## CRONOGRAMA_24_adgim
MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PROJETO MARRECAS - 2ª ETAPA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO |  |  |  | ANO 2021 / 2022
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0% | 14.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.15 | 0
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0% | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 10.56 | 0
03.00 |  | PREPARO DO SOLO |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 | 07.01 | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL |  | 0% | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 43.5 | 0
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS |  | 0% | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 3.48 | 0
|  | MATERIAIS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL |  | 0% | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 18.9 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | ACUMULADO |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 7 | JULHO | 8 | AGOSTO | 9 | SETEMBRO | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.88 | 0
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | 0% | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 0 | 1.79 | 0 | 21.15 | 0
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 0 | 0% | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | 87 | 0
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 0 | 0% | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 6.96 | 0
|  | MATERIAIS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 0 | 0% | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.45 | 0 | 38.1 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | ACUMULADO |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 80.95 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.17 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | 0% | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 60.57 | 0
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 0 | 0% | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 0 | 0% | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 0 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 0 | 0% | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 53.46 | 0
|  | MATERIAIS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 0 | 0% | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 69.06 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | ACUMULADO |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO / ETAPAS | VALOR | % | 7 | JULHO | 8 | AGOSTO | 9 | SETEMBRO | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | SUB-TOTAL
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
|  | SERVIÇOS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
02.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0 | 0% | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 6.58 | 0 | 100 | 0
03.00 |  | PREPARO DO SOLO | 0 | 0% | 12 | 0 | 11.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.09 | 0 | 100 | 0
04.00 |  | ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO | 0 | 0% | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0
05.00 |  | ESTRUTURA DO BARRILETE | 0 | 0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 100 | 0
06.00 |  | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO / SAÍDAS | 0 | 0% | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 100 | 0
07.00 |  | INSTALAÇÃO DE TUBOS / CONEXÕES PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA E LINHAS DE RECALQUE | 0 | 0% | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0
08.00 |  | ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0
09.00 |  | DRENAGEM COLETORA SUPERFICIAL | 0 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0
10.00 |  | EDIFICAÇÕES | 0 | 0% | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 0
12.00 |  | OUTROS SERVIÇOS | 0 | 0% | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.75 | 0 | 7.79 | 0 | 100 | 0
|  | MATERIAIS | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.00 |  | MATERIAIS EM GERAL | 0 | 0% | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 5.14 | 0 | 100 | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.09% | 0 | 0% | 0
|  | ACUMULADO |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.09% | 0