## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
OBJETO:
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 45224.701
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 1859.68
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 47084.381
MÃO DE OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  | 932002.72
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  | 93762.24
B - TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 1025764.96
ENCARGOS SOCIAIS
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,91% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  |  | 660883.13
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  | 18752.45
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 679635.58
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  | 18039.36
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  | 6426.36
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 24465.72
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 1776950.641
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (12% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  | 123091.8
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  |  | 190004.24
H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  |  |  | 347365.76
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 660461.8
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  | 2437412.441
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 132996.41
J - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 278400.57
K - Serviços Auxiliares (FPRO-VIII) |  |  |  | 3601.06
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 414998.04
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 2852410.481
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | CÓDIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA: | [9 empty] | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
|  |  | (H*MÊS) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Senior - Consultores |  | C | 2 | 23923.68 | 4784.74 | 5980.92 | 3468.93 | 6341.9 | 44500.17 |  | 47847.36
Profissional Sênior - Coordenador |  | P0 | 6 | 19796.48 | 15292.78 | 4949.12 | 4003.84 | 7319.82 | 51362.04 | 118778.88
Profissional Pleno |  | P1 | 17 | 15304.96 | 3060.99 | 3826.24 | 2219.22 | 4057.18 | 28468.59 | 260184.32
Profissional Pleno |  | P1 | 3 | 15304.96 | 3060.99 | 3826.24 | 2219.22 | 4057.18 | 28468.59 |  | 45914.88
Profissional Médio |  | (2): P2; (4): 11711.04
Profissional Júnior |  | P3 | 17 | 9724 | 7511.79 | 2431 | 1966.68 | 3595.48 | 25228.95 | 165308
Profissional Trainee |  | P4 | 25 | 8882.72 | 6861.9 | 2220.68 | 1796.53 | 3284.42 | 23046.25 | 222068
NÍVEL TÉCNICO
Técnico - Profissional Especial | bar: (2)
Técnico - Profissional Senior | bar: (2)
Técnico - Profissional Pleno |  | T1 | 13 | 4246.88 | 3280.71 | 1061.72 | 858.93 | 1570.3 | 11018.54 | 55209.44
Técnico - Profissional Junior |  | T2 | 26 | 3514.72 | 2715.12 | 878.68 | 710.85 | 1299.58 | 9118.95 | 91382.72
Técnico Auxiliar | bar: (2)
Servente/Contínuos | bar: (2)
NÍVEL ADMINISTRAT.
Chefe de Escritório | bar: (2)
Secretária | bar: (2)
Assistente Administrativo | bar: (2)
Ajudante Administrativo |  | A2 | 6 | 3178.56 | 2455.44 | 794.64 | 642.86 | 1175.28 | 8246.78 | 19071.36
Auxiliar Administrativo/Motorista | bar: (2)
OPERACIONAL
Serviços Gerais/Vigia | bar: (2)
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  | (10): 932002.72; (11): 93762.24
NOME DO INFORMANTE: |  | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS E OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II - EQUIPE TÉCNICA
2 - QUANTIDADE DEFINIDA EM FUNÇÃO DE HOMEM X MÊS; EXCETO PARA A CATEGORIA 'CONSULTORES (C)', ONDE DEVRÁ SER ADOTADO VALOR DE SALÁRIO-HORA (ADOTADO 80 hs)
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENCARGOS SOCIAIS: APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 77,25% PARA EMPREGADOS COM VÍNCULO. DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO: APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO): APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEGORIA + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADMNISTRAÇÃO
8 - DESPESAS FISCAIS: APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII SOBRE SALÁRIO DA CATEGORIA + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8)
10 - SALÁRIO B1 = SALÁRIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM*MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM*MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [6 empty] | CÓDIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA: | [6 empty] | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
SÍMBOLO | ROTEIRO (IDA E VOLTA) | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  | QTD* |  | C. UNIT. (R$) | C. TOTAL (R$) | QTD. | C. UNIT. (R$) | C. TOTAL (R$)
C | SEDE EMPRESA/THE | A | 1 | 929.84 | 929.84 | 1 | 400 | 400
C | SEDE EMPRESA/THE |  |  |  |  | 4 | 318 | 1272
PO | SEDE EMPRESA/THE | A | 3 | 929.84 | 2789.52 | 3 | 400 | 1200
PO | SEDE EMPRESA/THE |  |  |  |  | 18 | 318 | 5724
P3 | SEDE EMPRESA/THE |  |  |  |  | 18 | 318 | 5724
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  | 3719.36 |  |  | 14320
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [7 empty] | 18039.36
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO REUNIÕES NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA CODEVASF, NA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL OU NAS CIDADES OBJETO DO PROJETO
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE, QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 – SEDE: REFERE-SE À SEDE DA EMPRESA CONTRATADA.
7 – BSB: REFERE-SE À SEDE DA CODEVASF, BRASÍLIA- DF
8 – BJL: REFERE-SE À 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE BOM JESUS DA LAPA, SE ESTENDENDO À LOCALIDADE BENEFICIADA PELO PROJETO (TANQUE NOVO)
9 - O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS C, P0, P1 E A3, CONSIDERANDO A NATUREZA DOS SERVIÇOS E A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS ENTRE AS CIDADES OBJETO DESTES TR, FOI DIMENSIONADO PARA SER REALIZADO ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO HATCH, OU SIMILAR, CONFORME APRESENTADO NO QUADRO FPRO XI

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE VIAS | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIOS | TOTAIS
1. Oeiras
1.1 Levantamentos, Diagnóstico e Estudo de Alternativas |  | 1 | 2 | 357.76 | 715.52
1.2 Relatório Parcial |  | 2 | 1 | 72.79 | 145.58
1.3 Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 2 | 2782.63 | 5565.26
1.4 Relatório Final |  | 1 | 3 | 2782.63 | 8347.89
2. São Pedro do Piauí
2.1 Levantamentos, Diagnóstico e Estudo de Alternativas |  | 1 | 2 | 398.26 | 796.52
2.2 Relatório Parcial |  | 2 | 1 | 72.79 | 145.58
2.3 Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 2 | 3105.43 | 6210.86
2.4 Relatório Final |  | 1 | 3 | 3105.43 | 9316.29
3. Demerval Lobão
3.1 Levantamentos, Diagnóstico e Estudo de Alternativas |  | 1 | 2 | 398.26 | 796.52
3.2 Relatório Parcial |  | 2 | 1 | 72.79 | 145.58
3.3 Minuta do Relatorio Final |  | 1 | 2 | 3025.23 | 6050.46
3.4 Relatório Final |  | 1 | 3 | 3025.23 | 9075.69
SUBTOTAL |  |  |  |  | 6426.36
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 6426.36
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES E Nº DE VIAS, BEM COMO COM SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO
3 - A MINUTA DO RELATÓRIO FINAL DEVERÁ SER ENTREGUE COMPOSTA PELOS SEGUINTES VOLUMES DO RELATÓRIO FINAL: II (TOMOS 1 E 2); III; IV; V (TOMOS 2 E 3); VI, VII; IX E X. ESTES VOLUMES SERÃO DEVOLVIDOS APÓS ANÁLISE PARA CORREÇÃO E AS CORREÇÕES DEVERÃO INTEGRAR O RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO.
4 - A QUANTIDADE ESTIMADA DE PÁGINAS E DESENHOS EM FORMATO A1 OU A4, POR VOLUME, DEVERÁ SER EFETUADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DE CADA SISTEMA E AS CARACTERÍSTICAS INERENTES A CADA VOLUME INTEGRANTE DO PROJETO.

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Amarração Planialtimétrica
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 10 | 835.1 | 8351
1.2 | Pontos GPS de uma frequencia (L1) | un | 9 | 413.42 | 3720.78
1.3 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 3 | 1710.77 | 5132.31
1.4 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km |  | 675.09 | 0
2 | Rede Coletora, Linha de Recalque, Emissários, Estações Elevatórias e ETE
2.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 20.4 | 1710.77 | 34899.71
2.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 20.4 | 675.09 | 13771.84
2.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 31.8 | 675.09 | 21467.86
3 | Jazidas
3.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 4 | 1710.77 | 6843.08
3.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 0.9 | 675.09 | 607.58
3.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 6 | 675.09 | 4050.54
4 | Cadastro
4.1 | Cadastro Físico | ha | 6 | 16.1 | 96.6
4.2 | Cadastro da Rede Coletora Existente, incluso PV, com nivelamento classe IIN (ABNT) | km | 6 | 675.09 | 4050.54
4.3 | Cadastro de interceptores/emissários existentes com levantamento topográfico planialtimétrico classe IIPA (ABNT) | km | 3 | 675.09 | 2025.27
5 | Monumentação
5.1 | Marco de Concreto (8x12x60cm) | un | 20 | 42.73 | 854.6
5.2 | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) | un | 280 | 21.67 | 6067.6
5.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 3310 | 2.41 | 7977.1
6 | Abertura de Picadas
6.1 | Recomposição de cercas de arame | m | 1500 | 4.04 | 6060 | 101188 | TABELA SINAPI (09/2020): CÓDIGO 101.188
6.2 | Abertura de picada manual | m² | 3000 | 2.34 | 7020 | 98524 | TABELA SINAPI (09/2020): CÓDIGO 98.524 - CONSIDERADO O PREÇO DE IMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, 1M DE LARGURA, POR SEREM SERVIÇOS SIMILARES
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 132996.41
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 32" DA FPRO.
3 - OS ITENS 6.1 E 6.2 FORAM OBTIDOS A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SONDAGEM MISTA
1.1 | Sondagem Rotativa
1.1.1 | Mobilização/desmobilização de equipamento | und
1.1.2 | Em jazidas graníticas e rochas afins
1.1.2.1 | - Ø N | m
1.1.2.2 | - Ø B | m
1.1.2.3 | - Ø B (sondagem em solo) | m
1.1.3 | Deslocamento/instalação do equipamento
1.1.3.1 | - 0 a 200 metros | unida.
1.1.3.2 | - 201 a 500 metros | unida.
1.1.3.3 | - Acima de 500 metros | unida.
1.2 | Sondagem a Percussão
1.2.1 | - Mobilização/desmobilização de equipamento | und | 3 | 915.66 | 2746.98
1.2.2 | - Sondagem à percussão com SPT | m | 309 | 80.3 | 24812.7
Deslocamento/instalação de equipam.
| - 0 a 200 metros | unida.
| - 201 a 500 metros | unida.
| - Acima de 500 metros | unida.
2. | SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO | km
3. | SONDAGEM A TRADO (4") | m | 2624 | 66.07 | 173367.68
4. | POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira | m
5. | ENSAIOS
5.1 | Ensaios em solos | ensaio
5.1.1 | Umidade Natural | ensaio | 40 | 71.05 | 2842
5.1.2 | Densidade Natural | ensaio | 40 | 71.05 | 2842
5.1.3 | Limite de Liquidez | ensaio | 40 | 97.52 | 3900.8
5.1.4 | Limite de Plasticidade | ensaio | 40 | 97.52 | 3900.8
5.1.5 | Granulometria por Peneiramento | ensaio | 40 | 111.47 | 4458.8
5.1.6 | Granulometria por Sedimentação | ensaio | 40 | 336.07 | 13442.8
5.1.7 | Ensaio compactação Proctor Normal | ensaio | 40 | 142.31 | 5692.4
5.1.8 | Massa Especifica Real dos Grãos | ensaio | 40 | 96.51 | 3860.4
5.1.9 | Adensamento Oedométrico | ensaio
5.1.10 | Triaxial (UU) não consolidado não drenado | ensaio
5.1.11 | Triaxial (CU) consolidado - não drenado | ensaio
5.1.12 | Expansão (pressão de expansão) | ensaio
5.1.13 | Dispersão | ensaio
5.1.13.1 | Granulometria Comparativa | ensaio
5.1.13.2 | Crumb Test | ensaio
5.1.14 | Infiltração | ensaio | 79 | 202.39 | 15988.81
5.1.15 | Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) | ensaio
5.1.16 | Análise da Areia | ensaio
5.1.16.1 | Análise Química da Areia | ensaio
5.1.16.2 | Mineralogia da Areia | ensaio
5.1.17 | Mineralogia | ensaio
5.1.18 | Abrasão "Los Angeles " | ensaio
5.1.19 | Reatividade Potencial | ensaio
5.1.20 | Permeabilidade vertical de carga variavel | ensaio | 20 | 575.5 | 11510
5.1.21 | Permeabilidade "in situ" | ensaio | 20 | 451.72 | 9034.4
5.1.22 | Indice de Suporte California ISC com amostras não trabalhadas | ensaio
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 278400.57
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 33" DA FPRO.
3 - O ITEM5.1.22 FOI OBTIDO A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF

## FPRO-VIII Serviços Auxiliares
SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- VIII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Análise fisico-química e bacteriológica da água do corpo receptor |  |  |  |  | Cotação CONÁGUA AMBIENTAL =
| Coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio total, OD, pH, temperatura, turbidez e sólidos totais. |  |  |  |  | Cotação SENAI =
2 | Licenciamento Ambiental - Licença Prévia de Intalação (LI) | una | 3 | 3601.06 | 3601.06
TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 3601.06
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "NO 34" DA FPRO.
3 - OS VALORES FORMA OBTIDOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À (R$)
|  |  |  | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
0 | E01 | Serviços Topográficos | 60
1 | E02 | Levantamento Cadastral | 60
2 | E03 | Diagnóstico e Estudo de Concepção | 75
3 | E04 | Serviços Geotécnicos | 60
4 | E05 | Minuta do Projeto Básico: | 120
5 | E06 | Projeto Básico Final | 150
TOTAL DA FOLHA |  |  |  | 0 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA
3 - AS LICITANTES APRESENTARÃO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO, A RELAÇÃO DE EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO VI
4 - OS DIAS CORRIDOS FORAM CONDIERADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (os), CONFORME PREVISTO NOS TERMO DE REFERÊNCIA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | CÓDIGO:
FPRO- XI
NOME DA CONSULTORA: | [5 empty] | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Consultor (C) |  | unid. | 1 | 464.92 | 464.92 | 464.92 | 464.92
b) Coordenador (P0) |  | unid. | 3 | 464.92 | 464.92 | 1394.76 | 1394.76
1.2 Passagens terrestres
a) Consultor (C) |  | unid. | 0
b) Coordenador (P0) |  | unid. | 0
c) Profissional Pleno (P1) |  | unid. | 0
d) Técnico Profissional Pleno (T1) |  | unid. | 0
1.3 Diárias
a) Consultor (C) |  | unid. | 1 | 400 |  | 1672
b) Consultor (C) |  | unid. | 4 | 318 |  | 2472
c) Coordenador (P0) |  | unid. | 3 | 400 |  | 6924
d) Coordenador (P0) |  | unid. | 18 | 318 |  | 11448
e) Profissional Pleno (P1) |  | unid. | 18 | 318 |  | 5724
1.4 Veículos
a) Veículo leve tipo hatch (B4), 1.6, 16V |  | KM | 4160 | 2.51 |  | 10441.6
Flex, 4P, mec., com motorista
a) Veículo utilitário (B5), 1.8, FLEX, 16V, 5P |  | mês | 1 | 4683.421 |  | 4683.421
sem motorista
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 45224.701 | 1859.68
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 9% | 92318.8464
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: avaliação do concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 2% | 20515.2992
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 1% | 10257.6496
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 12% | 123091.7952
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
DISCRIMINAÇÃO 1 |  | VALORES
|  | DF (%)2 | DF' (%)3 | R$
1 - ISS |  | 5 | 5.8309 | 121882.7228
2 - PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 40221.2985
3 - COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 185261.7387
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25 | 16.62 | 347365.76
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS VALORES PERCENTUAIS DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14,25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO- XIV
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  | EDITAL:
OBJETO: | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OEIRAS, SÃO PEDRO DO PIAUÍ E DEMERVAL LOBÃO, NO ESTADO DO PIAUÍ.
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 20% | 186400.544
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 13980.0408
A3 | SENAI |  | 1% | 1% | 9320.0272
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 1864.0054
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 5592.0163
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 23300.068
A7 | Seguro contra acidente de trabalho |  | 3% | 3% | 27960.0816
A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 74560.2176
A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | 0
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 36.8% | 342977.001
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.82% | Não incide | -
B2 | Feriados |  | 3.95% | Não incide | -
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.89% | 0.69% | 6430.8188
B4 | 13º Salário |  | 10.74% | 8.33% | 77635.8266
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06% | 559.2016
B6 | Faltas justificadas |  | 0.72% | 0.56% | 5219.2152
B7 | Dias de chuvas |  | 1.16% | Não incide | -
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11% | 0.09% | 838.8024
B9 | Férias gozadas |  | 8.08% | 6.26% | 58343.3703
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03% | 279.6008
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 43.57% | 16.02% | 149306.8357
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio indenizado – decreto 6.727/2009 |  | 4.95% | 3.84% | 35788.9044
C2 | Aviso prévio trabalhado – decreto 6.727/2010 |  | 0.12% | 0.09% | 838.8024
C3 | Férias indenizadas |  | 5% | 3.88% | 36161.7055
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 4.79% | 3.72% | 34670.5012
C5 | Indenização adicional |  | 0.42% | 0.32% | 2982.4087
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 15.28% | 11.85% | 110442.3223
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" |  | 16.03% | 5.9% | 54988.1605
D2 | Reincidência de Grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  | 0.44% | 0.34% | 3168.8092
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 16.47% | 6.24% | 58156.9697
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 112.1% | 70.91% | 660883.1288
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS, TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O VALOR PERCENTUAL (%) TOTAL PARA CALCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO
3 - VALORES PERCENTUAIS OBTIDOS em JULHO/2020, A PARTIR DO SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, SEM DESONERAÇÃO (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_ENCARGOS_SOCIAIS_NOVEMBRO_2019_A_DEZEMBRO_2019.pdf)
4 - PARA EFETIVAÇÃO DO CÁLCULO DOS VALORES EM REAIS, FORAM UTILIZADOS OS VALORES DA COLUNA "MENSALISTA %"