## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 2
OBRA : | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAR, NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA. |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 21.03%
[6 empty] | BDI MAT./EQUIP. | 13.02%
LOCALIDADE : | PISCICULTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO DA UFPI |  |  |  |  | LS | 70.17%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO S/ BDI R$ | VALOR UNITÁRIO C/ BDI R$ | VALOR TOTAL R$ | COMP
2.0 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAR, NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA.
2.1 | SERVIÇOS DE PRELIMINARES |  |  |  |  | 9445.43
2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 446.32 | 540.18 | 540.18 | COMP01
2.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 446.32 | 540.18 | 540.18 | COMP02
2.1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 1091.24 | 1320.73 | 3962.19 | COMP03
2.1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 | 850 | 1028.76 | 3086.28 | SINAPI 10775
2.1.5 | PLACAS PADRÃO DE OBRA (3,60 X 1,80 m) | M2 | 6.48 | 286.54 | 346.8 | 1856.78 | COMP04
2.2 | PISO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 15449.96
2.2.1 | PISO CERÂMICO EM PORCELANATO 60X60 CM ANTIDERRAPANTE | M2 | 82 | 128.64 | 155.69 | 12766.58 | SINAPI 87262
2.2.2 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA 20X20 CM EXTRA, ATÉ 1,5M DE ALTURA EM PAREDES | M2 | 38.1 | 58.19 | 70.43 | 2683.38 | SINAPI 87267
2.3 | FORRO |  |  |  |  | 5047.92
2.3.1 | FORRO EM PVC LISO | M2 | 82 | 50.86 | 61.56 | 5047.92 | SINAPI 96485
2.4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 277331.02
2.4.1 | BASES/SUPORTES PARA TANQUE DE DESOVA E INCUBADORAS EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, CONFORME DIMENSÕES DE PROJETO | UND | 1 | 6119.2 | 7406.07 | 7406.07 | COMP05
2.4.2 | CASA PARA SOPRADOR 1,00 M X 1,35 X 3,55 M COM COBERTURA | UND | 2 | 944.45 | 1143.07 | 2286.14 | COMP06
2.4.3 | CONSTRUÇÃO DE PLACAS PARA FORMA METÁLICA DE TANQUE DE 200M3 | UND | 50 | 769.6 | 931.45 | 46572.5 | COMP 09
2.4.4 | CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE 200 M³ | UND | 3 | 30589.2 | 37022.11 | 111066.33 | COMP10
2.4.5 | CONSTRUÇÃO DOS FILTROS PARA TANQUE DE 200 M³ | UND | 2 | 8099.13 | 9802.38 | 19604.76 | COMP13
2.4.6 | MATERIAIS PARA SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E FILTRAGEM DO BERÇARIO E ALEVINAGEM EM RAS | UND | 1 | 79866.25 | 90264.84 | 90264.84 | COMP14
2.4.7 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 82 | 1.31 | 1.59 | 130.38 | SINAPI 99814
2.5 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 37482.83
2.5.1 | CANALETA DE PVC 120 MM | M | 80.4 | 19.9 | 22.49 | 1808.2 | COTAÇÃO
2.5.2 | PULMÃO DO SOPRADOR RADIAL DE PVC | UND | 2 | 250 | 282.55 | 565.1 | COTAÇÃO
2.5.3 | MAQUITA (SERRA CIRCULAR) | UND | 1 | 850 | 960.67 | 960.67 | COTAÇÃO
2.5.4 | SERRA TICO-TICO | UND | 1 | 470 | 531.19 | 531.19 | COTAÇÃO
2.5.5 | FURADEIRA 220 V ( PARAFUSADEIRA) PARAFUSADEIRA/FURADEIRA ELÉTRICA 3/8” 400W + KIT DE BROCAS 5 PÇS + KIT DE BITSAF_06/2014 | UND | 1 | 350 | 395.57 | 395.57 | COTAÇÃO
2.5.6 | JOGO DE FERRAMENTAS MANUAL 150 PEÇAS | UND | 1 | 800 | 904.16 | 904.16 | COTAÇÃO
2.5.7 | KIT FERRAMENTA BOSCH 103 PEÇAS COM MALETA | UND | 1 | 200 | 226.04 | 226.04 | COTAÇÃO
2.5.8 | ARMÁRIO BANCADA PARA LABORATÓRIO 4 M COMPRIMENTO 0,62 M LARGURA X 0,55 M ALTURA | UND | 1 | 2430 | 2746.39 | 2746.39 | COTAÇÃO
2.5.9 | ARMÁRIO BANCADA PARA LABORATÓRIO 3 M COMPRIMENTO 0,62 M LARGURA X 0,55 M ALTURAMONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. | UND | 1 | 1720 | 1943.94 | 1943.94 | COTAÇÃO
2.5.10 | ARMÁRIO MÓVEL PARA GUARDAR FERRAMENTA, TIPO CARRINHO FECHADO NR. 06 COM 3 GAVETAS CHAVEADO - | UND | 1 | 500 | 565.1 | 565.1 | COTAÇÃO
2.5.11 | AR CONDICIONADOS 12 MIL BTUS COM INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2500.96 | 3026.91 | 3026.91 | ORSE 10369
2.5.12 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE ELEVADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (H=5M) | UND | 2 | 5066.67 | 5726.35 | 11452.7 | COTAÇÃO
2.5.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CX D'ÁGUA DE 10.000L EM FIBRA | UND | 2 | 5466.67 | 6178.43 | 12356.86 | COTAÇÃO
| TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 344757.16
| BASE: |  | SINAPI-PI | AGOSTO/2020
|  |  | ORSE | AGOSTO/2020
|  |  | SEINFRA | TABELA 026
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## Cronograma
ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS |  |  | VALOR (R$)
|  | 1º | 2º | 3º
1 | SERVIÇOS DE PRELIMINARES | 50% | 25% | 25% | 100
|  | 4722.72 | 2361.36 | 2361.36 | 9445.43
2 | PISO E REVESTIMENTO | 20% | 40% | 40% | 100
|  | 3089.99 | 6179.98 | 6179.98 | 15449.96
3 | FORRO | 10% | 40% | 50% | 100
|  | 504.79 | 2019.17 | 2523.96 | 5047.92
4 | SERVIÇOS GERAIS | 20% | 50% | 30% | 100
|  | 55466.2 | 138665.51 | 83199.31 | 277331.02
5 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0% | 50% | 50% | 100
|  | 0 | 18741.42 | 18741.42 | 37482.83
TOTAL PARCIAL |  | 63783.7 | 167967.44 | 113006.03 | 344757.16
TOTAL ACUMULADO |  | 63783.7 | 231751.14 | 344757.17
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP GERAIS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO - LOTE 2
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAR, NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA. |  |  | Data Base: SINAPI /PI, ORSE, SEINFRA - Agosto/2020/ Cotação Local/Sem Desoneração |  | 21.03%
COMP 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN | R$ | 446.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | CHP | 4 | 111.58 | 446.32
COMP 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | UN | R$ | 446.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 | CHP | 4 | 111.58 | 446.32
COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | MÊS | R$ | 1091.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 86.62 | 692.96
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.17 | 96.68
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 19.33 | 193.3
02789/ORSE | VEÍCULO LEVE - PICKUP (97Kw) | H | 10 | 10.83 | 108.3
COMP 04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M2 | R$ | 286.54
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.68 | 18.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.55 | 29.1
4417 | SARRAFOR DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5X7* CM, MAÇARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE | M | 1 | 3.55 | 3.55
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,25* M | M2 | 1 | 215 | 215
5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.98 | 1.21
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4.14 | 16.56
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.01 | 244.35 | 2.44
COMP05 | BASES/SUPORTES PARA TANQUE DE DESOVA E ENCUBADORAS EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, CONFORME DIMENSÕES DE PROJETO |  | UND | R$ | 6119.2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M2 | 24.3028 | 120.6 | 2930.92
95956 | CINTA DE AMARRAÇÃO (TOPO DA ALVENARIA 14X9CM) E PILARES (14X14CM CANTOS E MEIO DO VÃO) EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DA ALVENARIA NA BASE COM ALTURA 1,50M | M3 | 0.3111 | 1604.69 | 499.22
368 | AREIA PARA ATERRO (ENCHIMENTO) | M3 | 17.0972 | 36.37 | 621.83
96997 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 17.0972 | 34.89 | 596.52
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M2 | 19.5904 | 56.6 | 1108.82
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20mm | M2 | 11.302 | 23.86 | 269.67
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 11.302 | 8.16 | 92.22
COMP 06 | CASA PARA SOPRADOR 1,00 M X 1,35 X 3,55 M COM COBERTURA |  | UND | R$ | 944.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | M3 | 0.32 | 57.55 | 18.42
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.32 | 341.62 | 109.32
95954 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA | M3 | 0.429 | 1648.31 | 707.12
06979/ORSE | ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 2.6 | 42.15 | 109.59
COM 07 | LOCAÇÃO DE OBRA |  | M2 | R$ | 3.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.68 | 2.43
344 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 0.02 | 19.06 | 0.38
4491 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 0.04 | 4.14 | 0.17
5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.012 | 10.98 | 0.13
I2429 (seinfra-CE) | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | M2 | 0.009 | 25.54 | 0.23
COMP08 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10.000L COM BASE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (H=5M) |  | UND | R$ | 16000.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BASE ELEVADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (H=5M) | UNID | 1 | 5066.67 | 5066.67
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CX D'ÁGUA DE 10.000L EM FIBRA | UNID | 2 | 5466.67 | 10933.34
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP09 FORMA TANQUE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO - LOTE 2
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar |  |  | Data Base: SINAPI /PI Agosto/2020 e Cotalçao local/ Sem Desoneração
COMP 09 | CONSTRUÇÃO DE PLACA PARA FORMA DE TANQUE DE 200 M³ |  | UND | R$ | 769.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1318 | Chapa preta14/(2mm)(2x1.20)(39ka/1) | KG | 39 | 5.55 | 216.45
cotação | Cantoneira 1x 3/16 | KG | 22 | 7.71 | 169.62
cotação | Barra redonda mec. 1/2(12,5mm) | KG | 1 | 7.91 | 7.91
546 | Barra Chata 2 x 1/8 | KG | 0.266 | 5.25 | 1.4
40839 | Parafuso sextavado zincado R. inteira 3/8 x 1" | UN | 3 | 0.78 | 2.34
cotação | PO SX unc 3/8 CHV9/16 Z8(1kg/3) | UN | 3 | 0.19 | 0.57
cotação | Solda de acabamento da placa, serralheiro final (2.5mm)(1ka/1,5) | KG | 1.5 | 22.59 | 33.89
cotação | disco de corte 4 1/2x1mmx7,8FINE CUT Telstar | UN | 4 | 4.44 | 17.76
546 | Barra chata 1 1/2 x 1/8 | KG | 2.4 | 5.25 | 12.6
cotação | Perfil U 6" (4.75mm) (50,5ka/0,416) | KG | 21.01 | 8.18 | 171.86
88251 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 15.08 | 60.32
88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 4 | 18.72 | 74.88
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP10 CONST. TANQUE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO - LOTE 2
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar |  |  | Data Base: SINAPI /PI-SEINFRA - Agosto/2020/ Cotação Local/Sem Desoneração
COMP10 | CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE 200 M³ |  | UND | R$ | 30589.2
Serviços Iniciais: |  |  |  | R$ | 4183
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
99814 | Limpeza da área | m2 | 240 | 1.31 | 314.4
COMP07 | Locação da obra | m2 | 205 | 3.34 | 684.7
93358 | Escavação manual | m3 | 16.96 | 57.55 | 976.05
94319 | Aterro espalhado no local | m3 | 51.25 | 34 | 1742.5
97083 | Compactação mecânica | m2 | 205 | 2.27 | 465.35
Fundação: |  |  |  | R$ | 4015.23
| Material: |  |  | R$ | 2803.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
4730 | Pedra em bloco | m3 | 16.96 | 55.71 | 944.84
369 | Areia lavada (areia do rio) | m3 | 8.5 | 59.37 | 504.65
1379 | Cimento | kg | 2150 | 0.63 | 1354.5
| Mão de obra: |  |  | R$ | 1211.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88309 | Pedreiro com encargos complementares - Enchimento de vala | h | 32 | 18.81 | 601.92
88316 | Servente com encargos complementares - Preparo e enchimento | h | 32 | 14.55 | 465.6
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 4 | 35.93 | 143.72
Pilar em concreto armado: |  |  |  | R$ | 3284.74
| Material: |  |  | R$ | 2263.2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
43055 | Ferro CA-50 diâmetro de 12.5mm | kg | 300 | 4.67 | 1401
43059 | Ferro CA-60 diãmetro de 5.0mm | kg | 35 | 5.1 | 178.5
43132 | Arame recozido nº 18 | kg | 4 | 14.5 | 58
26019 | Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | und | 6 | 20.8 | 124.8
4720 | Brita | m3 | 1.5 | 68.04 | 102.06
369 | Areia do rio | m3 | 1.2 | 59.37 | 71.24
1379 | Cimento | kg | 520 | 0.63 | 327.6
| Mão de Obra: |  |  | R$ | 1021.54
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88245 | Armador com encargos complementares | h | 16 | 18.72 | 299.52
88309 | Pedreiro com encargos complementares - Enchimento de vala | h | 16 | 18.81 | 300.96
88316 | Servente com encargos complementares - Preparo e enchimento | h | 24 | 14.55 | 349.2
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 2 | 35.93 | 71.86
Lastro em concreto magro, proteção da ferragem, espessura 3cm: |  |  |  | R$ | 2581.14
| Material: |  |  | R$ | 1509.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
4720 | Brita | m3 | 5.4 | 68.04 | 367.42
369 | Areia do rio | m3 | 4.6 | 59.37 | 273.1
1379 | Cimento | kg | 1380 | 0.63 | 869.4
| Mão de Obra: |  |  | R$ | 1071.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
88309 | Pedreiro com encargos complementares - lançamento | h | 16 | 18.81 | 300.96
88316 | Servente com encargos complementares - Preparo, transporte e lançamento | h | 48 | 14.55 | 698.4
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 2 | 35.93 | 71.86
Laje de fundo em concreto armado: |  |  |  | R$ | 10242.99
| Material: |  |  | R$ | 7957.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
43127 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-283 (4,48 kg/m2), diâmetro do fio = 6,0 MM | M² | 115.2 | 25.26 | 2909.95
43132 | Arame recozido nº 18 | kg | 6 | 14.5 | 87
26019 | Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | und | 6 | 20.8 | 124.8
4720 | Brita | m3 | 14.5 | 68.04 | 986.58
369 | Areia do rio | m3 | 12.3 | 59.37 | 730.25
1379 | Cimento | kg | 4950 | 0.63 | 3118.5
| Mão de Obra: |  |  | R$ | 2285.91
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88245 | Armador com encargos complementares | h | 18 | 18.72 | 336.96
88309 | Pedreiro com encargos complementares - Enchimento de vala | h | 36 | 18.81 | 677.16
88316 | Servente com encargos complementares - Preparo e enchimento | h | 80 | 14.55 | 1164
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 3 | 35.93 | 107.79
Painel (parede) em concreto armado: |  |  |  | R$ | 5629.1
| Material: |  |  | R$ | 2047.76
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
43055 | Ferro CA-50 diâmetro de 12.5mm | kg | 216 | 4.67 | 1008.72
43127 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-283 (4,48 kg/m2), diâmetro do fio = 6,0 MM | M² | 9 | 25.26 | 227.34 | ok
43132 | Arame recozido nº 18 | kg | 6 | 14.5 | 87
26019 | Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com tres telas (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | und | 8 | 8.4 | 67.2
4720 | Brita | m3 | 4.3 | 68.04 | 292.57
369 | Areia do rio | m3 | 3.6 | 59.37 | 213.73
1379 | Cimento | kg | 240 | 0.63 | 151.2
| Montagem e desmontagem de Forma Metálica: |  |  | R$ | 1139.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 32 | 18.81 | 601.92
88316 | Servente com encargos complementares | h | 32 | 14.55 | 465.6
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 2 | 35.93 | 71.86
| Mão de Obra: |  |  | R$ | 2441.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88245 | Armador com encargos complementares | h | 16 | 18.72 | 299.52
88309 | Pedreiro com encargos complementares - lançamento | h | 32 | 18.81 | 601.92
88316 | Servente com encargos complementares - Preparo, transporte e lançamento | h | 96 | 14.55 | 1396.8
90780 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 4 | 35.93 | 143.72
Tubulação hidráulica, de espera |  |  |  | R$ | 653
| Material: |  |  | R$ | 505.88
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
9873 | Cano PVC DN-60mm - para água | ml | 12 | 16.04 | 192.48
36365 | Cano esgoto PVC 100mm | ml | 12 | 17.12 | 205.44
1925 | Curva soldável DN-60mm - para água | und | 1 | 25.57 | 25.57
38423 | Curva para esgoto de 100mm | und | 1 | 32.66 | 32.66
38022 | Luva soldável DN-60mm - para água | und | 1 | 29.62 | 29.62
3833 | Luva para esgoto de 100mm | und | 1 | 11.92 | 11.92
I8621/SEIFRA-CE | Cola Vinil para PVC | KG | 0.4 | 20.48 | 8.19
| Mão de Obra: |  |  | R$ | 147.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 8 | 18.39 | 147.12
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP11_12 FILTRO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO - LOTE 2
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar |  |  | Data Base: SINAPI /PI Agosto/2020 Sem Desoneração
COMP 11 | CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE FUNDO/TAMPA EM CONCRETO ARMADO (FCK=20) PARA OS FILTROS DE CADA TANQUE DE 200 M³ |  |  | R$ | 68.91
| Material: |  |  | R$ | 43.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
367 | Areia grossa | M³ | 0.018 | 48.5 | 0.87
4721 | Brita 1 | M³ | 0.013 | 53.29 | 0.69
1379 | Cimento | KG | 8.33 | 0.63 | 5.25
11046 | Chapa Metálica 18 | M² | 0.15 | 67.7 | 10.16
32 | Aço CA-50 (DN = 6.3MM) (23 barras) | KG | 4.5 | 5.68 | 25.56
43132 | Arame Recozido CA-60 | KG | 0.1 | 14.5 | 1.45
| Mão de obra: |  |  | R$ | 24.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 0.25 | 18.72 | 4.68
88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.25 | 18.81 | 4.7
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.5 | 14.55 | 7.28
88245 | Armador com encargos complementares | H | 0.25 | 18.72 | 4.68
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.25 | 14.35 | 3.59
COMP 12 | CONSTRUÇÃO DE PLACAS LATERAL EM CONCRETO ARMADO (TRAÇO 1:2:3, FCK = 20 Mpa) PARA OS FILTROS DE CADA TANQUE DE 200 M³ |  |  | R$ | 64.82
| Material |  |  |  | 39.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
367 | Areia grossa | M³ | 0.02 | 48.5 | 0.97
4721 | Brita 1 | M³ | 0.013 | 53.29 | 0.69
1379 | Cimento | KG | 9.47 | 0.63 | 5.97
11046 | Chapa Metálica 18 | M² | 0.16 | 67.7 | 10.83
32 | Aço CA-50 (DN = 6.3MM) (23 barras) | KG | 4.5 | 4.44 | 19.98
43132 | Arame Recozido CA-60 | KG | 0.1 | 14.5 | 1.45
| Mão de Obra: |  |  |  | 24.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 0.25 | 18.72 | 4.68
88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.25 | 18.81 | 4.7
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.5 | 14.55 | 7.28
88245 | Armador com encargos complementares | H | 0.25 | 18.72 | 4.68
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.25 | 14.35 | 3.59
2.4
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP13 CONST. FILTROS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO - LOTE 2
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar |  |  | Data Base: SINAPI /PI- Agosto/2020/ Cotação Local/Sem Desoneração
COMP13 | CONSTRUÇÃO DOS FILTROS PARA TANQUE DE 200 M³ |  | UND | R$ | 8099.13
| Materiais para conexão ao tanque de 200 m |  |  | R$ | 470.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
36365 | Tubulação hidrosanitária de 100 mm | M | 6 | 17.12 | 102.72
20157 | Joelho hidrosanitário de 100 mm | UND | 2 | 17.7 | 35.4
20046 | Redução esgoto de 100 mm/75 mm | UND | 2 | 10.46 | 20.92
20045 | Redução de 75/50 hidrosanitária | UND | 2 | 4.3 | 8.6
9838 | Tubo de pvc 50 mm esgoto | M | 4 | 5.1 | 20.4
20155 | Joelho esgoto de 50 mm | UND | 2 | 5.02 | 10.04
7097 | T de 50 mm esgoto | UND | 4 | 4.03 | 16.12
3848 | Luva de 50 mm esgoto pequena | UND | 2 | 1.2 | 2.4
11677 | Registro esfera de 50 mm | UND | 6 | 42.29 | 253.74
| Construção da estrutura dos filtros em placas de concreto (fck =20) nas dimensões 9,0 m de comprimento x 0,8 m largura x 1,0 m de altura x 0,6 m de espessura |  |  | R$ | 4786.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
COMP 11 | TAMPA (100 X 88 X 4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND | 15 | 68.91 | 1098.75
COMP 12 | LATERAL FÊMEA (100 X 100 X 4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND | 16 | 64.82 | 1111.36
COMP 12 | LATERAL MACHO (100 X 100 X 4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND | 16 | 64.82 | 1111.36
COMP 11 | FUNDO (100 X 88 X 4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND | 15 | 68.91 | 1098.75
COMP 11 | PLACAS INTERNAS (100 X 88 X 4 CM) - CONCRETO ARMADO | UND | 5 | 68.91 | 366.25
| Decantador |  |  | R$ | 947.16
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
36365 | Tubulação hidrosanitária de 100 mm | M | 24 | 17.12 | 410.88 | 24.99
25861 | Manta termoplástica, 0,75 MM | M | 18 | 9.83 | 176.94 | 21.9
25860 | Manta termoplástica, 0,50 MM | M | 18 | 14.83 | 266.94 | 46.89
7097 | Joelho hidrosanitário 50 mm | UND | 2 | 5.02 | 10.04
9838 | Tubo de pvc 50 mm esgoto | M | 2 | 5.1 | 10.2
cotação | Espude de ligação de conexão 50mm | UND | 4 | 7.5 | 30
9897 | União com rosca soldável hidrosanitária 50 mm | UND | 2 | 21.08 | 42.16
| Filtro mecânico |  |  | R$ | 965.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
9874 | Tubo pvc soldável 40 mm | M | 4 | 8.3 | 33.2
9875 | Tubo pvc soldável 50 mm | M | 2 | 9.51 | 19.02
cotação | Espude de ligação de conexão 50mm | UND | 6 | 9.73 | 58.38
37951 | Joelho soldável 40 mm | UND | 2 | 1.21 | 2.42
9897 | União com rosca soldável 50 mm | UND | 2 | 21.08 | 42.16
3863 | Luva soldável 50 mm | UND | 2 | 3.14 | 6.28
11677 | Registro esfera soldável 50 mm | UND | 2 | 42.29 | 84.58
819 | Bucha de redução longa soldável 50x40 mm | UND | 2 | 2.2 | 4.4
25860 | Manta termoplástica, 0,50 MM | M | 8 | 14.83 | 118.64
cotaçao | Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm | M | 8 | 3.65 | 29.2
25861 | Manta termoplástica, 0,75 MM | M | 8 | 9.83 | 78.64
4721 | Brita nº1 | M³ | 2 | 53.29 | 106.58
cotação | Cerâmica retalho nº 3 ( restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro mecanico) | M³ | 2 | 104.9 | 209.8
cotação | Ceramica restalho nº 0,5 ( restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro mecanico) | M³ | 2 | 86.25 | 172.5
| Filtro biológico |  |  | R$ | 929.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL (R$)
9874 | Tubo pvc soldável 40 mm | M | 2 | 8.3 | 16.6
9875 | Tuvo pvc soldável 50 mm | M | 2 | 9.51 | 19.02
cotação | Espude de ligação de vaso sanitário 50''(para ligação e vedação do tubo de entrada na estrutura do filtro mecanico) | UND | 2 | 8.43 | 16.86
37951 | Joelho soldável 40 mm | UND | 2 | 1.21 | 2.42
9897 | União com rosca soldável 50 mm | UND | 3 | 21.08 | 63.24
3863 | Luva soldável 50 mm | UND | 3 | 3.14 | 9.42
cotaçao | Cabo de nylon n° 12 | M | 12 | 2.12 | 25.44
cotaçao | Mídias biológicas biobal cilíndrico com ranhura externa e aletas centrais, taxa de biomassa 15 a 23 gSSV/m² | UND | 900 | 0.73 | 657
4745 | cascalho lavado | M³ | 1.5 | 43.27 | 64.91
cotação | Casca/pedra rachão | M³ | 1.5 | 36.3 | 54.45
C8
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## COMP14 RAS
COMP 11
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO -LOTE 2
OBRA: | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE AQUICULTURA - UFDPar |  |  | Data Base: SINAPI /PI Agosto/2020 /Cotação Local - Sem Desoneração
COMP14 | MATERIAIS PARA SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E FILTRAGEM DO BERÇARIO E ALEVINAGEM EM RAS |  | UND | R$ | 79866.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR SEM BDI
107 | Adaptador rosquiável 20 mm | 90 | Und | 0.48 | 43.2
34549 | Argila expandida granulometria nº 2215 | 9 | m3 | 178.18 | 1603.62
cotaçao | Bandeja de PVC 60x40 cm | 60 | Und | 11.7 | 702
cotação | Blocos de concreto 40x18 cm( para adiquirir, para o sistema de hidroponia) | 600 | Und | 3.03 | 1818
cotaçao | Bombas SB 2000 | 51 | Und | 229.95 | 11727.45
cotaçao | Bombas SB 20000 circulação de água | 6 | Und | 1048 | 6288
cotação | Bombona, átoxica, com tampa, reutilizável na cor azul ou preta 60L | 90 | und | 53.5 | 4815
4721 | Brita nº1 ( elementos e midias foltrantes para o filtro) | 10 | m3 | 53.29 | 532.9
828 | Bucha de redução 25 x 20 mm | 64 | Und | 0.29 | 18.56
833 | Bucha de redução longa soldável 40x20 mm | 64 | Und | 2.37 | 151.68
cotação | Bucha de redução longa soldável 50x40 mm | 64 | Und | 4.7 | 300.8
cotaçao | Cabo de nylon n° 12 | 50 | m3 | 2.12 | 106
cotação | Caixa de gordura de 50 L, PVC misto (estrutura flexível e tampa rígida) | 35 | Und | 118 | 4130
9867 | Cano Soldavel 20mm | 100 | m | 1.98 | 198
9874 | Cano Soldavel 40mm | 100 | m | 8.3 | 830
20088 | Cap 100mm | 80 | Und | 8.79 | 703.2
cotação | Carvão de babaçu | 320 | kg | 2.45 | 784
cotação | Casca de Marisco | 60 | m3 | 10.17 | 610.2
4745 | Cascalho lavado | 50 | m3 | 43.27 | 2163.5
cotação | Ceramica retalho nº 0,5 (restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro) | 35 | m3 | 82.75 | 2896.25
cotação | Cerâmica retalho nº 3 (restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro) | 30 | m3 | 102.63 | 3078.9
cotação | Compressor de ar para aquários 3,5l/min | 45 | Und | 78.67 | 3540.15
cotação | Conector Aranha para aeração 6 - entrada 3/4'' e 6 saídas de 16mm (Rosca fem) | 200 | Und | 4.9 | 980
1955 | Curva 90° soldável 20 mm | 120 | Und | 1.63 | 195.6
cotaçao | Espude de ligação de conexão 50 mm | 246 | und | 4.8 | 1180.8
3520 | Joelho soldável 100 mm | 45 | und | 4.73 | 212.85
3542 | Joelho soldável 20 mm | 85 | und | 0.36 | 30.6
37951 | Joelho soldável 40 mm | 80 | und | 1.21 | 96.8
3833 | Luva esgoto 100 mm | 64 | Und | 11.92 | 762.88
3897 | Luva pvc esgoto 40 mm | 23 | Und | 0.76 | 17.48
3862 | Luva pvc soldável 40 mm | 64 | Und | 2.68 | 171.52
cotação | Mangueira, parte interna preta de silicone e parte externa de pvc azul, 25 mm | 200 | m | 6.17 | 1234 | verificar preço
cotação | Mangueira para compressor de Ar 4 mm para conexão em Pedra Porosa (10 m) | 100 | m | 4.71 | 471
cotação | Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm | 250 | m | 3.65 | 912.5
25861 | Manta termoplástica, 0,75 MM | 250 | M² | 9.83 | 2457.5
cotação | Mídias biológicas biobal cilíndrico com ranhura externa e aletas centrais, taxa de biomassa 15 a 23 gSSV/m² | 4000 | und | 0.73 | 2920
cotação | Pedra Porosa Bastão AB-4 - 120 mm | 300 | Und | 10.28 | 3084
cotação | Pedra Porosa Bola Nº 01 - 20mm | 200 | Und | 2.02 | 404
25860 | Manta termoplástica, 0,50 MM | 150 | M² | 14.83 | 2224.5
cotação | Pré-filtro (vazão 1200 a 1800 L/h, retenção de particula grau IV e grau 25 micras, 3/4" | 12 | rolo | 230.8 | 2769.6
cotação | Redução de 50mm/40mm | 64 | Und | 1.53 | 97.92
cotação | Redução esgoto 100mm x 40 mm | 64 | Und | 5.22 | 334.08
20043 | Redução esgoto de 100 mm/50 mm | 64 | Und | 4.22 | 270.08
cotação | Refil do pré-filtro 10 X 4.1/2 | 40 | Und | 30 | 1200
cotação | Registro esfera soldável 40 mm | 34 | Und | 14.7 | 499.8
cotação | Registro esfera soldável compacto 40 mm | 64 | Und | 7.45 | 476.8
cotação | Sombrite bobina 6 m x 50 mts | 300 | m | 6.67 | 2001
7091 | T esgoto 100 mm | 64 | und | 9.08 | 581.12
7139 | T soldável 25 mm | 32 | und | 0.85 | 27.2
7141 | T soldavel 40 mm esgoto | 32 | und | 6.18 | 197.76
cotação | Telas de cor azul de PVC, largura 1,00/2,00 (peça), e 5 mm de largura da malha (± 10%), 1mm de espessura de fio | 100 | m² | 6.42 | 642
9841 | Tubo Esgoto 100 mm | 185 | m | 20.53 | 3798.05
20067 | Tubo esgoto 40 mm | 54 | m | 7.17 | 387.18
9867 | Tubo PVC soldável 20 mm | 96 | m | 1.98 | 190.08
9868 | Tubo PVC soldável 25 mm | 96 | m | 2.54 | 243.84
9894 | União pvc soldável 40 mm | 90 | und | 19.47 | 1752.3
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## cotação_local
COTAÇÃO LOCAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO (POLIFERRO) | VALOR UNITÁRIO (CN JACOBINA) | VALOR UNITÁRIO (PLANTEC) | VALOR UNITÁRIO (BALCÃO DAS CONSTRUÇÕES) | VALOR UNITÁRIO (SOL CONSTRUÇÕES) | VALOR DE COTAÇÃO (MÉDIA)
1 | Argila expandida nº 2 | M³ |  |  | 151.2 | 150 | 152.3 | 151.17
2 | Armário bancada para laboratório 3 m comprimento 0,62 m largura x 0,55 m altura. Montagem e instalação do batente, sem fechadura. | UND |  |  | 1734.5 | 1750 | 1730 | 1738.17
3 | Armário Bancada para Laboratório 4 M Comprimento 0,62 M Largura X 0,55 M Altura | UND |  |  | 2434.9 | 2601.3 | 2425 | 2487.07
4 | Armário móvel para guardar ferramenta, tipo carrinho fechado nr. 06 com 3 gavetas chaveado - | UND |  |  | 505.5 | 530.25 | 513.2 | 516.32
5 | Bandeja de PVC 60x40 cm | UND |  |  | 13 | 10 | 12.1 | 11.7
6 | Barra redonda mec. 1/2(12,5mm) | kg | 7 |  |  | 8.13 | 8.59 | 7.91
7 | Blocos de concreto 40x18 cm (parao sistema de hidroponia) | UND |  |  | 3.15 | 3 | 2.95 | 3.03
8 | Bombas SB 2000 | UND |  |  | 204 | 280 | 205.85 | 229.95
9 | Bombas SB 20000 circulação de água | UND |  |  | 1121.5 | 900 | 1122.5 | 1048
10 | Bombona 60L | UND |  |  | 40.5 | 70 | 50 | 53.5
11 | Bucha de redução longa soldável 50x40 mm | UND |  |  | 4.75 | 4.5 | 4.85 | 4.7
12 | Cabo de nylon n° 12 | M³ |  |  | 3.5 | 1.5 | 1.35 | 2.12
13 | Caixa de gordura | UND |  |  | 123 | 110 | 121 | 118
14 | Canaleta de PVC 120MM | M |  |  | 20 | 25 | 21.8 | 22.27
15 | Cantoneira 1x 3/16 | kg | 7.01 |  |  | 8.15 | 7.98 | 7.71
16 | Carvão de babaçu | UND |  |  | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 2.45
17 | Casca de Marisco | M³ |  |  | 2.55 | 13 | 14.95 | 10.17
18 | Casca/pedra rachão | M³ |  |  | 33.9 | 39 | 36 | 36.3
19 | Ceramica retalho nº 0,5(restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro) | M³ |  |  | 87 | 75 | 86.25 | 82.75
20 | Cerâmica retalho nº 3 (restos de tijolhos ou tellas para aproveitamento no filtro) | M³ |  |  | 105 | 98 | 104.9 | 102.63
21 | Compressor de ar para aquários 3,5l/min | 50 |  |  | 82 | 75 | 79 | 78.67
22 | Conector Aranha para aeração 6 - entrada 3/4'' e 6 saídas de 16mm (Rosca fem) | 80 |  |  | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.9
23 | Disco de corte 4 1/2x1mmx7,8, corte fino | UN | 3.48 |  |  | 4.56 | 5.27 | 4.44
25 | Espude de ligação de conexão 50mm | UND |  |  | 12.9 | 4.2 | 12.1 | 9.73
26 | Espude de ligação de vaso sanitário 50''(para ligação e vedação do tubo de entrada na estrutura do filtro mecanico) | UND |  |  | 9.2 | 7 | 9.1 | 8.43
27 | Fornecimento e Instalação de Caixa D'água em Fibra de 10.000l | UND |  |  | 5000 | 5600 | 5800 | 5466.67
28 | Fornecimento e Montagem de Base Elevada em Concreto Pré-Moldado (H=5m) | UND |  |  | 5300 | 5100 | 4800 | 5066.67
29 | Furadeira 220 V ( Parafusadeira) Parafusadeira/Furadeira Elétrica 3/8” 400w + Kit De Brocas 5 Pçs + Kit De Bitsaf | UND |  |  | 355 | 320 | 361 | 345.33
30 | Jogo de ferramentas manual 150 peças | UND |  |  | 810.9 | 790 | 789 | 796.63
31 | Mangueira, parte interna preta de silicone e parte externa de pvc azul, 25 mm | M |  |  | 5 | 6.5 | 7 | 6.17
32 | Mangueira para compressor de Ar 4 mm para conexão em Pedra Porosa (10 m) | M |  |  | 48.2 | 45 | 48.3 | 47.17
33 | Manta de espuma 0,90 cm x 3 mm | M |  |  | 5.25 | 0.4 | 5.3 | 3.65
36 | Maquita (Serra Circular) | UND |  |  | 852 | 820 | 849 | 840.33
37 | Mídias biológicas biobal cilíndrico com ranhura externa e aletas centrais, taxa de biomassa 15 a 23 gSSV/m² | UND |  |  | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.73
39 | Pedra Porosa Bastão AB-4 - 120 mm | UND |  |  | 10.25 | 9.5 | 11.1 | 10.28
40 | Pedra Porosa Bola Nº 01 - 20mm | UND |  |  | 2.1 | 1.9 | 2.05 | 2.02
41 | Perfil U 6" (4.75mm) (50,5ka/0,416) | kg | 8.1 |  |  | 7.43 | 9 | 8.18
44 | PO SX unc 3/8 CHV9/16 Z8(1kg/3) | UN | 0.15 |  |  | 0.16 | 0.27 | 0.19
45 | Pré-filtro (vazão 1200 a 1800 L/h, retenção de particula grau IV e grau 25 micras, 3/4" | ROLO |  |  | 234.5 | 225 | 232.9 | 230.8
46 | Pulmão do soprador radial de PVC | UND |  | 345 | 337.5 | 350 | 251 | 320.88
47 | Redução de 50mm/40mm | UND |  |  | 1.55 | 1.5 | 1.55 | 1.53
48 | Redução esgoto 100mm x 40 mm | UND |  |  | 5.7 | 4.5 | 5.45 | 5.22
49 | Refil do pré-filtro 10 X 4.1/2 | UND |  |  | 30.9 | 30.5 | 30 | 30.47
50 | Registro esfera soldável 40 mm | UND |  |  | 15 | 14 | 14.7 | 14.57
51 | Registro esfera soldável compacto 40 mm | UND |  |  | 7.1 | 17 | 7.45 | 10.52
52 | Serra Tico-Tico | UND |  |  | 487.5 | 450 | 467 | 468.17
53 | solda OK serralheiro fina l(2.5mm)(1ka/1,5) | kg | 17.81 |  |  | 24.96 | 25 | 22.59
54 | Sombrite bobina 6 m x 50 mts | M |  |  | 5.7 | 8.5 | 5.8 | 6.67
55 | Telas de cor azul de PVC, largura 1,00/2,00 (peça), e 5 mm de largura da malha (± 10%), 1mm de espessura de fio | M² |  |  | 3.45 | 12.5 | 3.3 | 6.42

## BDI SD
| Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| Administração Central (A) |  | 4%
| Impostos e Taxas (I) | 6.65%
| ISS | 3%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB (INSS) | 0%
| Risco (R) |  | 1%
| Seguro, garantia (SG) |  | 0.8%
| Despesas Financeiras (DF) |  | 0.59%
| Lucro (L) |  | 6.16%
| BDI SEM DESONERAÇÃO (%) |  | 21.03%
Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## BDI MAT.
BDI DE MATERIAIS
| Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| Administração Central (A) |  | 3%
| Impostos e Taxas (I) | 3.65%
| ISS | 0%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB (INSS) | 0%
| Risco (R) |  | 0.85%
| Seguro, garantia (SG) |  | 0.48%
| Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
| Lucro (L) |  | 3.5%
| BDI COM DESONERAÇÃO (%) |  | 13.02%
Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82 | -
B2 | Feriados | 3.95 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.89 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.74 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.16 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.08 | 6.26
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 43.57 | 16.02
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.95 | 3.84
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5 | 3.88
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.84 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.42 | 0.32
C | Total | 14.33 | 11.11
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 16.03 | 5.9
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44 | 0.34
D | Total | 16.47 | 6.24
T O T A L (%) |  | 111.17 | 70.17
Ministério do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional