## PLANILHA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - 7ª GRR
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Municípios localizados na área de atuação da 7ª SR da CODEVASF |  |  |  | Referência: | SINAPI Junho18
Serviço: Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas |  |  |  | BDI: | 29.77%
|  |  |  | Legislação: | Decreto nº 7.983 de 08/04/2013
COMPRIMENTO: 360,00m (MÓDULO MÍNIMO) |  | LARGURA: 6,00m
CODEVASF
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CÓDIGO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | #VALUE!
1.1 | Placa de Obra (3,20x2,00)m | m² | 6.4 | 371.18 | 2375.55 | 74209/001 | 286.23
1.2 | Administração local | mês | 3 | #VALUE! | #VALUE! | COTAÇÃO 7ª SR | #VALUE! |  |  | 360
A | RUA PROJETADA |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | SINAPI | SICRO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1231.2
1.1 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 2160 | 0.57 | 1231.2 | 79472 | 0.45
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #VALUE!
2.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m²) | m² | 2160 | #VALUE! | #VALUE! | 72799 | 73.73
2.1.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2160 | 1.45 | 3132 | COMPOSIÇÃO | 1.13 |  | 40000 |  | 24.29
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 720 | #VALUE! | #VALUE! | 94273 | 32.05
3.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 12 | #VALUE! | #VALUE! | 94273 | 32.05 |  |  |  | 29.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | #VALUE!
ADMINISTRAÇÃO LOCAL = 2,50% DOS SERVIÇOS DA OBRA
| PREÇO M² = |  | TOTAL/ÁREA = R$/m² |  | #VALUE!
251281.96
[5 empty] | 40000 | #VALUE!
[5 empty] | 2172 | #VALUE!
[5 empty] | 3000 | #VALUE!
[5 empty] | 3200 | #VALUE!
[5 empty] | 5000 | #VALUE!
[5 empty] | 10000 | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2017-10-25
2018-04-23
[8 empty] | 50 | 0.25
[8 empty] | 60 | 0.36

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - 7ª GRR
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Municípios localizados na área de atuação da 7ª SR da CODEVASF |  |  |  | Referência: | SINAPI Junho18
Serviço: Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas |  |  |  | BDI: | 29.77%
|  |  |  | Legislação: | Decreto nº 7.983 de 08/04/2013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MÓDULO MÍNIMO)
|  | PESO | VALOR DAS | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS | % | OBRAS E | 1 | 2 | 3
| SERVIÇOS |  | SERVIÇOS R$ | % | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | RUA PROJETADA
2.1 | TERRAPLENAGEM | #VALUE! | 1231.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL | SIMPLES | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR TOTAL (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Planilha Total
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - 7ª GRR
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Municípios localizados na área de atuação da 7ª SR da CODEVASF |  |  |  | Referência: | SINAPI Junho18
Serviço: Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas |  |  |  | BDI: | 29.77%
|  |  |  | Legislação: | Decreto nº 7.983 de 08/04/2013
COMPRIMENTO: 25.200,00m |  | LARGURA: 6,00m
CODEVASF
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CÓDIGO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | #VALUE!
1.1 | Placa de Obra - 40 und. (3,20x2,00)m | m² | 448 | 371.18 | 166288.64 | 74209/001 | 286.01
1.2 | Administração local | mês | 3 | #VALUE! | #VALUE! | COTAÇÃO 7ª SR | #VALUE!
A | RUA PROJETADA |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | SINAPI | SICRO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 86184
1.1 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora | m² | 151200 | 0.57 | 86184 | 79472 | 0.45 |  | 360
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 70
2.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m²) | m² | 151200 | #VALUE! | #VALUE! | 72799 | 73.73
2.1.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 151200 | 1.45 | 219240 | COMPOSIÇÃO | 1.13 |  | 80000 | 24.29
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 50400 | #VALUE! | #VALUE! | 94273 | 32.05
3.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 840 | #VALUE! | #VALUE! | 94273 | 32.05 |  |  | 29.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | #VALUE!
ADMINISTRAÇÃO LOCAL = 2,50% DOS SERVIÇOS DA OBRA
| PREÇO M² = |  | TOTAL/ÁREA = R$/m² |  | #VALUE!
17589736.61
25200
[5 empty] | 40000 | #VALUE!
[5 empty] | 2172 | #VALUE!
[5 empty] | 3000 | #VALUE!
[5 empty] | 3200 | #VALUE!
[5 empty] | 5000 | #VALUE!
[5 empty] | 10000 | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2017-10-25
2018-04-23
[8 empty] | 50 | 0.25
[8 empty] | 60 | 0.36

## BDI - PO-XV
Ministério da Integração
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
Construção da Benfeitoria Avaliada
LOCAL: Teresina/PI
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 13.15%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 4.5%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.82%
|  | 3.1 | Risco | 0.5%
|  | 3.2 | Seguro | 0.32%
|  | 3.3 | Garantia | 0%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.02%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 6.64%
|  | BDI* (%): |  |  | 29.7694
| Considerações: |  | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)
| Valor: |  | Até R$ 150.000.000,00
| Tipo: |  | Serviços simples, em condições favoráveis, com execução em rítmo adequado
| ISS municipal: |  | 5,00% (adotado o valor máximo, porém será ajustado conforme legislação do município onde serão realizados os serviços)
Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## CPU
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - 7ª GRR
COMPOSIÇÕES
Municípios localizados na área de atuação da 7ª SR da CODEVASF | [5 empty] | Referência: | SINAPI Junho18
Serviço: Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas | [5 empty] | BDI: | 29.77%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 8.42 | 8.42
| MATERIAIS |  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 7.99 | 31.96
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 198.9 | 198.9
| MATERIAIS |  | 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 9.08 | 1
| MATERIAIS |  | 94962 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M³ | 0.01 | 228.75 | 2.29
242.57
| MAO DE OBRA |  | 88262 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.76 | 16.76
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.35 | 26.7
43.46
TOTAL | [8 empty] | 286.03
[7 empty] | COM BDI | 29.77% | 371.18
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.859 | 30 | 25.77
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.21 | 0.56 | 118.84
| MATERIAIS |  | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.579 | 44.4 | 25.71
| SERVIÇO |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.8 | 1.18 | 0.94
| SERVIÇO |  | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/201 | CHI | 0.75 | 0.31 | 0.23
171.49
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 13.35 | 32.71
| MAO DE OBRA |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 15.86 | 24.58
57.29
TOTAL | [8 empty] | 228.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| SERVIÇO |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 145.81 | 0.44
0.44
TOTAL | [8 empty] | 0.44 | ok
[7 empty] | COM BDI | 29.77% | 0.57
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0230000 | 44.93 | #VALUE!
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1000000 | 58.31 | #VALUE!
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,1100000 | 0.56 | #VALUE!
| MATERIAIS |  | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0,0350000 | 1254 | #VALUE!
#VALUE!
| MAO DE OBRA |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.76 | #VALUE!
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.907 | 13.35 | 12.11
#VALUE!
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
[7 empty] | COM BDI | 29.77% | #VALUE!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/201 | H | 0.011 | 4.76 | 0.05
0.05
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 13.35 | 1.07
1.07
TOTAL | [8 empty] | 1.12
[7 empty] | COM BDI | 29.77% | 1.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 30 | #VALUE!
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 19 | 19.1
| SERVIÇO |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 | 394.94 | #VALUE!
#VALUE!
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.393 | 16.85 | 6.62
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.393 | 13.35 | 5.25
11.87
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
[7 empty] | COM BDI | 29.77% | #VALUE!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,1500000 | 30 | #VALUE!
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 441.51 | 0.56 | 247.25
#VALUE!
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.48 | 13.35 | 113.21
113.21
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!

## ENCARGOS -PO-XIV
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO P0 - XIV
NOME DA CONCORRENTE |  | PROJETO | EDITAL / | LOTE | FOLHA ___ / ___
ITEM | DESCRIÇÃO
%
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  |  | 0%
A2 | SESI |  |  |  | 1.5%
A3 | SENAI |  |  |  | 1%
A4 | INCRA |  |  |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  |  | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  |  | 2.5%
A7 | Seguro Conta Acidentes de Trabalho |  |  |  | 3%
A8 | FGTS |  |  |  | 8%
A9 | SECONCI |  |  |  | 0%
A | SUBTOTAL DO GRUPO "A" |  |  |  | 16.8%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  |  | 17.83%
B2 | FERIADOS |  |  |  | 3.95%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE |  |  |  | 0.92%
B4 | 13° Salário |  |  |  | 10.94%
B5 | Licença Paternidade |  |  |  | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas |  |  |  | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas |  |  |  | 1.18%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  |  |  | 11.24%
B10 | Salário Maternidade |  |  |  | 0.03%
B | SUBTOTAL GRUPO "B" |  |  |  | 47%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 | Aviso Prévio Idenizado |  |  |  | 7.17%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  | 0.17%
C3 | Férias Idenizadas |  |  |  | 3.22%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |  | 5.08%
C5 | Idenização Adicional |  |  |  | 0.6%
C | SUBTOTAL DO GRUPO "C" |  |  |  | 16.24%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B |  |  |  | 7.9%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  |  | 0.6%
D | SUBTOTAL DO GRUPO "D" |  |  |  | 8.5%
GRUPO "E"
E1 | Total de Encargos Sociaias Complementares |  |  |  | 0%
TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 88.54%
NOME DO INFORMANTE |  |  | DATA / / | A CARGO DA CODEVASF
QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA