## Resumo Orç. Geral
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA RESUMO
ITEM | DENOMINAÇÃO |  |  |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1.964% | 450801.36
2.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 95.79% | 21982842.84
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |  |  |  | 2.244% | 514885.8
3.01 | #REF! | km | #REF! | #REF!
| TOTAL |  |  |  | 100% | 22948530
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## Resumo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA RESUMO
ITEM | DENOMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO PARCIAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9016.03
1.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | unid. | 1 | 6241.86 | 6241.86
1.02 | Administração Local de Obra | unid. | 1 | 947.52 | 947.52
1.03 | Placa padrão da obra (1,80 x 3,60)m | m² | 6.48 | 281.89 | 1826.65
2.00 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL |  |  |  |  | 5793.91
3.01 | #REF! | km | #REF! | #REF!
2.01 | TRECHO: DO PONTO A AO PONTO B - EXTENSÃO: 1000 M - LARGURA: 6 M | unid. | 1 | 5793.91 | 5793.91
| TOTAL |  |  |  |  | 14809.94

## Orç. Geral
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
[5 empty] | LEIS SOCIAIS: | 84.04 | %
[5 empty] | BDI: | 20.7335 | %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição dos serviços | Código | Unid | Quant | P. Unit. | P. Parcial | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 450801.36
1.1.1 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | Comp. Des.-01 | unid. | 50 | 6241.86 | 312093
1.1.2 | Administração Local de Obra | Comp. Des.-02 | unid. | 50 | 947.52 | 47376
1.1.3 | Placa padrão da obra (1,80 x 3,60)m | Comp. Des.-03 | m² | 324 | 281.89 | 91332.36
2.00 | TRECHO: DO PONTO A AO PONTO B - EXTENSÃO: 1000 M - LARGURA: 6 M
2.1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 21982842.84
2.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | m² | 15532000 | 0.28 | 4348960
2.1.2 | Reconformação da plataforma | 4915598 | ha | 2329.8 | 110.53 | 257512.79
2.1.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 5502985 | m² | 2329800 | 0.27 | 629046
2.1.4 | Expurgo de jazida | 5502986 | m³ | 232980 | 1.38 | 321512.4
2.1.5 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | 4016096 | m³ | 4659600 | 0.7 | 3261720
2.1.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359 | t.km | 2533657.5 | 0.56 | 1418848.2
2.1.7 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | 5502978 | m³ | 4659600 | 2.5207 | 11745243.45
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 514885.8
2.2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | Comp. Des.-04 | m³ | 232980 | 2.21 | 514885.8
VALOR TOTAL | [6 empty] | 22948530
Tabela de referência utilizada: DNIT-PI _ JAN.2020 / SINAPI-PI _ JUN.20, incluso BDI de 20,73%
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR
|  |  |  | Nº de contratos para valor base |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Área a executar |  | #VALUE!
[5 empty] | Valor por m² |  | #VALUE!
#VALUE!

## Mem. POG (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [10 empty] | 1.2073
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
[8 empty] | LEIS SOCIAIS: | #REF! | %
[8 empty] | BDI: | 20.7335 | %
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
Item | Descrição dos serviços | Detalhamento | Unid | Quant | P. Unit. | P. Parcial | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 470827.64
1.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | 50 unid. | unid. | 50 | 6642.2 | 332110 |  | 0.0094899
1.02 | Administração Local de Obra | 50 unid. | unid. | 50 | 947.5494 | 47377.47 |  | 0.0013538 | 0.1354% |  | 47377.47
1.03 | Placa padrão da obra (1,80 x 3,60)m | 3,60 x 1.80 x 50 unid. | m² | 324 | 281.9141 | 91340.17 |  | 0.00261
2.00 | TRECHO: DO PONTO A AO PONTO B - EXTENSÃO: 1000 M - LARGURA: 6 M
2.1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 33742264.73
2.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | (3.883 Mod. Min.) x 1000 x (2 + 2) | m² | 15532000 | 0.441 | 6849612
2.1.2 | Reconformação da plataforma | (3.883 Mod. Min.) x 1000 x 6 x 10.000 | ha | 2329.8 | 171.8856 | 400459.07
2.1.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | (3.883 Mod. Min.) x (1200 / 2) | m² | 2329800 | 0.4212 | 981311.76
2.1.4 | Expurgo de jazida | (3.883 Mod. Min.) x 600 x 0,10 | m³ | 232980 | 2.1845 | 508944.81
2.1.5 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | (3.883 Mod. Min.) x 1200 | m³ | 4659600 | 1.1269 | 5250903.24
2.1.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | (3.883 Mod. Min.) x 1200 x 1,50 x 1,25 x 0,29 | t.km | 2533657.5 | 0.7779 | 1970932.17
2.1.7 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | (3.883 Mod. Min.) x 1000 x 6 x 0,20 | m³ | 4659600 | 3.8158 | 17780101.68 | [7 empty] | P. Unit | Val. Total
[13 empty] | 393400 | 76.21 | 29981014
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 783208.87 |  | 2.238% | [5 empty] | 29981486.17 | 393400 | 76.2112
3.2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | (3.883 Mod. Min.) x 60 | m³ | 232980 | 3.3617 | 783208.87
9012.6967
VALOR TOTAL | [6 empty] | 34996301.24 | [6 empty] | Valor Mod. Mini ref. |  | 121645.22 | 18307.99 | R$
[14 empty] | Vator Total SRP |  | 29981486.17 | 34996301.24 | R$
Tabela de referência utilizada: DNIT-PI _ JAN.2020 / SINAPI-PI _ JUN.20, incluso BDI de 20,73% | [13 empty] | Quant. Mod. Min. |  | 281 | 3883 | und
[14 empty] | Valor Mod. Mini |  | 106695.6803 | 9012.6967
[6 empty] | RECURSO | 35000000
[6 empty] | MÓDULOS: | 1.0001
[6 empty] | ÁREA: | 6000.63 | m² | 6000 |  | 3883 | km
[5 empty] | Valor Base 7ª SR Codevasf |  | 700000
|  |  |  | Nº de contratos para valor base |  |  | 50
[5 empty] | Área a executar |  | 23298000 | m²
[5 empty] | Valor por m² |  | 1.5
34947000

## Orç. Módulo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição dos serviços | Código | Unid | Quant | P. Unit. | P. Parcial | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9016.03
1.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | Comp. Des. -01 | unid. | 1 | 6241.86 | 6241.86
1.02 | Administração Local de Obra | Comp. Des.-02 | unid. | 1 | 947.52 | 947.52
1.03 | Placa padrão da obra (1,80 x 3,60)m | Comp. Des.-03 | m² | 6.48 | 281.89 | 1826.65
2.00 | TRECHO: DO PONTO A AO PONTO B - EXTENSÃO: 1000 M - LARGURA: 6 M
2.1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 5661.31
2.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | m² | 4000 | 0.28 | 1120
2.1.2 | Reconformação da plataforma | 4915598 | ha | 0.6 | 110.53 | 66.32
2.1.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 5502985 | m² | 600 | 0.27 | 162
2.1.4 | Expurgo de jazida | 5502986 | m³ | 60 | 1.38 | 82.8
2.1.5 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | 4016096 | m³ | 1200 | 0.7 | 840
2.1.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359 | t.km | 652.5 | 0.56 | 365.4
2.1.7 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | 5502978 | m³ | 1200 | 2.5207 | 3024.79
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 132.6
3.2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | Comp. Des. -04 | m³ | 60 | 2.21 | 132.6
VALOR TOTAL | [6 empty] | 14809.94
Tabela de referência utilizada: DNIT-PI _ JAN.2020 / SINAPI-PI _ JUN.20, incluso BDI de 20,73%

## Mem. (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
[14 empty] | EXTENSÃO: | 1000 | m |  | 1911733.62 | m
| TRECHO: | Do ponto A ao Ponto B | [11 empty] | LARGURA: | 6 | m |  | 6 | m
| EXTENSÃO: | 1000 | m | [10 empty] | ESPESSURA DO REVESTIMENTO: | 0.2 | m |  | 0.2 | m
| LARGURA: | 6 | m | [10 empty] | FATOR DE EMPOLAMENTO: | 1.25 | % |  | 1.25 | %
[14 empty] | ESPESSURA DO EXPURGO: | 0.1 | m |  | 0.1 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | ALTURA DO TALUDE DA JAZIDA: | 2 | m |  | 2 | m
(não passar de 2,00m de altura)
Item | Descrição dos serviços |  |  | Cálculo | [7 empty] | Total | Unid
2.1 | TERRAPLENAGEM
2.1.1 | Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza |  |  | Extensão (m) | x | ( | Lado Direito (m) | + | Lado Esquerdo (m) | ) |  | 4000 | m² |  |  |  |  | 7646934.48 | m²
|  |  |  | 1000 | x | ( | 2 | + | 2 | )
2.1.2 | Regularização do subleito |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) |  | Em (ha) |  |  | 0.6 | m² |  |  |  |  | 1147.04 | m²
|  |  |  | 1000 | x |  | 6 | / | 10000
2.1.3 | Limpeza superficial de área de jazida |  |  | Compactação de Aterros (m³) |  |  | / |  | Profundidade da Jazida (m) |  |  | 600 | m² | Espessura máxima do Expurgo: | 0.2 |  |  | 1147040.17 | m²
|  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Espessura mínima do Expurgo: | 0.1 | a | 0.15
(depende do equipamento que vai ser usado)
2.1.4 | Expurgo de camada veg. c/ estoc. p/ recup. de áreas degradadas |  |  | Limpeza Superficial (m²) |  |  | x |  | Espessura do Expurgo (m) |  |  | 60 | m³ |  |  |  |  | 114704.02 | m³
|  |  |  | 600 |  |  | x |  | 0.1
2.1.5 | Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário |  |  | Compactação de Aterros (m³) | [7 empty] | 1200 | m³ |  |  |  |  | 2294080.34 | m³ | 229408.034 | m³
1200
2.1.6 | Transporte de material de jazida, dmt até 0,29 Km |  |  | Escav. e Carga de Mat. (m³) |  | x | Densidade | x | Fator de Empolamento | x | DMT (km) | 652.5 | t.km |  |  |  |  | 1247406.18 | t.km
|  |  |  | 1200 |  | x | 1.5 | x | 1.25 | x | 0.29
2.1.7 | Compactação de aterros a 95% proctor normal |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) | x | Esp. da Camada (m) |  |  | 1200 | m³ |  |  |  |  | 2294080.34 | m³ | 229408.034 | m³
|  |  |  | 1000 | x |  | 6 | x | 0.2
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  | Área de Jazida (m³) | [7 empty] | 60 | m³ |  |  |  |  | 114704.02 | m³
60
Note on W8: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on W9: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on AA8: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on AA9: Engenharia: De acordo com o Projeto

## Mem.4 (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
[14 empty] | EXTENSÃO: | 3850 | m
| TRECHO: | Rua José de Sá Furtado à EST.192+10m | [11 empty] | LARGURA: | 6 | m
| EXTENSÃO: | 0 | m | [10 empty] | ESPESSURA DO REVESTIMENTO: | 0.2 | m
| LARGURA: | 6 | m | [10 empty] | FATOR DE EMPOLAMENTO: | 1.25 | %
[14 empty] | ESPESSURA DO EXPURGO: | 0.1 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | ALTURA DO TALUDE DA JAZIDA: | 1.84 | m
(não passar de 2,00m de altura)
Item | Descrição dos serviços |  |  | Cálculo | [7 empty] | Total | Unid
1.00 | TERRAPLENAGEM
1.01 | Desmatamento, destocamento de árvore e limpeza |  |  | Extensão (m) | x | ( | Lado Direito (m) | + | Lado Esquerdo (m) | ) |  | 15400 | m²
|  |  |  | 3850 | x | ( | 2 | + | 2 | ) |  |  |  | Abaixo de R$ 180.000,00 | 2x3
[14 empty] | Entre R$ 180.000,00 e R$ 500.000,00 | 3x4
1.02 | Regularização do subleito |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) |  |  |  |  | 23100 | m² | Acima de R$ 500.000,00 | 2 - 3x4
|  |  |  | 3850 | x |  | 6
1.03 | Limpeza superficial de área de jazida |  |  | Compactação de Aterros (m³) |  |  | / |  | Profundidade da Jazida (m) |  |  | 2510.87 | m² | Espessura máxima do Expurgo: | 0.2
|  |  |  | 4620 |  |  | / |  | 1.84 |  |  |  |  | Espessura mínima do Expurgo: | 0.1 | a | 0.15
(depende do equipamento que vai ser usado)
1.04 | Expurgo de camada veg. c/ estoc. p/ recup. de áreas degradadas |  |  | Limpeza Superficial (m²) |  |  | x |  | Espessura do Expurgo (m) |  |  | 251.09 | m³
|  |  |  | 2510.87 |  |  | x |  | 0.1
1.05 | Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário |  |  | Compactação de Aterros (m³) | [7 empty] | 4620 | m³
4620
1.06 | #REF! |  |  | Escav. e Carga de Mat. (m³) |  | x | Densidade | x | Fator de Empolamento | x | DMT (km) | #REF! | t.km |  | 25913.55 | m
|  |  |  | 4620 |  | x | 1.5 | x | 1.25 | x | #REF!
1.07 | Compactação de aterros a 95% proctor normal |  |  | Extensão (m) | x |  | Largura Plat. (m) | x | Esp. da Camada (m) |  |  | 4620 | m³
|  |  |  | 3850 | x |  | 6 | x | 0.2 |  |  |  |  | 0
2.00 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.01 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  | Área de Jazida (m²) | [7 empty] | 2510.87 | m²
2510.87
Note on V4: Engenharia: De acordo com o Projeto
Note on V5: Engenharia: De acordo com o Projeto

## DMT (hidden)
CÁLCULO DA DMT
|  |  | TRECHO: | #REF! | [23 empty] | Extensão1 | = | #REF! | m
|  |  | EXTENSÃO: | #REF! |  | m | [21 empty] | Extensão2 | = | #REF! | m
|  |  | LARGURA: | #REF! |  | m | [21 empty] | Extensão3 | = | #REF! | m
[28 empty] | Largura | = | 6 | m
[28 empty] | Espessura | = | 0.2 | m
[5 empty] | J1 | [8 empty] | J2 | [8 empty] | J3 |  |  |  |  | Empolamento | = | 1.25
[5 empty] | d7 | = | 100 | m | [6 empty] | d8 | = | 100 | m | [5 empty] | d9 | = | 100 | m
Total
[28 empty] | #REF! | m
| d1 | = | #REF! | m |  | d2 | = | #REF! | m | d3 | = | #REF! | m |  | d4 | = | #REF! | m | d5 | = | #REF! | m |  | d6 | = | #REF! | m
[17 empty] | DMT | = | ∑Vi x Di
|  |  | DMT1 | = | ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d7 | [13 empty] | ∑Vi
|  |  | DMT1 | = | #REF!
|  |  | DMT1 | = | #REF! |  | m | [9 empty] | DMT | = | ( V1 x DMT1 ) + ( V2 x DMT2 ) + ( V3 x DMT3 )
|  |  | DMT1 | = | #REF! |  | km | [11 empty] | ( V1 + V2 + V3 )
|  |  | DMT2 | = | ( d3² + d4² ) / ( 2 x ( d3 + d4 ) ) + d8 | [11 empty] | DMT | = | #REF!
|  |  | DMT2 | = | #REF! | [13 empty] | #REF!
|  |  | DMT2 | = | #REF! |  | m
|  |  | DMT2 | = | #REF! |  | km | [9 empty] | DMT | = | #REF! | km
|  |  | DMT3 | = | ( d5² + d6² ) / ( 2 x ( d5 + d6 ) ) + d9
|  |  | DMT3 | = | #REF!
|  |  | DMT3 | = | #REF! |  | m
|  |  | DMT3 | = | #REF! |  | km
|  |  | V1 | = | #REF! |  | m³
|  |  | V2 | = | #REF! |  | m³
|  |  | V3 | = | #REF! |  | m³
[28 empty] | Extensão1 | = | 1000 | m
|  |  | TRECHO: | Do ponto A ao Ponto B | [23 empty] | Extensão2 | = | 0 | m
|  |  | EXTENSÃO: | 1000 |  | m | [21 empty] | Extensão3 | = | 0 | m
|  |  | LARGURA: | 6 |  | m | [21 empty] | Extensão4 | = | 0 | m
[28 empty] | Largura | = | 6 | m
[28 empty] | Espessura | = | 0.2 | m
[5 empty] | J1 | [22 empty] | Empolamento | = | 1.25
[5 empty] | d8 | = | 0 | m
Total
[28 empty] | 1000 | m
| d1 | = | 300 | m |  | d2 | = | 700 | m | [6 empty] | =
[17 empty] | DMT | = | ∑Vi x Di
|  |  | DMT1 | = | ( d1² + d2² ) / ( 2 x ( d1 + d2 ) ) + d8 | [13 empty] | ∑Vi
|  |  | DMT1 | = | ( 300² + 700² ) / ( 2 x ( 300 + 700 ) ) + 0
|  |  | DMT1 | = | 290 |  | m | [9 empty] | DMT | = | ( V1 x DMT1 )
|  |  | DMT1 | = | 0.29 |  | km | [11 empty] | ( V1 )
[17 empty] | DMT | = | ( 1500 x 0.29 )
1500
[17 empty] | DMT | = | 0.29 | km
|  |  | V1 | = | 1500 |  | m³

## Orç. Módulo (2)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição dos serviços | Código | Unid | Quant | P. Unit. | P. Parcial | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 116.09
1.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | Comp. Des. -01 | unid. | 0.0092699 | 6241.86 | 57.86
1.02 | Administração Local de Obra | Comp. Des.-02 | unid. | 0.0013538 | 947.52 | 1.28
1.03 | Placa padrão da obra (1,80 x 3,60)m | Comp. Des.-03 | m² | 0.20202 | 281.89 | 56.95
2.00 | TRECHO: DO PONTO A AO PONTO B - EXTENSÃO: 1000 M - LARGURA: 6 M
2.1 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 5661.31
2.1.1 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 5501700 | m² | 4000 | 0.28 | 1120
2.1.2 | Reconformação da plataforma | 4915598 | ha | 0.6 | 110.53 | 66.32
2.1.3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 5502985 | m² | 600 | 0.27 | 162
2.1.4 | Expurgo de jazida | 5502986 | m³ | 60 | 1.38 | 82.8
2.1.5 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | 4016096 | m³ | 1200 | 0.7 | 840
2.1.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359 | t.km | 652.5 | 0.56 | 365.4
2.1.7 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | 5502978 | m³ | 1200 | 2.5207 | 3024.79
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 132.6
3.2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | Comp. Des. -04 | m³ | 60 | 2.21 | 132.6
VALOR TOTAL | [6 empty] | 5910
Tabela de referência utilizada: DNIT-PI _ JAN.2020 / SINAPI-PI _ JUN.20, incluso BDI de 20,73%

## Cronograma Orç. Geral
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$ | % | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | % | 180 | % | 210 | % | 240 | % | 270 | % | 300 | % | 330 | % | 360
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.9644 | 450801.36 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 8.3333 | 37566.78 | 100
2.1 | TERRAPLENAGEM | 95.7919 | 21982842.84 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 8.3333 | 1831903.57 | 100
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 2.2437 | 514885.8 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 8.3333 | 42907.15 | 100
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL SIMPLES | 100 | 22948530 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5 | 8.3333 | 1912377.5
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 22948530 | 8.3333 | 1912377.5 | 16.6667 | 3824755 | 25 | 5737132.5 | 33.3333 | 7649510 | 41.6667 | 9561887.5 | 50 | 11474265 | 58.3333 | 13386642.5 | 66.6667 | 15299020 | 75 | 17211397.5 | 83.3333 | 19123775 | 91.6667 | 21036152.5 | 100 | 22948530
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## Cronograma por módulo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O - MÓDULO MÍNIMO
|  |  | VALOR | DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$ | % | 30 | % | 60 | % | 90
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60.8782 | 9016.03 | 100 | 9016.03
2.1 | TERRAPLENAGEM | 38.2264 | 5661.31 | 100 | 5661.31
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0.89534 | 132.6 | 100 | 132.6
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL SIMPLES | 100 | 14809.94 | 100 | 14809.94
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 14809.94 | 100 | 14809.94
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## Comp. B.D.I.
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
Detalhamento do BDI– SERVIÇOS
|  | Item | Descrição | Preço de Venda PV (%) | Custo Direto CD (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  | 3.8%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 6.65%
|  | 2.1 | ISS | 3%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantias (R+S+G) |  | 0.82%
|  | 3.1 | Risco (R) | 0.5%
|  | 3.2 | Seguro (S) | 0.16%
|  | 3.3 | Garantia (G) | 0.16%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.02%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 6.64%
|  | BDI* (%): |  |  | 20.7335
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-I))-1)x100
ISS municipal: 2,50% (alíquota utilizada na maioria dos municípios)
Obs: Utilizar ISS real do município: Lei complementar nº 029/2004
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## MOB. E DESM.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf | [8 empty] | Referência: | SICRO - JANEIRO /2020 E SINAPI - JUNHO/2020
Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [8 empty] | BDI DE SERVIÇO: | 20.73% | NÃO DESONERADO
BDI DE AQUISIÇÃO:
Comp. Des. -01
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA( IDA E VOLTA) D (KM) | VELOCIDADE MÉDIA V (KM/H) | TEMPO DE VIAGEM t = D/V (H) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | QUANTIDADE | TEMPO TOTAL T = t x FU (H) | PREÇO DO TRANSPORTE (*) P (R$) | PREÇO TOTAL Pt = P x T (R$) | EQUIPAMENTO
E9541 | Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 235.2936 | 783.53 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 0.5 | 1 | 1.67 | 235.2936 | 392.94 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 0.5 | 1 | 1.67 | 235.2936 | 392.94 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 235.2936 | 783.53 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 235.2936 | 783.53 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 0.5 | 1 | 1.67 | 235.2936 | 392.94 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5m³ - 110 kW | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 235.2936 | 783.53 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [10 empty] | 4312.94 | (*) CUSTO OPERACIONAL OPERATIVO - E9666
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA( IDA E VOLTA) D (KM) | VELOCIDADE MÉDIA V (KM/H) | TEMPO DE VIAGEM t = D/V (H) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | QUANTIDADE | TEMPO TOTAL T = t x FU (H) | PREÇO DO TRANSPORTE (*) P (R$) | PREÇO TOTAL Pt = P x T (R$) | EQUIPAMENTO
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW com capacidade de 6 m³ - 188 Kw | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 144.894 | 482.5 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW capacidade de 10 m³ - 188 Kw | CIDADE X | CIDADE Y | 200 | 60 | 3.33 | 1 | 1 | 3.33 | 112.464 | 374.51 | Cavalo mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 t - 240 kw
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [10 empty] | 857.01 | (**) CUSTO OPERACIONAL OPERATIVO
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 5169.95
B.D.I. = 20.73 % | [10 empty] | 1071.91
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + B.D.I. | [10 empty] | 6241.86
Observações:
1) Foi considerada como origem da mobilização a Cidade X distante 100,00km da Cidade Y (destino)
2) Na composição de custo foi considerado a mobilização e desmobilização, seguindo a orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03
3) A velocidade média de transporte igual a 60KM/H esta de acordo com a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do manual de custos de infraestrutura de Transporte 2017
4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.
5) O preço do transporte corresponde ao custo operativo do Cavalo Mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 T - 240 Kw (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 1. 1. 2.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [8 empty] | UNIDADE: | MES
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9803 | ALMOXARIFE | [5 empty] | 0.01 | MÊS | 4095.44 | 40.95
IH9812 | ENGENHEIRO | [5 empty] | 0.005 | MÊS | 21791.2 | 108.96
IH9867 | TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA | [5 empty] | 0.01 | MÊS | 6627.25 | 66.27
IH9875 | ENCARREGADO DE TURMA | [5 empty] | 0.01 | MÊS | 4543.37 | 45.43
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 261.61
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 261.61
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 261.61
[8 empty] | Custo FIC |  | 0
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 261.61
BDI | [9 empty] | 54.23
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 315.84
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 1. 1. 3.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
PLACA PADRÃO DA OBRA (1,80 X 3,60) M | [8 empty] | UNIDADE: | M2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9808 | CARPINTEIRO | [5 empty] | 0.4 | H | 19.96 | 7.98
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 0.4 | H | 15.57 | 6.23
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 14.21
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 14.21
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 14.21
[8 empty] | Custo FIC |  | 0
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM4414 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M |  |  |  |  | 3.52 |  | M | 7.86 | 27.67
IM4415 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 1 |  | M2 | 190 | 190
IM4416 | PREGOS 16X24 |  |  |  |  | 0.15 |  | KG | 10.75 | 1.61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 219.28
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 233.49
BDI | [9 empty] | 48.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 281.89
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 1.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | [8 empty] | UNIDADE: | M²
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9541 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 236.6481 | 62.6622 | 236.65
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 236.65
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 15.57 | 31.14
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1155.36 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 267.79
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.23
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.23
BDI | [9 empty] | 0.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.28
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 2.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA | [8 empty] | UNIDADE: | HA
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW |  |  |  | 1 | 0.55 | 0.45 | 103.6018 | 38.76 | 74.42
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 74.42
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 15.57 | 15.57
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 15.57
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 89.99
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 89.99
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 1.56
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 91.55
BDI | [9 empty] | 18.98
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 110.53
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 3.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | [8 empty] | UNIDADE: | M²
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9540 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 91.5326 | 30.2144 | 91.53
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 91.53
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 15.57 | 31.14
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 568.38 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 122.67
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.22
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.22
BDI | [9 empty] | 0.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.27
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 4.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
EXPURGO DE JAZIDA | [8 empty] | UNIDADE: | M³
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9540 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 91.5326 | 30.2144 | 91.53
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 91.53
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 15.57 | 31.14
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 109.62 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 122.67
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.12
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0.02
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.14
BDI | [9 empty] | 0.24
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.38
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 5.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | [8 empty] | UNIDADE: | M³
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9515 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 110 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 110.1063 | 43.2713 | 110.11
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 110.11
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 15.57 | 15.57
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 15.57
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 221.33 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 125.68
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.57
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0.01
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.58
BDI | [9 empty] | 0.12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.7
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 6.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | [8 empty] | UNIDADE: | TKM
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9579 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 112.464 | 21.66 | 112.46
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 112.46
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 249 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 112.46
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.45
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0.01
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.46
BDI | [9 empty] | 0.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.56
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 1. 7.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | [8 empty] | UNIDADE: | M³
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9518 | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" |  |  |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 1.254 | 0.8254 | 1.05
IE9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW |  |  |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 103.6018 | 38.76 | 57.56
IE9571 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW |  |  |  | 1 | 0.99 | 0.01 | 144.894 | 21.66 | 143.66
IE9577 | TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW |  |  |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 104.488 | 19.48 | 63.68
IE9685 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70.5436 | 24.9463 | 70.54
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 336.49
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 15.57 | 15.57
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 15.57
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 172 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 352.06
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2.05
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0.04
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2.09
BDI | [9 empty] | 0.43
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.52
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 2. 2. 1.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9540 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW |  |  |  | 1 | 0.013 | 0 | 91.5326 | 30.2144 | 1.19
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1.19
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
IH9824 | SERVENTE | [5 empty] | 0.039 | H | 15.57 | 0.61
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 0.61
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.8
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.8
[8 empty] | Custo FIC | 1.728 | 0.03
[8 empty] | Custo FIT |  | 0
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.83
BDI | [9 empty] | 0.38
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.21

## ENCARGOS MENSALISTA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS
GRUPO A | Encargos Sociais | Instrução de Serviço DG nº 03/2012
| INSS | 20
| SESI | 1.5
| SENAI | 1
| INCRA | 0.2
| SEBRAE | 0.6
| Salário educação | 2.5
| Seguro contra acidentes no trabalho | 1
| FGTS | 8
| Subtotal Grupo A | 34.8
GRUPO B | Férias | 11.11
| Aviso Prévio Trabalhado (90%) | 1.75
| Auxílio Enfermidade | 1.37
| Gratificação Natalina ( 13º Salário) | 8.33
| Aviso Prévio Indenizado | 0
| Licença Paternidade | 0.05
| Ausência Abonada | 1.64
| Acidentes no Trabalho | 0.21
| Subtotal Grupo B | 24.46
GRUPO C | Depósito por Rescisão sem Justa Causa | 4.33
| Adicional por Aviso Prévio | 0
| Aviso Prévio Indenizado (10%)¹ | 0.83
| Indenização Adicional | 0.08
| Subtotal Grupo C | 5.25
GRUPO D | Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) | 8.51
| Reincidência do FGTS sobre 13º Salário | 0.67
| Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio | 0.16
| Subtotal Grupo D | 9.34
GRUPO E | Vale Transporte | 0.7
| Auxílio Alimentação | 6
| Café da manhã | 1.3
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | 1.3
| Consultas e Exames Médicos | 0.5
| Seguro de Vida | 0.3
| Subtotal Grupo E | 10.2
| TOTAL | 84.04
Observações:
A adoção dos novos percentuais de encargos sociais e custos administrativos da Tabela de Consultoria do DNIT, instituída por meio da Instrução de Serviço DG nº 03/2012, refere-se à crítica realizada pelo Tribunal de Contas da União em estudo prévio realizado pelo IBEC/DNIT, constituindo-se em recomendação constante do Ofício nº 535/2011 - TCU/SECOB-1 (Processo TC-002.546/2011-6). O Grupo E é referente aos Encargos Complementares Obrigatórios.
ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI
MARIO RORIZ DE CARVALHO FILHO
DIRETOR

## ENCARGOS HORISTAS
ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA %
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82%
B2 | Feriados | 3.95%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89%
B4 | 13º Salário | 10.74%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72%
B7 | Dias de Chuvas | 1.16%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 8.08%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
B | Total | 43.57%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.95%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 5%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.84%
C5 | Indenização Adicional | 0.42%
C | Total | 14.33%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.03%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44%
D | Total | 16.47%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 111.2%