## CISTERNAS PIAUÍ
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT
[6 empty] | BASE |  | SETEMBRO / 2020
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - PIAUÍ |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[6 empty] | BDI MATERIAIS |  | 10.89%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | QTD DE CISTERNAS |  | 3747
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 6048036.4 | 1614.101
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 969024.37 | 258.6134
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | CPU0001 | UN |  | 1 | 34436.98 | 43201.19 | 43201.19
01.01.02 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | CPU0002 | UN |  | 1 | 53100.6 | 66614.7 | 66614.7
01.01.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU0003 | UN |  | 1 | 617160.15 | 774227.41 | 774227.41
01.01.04 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | CPU0004 | MÊS |  | 7 | 6474.26 | 8121.96 | 56853.72
01.01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 3,60 X 1,80M POR MUNICÍPIO) | CPU0005 | M2 |  | 77.76 | 288.34 | 361.72 | 28127.35
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 2199898.17 | 587.1092
01.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | CPU0006 | M3 | 7.7 | 28851.9 | 43.65 | 54.76 | 1579930.04
01.02.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | CPU0007 | M3 | 0.96 | 3597.12 | 84.57 | 106.09 | 381618.46
01.02.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO. | CPU0008 | M3 | 1.1 | 4121.7 | 21.83 | 27.39 | 112893.36
01.02.04 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0009 | M3 | 1.62 | 6070.14 | 2.62 | 3.29 | 19970.76
01.02.05 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0010 | M3XKM | 16.2 | 60701.4 | 1.25 | 1.57 | 95301.2
01.02.06 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | CPU0011 | M3 | 4.53 | 16973.91 | 0.48 | 0.6 | 10184.35
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2321154.09 | 619.47
01.03.01 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E ABRAÇADEIRAS) | CPU0012 | M | 15 | 56205 | 3.54 | 4.44 | 249550.2
01.03.02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | CPU0013 | M | 16 | 59952 | 24.82 | 31.14 | 1866905.28
01.03.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL (INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL) | CPU0014 | UN | 1 | 3747 | 18.99 | 23.82 | 89253.54
01.03.04 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | CPU0015 | UN | 1 | 3747 | 24.56 | 30.81 | 115445.07
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [6 empty] | 557959.77 | 148.9084
01.04.01 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | CPU0016 | UNXKM | 67.21 | 251835.87 | 1.22 | 1.53 | 385308.88
01.04.02 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0017 | UNXKM | 2.66 | 9967.02 | 2.51 | 3.15 | 31396.11
01.04.03 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0018 | UNXKM | 7.97 | 29863.59 | 3.77 | 4.73 | 141254.78
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 29946303.16 | 7992.0745
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 27921932.07 | 7451.81
02.01.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO | COTAÇÃO | UN | 1 | 3747 | 6720 | 7451.81 | 27921932.07
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [6 empty] | 2024371.09 | 540.2645
02.02.01 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA NUMERAÇÃO DAS CISTERNAS | COTAÇÃO | UN | 1 | 3747 | 2.25 | 2.5 | 9367.5
02.02.02 | BOMBA DÁGUA DE MEMBRANA ANGULAR MANUAL, PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ATÓXICO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL. | COTAÇÃO | UN | 1 | 3747 | 132.46 | 146.88 | 550359.36
02.02.03 | CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL: BOIA 15CM COM ARGOLAS DE FIXAÇÃO, BRAÇADEIRA, CONECTOR ANGULAR PARA TUBOS, 2,5M MANGUEIRA 1" PVC COM REFORÇO SILICONE ESPIRALADA | COTAÇÃO | UN | 1 | 3747 | 46.41 | 51.46 | 192820.62
02.02.04 | FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E DETRITOS | COTAÇÃO | UN | 0.95 | 3559.65 | 68.24 | 75.67 | 269358.72
02.02.05 | GRELHA HEMISFÉRICA PVC FLEXÍVEL 88MM X 100 MM | COTAÇÃO | UN | 0.1 | 374.7 | 24.15 | 26.78 | 10034.47
02.02.06 | ABRAÇADEIRA TIPO U AÇO PERFILADO ZINCADO 4" | COTAÇÃO | UN | 5 | 18735 | 2.5 | 2.77 | 51895.95
02.02.07 | ARRUELA 3/16 ZINCADA | COTAÇÃO | UN | 10 | 37470 | 0.07 | 0.08 | 2997.6
02.02.08 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 9836 | M | 15 | 56205 | 9,15 | 10.15 | 570480.75
02.02.09 | TÊ SANITÁRIO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 7091 | UN | 2 | 7494 | 9,99 | 11.08 | 83033.52
02.02.10 | JOELHO PVC SOLD. 90G PB P/ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3520 | UN | 7 | 26229 | 5,20 | 5.77 | 151341.33
02.02.11 | LUVA SIMPLES PVC P/ESG. PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3899 | UN | 6 | 22482 | 3,96 | 4.39 | 98695.98
02.02.12 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI INS - 1200 | UN | 1 | 3747 | 5,65 | 6.27 | 23493.69
02.02.13 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI INS - 7583 | UN | 10 | 37470 | 0,25 | 0.28 | 10491.6
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [6 empty] | 35994339.56 | 9606.1755
| APAGAR ANTES DE ENVIAR PARA A LICITAÇÃO |  |  |  |  | Valor total disponibilizado |  | 36000000
[6 empty] | Valor p/ cisternas |  | 35994339.56 | 3747
[6 empty] | Valor p/ apoio (10%) |  | 5660.44 | 0.01572%
1.5107
[6 empty] | Valor cisterna + apoio |  | 9607.6861

## B.D.I SERVIÇOS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.6%
|  | 3.1 | Risco | 1.2%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.4%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.95%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 25.45
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## B.D.I MATERIAIS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 1.5%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
|  | 3.1 | Risco | 0.56%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.3%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 10.89
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - PIAUÍ
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 311.6187 | 95,96 | 29902.93
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 311.6187 | 14,55 | 4534.05
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 34436.98
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | MÊS
| DNIT | Tab. Cons. | ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | MÊS | 28 | 1896.45 | 53100.6
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 53100.6
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS
| Codevasf | B3 | VEÍCULO LEVE 1.3 - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B3 | MÊS | 18 | 3251.84 | 58533.12
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 36 | 6474.26 | 233073.36
| Sinapi Serv | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 15.528,28 | 139754.52
| Sinapi Serv | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 3.487,19 | 31384.71
| Sinapi Serv | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 36 | 4.289,29 | 154414.44
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 617160.15
01.01.04 |  | CPU0004 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 1 | 6474.26 | 6474.26
|  | 01.01.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 6474.26
01.01.05 |  | CPU0005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (15 PLACAS DE 12M2) | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3,94 | 3.94
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4,45 | 17.8
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 215,00 | 215
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 12,10 | 1.33
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18,68 | 18.68
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,55 | 29.1
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 248,94 | 2.49
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 288.34
01.02.01 |  | CPU0006 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14,55 | 43.65
|  | 01.02.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 43.65
01.02.02 |  | CPU0007 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | M3
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 130 | 0,64 | 83.2
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094117 | 14,55 | 1.37
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 84.57
01.02.03 |  | CPU0008 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14,55 | 21.83
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 21.83
01.02.04 |  | CPU0009 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA | M3
| Sinapi Serv | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL 16.7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093458 | 152,06 | 1.42
| Sinapi Serv | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054206 | 131,90 | 0.71
| Sinapi Serv | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039252 | 55,64 | 0.22
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018692 | 14,55 | 0.27
|  | 01.02.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.62
01.02.05 |  | CPU0010 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA | M3XKM
| Sinapi Serv | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01111 | 104,28 | 1.16
| Sinapi Serv | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00278 | 33,60 | 0.09
|  | 01.02.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.25
01.02.06 |  | CPU0011 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333 | 14,55 | 0.48
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 0.48
01.03.01 |  | CPU0012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M
| Sinapi Serv | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 18,39 | 1.98
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 14,55 | 1.56
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 3.54
01.03.02 |  | CPU0013 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | M
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 15.5545 | 16.33
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.007 | 27.91 | 0.2
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.003 | 49.45 | 0.15
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 14,55 | 4.1
| Sinapi Serv | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 21,47 | 4.04
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 24.82
01.03.03 |  | CPU0014 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL | UN
| Sinapi Ins | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | un | 4 | 0.66 | 2.64
| Sinapi Ins | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | un | 4 | 1.54 | 6.16
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14,55 | 10.19
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 18.99
01.03.04 |  | CPU0015 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN
| Composição | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.96897 | 7.89 | 7.65
| Sinapi Serv | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18,81 | 1.88
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 14,55 | 2.18
| Sinapi Serv | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.018465 | 376,99 | 6.96
| Sinapi Serv | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 0.073333 | 80,27 | 5.89
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 24.56
|  | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 31/01/2020
| Sinapi Ins | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.13 | 0.13
| Sinapi Ins | 43059 | ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO | KG | 1 | 5.5 | 5.5
| Sinapi Ins | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M) | KG | 0.025 | 10.75 | 0.27
| Sinapi Serv | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0155 | 14,35 | 0.22
| Sinapi Serv | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0947 | 18,72 | 1.77
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 7.89
01.04.01 |  | CPU0016 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0080321 | 14,55 | 0.12
| Sinapi Serv | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0080321 | 136,79 | 1.1
|  | 01.04.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.22
01.04.02 |  | CPU0017 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.02008 | 95,96 | 1.93
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040161 | 14,55 | 0.58
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.51
01.04.03 |  | CPU0018 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.03012 | 95,96 | 2.89
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.060241 | 14,55 | 0.88
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 3.77

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - PIAUÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | 969024.37 | 132671.4633 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 104544.1133 | 969024.37
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 2199898.17 | 137493.6356 | 274987.2713 | 274987.2713 | 274987.2713 | 274987.2713 | 274987.2713 | 274987.2713 | 274987.2713 | 137493.6356 | 2199898.17
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2321154.09 | 145072.1306 | 290144.2612 | 290144.2612 | 290144.2612 | 290144.2612 | 290144.2612 | 290144.2612 | 290144.2612 | 145072.1306 | 2321154.09
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 557959.77 | 34872.4856 | 69744.9713 | 69744.9713 | 69744.9713 | 69744.9713 | 69744.9713 | 69744.9713 | 69744.9713 | 34872.4856 | 557959.77
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 27921932.07 | 1745120.7544 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 3490241.5088 | 1745120.7544 | 27921932.07
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 2024371.09 | 126523.1931 | 253046.3863 | 253046.3863 | 253046.3863 | 253046.3863 | 253046.3863 | 253046.3863 | 253046.3863 | 126523.1931 | 2024371.09
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 35994339.56 | 2321753.6627 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 4482708.5121 | 2293626.3127 | 35994339.56
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 6.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 12.45% | 6.372% | 100%