{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["RESUMO","MATERIAIS","SERVIÇOS","Composições","CRONOGRAMA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":6,"defined_names":1659,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RESUMO","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,3],[2,2,2,3],[5,0,5,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2]]}
[]
[null,null,"Ministério da Integração Nacional"]
[null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
[]
["ADUTORA - MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI"]
[null,null,"PLANILHA RESUMO"]
["ITEM","CÓDIGO","DISCRIMINAÇÃO","VALOR (R$)"]
[null,null,null,"CONTRATUAL"]
["01.00",null,"MATERIAIS"]
["02.00",null,"SERVIÇOS"]
[null,null,"TOTAL DA PLANILHA"]
[]
[null,null,null,{"$f":"D12-[1]RESUMO!$D$12","v":-3907465.72}]

{"sheet":"MATERIAIS","index":1,"n_rows":123,"n_cols":6,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[120,2,120,4],[0,1,0,5],[1,1,1,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,5,5]]}
[null,"                                               Ministério da Integração Nacional"]
[null,"                  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
[]
[]
["ITEM","DISCRIMINAÇÃO","UNID.","BDI = 16,80%"]
[null,null,null,"QUANTID","UNITÁRIO ","TOTAL"]
["01.00","MATERIAIS EM GERAL"]
[null,"CAPTAÇÃO E RECALQUE"]
["01.01","Bomba centrífuga com Motobomba de 5 cv ","un",1]
["01.02","Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 10 mm², 450/750v","m",200]
["01.03","Tubo de ferro galvanizado Ø 100 mm","m",4.5]
["01.04","Válvula pé com crivo Ø 100 mm","un",2]
["01.05","Curva de aço galvanizado Ø 100 mm","un",7]
["01.06","Tê de ferro galvanizado Ø 100 mm","un",1]
["01.07","Redução de ferro galv. 100mm x 50mm","un",4]
["01.08","Redução de ferro galv. 100mm x 40mm","un",3]
["01.09","Redução de ferro galv. 50mm x 25mm","un",1]
["01.10","Registro de gaveta Ø 25 mm","un",1]
["01.11","Ventosa simples Ø 25 mm","un",1]
["01.12","Adaptador PVC para Polietileno Ø 100 mm","un",2]
["01.13","Flange Ø 100 mm em aço galvanizado","m",6]
["01.14","Registro de Gaveta Ø 100 mm","un",1]
["01.15","Manômetro de Pressão Ø 100 mm","un",1]
["01.16","Bomba centrífuga com Motobomba de 10 cv ","un",1]
[null,"CASA DE QUÍMICA"]
["01.17","Exautor industrial 50 cm 220 V","un",2]
["01.18","Transformador de distribuição a óleo mineral, 30KVA/13.800-380/220V, com todos os materias incluso, uso em poste existente","un",1]
["01.19","Tubo de PVC soldável, com conexões 20 mm ","m",20]
["01.20","Joelho PVC soldável com rosca metálica 90⁰ água fria 20 mm x 1/2\"","un",5]
["01.21","Te PVC soldável 90º c/ bucha latão na bolsa central 20 mm x 1/2\"","un",2]
["01.22","Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2\") ","un",1]
["01.23","Registro de gaveta 1/2\"com canopla acabamento cromado simples ","un",1]
["01.24","Terminal de ventilação PVC DN 50 mm","un",1]
["01.25","Caixa sinfonada em PVC 150 x 185 x 75 mm simples com tampa cega quadrada branca","un",1]
["01.26","Ralo sinfonado de PVC 100 x 100 mm simples ","un",1]
["01.27","Lavatório louça branca de sobrepor padrão médio com ladrão 45 x 55 cm incluindo ferragens","un",1]
["01.28","Chuveiro plástico branco simples","un",1]
["01.29","Sifão flexível 1 1/2\" x 2\"","un",1]
["01.30","Torneira de pressão cromada 1/2\"","un",1]
["01.31","Válvula de escoamento em plastico cromado","un",1]
["01.32","Engate ou rabicho plástico PVC branco 1/2\" x 40cm","un",2]
["01.33","Vaso sanitário louça branco com caixa acoplada","m",1]
["01.34","Assento plástico p/vaso sanitário branco simples","m",1]
["01.35","Reservatório de fibrocimento com capacidade para 500 L, com tampa","un",1]
["01.36","Porta-papel higiênico cromada","un",1]
["01.37","Saboneteira em metal cromado tipo concha de sobrepor","un",1]
["01.38","Niple de PVC roscável água fria 1/2\"","un",1]
["01.39","Caixa de inspeção concreto pre moldado circular com tampa D = 60cm H=60cm","un",1]
["01.40","Tubo PVC esgoto DN 100 mm com conexoes","m",8]
["01.41","Fita veda rosca rolo de 10m","un",10]
["01.42","Fossa septica concreto pre moldado para 10 contribuinte - 90 X 90 cm","un",1]
["01.43","Sumidouro concreto pre moldado para 10 contribuinte","un",1]
[null,"ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - 7 L/S"]
["01.60","Estação de tratamento de água do tipo clássica, não pressurizada, dimensionada de acordo com a NBR-12216 para a vazão nominal de 7 l/s, pré-fabricada em PRFV, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (c/perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PVC/PRFV e válvulas latão/F°F°). Inclui transporte e descarga no local da obra.","un",1]
["01.61","Tanques de PEAD, sendo uma para reserva, para preparo das soluções químicas de sulfato de alumínio, barrilha e hipoclorito de sódio, com capacidade de 500 litros, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido.","un",4]
["01.62","Bombas dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, sendo uma de reserva, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio, barrilha e hipoclorito de sódio, com vazão regulável de 0 a 50 l/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz.\n","un",4]
["01.63","Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.","un",2]
["01.64","Conjunto de geração de solução clorada a partir de sal comum, capacidade de 1000 gCl/d. Inclui fonte de corrente contínua de alta amperagem, reator eletrolítico, saturador de salmoura e bomba dosadora de salmoura.","cj",1]
[null,"LEITO DE SECAGEM"]
["01.65","Fornecimento de seixo selecionado para uma camada de 30 cm no leito de secagem","m³",9]
["01.66","Fornecimento de areia grossa selecionada para uma camada de 30 cm no leito de secagem","m³",9]
["01.67","Tubo PVC drenagem corrugado rígido perfurado DN 150 mm","m",29]
["01.68","Cap PVC JE p/ rede de esgoto DN 150 mm","un",8]
["01.69","Cruzeta PVC PBA BBBB DN 150 mm","un",4]
["01.70","Anel borracha p/ tubo/conexão PVC PBA p/ rede de água DN 150 mm","un",24]
["01.71","Registro de gaveta c/ bolsa e volante Ø 150 mm Pn 10","un",1]
[null,"RESERVATÓRIO DE CONCRETO - 40 m3"]
["01.72","Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 50 mm","m",12.5]
["01.73","Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 75 mm","m",8.1999999999999993]
["01.74","Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 100 mm","m",13.3]
["01.75","Registro de gaveta bruto de latão Ø 50 mm ","un",1]
["01.76","Registro de gaveta bruto de latão Ø 75 mm ","un",1]
["01.77","Registro de gaveta bruto de latão Ø 100 mm ","un",1]
["01.78","Curva 90º de ferro galvanizado Ø 50 mm","un",2]
["01.79","Curva 90º de ferro galvanizado Ø 75 mm","un",5]
["01.80","Curva 90º de ferro galvanizado Ø 100 mm","un",2]
["01.81","Tê 90º de ferro galvanizado Ø 50 mm","un",1]
["01.82","Luva de união com rosca de ferro galvanizado Ø 50 mm","un",2]
["01.83","Luva de união com rosca de ferro galvanizado Ø 75 mm","un",1]
["01.84","Luva de união com rosca de ferro galvanizado Ø 100 mm","un",2]
["01.85","Abraçadeira com parafuso","un",8]
[null,"TUBOS E CONEXÕES PVC, PEAD, DEFOFO"]
["01.86","Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 50mm","m",12055]
["01.87","Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 75/85mm","m",1744]
["01.88","Tubo PVC PBA CLASSE 15 Ø 75/85mm","m",336.98]
["01.89","Tubo PVC PBA CLASSE 12 Ø 100mm","m",361]
["01.90","Tubo PVC PBA CLASSE 15 Ø 100mm","m",4004.09]
[null,"VENTOSAS, REGISTROS E CONEXÕES"]
["01.95","Registro de Gaveta Ø 50 mm","un",7]
["01.96","Registro de Gaveta Ø 75 mm","un",1]
["01.97","Registro de Gaveta Ø 100 mm","un",1]
["01.101","Válvula de retenção horinzontal bronze Ø 100 mm, tampa c/ porca de união - extremidade com rosca","un",1]
["01.104","Válvula de retenção horinzontal bronze Ø 75 mm, tampa c/ porca de união - extremidade com rosca","un",1]
["01.106","Te redução PVC PBA NBR 10351 p/ rede água BBB JE DN 100 x 75 /DE 110 x 85mm","un",1]
["01.107","Te redução PVC PBA NBR 10351 p/ rede água BBB JE DN 100 x 50 /DE 110 x 60mm","un",7]
["01.112","Ventosa simples PN-25 DN 2\"",null,4]
[null,"MATERIAL ELÉTRICO"]
["01.115","Cabo 10 (4,0 mm²)","m",40]
["01.116"," FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2  ","m",100]
["01.117"," FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2  ","m",1]
["01.118","Cleats de plástico","un",3]
["01.119","Armação trifásica com 4 isoladores","un",1]
["01.120","Quadro de medição trifásica (**)","un",1]
["01.121","Caixa distribuição p/ 03 disjuntores (**)","un",1]
["01.122","Disjuntor trifásico de 30 A (**)","un",1]
["01.123","Disjuntor trifásico de 20 A (**)","un",1]
["01.124","Bocal de plástico","un",1]
["01.125","Eletroduto de 1/2\"","m",23]
["01.126","Eletroduto de 1 1/2\"","m",6]
["01.127","Curva p/ eletroduto de 1/2\"","un",3]
["01.128","Curva p/ eletroduto de 1 1/2\"","un",2]
["01.129","Lâmpada incandescente de 100 W","un",1]
["01.130","Caixa 4x2 de plástico","un",1]
["01.131","Tomada universal sobrepor (*)","un",1]
["01.132","Interruptor 01 seção sobrepor (*)","un",0.5]
["01.133","Fio de cobre nu de 4 mm² para aterramento neutro","kg",2]
["01.134","Haste p/ aterramento Copperweld 5/8\" x 2,40m (**)","un",1]
["01.135","Conector para haste de 5/8\"","un",1]
["01.136","Fita isolante rolo de 5,0 m","un",1]
[null,null,"TOTAL"]
[]
[null,"* NÃO SERÃO ACEITOS A UTILIZAÇÃO DE TUBOS RECICLADOS."]

{"sheet":"SERVIÇOS","index":2,"n_rows":248,"n_cols":6,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[1,1,1,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,5,5]]}
[null,"Ministério da Integração Nacional"]
[null,"                  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
[]
[]
["ITEM","DISCRIMINAÇÃO","UNID.","BDI = 25,00%"]
[null,null,null,"QUANTID","UNITÁRIO ","TOTAL"]
["01","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "," "]
["01.01","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                               ","M2    ",28.8]
["01.02","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - QUEIMADA NOVA                                                                                                                                   ","UN    ",1]
["01.03","MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                             ","UN    ",1]
["01.04","DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                          ","UN    ",1]
["01.05","VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.                           ","MES   ",8]
["01.06","BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS                                   ","M2    ",100]
["02","CAPTAÇÃO / RECALQUE                                                                                                                                                                                     ","      "," "]
["02.01","INSTALAÇÃO DE FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO                                                                                                                                                                   ","UN    ",1]
["03","ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["03.01","CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)               ","M     ",120]
["03.02","PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2\" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS                                                                                   ","M2    ",6]
["04","CASA DE QUÍMICA/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/DEPÓSITO DE MATERIAIS COM 61,69 M2                                                                                                                                   ","      "," "]
["4.1           ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                     ","M2    ",61.69]
["4.2           ","FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["4.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",5.09]
["4.2.2         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                                                                                            ","M3    ",5.09]
["4.2.3         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                               ","M2    ",8.49]
["4.3           ","INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                                         ","      "," "]
["4.3.1         ","PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                                                                       ","M3    ",1.24]
["4.4           ","ESTRUTURAS E VEDAÇÕES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["4.4.1         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                               ","M2    ",120.52]
["4.4.2         ","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                                    ","M2    ",5.4]
["4.5           ","COBERTURA                                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["4.5.1         ","ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA. PARA TELHAS CERAMICAS. VAOS ATE 7M                                                                                                               ","M2    ",78.44]
["4.5.2         ","COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL. COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)                                                                                                                    ","M2    ",78.44]
["4.6           ","PISOS                                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["4.6.1         ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                    ","M3    ",3.08]
["4.6.2         ","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                           ","M2    ",53]
["4.6.3         ","REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL                                                                                                    ","M2    ",3]
["4.6.4         ","PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V. PADRAO MEDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE                                                                                                                      ","M2    ",3]
["4.6.5         ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM                                                                                           ","M2    ",16.75]
["4.7           ","REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                           ","      "," "]
["4.7.1         ","CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL                                                                                                                                   ","M2    ",241.04]
["4.7.3         ","REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                               ","M2    ",229.49]
["4.7.4         ","CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4. 20X20CM. PADRAO ALTO. FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO                                                                            ","M2    ",11.55]
["4.8           ","ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                              ","      "," "]
["4.8.1         ","PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M., INCLUS. GUARNIÇÕES, PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI E ESMALTE SINTETICO                                                                           ","M2    ",5.88]
["4.9           ","PINTURAS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["4.9.1         ","PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR                                                                                                                                                                       ","M2    ",229.49]
["4.9.2         ","LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                               ","M2    ",0.4]
["4.10          ","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASA DE QUÍMICA                                                                                                                                                                 ","      "," "]
["4.10.1        ","SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CASA DE QUÍMICA                                                                                                                                                              ","UN    ",1]
["4.10.2        ","LIGAÇÃO DE ENERGIA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA                                                                                                                                                              ","UN    ",1]
["05","ETA TIPO CLÁSSICA 7,0l/s - PRÉ-FABRICADA EM PRFV                                                                                                                                                        ","      "," "]
["5.1           ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["5.1.1         ","LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                                                                                                                     ","M2    ",900]
["5.1.2         ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                     ","M2    ",92.61]
["5.2           ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["5.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",46.31]
["5.3           ","FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["5.3.1         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                                                                                            ","M3    ",46.31]
["5.3.2         ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                    ","M3    ",92.61]
["5.3.3         ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM                                                                                           ","M2    ",53.54]
["5.4           ","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["5.4.1         ","MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA                                                                                                                                                   ","UN    ",1]
["06","LEITO DE SECAGEM                                                                                                                                                                                        ","      "," "]
["6.1           ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["6.1.1         ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                     ","M2    ",34.32]
["6.2           ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["6.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",17.16]
["6.3           ","FUNDAÇÕES E ESTRUTURA                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["6.3.1         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                                                                                            ","M3    ",17.16]
["6.3.2         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                               ","M2    ",4.55]
["6.4           ","CONCRETOS                                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["6.4.1         ","PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                                                                       ","M3    ",0.77]
["6.5           ","PAREDES                                                                                                                                                                                                 ","      "," "]
["6.5.1         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA)                                                                                              ","M2    ",22.76]
["6.6           ","REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                           ","      "," "]
["6.6.1         ","CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL                                                                                                                                   ","M2    ",33]
["6.6.3         ","REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO                                                                                               ","M2    ",33]
["6.6.4         ","LEITO DE SECAGEM DE 5,38 x 6,38 M - CAMADA DRENANTE                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
["07","RESERVATÓRIO ENTERRADO, DENTRO DA CASA DE QUÍMICA, MONTAGEM DE CONEXÕES                                                                                                                                 ",null," "]
["7.1","RESERVATÓRIO ENTERRADO - CAP. 15 M3                                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,"LAVAGEM DOS FILTROS - TUBULAÇÃO                                                                                                                                                                         ","      "," "]
["7.1           ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["7.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                 ","M     ",100]
["7.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             ","M2    ",14]
["7.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                    ","M2    ",6]
["7.1.4         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO                                                                                                                                                           ","M     ",10]
["7.1.5         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                       ","M     ",20]
["7.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE                                                                                                                                                                                  ","M     ",100]
["7.2           ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["7.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",2.13]
["7.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO                                                ","M3    ",19.16]
["7.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                ","M3    ",3.99]
["7.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR                                                                                                                               ","M3    ",2.0499999999999998]
["7.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM                                                                                                                       ","M3    ",3.61]
["7.2.6         ","ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.                                                                                                                                 ","M3    ",6]
["7.2.7         ","REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM                                                                                                                                              ","M3    ",24.39]
["7.2.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM                                                                                                                                                 ","M3    ",2.62]
["7.3           ","ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["7.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 150 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                    ","M     ",100]
["7.4           ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS EM PVC                                                                                                                                                                        ","      "," "]
["7.4.1         ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM                                                                                                                                                   ","M     ",100]
["7.5           ","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["7.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                  ","M3    ",0.09]
["7.5.2         ","CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR                                                                                                                                           ","UN    ",1]
["08","ADUTORA DE ÁGUA BRUTA                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["8.1           ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["8.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                 ","M     ",250]
["8.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             ","M2    ",20]
["8.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                    ","M2    ",8]
["8.1.4         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                       ","M     ",30]
["8.1.5         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO                                                                                                                                                           ","M     ",25]
["8.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE                                                                                                                                                                                  ","M     ",250]
["8.2           ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["8.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",5.32]
["8.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO                                                ","M3    ",47.9]
["8.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                ","M3    ",9.98]
["8.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR                                                                                                                               ","M3    ",5.12]
["8.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM                                                                                                                       ","M3    ",9.02]
["8.2.6         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO                                                                        ","M3    ",15]
["8.2.7","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO                                                          ","M3    ",60.98]
["8.2.8","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM                                                                                                                                                 ","M3    ",6.55]
["8.3           ","ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["8.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                    ","M     ",250]
["8.4           ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC                                                                                                                                                                           ","      "," "]
["8.4.1         ","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100 ATÉ 15KM                                                                                                                                    ","M     ",250]
["8.5           ","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["8.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                  ","M3    ",0.36]
["8.5.2","ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK 15 MPA                                                                                                                                      ","M3    ",9.5299999999999994]
["09","ADUTORA DE ÁGUA TRATADA                                                                                                                                                                                 ","      "," "]
["9.1           ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["9.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                 ","M     ",3754.09]
["9.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             ","M2    ",100]
["9.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                    ","M2    ",50]
["9.1.4         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO                                                                                                                                                           ","M     ",375]
["9.1.5         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                       ","M     ",500]
["9.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE                                                                                                                                                                                  ","M     ",3754.09]
["9.2           ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["9.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",79.72]
["9.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO                                                ","M3    ",719.27]
["9.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                ","M3    ",149.85]
["9.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR                                                                                                                               ","M3    ",76.91]
["9.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM                                                                                                                       ","M3    ",135.41]
["9.2.6         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO                                                                        ","M3    ",225.25]
["9.2.7         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO                                                          ","M3    ",915.74]
["9.2.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM                                                                                                                                                 ","M3    ",98.39]
["9.3           ","ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PEAD                                                                                                                                                                          ","      "," "]
["9.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                    ","M     ",3754.09]
["9.4           ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC/PEAD                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["9.4.1         ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM                                                                                                                                                   ","M     ",3754.09]
["9.4.2         ","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM                                                                                                                      ","MxKM  ",37540.9]
["9.5           ","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["9.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                  ","M3    ",1.0900000000000001]
["9.5.2         ","ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK 15 MPA                                                                                                                                      ","M3    ",5.61]
["9.5.3         ","CAIXA PARA REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA, DN ATÉ 200MM                                                                                                                                               ","UN    ",7]
["9.5.4","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES                                                                                                                                                                   ","M     ",3754.09]
[null,"SUB-ADUTORA DE ÁGUA TRATADA                                                                                                                                                                             ","      "," "]
["9.6","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["9.6.1","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                 ","M     ",336.98]
["9.6.2","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             ","M2    ",20]
["9.6.3","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                    ","M2    ",10]
["9.6.4","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO                                                                                                                                                           ","M     ",34]
["9.6.5","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                       ","M     ",40]
["9.6.6","TESTE DE ESTANQUEIDADE                                                                                                                                                                                  ","M     ",336.98]
["9.6.7","REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM APROVEITAMENTO                                                                                                                                                ","M2    ",46.79]
["9.7","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["9.7.1","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",7.17]
["9.7.2","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO                                                ","M3    ",64.56]
["9.7.3","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                ","M3    ",13.45]
["9.7.4","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR                                                                                                                               ","M3    ",6.9]
["9.7.5","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM                                                                                                                       ","M3    ",12.15]
["9.7.6","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO                                                                        ","M3    ",20.22]
["9.7.7","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO                                                          ","M3    ",82.2]
["9.7.8","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM                                                                                                                                                 ","M3    ",8.84]
["9.8","ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PEAD                                                                                                                                                                          ","      "," "]
["9.8.1","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                    ","M     ",336.98]
["9.9","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC/PEAD                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["9.9.1","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM                                                                                                                                                   ","M     ",336.98]
["9.9.2","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM                                                                                                                      ","MxKM  ",3369.8]
["9.10","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["9.10.1","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                  ","M3    ",0.09]
["9.10.2","CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR                                                                                                                                           ","UN    ",1]
["9.10.3","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES                                                                                                                                                                   ","M     ",336.98]
["10","RESERVAÇÃO                                                                                                                                                                                              ","      "," "]
[null,"RESERVATÓRIO 01 - 40M3 EM CONCRETO ARMADO - ALT. 7M                                                                                                                                                     ","      "," "]
["10.1          ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["10.1.1        ","SONDAGEM A PERCUSSÃO                                                                                                                                                                                    ","UN    ",1]
["10.1.2        ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                     ","M2    ",36]
["10.1.3        ","CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)               ","M     ",40]
["10.2          ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["10.2.1        ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",19.440000000000001]
["10.2.2        ","REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.                                                                                                               ","M3    ",14.96]
["10.3          ","INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                         ","      "," "]
["10.3.1        ","CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO                                                                                                                                       ","M3    ",20.75]
["10.3.2        ","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                                                                                                                                   ","M3    ",20.75]
["10.3.3        ","FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. DE 1.10 X 2.20. ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E","M2    ",249]
["10.3.4        ","FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 9.52MM (3/8)                                                                                                                                        ","KG    ",1370]
["10.3.5        ","ESCORAMENTO FORMAS H=3.30 A 3.50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X. PRUMOS 4X. PINHO 3A                                                                                                                        ","M3    ",208.84]
["10.4          ","PISOS                                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["10.4.1        ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO                                                                                                                                                                    ","M3    ",0.91]
["10.4.2        ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM                                                                                           ","M2    ",16.61]
["10.5          ","ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                              ","      "," "]
["10.5.1        ","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12.5\". INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE                                                                                                                      ","M     ",10]
["10.5.2        ","TAMPA DE INSPEÇÃO DE ABRIR PARA RESERVATÓRIO                                                                                                                                                            ","M2    ",0.64]
["10.5.4        ","PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 8 BWG. MALHA QUADRADA 5X5CM. INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO                  ","M2    ",6]
["10.6          ","PINTURAS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["10.6.1        ","PINTURA ESMALTE BRILHANTE. DUAS DEMAOS. PARA FERRO                                                                                                                                                      ","M2    ",1.28]
["10.6.2        ","PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR                                                                                                                                                                       ","M2    ",87.74]
["10.6.3        ","LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                               ","M2    ",0.4]
["10.7          ","INSTALAÇÃO DE SPDA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["10.7.1        ","INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO                                                                                                                                                                    ","UN    ",1]
["10.8          ","IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                       ","      "," "]
["10.8.1        ","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM                                                                                      ","M2    ",76.87]
[]
["11    ","DISTRIBUIÇÃO - ZONAS DE PRESSÃO 01 E 02                                                                                                                                                                 ","      "," "]
["11.1          ","SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["11.1.1        ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO                                                                                                                 ","M     ",14154]
["11.1.2","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL                                                                                                                                             ","M2    ",320]
["11.1.3","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                                                                                                                                                    ","M2    ",260]
["11.1.4","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO                                                                                                                                                           ","M     ",1415]
["11.1.5","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                                                                                                                                                       ","M     ",1000]
["11.1.6","TESTE DE ESTANQUEIDADE                                                                                                                                                                                  ","M     ",14154]
["11.1.7","REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM APROVEITAMENTO                                                                                                                                                ","M2    ",2686.4]
["11.1.8","DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIALRETIRADO                                                                                                                           ","M3    ",3.92]
["11.1.9","REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ                                                                                                     ","M2    ",56]
["11.2          ","MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                      ","      "," "]
["11.2.1        ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",301.32]
["11.2.2","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO                                                ","M3    ",2711.84]
["11.2.3","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                                                                ","M3    ",564.98]
["11.2.4","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR                                                                                                                               ","M3    ",289.98]
["11.2.5","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM                                                                                                                       ","M3    ",510.53]
["11.2.6","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO                                                                        ","M3    ",849.24]
["11.2.7","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO                                                          ","M3    ",3452.59]
["11.2.8","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM                                                                                                                                                 ","M3    ",370.93]
["11.3","ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC                                                                                                                                                                               ","      "," "]
["11.3.1","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 50 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                     ","M     ",12049]
["11.3.2","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 75 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                     ","M     ",1744]
["11.3.3","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.                                                                                                    ","M     ",361]
["11.4","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC                                                                                                                                                                           ","      "," "]
["11.4.1","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM                                                                                                                                                   ","M     ",14154]
["11.4.2","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM                                                                                                                      ","MxKM  ",141540]
["11.5","DIVERSOS                                                                                                                                                                                                ","      "," "]
["11.5.1","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                  ","M3    ",4.3499999999999996]
["11.5.2","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES                                                                                                                                                                   ","M     ",14154]
["12","LIGAÇÕES DOMICILIARES                                                                                                                                                                                   ","      "," "]
["12.1","LIGAÇÃO DOMICILIAR PADRÃO C/ HIDROMETRO, DISTANCIA 20M DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ A CASA                                                                                                               ","UN    ",807]
["12.2","CADASTRO COMPLETO DE LIGAÇÕES                                                                                                                                                                           ","UN    ",807]
[null,"TOTAL DOS SERVIÇOS"]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":4967,"n_cols":6,"rows_kept":4967,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO"]
[]
[null,"Cliente: CODEVASF     "]
[null,"Obra: Adutora                                 "]
[null,"Local: Queimada Nova                           "]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.01         ","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04417","PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1\" X 3\"),  NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)                                                                                                                           ","M     ",1]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",4]
[null,0,"MT04813","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X\n1,125* M                                                                                                                  ","M2    ",1]
[null,0,"MT05075","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.11]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",0.01]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ00643","BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)                                                                                                                          ","H     ",0.65]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.49]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",150]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.98]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO06111","SERVENTE                                                                                                                                                                                                ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ02711","CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO                                                                                                                                                             ","UN    ",2.8999999999999998E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00010","BALDE PLASTICO CAP 10L                                                                                                                                                                                  ","UN    ",2.8999999999999998E-3]
[null,0,"MT02709","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO                                                                                                                                ","UN    ",2.8999999999999998E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT12892","LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO                                                                                                                                                                         ","PAR   ",1.7899999999999999E-2]
[null,0,"MT12893","BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA                                                                                                                                                               ","PAR   ",1.7899999999999999E-2]
[null,0,"MT12894","CAPA P/ CHUVA                                                                                                                                                                                           ","UN    ",1.7899999999999999E-2]
[null,0,"MT12895","CAPACETE PLASTICO RIGIDO                                                                                                                                                                                ","UN    ",1.7899999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO01213","CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.02         ","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - QUEIMADA NOVA",null,null,"UN    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","010103011     ","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                   ","MES   ",8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 010103011     ","ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS",null,null,"MES   "," 30/05/2014"]
[null,0,"MO00253","ALMOXARIFE                                                                                                                                                                                              ","H     ",220]
[null,0,"MO02707","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                                                                                                                                                          ","H     ",220]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",220]
[null,0,"MO06122","APONTADOR OU APROPRIADOR                                                                                                                                                                                ","H     ",220]
[null,0,"MO10508","VIGIA NOTURNO                                                                                                                                                                                           ","H     ",240]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT14250","TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE\n100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                              ","KW/H  ",250]
[null,0,"MT14583","TARIFA \"A\" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                          ","M3    ",100]
[null,0,"MT14584","TELEFONE                                                                                                                                                                                                ","MES   ",1]
[null,0,"MT14585","INTERNET                                                                                                                                                                                                ","MES   ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88249         ","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",220]
[null,"A","88254         ","AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            ","H     ",220]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88249         ","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00245","AUXILIAR DE LABORATORIO                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88254         ","AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00528","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AUXILIAR TECNICO                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.03         ","MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS",null,null,"UN    "," 06/08/2014"]
[null,0,"DV00005","VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES                                                                                                                                                                        ","UN    ",10]
[null,0,"DV00008","TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                              ","TXKM  ",12000]
[null,null,null,"Sub-Total de VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES        "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.04         ","DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS",null,null,"UN    "," 06/08/2014"]
[null,0,"DV00005","VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES                                                                                                                                                                        ","UN    ",10]
[null,0,"DV00008","TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                              ","TXKM  ",12000]
[null,null,null,"Sub-Total de VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES        "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.05         ","VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.",null,null,"MES   "," 20/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",300]
[null,0,"MT04228","OLEO LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                       ","L     ",2.1]
[null,0,"MT13951","PNEU VEÍCULO CAMINHONETE                                                                                                                                                                                ","UN    ",0.33]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"SE00059","VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4 TIPO S10/RANGER OU SIMILAR. INCLUSIVE LICENCIAMENTO. IMPOSTOS. SEGUROS. ETC.                                                                                       ","MES   ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4 TIP"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 01.06         ","BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01346","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X\n1,22* M, E = 10 MM                                                                                                          ","M2    ",0.38600000000000001]
[null,0,"MT01607","CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA\nMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                           ","CJ    ",0.214]
[null,0,"MT02370","DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A                                                                                                                                                               ","UN    ",5.7000000000000002E-3]
[null,0,"MT02370","DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A                                                                                                                                                               ","UN    ",5.7000000000000002E-3]
[null,0,"MT04448","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5\") NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                          ","M     ",0.7]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.9]
[null,0,"MT05075","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.1]
[null,0,"MT05085","CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM                                                                                                                                       ","UN    ",5.7999999999999996E-3]
[null,0,"MT05088","PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO                                                                                                                                                                     ","UN    ",5.7999999999999996E-3]
[null,0,"MT07194","TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44  X 1,10* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                              ","M2    ",0.14299999999999999]
[null,0,"MT10490","VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                 ","M2    ",2.3E-2]
[null,0,"MT10555","PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM                                                                                                                                  ","UN    ",1.15E-2]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.25]
[null,0,"MT10952","CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 \"                                                                                                                                                 ","KG    ",0.30299999999999999]
[null,0,"MT11056","PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")                                                                                                                         ","UN    ",1.28]
[null,0,"MT11443","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3\" E=2MM PINO\nSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS                                                                                             ","UN    ",3.4599999999999999E-2]
[null,0,"MT11467","FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE                                                                                                                                                           ","UN    ",5.7999999999999996E-3]
[null,0,"MT11891","FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI\nOU EQUIV                                                                                                               ","M     ",0.53600000000000003]
[null,0,"MT12128","INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV                                                                                                                                     ","UN    ",1.15E-2]
[null,0,"MT12296","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA                                                                                                                                                                  ","UN    ",4.6100000000000002E-2]
[null,0,"MT12298","GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO                                                                                                                                                              ","UN    ",4.6100000000000002E-2]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",2.4E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","6045          ","CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C .EXCLUINDO O LANCAMENTO. PREPARO COM B ETONEIRA. UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118. PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES)                                              ","M3    ",1.4999999999999999E-2]
[null,"A","73372         ","PINHO DE TERCEIRA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"                                                                                                                                                                    ","M2    ",1.02]
[null,"A","74157/003     ","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                                                                                                                                   ","M3    ",1.4999999999999999E-2]
[null,"A","88251         ","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,"A","88261         ","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    ","H     ",6.34]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.3]
[null,"A","88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.03]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6045          ","CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C .EXCLUINDO O LANCAMENTO. PREPARO COM B ETONEIRA. UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118. PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES)",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10532","BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO\n(LOCACAO)                                                                                                                       ","H     ",0.71399999999999997]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",0.91259999999999997]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",293]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.627]
[null,0,"MT04721","PEDRA BRITADA N. 1 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.20899999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73372         ","PINHO DE TERCEIRA 1\" X 12\" E 1\" X 9\"",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",1.665]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",2.2749999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74157/003     ","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ10485","VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/\nMANGOTE                                                                                                                           ","H     ",0.3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.65]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",4.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04750","PEDREIRO                                                                                                                                                                                                ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88251         ","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00252","AUXILIAR DE SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88261         ","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO01214","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA                                                                                                                                                                                ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO02436","ELETRICISTA                                                                                                                                                                                             ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO06110","SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                             ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 02.01         ","INSTALAÇÃO DE FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO",null,null,"UN    ","   /  /    "]
[null,0,"MT00408","ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                             ","UN    ",50]
[null,0,"MT04379","PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 2,5 X 10MM (3/8\")                                                                                                                                ","UN    ",30]
[null,0,"MT06206","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO\nAPARELHADA                                                                                                             ","M2    ",9]
[null,0,"MT11026","CHAPA GALV PLANA 14GSG 1,994MM 16,020KG/M2                                                                                                                                                              ","KG    ",180.48]
[null,0,"MT20211","PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 6\" (7,5 X 15CM)                                                                                                                                                      ","M     ",35]
[null,0,"MT25888","TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (\nSDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA (NBR 15561)                                                                    ","M     ",20]
[null,0,"MT47101","TAMBOR EM AÇO INOX DN 80CM                                                                                                                                                                              ","UN    ",2]
[null,0,"MT47102","METALON                                                                                                                                                                                                 ","M     ",30]
[null,0,"MT47103","ABRAÇADEIRA EM FERRO BARRA CHATA 1/4\" PINTURA EPOXI C/ PARAFUSOS                                                                                                                                        ","UN    ",1]
[null,0,"MT47104","CORRENTE GALVANIZADA 1/4\" (0,80KG/M) PARA ANCORAGEM                                                                                                                                                     ","M     ",20]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",0.62]
[null,"A","88243         ","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      ","H     ",20]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",15]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",5]
[null,"A","88317         ","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",20]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88243         ","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00242","AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                                                                                                                                                  ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88317         ","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO06160","SOLDADOR                                                                                                                                                                                                ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 03.01         ","CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00333","ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                      ","KG    ",9.8000000000000004E-2]
[null,0,"MT00346","ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                           ","KG    ",0.40500000000000003]
[null,0,"MT04107","MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M                                                                                                                                                        ","UN    ",0.42]
[null,0,"MT04111","ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                 ","UN    ",0.16]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",2.8799999999999999E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.33500000000000002]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.67100000000000004]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 03.02         ","PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2\" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS",null,null,"M2    "," 21/08/2014"]
[null,0,"MO06111","SERVENTE                                                                                                                                                                                                ","H     ",7]
[null,0,"MO06115","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE                                                                                                                                                                   ","H     ",4.5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07167","TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2\" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M                                                                                                                       ","M2    ",1.1000000000000001]
[null,0,"MT07697","TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2\" (40MM) E=3,25MM -\n3,61KG/M                                                                                                            ","M     ",1.4318]
[null,0,"MT10997","ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)                                                                                                                                           ","KG    ",3.37]
[null,0,"MT21010","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1\"),  E = 2,65 MM,  *2,11*\nKG/M (NBR 5580)                                                                                                    ","M     ",6.7407000000000004]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","0906040001    ","ACO CA-50/60. INCLUS. FORNEC.. CORTE. DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                       ","KG    ",3.2]
[null,"A","6067          ","PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO                                                                                                                                             ","M2    ",2]
[null,"A","6388          ","MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                       ","CHP   ",1]
[null,"A","6389          ","MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                                       ","CHI   ",1]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",0.04]
[null,"A","73410         ","FORMA PLANA P/VIGA. PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM                                                                                                                                           ","M2    ",0.56999999999999995]
[null,"A","74015/001     ","REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO                                                                                                                  ","M3    ",0.01]
[null,"A","79517/001     ","ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M                                                                                                                                                               ","M3    ",8.9999999999999993E-3]
[null,"A","88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",7]
[null,"A","88317         ","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",4.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 0906040001    ","ACO CA-50/60. INCLUS. FORNEC.. CORTE. DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS",null,null,"KG    ","   /  /    "]
[null,0,"MT00032","ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",1.05]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",0.09]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.09]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00378","ARMADOR                                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6067          ","PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT03768","LIXA P/ FERRO                                                                                                                                                                                           ","UN    ",0.3]
[null,0,"MT05318","SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                    ","L     ",0.03]
[null,0,"MT07294","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO                                                                                                                                        ","GL    ",0.04]
[null,0,"MT07308","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV                                                                                                                                   ","GL    ",3.3300000000000003E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.8]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04783","PINTOR                                                                                                                                                                                                  ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6388          ","MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13333","GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04\nRODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS                                                                                                  ","UN    ",1.92E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",10]
[null,0,"MT04227","OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,\nTRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                              ","L     ",0.08]
[null,0,"MT04229","GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                      ","KG    ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6389          ","MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR",null,null,"CHI   "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13333","GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04\nRODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS                                                                                                  ","UN    ",1.6000000000000001E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",1]
[null,0,"MT04227","OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,\nTRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                              ","L     ",8.0000000000000002E-3]
[null,0,"MT04229","GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                      ","KG    ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10537","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL\nPOTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                           ","UN    ",1.92E-4]
[null,0,"EQ11652","VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A\nGASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                  ","UN    ",2.0000000000000002E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.7]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",325]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",0.96479999999999999]
[null,0,"MT04222","GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                          ","L     ",6.88E-2]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.76600000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",9]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73410         ","FORMA PLANA P/VIGA. PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT01350","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 10 MM                                                                                                                ","UN    ",8.2644999999999996E-2]
[null,0,"MT02692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA\nEM AGUA                                                                                                                         ","L     ",0.2]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",3]
[null,0,"MT05069","PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.23]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.33]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.1000000000000001]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74015/001     ","REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5957          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL . IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO                                                                       ","CHP   ",0.66669999999999996]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5957          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL . IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5801          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","5802          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO                                                                                            ","H     ",1]
[null,"A","5803          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 17- CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO                                                                     ","H     ",1]
[null,"A","5804          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO                                                                        ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5801          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01442","PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 CV, FORCA\nCENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)                                                                                               ","UN    ",2.52E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5802          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01442","PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 CV, FORCA\nCENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF)                                                                                               ","UN    ",1E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5803          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 17- CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",0.72]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5804          ","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA. 46X51CM. 5HP. 156KG. DIESEL. IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 79517/001     ","ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.1           ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.02]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.12]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.01]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.1067]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.2.2         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04730","PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC -\nPOSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                          ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87316         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                                                               ","M3    ",0.3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87316         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",1.1299999999999999]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",325.58]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87445         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_03/2014                                                                     ","CHP   ",1.07]
[null,"A","87446         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_03/2014                                                                     ","CHI   ",3.5]
[null,"A","88377         ","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               ","H     ",4.57]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87445         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_03/2014",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87441         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2014                                                                    ","H     ",1]
[null,"A","87442         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_03/2014                                                                          ","H     ",1]
[null,"A","87443         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_03/2014                                                                     ","H     ",1]
[null,"A","87444         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2014                                                          ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87441         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2014",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10537","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL\nPOTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                           ","UN    ",6.8999999999999997E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87442         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_03/2014",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10537","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL\nPOTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                           ","UN    ",1.5999999999999999E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87443         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_03/2014",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10537","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL\nPOTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                           ","UN    ",5.7000000000000003E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87444         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2014",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",0.75]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87446         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_03/2014",null,null,"CHI   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87441         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2014                                                                    ","H     ",1]
[null,"A","87442         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_03/2014                                                                          ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88377         ","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37623","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                          "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.2.3         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",54]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",1.38E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.1399999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.88]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",1.51]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",435.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",11.49]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.3.1         ","PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA",null,null,"M3    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","0906040001    ","ACO CA-50/60. INCLUS. FORNEC.. CORTE. DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                       ","KG    ",80]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1]
[null,"A","73410         ","FORMA PLANA P/VIGA. PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM                                                                                                                                           ","M2    ",8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.4.1         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",54]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",1.38E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.1399999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.88]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.4.2         ","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00665","ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                    "," UN   ",4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",4.7999999999999996E-3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.85]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.85]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.5.1         ","ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA. PARA TELHAS CERAMICAS. VAOS ATE 7M",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT03997","MADEIRA DE LEI SERRADA, NAO APARELHADA (P/TELHADO)                                                                                                                                                      ","M3    ",2.5000000000000001E-2]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.12]
[null,0,"MT21142","ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\",\nPARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                           ","UN    ",0.1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",1.2]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO06117","AJUDANTE DE CARPINTEIRO                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.5.2         ","COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL. COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",3.4000000000000002E-2]
[null,0,"MT07176","TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26*\nTELHAS/M2                                                                                                                      ","UN    ",25]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87298         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                                                                           ","M3    ",3.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88323         ","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87298         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",1.44]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",550.6]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87445         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_03/2014                                                                     ","CHP   ",1.19]
[null,"A","87446         ","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L. CAPACIDADE DE MISTURA 310L. MOTOR À DIESEL POTÊNCIA 5HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_03/2014                                                                     ","CHI   ",3.9]
[null,"A","88377         ","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               ","H     ",5.09]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88323         ","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO12869","TELHADISTA                                                                                                                                                                                              ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.6.1         ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.6.2         ","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT07325","ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM\nARMACAO                                                                                                                       ","KG    ",0.3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",1.4999999999999999E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.6.3         ","REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MANUAL",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87372         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",0.02]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 87372         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",1.41]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",540.98]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",11.52]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.6.4         ","PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V. PADRAO MEDIO. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,0,"MT01292","PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE\n2025 CM2                                                                                                                    ","M2    ",1.05]
[null,0,"MT01380","CIMENTO BRANCO                                                                                                                                                                                          ","KG    ",0.32]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",0.02]
[null,"A","88256         ","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   ","H     ",0.8]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.4]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT07325","ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM\nARMACAO                                                                                                                       ","KG    ",20]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88631         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014                                                                                                                                 ","M3    ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88631         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",1.23]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",355.04]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",8.59]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04230","OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                     ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88256         ","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04760","AZULEJISTA OU LADRILHISTA                                                                                                                                                                               ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.6.5         ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.3000000000000002E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",19.12]
[null,0,"MT04505","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                        ","M     ",2]
[null,0,"MT04734","SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM\nFRETE)                                                                                                                          ","M3    ",4.6124999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",0.05]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",0.05]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.76]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13891","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A\nGASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                       ","UN    ",3.4600000000000001E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04222","GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                          ","L     ",1.5]
[null,0,"MT04227","OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,\nTRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                              ","L     ",0.03]
[null,0,"MT04229","GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                      ","KG    ",0.01]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13891","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A\nGASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                       ","UN    ",2.4600000000000002E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.7.1         ","CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.1940000000000003E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",10.513]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",1.6899999999999998E-2]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",5.1999999999999998E-3]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.6899999999999998E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.55000000000000004]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.58004999999999995]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.7.3         ","REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","6036          ","ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). PREPARO MECANICO                                                                                                                                    ","M3    ",5.0000000000000001E-3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6036          ","ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). PREPARO MECANICO",null,null,"M3    ","   /  /    "]
[null,0,"EQ10532","BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO\n(LOCACAO)                                                                                                                       ","H     ",0.71399999999999997]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00366","AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                        ","M3    ",1.216]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",162]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",17.26116]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.7.4         ","CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4. 20X20CM. PADRAO ALTO. FIXADACOM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,0,"MT01380","CIMENTO BRANCO                                                                                                                                                                                          ","KG    ",0.25]
[null,0,"MT01381","ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                   ","KG    ",4]
[null,0,"MT10515","CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM  PEI-4 - LINHA PADRAO\nALTO                                                                                                                    ","M2    ",1.05]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88256         ","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   ","H     ",0.4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.8.1         ","PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0.87X2.10M., INCLUS. GUARNIÇÕES, PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI E ESMALTE SINTETICO",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,0,"MO06115","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE                                                                                                                                                                   ","H     ",1.8]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04929","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA NÂº 18), COM\nALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M                                                                     ","M2    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","6067          ","PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO                                                                                                                                             ","M2    ",2]
[null,"A","73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",1.06]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.8]
[null,"A","88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",1.6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.9.1         ","PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT11161","CAL HIDRATADA P/ PINTURA                                                                                                                                                                                ","KG    ",0.36]
[null,0,"MT11162","FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV                                                                                                                                                                   ","UN    ",3.5999999999999997E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.4999999999999999E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.9.2         ","LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO",null,null,"M2    "," 06/08/2014"]
[null,0,"MO34466","AJUDANTE DE PINTOR                                                                                                                                                                                      ","H     ",2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07292","TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO                                                                                                                                                                     ","L     ",0.15]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.10.1        ","SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CASA DE QUÍMICA",null,null,"UN    "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00938","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",1]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",100]
[null,0,"MT01021","CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX\nPIRELLI OU EQUIV                                                                                                              ","M     ",40]
[null,0,"MT01096","ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\",\nCOM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                              ","UN    ",1]
[null,0,"MT01870","CURVA DE PVC 90º, ROSCAVEL, DE 1/2, PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                     ","UN    ",3]
[null,0,"MT01872","CAIXA PVC 4\" X 2\" P/ ELETRODUTO \"                                                                                                                                                                       ","UN    ",1]
[null,0,"MT01875","CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2\"                                                                                                                                                             ","UN    ",2]
[null,0,"MT02687","ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV                                                                                                                                          ","M     ",23]
[null,0,"MT02690","ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV                                                                                                                                          ","M     ",6]
[null,0,"MT03380","HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M\nDE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                       ","UN    ",1]
[null,0,"MT03754","LAMPADA FLUORESCENTE 40W                                                                                                                                                                                ","UN    ",1]
[null,0,"MT11820","CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM2                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,0,"MT12035","QUADRO EM CHAPA DE ACO 18, PARA 3 DISJUNTORES MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO,\nDE EMBUTIR, COM PORTA (PARA DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS)                                                                       ","UN    ",1]
[null,0,"MT12128","INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,0,"MT12147","TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV                                                                                                                                    ","UN    ",1]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",1]
[null,0,"MT20010","DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA (220V)                                                                                                                                                                    ","UN    ",1]
[null,0,"MT20011","DISJUNTOR MONOFASICO 30A, 2KA (220V)                                                                                                                                                                    ","UN    ",1]
[null,0,"MT20058","FIO DE COBRE NU 4MM2                                                                                                                                                                                    ","KG    ",2]
[null,0,"MT20253","CAIXA PASSAGEM METALICA 35 X 35 X 12CM P/ INST ELETRICA                                                                                                                                                 ","UN    ",1]
[null,0,"MT20256","ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR APARENTE                                                                                                                             ","UN    ",3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88243         ","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      ","H     ",7]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",7]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 4.10.2        ","LIGAÇÃO DE ENERGIA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA",null,null,"UN    "," 06/08/2014"]
[null,0,"DV00100","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA\nD' AGUA                                                                                                                   ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES        "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.1.1         ","LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.25]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.1.2         ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.02]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.12]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.01]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.1067]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.3.1         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04730","PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC -\nPOSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                          ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87316         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                                                               ","M3    ",0.3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.3.2         ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.3.3         ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.3000000000000002E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",19.12]
[null,0,"MT04505","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                        ","M     ",2]
[null,0,"MT04734","SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM\nFRETE)                                                                                                                          ","M3    ",4.6124999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",0.05]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",0.05]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.76]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5.4.1         ","MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETA",null,null,"UN    "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT37010","MONTAGEM HIDRÁULICA E ELETROMECANICA DA ETA                                                                                                                                                             ","UN    ",1]
[null,0,"MT37011","TESTES PRÉ-OPERACIONAIS/TREINAMENTO/START-UP DA ETA                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,0,"MT37012","CASA DE QUÍMICA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AUTOMAÇÃO/DOSADORES - ETA                                                                                                                                       ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.1.1         ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.02]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.12]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.01]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.1067]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.3.1         ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04730","PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC -\nPOSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                          ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87316         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                                                               ","M3    ",0.3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.3.2         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",54]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87373         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                 ","M3    ",1.38E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.1399999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.88]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.4.1         ","PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA",null,null,"M3    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","0906040001    ","ACO CA-50/60. INCLUS. FORNEC.. CORTE. DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS                                                                                                                                       ","KG    ",80]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1]
[null,"A","73410         ","FORMA PLANA P/VIGA. PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM                                                                                                                                           ","M2    ",8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.5.1         ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,0,"MT07270","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM                                                                                                                                        ","UN    ",54]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",6.8999999999999999E-3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.1399999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.88]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.6.1         ","CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.1940000000000003E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",10.513]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",1.6899999999999998E-2]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",5.1999999999999998E-3]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.6899999999999998E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.55000000000000004]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.58004999999999995]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.6.3         ","REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","6036          ","ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). PREPARO MECANICO                                                                                                                                    ","M3    ",5.0000000000000001E-3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6.6.4         ","LEITO DE SECAGEM DE 5,38 x 6,38 M - CAMADA DRENANTE",null,null,"UN    "," 27/11/2014"]
[null,0,"MT00305","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                 ","UN    ",24]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",9]
[null,0,"MT04734","SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM\nFRETE)                                                                                                                          ","M3    ",9]
[null,0,"MT09834","TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150                                                                                                                                                     ","M     ",29]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1           ","RESERVATÓRIO ENTERRADO - CAP. 15 M3",null,null,"UN    "," 13/09/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","0173933/004   ","TAMPA DE INSPEÇÃO DE ABRIR PARA RESERVATÓRIO                                                                                                                                                            ","M2    ",0.73]
[null,"A","6122          ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                                                                                            ","M3    ",9.2200000000000006]
[null,"A","73481         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",24.96]
[null,"A","73892/001     ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM                                                                                           ","M2    ",8.6]
[null,"A","73904/001     ","ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.                                                                                                                                 ","M3    ",1.61]
[null,"A","73919/004     ","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL                                                                                                                      ","M2    ",14.19]
[null,"A","73924/001     ","PINTURA ESMALTE BRILHANTE. DUAS DEMAOS. PARA FERRO                                                                                                                                                      ","M2    ",1.46]
[null,"A","73972/002     ","CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. NA OBRA. SEM LANÇA MENTO                                                                                                                            ","M3    ",11.32]
[null,"A","74077/003     ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.                                                                                     ","M2    ",14.52]
[null,"A","74157/003     ","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                                                                                                                                                   ","M3    ",11.32]
[null,"A","74254/002     ","FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 9.52MM (3/8)                                                                                                                                        ","KG    ",584]
[null,"A","83515         ","ESCORAMENTO FORMAS H=3.30 A 3.50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X. PRUMOS 4X. PINHO 3A                                                                                                                        ","M3    ",22.51]
[null,"A","83731         ","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM                                                                                      ","M2    ",35.1]
[null,"A","84218         ","FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. DE 1.10 X 2.20. ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E","M2    ",135.84]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 0173933/004   ","TAMPA DE INSPEÇÃO DE ABRIR PARA RESERVATÓRIO",null,null,"M2    "," 20/08/2014"]
[null,0,"MO06115","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE                                                                                                                                                                   ","H     ",1.8]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04930","PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM                                                                                                                            ","M2    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73551         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO). PREPARO MANUAL                                                                                                                                                ","M3    ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",1.6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73551         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO). PREPARO MANUAL",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",342.11]
[null,0,"MT04720","PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                   ","M3    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6122          ","EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04730","PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC -\nPOSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                          ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","87316         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                                                               ","M3    ",0.3]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73481         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73892/001     ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.3000000000000002E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",19.12]
[null,0,"MT04505","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                        ","M     ",2]
[null,0,"MT04734","SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM\nFRETE)                                                                                                                          ","M3    ",4.6124999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",0.05]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",0.05]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.76]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73904/001     ","ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT06076","SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                            ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73919/004     ","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",7.0000000000000007E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.55000000000000004]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.55000000000000004]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73924/001     ","PINTURA ESMALTE BRILHANTE. DUAS DEMAOS. PARA FERRO",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT03768","LIXA P/ FERRO                                                                                                                                                                                           ","UN    ",0.6]
[null,0,"MT05318","SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                    ","L     ",7.0000000000000007E-2]
[null,0,"MT07292","TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO                                                                                                                                                                     ","L     ",0.16]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73972/002     ","CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA. NA OBRA. SEM LANÇA MENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ10533","BETONEIRA 580 L COM MOTOR  ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM\nCARREGADOR MECANICO (LOCACAO)                                                                                                    ","H     ",1.8335999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.89039999999999997]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",320]
[null,0,"MT04721","PEDRA BRITADA N. 1 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.83599999999999997]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.8335999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.2378]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74077/003     ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.02]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.12]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.01]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.1067]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74254/002     ","FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 9.52MM (3/8)",null,null,"KG    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00034","ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                           ","KG    ",1.1000000000000001]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88238         ","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.1]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88238         ","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO06114","AJUDANTE DE ARMADOR                                                                                                                                                                                     ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 83515         ","ESCORAMENTO FORMAS H=3.30 A 3.50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X. PRUMOS 4X. PINHO 3A",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04448","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5\") NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                          ","M     ",0.17874999999999999]
[null,0,"MT05075","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                                                                                                                                                                         ","KG    ",7.8E-2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.377]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.18525]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.18525]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 83731         ","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73548         ","ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",0.03]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.75]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.75]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73548         ","ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00123","ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM\nARMACAO                                                                                                                        ","L     ",18]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88629         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014                                                                                                                                 ","M3    ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88629         ","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",1.1499999999999999]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",441.51]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",8.48]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 84218         ","FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. DE 1.10 X 2.20. ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01347","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X\n2,20* M, E = 12 MM                                                                                                          ","M2    ",0.4]
[null,0,"MT02692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA\nEM AGUA                                                                                                                         ","L     ",6.0000000000000001E-3]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.99]
[null,0,"MT04506","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4\")\nNAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)                                                                                          ","M     ",0.52]
[null,0,"MT05068","PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.27]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.28999999999999998]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.23]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.91]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07252","NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00244","AUXILIAR DE TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",0.6]
[null,0,"MT01351","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 6 MM                                                                                                                 ","UN    ",0.227273]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",1.58]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT05333","OLEO DE LINHACA                                                                                                                                                                                         ","L     ",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.8]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.95]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04472","PECA DE MADEIRA DE LEI *6  X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                                                                                                                                 ","M     ",0.76190000000000002]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.42849999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.4         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO",null,null,"M     "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00022","ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",3.2000000000000001E-2]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",9.5999999999999992E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",1.2E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1.4E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT02692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA\nEM AGUA                                                                                                                         ","L     ",0.1]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.27500000000000002]
[null,0,"MT04502","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2\")\nNAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)                                                                                          ","M     ",0.24]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.79200000000000004]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.22500000000000001]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.9]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.5         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",0.3]
[null,0,"MT02705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                   ","KW/H  ",0.24]
[null,0,"MT04815","BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                                                                                                                                                                           ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12201","LAMPADA INCANDESCENTE 40W                                                                                                                                                                               ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1.1999999999999999E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.05]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ04086","BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA    ACIMA  DE 5\nCV DESCARGA 4\" HM = 25M, Q= 162M3/H = 2700L/MIN. OU EQUIV                                                                  ","H     ",1E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.6E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO02696","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                                                                        ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",2.3E-2]
[null,"A","84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR                                                                                                                          ","CHI   ",4.0499999999999998E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.7E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13902","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS\nCATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) C AP. 0,42 A 0,82M3   PESO OPERACIONAL 26,64T  INCL\nLANCA/CACAMBA                                     ","UN    ",2.1599999999999999E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",15]
[null,0,"MT04227","OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,\nTRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                              ","L     ",0.25]
[null,0,"MT04229","GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                      ","KG    ",0.15]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR",null,null,"CHI   "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ13902","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS\nCATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) C AP. 0,42 A 0,82M3   PESO OPERACIONAL 26,64T  INCL\nLANCA/CACAMBA                                     ","UN    ",1.16E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88297         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",6.25E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.125]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ06044","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE                                                                                                                                 ","H     ",0.1865]
[null,0,"EQ12500","COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO XATS 176-360 PCM                                                                                                                                                           ","H     ",0.746]
[null,0,"EQ12503","ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                                                                                     ","H     ",1.492]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.5799999999999998E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.5595]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.58]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04234","OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01133","CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP\n(LOCACAO)                                                                                                                 ","H     ",0.19320000000000001]
[null,0,"EQ04260","PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE\n1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                     ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.0000000000000002E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.6         ","ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT06076","SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                            ","M3    ",1.1000000000000001]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.7         ","REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.2.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            ","CHP   ",2.981E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","53792         ","CAMINHAO BASCULANTE .162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA                                                                                                                                                       ","H     ",1]
[null,"A","53793         ","CAMINHAO BASCULANTE .162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA                                                                                                                                        ","H     ",1]
[null,"A","5694          ","CAMINHAO BASCULANTE. 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS                                                                                                                                        ","H     ",1]
[null,"A","5695          ","CAMINHAO BASCULANTE. 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 53792         ","CAMINHAO BASCULANTE .162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",23.4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 53793         ","CAMINHAO BASCULANTE .162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO10512","MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)                                                                                                                                         ","L     ",4.5459999999999997E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5694          ","CAMINHAO BASCULANTE. 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01155","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV\nPBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL\nCACAMBA                                                 ","UN    ",1.15E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5695          ","CAMINHAO BASCULANTE. 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01155","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV\nPBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL\nCACAMBA                                                 ","UN    ",1E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 150 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.06]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.12]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO02699","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASSENTADOR DE TUBOS                                                                                                                                                        ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.4.1         ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM",null,null,"M     ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2.5000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",7]
[null,"A","6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO                                                                                                                        ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO",null,null,"M3    "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10532","BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO\n(LOCACAO)                                                                                                                       ","H     ",0.71399999999999997]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",0.57999999999999996]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",210]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.95]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7.5.2         ","CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR",null,null,"UN    "," 07/08/2014"]
[null,0,"MT00040","ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",4.2679999999999998]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",7.1999999999999995E-2]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.36899999999999999]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",24.888000000000002]
[null,0,"MT01357","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 12 MM                                                                                                                ","UN    ",0.5]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",87.186000000000007]
[null,0,"MT04720","PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                   ","M3    ",0.158]
[null,0,"MT06212","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",9.7000000000000003E-2]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",90]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",7.1999999999999995E-2]
[null,"A","88238         ","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.41299999999999998]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",1.96]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",0.41299999999999998]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.96]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.2110000000000003]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",15.840999999999999]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07252","NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",0.6]
[null,0,"MT01351","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 6 MM                                                                                                                 ","UN    ",0.227273]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",1.58]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT05333","OLEO DE LINHACA                                                                                                                                                                                         ","L     ",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.8]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.95]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04472","PECA DE MADEIRA DE LEI *6  X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                                                                                                                                 ","M     ",0.76190000000000002]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.42849999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.4         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",0.3]
[null,0,"MT02705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                   ","KW/H  ",0.24]
[null,0,"MT04815","BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                                                                                                                                                                           ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12201","LAMPADA INCANDESCENTE 40W                                                                                                                                                                               ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1.1999999999999999E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.05]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.5         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO",null,null,"M     "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00022","ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",3.2000000000000001E-2]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",9.5999999999999992E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",1.2E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1.4E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ04086","BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA    ACIMA  DE 5\nCV DESCARGA 4\" HM = 25M, Q= 162M3/H = 2700L/MIN. OU EQUIV                                                                  ","H     ",1E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.6E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",2.3E-2]
[null,"A","84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR                                                                                                                          ","CHI   ",4.0499999999999998E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.7E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",6.25E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.125]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ06044","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE                                                                                                                                 ","H     ",0.1865]
[null,0,"EQ12500","COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO XATS 176-360 PCM                                                                                                                                                           ","H     ",0.746]
[null,0,"EQ12503","ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                                                                                     ","H     ",1.492]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.5799999999999998E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.5595]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.58]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01133","CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP\n(LOCACAO)                                                                                                                 ","H     ",0.19320000000000001]
[null,0,"EQ04260","PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE\n1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                     ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.0000000000000002E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.6         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01147","CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO\nCOM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT06081","ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                         ","M3    ",1.34]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.7         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.2.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            ","CHP   ",2.981E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.4.1         ","CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100 ATÉ 15KM",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01140","CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T\n(INCL MANUT/OPERACAO)                                                                                                     ","H     ",8.5000000000000006E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.5000000000000006E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",7]
[null,"A","6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO                                                                                                                        ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 8.5.2         ","ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK 15 MPA",null,null,"M3    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",12.15]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07252","NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",0.6]
[null,0,"MT01351","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 6 MM                                                                                                                 ","UN    ",0.227273]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",1.58]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT05333","OLEO DE LINHACA                                                                                                                                                                                         ","L     ",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.8]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.95]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04472","PECA DE MADEIRA DE LEI *6  X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                                                                                                                                 ","M     ",0.76190000000000002]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.42849999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.4         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO",null,null,"M     "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00022","ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",3.2000000000000001E-2]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",9.5999999999999992E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",1.2E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1.4E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.5         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",0.3]
[null,0,"MT02705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                   ","KW/H  ",0.24]
[null,0,"MT04815","BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                                                                                                                                                                           ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12201","LAMPADA INCANDESCENTE 40W                                                                                                                                                                               ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1.1999999999999999E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.05]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.1.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ04086","BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA    ACIMA  DE 5\nCV DESCARGA 4\" HM = 25M, Q= 162M3/H = 2700L/MIN. OU EQUIV                                                                  ","H     ",1E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.6E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",2.3E-2]
[null,"A","84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR                                                                                                                          ","CHI   ",4.0499999999999998E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.7E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",6.25E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.125]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ06044","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE                                                                                                                                 ","H     ",0.1865]
[null,0,"EQ12500","COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO XATS 176-360 PCM                                                                                                                                                           ","H     ",0.746]
[null,0,"EQ12503","ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                                                                                     ","H     ",1.492]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.5799999999999998E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.5595]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.58]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01133","CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP\n(LOCACAO)                                                                                                                 ","H     ",0.19320000000000001]
[null,0,"EQ04260","PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE\n1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                     ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.0000000000000002E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.6         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01147","CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO\nCOM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT06081","ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                         ","M3    ",1.34]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.7         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.2.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            ","CHP   ",2.981E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.3.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.4.1         ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM",null,null,"M     ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2.5000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.4.2         ","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM",null,null,"MxKM  ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.5.1         ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",7]
[null,"A","6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO                                                                                                                        ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.5.2         ","ENVELOPAMENTO DE TUBOS PVC - PARA TRAVESSIAS - CONCRETO FCK 15 MPA",null,null,"M3    ","   /  /    "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",12.15]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.5.3         ","CAIXA PARA REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA, DN ATÉ 200MM",null,null,"UN    "," 07/08/2014"]
[null,0,"MT00032","ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",7.2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",9.7199999999999995E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",0.1472]
[null,"A","73935/001     ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)                                                                                              ","M2    ",3.3]
[null,"A","84076         ","REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). BASE PARA TINTA EPOXI. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                              ","M2    ",2.88]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73935/001     ","ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)",null,null,"M2    ","   /  /    "]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",24]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73549         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",0.01]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 84076         ","REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). BASE PARA TINTA EPOXI. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",2.4299999999999999E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",9.7200000000000006]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.56320000000000003]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.52500000000000002]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
["               ","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES",null,null,"M     "," 07/09/2014"]
[null,0,"EQ01160","VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX\n(LOCACAO)                                                                                                                ","H     ",1.2E-2]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO02357","DESENHISTA COPISTA                                                                                                                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",3.5999999999999997E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.1         ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07252","NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.2         ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",0.6]
[null,0,"MT01351","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 6 MM                                                                                                                 ","UN    ",0.227273]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",1.58]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT05333","OLEO DE LINHACA                                                                                                                                                                                         ","L     ",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.8]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.95]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.3         ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04472","PECA DE MADEIRA DE LEI *6  X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                                                                                                                                 ","M     ",0.76190000000000002]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.42849999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.4         ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO",null,null,"M     "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00022","ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",3.2000000000000001E-2]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",9.5999999999999992E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",1.2E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1.4E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.5         ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",0.3]
[null,0,"MT02705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                   ","KW/H  ",0.24]
[null,0,"MT04815","BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                                                                                                                                                                           ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12201","LAMPADA INCANDESCENTE 40W                                                                                                                                                                               ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1.1999999999999999E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.05]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.6         ","TESTE DE ESTANQUEIDADE",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ04086","BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA    ACIMA  DE 5\nCV DESCARGA 4\" HM = 25M, Q= 162M3/H = 2700L/MIN. OU EQUIV                                                                  ","H     ",1E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.6E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.6.7         ","REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM APROVEITAMENTO",null,null,"M2    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ10532","BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO\n(LOCACAO)                                                                                                                       ","H     ",1.4279999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",2.5940000000000001E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",9.4600000000000009]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88260         ","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  ","H     ",0.4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88260         ","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04759","CALCETEIRO                                                                                                                                                                                              ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.1         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.2         ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",2.3E-2]
[null,"A","84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR                                                                                                                          ","CHI   ",4.0499999999999998E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.7E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.3         ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",6.25E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.125]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.4         ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ06044","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE                                                                                                                                 ","H     ",0.1865]
[null,0,"EQ12500","COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO XATS 176-360 PCM                                                                                                                                                           ","H     ",0.746]
[null,0,"EQ12503","ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                                                                                     ","H     ",1.492]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.5799999999999998E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.5595]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.58]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.5         ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01133","CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP\n(LOCACAO)                                                                                                                 ","H     ",0.19320000000000001]
[null,0,"EQ04260","PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE\n1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                     ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.0000000000000002E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.6         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01147","CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO\nCOM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT06081","ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                         ","M3    ",1.34]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.7         ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.7.8         ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            ","CHP   ",2.981E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.8.1         ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.9.1         ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM",null,null,"M     ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2.5000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.9.2         ","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM",null,null,"MxKM  ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.10.1        ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",7]
[null,"A","6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO                                                                                                                        ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.10.2        ","CAIXA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DO RAMAL DA ADUTORA AUXILIAR",null,null,"UN    "," 07/08/2014"]
[null,0,"MT00040","ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",4.2679999999999998]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",7.1999999999999995E-2]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.36899999999999999]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",24.888000000000002]
[null,0,"MT01357","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 12 MM                                                                                                                ","UN    ",0.5]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",87.186000000000007]
[null,0,"MT04720","PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                   ","M3    ",0.158]
[null,0,"MT06212","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",9.7000000000000003E-2]
[null,0,"MT07271","BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                       ","UN    ",90]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",7.1999999999999995E-2]
[null,"A","88238         ","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.41299999999999998]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",1.96]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",0.41299999999999998]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1.96]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.2110000000000003]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",15.840999999999999]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 9.10.3        ","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES",null,null,"M     "," 07/09/2014"]
[null,0,"EQ01160","VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX\n(LOCACAO)                                                                                                                ","H     ",1.2E-2]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO02357","DESENHISTA COPISTA                                                                                                                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",3.5999999999999997E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.1.1        ","SONDAGEM A PERCUSSÃO",null,null,"UN    "," 07/08/2014"]
[null,0,"DV00101","SONDAGEM A PERCUSSAO                                                                                                                                                                                    ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de VALOR MEDIO PASSAGENS TERRESTRES        "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.1.2        ","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.02]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.12]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.01]
[null,0,"MT10567","TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA                                                                                                                                         ","M     ",0.1067]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.1.3        ","CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM. ALT. DE 2.3 A 2.5 M. COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS. COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00333","ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                      ","KG    ",9.8000000000000004E-2]
[null,0,"MT00346","ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                           ","KG    ",0.40500000000000003]
[null,0,"MT04107","MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M                                                                                                                                                        ","UN    ",0.42]
[null,0,"MT04111","ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                 ","UN    ",0.16]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",2.8799999999999999E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.33500000000000002]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.67100000000000004]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.2.1        ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.2.2        ","REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.3.1        ","CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ10533","BETONEIRA 580 L COM MOTOR  ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM\nCARREGADOR MECANICO (LOCACAO)                                                                                                    ","H     ",1.8335999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",0.92900000000000005]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",396]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.20899999999999999]
[null,0,"MT04721","PEDRA BRITADA N. 1 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",0.627]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88291         ","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",1.8335999999999999]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88291         ","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04243","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                                                                                                                                                        ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.3.2        ","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ10485","VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/\nMANGOTE                                                                                                                           ","H     ",0.3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.65]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",4.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.3.3        ","FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. DE 1.10 X 2.20. ESPESSURA = 12 MM. 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE E",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01347","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *1,10 X\n2,20* M, E = 12 MM                                                                                                          ","M2    ",0.4]
[null,0,"MT02692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA\nEM AGUA                                                                                                                         ","L     ",6.0000000000000001E-3]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",0.99]
[null,0,"MT04506","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4\")\nNAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)                                                                                          ","M     ",0.52]
[null,0,"MT05068","PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.27]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.28999999999999998]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88239         ","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.23]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.91]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.3.4        ","FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 9.52MM (3/8)",null,null,"KG    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT00034","ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                           ","KG    ",1.1000000000000001]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88238         ","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.1]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.3.5        ","ESCORAMENTO FORMAS H=3.30 A 3.50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X. PRUMOS 4X. PINHO 3A",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04448","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5\") NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                          ","M     ",0.17874999999999999]
[null,0,"MT05075","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30                                                                                                                                                                         ","KG    ",7.8E-2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.377]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.18525]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.18525]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.4.1        ","LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5652          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA                                                                                                                      ","M3    ",1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.4.2        ","EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. COM USO DE SEIXO ROLADO. PREPARO MECÂNICO. E ESPESSURA DE 7CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",3.3000000000000002E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",19.12]
[null,0,"MT04505","PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                        ","M     ",2]
[null,0,"MT04734","SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM\nFRETE)                                                                                                                          ","M3    ",4.6124999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73294         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR                                                                                                               ","H     ",0.05]
[null,"A","73295         ","BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR                                                                                                                ","H     ",0.05]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.76]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.5.1        ","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12.5\". INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00031","ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                           ","KG    ",4.8]
[null,0,"MT03768","LIXA P/ FERRO                                                                                                                                                                                           ","UN    ",0.6]
[null,0,"MT05318","SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                    ","L     ",0.252]
[null,0,"MT07308","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV                                                                                                                                   ","GL    ",0.04]
[null,0,"MT10997","ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)                                                                                                                                           ","KG    ",0.12]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.4]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.0900000000000001]
[null,"A","88317         ","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.28999999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.5.2        ","TAMPA DE INSPEÇÃO DE ABRIR PARA RESERVATÓRIO",null,null,"M2    "," 20/08/2014"]
[null,0,"MO06115","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE                                                                                                                                                                   ","H     ",1.8]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT04930","PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM                                                                                                                            ","M2    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73551         ","ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO). PREPARO MANUAL                                                                                                                                                ","M3    ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88315         ","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",1.6]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.5.4        ","PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 8 BWG. MALHA QUADRADA 5X5CM. INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00550","BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4 X 3/16\" (L X E)                                                                                                                                             ","KG    ",46]
[null,0,"MT00557","BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2  X 1/2\" (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                ","M     ",25.4]
[null,0,"MT05089","CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM                                                                                                                                                          ","UN    ",1]
[null,0,"MT10932","TELA ARAME GALV FIO  8 BWG (4,19MM) MALHA 2\" (5X5CM) QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M                                                                                                                         ","M2    ",6.8]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",0.51900000000000002]
[null,"A","73410         ","FORMA PLANA P/VIGA. PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM                                                                                                                                           ","M2    ",6.84]
[null,"A","73415         ","PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX                                                                                                                                                                         ","M2    ",3.9]
[null,"A","73426         ","PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)                                                                                                                                                                 ","M     ",4.5]
[null,"A","73446         ","PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE                                                                                                                                                                   ","M2    ",13.6]
[null,"A","73481         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",0.28499999999999998]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",23.12]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",11.56]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73415         ","PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT03767","LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                         ","UN    ",0.25]
[null,0,"MT07345","TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA                                                                                                                                                                     ","L     ",0.24]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73426         ","PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)",null,null,"M     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10537","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL\nPOTENCIA 5 HP, SEM CARREGADOR                                                                                           ","UN    ",6.0000000000000002E-6]
[null,0,"EQ11652","VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A\nGASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                  ","UN    ",6.0000000000000002E-6]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00034","ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                           ","KG    ",0.21]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",6.0000000000000001E-3]
[null,0,"MT00370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                       ","M3    ",2.1987E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",10.20825]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",3.0304000000000001E-2]
[null,0,"MT04222","GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                          ","L     ",2.1610000000000002E-3]
[null,0,"MT04718","PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                               ","M3    ",2.4060000000000002E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88245         ","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     ","H     ",2.4E-2]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.35704999999999998]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.5137399999999999]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73446         ","PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE",null,null,"M2    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT03768","LIXA P/ FERRO                                                                                                                                                                                           ","UN    ",0.12]
[null,0,"MT07293","TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE METALICA                                                                                                                                                  ","L     ",0.13]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.6]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.6.1        ","PINTURA ESMALTE BRILHANTE. DUAS DEMAOS. PARA FERRO",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT03768","LIXA P/ FERRO                                                                                                                                                                                           ","UN    ",0.6]
[null,0,"MT05318","SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                    ","L     ",7.0000000000000007E-2]
[null,0,"MT07292","TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO                                                                                                                                                                     ","L     ",0.16]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.6.2        ","PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT11161","CAL HIDRATADA P/ PINTURA                                                                                                                                                                                ","KG    ",0.36]
[null,0,"MT11162","FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV                                                                                                                                                                   ","UN    ",3.5999999999999997E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.4999999999999999E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.6.3        ","LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO",null,null,"M2    "," 06/08/2014"]
[null,0,"MO34466","AJUDANTE DE PINTOR                                                                                                                                                                                      ","H     ",2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07292","TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO                                                                                                                                                                     ","L     ",0.15]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.7.1        ","INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO",null,null,"UN    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00396","ABRACADEIRA TIPO D 2\" C/ PARAFUSO\"                                                                                                                                                                      ","UN    ",6]
[null,0,"MT00421","PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM                                                                                                                                               ","UN    ",3]
[null,0,"MT00425","GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CABO 6 A 50MM2                                                                                                                                                  ","UN    ",4]
[null,0,"MT00765","BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 1\"X3/4\"                                                                                                                                                             ","UN    ",1]
[null,0,"MT00841","CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                       ","KG    ",1]
[null,0,"MT00863","CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                       ","M     ",30]
[null,0,"MT00867","CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                       ","M     ",20]
[null,0,"MT01537","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA,\nCABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO                                                                                         ","UN    ",12]
[null,0,"MT01538","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA,\nCABO 50 A 70MM2, C/ 1 FURO DE FIXACAO                                                                                        ","UN    ",2]
[null,0,"MT01564","GRAMPO PARALELO BIMETALICO P/ CABO 6 A 50MM2 C/ 2 PARAF                                                                                                                                                 ","UN    ",1]
[null,0,"MT01598","CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 1/2\" P/ CABO DN 12,5 - 15MM                                                                                                                                     ","UN    ",12]
[null,0,"MT01942","CURVA PVC90 GRAUS, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                     ","UN    ",2]
[null,0,"MT03278","CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM                                                                                                                                   ","UN    ",6]
[null,0,"MT03379","HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE\nCOBRE ELETROLÍTICO.                                                                                                          ","UN    ",6]
[null,0,"MT03384","SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ CHUMBAR GT-P1 GAMATEC OU SIMILAR                                                                                                                                           ","UN    ",10]
[null,0,"MT03879","LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2\"                                                                                                                                                                 ","UN    ",2]
[null,0,"MT03925","LUVA REDUCAO FERRO GALV ROSCA 2\" X 1\"                                                                                                                                                                   ","UN    ",1]
[null,0,"MT04274","PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA\nPROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS                                                                           ","UN    ",1]
[null,0,"MT07572","SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR                                                                                                                                              ","UN    ",2]
[null,0,"MT07581","SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"                                                                                                                                   ","UN    ",2]
[null,0,"MT09860","TUBO PVC, ROSCAVEL,  2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                         ","M     ",6]
[null,0,"MT10956","BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2\"                                                                                                                                                                       ","UN    ",2]
[null,0,"MT11270","BRACADEIRA FIXACAO CABO PARA-RAIO - SIMPLES                                                                                                                                                             ","UN    ",4]
[null,0,"MT11874","TERMINAL A PRESSAO P/CABO A BARRA, CABO 50 A 70MM2                                                                                                                                                      ","UN    ",2]
[null,0,"MT11927","ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA\n*12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                           ","UN    ",1]
[null,0,"MT11976","CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4\"                                                                                                                                                                  ","UN    ",10]
[null,0,"MT12358","MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 2'' X 3,00M                                                                                                                                                 ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88247         ","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",8]
[null,"A","88265         ","ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      ","H     ",8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88247         ","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO00247","AUXILIAR DE ELETRICISTA                                                                                                                                                                                 ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88265         ","ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO02439","ELETRICISTA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                  ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 10.8.1        ","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=3 CM",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73548         ","ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                ","M3    ",0.03]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.75]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.75]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.1        ","LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT07252","NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV                                                                                                                                               ","H     ",0.03]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.2        ","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT01106","CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                         ","KG    ",0.6]
[null,0,"MT01351","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,\nE = 6 MM                                                                                                                 ","UN    ",0.227273]
[null,0,"MT04491","PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                            ","M     ",1.58]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.15]
[null,0,"MT05333","OLEO DE LINHACA                                                                                                                                                                                         ","L     ",2.1999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.8]
[null,"A","88310         ","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      ","H     ",0.3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.95]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.3        ","PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES",null,null,"M2    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT04472","PECA DE MADEIRA DE LEI *6  X 16* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA - P/TELHADO)                                                                                                                                 ","M     ",0.76190000000000002]
[null,0,"MT05061","PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27                                                                                                                                                                         ","KG    ",0.2]
[null,0,"MT06189","TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA                                                                                                                                        ","M     ",0.42849999999999999]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.5]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.4        ","SINALIZAÇÃO EM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO",null,null,"M     "," 06/08/2014"]
[null,0,"MT00022","ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                            ","KG    ",3.2000000000000001E-2]
[null,0,"MT00337","ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                              ","KG    ",9.5999999999999992E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",1.2E-2]
[null,"A","73406         ","CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                      ","M3    ",1.4E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.5        ","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT00939","FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2                                                                                                                                                             ","M     ",0.3]
[null,0,"MT02705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                   ","KW/H  ",0.24]
[null,0,"MT04815","BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO                                                                                                                                                                           ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12201","LAMPADA INCANDESCENTE 40W                                                                                                                                                                               ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT12294","BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO                                                                                                                                                 ","UN    ",8.9999999999999993E-3]
[null,0,"MT21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M                                                                                                                                                     ","UN    ",1.1999999999999999E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88264         ","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.05]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.6        ","TESTE DE ESTANQUEIDADE",null,null,"M     "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ04086","BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA    ACIMA  DE 5\nCV DESCARGA 4\" HM = 25M, Q= 162M3/H = 2700L/MIN. OU EQUIV                                                                  ","H     ",1E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",6.0000000000000001E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.6E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.7        ","REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM APROVEITAMENTO",null,null,"M2    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ10532","BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO\n(LOCACAO)                                                                                                                       ","H     ",1.4279999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00367","AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)                                                                                                                                                      ","M3    ",2.5940000000000001E-2]
[null,0,"MT01379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      ","KG    ",9.4600000000000009]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88260         ","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  ","H     ",0.4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.8]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.8        ","DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIALRETIRADO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,0,"MT25931","DISCO DE CORTE DIAMANTADO, SEGMENTADO, DE 7\" (180 MM) E 3 MM DE ESP., PARA\nESMERILHADEIRA                                                                                                               ","UN    ",0.05]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5680          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO                                                                                                                                                        ","CHP   ",8.3330000000000001E-3]
[null,"A","5681          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO                                                                                                                                                        ","CHI   ",7.4999999999999997E-2]
[null,"A","5795          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO                                                                                                            ","CHP   ",8.3333000000000004E-2]
[null,"A","5953          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO                                                            ","CHP   ",8.3333000000000004E-2]
[null,"A","73437         ","SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2.3HP - CHP                                                                                                                                                              ","H     ",8.3330000000000001E-3]
[null,"A","73487         ","SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2.3HP - CHI                                                                                                                                                              ","CHI   ",7.4999999999999997E-2]
[null,"A","88298         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.16666700000000001]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.33333299999999999]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5680          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5666          ","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP                                                                                                                                                                      ","H     ",1]
[null,"A","5667          ","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO                                                                                                        ","H     ",1]
[null,"A","5668          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS)-CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO                                                                                                                                     ","H     ",1]
[null,"A","5669          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS)-MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO                                                                                                                                               ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5666          ","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10697","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS\nMAXION MOD. 750 - 2WD, 79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**                                                                        ","UN    ",1.3200000000000001E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5667          ","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79HP (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ10697","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE RODAS\nMAXION MOD. 750 - 2WD, 79HP, CAP. 0,21/0,76M3**CAIXA**                                                                        ","UN    ",1E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5668          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS)-CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",11.7]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5669          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS)-MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5681          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO",null,null,"CHI   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5666          ","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP                                                                                                                                                                      ","H     ",1]
[null,"A","5669          ","RETRO-ESCAVADEIRA. 75CV (VU= 5 ANOS)-MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO                                                                                                                                               ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5795          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","53863         ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO                                                                                                            ","H     ",1]
[null,"A","5794          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","5796          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA                                                                                        ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 53863         ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ04046","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                                                                                                                     ","UN    ",3.3300000000000002E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5794          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ04046","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                                                                                                                     ","UN    ",2.52E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5796          ","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG. FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88298         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88298         ","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04257","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5953          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO",null,null,"CHP   "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","53864         ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS                                                                       ","H     ",1]
[null,"A","53865         ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO                                                    ","H     ",1]
[null,"A","5797          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO                                                                                ","H     ",1]
[null,"A","5798          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO                                                            ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 53864         ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01507","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL DE 200 PCM, 102 PSI E\nMOTOR DIESEL DE 79 CV                                                                                                     ","UN    ",1.8699999999999999E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 53865         ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                           ","L     ",14.4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5797          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"EQ01507","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL DE 200 PCM, 102 PSI E\nMOTOR DIESEL DE 79 CV                                                                                                     ","UN    ",3.8000000000000002E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 5798          ","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL. DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM. PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI. MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73437         ","SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2.3HP - CHP",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT04222","GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                          ","L     ",0.74]
[null,0,"MT14618","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA\nDISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)                                                                                              ","UN    ",1.16E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.89500000000000002]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73487         ","SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2.3HP - CHI",null,null,"CHI   "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT14618","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA\nDISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)                                                                                              ","UN    ",8.3999999999999995E-5]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88262         ","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.89500000000000002]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.1.9        ","REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ",null,null,"M2    "," 13/09/2014"]
[null,0,"EQ02758","DISTRIBUIDOR DE ASFALTO C/ TANQUE ISOLADO 6000 L C/ 2 MACARICOS. ESPARGIDOR C/ LARGURA 3.66M. BICOS C/ VALVULA EM CAMINHAO DIESEL OU GASOLINA                                                           ","H     ",1.5E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",5.9999999999999995E-4]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00508","EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                    ","KG    ",4.0000000000000002E-4]
[null,0,"MT34770","CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,\nPADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                    ","T     ",0.12]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","7067          ","TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA                                                                                                                                           ","H     ",8.0000000000000004E-4]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.8E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 7067          ","TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88324         ","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88324         ","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO04237","TRATORISTA                                                                                                                                                                                              ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88236         ","FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,"A","88237         ","EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                           ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.1        ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.5499999999999998]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.2        ","ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA . PROFUNDIDADEATE 1.5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0.78M3). SEM ESGOTAMENTO",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",2.3E-2]
[null,"A","84013         ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVEOPERADOR                                                                                                                          ","CHI   ",4.0499999999999998E-3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.7E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.3        ","ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","74032/001     ","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                                                                                                                         ","CHP   ",6.25E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.125]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.4        ","ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ATÉ 4,0M, C/ USO DE ROMPEDOR",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ06044","RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE                                                                                                                                 ","H     ",0.1865]
[null,0,"EQ12500","COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO XATS 176-360 PCM                                                                                                                                                           ","H     ",0.746]
[null,0,"EQ12503","ROMPEDOR PNEUMÁTICO                                                                                                                                                                                     ","H     ",1.492]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO04083","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                                                                                                                                              ","H     ",3.5799999999999998E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88294         ","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     ","H     ",0.5595]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3.58]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.5        ","TRANSPORTE CARGA E DESCARGA MEC DE 2A E 3A CAT. EM CAMINHAO BASCULANTE ATÉ 1,00KM",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,0,"EQ01133","CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE *5* M3 / *11* T, MOTOR DIESEL DE 142 HP\n(LOCACAO)                                                                                                                 ","H     ",0.19320000000000001]
[null,0,"EQ04260","PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE\n1,91 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                     ","H     ",3.0000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",8.0000000000000002E-3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.6        ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC.DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO C/ SOQUETE PNEUMÁTICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01147","CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* LITROS (LOCACAO\nCOM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT06081","ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                         ","M3    ",1.34]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.7        ","EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACTAÇÃO SOQUETE PNEUMATICO",null,null,"M3    "," 22/08/2014"]
[null,0,"EQ01443","COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL\nOU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO)                                                                        ","H     ",6.0999999999999999E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.02]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.2.8        ","CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5811          ","CAMINHAO BASCULANTE. 6M3.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            ","CHP   ",2.981E-2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",1.2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.3.1        ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 50 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.03]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.06]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.3.2        ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 75 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.04]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.08]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.3.3        ","ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - PARA AGUA.",null,null,"M     "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88246         ","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         ","H     ",0.05]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.4.1        ","CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG./RPVC, DN ATÉ 350MM",null,null,"M     ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2.5000000000000001E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.4.2        ","MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC C/ DN ATÉ 350MM",null,null,"MxKM  ","   /  /    "]
[null,0,"EQ01142","CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL\nMANUT/OPERACAO)                                                                                                                     ","H     ",2E-3]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.5.1        ","BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES",null,null,"M3    "," 07/08/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","5651          ","FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES                                                                                                                                                                   ","M2    ",7]
[null,"A","6042          ","CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO                                                                                                                        ","M3    ",1.05]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",5]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 11.5.2        ","CADASTRO COMPLETO DE ADUTORAS E REDES",null,null,"M     "," 07/09/2014"]
[null,0,"EQ01160","VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX\n(LOCACAO)                                                                                                                ","H     ",1.2E-2]
[null,0,"EQ07247","TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)                                                                                                                                   ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MO02357","DESENHISTA COPISTA                                                                                                                                                                                      ","H     ",0.01]
[null,0,"MO07592","TOPOGRAFO                                                                                                                                                                                               ","H     ",1.2E-2]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88253         ","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",3.5999999999999997E-2]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 12.1          ","LIGAÇÃO DOMICILIAR PADRÃO C/ HIDROMETRO, DISTANCIA 20M DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ A CASA",null,null,"UN    "," 07/08/2014"]
[null,0,"MO06116","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE DE ENCANADOR                                                                                                                                                      ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT00107","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                            ","UN    ",3]
[null,0,"MT00117","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 17 GR                                                                                                                                                            ","UN    ",0.6]
[null,0,"MT01419","COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 1/2\" P/ LIGACAO PREDIAL                                                                                                                               ","UN    ",1]
[null,0,"MT03146","FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                        ","UN    ",1]
[null,0,"MT03521","JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED  20MM X 1/2\"                                                                                                                                                 ","UN    ",1]
[null,0,"MT03542","JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM                                                                                                                                                           ","UN    ",5]
[null,0,"MT06036","REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 1/2\"                                                                                                                                                               ","UN    ",1]
[null,0,"MT09867","TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                      ","M     ",20]
[null,0,"MT11832","TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2\" PARA LAVATÓRIO                                                                                                                                                                ","UN    ",1]
[null,0,"MT12769","HIDROMETRO 1,5 M3/H                                                                                                                                                                                     ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","73481         ","ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M                                                                                                                                    ","M3    ",2.4]
[null,"A","73964/004     ","REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.                                                                                                               ","M3    ",2.4]
[null,"A","74102/001     ","CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOINPR INSTALACOES DE PRODUCAO                                                                                                      ","UN    ",1]
[null,"A","88267         ","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            ","H     ",1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 73964/004     ","REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS. COM MATERIAL REAPROVEITADO. EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.",null,null,"M3    "," 25/11/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",2.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 74102/001     ","CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOINPR INSTALACOES DE PRODUCAO",null,null,"UN    "," 30/08/2014"]
[null,0,"MT11882","CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO                                                                                                                                                              ","UN    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88309         ","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3]
[null,"A","88316         ","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    ","H     ",3]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 12.2          ","CADASTRO COMPLETO DE LIGAÇÕES",null,null,"UN    "," 07/09/2014"]
[null,null,null,"Serviços Auxiliares"]
[null,"A","88254         ","AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            ","H     ",0.15]
[null,"A","88597         ","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       ","H     ",0.1]
[null,null,null,"Total de Serviços Auxiliares"]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]
[]
[]
["Item Serviço","Descrição do Serviço"]
[null,null,"Insumo/Aux.","Descrição","Unidade","Coeficiente"]
[]
[" 88597         ","DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",null,null,"H     "," 30/08/2014"]
[null,0,"MO02355","DESENHISTA DETALHISTA                                                                                                                                                                                   ","H     ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,0,"MT37370","ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                  "," H    ",1]
[null,0,"MT37371","TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                   "," H    ",1]
[null,0,"MT37372","EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,0,"MT37373","SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*                                                                                                                                                       "," H    ",1]
[null,null,null,"Sub-Total de                                         "]
[null,null,null,"Custo Direto Total"]
[null,null,null,"Taxa de BDI %",null,25]
[null,null,null,"Total da Composição"]
[null,null,null,"Preço Unitario Adotado"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":38,"n_cols":19,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,17,23,18],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,17,7,18],[0,3,0,11],[1,3,1,11],[2,3,2,11],[3,3,3,11],[4,3,4,11],[5,0,6,3]]}
[null,null,null,"    Ministério da Integração Nacional"]
[null,null,null,"      Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[]
[null,null,null,"ADUTORA - MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI"]
[]
["CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO"]
[]
["ITEM",null,"DISCRIMINAÇÃO","VALOR","%",5,"MAIO",6,"JUNHO",7,"JULHO",8,"AGOSTO",9,"SETEMBRO",10,"OUTUBRO","SUB-TOTAL"]
[{"$nulls":5},"%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$"]
[null,null,"SERVIÇOS"]
["01.00",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
["02.00",null,"CAPTAÇÃO / RECALQUE                                                                                                                                                                                     "]
["03.00",null,"ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                   "]
["04.00",null,"LEITO DE SECAGEM                                                                                                                                                                                        "]
["05.00",null,"RESERVAÇÃO"]
["06.00",null,"ADUTORAS"]
["07.00",null,"DISTRIBUIÇÃO - ZONAS DE PRESSÃO 01 E 02                                                                                                                                                                 "]
[]
[null,null,"MATERIAIS"]
["01.00",null,"MATERIAIS EM GERAL"]
[null,null,"TOTAL"]
[null,null,"ACUMULADO"]
[]
["ITEM",null,"DISCRIMINAÇÃO","VALOR","%",11,"NOVEMBRO",12,"DEZEMBRO",{"$nulls":8},"TOTAL"]
[{"$nulls":5},"%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$"]
[null,null,"SERVIÇOS"]
["01.00",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES"]
["02.00",null,"CAPTAÇÃO / RECALQUE                                                                                                                                                                                     "]
["03.00",null,"ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                                   "]
["04.00",null,"LEITO DE SECAGEM                                                                                                                                                                                        "]
["05.00",null,"RESERVAÇÃO"]
["06.00",null,"ADUTORAS"]
["07.00",null,"DISTRIBUIÇÃO - ZONAS DE PRESSÃO 01 E 02                                                                                                                                                                 "]
[]
[null,null,"MATERIAIS"]
["01.00",null,"MATERIAIS EM GERAL"]
[null,null,"TOTAL"]
[null,null,"ACUMULADO"]