TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

- FINALIDADE

  - A finalidade destes Termos de Referência é a seleção de empresa, na área de prestação de serviços técnicos, para apoio nas ações de Produção no âmbito do Programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária”, visando a estruturação das atividades produtivas, na área de atuação da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CONCEITUAÇÃO

  - Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba;

Termos de Referência - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

Plano de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

Itens remanescentes - equipamentos a serem utilizados pela equipe de apoio (planilha PFS -IV – itens 3.1; 3.2), conforme especificações contidas item 11.

Fiscalização - equipes da CODEVASF indicadas para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de prestação de serviços;

Licitante - Empresa interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

Contratada - Empresa contratada pela CODEVASF para execução de obras, fornecimento de equipamentos e execução de serviços de consultoria;

Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa;

Beneficiários - São todas as pessoas e comunidades beneficiárias do Programa.

- INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

  - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.

    - O Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, inserido no Plano Brasil Sem Miséria, é uma ação do Governo Federal coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e execução pela CODEVASF, visando incluir produtivamente produtores rurais, em situação de vulnerabilidade social.

    - A principal estratégia é identificar as necessidades do indivíduo e/ou, associações (o apoio poderá ser individual ou coletivo) e a vocação produtiva regional para então fomentar as atividades produtivas, por meio do fornecimento de serviços de acompanhamento técnico.

    - O objetivo é incentivar as práticas associativas e a integração deste pequeno produtor às Cadeias Produtivas, por meio dos Arranjos Produtivos Locais (APL). O APL é caracterizado por ter um número significativo de empreendimentos no território e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de governança e podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas.

    - As atividades produtivas a serem trabalhadas prioritariamente são: aquicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, bovinocultura e avicultura.

- ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

  - O escopo dos serviços destes termos de Referência limitar-se-á à área de atuação da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto do presente Termo de Referência compreendem:

    - Realizar visitas de acompanhamento técnico às famílias e comunidades beneficiadas, por 7 meses após a emissão da ordem de serviço, de acordo com a solicitação da contratante, com vistas a incremento da Produção e verificar possíveis erros e fazer a correção juntamente com a CODEVASF ou equipe de ATER atuante no município;

    - Proceder a avaliação do envolvimento da comunidade e dos beneficiários no processo construtivo de todos os sistemas produtivos.

    - Realizar em cada ação, o georreferenciamento de todos os locais de Produção trabalhados, que serão fotografados e identificados com cadastro padrão dos beneficiários do programa.

    - Relatórios e produtos:

      - Elaboração de relatórios mensais do progresso do Programa – documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos serviços ou de componentes dos serviços, com fotografias digitais do andamento da implantação dos Kits de Produção.

      - Relatórios específicos – documento a ser apresentado pela contratada, relativo a cada atividade produtiva (aquicultura, fruticultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, agricultura familiar, bovinocultura, avicultura, Reniva e Repalma), que deverá ser apresentado conforme modelo padrão estabelecido pela CODEVASF, compreendendo, entre outros dados:

- Número de famílias beneficiadas por município ou estado;

- Cadastros de beneficiários atendidos;

- Atividades desenvolvidas no período;

- Produção e produtividade da atividade acompanhada.

      - Relatório final – documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a CONTRATADA apresenta o relato de todos os serviços executados.

- EQUIPE TÉCNICA

  - Os trabalhos deverão ser executados pela seguinte equipe técnica:

- Profissional com formação superior em ciências agrárias ou afins (coordenador) – 176 horas/mês;

- Técnicos de Campo de nível médio – 176 horas/mês.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

  - É vedada a subcontratação do objeto.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 07 (sete) meses, contado a partir da data de emissão da Ordem de serviço, podendo ser prorrogado na do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, observando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do referido artigo, por períodos iguais e sucessivos, limitado ao total de 60 (sessenta) meses, mediante manifestação expressa das partes.

- FONTE DE RECURSOS

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 399.963,56 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a preços de julho/2014, já inclusos encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, taxa de administração/lucro, e correrão à conta do Programa de Trabalho nº 15.244.2029.20N7.0001 - Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais-APLs-Plano Brasil Sem Miséria-NA - PTRES 66901, sob a gestão da 7ªSuperintendência Regional da CODEVASF.

- DOCUMENTAÇÃO

  - Qualificação Econômico-Financeira.

Conforme legislação vigente.

  - Qualificação Técnica

- Prova de inscrição ou registro da licitante na entidade profissional competente.

- Apresentar atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante tenha prestado os serviços de organização de Comitê Gestor Municipal e, também, execução de serviços de capacitação, assistência técnica e/ou implantação de projetos na área agronômica, ou de porte e complexidade similares a esses estabelecidos.

b.1)	Poderão ser apresentados 01 (um) ou mais atestados para a comprovação dos itens discriminados no quadro acima.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior na área da ciências agrárias ou afim (engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro de Pesca, zootecnista, médico veterinário, etc.), detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho de Classe, que comprove ter o profissional executado serviço(s) na forma exigida na alínea “b” e, “b.1” disposto acima.

c.1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

c.2)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado", contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "c" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado, prestador de serviço ou de sócio e de que está indicado para coordenar as serviços objeto desta licitação.

c.3)  Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

c.4)  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A LICITANTE deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência.

  - Apresentar valor mensal e global dos serviços em algarismo e por extenso.

  - Incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência. Em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

  - A LICITANTE indicará os preços por itens constantes do Quadro PFS, Anexo IV, que faz parte integrante do Edital, calculando o preço global final de sua proposta.

  - Preencher os Quadros PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII, sem rasuras e repetições.

  - Em relação ao cronograma financeiro (Quadro PFS-V), não haverá parcela de mobilização nem de desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não envolve canteiro de obras e não exige transporte de máquinas/equipamentos pesados.

  - No Quadro PFS-VIII, a LICITANTE deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos.

  - A LICITANTE deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais.

    - No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido

    - As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

    - Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS e ISS, conforme Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário: “... os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas], nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.”

    - Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950-A/66 (caso de engenheiros, agrônomos e veterinários) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os praticados no mercado.

    - As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no Quadro PFS-I (Salários e Encargos Sociais).

- MANUTENÇÃO OPERACIONAL

  - As despesas relativas a locação e forncimento do veículo deverá constar do Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

  - As despesas relativas aos móveis, equipamentos e ferramentas deverão constar do Quadro PFS-IV (despesas Gerais).

  - A CONTRATADA deverá fornecer 03 (três) veículos leve 1.4 ou superior com no máximo 06 (seis) meses de uso ou 15.000 km (quinze mil quilometros), com ar-condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros e impostos,  para que os membros da equipe técnica possam desempenhar as atribuições previstas no escopo dos serviços. Como também disponibilizar 01 (um) veículo 4x4 (item 1.1 da planilha PFS-IV) para equipe de fiscalização indicada pela contratante.

  - Estes automóveis podem ser próprios da CONTRATADA e/ou de empresa locadora legalmente constituída.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar os veículos conforme especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o presente Termo de Referência.

  - A LICITANTE deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira.

  - A CONTRATADA deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

  - As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos a serem utilizados pela equipe de apoio (PLANILHA PFS -IV – itens 3.1 e 3.2), conforme especificações contidas abaixo item 11. Os quais deverão ser adquiridos através de cotação, mínimo de 03 propostas, onde será observado o menor valor

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais necessários a realização das ações previstas nestes Termos de Referência.

  - Itens remanescentes deverão ser entregues a contratante, em sua totalidade adquirida e em perfeito estado de funcionamento, ao final do contrato.

  - A Contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança.

- SERVIÇOS GRÁFICOS

  - Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Específicos e Final), deverão ser emitidos pela CONTRATADA em duas vias impressa e em meio digital.

  - As despesas relativas aos serviços gráficos (subitens) deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados, se todas as propostas estão de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

  - Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e valiosa:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;

- Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor das Composições de Preços Unitários.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

  - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as propostas que:

- Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital.

- Apresentarem preços globais manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;

- Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

  - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF; ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

    - Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

  - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

- Diligência junto ao licitante para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

- Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

- Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares;

- Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela CODEVASF, para execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

  - A licitante deverá na composição de preços unitários de mão de obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município, o licitante deverá apresentar sua proposta obedecendo ao piso fixado em convenção coletiva de trabalho ou outra norma coletiva aplicável.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF pagará à CONTRATADA mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços, e parecer da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período.

  - Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços.

  - A CONTRATADA não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior.

  - Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos serviços, incluindo:

- Custo de mão de obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.

- Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

- Remuneração de escritório e despesas fiscais; e

- Moradia, alimentação e transporte.

  - Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos

  - O pagamento será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, do serviço objeto da presente licitação.

  - No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS. Caso o município onde serão executadas os serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

  - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada.  Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

  - É admitida repactuação deste Contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

  - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo ou equivalente, vigente à época da apresentação proposta, quando a variação dos custos for decorrente de mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

  - Caso o contrato contemple mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuação será dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

  - Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe ao CONTRATADO a variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações prestadas.

  - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

  - O CONTRATADO poderá exercer, perante o contratante, seu direito à repactuação dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente.

  - Caso o CONTRATADO não efetue de forma tempestiva a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

  - As repactuações serão precedidas de solicitação do CONTRATADO, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.

  - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

  - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-se:

- Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

- As particularidades do contrato em vigência;

- O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

- A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

- Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

- A disponibilidade orçamentária do CONTRATANTE.

- No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

- O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pelo CONTRATADO.

- Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:

  - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

  - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

  - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de  acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

  - O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

  - Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob análise do CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação.

  - A solicitação de repactuação deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de homologação do Acordo Coletivo, convenção ou sentença normativa.

  - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, e será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

  - A CODEVASF providenciará o pagamento retroativo correspondente ao período em que a proposta de repactuação permanecer sob sua análise. Neste caso, este período, de análise pela CODEVASF, será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima repactuação.

  - As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - As demais despesas constantes dos Quadros PFS-II – DESPESAS COM  VIAGENS E DIÁRIAS, PFS-III - SERVIÇOS GRÁFICOS e PFS-IV - DESPESAS GERAIS, serão reajustadas, após o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, Código AO200045, na seguinte fórmula:

R =  V  [(I1 – Io) / Io]

Onde:

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá à CODEVASF, por meio do Fiscal do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF, por meio da fiscalização do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas  pela CODEVASF, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O acompanhamento e avaliação dos serviços serão realizados diretamente pela CODEVASF, através da 7ª Superintendência Regional.

  - A Fiscalização será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização  terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 7ªSuperintendência Regional da CODEVASF responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no Edital.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

  - A empresa contratada deverá se responsabilizar pelos direitos autorais de todo material entregue a CODEVASF – textos, fotos, ilustrações, gráficos, etc. (A CODEVASF vai disponibilizar um formulário de autorização de imagem para que seja assinado pelos beneficiários) – sob pena de responder judicialmente caso haja algum questionamento acerca do material.

  - Os veículos utilizados pela CONTRATADA deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à Resolução nº 9.674/01 – CODEVASF:

CODEVASF

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

  - A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a CODEVASF. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (86) 3221 0940, e no caso de informações mais extensas e, ou, transferências de arquivos, pelos correios eletrônicos (e-mail: ocelo.rocha@codevasf.gov.br, mario.guimaraes@codevasf.gov.br).

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos materiais até o local dos serviços.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços e fornecimentos.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta.

  - A licitante vencedora deverá apresentar um Plano de Trabalho com a descrição detalhada dos serviços.

    - O texto, contendo o Plano de Trabalho, deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3cm e margem direita e inferior de 2cm, de no máximo 40 páginas, incluindo quadros, tabelas, organogramas e mapas.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A carga horária de trabalho será de 176 (cento e setenta e seis) horas mês para os técnicos de nível médio e 176 horas mês para o técnico de nível superior, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.

  - Todos os equipamentos a serem utilizados pela equipe de apoio (planilha PFS -IV – itens 3.1; 3.2), serão tidos como itens remanescentes do contrato, e são de propriedade da Contratante.

  - Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato é de propriedade da CODEVASF e deverá ser entregue em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorização da CODEVASF.

  - A contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, se couber, referente ao contrato e seus profissionais envolvidos, conforme Resolução CONFEA nº 425 de 18 de dezembro de 1998.

- EQUIPAMENTOS A SEREM ADIQUIRIDOS

Maquina fotográfica

Marca: Sony

Modelo: HX 200v

- Resolução: 16.2 Megapixels

- Zoom Óptico 30 x

- Tamanho da Tela 3,0 polegadas

- Flash: Automático, Desligado, Redutor de Olhos Vermelhos, Sincronização Lenta

- Funções: Detector de Piscada, Detector de Rosto, Detector de Sorrisos

- Formato de Imagem: DCF, DPOF, JPEG

- Equivalência com 35mm : 27 - 810 mm

- Velocidade do Obturador: 30 - 1/4000 s

- ISO Automático: 100,  1000,  125, 1250,  2000,  250,  3200,  400,  500,  640,  800

- Sensor: CMOS

- Efeitos de Imagem: Automático, Fluorescente, Incandescente, Nublado, Sim

- Quadros por Segundo: 30 fps

- Sistema Operacional Compatível: Microsoft Windows

- Cartão de Memória Compatível: Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro, SDHC

- Fonte de Energia: Bateria Recarregável

- Conexões: USB

- Microfone Embutido

ACESSÓRIOS que devem acompanhar:

- Cartão de memória com capacidade de 8 Gb; Bolsa para transporte da câmera.

GPS

Marca : Garmin

Modelo: GPSMAP® 78s

- Dimensões da unidade, LxAxP: 2.6" x 6.0" x 1.2" (6.6 x 15.2 x 3.0 cm)

- Tamanho do visor, LxA: 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm)

- Resolução do visor, LxA:160 x 240 pixels

- Tipo de visor: transflective, 65-K color TFT

- Peso: 218.3 g com baterias

- Bateria: 2 baterias AA

- Duração da bateria: 20 horas

- À prova d'água

- Flutua:

- Interface: compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183

- Mapa base

- Memória interna: 1.7 GB

- Aceita cartões de dados: microSD™

- Paradas/Favoritos/Localizações:	2000

- Rotas: 200

- Registro de trajeto: 10,000 pontos; 200 rotas

- Bússola eletrônica

- Altímetro barométrico

- Cálculos de área