## Quadro Resumo
QUADRO RESUMO
|  |  | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 2026-07-29 | 20% | 84134.9 | 76000
|  | LOCAL: | MONSENHOR HIPÓLITO-PI E ALAGOINHA-PI |  |  |  | FONTE: | ATRIUM / PINI / SINAPI e Mercado |  |  | 160134.9
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 21%
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |  | 3.2785
1.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | [6 empty] | 122887.3
1.1 | CASA DE FARINHA EM MONSENHOR HIPÓLITO-PI |  |  |  | und | 1 | 61443.65 | 61443.65
1.2 | CASA DE FARINHA EM ALAGOINHA-PI |  |  |  | und | 1 | 61443.65 | 61443.65
2.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 37244.3215
1.2 | CASA DE FARINHA EM MONSENHOR HIPÓLITO-PI |  |  |  | und | 1 | 13502.33 | 13502.33
1.2 | CASA DE FARINHA EM ALAGOINHA-PI |  |  |  | und | 1 | 23741.9915 | 23741.9915
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 160131.6215

## Orcamento M.Hipólito
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 20%
|  |  | LOCAL: | MONSENHOR HIPÓLITO-PI |  |  |  | FONTE: | ATRIUM / PINI / SINAPI mai-2014
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 20% | 1.25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |  | qtd
1.0 |  | Serviços Preliminares
1.1 | 100.26.84 / A | Limpeza do terreno – 18,00x22,00m |  |  |  | m² | 396 | 0.72 | 285.12
1.2 | 101.01.03 / A | Locação da obra – 8,00x10,0m |  |  |  | m² | 80 | 5.77 | 461.6
1.3 | DEOHP-054 / A | Placa de identificação da obra (3,20X2,00)m |  |  |  | m² | 6.4 | 209.32 | 1339.65
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 | [6 empty] | 2086.37
2.0 |  | Movimento de Terra
2.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual de valas |  |  |  | m³ | 8.3 | 19 | 157.7 |  | 9.56
2.2 | 100.01.82 / A | Aterro interno apiloado com empréstimo (areia fina) |  |  |  | m³ | 6.56 | 44.33 | 290.8
2.3 | 101.01.12 / A | Aterro interno apiloado com material escavado |  |  |  | m³ | 0 | 11.4 | 0
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 | [6 empty] | 448.5
3.0 |  | Infra-estrutura
3.1 | 100.26.67 / A | Fundação em alvenaria de pedra argamassada |  |  |  | m³ | 8.3 | 315.9 | 2621.97
3.2 | 101.03.03 / A* | Baldrame em tijolo de furos - h = 25cm |  |  |  | m³ | 2.08 | 568.38 | 1182.23
3.3 | 101.13.24 / A | Concreto ciclópico p/ blocos |  |  |  | m³ | 1.25 | 357.26 | 446.58
3.4 | 101.05.01 / A | Lastro de impermeabilização, esp. = 6cm |  |  |  | m² | 82.8 | 34.25 | 2835.9
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 | [6 empty] | 7086.68
4.0 |  | Estrutura
4.1 | 100.26.43 / A | Concreto armado p/ pilares - 10x15cm, tr. 1:2:4 |  |  |  | m³ | 0.46 | 1311.82 | 603.44
4.2 | 100.26.43 / A | Concreto armado p/ cinta superior - 10x15cm, tr. 1:2:4 |  |  |  | m³ | 0.62 | 1311.82 | 813.33
4.3 | 101.03.10 / A | Alvenaria de elevação c/ tijolo furado de 10cm |  |  |  | m² | 84.42 | 31.66 | 2672.74
4.4 | 101.03.07 / A | Alvenaria de elevação c/ tijolo maciço e = 20cm (fornos) |  |  |  | m² | 12.68 | 70.68 | 896.22
4.5 | 101.10.01 / A | Cobogó de concreto 50x50x10cm |  |  |  | m² | 0.5 | 186.11 | 93.06
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 | [6 empty] | 5078.79
5.0 |  | Cobertura
5.1 | 101.04.02 / A | Madeiramento com tesoura - vão de 7 a 10m |  |  |  | m² | 103.04 | 120.85 | 12452.38
5.2 | 101.04.16 / A | Telhamento com telha cerâmica canal |  |  |  | m² | 103.04 | 59.16 | 6095.85
5.3 | 101.04.23 / A | Cumeeira e caliça e beira e bica |  |  |  | m | 47.11 | 12.56 | 591.7
5.4 | 101.13.40 / A | Beira e bica |  |  |  | m | 22.4 | 6.19 | 138.66
&5.0 |  | TOTAL DO ITEM 5.0 | [6 empty] | 19278.59
6.0 |  | Revestimento
6.1 | 101.06.01 / A | Chapisco paredes |  |  |  | m² | 190.01 | 3.98 | 756.24
6.2 | 101.13.41 / A | Reboco paredes (massa única) |  |  |  | m² | 169.31 | 17.52 | 2966.31
6.3 | 101.06.03 / A | Emboço paredes |  |  |  | m² | 30.54 | 16.7 | 510.02
6.4 | 101.06.10 / A | Azulejo (tanques) |  |  |  | m² | 30.54 | 57.18 | 1746.28
&6.0 |  | TOTAL DO ITEM 6.0 | [6 empty] | 5978.85
7.0 |  | Esquadrias
7.1 | 101.09.17 / A | Porta interna em chapa de ferro, 80x210cm, tipo Aliança/Sasazaki, completa, c/ ferragens e fechadura |  |  |  | m² | 1.68 | 241 | 404.88
&7.0 |  | TOTAL DO ITEM 7.0 | [6 empty] | 404.88
8.0 |  | Pavimentação
8.1 | 101.05.14 / A | Piso cimentado liso, esp. = 1,50cm, com junta de dilatação em polietileno e placas 1,00x1,00m |  |  |  | m² | 80 | 27.37 | 2189.6
&8.0 |  | TOTAL DO ITEM 8.0 | [6 empty] | 2189.6
9.0 |  | Pintura
9.1 | 101.13.50 / A | Hidracor, 03 demãos, paredes internas e externas |  |  |  | m² | 169.31 | 3.86 | 653.54
9.2 | 101.11.13 / A | Óleo, esq. de ferro, 02 demãos |  |  |  | m² | 4.03 | 28.82 | 116.14
&9.0 |  | TOTAL DO ITEM 9.0 | [6 empty] | 769.68
10.0 |  | Diversos
10.1 | 101.05.28 / A | Calçada cimentada em torno do prédio, larg. = 50cm,com junta de pedra ou seixo |  |  |  | m² | 19 | 32.76 | 622.44
10.2 | 3993* | Tábuas de madeira de lei, e = 2,50cm p/ secador |  |  |  | m² | 8.5 | 90 | 765 | 72
10.3 |  | Estrutura de fixação (esteios) da rede de lavagem da massa - 12x12x200cm |  |  |  | un | 1 | 6 | 6
10.4 | 100.13.06 / A | Cerca de proteção c/ 10 fios de arame farpado, estacas de madeira a cada metro, mourões nos cantos, cancela de madeira com ferragens |  |  |  | m | 80 | 29.21 | 2336.8
10.5 | ORÇAMENTO | Banheiros mas. e fem. (fossa séptica modelo PCPR) |  |  |  | un | 2 | 3686.14 | 7372.28
10.6.0 |  | Conjunto sumidouro para manipueira - 245x230x210cm
10.6.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual |  |  |  | m³ | 12.67 | 19 | 240.73
10.6.2 | 100.26.67 / A | Fundação em pedra argamassada |  |  |  | m³ | 0 | 315.9 | 0
10.6.3 | 101.03.10 / A | Alvenaria de tijolos de furos, e = 10cm |  |  |  | m² | 21.88 | 31.66 | 692.72
10.6.4 | 101.13.41 / A | Reboco paredes |  |  |  | m² | 12.6 | 17.52 | 220.75
10.6.5 | 101.05.01 / A | Lastro de impermeabilização, esp. = 6cm |  |  |  | m² | 5.64 | 34.25 | 193.17
10.6.6 | 100.26.43 / A | Laje de tampa de conc. arm., e = 10cm, tr. 1:2:3, 15MPA |  |  |  | m³ | 0.56 | 1311.82 | 734.62
&10.6.0
10.7.0 |  | Pedestal (base) p/ o reservatório em alvenaria de tijolos
10.7.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual (300x60x50cm) |  |  |  | m³ | 0.72 | 19 | 13.68
10.7.2 | 100.26.67 / A | Fundação de alvenaria de pedra argamassada |  |  |  | m³ | 0.72 | 315.9 | 227.45
10.7.3 | 101.03.07 / A | Alvenaria de tijolo comum, H = 3,00m |  |  |  | m² | 9 | 70.68 | 636.12
10.7.4 | 100.26.43 / A | Cinta de amarração em CA, 15x20cm, tr. 1:2:3, 15MPa |  |  |  | m³ | 0.09 | 1311.82 | 118.06
10.7.5 | 101.06.01 / A | Chapisco paredes c/ argams. de cimento e areia, tr. 1:3 |  |  |  | m² | 18 | 3.98 | 71.64
10.7.6 |  | Instalações hidráulicas de entrada/saída do reservatório (tubos, registros, conexões e acessórios) |  |  |  | vb | 1 | 160 | 160
&10.7.0
10.8 | 101.03.23 / A | Limpeza geral da obra |  |  |  | m² | 80 | 5.32 | 425.6
&10.0 |  | TOTAL DO ITEM 10.0 | [6 empty] | 14837.06
11.0 |  | Instalações Elétricas
11.1 |  | Ramal de entrada aéreo c/ pontalete - 5 a 15Kw |  |  |  | un | 1 | 135.88 | 135.88
11.2 | 102.01.58 / A | Caixa de medição trifásica - 5 a 15Kw |  |  |  | un | 1 | 222.7 | 222.7
11.3 | 103.01.13 / A | Aterramento com haste de cobre 5/8"x2,40m |  |  |  | un | 1 | 64.61 | 64.61
11.4 | 74130/004 / S | Disjuntor tripolar 50A |  |  |  | un | 1 | 65.81 | 65.81
11.5 | 74130/001 / S | Disjuntor monopolar de 10 a 30A |  |  |  | un | 5 | 10.58 | 52.9
11.6 | 84402 / S | Centro de distribuição p/ 06 circuitos |  |  |  | un | 1 | 47.64 | 47.64
11.7 | 161438.2.12 / P | Interruptor de 10A – 250V (uma tecla simples e uma paralelo) |  |  |  | un | 1 | 23.02 | 23.02
11.8 |  | Tomada tripolar, 2.000W, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 4 | 39.81 | 159.24
11.9 | 72332 / S | Interruptor de 02 seções, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 1 | 17.52 | 17.52
11.10 | 16132.8.18.1 / P | Ponto de luz pendente completo p/ ambiente s/ forro, c/ fio e lâmpada incandescente de 100w |  |  |  | un | 5 | 150.19 | 750.95
11.11 | 72331 / S | Interruptor de 01 seções, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 1 | 8.95 | 8.95
&11.0 |  | TOTAL DO ITEM 11.0 | [6 empty] | 1549.22
12.0 |  | Instalações Hidro-Sanitárias
12.1 | 102.01.59 / A | Ponto de água fria c/ tubo PVC soldável 20mm |  |  |  | un | 6 | 24 | 144
12.2 | 15110.8.1.1 / P | Registro de gaveta bruto |  |  |  | un | 1 | 65.47 | 65.47
12.3 | 15450.8.2.1 / P | Caixa d'água de fibrocimento c/ cap. 1000 L, completa |  |  |  | un | 1 | 869.18 | 869.18
12.4 | 15410.8.26.1 / P | Torneira bóia p/ caixa d'água 3/4' |  |  |  | un | 1 | 46.66 | 46.66
12.5 | 15152.8.29.2 / P | Ponto de esgoto sanitário secundário |  |  |  | un | 3 | 108.5 | 325.5
12.6 | 74166/001 / S | Caixa de inspeção/passagem sifonada, d = 60cm |  |  |  | un | 2 | 142.31 | 284.62
&12.0 |  | TOTAL DO ITEM 12.0 | [6 empty] | 1735.43
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 61443.65
A planilha orçamentária implica no valor total de R$ 63.650,02 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e dois centavos)
OBS.: | - Os itens 11.0 e 12.0 foram utilizados conforme apresentado em material colhido junto a SEPLAN - PCPR;
- As composições são identificadas segundo a fonte: A - Atrium, P - Pini e S - Sinapi (maio/2014 - com desoneração), porém, convém ressaltar que algumas composições foram ajustadas para melhor atender ao item.

## OrcamentoAlagoinha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 20%
|  |  | LOCAL: | ALAGOINHA-PI |  |  |  | FONTE: | ATRIUM / PINI / SINAPI 05/14
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 21% | 1.25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | Serviços Preliminares
1.1 | 100.26.84 / A | Limpeza do terreno - 15,00x20,00m |  |  |  | m² | 396 | 0.72 | 285.12
1.2 | 101.01.03 / A | Locação da obra - 8,00x100,0m |  |  |  | m² | 80 | 5.77 | 461.6
1.3 | DEOHP-054 / A | Placa de identificação da obra (3,20X2,00)m |  |  |  | m² | 6.4 | 209.32 | 1339.65
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 | [6 empty] | 2086.37
2.0 |  | Movimento de Terra
2.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual de valas |  |  |  | m³ | 8.3 | 19 | 157.7
2.2 | 100.01.82 / A | Aterro interno apiloado com empréstimo (areia fina) |  |  |  | m³ | 6.56 | 44.33 | 290.8
2.3 | 101.01.12 / A | Aterro interno apiloado com material escavado |  |  |  | m³ | 0 | 11.4 | 0
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 | [6 empty] | 448.5
3.0 |  | Infra-estrutura
3.1 | 100.26.67 / A | Fundação em alvenaria de pedra argamassada |  |  |  | m³ | 8.3 | 315.9 | 2621.97
3.2 | 101.03.03 / A* | Baldrame em tijolo de furos - h = 25cm |  |  |  | m³ | 2.08 | 568.38 | 1182.23
3.3 | 101.13.24 / A | Concreto ciclópico p/ blocos |  |  |  | m³ | 1.25 | 357.26 | 446.58
3.4 | 101.05.01 / A | Lastro de impermeabilização, esp. = 6cm |  |  |  | m² | 82.8 | 34.25 | 2835.9
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 | [6 empty] | 7086.68
4.0 |  | Estrutura
4.1 | 100.26.43 / A | Concreto armado p/ pilares - 10x15cm, tr. 1:2:4 |  |  |  | m³ | 0.46 | 1311.82 | 603.44
4.2 | 100.26.43 / A | Concreto armado p/ cinta superior - 10x15cm, tr. 1:2:4 |  |  |  | m³ | 0.62 | 1311.82 | 813.33
4.3 | 101.03.10 / A | Alvenaria de elevação c/ tijolo furado de 10cm |  |  |  | m² | 84.42 | 31.66 | 2672.74
4.4 | 101.03.07 / A | Alvenaria de elevação c/ tijolo maciço e = 20cm (fornos) |  |  |  | m² | 12.68 | 70.68 | 896.22
4.5 | 101.10.01 / A | Cobogó de concreto 50x50x10cm |  |  |  | m² | 0.5 | 186.11 | 93.06
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 | [6 empty] | 5078.79
5.0 |  | Cobertura
5.1 | 101.04.02 / A | Madeiramento com tesoura - vão de 7 a 10m |  |  |  | m² | 103.04 | 120.85 | 12452.38
5.2 | 101.04.16 / A | Telhamento com telha cerâmica canal |  |  |  | m² | 103.04 | 59.16 | 6095.85
5.3 | 101.04.23 / A | Cumeeira e caliça e beira e bica |  |  |  | m | 47.11 | 12.56 | 591.7
5.4 | 101.13.40 / A | Beira e bica |  |  |  | m | 22.4 | 6.19 | 138.66
&5.0 |  | TOTAL DO ITEM 5.0 | [6 empty] | 19278.59
6.0 |  | Revestimento
6.1 | 101.06.01 / A | Chapisco paredes |  |  |  | m² | 190.01 | 3.98 | 756.24
6.2 | 101.13.41 / A | Reboco paredes (massa única) |  |  |  | m² | 169.31 | 17.52 | 2966.31
6.3 | 101.06.03 / A | Emboço paredes |  |  |  | m² | 30.54 | 16.7 | 510.02
6.4 | 101.06.10 / A | Azulejo (tanques) |  |  |  | m² | 30.54 | 57.18 | 1746.28
&6.0 |  | TOTAL DO ITEM 6.0 | [6 empty] | 5978.85
7.0 |  | Esquadrias
7.1 | 101.09.17 / A | Porta interna em chapa de ferro, 80x210cm, tipo Aliança/Sasazaki, completa, c/ ferragens e fechadura |  |  |  | m² | 1.68 | 241 | 404.88
&7.0 |  | TOTAL DO ITEM 7.0 | [6 empty] | 404.88
8.0 |  | Pavimentação
8.1 | 101.05.14 / A | Piso cimentado liso, esp. = 1,50cm, com junta de dilatação em polietileno e placas 1,00x1,00m |  |  |  | m² | 80 | 27.37 | 2189.6
&8.0 |  | TOTAL DO ITEM 8.0 | [6 empty] | 2189.6
9.0 |  | Pintura
9.1 | 101.13.50 / A | Hidracor, 03 demãos, paredes internas e externas |  |  |  | m² | 169.31 | 3.86 | 653.54
9.2 | 101.11.13 / A | Óleo, esq. de ferro, 02 demãos |  |  |  | m² | 4.03 | 28.82 | 116.14
&9.0 |  | TOTAL DO ITEM 9.0 | [6 empty] | 769.68
10.0 |  | Diversos
10.1 | 101.05.28 / A | Calçada cimentada em torno do prédio, larg. = 50cm,com junta de pedra ou seixo |  |  |  | m² | 19 | 32.76 | 622.44
10.2 | 3427* | Tábuas de madeira de lei, e = 2,50cm p/ secador |  |  |  | m² | 8.5 | 90 | 765 | 72
10.3 |  | Estrutura de fixação (esteios) da rede de lavagem da massa - 12x12x200cm |  |  |  | un | 1 | 6 | 6
10.4 | 100.13.06 / A | Cerca de proteção c/ 10 fios de arame farpado, estacas de madeira a cada metro, mourões nos cantos, cancela de madeira com ferragens |  |  |  | m | 80 | 29.21 | 2336.8
10.5 | ORÇAMENTO | Banheiros mas. e fem. (fossa séptica modelo PCPR) |  |  |  | un | 2 | 3686.14 | 7372.28
10.6.0 |  | Conjunto sumidouro para manipueira - 245x230x210cm
10.6.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual |  |  |  | m³ | 12.67 | 19 | 240.73
10.6.2 | 100.26.67 / A | Fundação em pedra argamassada |  |  |  | m³ | 0 | 315.9 | 0
10.6.3 | 101.03.10 / A | Alvenaria de tijolos de furos, e = 10cm |  |  |  | m² | 21.88 | 31.66 | 692.72
10.6.4 | 101.13.41 / A | Reboco paredes |  |  |  | m² | 12.6 | 17.52 | 220.75
10.6.5 | 101.05.01 / A | Lastro de impermeabilização, esp. = 6cm |  |  |  | m² | 5.64 | 34.25 | 193.17
10.6.6 | 100.26.43 / A | Laje de tampa de conc. arm., e = 10cm, tr. 1:2:3, 15MPA |  |  |  | m³ | 0.56 | 1311.82 | 734.62
&10.6.0
10.7.0 |  | Pedestal (base) p/ o reservatório em alvenaria de tijolos
10.7.1 | 101.15.24 / A | Escavação manual (300x60x50cm) |  |  |  | m³ | 0.72 | 19 | 13.68
10.7.2 | 100.26.67 / A | Fundação de alvenaria de pedra argamassada |  |  |  | m³ | 0.72 | 315.9 | 227.45
10.7.3 | 101.03.07 / A | Alvenaria de tijolo comum, H = 3,00m |  |  |  | m² | 9 | 70.68 | 636.12
10.7.4 | 100.26.43 / A | Cinta de amarração em CA, 15x20cm, tr. 1:2:3, 15MPa |  |  |  | m³ | 0.09 | 1311.82 | 118.06
10.7.5 | 101.06.01 / A | Chapisco paredes c/ argams. de cimento e areia, tr. 1:3 |  |  |  | m² | 18 | 3.98 | 71.64
10.7.6 |  | Instalações hidráulicas de entrada/saída do reservatório (tubos, registros, conexões e acessórios) |  |  |  | vb | 1 | 160 | 160
&10.7.0
10.8 | 101.03.23 / A | Limpeza geral da obra |  |  |  | m² | 80 | 5.32 | 425.6
&10.0 |  | TOTAL DO ITEM 10.0 | [6 empty] | 14837.06
11.0 |  | Instalações Elétricas
11.1 |  | Ramal de entrada aéreo c/ pontalete - 5 a 15Kw |  |  |  | un | 1 | 135.88 | 135.88
11.2 | 102.01.58 / A | Caixa de medição trifásica - 5 a 15Kw |  |  |  | un | 1 | 222.7 | 222.7
11.3 | 103.01.13 / A | Aterramento com haste de cobre 5/8"x2,40m |  |  |  | un | 1 | 64.61 | 64.61
11.4 | 74130/004 / S | Disjuntor tripolar 50A |  |  |  | un | 1 | 65.81 | 65.81
11.5 | 74130/001 / S | Disjuntor monopolar de 10 a 30A |  |  |  | un | 5 | 10.58 | 52.9
11.6 | 84402 / S | Centro de distribuição p/ 06 circuitos |  |  |  | un | 1 | 47.64 | 47.64
11.7 | 161438.2.12 / P | Interruptor de 10A – 250V (uma tecla simples e uma paralelo) |  |  |  | un | 1 | 23.02 | 23.02
11.8 |  | Tomada tripolar, 2.000W, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 4 | 39.81 | 159.24
11.9 | 72332 / S | Interruptor de 02 seções, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 1 | 17.52 | 17.52
11.10 | 16132.8.18.1 / P | Ponto de luz pendente completo p/ ambiente s/ forro, c/ fio e lâmpada incandescente de 100w |  |  |  | un | 5 | 150.19 | 750.95
11.11 | 72331 / S | Interruptor de 01 seções, c/ fio e eletroduto |  |  |  | un | 1 | 8.95 | 8.95
&11.0 |  | TOTAL DO ITEM 11.0 | [6 empty] | 1549.22
12.0 |  | Instalações Hidro-Sanitárias
12.1 | 102.01.59 / A | Ponto de água fria c/ tubo PVC soldável 20mm |  |  |  | un | 6 | 24 | 144
12.2 | 15110.8.1.1 / P | Registro de gaveta bruto |  |  |  | un | 1 | 65.47 | 65.47
12.3 | 15450.8.2.1 / P | Caixa d'água de fibrocimento c/ cap. 1000 L, completa |  |  |  | un | 1 | 869.18 | 869.18
12.4 | 15410.8.26.1 / P | Torneira bóia p/ caixa d'água 3/4' |  |  |  | un | 1 | 46.66 | 46.66
12.5 | 15152.8.29.2 / P | Ponto de esgoto sanitário secundário |  |  |  | un | 3 | 108.5 | 325.5
12.6 | 74166/001 / S | Caixa de inspeção/passagem sifonada, d = 60cm |  |  |  | un | 2 | 142.31 | 284.62
&12.0 |  | TOTAL DO ITEM 12.0 | [6 empty] | 1735.43
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 61443.65
A planilha orçamentária implica no valor total de R$ 63.650,02 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e dois centavos)
OBS.: | - Os itens 11.0 e 12.0 foram utilizados conforme apresentado em material colhido junto a SEPLAN - PCPR;
- As composições são identificadas segundo a fonte: A - Atrium, P - Pini e S - Sinapi (maio/2014 - com desoneração), porém, convém ressaltar que algumas composições foram ajustadas para melhor atender ao item.

## Orcamento Maqs Equips MH (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 20%
|  |  |  | PADRÃO |  |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  |  | PROCESSO: | 59570.001098/2013-23 | CONTRATO: |  |  | BDI | 18%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6733.85 | 6733.85
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6,733.85000
2.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 2006 | 2006
2.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3009 | 3009 | #REF! | #REF!
2.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 823.05 | 823.05 | #VALUE!
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | 5838.05
3.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
3.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 70.8 | 70.8
3.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 442.5 | 442.5
3.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 50.15 | 50.15
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | 563.45
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 13135.35

## Orcamento Maqs Equips MH (2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 20%
|  |  |  | PADRÃO |  |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  |  | PROCESSO: | 59570.001098/2013-23 | CONTRATO: |  |  | BDI | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6799 | 6799
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6,799.00000
3.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | [7 empty] | 6313.33
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 1983.33 | 1983.33
3.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3400 | 3400 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 930 | 930 | #VALUE!
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | R$ 6,313.33000
4.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 45 | 45
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 245 | 245
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | R$ 390.00000
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 13502.33
|  |  | BDI |  |  |  | 2025.3495
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 15527.6795

## Orcamento Maqs Equips AL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 80,0 M² |  |  |  | DATA: | 20%
|  |  |  | PADRÃO |  |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
7ª Superintendência Regional - 7ª SR |  |  | PROCESSO: | 59570.001098/2013-23 | CONTRATO: |  |  | BDI | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6799 | 6799
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6,799.00000
2.0 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
2.1 |  | Forno para farinha automático, com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74- Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 7142.88 | 7142.88
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | R$ 7,142.88000
3.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | [7 empty] | 6313.33
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 1983.33 | 1983.33
3.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3400 | 3400 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 930 | 930 | #VALUE!
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | R$ 6,313.33000
4.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 45 | 45
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 245 | 245
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | R$ 390.00000
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 20645.21
|  |  | BDI |  |  |  | 3096.7815
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 23741.9915

## Cronograma
| CODEVASF |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA CADA OBRA
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba |  |  |  |  | OBRA: | CASA DE FARINHA – 80,0 M²
LOCAL:
| 7ª Superintendência Regional |  |  |  |  | PROCESSO: | 59570.001098/2013-23 |  |  | CONTRATO:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | 1ª PARCELA |  |  |  | 2ª PARCELA |  | QUINZENA |  | 3ª PARCELA
[6 empty] | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias
1 |  | Serviços Preliminares |  |  | 2086.37 | 100% | 2086.37 |  | 0 | [8 empty] | 2086.37 | 100%
2 |  | Movimento de Terra | #N/A | #N/A | 448.5 | 100% | 448.5 |  | 0 | [8 empty] | 448.5 | 100%
3 |  | Infra-estrutura | #N/A | #N/A | 7086.68 | 100% | 7086.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7086.68 | 100%
4 |  | Estrutura | #N/A | #N/A | 5078.79 | 43% | 2183.88 | 57% | 2894.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5078.79 | 100%
5 |  | Cobertura | #N/A | #N/A | 19278.59 |  | 0 | 30% | 5783.58 | 30% | 5783.58 | 40% | 7711.44 |  | 0 |  | 0 | 19278.6 | 100%
6 |  | Revestimento |  |  | 5978.85 | 20% | 1195.77 | 20% | 1195.77 | 20% | 1195.77 | 40% | 2391.53 |  | 0 |  | 0 | 5978.84 | 100%
7 |  | Esquadrias |  |  | 404.88 |  | 0 | 50% | 202.44 | 40% | 161.95 | 10% | 40.49 |  | 0 |  | 0 | 404.88 | 100%
8 |  | Pavimentação |  |  | 2189.6 |  | 0 | 39.17% | 857.67 | 20% | 437.92 | 40.83% | 894.01 |  | 0 |  | 0 | 2189.6 | 100%
9 |  | Pintura |  |  | 769.68 |  | 0 | 20% | 153.94 | 20% | 153.94 | 32.13% | 247.3 | 27.87% | 214.51 |  | 0 | 769.69 | 100%
10 |  | Diversos |  |  | 14837.06 | 10% | 1483.71 | 30% | 4451.12 | 30% | 4451.12 | 30% | 4451.11 |  | 0 |  | 0 | 14837.06 | 100%
11 |  | Instalações Elétricas | #N/A | #N/A | 1549.22 | 10% | 154.92 | 20% | 309.84 | 20% | 309.84 | 50% | 774.61 |  | 0 |  | 0 | 1549.21 | 100%
12 |  | Instalações Hidro-Sanitárias | #N/A | #N/A | 1735.43 | 10% | 173.54 |  | 0 | 20% | 347.09 | 70% | 1214.8 |  | 0 |  | 0 | 1735.43 | 100%
13 |  | Fornecimento e Instalação de máquinas e equipamentos |  |  | 23741.9915 | [8 empty] | 50.25% | 11930.77 | 30.74% | 7297.3 | 19228.07 | 80.99%
PERÍODO / TOTAL (SIMPLES) |  |  |  |  | 85185.6415 | 17% | 14813.37 | 19% | 15849.27 | 15% | 12841.21 | 21% | 17725.29 | 14% | 12145.28 | 9% | 7297.3
PERÍODO / TOTAL (ACUMULADO) |  |  |  |  | 85185.6415 |  |  | 36% | 30662.64 |  |  | 72% | 61229.14 |  |  | 95% | 80671.72
[7 empty] | 17037.13 |  | 34074.26 |  |  |  | 30566.5 |  |  |  | 17037.13
19442.58

## Composição de custos
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[8 empty] | BDI | 20%
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
100.26.84 | LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERR. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.00384 | 6.33 | 0.02
| MAO DE OBRA | 54 | 4083 | ENCARREGADO | H | 0.0009 | 14.06 | 0.01
0.03
| EMP/SERVICOS | 230 | A.230 | LOCACAO TRATOR D8L HP | H | 0.00083 | 386.8906 | 0.32
| EMP/SERVICOS | 234 | A.234 | LOCACAO MOTONIVELADORA 120H HP | H | 0.002 | 126.9891 | 0.25
0.57
TOTAL | [8 empty] | 0.6
BDI | [6 empty] | BDI |  | 0.12
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 0.72
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.01.03 | LOCACAO DA OBRA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3385 | 4493 | PONTALET 3X3 3A | ML | 0.04 | 7.02 | 0.28
| MATERIAIS | 3223 | 6188 | TABUA DE PINHO DE 3A SERRARIA | M2 | 0.09 | 25.54 | 2.3
| MATERIAIS | 3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 0.012 | 7.4 | 0.09
| MATERIAIS | 3586 | 337 | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 0.02 | 7.85 | 0.16
2.83
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.13 | 6.33 | 0.82
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.13 | 8.96 | 1.16
1.98
TOTAL | [8 empty] | 4.81
BDI | [6 empty] | BDI |  | 0.96
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 5.77
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
DEOHP-054 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.4 | 6.33 | 2.53
6.11
| MATERIAIS |  | 4493 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 7.02 | 24.71
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M2 | 1 | 142.5 | 142.5
| MATERIAIS |  | 5061 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 7.4 | 1.11
168.32
TOTAL | [8 empty] | 174.43
BDI | [6 empty] | BDI |  | 34.89
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 209.32
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.15.24 | ESC LOC 1A ATE 1M DEP. AO LADO | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 2.5 | 6.33 | 15.83
15.83
TOTAL | [8 empty] | 15.83
BDI | [6 empty] | BDI |  | 3.17
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 19
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
100.01.82 | ATERRO HIDRAULICO | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3210 | 366 | AREIA FINA | M3 | 1.2 | 16.5 | 19.8
19.8
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 6.33 | 12.66
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 8.96 | 4.48
17.14
TOTAL | [8 empty] | 36.94
BDI | [6 empty] | BDI |  | 7.39
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 44.33
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.01.12 | ATERRO COMPAC.MAN.P/BALDR.PISO | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.5 | 6.33 | 9.5
9.5
TOTAL | [8 empty] | 9.5
BDI | [6 empty] | BDI |  | 1.9
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 11.4
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
100.26.67 | ALV FUND PEDRA ARG .1:3 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD |  | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3408 | 4730 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 1.1 | 60.77 | 66.85
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 135 | 0.58 | 78.3
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.3135 | 23.5 | 7.37
152.52
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 9 | 6.33 | 56.97
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 6 | 8.96 | 53.76
110.73
TOTAL | [8 empty] | 263.25
BDI | [6 empty] | BDI |  | 52.65
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 315.9
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.03.03 | ALV.EMB.TIJ.COM.ARG.BAS.CAL VG | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3369 | 7258 | TIJOLO COMUM 5 X 10 X 20 | UN | 735 | 0.37 | 271.95
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 42.606 | 0.29 | 12.36
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.3198 | 23.5 | 7.52
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 34.19 | 0.58 | 19.83
311.66
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 15.682 | 6.33 | 99.27
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 7 | 8.96 | 62.72
161.99
TOTAL | [8 empty] | 473.65
BDI | [6 empty] | BDI |  | 94.73
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 568.38
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.13.24 | CONCRETO CICLOPICO FCK=150 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 196 | 0.58 | 113.68
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.3444 | 23.5 | 8.09
| MATERIAIS | 3399 | 4721 | BRITA nº1 | M3 | 0.6202 | 77.65 | 48.16
| MATERIAIS | 3610 | 4730 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 0.3 | 60.77 | 18.23
188.16
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 14 | 6.33 | 88.62
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 2.1 | 8.96 | 18.82
| MAO DE OBRA | 54 | 4083 | ENCARREGADO | H | 0.05 | 14.06 | 0.7
108.14
| EMP/SERVICOS | 284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.4998 | 2.85 | 1.42
1.42
TOTAL | [8 empty] | 297.72
BDI | [6 empty] | BDI |  | 59.54
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 357.26
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.05.01 | PISO P/LASTRO IMPERM.CONC. 6CM | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 15 | 0.58 | 8.7
| MATERIAIS | 3399 | 4721 | BRITA nº1 | M3 | 0.0489 | 77.65 | 3.8
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.03204 | 23.5 | 0.75
| MATERIAIS | 3380 | 123 | IMPERMEABILIZANTE (VEDACIT) | KG | 1.2 | 3.54 | 4.25
17.5
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.16 | 6.33 | 7.34
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
10.92
| EMP/SERVICOS | 284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.0429 | 2.85 | 0.12
0.12
TOTAL | [8 empty] | 28.54
BDI | [6 empty] | BDI |  | 5.71
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 34.25
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
100.26.43 | CONC. ARMADO FCK=18MPA | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 304 | 0.58 | 176.32
| MATERIAIS | 3399 | 4721 | BRITA nº1 | M3 | 0.803 | 77.65 | 62.35
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.534 | 23.5 | 12.55
| MATERIAIS | 3389 | 34 | ACO CA 50/60 | KG | 92 | 3.14 | 288.88
| MATERIAIS | 3586 | 337 | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 1.6 | 7.85 | 12.56
| MATERIAIS | 3383 | 6212 | TABUA 1 12~ 3A | M | 5.1 | 7.66 | 39.07
| MATERIAIS | 3391 | 4509 | SARRAFO 1~X4~ - 2.5 X 10 | M | 9.18 | 3.89 | 35.71
| MATERIAIS | 3385 | 4493 | PONTALET 3X3 3A | ML | 12 | 7.02 | 84.24
| MATERIAIS | 3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 1.2 | 7.4 | 8.88
| MATERIAIS | 3379 | 7332 | DESMOLDANTE | L | 0.6 | 6.51 | 3.91
724.47
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 14 | 6.33 | 88.62
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 5 | 8.96 | 44.8
| MAO DE OBRA | 4 | 378 | ARMADOR | H | 9.6 | 8.96 | 86.02
| MAO DE OBRA | 38 | 10513 | AJUDANTE | MES | 0.0736 | 1014.25 | 74.65
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 8.1 | 8.96 | 72.58
366.67
| EMP/SERVICOS | 284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.7143 | 2.85 | 2.04
2.04
TOTAL | [8 empty] | 1093.18
BDI | [6 empty] | BDI |  | 218.64
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 1311.82
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.03.10 | ALV.ELEV.TIJ.CER.FUR.10CM ARG. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3309 | 7269 | TIJOLO CERAMICO FURADO | UN | 25 | 0.32 | 8
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 1.782 | 0.29 | 0.52
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0134 | 23.5 | 0.31
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 1.43 | 0.58 | 0.83
9.66
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.184 | 6.33 | 7.49
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1.03 | 8.96 | 9.23
16.72
TOTAL | [8 empty] | 26.38
BDI | [6 empty] | BDI |  | 5.28
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 31.66
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.03.07 | ALV.ELEV.TIJ.COM.CHATO ARG.CAL | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD |  | INSUMO | UN | QUANT | UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3369 | 7258 | TIJOLO COMUM 5 X 10 X 20 | UN | 76 | 0.37 | 28.12
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 2.3 | 0.58 | 1.33
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 5.2624 | 0.29 | 1.53
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.028 | 23.5 | 0.66
31.64
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.972 | 6.33 | 12.48
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1.65 | 8.96 | 14.78
27.26
TOTAL | [8 empty] | 58.9
BDI | [6 empty] | BDI |  | 11.78
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 70.68
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.10.01 | COLOC.ACAB.COBOGO DE CIMENTO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD |  | INSUMO | UN | QUANT | UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3282 | 7 SR - 665 | COBOGO DE CIMENTO | M2 | 1.05 | 129.24 | 135.7
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 0.906 | 0.58 | 0.53
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0021 | 23.5 | 0.05
136.28
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.848 | 6.33 | 5.37
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 8.96 | 13.44
18.81
TOTAL | [8 empty] | 155.09
BDI | [6 empty] | BDI |  | 31.02
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 186.11
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.04.01 | ESTR.MAD.VAO 3 A 7M TELH.CER. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 3989 | MADEIRA LEI SERRADA APARELHADA | M3 | 0.025 | 2880 | 72
| MATERIAIS | 3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 0.12 | 7.4 | 0.89
| MATERIAIS | 3365 | - | FERRAGENS PARA TELHADOS | KG | 0.18 | 8.71 | 1.57
74.46
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 1.2 | 8.96 | 10.75
| MAO DE OBRA | 90 | 6115 | AJUDANTE | H | 1.2 | 6.33 | 7.6
18.35
TOTAL | [8 empty] | 92.81
BDI | [6 empty] | BDI |  | 18.56
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 111.37
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.04.02 | ESTR.MAD.VAO 7 A 10M TELH.CER. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 3989 | MADEIRA LEI SERRADA APARELHADA | M3 | 0.026 | 2880 | 74.88
| MATERIAIS | 3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 0.12 | 7.4 | 0.89
| MATERIAIS | 3365 | - | FERRAGENS PARA TELHADOS | KG | 0.23 | 8.71 | 2
77.77
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 1.5 | 8.96 | 13.44
| MAO DE OBRA | 90 | 6115 | AJUDANTE | H | 1.5 | 6.33 | 9.5
22.94
TOTAL | [8 empty] | 100.71
BDI | [6 empty] | BDI |  | 20.14
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 120.85
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.04.16 | COB.TELHA CERAM.PAULISTA/COLON | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3304 | 20194 | TELHA COLONIAL | UN | 25 | 0.91 | 22.75
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 0.3 | 0.58 | 0.17
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 0.6864 | 0.29 | 0.2
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0036 | 23.5 | 0.08
23.2
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 6.33 | 12.66
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 8.96 | 13.44
26.1
TOTAL | [8 empty] | 49.3
BDI | [6 empty] | BDI |  | 9.86
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 59.16
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.04.23 | EMBOC.CUMEEIRA TELHA CERAMICA | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3352 | 7181 | CUMEEIRA CERAMICA | UN | 3 | 0.77 | 2.31
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 0.324 | 0.58 | 0.19
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 0.324 | 0.29 | 0.09
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0024 | 23.5 | 0.06
2.65
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.528 | 6.33 | 3.34
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 8.96 | 4.48
7.82
TOTAL | [8 empty] | 10.47
BDI | [6 empty] | BDI |  | 2.09
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 12.56
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.13.40 | BEIRA E BICA | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 0.648 | 0.58 | 0.38
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0025 | 23.5 | 0.06
0.44
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.3 | 8.96 | 2.69
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.32 | 6.33 | 2.03
4.72
TOTAL | [8 empty] | 5.16
BDI | [6 empty] | BDI |  | 1.03
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 6.19
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.06.01 | CHAP.SUP.VERT.ARG.CIM/ARE.1:3 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 2.265 | 0.58 | 1.31
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0052 | 23.5 | 0.12
1.43
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.153 | 6.33 | 0.97
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.103 | 8.96 | 0.92
1.89
TOTAL | [8 empty] | 3.32
BDI | [6 empty] | BDI |  | 0.66
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 3.98
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.13.41 | MASSA UNICA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3210 | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.0033 | 16.5 | 0.05
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 4 | 0.58 | 2.32
2.37
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.8 | 6.33 | 5.06
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 8.96 | 7.17
12.23
TOTAL | [8 empty] | 14.6
BDI | [6 empty] | BDI |  | 2.92
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 17.52
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.06.03 | EMBOCO INT/EXT ARG.MIS.CAL | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 3.24 | 0.58 | 1.88
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 2.24 | 0.29 | 0.65
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0243 | 23.5 | 0.57
3.1
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.86 | 6.33 | 5.44
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.6 | 8.96 | 5.38
10.82
TOTAL | [8 empty] | 13.92
BDI | [6 empty] | BDI |  | 2.78
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 16.7
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.06.10 | AZU.JUN.PRUMO ARG.CAL 1:3 100K | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3306 | 536 | AZULEJO BRANCO 15X15 CM | M2 | 1.05 | 16.61 | 17.44
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 2 | 0.58 | 1.16
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 4.46 | 0.29 | 1.29
| MATERIAIS | 3398 | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.25 | 3.4 | 0.85
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0243 | 23.5 | 0.57
21.31
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.33 | 6.33 | 8.42
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 8.96 | 17.92
26.34
TOTAL | [8 empty] | 47.65
BDI | [6 empty] | BDI |  | 9.53
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 57.18
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.09.17 | PORTA METALICA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD |  | INSUMO | UN | QUANT | UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3295 | 1106 | CAL HIDRATADA | KG | 0.49 | 0.5 | 0.25
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 2.03 | 0.58 | 1.18
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0072 | 23.5 | 0.17
| MATERIAIS | 3127 | 11152 | PORTA FERRO CHAPA DUPLA N.14 | M2 | 1 | 153.36 | 153.36
154.96
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 3 | 6.33 | 18.99
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 3 | 8.96 | 26.88
45.87
TOTAL | [8 empty] | 200.83
BDI | [6 empty] | BDI |  | 40.17
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 241
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.05.14 | PISO CIMENTO COMUM 1:4 C/SIKA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3343 | 141 | SIKA 1 | KG | 0.3 | 10.36 | 3.11
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 5.25 | 0.58 | 3.05
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0174 | 23.5 | 0.41
6.57
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.15 | 6.33 | 7.28
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 8.96 | 8.96
16.24
TOTAL | [8 empty] | 22.81
BDI | [6 empty] | BDI |  | 4.56
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 27.37
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.13.50 | PINTURA SOLO-CIM.TINTA PO MIN. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3406 | 1107 | CAL VIRGEM | KG | 0.3243 | 0.29 | 0.09
0.09
| MAO DE OBRA | 5 | 4783 | PINTOR | H | 0.3496 | 8.96 | 3.13
3.13
TOTAL | [8 empty] | 3.22
BDI | [6 empty] | BDI |  | 0.64
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 3.86
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.11.13 | APLIC.OLEO/ESM.ESQU.FERRO 2DM | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3267 | 7287 | TINTA A OLEO | GL | 0.16 | 51.9 | 8.3
| MATERIAIS | 3265 | 7307 | ZARCAO | L | 0.12 | 19.4 | 2.33
| MATERIAIS | 3270 | 5318 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0.03 | 10.55 | 0.32
| MATERIAIS | 3905 | 3768 | LIXA PARA FERRO | UN | 0.3 | 2.8 | 0.84
11.79
| MAO DE OBRA | 5 | 4783 | PINTOR | H | 0.8 | 8.96 | 7.17
| MAO DE OBRA | 90 | 6115 | AJUDANTE | H | 0.8 | 6.33 | 5.06
12.23
TOTAL | [8 empty] | 24.02
BDI | [6 empty] | BDI |  | 4.8
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 28.82
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.05.28 | PISO EM CONC. 15MPA C\5CM ESP. | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3380 | 123 | IMPERMEABILIZANTE (VEDACIT) | KG | 1.2 | 3.54 | 4.25
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 14 | 0.58 | 8.12
| MATERIAIS | 3399 | 4721 | BRITA 1 E 2 | M3 | 0.0443 | 77.65 | 3.44
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0246 | 23.5 | 0.58
16.39
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 6.33 | 6.33
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.5 | 8.96 | 4.48
10.81
| EMP/SERVICOS | 284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.0357 | 2.85 | 0.1
0.1
TOTAL | [8 empty] | 27.3
BDI | [6 empty] | BDI |  | 5.46
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 32.76
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
100.13.06 | CERCA C/ESTACAS MAD.C/10 FIOS | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3587 | 7SR - 3587 | ESTACA DE MADEIRA | UN | 0.9 | 9.05 | 8.15
| MATERIAIS | 3588 | 7SR - 3588 | MOURAO DE MADEIRA | UN | 0.1 | 20.44 | 2.04
| MATERIAIS | 3296 | 339 | ARAME FARPADO | ML | 10 | 0.48 | 4.8
| MATERIAIS | 3589 | - | GRAMPOS | KG | 0.05 | 4.2 | 0.21
15.2
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 6.33 | 6.33
| MAO DE OBRA | 54 | 4083 | ENCARREGADO | H | 0.2 | 14.06 | 2.81
9.14
TOTAL | [8 empty] | 24.34
BDI | [6 empty] | BDI |  | 4.87
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 29.21
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
101.03.23 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.7 | 6.33 | 4.43
4.43
TOTAL | [8 empty] | 4.43
BDI | [6 empty] | BDI |  | 0.89
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 5.32
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
102.01.58 | QUADRO DIST. E MEDICAO | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3882 | - | QUADRO DIST. E MEDICAO | UN | 1 | 155 | 155
155
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 6.33 | 12.66
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 2 | 8.96 | 17.92
30.58
TOTAL | [8 empty] | 185.58
BDI | [6 empty] | BDI |  | 37.12
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 222.7
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
103.01.13 | FORN.INST.HASTE ATER.0=3/4~ | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 2988 | - | HASTE ATER. 0=3/4~ | UN | 1 | 53.84 | 53.84
53.84
TOTAL | [8 empty] | 53.84
BDI | [6 empty] | BDI |  | 10.77
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 64.61
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74130/004 | DISJUNTOR NO FUSE DE 10 A 50A | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 2392 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 1 | 48.48 | 48.48
48.48
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 6.95 | 2.78
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
6.36
TOTAL | [8 empty] | 54.84
BDI | [6 empty] | BDI |  | 10.97
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 65.81
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74130/001 | DISJUNTOR QUICK-LAG DE 10 A 30A | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 2370 | DISJUNTOR 30A | UN | 1 | 7.7 | 7.7
7.7
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.125 | 8.96 | 1.12
1.12
TOTAL | [8 empty] | 8.82
BDI | [6 empty] | BDI |  | 1.76
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 10.58
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
84402 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 CIRCUITOS | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 13400 | QUADRO DE DISTRICUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES | UN | 1 | 23.79 | 23.79
23.79
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 6.95 | 6.95
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 1 | 8.96 | 8.96
15.91
TOTAL | [8 empty] | 39.7
BDI | [6 empty] | BDI |  | 7.94
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 47.64
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
161438.2.12 | INTERUUPTOR DE 10A – 250V (uma tecla simples e uma paralelo) | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 7550 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR | UN | 1 | 12.02 | 12.02
12.02
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.45 | 6.95 | 3.13
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.45 | 8.96 | 4.03
7.16
TOTAL | [8 empty] | 19.18
BDI | [6 empty] | BDI |  | 3.84
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 23.02
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V | UN | 1 | 10.52 | 10.52
10.52
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 6.95 | 1.39
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.3 | 8.96 | 2.69
4.08
TOTAL | [8 empty] | 14.6
BDI | [6 empty] | BDI |  | 2.92
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 17.52
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
16132.8.18.1 | PONTO DE LUZ COMPLETO COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 938 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 | M | 33 | 0.6 | 19.8
| MATERIAIS |  | 1879 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL ¾" | UN | 1 | 1.85 | 1.85
| MATERIAIS |  | 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA | M | 15 | 1.98 | 29.7
| MATERIAIS |  | 1891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO ¾" | UN | 1 | 1.07 | 1.07
| MATERIAIS |  | 3763 | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | UN | 1 | 1.06 | 1.06
| MATERIAIS | - | 2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 1.09 | 1.09
54.57
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 5 | 6.95 | 34.75
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 4 | 8.96 | 35.84
70.59
TOTAL | [8 empty] | 125.16
BDI | [6 empty] | BDI |  | 25.03
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 150.19
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | - | 7564 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA | UN | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
| MAO DE OBRA | - | 247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 6.95 | 1.04
| MAO DE OBRA | 44 | 2436 | ELETRICISTA | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
3.28
TOTAL | [8 empty] | 7.46
BDI | [6 empty] | BDI |  | 1.49
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 8.95
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
102.01.59 | PONTO DE AGUA | [7 empty] | PT
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3883 | - | PONTO DE AGUA | PT | 1 | 20 | 20
20
TOTAL | [8 empty] | 20
BDI | [6 empty] | BDI |  | 4
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 24
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
15110.8.1.11 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 6005 | REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 43.38 | 43.38
| MATERIAIS |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 0.94 | 1.7 | 1.6
44.98
| MAO DE OBRA | - | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.61 | 6.73 | 4.11
| MAO DE OBRA | - | 2696 | ENCANADOR | H | 0.61 | 8.96 | 5.47
9.58
TOTAL | [8 empty] | 54.56
BDI | [6 empty] | BDI |  | 10.91
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 65.47
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
15450.8.2.2 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO CAP 1000L | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4471 | PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 16CM NAO APARELHADA | M | 5 | 26.47 | 132.35
| MATERIAIS |  | 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.1 | 3.67 | 0.37
| MATERIAIS |  | 3263 | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 3/4" | UN | 2 | 7.83 | 15.66
| MATERIAIS |  | 3264 | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 1" | UN | 2 | 9.39 | 18.78
| MATERIAIS |  | 3266 | FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 2" | UN | 4 | 21.88 | 87.52
|  |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 3.03 | 1.7 | 5.15
| MATERIAIS | - | 1025 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 1000L | UN | 1 | 343.68 | 343.68
603.51
| MAO DE OBRA | - | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 7.7 | 6.73 | 51.82
| MAO DE OBRA | - | 2696 | ENCANADOR | H | 7.7 | 8.96 | 68.99
120.81
TOTAL | [8 empty] | 724.32
BDI | [6 empty] | BDI |  | 144.86
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 869.18
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
15410.8.26.1 | TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4” | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 7606 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO METALICO | UN | 1 | 33.69 | 33.69
| MATERIAIS |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 0.47 | 1.7 | 0.8
34.49
| MAO DE OBRA | - | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.28 | 6.73 | 1.88
| MAO DE OBRA | - | 2696 | ENCANADOR | H | 0.28 | 8.96 | 2.51
4.39
TOTAL | [8 empty] | 38.88
BDI | [6 empty] | BDI |  | 7.78
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 46.66
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
15152.8.29.2 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO SECUNDÁRIO | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 20155 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM | UN | 2 | 3.16 | 6.32
| MATERIAIS |  | 3659 | JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM | UN | 1 | 4.39 | 4.39
| MATERIAIS |  | 7097 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | UN | 1 | 4.02 | 4.02
| MATERIAIS |  | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM | M | 6 | 4.77 | 28.62
43.35
| MAO DE OBRA | - | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 3 | 6.73 | 20.19
| MAO DE OBRA | - | 2696 | ENCANADOR | H | 3 | 8.96 | 26.88
47.07
TOTAL | [8 empty] | 90.42
BDI | [6 empty] | BDI |  | 18.08
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 108.5
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74166/001 | CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD |  | INSUMO | UN | QUANT | UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 3279 | CAIXA INSPEÇÃO CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN | 1 | 78.69 | 78.69
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 2 | 0.61 | 1.22
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.002 | 22.5 | 0.05
79.96
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 1.5 | 6.33 | 9.5
| MAO DE OBRA |  | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 1 | 6.73 | 6.73
| MAO DE OBRA |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 1 | 8.96 | 8.96
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 8.96 | 13.44
38.63
TOTAL | [8 empty] | 118.59
BDI | [6 empty] | BDI |  | 23.72
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 142.31
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
15110.8.6.2 | REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL PARA CHUVEIRO | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 6032 | REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 3/4" | UN | 1 | 10.6 | 10.6
| MATERIAIS |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 1.2 | 1.7 | 2.04
12.64
| MAO DE OBRA | - | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR | H | 0.25 | 6.73 | 1.68
| MAO DE OBRA | - | 2696 | ENCANADOR | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
3.92
TOTAL | [8 empty] | 16.56
BDI | [6 empty] | BDI |  | 3.31
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 19.87
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
103.06.76 | TAMPA DE CONCRETO 0=0.80 M | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | 3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 14 | 0.61 | 8.54
| MATERIAIS | 3399 | 4721 | BRITA 1 | M3 | 0.0443 | 77.65 | 3.44
| MATERIAIS | 3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.0246 | 22.5 | 0.55
| MATERIAIS | 3389 | 34 | ACO CA 50/60 | KG | 4.6 | 3.05 | 14.03
| MATERIAIS | 3586 | 337 | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 0.08 | 7.85 | 0.63
| MATERIAIS | 3383 | 6212 | TABUA 1 12~ 3A | M | 0.01 | 7.66 | 0.08
| MATERIAIS | 3391 | 4509 | SARRAFO 1~X4~ - 2.5 X 10 | M | 0.2 | 3.21 | 0.64
| MATERIAIS | 3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 0.06 | 7.4 | 0.44
28.35
| MAO DE OBRA | 1 | 6111 | SERVENTE | H | 0.6 | 6.33 | 3.8
| MAO DE OBRA | 2 | 4750 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
| MAO DE OBRA | 4 | 378 | ARMADOR | H | 0.48 | 8.96 | 4.3
| MAO DE OBRA | 90 | 6115 | AJUDANTE | H | 0.48 | 6.33 | 3.04
| MAO DE OBRA | 3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.1 | 8.96 | 0.9
14.28
| EMP/SERVICOS | 284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.035 | 2.79 | 0.1
0.1
TOTAL | [8 empty] | 42.73
BDI | [6 empty] | BDI |  | 8.55
TOTAL GERAL | [6 empty] | TOTAL GERAL |  | 51.28