## Resumo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
PLANILHA RESUMO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | un | 1 | 0 | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00m | m² | 6.4 | 320.57 | 2051.65
1.2 | BARRACÃO PARA FERRAMENTAS (3,00 x 2,50)m | m² | 7.5 | 273.32 | 2049.9 |  | 1.54% | MÁXIMO 2,00%
1.3 | CERCA DE MADEIRA PARA BARRACÃO (6,00 x 6,00)m | m | 24 | 0 | 0
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | un | 1 | 1415.84 | 1415.84 |  | 1.06% | MÁXIMO 2,00%
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 2426.76 | 2426.76 |  | 1.82% | MÁXIMO 2,00%
2.0 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
2.1 | RIACHO FUNDO | un | 1 | 125055.85 | 125055.85
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 133000 | 0

## Orçamento
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  |  | SICRO 2 - DNIT PIAUÍ NOVEMBRO/2015
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  |  | SINAPI - ABRIL/2016
ENCARGOS SOCIAIS = 89,96%
BDI = 25,43%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO FUNDO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | SUB-TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
1.1 | Regularização do subleito | m² | 375 | 0.56 | 210
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida | m² | 165.78 | 0.53 | 87.86
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | m³ | 33.16 | 2.91 | 96.5
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | m³ | 331.55 | 4.48 | 1485.34
1.5 | Transporte de material de jazida DMT=0,6 km | t x km | 298.39 | 0.84 | 250.65
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 265.24 | 3.29 | 872.64
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 8.91 | 1.93 | 17.2 | 3020.19
2.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 165.78 | 0.6 | 99.47 | 99.47
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Locação da obra com gabarito | m² | 90 | 5.32 | 478.8
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | m³ | 81 | 41.15 | 3333.15
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | m³ | 5 | 41.15 | 205.75
3.4 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção | m³ | 7.2 | 41.15 | 296.28
3.5 | Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada | m³ | 81 | 472.44 | 38267.64
3.6 | Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção | m³ | 7.2 | 472.44 | 3401.57
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | m³ | 109.34 | 422.84 | 46233.33
3.8 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | m³ | 7.56 | 422.84 | 3196.67
3.9 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | m³ | 10 | 422.84 | 4228.4
3.10 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | m² | 53.32 | 76.16 | 4060.85
3.11 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | m² | 37.8 | 76.16 | 2878.85
3.12 | Corpo de BSTC Ø0,80 m | m | 18 | 507.9 | 9142.2
3.13 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | m³ | 9 | 446.97 | 4022.73
3.14 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ passagem molhada | m³ | 1.6 | 418.36 | 669.38
3.15 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ muro de contenção | m³ | 1.42 | 418.36 | 594.07
3.16 | Balizador de concreto | un | 28 | 33.09 | 926.52 | 121936.19
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 125055.85
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO PIQUIZEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | SUB-TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
1.1 | Regularização do subleito | m² | 390 | 0.56 | 218.4
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida | m² | 67.92 | 0.53 | 36
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | m³ | 13.58 | 2.91 | 39.52
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | m³ | 135.84 | 4.48 | 608.56
1.5 | Transporte de material de jazida DMT até 2,05 km | t x km | 637.77 | 0.84 | 535.73
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 108.67 | 3.29 | 357.52
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 0.5 | 1.93 | 0.97 | 1796.7
2.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 67.92 | 0.6 | 40.75 | 40.75
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | m³ | 125 | 41.15 | 5143.75
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | m³ | 6.25 | 41.15 | 257.19
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ muro de contenção | m³ | 5.76 | 41.15 | 237.02
3.4 | Alvenaria em pedra argamassada p/ fundação da passagem molhada | m³ | 125 | 422.84 | 52855
3.5 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | m³ | 74.81 | 422.84 | 31632.66
3.6 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | m³ | 8.86 | 422.84 | 3746.36
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | m³ | 12.5 | 422.84 | 5285.5
3.8 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | m² | 45 | 76.16 | 3427.2
3.9 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | m² | 16 | 76.16 | 1218.56
3.10 | Corpo de BSTC Ø0,60 m | m | 15 | #N/A | #N/A
3.11 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | m³ | 12.5 | 446.97 | 5587.13
3.12 | Balizador de concreto | un | 52 | 33.09 | 1720.68 | #N/A
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | #N/A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | SUB-TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
1.1 | Regularização do subleito | m² | 360 | 0.56 | 201.6
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida | m² | 40.39 | 0.53 | 21.41
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | m³ | 8.08 | 2.91 | 23.51
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | m³ | 80.78 | 4.48 | 361.89
1.5 | Transporte de material de jazida DMT até 2,05 km | t x km | 376.84 | 0.84 | 316.55
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 64.62 | 3.29 | 212.6
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 6.016 | 1.93 | 11.61 | 1149.17
2.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 40.39 | 0.6 | 24.23 | 24.23
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | m³ | 100 | 41.15 | 4115
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | m³ | 5 | 41.15 | 205.75
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ muro de contenção | m³ | 5.76 | 41.15 | 237.02
3.4 | Alvenaria em pedra argamassada p/ fundação da passagem molhada | m³ | 100 | 422.84 | 42284
3.5 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | m³ | 62.18 | 422.84 | 26292.19
3.6 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | m³ | 7.94 | 422.84 | 3357.35
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | m³ | 10 | 422.84 | 4228.4
3.8 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | m² | 36 | 76.16 | 2741.76
3.9 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | m² | 10.88 | 76.16 | 828.62
3.10 | Corpo de BSTC Ø0,60 m | m | 10 | #N/A | #N/A
3.11 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | m³ | 10 | 446.97 | 4469.7
3.12 | Balizador de concreto | un | 42 | 33.09 | 1389.78 | #N/A
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | #N/A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO ANAJÁ
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | SUB-TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
1.1 | Regularização do subleito | m² | 510 | 0.56 | 285.6
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida | m² | 116.24 | 0.53 | 61.61
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | m³ | 23.25 | 2.91 | 67.66
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | m³ | 232.48 | 4.48 | 1041.51
1.5 | Transporte de material de jazida DMT até 2,05 km | t x km | 1091.49 | 0.84 | 916.85
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 185.98 | 3.29 | 611.87
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 1.398 | 1.93 | 2.7 | 2987.8
2.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 116.24 | 0.6 | 69.74 | 69.74
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | m³ | 130 | 41.15 | 5349.5
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | m³ | 6.5 | 41.15 | 267.48
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ muro de contenção | m³ | 5.76 | 41.15 | 237.02
3.4 | Alvenaria em pedra argamassada p/ fundação da passagem molhada | m³ | 130 | 422.84 | 54969.2
3.5 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | m³ | 85.06 | 422.84 | 35966.77
3.6 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | m³ | 10.21 | 422.84 | 4317.2
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | m³ | 13 | 422.84 | 5496.92
3.8 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | m² | 46.8 | 76.16 | 3564.29
3.9 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | m² | 22.24 | 76.16 | 1693.8
3.10 | Corpo de BSTC Ø0,60 m | m | 15 | #N/A | #N/A
3.11 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | m³ | 13 | 446.97 | 5810.61
3.12 | Balizador de concreto | un | 54 | 33.09 | 1786.86 | #N/A
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | #N/A

## Composições
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  |  | SICRO 2 - DNIT PIAUÍ NOVEMBRO/2015
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  |  | SINAPI - ABRIL/2016
ENCARGOS SOCIAIS = 89,96%
BDI = 25,43%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Administração local da obra |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 0
[5 empty] | 1 | mês
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Engenheiro Civil c/ encargos complementares | 3.7685 | h |  | SINAPI 90778 | 99,27 | 374.1 |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Encarregado geral c/ encargos complementares | 5.4 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 101.84 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Apontador c/ encargos complementares | 5.4 | h |  | SINAPI 90767 | 8,85 | 47.79 |  | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares | 4.5 | h |  | SINAPI 88321 | 26,93 | 121.19 |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 644.92
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 644.92
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 644.92
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 644.92
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 164
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 808.92 |  | 1.82% | <===== MÁXIMO 10,68%
FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)
QUANTIDADE DE MESES | [5 empty] | 3 |  | 0% | <===== MÁXIMO 10,68%
TOTAL PARA 3 MESES | [5 empty] | 2426.76 |  | 0% | <===== MÁXIMO 10,68%
Placa da Obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 1 | h |  | SINAPI 88262 | 14,29 | 14.29 |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 2 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 22.4 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 36.69
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 36.69
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 36.69
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Placa de obra em chapa de aço | 1 | m² |  | SINAPI 4813 | 177,12 | 177.12 |  | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm | 1 | m |  | SINAPI 4417 | 6,28 | 6.28 |  | 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm | 4 | m |  | SINAPI 4491 | 8,03 | 32.12 |  | 00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
Prego 18x30 | 0.11 | kg |  | SINAPI 5075 | 8,13 | 0.89 |  | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
Concreto não estrutural traço 1:3,5:7 | 0.01 | M³ |  | SINAPI 5652C | 248.07 | 2.48 |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 218.89 |  | 74209/001
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 255.58 |  | 255,64 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 64.99 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 320.57
FONTE: SINAPI 74209/1
Concreto não estrutural consumo mínimo 150 kg/m³ traço 1:3,5:7 |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 6.07 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 67.98 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 67.98
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 67.98
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 67.98
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Areia média | 0.49 | m³ |  | SINAPI 0370 | 22,03 | 10.79 |  | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Pedra britada nº 2 ou 25 mm | 0.98 | m³ |  | SINAPI 4718 | 92,50 | 90.65 |  | 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Cimento Portland | 150 | kg |  | SINAPI 1379 | 0,52 | 78 |  | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Betoneira 320 l diesel 5,5 HP s/ carregador mecânico | 0.65 | h |  | SINAPI 88830C | 1,00 | 0.65 |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MO
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 180.09 |  | 5652
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 248.07 |  | 248,65 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 63.08 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 311.15
FONTE: SINAPI 5652
Mobilização e desmobilização |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | un
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 10.1446 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 113.62 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 113.62
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 113.62
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 113.62
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão cavalo mecanico c/carreta prancha, capacidade de 20 t (incluindo manutenção/operação) | 10.1446 | h |  | SINAPI 89874C | 100,07 | 1015.17 |  | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 1015.17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 1128.79
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 287.05 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 1415.84 |  | 1.06% | <===== MÁXIMO 2,00%
Barracão de obra, piso em pinho 3A, paredes em compensado de madeira 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | 0.07 | h |  | SINAPI 88251 | 11,19 | 0.78 |  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | 6.34 | h |  | SINAPI 88261 | 14,13 | 89.58 |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Eletricista com encargos complementares | 0.3 | h |  | SINAPI 88264 | 14,48 | 4.34 |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Serralheiro com encargos complementares | 0.07 | h |  | SINAPI 88315 | 13,70 | 0.96 |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 7.03 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 78.74 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 174.4
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 174.4
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 174.4
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Lançamento com uso de de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | 0.015 | m³ |  | SINAPI 92873C | 117,70 | 1.77 |  | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
Chapa madeira compensada plastificada para forma | 0.386 | m² |  | SINAPI 1346 | 22,12 | 8.54 |  | 00001346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X
Conjunto arruelas de vedação 5/16'' para telha fibrocimento | 0.214 | cj |  | SINAPI 1607 | 0,11 | 0.02 |  | 00001607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30A | 0.0057 | un |  | SINAPI 2370 | 9,50 | 0.05 |  | 00002370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50 cm não aparelhada | 0.7 | m |  | SINAPI 4448 | 14,68 | 10.28 |  | 00004448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada | 0.9 | m |  | SINAPI 4491 | 8,03 | 7.23 |  | 00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
Prego de aço com cabeça 18 x 30 | 0.1 | kg |  | SINAPI 5075 | 8,13 | 0.81 |  | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
Cadeado latão cromado h =35 mm / 5 pinos / haste cromada h= 30mm | 0.0058 | un |  | SINAPI 5085 | 16,58 | 0.1 |  | 00005085 | CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM
Porta cadeado zincado | 0.0058 | un |  | SINAPI 5088 | 4,97 | 0.03 |  | 00005088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO
Telha de fibrocimento ondulada e=6mm | 0.318 | m² |  | SINAPI 7194 | 23,38 | 7.43 |  | 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)
Vidro liso incolor 3 mm | 0.023 | m² |  | SINAPI 10490 | 67,50 | 1.55 |  | 00010490 | VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO
Porta de madeira semi-oca 80x210x3,5 cm | 0.0115 | un |  | SINAPI 10555 | 85,82 | 0.99 |  | 00010555 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM
Tabua madeira 3A 2,5 x 23,0 cm não aparelhada | 0.25 | m |  | SINAPI 10567 | 4,41 | 1.1 |  | 00010567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
Cantoneira aço e=1/8" | 0.303 | kg |  | SINAPI 10952 | 2,90 | 0.88 |  | 00010952 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm | 1.28 | un |  | SINAPI 11056 | 0,03 | 0.04 |  | 00011056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")
Dobradiça de ferro polido 3 x 3" e=2mm | 0.0346 | un |  | SINAPI 11443 | 4,88 | 0.17 |  | 00011443 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO
Fechadura sobrepor ferro | 0.0058 | un |  | SINAPI 11467 | 11,41 | 0.07 |  | 00011467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM
Fio/cordão cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2,5 mm | 0.536 | m |  | SINAPI 11891 | 2,62 | 1.4 |  | 00011891 | FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI
Interruptor sobrepor 1 tecla simples | 0.023 | un |  | SINAPI 12128 | 4,43 | 0.1 |  | 00012128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
Tomada sobrepor 2P universal 10A/250V | 0.022 | un |  | SINAPI 12147 | 10,04 | 0.22 |  | 00012147 | TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
Soquete de porcelana | 0.0461 | un |  | SINAPI 12296 | 2,38 | 0.11 |  | 00012296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS
Globo esferico de vidro liso | 0.0461 | un |  | SINAPI 12298 | 12,21 | 0.56 |  | 00012298 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO
Fita isolante adesiva antichama | 0.024 | un |  | SINAPI 21127 | 2,67 | 0.06 |  | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 43.51 |  | 73805/001
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 217.91 |  | #N/A | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 55.41 |  | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 273.32
FONTE: SINAPI 73805/001
Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 0.0035 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 0.04 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 0.04
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 0.04
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 0.04
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras 110 A 160HP c/ lâmina | 0.0035 | H |  | SINAPI 7628 | 126,00 | 0.44 |  | 00007626 | TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA, POTENCIA DE *90* HP, PESO OPERACIONAL DE *9* T
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0.44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 0.48 |  |  | VALOR CODEVASF
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.12
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 0.6
7626
Regularização do Subleito |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Motoniveladora até 125 hp (incluso manut/ope) | 0.0029 | CHP |  | SINAPI 5932 | 153,77 | 0.45 |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0.45
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 0
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 0.45
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 0.45
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0 |  | 79472
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 0.45 |  | 0,46 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.11 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 0.56
FONTE: SINAPI 79472
Limpeza superficial de área de jazida (m²) |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 73903/001
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Trator de Esteiras - com lâmina (150 HP) | 0.0018 | 1 | 0 | SINAPI 5851 | 215,70 | 0.39 |  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0.39
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 0.003 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 0.03 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 0.03
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 0.42
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 0.42
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 0.42 |  | 0,42 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.11 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 0.53 |  |  | VALOR CODEVASF
FONTE: SINAPI 73903/001
Expurgo de jazida (const e restr) |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 1 A 01 105 01
[5 empty] | 106 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E002 -Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) | 1 | 1 | 0 | 213.19 | 22.73 | 213.19
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 213.19
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.3 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 5.66 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 22.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 28.06
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 4.35
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 245.6
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 2.32
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 2.32 | 2.24
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.59
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 2.91
FONTE: DNIT 1 A 01 105 01
Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 1 A 01 120 01
[5 empty] | 165 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E002 -Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) | 1 | 1 | 0 | 213.19 | 22.73 | 213.19
E006 -Motoniveladora - (103 kW) | 1 | 0.78 | 0.22 | 169.96 | 22.73 | 137.57
E010 -Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | 1 | 0.77 | 0.23 | 222.85 | 22.73 | 176.82
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 527.58
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 1 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 18.86 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 3 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 33.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 52.46
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 8.14
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 588.18
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 3.56
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Indenização de jazida | 1 | m³ |  | DNIT M980 | 0.01 | 0.01
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0.01
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 3.57 | 3.51
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.91
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 4.48
FONTE: DNIT 1 A 01 120 01
Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 3 S 09 001 00
[5 empty] | 135 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E400 -Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW) | 1 | 1 | 0 | 89.95 | 13.16 | 89.95
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 89.95
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 0
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (0,00,%)
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 89.95
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 0.67
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 0.67 | 0.67
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.17
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 0.84
FONTE: DNIT 3 S 09 001 00
Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 2 S 01 511 00
[5 empty] | 168 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E006 -Motoniveladora - (103 kW) | 1 | 0.3 | 0.7 | 169.96 | 22.73 | 66.9
E007 -Trator Agrícola - (74 kW) | 1 | 0.52 | 0.48 | 71.4 | 12.01 | 42.89
E013 -Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW) | 1 | 1 | 0 | 114.5 | 12.01 | 114.5
E101 -Grade de Discos - GA 24 x 24 | 1 | 0.52 | 0.48 | 3.37 | 0 | 1.75
E407 -Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | 2 | 0.54 | 0.46 | 143.67 | 13.16 | 167.27
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 393.31
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 1 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 18.86 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 22.4 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 41.26
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 6.4
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 440.97
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 2.62
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 2.62 | 2.59
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 3.29
FONTE: DNIT 2 S 01 511 00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 2 S 01 100 01
[5 empty] | 275 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E003 -Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | 1 | 1 | 0 | 404.09 | 22.73 | 404.09
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 404.09
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.3 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 5.66 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 1 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 11.2 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 16.86
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 2.61
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 423.56
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 1.54
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 1.54 | 1.53
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 0.39
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 1.93
FONTE: DNIT 2 S 01 100 01
Escavação manual em material de 1a categoria |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 79478
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 2.9291 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 32.81 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 32.81
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 32.81
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 32.81
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 32.81 |  | 32,81 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 8.34 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 41.15 |  |  | VALOR CODEVASF
FONTE: SINAPI 79478
Escavação manual em material de 2a categoria |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 2 S 04 010 00
[5 empty] | 3 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.5 | h | SICRO 2 | T501 | 18,86 | 9.43 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 12 | h | SICRO 2 | T701 | 11,20 | 134.4 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 143.83
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 29.5
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 173.33
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 57.78
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 57.78
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 14.69
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 72.47
FONTE: DNIT 2 S 04 010 00
Alvenaria de pedra argamassada |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 6122
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário | INDICES
Pedreiro com encargos complementares | 5.45 | h |  | SINAPI 88309 | 14,29 | 77.88 | 6 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 5.45 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 61.04 | 6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 138.92
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 138.92
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 138.92
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Pedra-de-mão para fundação | 1.1 | m³ |  | SINAPI 4730 | 96,71 | 106.38 |  | 00004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
Argamassa cimento/areia 1:4 | 0.3 | m³ |  | SINAPI 87316C | 306,04 | 91.81 |  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 198.19
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 337.11 |  | 351,17 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 85.73 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 422.84
FONTE: SINAPI 6122
Forma comum de madeira |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 74074/004
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de formas com encargos complementares | 1.3 | h |  | SINAPI 88262 | 14,29 | 18.58 |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | 0.325 | h |  | SINAPI 88239 | 11,63 | 3.78 |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 22.36
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 22.36
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 22.36
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 10 cm | 3.5 | m |  | SINAPI 4509 | 4,13 | 14.46 |  | 00004509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
Prego polido com cabeça 18 x 27 | 0.15 | kg |  | SINAPI 5061 | 8,00 | 1.2 |  | 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30 cm | 3.487 | m |  | SINAPI 6189 | 6,51 | 22.7 |  | 00006189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 38.36
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 60.72 |  | 60,72 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 15.44 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 76.16 |  | 68.14 | VALOR CODEVASF
FONTE: SINAPI 74074/004
Corpo BSTC D=0,80m |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 2 S 04 100 02
[5 empty] | 1 | m
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E402 -Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) | 0.02 | 1 | 0 | 137.85 | 13.16 | 2.76
E404 -Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 141.67 | 13.16 | 1.42
E434 - Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) | 0.02 | 1 | 0 | 95.8 | 13.16 | 1.92
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 6.1
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 2.7 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 50.92 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Pedreiro | 0.4 | h |  | SINAPI 88309 | 14,29 | 5.72 |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 1.2 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 13.44 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 70.08
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 14.37
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 90.55
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 90.55
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Dentes para bueiros simples D=0,80 m | 0.2 | und. | SICRO 2 | 1 A 00 907 01 | 49.92 | 9.98
Forma comum de madeira | 0.18 | m² |  | SINAPI 74074/004 | 60.72 | 10.93
Concreto ciclópico fck=15 MPa | 0.386 | m³ | SICRO 2 | 1 A 01 512 10 | 190.78 | 73.64
Argamassa cimento-areia 1:4 | 0.009 | m³ |  | SINAPI 87316C | 306.04 | 2.75
Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4 | 1 | m | SICRO 2 | 1 A 01 760 01 | 217.08 | 217.08
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 314.38
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 404.93 | 405.77
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 102.97
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 507.9
FONTE: DNIT 2 S 04 100 02
Concreto ciclópico fck=10 Mpa, 30% pedra de mão, inclusive lançamento |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 73361
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Vibrador de imersão 2 cv (CP) tubo 48x48 c/mangote de 5m | 0.14 | h |  | SINAPI 73298 | 2,49 | 0.35 |  | 73298 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE
Vibrador de imersão 2 cv (CI) tubo 48x48 c/mangote de 5m | 0.56 | h |  | SINAPI 73299 | 2,01 | 1.13 |  | 73299 | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 1.48
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.469 | h |  | SINAPI 88262 | 14,29 | 6.7 |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Pedreiro com encargos complementares | 0.469 | h |  | SINAPI 88309 | 14,29 | 6.7 |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 8.421 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 94.32 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 107.72
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 109.2
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 109.2
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m³ | 0.7 | m³ |  | SINAPI 6042 | 307,48 | 215.24 |  | 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM
Pedra de mão ou pedra rachão | 0.54 | m³ |  | SINAPI 4730 | 96,71 | 52.22 |  | 00004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 267.46
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 376.66 |  | 376,67 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 95.78 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 472.44
FONTE: SINAPI 73361
Concreto fck=25MPa |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 73972/001
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Betoneira - 580l eletrica trifasica c/ carregador mecanico | 1.8336 | 1 |  | SINAPI 89278 | 6,75 | 12.38 |  | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 12.38
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira com encargos complementares | 1.8336 | h |  | SINAPI 88291 | 16,25 | 29.8 |  | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 3.2378 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 36.26 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 66.06
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 78.44
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 78.44
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Cimento Portland | 349 | kg |  | SINAPI 1379 | 0,52 | 181.48 |  | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Areia media | 0.8669 | m³ |  | SINAPI 370 | 22,03 | 19.1 |  | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Pedra britada n° 2 | 0.209 | m³ |  | SINAPI 4718 | 92,50 | 19.33 |  | 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Pedra britada n° 1 | 0.627 | m³ |  | SINAPI 4721 | 92,50 | 58 |  | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 277.91
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 356.35 |  | 359,50 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 90.62 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 446.97
FONTE: SINAPI 73972/001
Forn. e implantação de balizador de concreto |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 4 S 06 230 01
[5 empty] | 12 | un
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E400 -Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW) | 0.02 | 1 | 0 | 89.85 | 13.16 | 1.8
E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW) | 1 | 0.5 | 0.5 | 66.98 | 13.16 | 40.07
E416 -Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW) | 1 | 1 | 0 | 70.67 | 11.87 | 70.67
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 112.54
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.5 | h |  | SINAPI 90776 | 18,86 | 9.43 |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 22.4 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 31.83
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 6.53
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 150.9
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 12.58
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Fabricação de balizador de concreto | 1 | un | SICRO 2 | 1 A 01 725 01 | 13.8 | 13.8
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 13.8
VALOR SICRO2:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 26.38 | 25.74
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 6.71
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 33.09
FONTE: DNIT 4 S 06 230 01
Argamassa cimento-areia 1:3 |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 87314
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira | 3.05 | h |  | SINAPI 88377 | 11,54 | 35.2 |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA
Servente | 0.71 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 7.95 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 43.15
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 43.15
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 43.15
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Cimento portland CP II-32 | 407.4 | kg |  | SINAPI 1379 | 0,52 | 211.85 |  | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
Betoneira capacidade nominal de 600L, capacidade de mistura 360L, motor elétrico 4cv - CHP Diurno | 0.71 | CHP |  | SINAPI 89225 | 2.84 | 2.02 |  | 89225 | #N/A
Betoneira capacidade nominal de 600L, capacidade de mistura 360L, motor elétrico 4cv - CHI Diurno | 2.34 | CHI |  | SINAPI 89226 | 0.99 | 2.32 |  | 89226 | #N/A
Areia grossa | 1.06 | m³ |  | SINAPI 367 | 70,00 | 74.2 |  | 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 290.39
VALOR SInapi:
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 333.54 | 337.95 | 337.24 | 87314 sinapi
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 84.82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 418.36
FONTE: DNIT 87314
Locação da obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas com reaproveitamento de 3 vezes |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 74077/003
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 0.1 | h |  | SINAPI 88262 | 14,29 | 1.43 |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente com encargos complementares | 0.1 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 1.12 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 2.55
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 2.55
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 2.55
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm | 0.02 | kg |  | SINAPI 337 | 8,75 | 0.18 |  | 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)
Peça de madeira 7,5x7,5 cm, não aparelhada | 0.12 | m |  | SINAPI 4491 | 8,03 | 0.96 |  | 00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
Prego 18x27 | 0.01 | kg |  | SINAPI 5061 | 8,00 | 0.08 |  | 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
Tabua de madeira 3° qualidade 2,5 x 23,0 cm, não aparelhada | 0.1067 | m |  | SINAPI 10567 | 4,41 | 0.47 |  | 00010567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 1.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 4.24 |  | 4,24 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 1.08 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 5.32
FONTE: SINAPI 74077/003
Cerca com mourões de madeira 7,5x7,5 cm espaçamento de 2,0 m, altura livre de 2,0 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado Nº 14 classe 250 - fornecimento e colocação |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma | 0.2 | h |  | SINAPI 88262 | 14,29 | 2.86 |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente | 0.301 | h |  | SINAPI 88316 | 11,20 | 3.37 |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 6.23
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 6.23
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 6.23
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Arame farpado galvanizado 14 BWG - classe 250 | 4 | m |  | SINAPI 0339 | 0,52 | 2.08 |  | 00000339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250
Grampo de aço p/ fixação cerca de arame farpado | 0.03 | kg |  | SINAPI 5076 | 8,22 | 0.25 |  | 00005076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 7,5x7,5 cm não aparelhada | 1 | m |  | SINAPI 4433 | 14,46 | 14.46 |  | 00004433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 16.79 |  | 74142/002
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 23.02 |  | 23,00 | LIMITE SINAPI
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 5.85 |  | OK
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 28.87
FONTE: SINAPI 74142/002
Corpo BSTC D=0,60m |  |  |  |  | Produção da equipe [1] |  |  | 2 S 04 100 01
[5 empty] | 1 | m
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 120.46 | 12.09 | 1.2
Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 125.09 | 12.09 | 1.25
Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) | 0.01 | 1 | 0 | 84.88 | 12.09 | 0.85
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 3.3
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Emcarregado | 2.7 | h |  | SINAPI 4083 | #N/A | #N/A
Pedreiro | 0.3 | h |  | SINAPI 4750 | #N/A | #N/A
Servente | 0.9 | h |  | SINAPI 6111 | #N/A | #N/A
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | #N/A
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | #N/A
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | #N/A
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | #N/A
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Dentes para bueiros simples D=0,60 m | 0.2 | und. |  | 1 A 00 906 01 | 35.64 | 7.13
Forma comum de madeira | 0.136 | m² |  | 1 A 01 401 01 | 57.78 | 7.86
Concreto ciclópico fck=15 MPa | 0.238 | m³ |  | 1 A 01 512 10 | 169.49 | 40.34
Argamassa cimento-areia 1:4 | 0.005 | m³ |  | 1 A 01 604 01 | 227.24 | 1.14
Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4 | 1 | m |  | 1 A 01 755 01 | 129.67 | 129.67
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 186.14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | #N/A
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | #N/A
FONTE: DNIT 2 S 04 100 01
Mobilização e desmobilização |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | un
Equipamentos | Quant. | Distância (km) - D | Nº de viagens - n | Custo horário de transporte R$/km | Custo horário de transporte R$/litro | Custo horário |  | 0
Motoniveladora - 105 kW | 1 | 256 | 2 | 2.95 |  | 1510.4
Trator de esteiras com lâmina - 108 kW | 1 | 256 | 2 | 2.95 |  | 1510.4
Rolo compactador pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (85 kW) | 1 | 256 | 2 | 2.95 |  | 1510.4
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 4531.2
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
0
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 4531.2
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 4531.2
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 4531.2
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 1152.27
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 5683.47 |  |  | <===== MÁXIMO 2,00%
Distância: 235,0 km
Preço do óleo diesel: R$ 2,95 / litro
Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km

## Físico-Financeiro
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | MESES |  |  |  | TOTAL
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | % |  |  |  |  | 0%
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | OK
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00m | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 2051.65 |  |  |  | 2051.65 | 2051.65 | OK
1.2 | BARRACÃO PARA FERRAMENTAS (3,00 x 2,50)m | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 2049.9 |  |  |  | 2049.9 | 2049.9 | OK
2.3 | CERCA DE MADEIRA PARA BARRACÃO (6,00 x 6,00)m | %
|  | R$ | [5 empty] | 0 | OK
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 1415.84 |  |  |  | 1415.84 | 1415.84 | OK
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | R$ | 606.69 | 606.69 | 606.69 | 606.69 | 2426.76 | 2426.76 | OK
2.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
2.1 | Regularização do subleito | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 210 | 210 | 210 | OK
2.2 | Limpeza superficial de área de jazida | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 87.86 | 87.86 | 87.86 | OK
2.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 96.5 | 96.5 | 96.5 | OK
2.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 1485.34 | 1485.34 | 1485.34 | OK
2.5 | Transporte de material de jazida DMT=0,6 km | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 250.65 | 250.65 | 250.65 | OK
2.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 872.64 | 872.64 | 872.64 | OK
2.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 17.2 | OK
3.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
3.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 99.47 | 99.47 | 99.47 | OK
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Locação da obra com gabarito | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 478.8 |  |  |  | 478.8 | 478.8 | OK
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 3333.15 |  |  |  | 3333.15 | 3333.15 | OK
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 205.75 |  |  |  | 205.75 | 205.75 | OK
3.4 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção | % | 100% |  |  |  | 100%
|  | R$ | 296.28 |  |  |  | 296.28 | 296.28 | OK
3.5 | Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada | % | 59.61% | 40.39% |  |  | 100%
|  | R$ | 22811.94 | 15455.7 |  |  | 38267.64 | 38267.64 | OK
3.6 | Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção | % |  | 100% |  |  | 100%
|  | R$ |  | 3401.57 |  |  | 3401.57 | 3401.57 | OK
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | % |  | 29.82% | 70.18% |  | 100%
|  | R$ |  | 13786.04 | 32447.29 |  | 46233.33 | 46233.33 | OK
3.8 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | % |  |  | 6.13% | 93.87% | 100%
|  | R$ |  |  | 196.02 | 3000.65 | 3196.67 | 3196.67 | OK
3.9 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 4228.4 | 4228.4 | 4228.4 | OK
3.10 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 4060.85 | 4060.85 | 4060.85 | OK
3.11 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 2878.85 | 2878.85 | 2878.85 | OK
3.12 | Corpo de BSTC Ø0,80 m | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 9142.2 | 9142.2 | 9142.2 | OK
3.13 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 4022.73 | 4022.73 | 4022.73 | OK
3.14 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ passagem molhada | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 669.38 | 669.38 | 669.38 | OK
3.15 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ muro de contenção | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 594.07 | 594.07 | 594.07 | OK
3.16 | Balizador de concreto | % |  |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  |  | 926.52 | 926.52 | 926.52 | OK
| TOTAL GERAL | R$ | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 133000 | 133000 | OK
|  |  | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 133000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Memória FUNDO
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASSAGEM MOLHADA
RIACHO FUNDO
DADOS DOS ACESSOS:
EXTENSÃO DO ACESSO 1: |  | 45 | m
EXTENSÃO DO ACESSO 2: |  | 30 | m
EXTENSÃO TOTAL DOS ACESSOS: |  | 75 | m
LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: |  | 5 | m
ESPESSURA DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO: |  | 0.2 | m
VOLUME DE CORTE DO ACESSO 1: |  | 1.39 | m³
VOLUME DE CORTE DO ACESSO 2: |  | 7.52 | m³
VOLUME DE ATERRO DO ACESSO 1: |  | 73.128 | m³
VOLUME DE ATERRO DO ACESSO 2: |  | 117.115 | m³
DADOS DA PASSAGEM MOLHADA:
EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA |  | 20 | m
LARGURA DA PASSAGEM MOLHADA |  | 4.5 | m
PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA |  | 0.9 | m
PROFUNDIDADE DA BACIA DE AMORTECIMENTO |  | 0.5 | m
PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO |  | 0.6 | m
LARGURA DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO |  | 0.6 | m
COMPRIMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO |  | 5 | m
ALTURA DO MURO DE CONTENÇÃO |  | var. | m
LARGURA DO MURO DE CONTENÇÃO |  | 0.4 | m
LARGURA DA BACIA DE AMORTECIMENTO |  | 1 | m
QUANTIDADE DE TUBOS |  | 4 | un
ESPESSURA DO PISO EM CONCRETO |  | 0.1 | m
VOLUME DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA |  | 81 | m³
VOLUME DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA |  | 118.385 | m³
ÁREA LATERAL DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA |  | 26.66 | m²
ESPESSURA DO REVESTIMENTO EM ARGAMASSA |  | 0.03 | m
QUANTIDADE DE BALIZADORES POR LADO |  | 14 | un
1.1 | Regularização do subleito
| Extensão | 75 | m
| Largiura | 5 | m
| Área (Extensão x largura) | 375 | m²
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida
| Volume de material p/ aterro e revestimento | 331.55 | m³
| Profundidade de escavação da jazida | 2 | m
| Área (volume / profundidade) | 165.78 | m²
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas
| Área de Limpeza superficial de área de jazida | 165.78 | m²
| Espessura da camada de expurgo | 0.2 | m
| Volume (área x espessura) | 33.16 | m³
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário
| Voume 1 (quadro de distribuição de material) | 331.55 | m³
1.5 | Transporte de material de jazida DMT=0,6 km
| Momento de transporte calculado no quadro de distribuição | 298.39 | t x km
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal
| Voume (quadro de distribuição de material) | 331.55 | m³
| Fator de empolamento | 1.25
| Volume a ser compactado | 265.24 | m³
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m
| Voume de corte acesso 1 (relatório de volumes) | 1.39 | m³
| Voume de corte acesso 2 (relatório de volumes) | 7.52 | m³
| Volume total (volume 1 + volume 2) | 8.91 | m³
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Área da jazida | 165.78 | m²
3.1 | Locação da obra com gabarito
| Comprimento | 20 | m
| Largura | 4.5 | m
| Área | 90 | m²
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada
| Volume de fundação | 81 | m³
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento
| Extensão da passagem molhada | 20 | m
| Profundiade de escavação | 0.25 | m
| Largura da bacia de amortecimento | 1 | m
| Volume | 5 | m³
3.4 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção
| Profundidade da fundaçao do muro de contenção | 0.6 | m
| Largura da fundação do muro de contenção | 0.6 | m
| Comprimento do muro de contenção | 5 | m
| Quantidade | 4 | un
| Volume | 7.2 | m³
3.5 | Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada
| Volume da fundação | 81 | m³
3.6 | Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção
| Profundidade da fundaçao do muro de contenção | 0.6 | m
| Largura da fundação do muro de contenção | 0.6 | m
| Comprimento do muro de contenção | 5 | m
| Quantidade | 4 | un
| Volume | 7.2 | m³
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada
| Volume da parede da passagem molhada | 118.385 | m³
| Área do tubo Ø0,80 m | 0.50265 | m²
| Largura da passagem molhada | 4.5 | m³
| Quantidade de tubos | 4 | un
| Volume total | 109.34 | m³
3.8 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção
| Profundidade da fundaçao do muro de contenção | 0.6 | m
| Largura da fundação do muro de contenção | 0.6 | m
| Largura do muro de contenção | 0.4 | m
| Comprimento do muro de contenção | 5 | m
| Quantidade | 4 | un
| Altura do muro de contenção (Acesso 01) | 0.84 | m
| Altura do muro de contenção (Acesso 02) | 1.05 | m
| Volume | 7.56 | m³
3.9 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento
| Extensão da passagem molhada | 20 | m
| Profundidade da bacia de amortecimento | 0.5 | m
| Largura da bacia de amortecimento | 1 | m
|  | 10 | m³
3.10 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada
| Área lateral da passagem molhada | 26.66 | m²
| Quantidade | 2 | un
| Área total | 53.32 | m²
3.11 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção
| Extensão do muro de contenção | 5 | m
| Altura do muro de contenção (Acesso 01) | 0.84 | m
| Altura do muro de contenção (Acesso 02) | 1.05 | m
| Número de lados | 2 | un
| Quantidade | 4 | un
| Área total | 37.8 | m²
3.12 | Corpo de BSTC Ø0,80 m
| Largura da passagem molhada | 4.5 | m
| Quantidade de tubos | 4 | un
| Comprimento total | 18 | m
3.13 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm
| Extensão da passagem molhada | 20 | m
| Largura da passagem molhada | 4.5 | m
| Espessura do piso em concreto estrutural | 0.1 | m
| Volume total | 9 | m³
3.14 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ passagem molhada
| Área lateral da passagem molhada | 26.66 | m²
| Espessura do revestimento | 0.03 | m
| Quantidade | 2 | un
| Volume | 1.6 | m³
3.15 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ muro de contenção
| Largura do muro de contenção | 0.4 | m
| Extensão do muro de contenção | 5 | m
| Espessura do revestimento | 0.03 | m
| Altura do muro de contenção (Acesso 01) | 0.84 | m
| Altura do muro de contenção (Acesso 02) | 1.05 | m
| Número de lados | 2 | un
| Quantidade | 4 | un
| Volume | 1.42 | m³
3.16 | Balizador de concreto
| Quantidade por lado | 14 | un
| Número de lados | 2 | un
| Quantidade total | 28 | un

## DMT
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA
CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT
PASSAGEM MOLHADA SOB O RIACHO FUNDO:
Empolamento: |  |  |  | 25% |  |  |  | Volume de aterro (acesso I): |  |  | 73.128 | m³
Peso específico: |  |  |  | 1.5 | t/m³ |  |  | Volume de aterro (acesso II): |  |  | 117.115 | m³
Distância entre estacas: |  |  |  | 20 | m
Largura da plataforma: |  |  |  | 5 | m
Espessura da camada: |  |  |  | 0.2 | m
Jazida Utilizada | Localização da jazida | Sub-trecho | [6 empty] | Tamanho Sub-trecho (m) | Volume empolado (m³) | Peso (t) | Dist. Fixa (km) | Tamanho médio Subtrecho (km) | MT Sub-trecho (t x km) | km
J- 1 | E-08+15,00 | E | 4 | 0 | Até | E | 6 | 5 | 45 | 147.66 | 221.49 | 0.58 | 0.02 | 132.89 | 0.58 | <--------DIST.DO TRECHO A JAZIDA 01
J- 1 | E-08+15,00 | E | 7 | 5 | Até | E | 8 | 15 | 30 | 183.89 | 275.84 | 0.58 | 0.02 | 165.5 | 0.58 | <--------DIST.DO TRECHO A JAZIDA 01
TOTAL | [8 empty] | 75 | 331.55 | 497.33 |  |  | 298.39
[10 empty] | DMT | 0.6 | km
PASSAGEM MOLHADA SOB O RIACHO DO PEQUIZEIRO:
Empolamento: |  |  |  | 25% |  |  |  | Volume de aterro (acesso I): |  |  | 34.64 | m³
Peso específico: |  |  |  | 1.5 | t/m³ |  |  | Volume de aterro (acesso II): |  |  | 74.035 | m³
Distância entre estacas: |  |  |  | 20 | m
Largura da plataforma: |  |  |  |  | m
Espessura da camada: |  |  |  |  | m
Jazida Utilizada | Localização da jazida | Sub-trecho | [6 empty] | Tamanho Sub-trecho (m) | Volume empolado (m³) | Peso (t) | Dist. Fixa (km) | Tamanho médio Subtrecho (km) | MT Sub-trecho (t x km)
J- 1 |  | E | 0 | 0 | Até | E | 12 | 10 | 250 | 135.84 | 203.76 | 3 | 0.13 | 637.77
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 250 | 135.84 | 203.76 |  |  | 637.77
[10 empty] | DMT | 3.13 | km
PASSAGEM MOLHADA SOB O RIACHO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO:
Empolamento: |  |  |  | 25% |  |  |  | Volume de aterro (acesso I): |  |  | 17.501 | m³
Peso específico: |  |  |  | 1.5 | t/m³ |  |  | Volume de aterro (acesso II): |  |  | 47.125 | m³
Distância entre estacas: |  |  |  | 20 | m
Largura da plataforma: |  |  |  |  | m
Espessura da camada: |  |  |  |  | m
Jazida Utilizada | Localização da jazida | Sub-trecho | [6 empty] | Tamanho Sub-trecho (m) | Volume empolado (m³) | Peso (t) | Dist. Fixa (km) | Tamanho médio Subtrecho (km) | MT Sub-trecho (t x km)
J- 1 |  | E | 0 | 0 | Até | E | 10 | 13.5 | 213.5 | 80.78 | 121.17 | 3 | 0.11 | 376.84
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 213.5 | 80.78 | 121.17 |  |  | 376.84
[10 empty] | DMT | 3.11 | km
PASSAGEM MOLHADA SOB O RIACHO DO ANAJÁ:
Empolamento: |  |  |  | 25% |  |  |  | Volume de aterro (acesso I): |  |  | 71.075 | m³
Peso específico: |  |  |  | 1.5 | t/m³ |  |  | Volume de aterro (acesso II): |  |  | 114.909 | m³
Distância entre estacas: |  |  |  | 20 | m
Largura da plataforma: |  |  |  |  | m
Espessura da camada: |  |  |  |  | m
Jazida Utilizada | Localização da jazida | Sub-trecho | [6 empty] | Tamanho Sub-trecho (m) | Volume empolado (m³) | Peso (t) | Dist. Fixa (km) | Tamanho médio Subtrecho (km) | MT Sub-trecho (t x km)
J- 1 |  | E | 0 | 0 | Até | E | 13 | 0 | 260 | 232.48 | 348.72 | 3 | 0.13 | 1091.49
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 260 | 232.48 | 348.72 |  |  | 1091.49
[10 empty] | DMT | 3.13 | km
PASSAGEM MOLHADA SOB O RIACHO DA LAGOINHA :
Empolamento: |  |  |  | 25% |  |  |  | Volume de aterro (acesso I): |  |  | 96.4 | m³
Peso específico: |  |  |  | 1.5 | t/m³ |  |  | Volume de aterro (acesso II): |  |  | 110.055 | m³
Distância entre estacas: |  |  |  | 20 | m
Largura da plataforma: |  |  |  |  | m
Espessura da camada: |  |  |  |  | m
Jazida Utilizada | Localização da jazida | Sub-trecho | [6 empty] | Tamanho Sub-trecho (m) | Volume empolado (m³) | Peso (t) | Dist. Fixa (km) | Tamanho médio Subtrecho (km) | MT Sub-trecho (t x km)
J- 1 |  | E | 0 | 0 | Até | E | 14 | 20 | 300 | 258.07 | 387.11 | 4 | 0.15 | 1606.51
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 300 | 258.07 | 387.11 |  |  | 1606.51
[10 empty] | DMT | 4.15 | km

## BDI
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  | ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  | ACÓRDÃO 2293/2013 TCU PLENÁRIO | [5 empty] | 35% | 3.5% | 1.225%
|  |  | LEI N° 12.844/2013 | [7 empty] | 1.75
60%
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | [11 empty] | 3
3337.0503
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%) |  | 18456.11 |  |  |  |  | 3%
CALCULO
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  |  | 3.8% | 0.1 |  | 0.038 | 1.0462
1.0102
| 2.0 | SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.32% |  |  | 0.0032 | 1.0664
0.8985
| 3.0 | IMPOSTOS E TAXAS (I) |  |  | 10.15% |  |  |  | 1.127
| 3.1 | ISS |  |  | 2% |  |  | 0.02 | 1.2543
| 3.2 | PIS |  |  | 0.65% |  |  | 0.0065 | 0.2543
| 3.3 | COFINS |  |  | 3% |  |  | 0.03 | 0.2543
| 3.4 | CPRB |  |  | 4.5% |  |  | 0.045
| 4.0 | TAXA DE RISCO ('R) |  |  | 0.5% |  |  | 0.005
| 5.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) |  |  | 1.02% |  |  | 0.0102
| 6.0 | LUCRO (L) |  |  | 6.64% | CUIDADO: NÃO APAGAR |  | 0.0664
| BDI (%) |  |  |  | 25.43% |  | 25.43%
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI.
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO
|  | Risco | 0.5 | 0.97 | 0.56
|  | Seguro e Garantia | 0.32 | 0.74 | 0.4
|  | Despesas Financeiras | 1.02 | 1.21 | 1.11
|  | Administração Central | 3.8 | 4.67 | 4.01
|  | Lucro | 6.64 | 8.69 | 7.3
|  | Tributos | Conforme legislação específica
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado
3) O tributo ISS deverá ser definido pelo tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo:
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA
|  | Administração Local | 3.49 | 8.87 | 6.23
5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto com o percentual máximo de 2,66% regido pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 01/2004 do DNIT, quando for o caso.

## LSO
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO
| ITEM | D E S C R I Ç Ã O | INDICES
COM DESONERAÇÃO
| A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
| A1 | INSS | 0% | 0%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A4 | SENAI | 1% | 1%
| A5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
| A8 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
| A9 | FGTS | 8% | 8%
| A10 | SECONCI | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO A | 16.8% | 16.8%
| B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.84% | 0%
| B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
| B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.92% | 0.69%
| B4 | 13º SALÁRIO | 11.02% | 8.33%
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08% | 0.06%
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1.2% | 0%
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12% | 0.09%
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.46% | 9.42%
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO B | 48.35% | 19.17%
| C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.1% | 6.13%
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.19% | 0.14%
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.82% | 1.38%
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.22% | 3.95%
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.68% | 0.52%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO C | 16.01% | 12.12%
| D | GRUPO D - INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
| D1 | Reincidência de A sobre B (A*B) | 8.12% | 3.22%
| D2 | Reincidência de A2 sobre C1 (A2*C1) | 0.68% | 0.51%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO D | 8.8% | 3.73%
| E | GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
| E1 |  | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO E | 0% | 0%
|  | TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) | 89.96% | 51.82%