## Resumo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
PLANILHA RESUMO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | un | 1 | 0 | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00m | m² | 6.4
1.2 | BARRACÃO PARA FERRAMENTAS (3,00 x 2,50)m | m² | 7.5
1.3 | CERCA DE MADEIRA PARA BARRACÃO (6,00 x 6,00)m | m | 24
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | un | 1
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1
2.0 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
2.1 | RIACHO FUNDO | un | 1
TOTAL GERAL (R$)

## Orçamento
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  |  | SICRO 2 - DNIT PIAUÍ NOVEMBRO/2015
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  |  | SINAPI - ABRIL/2016
ENCARGOS SOCIAIS = 89,96%
BDI = 25,43%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO FUNDO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | SUB-TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
1.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
1.1 | Regularização do subleito | m² | 375
1.2 | Limpeza superficial de área de jazida | m² | 165.78
1.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | m³ | 33.16
1.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | m³ | 331.55
1.5 | Transporte de material de jazida DMT=0,6 km | t x km | 298.39
1.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | m³ | 265.24
1.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | m³ | 8.91
2.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 165.78
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Locação da obra com gabarito | m² | 90
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | m³ | 81
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | m³ | 5
3.4 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção | m³ | 7.2
3.5 | Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada | m³ | 81
3.6 | Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção | m³ | 7.2
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | m³ | 109.34
3.8 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | m³ | 7.56
3.9 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | m³ | 10
3.10 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | m² | 53.32
3.11 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | m² | 37.8
3.12 | Corpo de BSTC Ø0,80 m | m | 18
3.13 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | m³ | 9
3.14 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ passagem molhada | m³ | 1.6
3.15 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ muro de contenção | m³ | 1.42
3.16 | Balizador de concreto | un | 28
TOTAL GERAL (R$)

## Composições
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  |  | SICRO 2 - DNIT PIAUÍ NOVEMBRO/2015
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  |  | SINAPI - ABRIL/2016
ENCARGOS SOCIAIS = 89,96%
BDI = 25,43%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Administração local da obra |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | mês
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Engenheiro Civil c/ encargos complementares | 3.7685 | h |  | SINAPI 90778
Encarregado geral c/ encargos complementares | 5.4 | h |  | SINAPI 90776
Apontador c/ encargos complementares | 5.4 | h |  | SINAPI 90767
Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares | 4.5 | h |  | SINAPI 88321
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)
QUANTIDADE DE MESES
TOTAL PARA 3 MESES
Placa da Obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 1 | h |  | SINAPI 88262
Servente com encargos complementares | 2 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Placa de obra em chapa de aço | 1 | m² |  | SINAPI 4813
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm | 1 | m |  | SINAPI 4417
Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm | 4 | m |  | SINAPI 4491
Prego 18x30 | 0.11 | kg |  | SINAPI 5075
Concreto não estrutural traço 1:3,5:7 | 0.01 | M³ |  | SINAPI 5652C
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 74209/1
Concreto não estrutural consumo mínimo 150 kg/m³ traço 1:3,5:7 |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 6.07 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Areia média | 0.49 | m³ |  | SINAPI 0370
Pedra britada nº 2 ou 25 mm | 0.98 | m³ |  | SINAPI 4718
Cimento Portland | 150 | kg |  | SINAPI 1379
Betoneira 320 l diesel 5,5 HP s/ carregador mecânico | 0.65 | h |  | SINAPI 88830C
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 5652
Mobilização e desmobilização |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | un
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 10.1446 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão cavalo mecanico c/carreta prancha, capacidade de 20 t (incluindo manutenção/operação) | 10.1446 | h |  | SINAPI 89874C
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
Barracão de obra, piso em pinho 3A, paredes em compensado de madeira 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  |  | 0 |  |  | 0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | 0.07 | h |  | SINAPI 88251
Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | 6.34 | h |  | SINAPI 88261
Eletricista com encargos complementares | 0.3 | h |  | SINAPI 88264
Serralheiro com encargos complementares | 0.07 | h |  | SINAPI 88315
Servente com encargos complementares | 7.03 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Lançamento com uso de de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | 0.015 | m³ |  | SINAPI 92873C
Chapa madeira compensada plastificada para forma | 0.386 | m² |  | SINAPI 1346
Conjunto arruelas de vedação 5/16'' para telha fibrocimento | 0.214 | cj |  | SINAPI 1607
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30A | 0.0057 | un |  | SINAPI 2370
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50 cm não aparelhada | 0.7 | m |  | SINAPI 4448
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5 cm não aparelhada | 0.9 | m |  | SINAPI 4491
Prego de aço com cabeça 18 x 30 | 0.1 | kg |  | SINAPI 5075
Cadeado latão cromado h =35 mm / 5 pinos / haste cromada h= 30mm | 0.0058 | un |  | SINAPI 5085
Porta cadeado zincado | 0.0058 | un |  | SINAPI 5088
Telha de fibrocimento ondulada e=6mm | 0.318 | m² |  | SINAPI 7194
Vidro liso incolor 3 mm | 0.023 | m² |  | SINAPI 10490
Porta de madeira semi-oca 80x210x3,5 cm | 0.0115 | un |  | SINAPI 10555
Tabua madeira 3A 2,5 x 23,0 cm não aparelhada | 0.25 | m |  | SINAPI 10567
Cantoneira aço e=1/8" | 0.303 | kg |  | SINAPI 10952
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm | 1.28 | un |  | SINAPI 11056
Dobradiça de ferro polido 3 x 3" e=2mm | 0.0346 | un |  | SINAPI 11443
Fechadura sobrepor ferro | 0.0058 | un |  | SINAPI 11467
Fio/cordão cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2,5 mm | 0.536 | m |  | SINAPI 11891
Interruptor sobrepor 1 tecla simples | 0.023 | un |  | SINAPI 12128
Tomada sobrepor 2P universal 10A/250V | 0.022 | un |  | SINAPI 12147
Soquete de porcelana | 0.0461 | un |  | SINAPI 12296
Globo esferico de vidro liso | 0.0461 | un |  | SINAPI 12298
Fita isolante adesiva antichama | 0.024 | un |  | SINAPI 21127
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 73805/001
Reparação de danos físicos ao meio ambiente |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
0
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 0.0035 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras 110 A 160HP c/ lâmina | 0.0035 | H |  | SINAPI 7628
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
Regularização do Subleito |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Motoniveladora até 125 hp (incluso manut/ope) | 0.0029 | CHP |  | SINAPI 5932
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 79472
Limpeza superficial de área de jazida (m²) |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Trator de Esteiras - com lâmina (150 HP) | 0.0018 | 1 | 0 | SINAPI 5851
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 0.003 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 0
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 73903/001
Expurgo de jazida (const e restr) |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 106 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E002 -Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) | 1 | 1 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.3 | h |  | SINAPI 90776
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 1 A 01 105 01
Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 165 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E002 -Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) | 1 | 1 | 0
E006 -Motoniveladora - (103 kW) | 1 | 0.78 | 0.22
E010 -Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) | 1 | 0.77 | 0.23
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 1 | h |  | SINAPI 90776
Servente | 3 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Indenização de jazida | 1 | m³ |  | DNIT M980
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 1 A 01 120 01
Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav. |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 135 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E400 -Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW) | 1 | 1 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (0,00,%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 3 S 09 001 00
Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 168 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E006 -Motoniveladora - (103 kW) | 1 | 0.3 | 0.7
E007 -Trator Agrícola - (74 kW) | 1 | 0.52 | 0.48
E013 -Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kW) | 1 | 1 | 0
E101 -Grade de Discos - GA 24 x 24 | 1 | 0.52 | 0.48
E407 -Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) | 2 | 0.54 | 0.46
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 1 | h |  | SINAPI 90776
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 2 S 01 511 00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 275 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E003 -Trator de Esteiras - com lâmina (259 kW) | 1 | 1 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.3 | h |  | SINAPI 90776
Servente | 1 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (15,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 2 S 01 100 01
Escavação manual em material de 1a categoria |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Servente com encargos complementares | 2.9291 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 79478
Escavação manual em material de 2a categoria |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 3 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2] | [5 empty] | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.5 | h | SICRO 2 | T501 | 18,86 | 9.43
Servente | 12 | h | SICRO 2 | T701 | 11,20 | 134.4
Custo horário total da mão-de-obra [3] | [5 empty] | 143.83
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%) | [5 empty] | 29.5
Custo horário total [2+3] = [4] | [5 empty] | 173.33
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5] | [5 empty] | 57.78
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7] | [5 empty] | 57.78
B.D.I. = 25,43% [8] | [5 empty] | 14.69
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9] | [5 empty] | 72.47
FONTE: DNIT 2 S 04 010 00
Alvenaria de pedra argamassada |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro com encargos complementares | 5.45 | h |  | SINAPI 88309
Servente com encargos complementares | 5.45 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Pedra-de-mão para fundação | 1.1 | m³ |  | SINAPI 4730
Argamassa cimento/areia 1:4 | 0.3 | m³ |  | SINAPI 87316C
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 6122
Forma comum de madeira |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de formas com encargos complementares | 1.3 | h |  | SINAPI 88262
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | 0.325 | h |  | SINAPI 88239
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 10 cm | 3.5 | m |  | SINAPI 4509
Prego polido com cabeça 18 x 27 | 0.15 | kg |  | SINAPI 5061
Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30 cm | 3.487 | m |  | SINAPI 6189
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 74074/004
Corpo BSTC D=0,80m |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E402 -Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) | 0.02 | 1 | 0
E404 -Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) | 0.01 | 1 | 0
E434 - Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) | 0.02 | 1 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 2.7 | h |  | SINAPI 90776
Pedreiro | 0.4 | h |  | SINAPI 88309
Servente | 1.2 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Dentes para bueiros simples D=0,80 m | 0.2 | und. | SICRO 2 | 1 A 00 907 01
Forma comum de madeira | 0.18 | m² |  | SINAPI 74074/004
Concreto ciclópico fck=15 MPa | 0.386 | m³ | SICRO 2 | 1 A 01 512 10
Argamassa cimento-areia 1:4 | 0.009 | m³ |  | SINAPI 87316C
Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4 | 1 | m | SICRO 2 | 1 A 01 760 01
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 2 S 04 100 02
Concreto ciclópico fck=10 Mpa, 30% pedra de mão, inclusive lançamento |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Vibrador de imersão 2 cv (CP) tubo 48x48 c/mangote de 5m | 0.14 | h |  | SINAPI 73298
Vibrador de imersão 2 cv (CI) tubo 48x48 c/mangote de 5m | 0.56 | h |  | SINAPI 73299
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.469 | h |  | SINAPI 88262
Pedreiro com encargos complementares | 0.469 | h |  | SINAPI 88309
Servente com encargos complementares | 8.421 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto não estrutural, consumo 210 kg/m³ | 0.7 | m³ |  | SINAPI 6042
Pedra de mão ou pedra rachão | 0.54 | m³ |  | SINAPI 4730
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 73361
Concreto fck=25MPa |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. |  | Referência | Valor R$ | Custo horário
Betoneira - 580l eletrica trifasica c/ carregador mecanico | 1.8336 | 1 |  | SINAPI 89278
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira com encargos complementares | 1.8336 | h |  | SINAPI 88291
Servente com encargos complementares | 3.2378 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Cimento Portland | 349 | kg |  | SINAPI 1379
Areia media | 0.8669 | m³ |  | SINAPI 370
Pedra britada n° 2 | 0.209 | m³ |  | SINAPI 4718
Pedra britada n° 1 | 0.627 | m³ |  | SINAPI 4721
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 73972/001
Forn. e implantação de balizador de concreto |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 12 | un
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
E400 -Caminhão Basculante - 5 m3 - 8,8 t (136 kW) | 0.02 | 1 | 0
E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 kW) | 1 | 0.5 | 0.5
E416 -Veículo Leve - pick up (4X4) (103 kW) | 1 | 1 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Encarregado do turma | 0.5 | h |  | SINAPI 90776
Servente | 2 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Adicional de Mão de Obra - Ferramentas (20,51%)
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Fabricação de balizador de concreto | 1 | un | SICRO 2 | 1 A 01 725 01
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 4 S 06 230 01
Argamassa cimento-areia 1:3 |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m³
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
|  | 0 | 0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Operador de betoneira | 3.05 | h |  | SINAPI 88377
Servente | 0.71 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Cimento portland CP II-32 | 407.4 | kg |  | SINAPI 1379
Betoneira capacidade nominal de 600L, capacidade de mistura 360L, motor elétrico 4cv - CHP Diurno | 0.71 | CHP |  | SINAPI 89225
Betoneira capacidade nominal de 600L, capacidade de mistura 360L, motor elétrico 4cv - CHI Diurno | 2.34 | CHI |  | SINAPI 89226
Areia grossa | 1.06 | m³ |  | SINAPI 367
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: DNIT 87314
Locação da obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas com reaproveitamento de 3 vezes |  |  |  |  | Produção da equipe [1]
[5 empty] | 1 | m²
Equipamentos | Quant. | H. prod. | H. improd. | R$ H. prod. | R$ H. improd. | Custo horário
0
Custo horário total dos equipamentos [2]
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 0.1 | h |  | SINAPI 88262
Servente com encargos complementares | 0.1 | h |  | SINAPI 88316
Custo horário total da mão-de-obra [3]
Custo horário total [2+3] = [4]
Custo unitário total dos equipamentos + mão de obra [4]/[1] = [5]
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm | 0.02 | kg |  | SINAPI 337
Peça de madeira 7,5x7,5 cm, não aparelhada | 0.12 | m |  | SINAPI 4491
Prego 18x27 | 0.01 | kg |  | SINAPI 5061
Tabua de madeira 3° qualidade 2,5 x 23,0 cm, não aparelhada | 0.1067 | m |  | SINAPI 10567
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços [6]
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [5+6] = [7]
B.D.I. = 25,43% [8]
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [7+8] = [9]
FONTE: SINAPI 74077/003

## Físico-Financeiro
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | MESES |  |  |  | TOTAL
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | % |  |  |  |  | 0%
|  | R$ | 0 |  |  |  | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00m | %
R$
1.2 | BARRACÃO PARA FERRAMENTAS (3,00 x 2,50)m | %
R$
2.3 | CERCA DE MADEIRA PARA BARRACÃO (6,00 x 6,00)m | %
R$
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | %
R$
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | %
R$
2.0 | TERRAPLENAGEM - ACESSOS
2.1 | Regularização do subleito | %
R$
2.2 | Limpeza superficial de área de jazida | %
R$
2.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas | %
R$
2.4 | Escavação e carga de material de jazida p/ aterro e revestimento primário | %
R$
2.5 | Transporte de material de jazida DMT=0,6 km | %
R$
2.6 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal | %
R$
2.7 | Escavação carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m | %
R$
3.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
3.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | %
R$
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Locação da obra com gabarito | %
R$
3.2 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada | %
R$
3.3 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento | %
R$
3.4 | Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção | %
R$
3.5 | Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada | %
R$
3.6 | Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção | %
R$
3.7 | Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada | %
R$
3.8 | Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção | %
R$
3.9 | Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento | %
R$
3.10 | Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada | %
R$
3.11 | Forma comum de madeira p/ muro de contenção | %
R$
3.12 | Corpo de BSTC Ø0,80 m | %
R$
3.13 | Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm | %
R$
3.14 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ passagem molhada | %
R$
3.15 | Revestimento em argamassa 1:3 e=3,0 cm p/ muro de contenção | %
R$
3.16 | Balizador de concreto | %
R$
| TOTAL GERAL | R$

## BDI
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA |  |  | ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |  |  | ACÓRDÃO 2293/2013 TCU PLENÁRIO
LEI N° 12.844/2013
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A) |  |  | 3.8%
| 2.0 | SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.32%
| 3.0 | IMPOSTOS E TAXAS (I) |  |  | 10.15%
| 3.1 | ISS |  |  | 2%
| 3.2 | PIS |  |  | 0.65%
| 3.3 | COFINS |  |  | 3%
| 3.4 | CPRB |  |  | 4.5%
| 4.0 | TAXA DE RISCO ('R) |  |  | 0.5%
| 5.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (F) |  |  | 1.02%
| 6.0 | LUCRO (L) |  |  | 6.64%
| BDI (%) |  |  |  | 25.43%
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI.
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIO
|  | Risco | 0.5 | 0.97 | 0.56
|  | Seguro e Garantia | 0.32 | 0.74 | 0.4
|  | Despesas Financeiras | 1.02 | 1.21 | 1.11
|  | Administração Central | 3.8 | 4.67 | 4.01
|  | Lucro | 6.64 | 8.69 | 7.3
|  | Tributos | Conforme legislação específica
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado
3) O tributo ISS deverá ser definido pelo tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo:
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA
|  | Administração Local | 3.49 | 8.87 | 6.23
5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto com o percentual máximo de 2,66% regido pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 01/2004 do DNIT, quando for o caso.

## LSO
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: ASSENTAMENTO MONTE BELO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO
| ITEM | D E S C R I Ç Ã O | INDICES
COM DESONERAÇÃO
| A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
| A1 | INSS | 0% | 0%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A4 | SENAI | 1% | 1%
| A5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
| A8 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
| A9 | FGTS | 8% | 8%
| A10 | SECONCI | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO A | 16.8% | 16.8%
| B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.84% | 0%
| B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
| B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.92% | 0.69%
| B4 | 13º SALÁRIO | 11.02% | 8.33%
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08% | 0.06%
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1.2% | 0%
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12% | 0.09%
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.46% | 9.42%
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO B | 48.35% | 19.17%
| C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.1% | 6.13%
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.19% | 0.14%
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.82% | 1.38%
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.22% | 3.95%
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.68% | 0.52%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO C | 16.01% | 12.12%
| D | GRUPO D - INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
| D1 | Reincidência de A sobre B (A*B) | 8.12% | 3.22%
| D2 | Reincidência de A2 sobre C1 (A2*C1) | 0.68% | 0.51%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO D | 8.8% | 3.73%
| E | GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
| E1 |  | 0% | 0%
|  | SUBTOTAL DO GRUPO E | 0% | 0%
|  | TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) | 89.96% | 51.82%