## Resumo
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
PLANILHA RESUMO
Município: PARNAIBA – PI
Objeto: Reforma e Adequação do CERAQUA de Parnaíba - PI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | TOTAL
1.0 | REFORMA DO PRÉDIO, LABORATÓRIOS E RECONSTRUÇÃO DA CERCA | un | 1 | 273876.71
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  | 273876.71

## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: PARNAIBA – PI |  |  |  |  | Referência: | SINAPI-PI,Abr16 e SEINFRA 023.1
Objeto: Reforma e Adequação do CERAQUA de Parnaíba - PI |  |  |  |  | BDI: | 26.85%
REFORMA DO PRÉDIO, LABORATÓRIOS E RECONSTRUÇÃO DA CERCA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CÓDIGO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 6121.61
1.1 | Placa da obra | m² | 14.4 | 324.22 | 4668.77 | 74209/001
1.2 | Retirada de caixas de ar-condicionado | un | 12 | 64.67 | 776.04 | C3038 - SEINFRA CE
1.3 | Remoção de cerca | m | 1880 | 0.36 | 676.8 | C3104 - SEINFRA CE
2.0 | FORRO |  |  |  | 32033.57
2.1 | Recolocação de forro de PVC | m² | 252.17 | 11.02 | 2778.91 | 72201
2.2 | Forro de PVC | m² | 331.01 | 88.38 | 29254.66 | C4469 - SEINFRA CE
3.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 10983.07
3.1 | Porta em madeira lisa com visor de vidro (80x2,10)cm - revestida com fórmica e cantoneiras de aluminio | un | 18 | 442.69 | 7968.42 | COMP. DESENV. - 01
3.2 | Remoção de esquadria de madeira | un | 18 | 8.97 | 161.46 | 72142
3.3 | Remoção de batentes de madeira | un | 18 | 43.27 | 778.86 | 72143
3.4 | Vedação em janela em alumínio tipo Max-air (Pivotante) | m² | 76.6 | 27.08 | 2074.33 | COMP. DESENV. - 02
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 38.11
4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado | m² | 0.96 | 39.7 | 38.11 | 87472
5.0 | REVESTIMENTO |  |  |  | 37.12
5.1 | Chapisco | m² | 1.92 | 3.54 | 6.8 | 87878
5.2 | Reboco | m² | 1.92 | 15.79 | 30.32 | 75481
6.0 | PINTURA |  |  |  | 56785.56
6.1 | Pintura em textura lisa p/ paredes externas | m² | 1054.35 | 24.74 | 26084.62 | 88428
6.2 | Tinta látex acrílica p/paredes internas | m² | 1958.7 | 11.62 | 22760.09 | 88489
6.3 | Pintura esmalte em esquadrias | m² | 408.06 | 19.46 | 7940.85 | 74065/001
7.0 | COBERTURA |  |  |  | 28496.52
7.1 | Revisão de cobertura | m² | 885.26 | 32.19 | 28496.52 | C2203 - SEINFRA CE
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 139381.15
8.1 | Limpeza de louças e metais | un | 59 | 23.33 | 1376.47 | 74086/001
8.2 | Limpeza de revestimento cerâmico | m² | 684.03 | 8.13 | 5561.16 | 84125
8.3 | Revisão de cerca com substituição das estacas para concreto com 8 fios de arame | m | 1880 | 55.05 | 103494 | 74143/002
8.4 | Remanejamento de tubulação existente | m | 822 | 4 | 3288 | 89447 - Adaptada
8.5 | Carga manual de entulho | m³ | 72 | 20.32 | 1463.04 | 72897
8.6 | Transporte de entulho | m³ | 72 | 6.09 | 438.48 | 72900
8.7 | Limpeza geral da obra | m² | 9900 | 2.4 | 23760 | 9537
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 273876.71

## CPU
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: PARNAIBA – PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI-PI,Abr16 e SEINFRA 023.1
Objeto: Reforma e Adequação do CERAQUA de Parnaíba - PI | [5 empty] | BDI: | 26.85% |  |  | 273876.71
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00004417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 1 | 6.28 | 6.28
| MATERIAIS |  | 00004491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 8.03 | 32.12
| MATERIAIS |  | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 177.12 | 177.12
| MATERIAIS |  | 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 8.13 | 0.89
| MATERIAIS |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 248.65 | 2.49
218.9
| MAO DE OBRA |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.29 | 14.29
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.2 | 22.4
36.69
TOTAL | [8 empty] | 255.59
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 324.22
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
C3038 - SEINFRA CE | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | UNID
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.29 | 28.58
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.2 | 22.4
50.98
TOTAL | [8 empty] | 50.98
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 64.67
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
C3104 - SEINFRA CE | REMOÇÃO DE CERCAS | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 11.2 | 0.28
0.28
TOTAL | [8 empty] | 0.28
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 0.36
CODIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.78 | 5.33
| MATERIAIS |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.2 | 3.36
8.69
TOTAL | [8 empty] | 8.69
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 11.02
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
C4469 - SEINFRA CE | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | I8294 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO | M2 | 1 | 69.67 | 69.67
69.67
TOTAL | [8 empty] | 69.67
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 88.38
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV. - 01 | PORTA DE MADEIRA (80X210)CM COM VISO EM VIDRO (20X40)CM | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 184 | ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR | JG | 1 | 66.09 | 66.09
| MATERIAIS |  | 2427 | DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS | UN | 3 | 13.86 | 41.58
| MATERIAIS |  | 4419 | PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.89 | 5.34
| MATERIAIS |  | 10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM | UN | 1 | 85.82 | 85.82
| MATERIAIS |  | 20006 | ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR | M | 10 | 4.2 | 42
| MATERIAIS |  | 20247 | PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.6 | 9.01 | 5.41
| MATERIAIS |  | 11188 | VIDRO LISO FUMÊ | M2 | 0.08 | 120 | 9.6
| SERVIÇOS |  | 73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0.01 | 405.48 | 4.05
259.89
| MAO DE OBRA |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.05 | 14.13 | 28.97
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 14.29 | 20.01
| MAO DE OBRA |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 11.63 | 40.12
89.1
TOTAL | [8 empty] | 348.99
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 442.69
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.13 | 7.07
7.07
TOTAL | [8 empty] | 7.07
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 8.97
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | [7 empty] | UN
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.13 | 16.96
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.29 | 17.15
34.11
TOTAL | [8 empty] | 34.11
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 43.27
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV. - 02 | VEDAÇÃO EM JANELA DE ALUMÍNIO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 6092 | JUNTA PLÁSTICA DE VEDAÇÃO - BISNAGA 250G | KG | 0.5 | 18.03 | 9.02
9.02
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.29 | 11.43
| MATERIAIS |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 11.2 | 0.9
12.33
TOTAL | [8 empty] | 21.35
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 27.08
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.785 | 1.32 | 1.04
| MATERIAIS |  | 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 36.82 | 0.35
| MATERIAIS |  | 00037592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.35 | 1.1 | 14.69
| MATERIAIS |  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0104 | 335.91 | 3.49
19.57
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 14.29 | 8.43
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 11.2 | 3.3
11.73
TOTAL | [8 empty] | 31.3
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 39.7
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0042 | 407.64 | 1.71
1.71
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 14.29 | 1
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 11.2 | 0.08
1.08
TOTAL | [8 empty] | 2.79
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 3.54
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 6022 | ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.005 | 307.18 | 1.54
1.54
| MAO DE OBRA |  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 11.38 | 3.76
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.29 | 7.15
10.91
TOTAL | [8 empty] | 12.45
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 15.79
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.938 | 5.34 | 10.35
10.35
| MAO DE OBRA |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.535 | 14.29 | 7.65
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 11.2 | 1.5
9.15
TOTAL | [8 empty] | 19.5
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 24.74
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 17.34 | 5.72
5.72
| MAO DE OBRA |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.29 | 2.67
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 11.2 | 0.77
3.44
TOTAL | [8 empty] | 9.16
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 11.62
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.4 | 0.36 | 0.14
| MATERIAIS |  | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.04 | 11.21 | 0.45
| MATERIAIS |  | 00006086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 40.77 | 2.28
| MATERIAIS |  | 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | L | 0.16 | 17.67 | 2.83
5.7
| MAO DE OBRA |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.29 | 5.72
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 11.2 | 3.92
9.64
TOTAL | [8 empty] | 15.34
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 19.46
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
C2203 - SEINFRA CE | RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | I0853 |  | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | UN | 1.42 | 0.5 | 0.71
| MATERIAIS |  | 1611 | MASSA PARA VEDAÇÃO DE TELHA DE AMIANTO | KG | 0.15 | 60.72 | 9.11
| MATERIAIS | I1574 |  | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM | UN | 1.42 | 1.25 | 1.78
11.6
| MAO DE OBRA |  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 12.84 | 9.63
| MAO DE OBRA |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 11.87 | 4.15
13.78
TOTAL | [8 empty] | 25.38
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 32.19
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | [7 empty] | UNID
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00000013 | ESTOPA | KG | 0.15 | 6.88 | 1.03
| MATERIAIS |  | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.25 | 11.21 | 2.8
3.83
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 11.2 | 14.56
14.56
TOTAL | [8 empty] | 18.39
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 23.33
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00000003 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.14 | 6.37 | 0.89
| MATERIAIS |  | 00000006 | AMONIA | L | 0.2 | 5.21 | 1.04
1.93
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.2 | 4.48
4.48
TOTAL | [8 empty] | 6.41
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 8.13
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
74143/002 | CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT. DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DEARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS) | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00000333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.098 | 10.25 | 1
| MATERIAIS |  | 00000346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 0.405 | 10.69 | 4.33
| MATERIAIS |  | 00004107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M | UN | 0.42 | 32.6 | 13.69
| MATERIAIS |  | 00004111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 0.16 | 30.69 | 4.91
| MATERIAIS |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.0288 | 248.65 | 7.16
31.09
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.335 | 14.29 | 4.79
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.671 | 11.2 | 7.52
12.31
TOTAL | [8 empty] | 43.4
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 55.05
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
89447 - Adaptada | REMANEJAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN VARIÁVEL, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.007 | 0.36 | 0
| MATERIAIS |  | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA | M | 0.6 | 4.38 | 2.63
2.63
| MAO DE OBRA |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 11.63 | 0.23
| MAO DE OBRA |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.29 | 0.29
0.52
TOTAL | [8 empty] | 3.15
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 4
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 32.73 | 8.18
8.18
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 11.2 | 7.84
7.84
TOTAL | [8 empty] | 16.02
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 20.32
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.036 | 133.29 | 4.8
4.8
TOTAL | [8 empty] | 4.8
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 6.09
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 00000003 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 6.37 | 0.32
0.32
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 11.2 | 1.57
1.57
TOTAL | [8 empty] | 1.89
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 2.4
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
C3211 - SEINFRA CE | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | I0596 |  | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | H | 0 | 49.26 | 0
| MATERIAIS | I0666 |  | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 0 | 48.76 | 0
| MATERIAIS | I0710 |  | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 0.0074 | 246.07 | 1.82
| MATERIAIS | I0779 |  | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 0.0075 | 229.75 | 1.72
3.54
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 11.2 | 0.17
0.17
TOTAL | [8 empty] | 3.71
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 4.71
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | [7 empty] | M3
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.023809 | 145.71 | 3.47
3.47
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071428 | 11.2 | 0.8
0.8
TOTAL | [8 empty] | 4.27
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 5.42
CODIGO | DESCRICAO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 153.77 | 0.46
0.46
TOTAL | [8 empty] | 0.46
[8 empty] | COM BDI 26,85% | 0.58

## cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Município: PARNAIBA – PI
Objeto: Reforma e Adequação do CERAQUA de Parnaíba - PI
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR |  |  | DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$ | % | 30 | % | 60 | % | 90
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.2352 | 6121.61 | 40 | 2448.644 | 40 | 2448.644 | 20 | 1224.322
2.0 | FORRO | 11.6963 | 32033.57 | 40 | 12813.428 | 40 | 12813.428 | 20 | 6406.714
3.0 | ESQUADRIAS | 4.0102 | 10983.07 | 40 | 4393.228 | 40 | 4393.228 | 20 | 2196.614
4.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 0.013915 | 38.11 | 40 | 15.244 | 40 | 15.244 | 20 | 7.622
5.0 | REVESTIMENTO | 0.013554 | 37.12 | 40 | 14.848 | 40 | 14.848 | 20 | 7.424
6.0 | PINTURA | 20.734 | 56785.56 | 40 | 22714.224 | 40 | 22714.224 | 20 | 11357.112
7.0 | COBERTURA | 10.4049 | 28496.52 | 40 | 11398.608 | 40 | 11398.608 | 20 | 5699.304
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 50.8919 | 139381.15 | 40 | 55752.46 | 40 | 55752.46 | 20 | 27876.23
| TOTAL SIMPLES | 100 | 273876.71 | 40 | 109550.684 | 40 | 109550.684 | 20 | 54775.342
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 273876.71 | 40 | 109550.684 | 80 | 219101.368 | 100 | 273876.71