## RES. MUN.
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA RESUMO DETALHADA
Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
I | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TAPUIO |  |  |  | 251749.51 | 0.49 | OK
1.1 | RUA PROJETADA 01 | un | 1 | 52260.82 | 52260.82
1.2 | RUA PROJETADA 02 | un | 1 | 155338.17 | 155338.17
1.3 | RUA PROJETADA 03 | un | 1 | 44150.52 | 44150.52
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  | 251749.51

## Canavieira (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CANAVIEIRA-PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CANAVIEIRA – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA CLEMENTE SOUSA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 37
COMPRIMENTO: 37m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF!
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 222 | #REF! | #REF! | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1.3 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 222 | #REF! | #REF! | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 222 | #REF! | #REF! | ( 37.00 m x 6.00 m) = 222.00 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 74 | #REF! | #REF! | ( 37.00 m x 2.00m) = 74.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA AUGUSTO COSMO | [7 empty] | ENTENSÃO: | 116.2
COMPRIMENTO: 116.2m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF!
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 697.2 | #REF! | #REF! | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | #REF! | 697.2
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF! |  |  | 232.4
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 697.2 | #REF! | #REF! | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 697.2 | #REF! | #REF! | ( 116.20 m x 6.00 m) = 697.20 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 232.4 | #REF! | #REF! | ( 116.20 m x 2.00 m) = 232.40 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 80
COMPRIMENTO: 80m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF!
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 160 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 2.00 m) = 160.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA GONÇALVES DIAS - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 41.64
COMPRIMENTO: 41.64m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | #REF!
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 249.84 | #REF! | #REF! | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 249.84 | #REF! | #REF! | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 249.84 | #REF! | #REF! | ( 41.64 m x 6.00 m) = 249.84 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 83.28 | #REF! | #REF! | ( 41.64 m x 2.00 m) = 83.28 m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | #REF! | #REF! | ( 6.00 m x 1.00 m) = 6.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA AIRTON SENNA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 80
COMPRIMENTO: 80m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF!
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 480 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 6.00 m) = 480.00 m² | #REF!
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
4.1 | Meio-fio | m | 160 | #REF! | #REF! | ( 80.00 m x 2.00 m) = 160.00 m | #REF!
4.2 | Meio-fio de contenção da rua | m | 6 | #REF! | #REF! | 6,00 = 6m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
|  | área = | 1649.04
|  | comp. | 555.68 | m
#REF!
[5 empty] | 190000 | Valor total da Planilha
#REF!

## Coivaras (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: COIVARAS - PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE COIVARAS – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 112.7
COMPRIMENTO: 112.7m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 788.9 | #REF! | #REF! | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 788.9 | #REF! | #REF! | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 788.9 | #REF! | #REF! | ( 112.70 m x 7.00 m) = 788.90 m² | #REF!
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X7,00)m 2 UN |  |  |  | #REF!
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 42 | #REF! | #REF! | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | #REF!
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 42 | #REF! | #REF! | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | #REF! | 211.4
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 42 | #REF! | #REF! | (2.00 x 3.00 m x 7.00 m) = 42.00 m² | #REF!
3.4 | Meio-fio | m | 12 | #REF! | #REF! | (2.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | #REF!
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 14 | #REF! | #REF! | ( 7.00 m x 2.00 ) = 14.00 m | #REF!
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
4.1 | Meio-fio | m | 211.4 | #REF! | #REF! | ( 112.70 m x 2.00 - 7,00 m- 7,00 m) = 211.40 m | #REF! | 225.4
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | #REF! | #REF! | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | #REF! | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF! |  |  | 211.4
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 104.55
COMPRIMENTO: 104.55m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 731.85 | #REF! | #REF! | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 731.85 | #REF! | #REF! | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 731.85 | #REF! | #REF! | ( 104.55 m x 7.00 m) = 731.85 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 209.1 | #REF! | #REF! | ( 104.55 m x 2.00 m) = 209.10 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA LUIZ GONÇALVES DO VALE - TRC 03 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 75
COMPRIMENTO: 75m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 525 | #REF! | #REF! | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 525 | #REF! | #REF! | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 525 | #REF! | #REF! | ( 75.00 m x 7.00 m) = 525.00 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 150 | #REF! | #REF! | ( 75.00 m x 2.00 m) = 150.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA SANTA TERESA | [7 empty] | ENTENSÃO: | 66.22
COMPRIMENTO: 66.22m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 463.54 | #REF! | #REF! | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 463.54 | #REF! | #REF! | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 463.54 | #REF! | #REF! | ( 66.22 m x 7.00 m) = 463.54 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 132.44 | #REF! | #REF! | ( 66.22m x 2) = D77m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | #REF! | #REF! | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
|  |  | área = | 2551.29
742.94
#REF!
[5 empty] | 285000 | Valor total da Planilha
#REF!

## Joaquim Pires (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE MASSAPÊ | [7 empty] | ENTENSÃO: | 367.11
COMPRIMENTO: 367.11m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 7
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2202.66 | #REF! | #REF! | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2202.66 | #REF! | #REF! | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2202.66 | #REF! | #REF! | ( 367.11 m x 6.00 m) = 2,202.66 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 734.22 | #REF! | #REF! | ( 367.11 m x 2.00 m) = 734.22 m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | #REF! | #REF! | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
|  |  | área = | 2202.66
741.22
#REF!
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
#REF!

## São Joao da Varjota (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 190.2
COMPRIMENTO: 190.2m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 2
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1141.2 | #REF! | #REF! | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1141.2 | #REF! | #REF! | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1141.2 | #REF! | #REF! | ( 190.20 m x 6.00 m) = 1,141.20 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 380.4 | #REF! | #REF! | ( 190.20 m x 2.00 m) = 380.40 m | #REF! | 380.4
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
RUA LOURENÇO BARBOSA - TRC 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 44
COMPRIMENTO: 44m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 264 | #REF! | #REF! | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 264 | #REF! | #REF! | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | #REF! | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 264 | #REF! | #REF! | ( 44.00 m x 6.00 m) = 264.00 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 88 | #REF! | #REF! | ( 44.00 m x 2.00 m) = 88.00 m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | #REF! | #REF! | ( 6.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA RAIMUNDO LAURENTINO - POVOADO SÃO MIGUEL | [7 empty] | ENTENSÃO: | 113.35
COMPRIMENTO: 113.35m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 793.45 | #REF! | #REF! | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 793.45 | #REF! | #REF! | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 793.45 | #REF! | #REF! | ( 113.35 m x 7.00 m) = 793.45 m² | #REF! | 100
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | #REF!
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.4 | Meio-fio | m | 6 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | #REF!
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | #REF! | #REF! | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | #REF!
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
4.1 | Meio-fio | m | 220.7 | #REF! | #REF! | ( 113.35 m x 2.00 - 6,00 m) = 220.70 m | #REF! | 226.7
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 7 | #REF! | #REF! | ( 7.00 m x 1.00 ) = 7.00 m | #REF! | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF! |  |  | 212.7
|  |  | área = | 2216.65
714.1
#REF!
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
#REF!

## Picos (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: PICOS - PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE PICOS – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA PROJETADA 01 - POVOADO CRISTOVINHO | [7 empty] | ENTENSÃO: | 361.17 | 18.0585
COMPRIMENTO: 361.17m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO: | 6
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT. | 1
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 2167.02 | #REF! | #REF! | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 2167.02 | #REF! | #REF! | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 2167.02 | #REF! | #REF! | ( 361.17 m x 6.00 m) = 2,167.02 m² | #REF!
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X6,00)m 1 UN |  |  |  | #REF!
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 18 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 6.00 m) = 18.00 m² | #REF!
3.4 | Meio-fio | m | 6 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | #REF!
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 6 | #REF! | #REF! | ( 6.00 m x 1.00 ) = 6.00 m | #REF!
3.0 | CABEÇA DE RUA (3,00X5,00)m 1 UN |  |  |  | #REF!
3.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 15 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | #REF!
3.2 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 15 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | #REF!
3.3 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 15 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 5.00 m) = 15.00 m² | #REF!
3.4 | Meio-fio | m | 6 | #REF! | #REF! | (1.00 x 3.00 m x 2.00 ) = 6.00 m | #REF!
3.5 | Meio-fio de contenção | m | 5 | #REF! | #REF! | ( 5.00 m x 1.00 ) = 5.00 m | #REF!
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
4.1 | Meio-fio | m | 711.34 | #REF! | #REF! | ( 361.17 m x 2.00 - 6,00 m- 5,00m) = 711.34 m | #REF! | 722.34
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 12 | #REF! | #REF! | ( 6.00 m x 2.00 ) = 12.00 m | #REF! | 14
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF! |  |  | 708.34
|  |  | área = | 2200.02
746.34
#REF!
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
#REF!

## Campo Alegre do Fidalgo (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO – PI | [5 empty] | BDI: | #REF!
RUA PROJETADA 01 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 176.7
COMPRIMENTO: 176.7m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT.
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | #REF! | #REF! | ( 3.20 m x 2.00 m) = 6.40 m² | #REF!
1.2 | Administração Local | mês | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! |  | #REF!
1.3 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1413.6 | #REF! | #REF! | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1413.6 | #REF! | #REF! | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 1413.6 | #REF! | #REF! | ( 176.70 m x 8.00 m) = 1,413.60 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 340.4 | #REF! | #REF! | ( 176.70m x 2) - 8.00 m - 5.00 = 340.4 m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 | #REF! | #REF! | ( 8.00 m x 2.00 ) = 16.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA PROJETADA 02 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 32.97
COMPRIMENTO: 32.97m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 263.76 | #REF! | #REF! | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 263.76 | #REF! | #REF! | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 263.76 | #REF! | #REF! | ( 32.97 m x 8.00 m) = 263.76 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 65.94 | #REF! | #REF! | ( 32.97m x 2 m) = 65.94 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA PROJETADA 03 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 55
COMPRIMENTO: 55m | [7 empty] | LARGURA: | 8
LARGURA: 8m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 440 | #REF! | #REF! | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 440 | #REF! | #REF! | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 440 | #REF! | #REF! | ( 55.00 m x 8.00 m) = 440.00 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 97 | #REF! | #REF! | ( 55.00m x 2) - 8.00 m - 5.00 = 97 m | #REF!
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 16 | #REF! | #REF! | ( 8.00 m x 2.00 ) = 16.00 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
RUA PROJETADA 04 - POVOADO SÃO DOMINGOS | [7 empty] | ENTENSÃO: | 31.72
COMPRIMENTO: 31.72m | [7 empty] | LARGURA: | 5
LARGURA: 5m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO | MEIO -FIO:
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #REF! |  |  | QUANT.
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 158.6 | #REF! | #REF! | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | #REF!
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 158.6 | #REF! | #REF! | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | #REF!
2.2 | Compactação mecânica do revestimento | m² | 158.6 | #REF! | #REF! | ( 31.72 m x 5.00 m) = 158.60 m² | #REF!
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | #REF!
3.1 | Meio-fio | m | 63.44 | #REF! | #REF! | ( 31.72m x 2 m) = 63.44 m | #REF!
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #REF!
|  |  | área = | 2275.96
598.78
#REF!
[5 empty] | 251750 | Valor total da Planilha
#REF!

## CPU DNIT_ALTERADO (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÕES
[6 empty] | Referência: | #REF!
#REF! | [5 empty] | BDI: | #REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e |  |  |  |  | Código: 2 S 01 100 26 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.22 | 0.78 | 153.4 | 22.73 | 51.48
E062 | Escavadeira Hidráulica - com esteira (200 kW) |  | 1 | 1 | 0 | 274.72 | 21.78 | 274.72
E432 | Caminhão Basculante - 40 t (294 kW) |  | 4 | 1 | 0 | 199.96 | 13.16 | 799.84
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 1126.04
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 3 | 7.32 | 21.96
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 43.74
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 6.78
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 50.52
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 1176.56
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 192 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 6.13
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 6.13
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | #REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Compactação de aterros a 100% proctor normal |  |  |  |  | Código: 2 S 01 511 00 |  | Unid: M3
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E006 | Motoniveladora - (103 kW) |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 153.4 | 22.73 | 61.93
E007 | Trator Agrícola - (74 kW) |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 65.67 | 10.17 | 39.03
E013 | Rolo Compactador - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat (82 kw) |  | 1 | 1 | 0 | 111.19 | 10.17 | 111.19
E101 | Grade de Discos - GA 24 x 24 |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 2.78 | 0 | 1.45
E407 | Caminhão Tanque - 10.000 l (210 kW) |  | 2 | 0.54 | 0.46 | 137.2 | 13.16 | 160.28
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 373.88
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 1 | 21.78 | 21.78
T701 | Servente |  |  |  |  | 2 | 7.32 | 14.64
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 36.42
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 5.65
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 42.07
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 415.95
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 168 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 2.48
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 2.48
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | #REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Corpo BSTC D=1,00m |  |  |  |  | Código: 2 S 04 100 03 |  | Unid: M
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 3.96
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.01 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 1.36
E434 | Caminhão Carroceria - c/ guindauto 6 t x m (136 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 93.49 | 13.16 | 2.8
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 8.12
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 2.7 | 21.78 | 58.81
T604 | Pedreiro |  |  |  |  | 0.5 | 10.17 | 5.09
T701 | Servente |  |  |  |  | 1.5 | 7.32 | 10.98
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 74.88
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 20.51% | 15.36
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 90.24
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 98.36
CÓDIGO | D - Atividades Auxiliares |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 00 908 01 | Dentes para bueiros simples D=1,00 m |  |  |  | un | 0.2 | 57.55 | 11.51
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 0.224 | 55.99 | 12.54
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 MPa |  |  |  | m³ | 0.57 | 181.26 | 103.32
1 A 01 604 01 | Argamassa cimento-areia 1:4 |  |  |  | m³ | 0.013 | 241.38 | 3.14
1 A 01 765 01 | Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4 |  |  |  | m | 1 | 339.13 | 339.13
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 469.64
CÓDIGO | E - Transporte de Materiais |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 0
CÓDIGO | F - Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 568
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | #REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: | Boca BSTC D=1,00m normal |  |  |  |  | Código: 2 S 04 101 03 |  | Unid: Un
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | OPERAT. | IMPROD. | OPERAT. | IMPROD.
E402 | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (210 kW) |  | 0.08 | 1 | 0 | 132.14 | 13.16 | 10.57
E404 | Caminhão Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) |  | 0.03 | 1 | 0 | 135.88 | 13.16 | 4.08
[7 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO = | 14.65
CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  |  |  | QUANT. | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
T501 | Encarregado de turma |  |  |  |  | 4.18 | 21.78 | 91.04
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = | 91.04
[6 empty] | ADC. M.O - FERRAMENTAS = | 15.51% | 14.12
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA = | 105.16
[7 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
| PRODUÇÃO DA EQUIPE = |  | 1 | M2 / H |  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = | 119.81
CÓDIGO | C - MATERIAIS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS = | 0
CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  | UNID. | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 401 01 | Forma comum de madeira |  |  |  | m² | 15.68 | 55.99 | 877.92
1 A 01 512 10 | Concreto ciclópico fck=15 Mpa |  |  |  | m³ | 3.567 | 181.26 | 646.55
1 A 01 603 01 | Argamassa cimento-areia 1:3 |  |  |  | m³ | 0.1 | 293.89 | 29.39
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | 1553.86
CÓDIGO | F - TRANSPORTE | UNID. | DMT |  |  | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | TERRA | PAVIM. | TOTAL
[7 empty] | G - CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE = | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL = | [6 empty] | 1673.67
| LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) = |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [6 empty] | #REF!

## CPU ATRIUM ANTIGA (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
#REF! | [5 empty] | Referência: | #REF!
#REF! | [5 empty] | BDI: | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4493 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 6.42 | 22.6
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M2 | 1 | 142.5 | 142.5
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 7.61 | 1.14
166.24
| MAO DE OBRA |  | 1213 | CARPINTEIRO | H | 0.4 | 8.96 | 3.58
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.4 | 6.33 | 2.53
6.11
TOTAL | [8 empty] | 172.35 | 200
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok | #REF!
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4092 | MOTONIVELADORA ATE 130HP (INCL MANUT/OPERACAO) | H | 0.003 | 125.61 | 0.38
0.38
TOTAL | [8 empty] | 0.38
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023 | 17.53 | 0.4
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1 | 60 | 6
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11 | 0.58 | 5.28
| MATERIAIS |  | 4386 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO – 30 A 35 PEÇAS/M² (SEM FRETE) | UN | 35 | 0.29 | 10.15
21.83
| MAO DE OBRA |  | 4759 | CALCETEIRO | H | 0.4 | 8.25 | 3.3
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 0.91 | 6.33 | 5.76
9.06
TOTAL | [8 empty] | 30.89 | 31.22
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72971 | COMPACTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | CHP | 0.002396 | 124.16 | 0.3 |  | 124.18
0.3
| MAO DE OBRA |  | 6115 | AJUDANTE | H | 0.001198 | 6.33 | 0.01
0.01
TOTAL | [8 empty] | 0.31 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
5682 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PE SO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO | [7 empty] | M2
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5670 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO | H | 1 | 27.26 | 27.26 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5671 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO | H | 1 | 16.41 | 16.41 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 5672 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCI A 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OP ERAÇÃO | H | 1 | 19.89 | 19.89 |  | 117.52
| MATERIAIS |  | 53787 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 60.6 | 60.6 |  | 117.52
124.16
| MAO DE OBRA | [6 empty] | 0
0
TOTAL | [8 empty] | 124.16 | 0.3
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | [7 empty] | M
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M | M | 1 | 15.36 | 15.36 |  | 15
| MATERIAIS |  | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.0013 | 303.58 | 0.39 |  | 303.55
| MATERIAIS |  | 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 0.019 | 18.99 | 0.36 |  | 18.98
16.11
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.96 | 2.24
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 1.135 | 6.33 | 7.18
9.42
TOTAL | [8 empty] | 25.53 | 25.17
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.216 | 23.5 | 28.58
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 365 | 0.58 | 211.7
240.28
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 10 | 6.33 | 63.3
63.3
TOTAL | [8 empty] | 303.58 | 303.58
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74223/001 | REATERRO MANUAL DE VALAS | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS | [6 empty] | 0
0
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3 | 6.33 | 18.99
18.99
TOTAL | [8 empty] | 18.99 | 18.99
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 3.4 | 6.33 | 21.52
21.52
TOTAL | [8 empty] | 21.52
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | [7 empty] | M3
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3,PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M | 1 | 216.65 | 216.65
216.65
| MAO DE OBRA |  | 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 8.96 | 17.92
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 6 | 6.33 | 37.98
55.9
TOTAL | [8 empty] | 272.55
[8 empty] | #REF! | #REF! | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
| ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
ADAPTADO | M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.51 | 25.5 | 38.51
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 435.03 | 0.58 | 252.32
290.83
| MAO DE OBRA |  | 6111 | SERVENTE | H | 11.49 | 6.33 | 72.73
72.73
TOTAL | [8 empty] | 363.56
[8 empty] | #REF! | #REF!

## SÃO MIGUEl
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,Março 17
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI | [5 empty] | BDI: | 29.77%
RUA PROJETADA 01 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 59.5
COMPRIMENTO: 59,5m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9879.85
1.1 | Placa da obra padrão CODEVASF | m² | 6.4 | 342.67 | 2193.09 | ( 3,20 m x 2,00 m) = 6,40 m² | COMP. DESENV.– 01
1.2 | Administração Local | mês | 4 | 1921.69 | 7686.76 | 4,00 x 1,00 | COMP. DESENV.-02
2.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 221.34
2.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 357 | 0.62 | 221.34 | ( 59,50 m x 6,00 m) = 357,00 m² | 79472
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 36624.63
3.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 357 | 101.23 | 36139.11 | ( 59,50 m x 6,00 m) = 357,00 m² | 72799
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/compactador tipo sapo | m² | 357 | 1.36 | 485.52 | ( 59,50 m x 6,00 m) = 357,00 m² | COMP. DESENV.-03
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5535
4.1 | Meio-fio | m | 119 | 44.28 | 5269.32 | ( 59,50 m x 2,00 )= 119,00 m | 94273
4.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 44.28 | 265.68 | ( 6,00 m x 1,00 ) = 6,00 m | 94273
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 52260.82
219.46
RUA PROJETADA 02 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 219.46
COMPRIMENTO: 219,46m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO |  | 0
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 816.39
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 1316.76 | 0.62 | 816.39 | ( 219,46 m x 6,00 m) = 1.316,76 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 135086.4
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 1316.76 | 101.23 | 133295.61 | ( 219,46 m x 6,00 m) = 1.316,76 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica de calçamento c/compactador tipo sapo | m² | 1316.76 | 1.36 | 1790.79 | ( 219,46 m x 6,00 m) = 1.316,76 m² | COMP. DESENV.-03
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 19435.38 |  |  | 0.49
3.1 | Meio-fio | m | 426.92 | 44.28 | 18904.02 | ( 219,46 m x 2,00 -6,00 - 6,00 )= 426,92 m | 94273 | 438.92
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 12 | 44.28 | 531.36 | ( 6,00 m x 2,00 ) = 12,00 m | 94273 | 426.92
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 155338.17
RUA PROJETADA 03 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 62
COMPRIMENTO: 62m | [7 empty] | LARGURA: | 6
LARGURA: 6m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 230.64
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 372 | 0.62 | 230.64 | ( 62,00 m x 6,00 m) = 372,00 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 38163.48
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 372 | 101.23 | 37657.56 | ( 62,00 m x 6,00 m) = 372,00 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica de calçamento c/compactador tipo sapo | m² | 372 | 1.36 | 505.92 | ( 62,00 m x 6,00 m) = 372,00 m² | COMP. DESENV.-03
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 5756.4
3.1 | Meio-fio | m | 124 | 44.28 | 5490.72 | ( 62,00 m x 2,00 )= 124,00 m | 94273
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 6 | 44.28 | 265.68 | ( 6,00 m x 1,00 ) = 6,00 m | 94273
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 44150.52
0.49
[5 empty] | 251749.51 | 0
RUA PROJETADA 04 | [7 empty] | ENTENSÃO: | 15.4
COMPRIMENTO: 15,4m | [7 empty] | LARGURA: | 7
LARGURA: 7m
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CÓDIGO
1.0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 66.84
1.1 | Regularização mecânica do subleito | m² | 107.8 | 0.62 | 66.84 | ( 15,40 m x 7,00 m) = 107,80 m² | 79472
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 11059.2
2.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 107.8 | 101.23 | 10912.59 | ( 15,40 m x 7,00 m) = 107,80 m² | 72799
2.2 | Compactação mecânica de calçamento c/compactador tipo sapo | m² | 107.8 | 1.36 | 146.61 | ( 15,40 m x 7,00 m) = 107,80 m² | COMP. DESENV.-03
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1718.06
3.1 | Meio-fio | m | 24.8 | 44.28 | 1098.14 | ( 15,40 m x 2,00 - 6,00 )= 24,80 m | 94273
3.2 | Meio-fio de contenção | m | 14 | 44.28 | 619.92 | ( 7,00 m x 2,00 ) = 14,00 m | 94273
TOTAL GERAL (R$)
|  | Emenda São Miguel do Tapuio: |  |  | 251750
0.49

## CRON.
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI
|  | VALOR | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PESO % | bar: MESES 1 to MESES 8
1.00 | RUA PROJETADA 01 | 52260.82 | MESES 1: 13065.21; MESES 2: 13065.21; MESES 3: 13065.2; MESES 4: 13065.2
|  | 20.7591 | MESES 1: 25; MESES 2: 25; MESES 3: 25; MESES 4: 25
2.00 | RUA PROJETADA 02 | 155338.17 | MESES 1: 38834.55; MESES 2: 38834.54; MESES 3: 38834.54; MESES 4: 38834.54
|  | 61.7 | MESES 1: 25; MESES 2: 25; MESES 3: 25; MESES 4: 25
3.00 | RUA PROJETADA 03 | 44150.52 | MESES 1: 11037.63; MESES 2: 11037.63; MESES 3: 11037.63; MESES 4: 11037.63
|  | 17.54 | MESES 1: 25; MESES 2: 25; MESES 3: 25; MESES 4: 25
4.00 | RUA PROJETADA 04 | 0 | MESES 1: 0; MESES 2: 0; MESES 3: 0; MESES 4: 0
|  | 0 | MESES 1: 25; MESES 2: 25; MESES 3: 25; MESES 4: 25
| TOTAL SIMPLES | 251749.51 | 62937.39 | 62937.38 | 62937.37 | 62937.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO | 251749.51 | 62937.39 | 125874.77 | 188812.14 | 251749.51 | 251749.51 | 251749.51 | 251749.51 | 251749.51
62937.3775

## CPU SINAPI (S.M)
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI | [5 empty] | Referência: | SINAPI,Março 17
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI | [5 empty] | BDI: | 29.77%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.– 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA | [7 empty] | M²
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 4433 | MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 0,0058 M3/M | M | 3.52 | 20.15 | 70.93
| MATERIAIS |  | 4813 | PLACA DE OBRA | M² | 1 | 180 | 180
| MATERIAIS |  | 5067 | PREGOS 16X24 | KG | 0.15 | 9.21 | 1.38
252.31
| MAO DE OBRA |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.35 | 6.54
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.03 | 5.21
11.75
TOTAL | [8 empty] | 264.06 | 264.06
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 342.67 | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | CHP | 0.003 | 160.66 | 0.48
0.48
TOTAL | [8 empty] | 0.48 | 0.48
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 0.62 | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
72799 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 366 | AREIA FINA | M3 | 0.023 | 36 | 0.83
| MATERIAIS |  | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.1 | 75 | 7.5
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 9.11 | 0.54 | 4.92
| MATERIAIS |  | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,*30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0.035 | 1320 | 46.2
59.45
| MAO DE OBRA |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.76 | 6.7
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 13.03 | 11.86
18.56
TOTAL | [8 empty] | 78.01 | 77.98
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 101.23 | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.-03 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | [7 empty] | M2
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.011 | 0.98 | 0.01
0.01
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 13.03 | 1.04
1.04
TOTAL | [8 empty] | 1.05
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 1.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [7 empty] | M
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 22 | 0.15
| MATERIAIS |  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 21.5 | 21.61
| MATERIAIS |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.002 | 374.21 | 0.75
22.51
| MAO DE OBRA |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 16.44 | 6.48
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 13.03 | 5.13
11.61
TOTAL | [8 empty] | 34.12 | 34.09
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 44.28 | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
88629 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL | [7 empty] | M³
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAIS |  | 370 | AREIA MÉDIA | M³ | 1.15 | 22 | 25.3
| MATERIAIS |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 441.51 | 0.54 | 238.42
263.72
| MAO DE OBRA |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.48 | 13.03 | 110.49
110.49
TOTAL | [8 empty] | 374.21 | 374.2
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 485.61 | ok
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
COMP. DESENV.-02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [7 empty] | MÊS
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MAO DE OBRA |  | 2706 | ENGENHEIRO | H | 10 | 68.76 | 687.6
| MAO DE OBRA |  | 4083 | MESTRE DE OBRAS(ENCARREGADO GERAL) | H | 25 | 18.21 | 455.25
| MAO DE OBRA |  | 253 | ALMOXARIFE | H | 10 | 11.62 | 116.2
| MAO DE OBRA |  | 532 | TÉCNICO EM ENGENHARIA | H | 10 | 22.18 | 221.8
1480.85
TOTAL | [8 empty] | 1480.85
[8 empty] | COM BDI 29,77 % | 1921.69 | ok

## Q.V. (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
QUADRO DE VOLUMES
Município: JOAQUIM PIRES - PI | [5 empty] | Referência: | #REF!
Obra: Rua Projetada 01 | [5 empty] | BDI: | #REF!
QUADRO DE VOLUME
PROJETO: | [5 empty] | TRECHO:
ESTACAS |  | ÁREAS |  | SOMA DAS ÁREAS |  | VOLUME
Inteira | Fração | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Corte | Aterro | Aterro Empolado
0 |  | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 0 | 147.5 | 184.375
1 |  | 0 | 22.25 | 0 | 37 | 0 | 370 | 462.5
2 |  | 0 | 22.25 | 0 | 44.5 | 0 | 445 | 556.25