## PLANILHA ORÇ.
PROPONENTE : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO PEDRA GRANDE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA BARRAGEM LOCALIZADA NO POVOADO PEDRA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA | [8 empty] | 116.7%
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(AGOSTO - 2018)
BDI 24,08%:
LOCAL: | VARGEM GRANDE/MA |  |  | Encargos Sociais 116,68%:
24.08%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 50998.59
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 298,40 | 370.25 | 2221.5
1.2 | 74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 7624.97 | 3,55 | 4.4 | 33549.87
1.3 | CPU - 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 6 | 1737.25 | 2155.58 | 12933.48
1.4 | CPU - 002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 6 | 308.1 | 382.29 | 2293.74
2.0 |  | LIMPEZA DO AÇUDE |  |  |  |  | 49228.84
2.1 | 73859/1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 146514.44 | 0,11 | 0.14 | 20512.02
2.2 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 29302.88 | 0,79 | 0.98 | 28716.82
3.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 155002.33
3.1 | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 7624.97 | 3,08 | 3.82 | 29127.39
3.2 | 74154/1 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL PARA ATERRO | M3 | 11056.21 | 4,19 | 5.2 | 57492.29
3.3 | 72884 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL PARA ATERRO DMT =5KM | M3XKM | 13820.26 | 0,79 | 0.98 | 13543.85
3.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO | M2 | 11056.21 | 0,19 | 0.24 | 2653.49
3.5 | 41722 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 11056.21 | 3,80 | 4.72 | 52185.31
4.0 |  | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 21304.01
4.1 | CPU - 004 | TERRA PRETA PARA PAISAGISMO | M3 | 87.36 | 95.26 | 118.2 | 10325.95
4.2 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 582.3905 | 15,19 | 18.85 | 10978.06
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 18223.68
5.1 | 9537 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 7624.97 | 1,93 | 2.39 | 18223.68
| TOTAL GERAL DA PLANILHA | [5 empty] | 294757.45
995000
|  | Importa o presente orçamento em: | duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos
VARGEM GRANDE/MA 03 DE SETEMBRO 2018
Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA 110393427-9

## composição de custos
PROPONENTE : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO PEDRA GRANDE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA BARRAGEM LOCALIZADA NO POVOADO PEDRA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA | [12 empty] | BDI
BDI 24,08%: |  |  |  | Encargos Sociais 116,68%:
LOCAL: | VARGEM GRANDE/MA
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
SERVIÇOS INICIAIS
CPU - 001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | UNID | MÊS | 0%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 15 | 83,43 | 1251.45
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 20 | 24,29 | 485.8
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL |  | SERVIÇOS | CUSTO TOTAL
|  |  | 0 | 1737.25 | 0 |  | 0 | 1737.25 |  |  |  |  | 67672.2388
CPU - 002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | UNID | MÊS | 0%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 2 | 12,27 | 24.54
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 2 | 12,33 | 24.66
EQUIPAMENTO
C. AUXILIAR |  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | H | 1.2669 | 204.36 | 258.9 | C. AUXILIAR |  | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL
|  |  | 258.9 | 49.2 | 0 |  | 0 | 308.1
COMPOSIÇÃO
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 1 | 12,27 | 12.27
EQUIPAMENTO
| 41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | [5 empty] | UN | 0.00030445 | 315.500,00 | 96.05
| 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | [5 empty] | L | 24.5 | 3,34 | 81.83
| 4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | [5 empty] | L | 0.49 | 18,00 | 8.82
| 4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | [5 empty] | KG | 0.204 | 26,42 | 5.39
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL
|  |  | 192.09 | 12.27 | 0 |  | 0 | 204.36
PROTEÇÃO VEGETAL
CPU - 004 | TERRA PRETA PARA PAISAGISMO | [8 empty] | UNID | M3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 1 | 12,33 | 12.33
MATERIAL
| 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | [5 empty] | M3 | 0.9 | 92,14 | 82.93
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL
|  |  | 0 | 12.33 | 82.93 |  | 0 | 95.26
93.86
[9 empty] | 93.8585 | 121.8001

## CRONOGRAMA
PROPONENTE : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO PEDRA GRANDE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA BARRAGEM LOCALIZADA NO POVOADO PEDRA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(AGOSTO - 2018)
VARGEM GRANDE/MA |  |  |  | Encargos Sociais 116,68%: | [5 empty] | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR (R$) | % | MENSAL
|  |  |  | 1.ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 50998.59 | 17.302 | MENSAL 1.ª: 100% | 1
2.0 | LIMPEZA DO AÇUDE | 49228.84 | 16.701 | MENSAL 1.ª: 100%
3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 155002.33 | 52.586 | MENSAL 1.ª: 50%; MENSAL 2ª: 25%; MENSAL 3ª: 25% | 1
4.0 | PROTEÇÃO VEGETAL | 21304.01 | 7.228 |  | 50% | 50% |  | 50% | 50% | 2
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18223.68 | 6.183 |  |  | 100% | 25% | 25% | 25% | 1.75
| TOTAIS PARCIAIS |  |  | 177728.595 | 49402.5875 | 67626.2675 | 4555.92 | 15207.925 | 15207.925
| PERCENTUAIS PARCIAIS |  |  | 60.3% | 16.76% | 22.94% | 1.546% | 5.159% | 5.159%
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 177728.595 | 227131.1825 | 294757.45 | 299313.37 | 314521.295 | 329729.22
| PERCENTUAIS ACUMULADOS |  |  | 60.3% | 77.06% | 100% | 101.5% | 106.7% | 111.9%
| TOTAL GERAL PLANILHA | 294757.45 | 100
|  |  |  | 0.14212 | 0.21219 | 0.18458 | 0.19736 | 0.12784 | 0.13591

## ENCARGOS SOCIAIS
[7 empty] | 1 | COM DESONERAÇÃO
[7 empty] | 2 | SEM DESONERAÇÃO
2
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 0,00 | 0,00
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00
A | TOTAL | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.91 | 0,00 |  | 17.91 | 0,00 |  | 17.91 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.96 | 0,00 |  | 3.96 | 0,00 |  | 3.96 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.91 | 0.69 |  | 0.91 | 0.69 |  | 0.91 | 0.7
B4 | 13º SALÁRIO | 10.91 | 8.33 |  | 10.91 | 8.33 |  | 10.91 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 |  | 0.73 | 0.56 |  | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.64 | 0,00 |  | 1.64 | 0,00 |  | 1.64 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08 |  | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.99 | 7.63 |  | 9.99 | 7.63 |  | 9.99 | 7.63
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02 |  | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.26 | 17.37
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.5 | 4.97 |  | 6.5 | 4.97 |  | 6.5 | 4.97
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15 | 0.12 |  | 0.15 | 0.12 |  | 0.15 | 0.12
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.65 | 2.79 |  | 3.65 | 2.79 |  | 3.65 | 2.79
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.17 | 3.95 |  | 5.17 | 3.95 |  | 5.17 | 3.95
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.55 | 0.42 |  | 0.55 | 0.42 |  | 0.55 | 0.42
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 16.02 | 12.25
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.02 | 6.39 |  | 17.02 | 6.39 |  | 7.77 | 2.92
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.58 | 0.44 |  | 0.58 | 0.44 |  | 0.55 | 0.42
D | TOTAL | 17.6 | 6.83
| TOTAL (A+B+C+D) | 116.68 | 73.25

## Plan1 (2) (hidden)
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | SERVIÇO |  | VALOR | CÓDIGO
4750 | Pedreiro | h | 10.17 | 4750
6111 | Servente | h | 7.18 | 6111
1213 | Carpinteiro | h | 10,17 | 1213 | formas
25964 | Jardineiro | h | 7,71 | 25964
378 | Armador | h | 10,17 | 378
2696 | Encanador hidráulico | h | 10,17 | 2696
4783 | Pintor | h | 10,17 | 4783
6160 | Soldador | h | 10,17 | 6160
6116 | Ajudante de encanador | h | 7.92 | 6116
2436 | Eletricista | h | 10,17 | 2436
| MATERIAL | UND | PREÇO
34449 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 4.22 | 34449
73 | Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 3/4" | und | 9.99 | 73
72 | Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1 1/2" | und | 23.37 | 72
71 | Adaptador pvc rígido roscável c/ flanges e anel, p/ caixa d'água d= 1" | und | 13.89 | 71
Adubo mineral NPK (10-10-10)
159 | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | m³ | 141.91 | 159
343 | Arame galvanizado sem revestimento, 14bwg (2,1 mm) - 0,026kg/m | m | 0.25 | 343
337 | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm (9,6g/m) | kg | 9.6 | 337
367 | Areia grossa (AC - areia comercial ) | m³ | 67.5 | 367
370 | Areia média | m³ | 51.5 | 370
34353 | Argamassa industrializada votomassa, AC-II ou similar | kg | 0.84 | 34353
Arruela p/ parafuso 3/8 "
Assento em tábua aparelhada 42x30x2,5 cm p/balanço (maracatiara ou similar)
4721 | Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) - incluso frete | m³ | 52.33 | 4721
4718 | Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete | m³ | 52.33 | 4718
11869 | Caixa d'agua fibra vidro 1500 litros | und | 727.65 | 11869
1379 | Cimento cp - 320 (50 kg) | kg | 0.54 | 1379
Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar
1524 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=21mpa | m³ | 330 | 1524
Corrente galvaniz 1/4" (0,80kg/m)
2692 | Desmoldante desmol (vedacit) ou separol (sika) - p/ formas de madeira - ou similar | l | 4.91 | 2692
3146 | Fita veda rosca 18mm | und | 2.49 | 3146
Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)
Grama amendoim (arachis repens)
3482 | Joelho 90° pvc rigido roscavel d=1 " | und | 2.7 | 3482
6085 | Líquido selador acrílico | l | 5.24 | 6085
3767 | Lixa média p/ madeira | und | 0.69 | 3767
3884 | Luva pvc rigido roscavel d= 3/4" | und | 0.9 | 3884
3876 | Luva pvc rigido roscavel d=1 " | und | 1.77 | 3876
3878 | Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2" | und | 3.66 | 3878
Madeira mista serrada - pinho 3ª (tábua/sarrafo) 2,2 x 10,0cm - 0,0022 m3/m
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
Mangueira de plástico transparente de 1" x 2,00mm
4048 | Massa acrílica | l | 4.37 | 4048
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm
Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2"
10826 | Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) | und | 39.99 | 10826
4342 | Porca sextavada 3/8 " | und | 0.24 | 4342
21102 | Porta toalha cromado | und | 24.65 | 21102
Pregos 16x24
6019 | Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1") | und | 33.64 | 6019
34357 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg | 2.68 | 34357
21103 | Saboneteira em alumínio | und | 20.2 | 11757
7253 | Terra vegetal | m³ | 85.14 | 7253
7356 | Tinta acrílica | l | 18.39 | 7356
7311 | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) | l | 19.75 | 7311
7606 | Torneira de boia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | und | 39.2 | 7606
9866 | Tubo pvc rigido roscavel d= 1 " | m | 7.14 | 9866
9862 | Tubo pvc rigido roscavel d= 1 1/2" | m | 11.82 | 9862
1139 | Caminhão Basculante 8,0m3/16t Diesel Tipo Mercedes 170hp Lk-1418 Ou Equiv (Incl Manut/Operacao) | h | 85.5 | 1139
12378 | Poste Ferro Galv Flangeado Reto Dn = 80mm X 6,0m | und | 756.54 | 12378
3357 | Guindaste Tipo Munck Cap * 2t * Montado Em Caminhao Carroceria Ou Equiv | h | 56.25 | 3357
4047 | Massa Corrida Pva Para Paredes Internas | gl | 15.75 | 4047
295 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM | und | 0.9 | 295
377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 21 | 377
3520 | JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | und | 5.49 | 3520
4384 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10 | und | 24.73 | 4384
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40mm) | und | 2.12 | 6140
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | und | 96.5 | 10420
10498 | Massa para vidro | kg | 5.82 | 10498
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | und | 6.39 | 11686
27399 | BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | und | 62.81 | 27399
4712 | PEDRA C/SUPERF LISA NAO TRABALHADA P/ REVESTIMENTO | m² | 26.59 | 4712
3143 | Fita veda rosca em rolos 18mm | und | 5.66 | 3143
7608 | Chuveiro Plástico branco simples | und | 3.59 | 7608
5327 | Pingmento em pó para argamassas, cimentos e outros | kg | 28.78 | 5327
6021 | Registro pressão 1/2' c/ canopla acab. Cromado simples | und | 47.44 | 6021
6141 | Engate ou Rabicho flexivel plástico 1/2' x 30cm | und | 2.47 | 6141
6147 | Sifão em metal cromado 1x1" | und | 72.74 | 6147
9867 | Tubo PVC soldável dn 20mm | m | 2.25 | 9867
11698 | Mictório coletivo inox 58x30cm | m | 517.27 | 11698
1745 | Pia aço inoxidável 160x60cm com 1 cuba | und | 5.96 | 1745
6137 | Sifão em metal cromado 1x1 1/2" | und | 74.88 | 6137
6157 | Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2'x1.1/2' para pia de cozinha | und | 32.35 | 6157
3806 | Luminária emergência | und | 129.27 | 3806
25950 | Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria | m³ | 34.73 | 25950