## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
NOME DA CONSULTORA: | EDITAL:
OBJETO:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE ARAME, NO ESTADO DO MARANHÃO
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MÃO DE OBRA
A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 170244.8
A - TOTAL DE MÃO DE OBRA: | 170244.8
ENCARGOS SOCIAIS
B1 - ENCARGOS SOCIAIS DE A1 (72,97% DO A1) (FPRO-IX) | 124227.63
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS: | 124227.63
OUTRAS DESPESAS
C1 - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 27386.03
C2 - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 15750
C - TOTAL DE OUTRAS DESPESAS: | 43136.03
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS: | 337608.46
CUSTOS INDIRETOS
D - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (15% DO ITEM A) (FPRO-VII) | 25536.72
E - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D) | 36314.52
F - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E) (FPRO-VIII) | 66390.2
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS: | 128241.44
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL: | 465849.9
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
H - Serviços Topográficos (FPRO-IV) | 167201.1
G - Serviços Geotécnicos (FPRO-V) | 82971.56
J - Serviços Auxiliares (FPRO-VI) | 227.44
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 250400.1
TOTAL DA PROPOSTA | 716250
Ministério do Desenvolvimento Regiuonal
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  | CÓDIGO:
FPRO - I
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
EQUIPE TÉCNICA
Descrição | Categoria | Quantidade (mês) | Salário (R$)
|  |  | Categoria | Total
NÍVEL SUPERIOR
Profissional Pleno | P1 | 2 | 14602.72 | 29205.44
Profissional Médio | P2 | 4 | 11179.52 | 44718.08
Profissional Júnior | P3 | 4 | 9285.76 | 37143.04
Profissional Trainee
NÍVEL TÉCNICO
Técnico - Profissional Pleno | T1 | 8 | 4519.68 | 36157.44
NÍVEL ADMINISTRATIVO
Ajudante Administrativo | A2 | 8 | 2877.6 | 23020.8
Total Geral - Salário Equipe (R$): |  |  |  | 170244.8
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - QUANTIDADE DEFINIDA EM FUNÇÃO DE HOMEM X MÊS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  | CÓDIGO:
FPRO - II
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$)
|  |  | Unitário | Total
VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres
Trechos Aéreos (Sede-SLZ-Sede) | und | 9 | 1803.67 | 16233.03
Trechos Terrestres (SLZ-Arame-SLZ) | diária | 30 | 50 | 1500
Total - Viagens: |  |  |  | 17733.03
DIÁRIAS
DIÁRIAS (São Luis) | und | 8 | 400 | 3200
Diárias (Arame) | und | 27 | 239 | 6453
Total - Diárias: |  |  |  | 9653
Total Geral - Viagens da Equipe Técnica: |  |  |  | 27386.03
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
2 – SEDE: REFERE-SE À SEDE DA EMPRESA CONTRATADA.
3 – SLZ: REFERE-SE À 8ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF, EM SÃO LUIS /MA
4 - AS VIAGENS TERRESTRES SERÃO FEITAS ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO SEDÃ, OU SIMILAR
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | CÓDIGO:
FPRO - III
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Descrição | Quantidade | Nº de Vias | Valor (R$)
|  |  | Unitário | Total
Levantamentos, Diagnóstico e Estudo de Alternativas | 1 | 2 | 1402 | 2804
Minuta do Relatorio Final | 1 | 4 | 432.5 | 1730
Relatório Final | 2 | 4 | 1402 | 11216
Total Geral - Serviços Gráficos: |  |  |  | 15750
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES E Nº DE VIAS, BEM COMO COM SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO
2 - A QUANTIDADE ESTIMADA DE PÁGINAS E DESENHOS EM FORMATO A1 OU A4, POR VOLUME, DEVERÁ SER EFETUADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DE CADA SISTEMA E AS CARACTERÍSTICAS INERENTES A CADA VOLUME INTEGRANTE DO PROJETO.
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO-IV Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO - IV
NOME DA CONSULTORA: |  |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | Amarração Planialtimétrica
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 3 | 848.18 | 2544.54
1.2 | Pontos GPS de uma frequencia (L1) | un | 3 | 413.75 | 1241.25 | 23.5294
1.3 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 1 | 1552.36 | 1552.36 | 32092.56
1.4 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 1 | 692.95 | 692.95
2 | Estações de Bombeamento, Drenagem, Canais, Tubulações
2.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 50 | 1552.36 | 77618 | 5.8824
2.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 50 | 692.95 | 34647.5 | 6
2.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 20.2 | 692.95 | 13997.59
3 | Jazidas
3.1 | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 1 | 1552.36 | 1552.36
3.2 | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 1 | 692.95 | 692.95
3.3 | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 2 | 692.95 | 1385.9
4 | Monumentação
4.1 | Marco de Concreto (8x12x60cm) | un | 10 | 46.07 | 460.7
4.2 | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) | un | 600 | 23.77 | 14262
4.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 7700 | 2 | 15400
5 | Abertura de Picadas
5.1 | Recomposição de cercas de arame | m | 50 | 3.26 | 163 | TABELA SINAPI (07/2019): CÓDIGO 85.171
5.2 | Abertura de picada manual | m² | 1000 | 0.99 | 990 | TABELA SINAPI (07/2019): CÓDIGO 85.331 - CONSIDERADO O PREÇO DE CORTE DE CAPOEIRA A FOICE, 1M DE LARGURA, POR SEREM SERVIÇOS SIMILARES
Total Geral - Serviços Topográficos: |  |  |  |  | 167201.1
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - OS ITENS 5.1 E 5.2 FORAM OBTIDOS A PARTIR DO SINAPI, E OS DEMAIS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DA CODEVASF
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_V Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO - V
NOME DA CONSULTORA: |  |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | SONDAGEM MISTA
1.1 | Sondagem Rotativa
1.1.1 | Mobilização/desmobilização de equipamento | und
1.1.2 | Em jazidas graníticas e rochas afins
1.1.2.1 | - Ø N | m
1.1.2.2 | - Ø B | m
1.1.2.3 | - Ø B (sondagem em solo) | m
1.1.3 | Deslocamento/instalação do equipamento
1.1.3.1 | - 0 a 200 metros | und
1.1.3.2 | - 201 a 500 metros | und
1.1.3.3 | - Acima de 500 metros | und
1.2 | Sondagem a Percussão
1.2.1 | - Mobilização/desmobilização de equipamento | und | 1 | 3312.31 | 3312.31
1.2.2 | - Sondagem à percussão com SPT | m | 100 | 72.87 | 7287
Deslocamento/instalação de equipam.
| - 0 a 200 metros | und
| - 201 a 500 metros | und
| - Acima de 500 metros | und
2. | SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO | km
3. | SONDAGEM A TRADO (4") | m | 720 | 67.28 | 48441.6
4. | POÇOS DE INSPEÇÃO com retroescavadeira | m
5. | ENSAIOS
5.1 | Ensaios em solos | ensaio
5.1.1 | Umidade Natural | ensaio | 15 | 73.33 | 1099.95
5.1.2 | Densidade Natural | ensaio | 15 | 73.33 | 1099.95
5.1.3 | Limite de Liquidez | ensaio | 15 | 101.03 | 1515.45
5.1.4 | Limite de Plasticidade | ensaio | 15 | 101.03 | 1515.45
5.1.5 | Granulometria por Peneiramento | ensaio | 15 | 112 | 1680
5.1.6 | Granulometria por Sedimentação | ensaio | 15 | 342.19 | 5132.85
5.1.7 | Ensaio compactação Proctor Normal | ensaio | 15 | 144.2 | 2163
5.1.8 | Massa Especifica Real dos Grãos | ensaio | 15 | 95.67 | 1435.05
5.1.9 | Adensamento Oedométrico | ensaio
5.1.10 | Triaxial (UU) não consolidado não drenado | ensaio
5.1.11 | Triaxial (CU) consolidado - não drenado | ensaio
5.1.12 | Expansão (pressão de expansão) | ensaio
5.1.13 | Dispersão | ensaio
5.1.13.1 | Granulometria Comparativa | ensaio
5.1.13.2 | Crumb Test | ensaio
5.1.14 | Infiltração | ensaio | 15 | 205.24 | 3078.6
5.1.15 | Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) | ensaio
5.1.16 | Análise da Areia | ensaio
5.1.16.1 | Análise Química da Areia | ensaio
5.1.16.2 | Mineralogia da Areia | ensaio
5.1.17 | Mineralogia | ensaio
5.1.18 | Abrasão "Los Angeles " | ensaio
5.1.19 | Reatividade Potencial | ensaio
5.1.20 | Permeabilidade vertical de carga variavel | ensaio | 5 | 583.34 | 2916.7
5.1.21 | Permeabilidade "in situ" | ensaio | 5 | 458.73 | 2293.65
5.1.22 | Indice de Suporte California ISC com amostras não trabalhadas | ensaio
Total Geral - Serviços Geotécnicos: |  |  |  |  | 82971.56
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO-VI Serviços Auxiliares
SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | CÓDIGO:
FPRO - VI
NOME DA CONSULTORA: |  |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | Análise fisico-química e bacteriológica da água do corpo receptor
| Coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio total, OD, pH, temperatura, turbidez e sólidos totais. | und | 1 | 227.44 | 227.44
Total Geral - Serviços Auxiliares: |  |  |  |  | 227.44
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO; BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - OS VALORES FORAM OBTIDOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_VII Cronog Fisico
CRONOGRAMA FÍSICO |  |  | CÓDIGO:
FPRO -VII
NOME DA CONSULTORA: |  |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Sequência | Tarefa | Relatório / Serviço de Campo | Quant. de Dias
0 | E01 | Serviços Topográficos | 120
1 | E02 | Diagnóstico e Estudo de Concepção | 60
1 | E03 | Serviços Geotécnicos | 90
1 | E04 | Minuta do Projeto Básico: | 30
1 | E05 | Projeto Básico Final | 60
Prazo (dias): |  |  | 360
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - AS LICITANTES APRESENTARÃO SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO, A RELAÇÃO DE EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DO ANEXO V
2 - OS DIAS CORRIDOS FORAM CONSIDERADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (os), CONFORME PREVISTO NOS TERMO DE REFERÊNCIA
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_VIII_Det_Custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | CÓDIGO:
FPRO - VIII
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Item | Descrição | %
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) | 10%
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como: avaliação do concreto com ensaios, treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa | 3%
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços | 2%
Total Geral - Custo de Administração: |  | 15%
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_IX Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  | CÓDIGO:
FPRO - IX
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
Descrição | DF (%)2 | DF' (%)3
1 - ISS | 5 | 5.8309
2 - PIS | 1.65 | 1.9242
3 - COFINS | 7.6 | 8.863
Total Geral - Despesas Fiscais: | 14.25 | 16.62
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS VALORES PERCENTUAIS DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 14,25 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

## FPRO_X Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS |  | CÓDIGO:
FPRO - X
NOME DA CONSULTORA: |  | EDITAL:
OBJETO:
Elaboração do Projeto Básico de Engenharia do Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana do Município de ARAME, no Estado do Maranhão
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | Sesi | 1.5% | 1.5%
A3 | Senai | 1% | 1%
A4 | Incra | 0.2% | 0.2%
A5 | Sebrae | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidente de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | Seconci | 1% | 1%
SUBTOTAL DE "A": |  | 37.8% | 37.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.88% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.92% | 0.71%
B4 | 13º Salário | 10.81% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.48% | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias gozadas | 8.61% | 6.63%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B": |  | 44.58% | 16.4%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio indenizado – decreto 6.727/2009 | 5.42% | 4.18%
C2 | Aviso prévio trabalhado – decreto 6.727/2010 | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias indenizadas | 4.87% | 3.75%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4.95% | 3.82%
C5 | Indenização adicional | 0.46% | 0.35%
SUBTOTAL DE "C": |  | 15.83% | 12.2%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B" | 16.85% | 6.2%
D2 | Reincidência de Grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.48% | 0.37%
SUBTOTAL DE "D": |  | 17.33% | 6.57%
TOTAL - ENCARGOS SOCIAIS: |  | 115.5% | 72.97%
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS, TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - VALORES PERCENTUAIS OBTIDOS em 05/09/2019, A PARTIR DO SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, SEM DESONERAÇÃO (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2018.pdf)
3 - PARA EFETIVAÇÃO DO CÁLCULO DOS VALORES EM REAIS, FORAM UTILIZADOS OS VALORES DA COLUNA "MENSALISTA %"
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba