## P RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | ENCARGOS SOCIAIS: 113,85%
PLANILHA RESUMO
META | DESCRIÇÃO | VALOR
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 14999.9988
2.0 | OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA. | 462500.0012
| TOTAL GERAL DA PLANILHA | 477500
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: | 477500 | Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais
SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

## RESUMO-META 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA RESUMO - META 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | P. UNITÁRIO | P.TOTAL
UNID
1.0 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 15000
1.1 | Elaboração de Projeto Executivo | unid. | 1 | 14999.9988 | 14999.9988
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 14999.9994
CUSTO POR KM |  |  |  | #REF! | #REF!
55485.44
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: |  | 14999.9994 |  | Quinze mil reais
477500.0006
SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

## RESUMO-META 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
0
PLANILHA RESUMO - META 2
ITEM | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL
1.0 | POVOADO GENTIL À MANIVAL | 5000 | 167391.0312
2.0 | POVOADO ROMANA | 1560 | 32278.35
3.0 | SEDE À BARREIRA DO CHIQUITINHO | 1260 | 80537.99
4.0 | LARANJAL I | 2000 | 39334.99
5.0 | LARANJAL II | 1860 | 55351.47 |  | 6560
6.0 | LARANJAL II À QUIÁ | 3500 | 87606.17
| EXTENSÃO TOTAL | 15180
| TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 462500.0012 | 475500 | 446546.07
12999.9988
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: |  | 462500.0012 |  | Quatrocentos e sessenta e dois mil, e quinhentos reais | 460500.0006 |  | LARANJAL II À QUIÁ
-2000.0006
7400
SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.
462135.92
|  |  |  | -364.0812 | -291.2649

## Comp. de Custo Unitário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
Composição de Custo Unitário
Item | Código | Banco |  |  | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unit. | Total
1.1 | CPU-01 | Composição |  |  | Placa Indicativa de Obra | m² | 1
| 1213 | SINAPI |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 0.7 | 14.75 | 10.33
| 6111 | SINAPI |  |  | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.7 | 10.39 | 7.27
| 4417 | SINAPI |  |  | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 4.21 | 4.21
| 4491 | SINAPI |  |  | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 3.6 | 5.46 | 19.66
| 4813 | SINAPI |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
| 5075 | SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.15 | 12.2 | 1.83
[7 empty] | Total Geral |  | 268.3
1.2 | CPU-02 | Composição | Distância KM - D | Nº de Viagens - N | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1
| E9541 | SICRO | 300 | 1 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | UND | 1.001 | 2 | 600.59
| E9577 | SICRO | 300 | 1 | Trator agrícola - 77 kW | UND | 1 | 2 | 600
| E9524 | SICRO | 345.207 | 1 | Motoniveladora - 93 kW | UND | 1 | 2 | 690.41
| E9200 | SICRO | 350 | 1 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW com periculosidade | UND | 1 | 2 | 700
| E9685 | SICRO | 350 | 2 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw | UND | 1 | 2 | 1400
| E9579 | SICRO | 350 | 2 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | UND | 1 | 1 | 700 | 1.56%
| E9571 | SICRO | 350 | 2 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | UND | 1 | 2 | 1400
[7 empty] | Total Geral |  | 6091 | 22500
477500
1.3 | CPU-03 | Composição |  |  | BARRACÃO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 455000
| 1213 | SINAPI |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS | h | 2 | 14.75 | 29.5 | 477500
| 4750 | SINAPI |  |  | PEDREIRO | h | 1.5 | 14.75 | 22.13 | 477500
| 6111 | SINAPI |  |  | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.12 | 10.39 | 11.64
| 6189 | SINAPI |  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 2 | 12.18 | 24.36
| 35274 | SINAPI |  |  | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 2 | 29.77 | 59.54
| 20213 | SINAPI |  |  | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 2 | 16.33 | 32.66
| 7213 | SINAPI |  |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | m² | 2 | 12.94 | 25.88
| 6212 | SINAPI |  |  | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 2 | 11.05 | 22.1
| 4721 | SINAPI |  |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1 | 62.24 | 62.24
| 1379 | SINAPI |  |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 30 | 0.53 | 15.9
| 5061 | SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | kg | 1 | 12 | 12 | 477500
| 4460 | SINAPI |  |  | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 5 | 7.32 | 36.6 | 477500
| 367 | SINAPI |  |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1 | 52.5 | 52.5 | 0
| 1357 | SINAPI |  |  | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | m² | 1 | 61.15 | 61.15
| 20247 | SINAPI |  |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | kg | 2 | 13.51 | 27.02 | 1.56%
[7 empty] | Total Geral |  | 495.22
455000
1.4 | CPU-04 | Composição |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1
| 40811 | SINAPI |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | mês | 0.2 | 14119.21 | 2823.84 | 22500
| 40818 | SINAPI |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | mês | 0.20005 | 4399.41 | 880.09
[7 empty] | Total Geral |  | 3705.93 | 5.696%
1.5 | CPU-05 | Composição |  |  | REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE | UND | 1
| 6111 | SINAPI |  |  | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.0015 | 10.34 | 0.02
| 36510 | SINAPI |  |  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.0035 | 48.1 | 0.17
[7 empty] | Total Geral |  | 0.19

## COMP. PROJ. EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
L.S=71,98%
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | SINAPI(JAN/20) | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | LEIS SOCIAIS: | 72.97 | %
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 14092.6288 | BDI: | 24.23 | %
1.1 | MÃO DE OBRA | [6 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
A | CAMPO | [6 empty] | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 22.4848 | km
| ENGENHEIRO | Mês | 0.25 | P9812 | 21533.8584 | 5383.46 |  |  | ,
| TÉCNICO | Mês | 0.25 | P9954 | 3008.92 | 752.23 |  | 15000
| TOPÓGRAFO | Mês | 0.25 | P9949 | 6289.0177 | 1572.25 |  | 14999.9988
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | Mês | 0.25 | P9950 | 4084.3935 | 1021.1 |  | 0.0011614
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | Mês | 0.5 | P9812 | 21533.8584 | 10766.93
| CADISTA/CALCULISTA | Mês | 0.5 | P9903 | 4086.6209 | 2043.31
21539.28
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (72,97%): |  |  |  |  | 15717.207
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 37256.487
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 40 | 92144 | 61.71 | 2468.4
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 100 | 4221 | 3.46 | 346
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 15 | 7247 | 2.27 | 34.05
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 2848.45
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 40104.937
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 2406.2962
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 42511.2332
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 42511.2332
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 22,48482 km/DIA)): |  |  |  |  | 11343.982
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 2748.6468
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 14092.6288
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 907.37
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 671.45 | 671.45
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 671.45
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 388.19
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 1164.5672
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 24
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 8
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 8
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 8
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 72.97 |  | 283.26
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 25.11
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 0.96
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 5.77 |  |  | 38.74
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 736.26
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 171.11
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 907.37
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 14999.9988
15000
0.0011614

## ANALÍTICA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 69121.55 | 69121.55 |  | 1.2423
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 14999.9988 | 15000
1.2 | Placa individualizada da obra | m² | 12.5 | CPU-01 | 268.3 | 333.31 | 4166.38
1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamento | und | 1 | CPU-02 | 6091 | 7566.85 | 7566.85 | 1.585% |  |  | 0.7911%
1.4 | Barracão de obras | m² | 24 | CPU-03 | 495.22 | 615.21 | 14765.04 |  | 477500
1.5 | Administração local | mês | 6 | CPU-04 | 3705.93 | 4603.88 | 27623.28 | 5.785% |  |  | 2.888%
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 189235.43 | 189235.43
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 11435 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 31217.55
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 25056 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 16286.4
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 22770 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 10474.2
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 19642.5 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 12767.63 | Curva ABC mais significativo
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 75900 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 72864
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 11435 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 45625.65
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 113479.66 | 113479.66 |  |  |  | 956500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2287 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 1029.16
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 6831 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 15711.3 |  |  |  |  | 479000
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 15180 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 14572.8
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 33228 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 21598.2
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 15180 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 60568.2
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 103234.56 | 103234.56
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 66 | 0804036 | 583.1 | 724.39 | 47809.74
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 22 | 0804393 | 2027.94 | 2519.31 | 55424.82
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 2428.8 | 2428.8
5.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 10119.99 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 2428.8
477500
[5 empty] | TOTAL |  | 477500 | 334542.36 |  |  | 500000
[8 empty] | 477500 |  |  | 22500
| Importa o seguinte orçamento em: | 477500 | Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais |  |  |  |  | 0

## PO 5,0 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 69121.55 | 1.2423
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 14999.9988 | 15000
1.2 | Placa individualizada da obra | m² | 12.5 | CPU-01 | 268.3 | 333.31 | 4166.38
1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamento | und | 1 | CPU-02 | 6091 | 7566.85 | 7566.85 |  | 1.56%
1.4 | Barracão de obras | m² | 24 | CPU-03 | 495.22 | 615.21 | 14765.04
1.5 | Administração local | mês | 6 | CPU-04 | 3705.93 | 4603.88 | 27623.28 |  | 5.696%
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 64042.5
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 3800 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 10374
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 10260 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 6669
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 7500 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 3450
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 6750 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 4387.5
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 25000 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 24000
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 3800 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 15162
485000
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 39042.01 |  |  |  | 500000
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 760 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 342.01
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 2250 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 5175 |  |  |  | 317608.98
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 5000 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 4800 |  |  |  | 22500
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 13500 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 8775
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 5000 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 19950
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 9384.96
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 6 | 0804036 | 583.1 | 724.39 | 4346.34
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 2 | 0804393 | 2027.94 | 2519.31 | 5038.62
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 800
5.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 3333.33 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 800
[5 empty] | TOTAL |  | 182391.02 |  |  | 214669.37
| Importa o seguinte orçamento em: | 182391.02 | Cento e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos

## MC 5,0 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO I | POVOADO GENTIL À MANIVAL | EXTENSÃO | = | 5000 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 5000
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 5000 |  |  |  | 15180
| Largura Média (m) | = |  | 5 |  |  |  | 11385
| Sub-base (m) | = |  | 0.152
| Base | = |  | 0.2 |  |  |  | 11435
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1.5
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1.5 |  |  |  | 477500
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa indicativa da obra
| 5 | x |  | 2.5 | = | 12.5 | m²
1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamento |  |  |  | = | 1 | und
1.3 | Barracão de obras
| comprimento (m) |  |  | Largura (m) |  |  |  |  | #REF!
| 6 | x |  | 4 | = | 24 | m²
1.4 | Administração local |  |  |  | = | 6 | mês
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 3800 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 3800 | x |  | 1.5 | = | 5700 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 5700 | x |  | 1.5 | = | 8550 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 8550 | x |  | 1.2 | = | 10260 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 5000 | x | 1.5 | = | 7500 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 7500 | x | 0.3 |  | = | 2250 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 2250 | x | 1.5 |  | = | 3375 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 3375 | x | 2 |  | = | 6750 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 5000 | x | 5 | = | 25000 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 3800 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 7500 | x | 0.152 | = | 1140 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 1140 | / | 1.5 | = | 760 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 7500 | x | 0.3 | = | 2250 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 25000 | x | 0.2 | = | 5000 | m³
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 5000 | x | 1.5 | x | 1.5 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 13500 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 25000 | x | 0.2 |  | = | 5000 | m³
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m
|  | comprimento | = | 6 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 1 | und
|  | Corpo de bueiro | = | 6 | m
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m
|  | nº de bueiros | = | 1 | und
|  | quantidade de bocas/bueiro | = | 2 | und
|  | Bocas | = | 2 | und
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 5000 | / | 1.5 | = | 3333.33 | m²

## PO 1,5 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL | 1.2423
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 19849.05
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 1170 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 3194.1
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 3159 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 2053.35
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 2340 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 1076.4
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 2106 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1368.9
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 7800 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 7488
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 1170 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 4668.3
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 12179.7 |  | 475500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 234 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 105.3
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 702 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 1614.6 |  | 443221.65
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 1560 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 1497.6 |  | -2000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 4212 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 2737.8
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1560 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 6224.4
4.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 249.6
4.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 1040 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 249.6
[5 empty] | TOTAL |  | 32278.35
| Importa o seguinte orçamento em: | 32278.35 | Trinta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos |  |  |  |  | 4034.7938

## MC 1,5 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO II | POVOADO ROMANA | EXTENSÃO | = | 1560 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 1560
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 1560
| Largura Média (m) | = |  | 5
| Sub-base (m) | = |  | 0.15
| Base | = |  | 0.2
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1.5
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1.5
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1170 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida | [5 empty] | ok
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 1170 | x |  | 1.5 | = | 1755 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 1755 | x |  | 1.5 | = | 2632.5 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 2632.5 | x |  | 1.2 | = | 3159 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 1560 | x | 1.5 | = | 2340 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 2340 | x | 0.3 |  | = | 702 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 702 | x | 1.5 |  | = | 1053 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 1053 | x | 2 |  | = | 2106 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 1560 | x | 5 | = | 7800 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1170 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 2340 | x | 0.15 | = | 351 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 351 | / | 1.5 | = | 234 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 2340 | x | 0.3 | = | 702 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 7800 | x | 0.2 | = | 1560 | m³ |  | 40000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 1560 | x | 1.5 | x | 1.5 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 4212 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 7800 | x | 0.2 |  | = | 1560 | m³
4.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 1560 | / | 1.5 | = | 1040 | m²

## CÁLCULO DMT
1. Informações Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
| Empolamento: | 20% |  | Peso específico: |  | 1.5 | t/m³
| Distância entre estacas: | 20 |  | Espessura: |  | 0.2 | m
| Largura da plataforma: | 5
| TRECHO I | 5000
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 01 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 125 | 0 | 2500 | 3000 | 4500 | 1 | 1.25 | 10125
|  | E | 125 | 0,00 | até | E | 250 | 0 | 2500 | 90000 | 135000 | 0.85 | 0.63 | 199800
[10 empty] | DMT -----> | 1.5 | Km
| TRECHO II | 1560
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | M1,2T SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 02 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 39 | 0 | 780 | 936 | 1404 | 1.5 | 0.39 | 2653.56
|  | E | 39 | 0,00 | até | E | 78 | 0 | 780 | 28080 | 42120 | 1.33 | 0.16 | 62758.8
[10 empty] | DMT -----> | 1.5 | Km
| TRECHO III | 1260
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 03 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 31 | 0 | 620 | 744 | 1116 | 1 | 0.31 | 1461.96
|  | E | 31 | 0,00 | até | E | 63 | 0 | 640 | 23040 | 34560 | 0.86 | 0.13 | 34214.4
[10 empty] | DMT -----> | 1 | Km
| TRECHO IV | 2000
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 04 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 50 | 0 | 1000 | 1200 | 1800 | 1 | 0.5 | 2700
|  | E | 50 | 0,00 | até | E | 100 | 0 | 1000 | 36000 | 54000 | 1.3 | 0.2 | 81000
[10 empty] | DMT -----> | 1.5 | Km
| TRECHO V | 1860
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 05 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 46 | 0 | 920 | 1104 | 1656 | 1 | 0.46 | 2417.76
|  | E | 46 | 0,00 | até | E | 93 | 0 | 940 | 33840 | 50760 | 1.31 | 0.19 | 76140
[10 empty] | DMT -----> | 1.5 | Km
| TRECHO VI | 3500
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 06 | 517423.00 S 9672183.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 88 | 0 | 1760 | 2112 | 3168 | 1 | 0.88 | 5955.84
|  | E | 88 | 0,00 | até | E | 175 | 0 | 1740 | 62640 | 93960 | 1.14 | 0.35 | 140000.4
[10 empty] | DMT -----> | 1.5 | Km
DMT MATERIAL BOTA FORA
| Empolamento: | 20% |  | Peso específico: |  | 1.5 | t/m³
| Distância entre estacas: | 20 |  | Espessura: |  | 0.2 | m
| Largura da plataforma: | 5
| TRECHO I | 5000
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 01 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 125 | 0 | 2500 | 3000 | 4500 | 1.5 | 1.25 | 12375
|  | E | 125 | 0,00 | até | E | 250 | 0 | 2500 | 90000 | 135000 | 1.35 | 0.63 | 267300
[10 empty] | DMT -----> | 2 | Km
| TRECHO II | 1560
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 02 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 39 | 0 | 780 | 936 | 1404 | 2 | 0.39 | 3355.56
|  | E | 39 | 0,00 | até | E | 78 | 0 | 780 | 28080 | 42120 | 1.83 | 0.16 | 83818.8
[10 empty] | DMT -----> | 2 | Km
| TRECHO III | 1260
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 03 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 31 | 0 | 620 | 744 | 1116 | 1 | 0.31 | 1461.96
|  | E | 31 | 0,00 | até | E | 63 | 0 | 640 | 23040 | 34560 | 0.86 | 0.13 | 34214.4
[10 empty] | DMT -----> | 1 | Km
| TRECHO IV | 2000
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 04 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 50 | 0 | 1000 | 1200 | 1800 | 2 | 0.5 | 4500
|  | E | 50 | 0,00 | até | E | 100 | 0 | 1000 | 36000 | 54000 | 1.78 | 0.2 | 106920
[10 empty] | DMT -----> | 2 | Km
| TRECHO V | 1860
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 05 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 46 | 0 | 920 | 1104 | 1656 | 2 | 0.46 | 4073.76
|  | E | 46 | 0,00 | até | E | 93 | 0 | 940 | 33840 | 50760 | 1.8 | 0.19 | 101012.4
[10 empty] | DMT -----> | 2 | Km
| TRECHO VI | 3500
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | SUB-TRECHO | [6 empty] | EXTENSÃO (m) | VOLUME EMPOLADO (20%) | PESO (t) | DISTANCIA FIXA (Km) | TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km) | MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 06 | 522526.00 S 9671143.00 O | E | 0 | 0 | até | E | 88 | 0 | 1760 | 2112 | 3168 | 2 | 0.88 | 9123.84
|  | E | 88 | 0,00 | até | E | 175 | 0 | 1740 | 62640 | 93960 | 1.62 | 0.35 | 185101.2
[10 empty] | DMT -----> | 2 | Km

## PO 1,2 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL | 1.2423
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 14926.28
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 945 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 2579.85
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 1701 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1105.65
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 1890 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 869.4
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 850.5 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 552.83
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 6300 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 6048
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 945 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 3770.55
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 9100.35 |  | 475500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 189 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 85.05
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 567 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 1304.1 |  | 394962.01
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 1260 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 1209.6 |  | -2000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 2268 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1474.2
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1260 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 5027.4
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 56309.76
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 36 | 0804036 | 583.1 | 724.39 | 26078.04
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 12 | 0804393 | 2027.94 | 2519.31 | 30231.72
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 201.6
5.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 840 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 201.6
[5 empty] | TOTAL |  | 80537.99
| Importa o seguinte orçamento em: | 80537.99 | Oitenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos |  |  |  |  | 10067.2488

## MC 1,2 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO III | SEDE À BARREIRA DO CHIQUITINHO | EXTENSÃO | = | 1260 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 1260
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 1260
| Largura Média (m) | = |  | 5
| Sub-base (m) | = |  | 0.15
| Base | = |  | 0.2
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa indicativa da obra
| 5 | x |  | 2.5 | = | 12.5 | m²
1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamento |  |  |  | = | 1 | und
1.3 | Barracão de obras
| comprimento (m) |  |  | Largura (m) |  |  |  |  | #REF!
| 6 | x |  | 4 | = | 24 | m²
1.4 | Administração local |  |  |  | = | 6 | mês
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 945 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida | [5 empty] | ok
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 945 | x |  | 1.5 | = | 1417.5 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 1417.5 | x |  | 1 | = | 1417.5 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 1417.5 | x |  | 1.2 | = | 1701 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 1260 | x | 1.5 | = | 1890 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 1890 | x | 0.3 |  | = | 567 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 567 | x | 1.5 |  | = | 850.5 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 850.5 | x | 1 |  | = | 850.5 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 1260 | x | 5 | = | 6300 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 945 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 1890 | x | 0.15 | = | 283.5 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 283.5 | / | 1.5 | = | 189 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 1890 | x | 0.3 | = | 567 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 6300 | x | 0.2 | = | 1260 | m³ |  | 40000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 1260 | x | 1.5 | x | 1 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 2268 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 6300 | x | 0.2 |  | = | 1260 | m³
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m
|  | comprimento | = | 6 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 6 | und
|  | Corpo de bueiro | = | 36 | m
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m
|  | nº de bueiros | = | 1 | und
|  | quantidade de bocas/bueiro | = | 12 | und
|  | Bocas | = | 12 | und
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 1260 | / | 1.5 | = | 840 | m²

## PO 2,0 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL | 1.2423
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 24570
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 1500 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 4095
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 2700 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1755
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 3000 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 1380
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 2700 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1755
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 10000 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 9600
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 1500 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 5985
#REF!
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 14445 |  |  | 475500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 300 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 135
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 900 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 2070 |  |  | 436165
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 2000 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 1920 |  |  | -2000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 3600 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 2340
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 2000 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 7980
4.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 320
4.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 1333.33 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 320
334542.36
[5 empty] | TOTAL |  | 39335 |  | 71613.35
| Importa o seguinte orçamento em: | 39335 | Trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais

## MC 2,0 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO IV | LARANJAL I | EXTENSÃO | = | 2000 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 2000
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 2000 |  |  |  | 9820
| Largura Média (m) | = |  | 5
| Sub-base (m) | = |  | 0.15
| Base | = |  | 0.2
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | [6 empty] | 7415
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1500 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 1500 | x |  | 1.5 | = | 2250 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 2250 | x |  | 1 | = | 2250 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 2250 | x |  | 1.2 | = | 2700 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 2000 | x | 1.5 | = | 3000 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 3000 | x | 0.3 |  | = | 900 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 900 | x | 1.5 |  | = | 1350 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 1350 | x | 2 |  | = | 2700 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 2000 | x | 5 | = | 10000 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1500 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 3000 | x | 0.15 | = | 450 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 450 | / | 1.5 | = | 300 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 3000 | x | 0.3 | = | 900 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 10000 | x | 0.2 | = | 2000 | m³
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 2000 | x | 1.5 | x | 1 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 3600 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 10000 | x | 0.2 |  | = | 2000 | m³
4.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 2000 | / | 1.5 | = | 1333.33 | m²

## PO 1,8 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL | 1.2423
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 22850.1
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 1395 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 3808.35
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 2511 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1632.15
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 2790 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 1283.4
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 2511 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 1632.15
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 9300 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 8928
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 1395 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 5566.05
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 13433.85 |  |  | 475500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 279 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 125.55
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 837 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 1925.1 |  |  | 420148.53
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 1860 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 1785.6 |  |  | -2000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 3348 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 2176.2
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1860 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 7421.4
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 18769.92
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 12 | 0804036 | 583.1 | 724.39 | 8692.68
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 4 | 0804393 | 2027.94 | 2519.31 | 10077.24
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 297.6
5.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 1240 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 297.6
477500
[5 empty] | TOTAL |  | 55351.47
| Importa o seguinte orçamento em: | 55351.47 | Cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um mil e quarenta e sete reais |  |  |  |  | 6918.9338

## MC 1,8 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO V | LARANJAL II | EXTENSÃO | = | 1860 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 1860
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 1860
| Largura Média (m) | = |  | 5
| Sub-base (m) | = |  | 0.15
| Base | = |  | 0.2
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1395 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida | [5 empty] | ok
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 1395 | x |  | 1.5 | = | 2092.5 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 2092.5 | x |  | 1 | = | 2092.5 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 2092.5 | x |  | 1.2 | = | 2511 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 1860 | x | 1.5 | = | 2790 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 2790 | x | 0.3 |  | = | 837 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 837 | x | 1.5 |  | = | 1255.5 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 1255.5 | x | 2 |  | = | 2511 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 1860 | x | 5 | = | 9300 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 1395 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 2790 | x | 0.15 | = | 418.5 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 418.5 | / | 1.5 | = | 279 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 2790 | x | 0.3 | = | 837 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 9300 | x | 0.2 | = | 1860 | m³ |  | 40000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 1860 | x | 1.5 | x | 1 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 3348 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 9300 | x | 0.2 |  | = | 1860 | m³
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m
|  | comprimento | = | 6 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 2 | und
|  | Corpo de bueiro | = | 12 | m
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m
|  | nº de bueiros | = | 1 | und
|  | quantidade de bocas/bueiro | = | 4 | und
|  | Bocas | = | 4 | und
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 1860 | / | 1.5 | = | 1240 | m²

## PO 3,5 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | Código de serviço SICRO DNIT | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. TOTAL | 1.2423
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 42997.5
2.1 | Escavação e carga de material de jazidas | m³ | 2625 | 4016008 | 2.2 | 2.73 | 7166.25
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida | tkm | 4725 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 3071.25
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m | m² | 5250 | 5501700 | 0.37 | 0.46 | 2415
2.4 | Transporte de material - bota fora | txkm | 4725 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 3071.25
2.5 | Regularização de subleito até 20 cm de espessura | m² | 17500 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 16800
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 2625 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 10473.75
3.0 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 25278.75 |  |  | 475500
3.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 525 | 5502985 | 0.36 | 0.45 | 236.25
3.2 | Expurgo de jazida | m³ | 1575 | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 3622.5 |  |  | 387893.83
3.3 | Escavação e carga de material de Jazida | m² | 3500 | 4011209 | 0.77 | 0.96 | 3360 |  |  | -2000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário | tkm | 6300 | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 4095
3.5 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 3500 | 5502978 | 3.21 | 3.99 | 13965
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 18769.92
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m | m | 12 | 0804036 | 583.1 | 724.39 | 8692.68
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m | und | 4 | 0804393 | 2027.94 | 2519.31 | 10077.24
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [5 empty] | 560
5.1 | Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 2333.33 | CPU-05 | 0.19 | 0.24 | 560
422148.53
[5 empty] | TOTAL |  | 87606.17
| Importa o seguinte orçamento em: | 87606.17 | Oitenta e sete mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos |  |  |  |  | 10950.7712

## MC 3,5 km
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TRECHO V | LARANJAL II À QUIÁ | EXTENSÃO | = | 3500 | M
|  | EXTENSÃO TOTAL |  | 3500
DADOS
| Extensão Total (m) | = |  | 3500
| Largura Média (m) | = |  | 5
| Sub-base (m) | = |  | 0.15
| Base | = |  | 0.2
| DMT mat. Jazida - aterro | = |  | 1
| DMT mat. Jazida - cascalho | = |  | 1
| Empolamento | = |  | 1.2
| Peso Específico Laterita | = |  | 1.5
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 2625 | m³
2.2 | Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida | [5 empty] | ok
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  |  |  | Compra, Esc. e carga (t)
| 2625 | x |  | 1.5 | = | 3937.5 | m³
| Compra, Esc. E Carga (t) |  |  | DMT (Km)
| 3937.5 | x |  | 1 | = | 3937.5 | txkm
| Transporte |  |  | Empolamento
| 3937.5 | x |  | 1.2 | = | 4725 | txkm
2.3 | Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m
|  | Comprimento (m) |  | Largura (m)
| Limpeza (m²) | 3500 | x | 1.5 | = | 5250 | m²
2.4 | Transporte de material- bota-fora
| Limpeza (m²) |  | Espessura de expurgo (m) |  |  | Bota-fora
| 5250 | x | 0.3 |  | = | 1575 | m²
| Bota-fora |  | Peso Específico |  |  | Bota-fora
| 1575 | x | 1.5 |  | = | 2362.5 | t
| Bota-fora |  | DMT
| 2362.5 | x | 2 |  | = | 4725 | txkm
2.5 | Regularização do subleito até 20 cm de espessura
| Regularização (m²) | Comprimento (m) |  | Largura (m)
|  | 3500 | x | 5 | = | 17500 | m²
2.6 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Volume extraído do quadro de cubação |  |  |  | = | 2625 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Limpeza superficial da área de jazida
Escavação
| Área |  | Espessura da Sub-Base (m) |  | Volume (m³)
| 5250 | x | 0.15 | = | 787.5 | m³
| Volume (m³) |  | Espessura (m)
| 787.5 | / | 1.5 | = | 525 | m²
3.2 | Expurgo de material de jazida
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 5250 | x | 0.3 | = | 1575 | m³
3.3 | Escavação e carga de material de jazida
| Área |  | Espessura (m)
| 17500 | x | 0.2 | = | 3500 | m³ |  | 40000
3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário
| Escavação e carga (m³) |  | Peso específico |  | DMT jazida - Cascalho |  | Empolamento
| 3500 | x | 1.5 | x | 1 | x | 1.2
|  |  |  | = |  | 6300 | m³
3.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| Área |  | Espessura (m)
| 17500 | x | 0.2 |  | = | 3500 | m³
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
4.1 | Corpo BSTC D=1,00 m
|  | comprimento | = | 6 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 2 | und
|  | Corpo de bueiro | = | 12 | m
4.2 | Boca BSTC D=1,00 m
|  | nº de bueiros | = | 1 | und
|  | quantidade de bocas/bueiro | = | 4 | und
|  | Bocas | = | 4 | und
5.0 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
5.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente
| Escavação |  | Espessura (m)
| 3500 | / | 1.5 | = | 2333.33 | m²

## CRON. GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL
META | DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA | VALOR (R$) COM BDI | VALOR (R$) COM BDI | % | MENSAL
[5 empty] | 1.ª | 2.ª | 3.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 14999.9988 | 18404.38 | 3.14 | 100% | [6 empty] | 1
2.0 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITIRANA-MA | 462500.0012 | 567468.28 | 96.86 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | 1
| TOTAIS PARCIAIS | 477500 | #REF! |  | 107499.9991 | 92500.0002 | 92500.0002 | 92500.0002 | 46250.0001 | 46250.0001
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 107499.9991 | 199999.9993 | 292499.9995 | 384999.9998 | 431249.9999 | 477500
| TOTAL GERAL PLANILHA | 477500 | #REF! | 100
[5 empty] | 315818.0125 | 367008.3115 | 351080.4915 | 351080.4915 | 351080.4915 | 113446.7615
[5 empty] | 135581.0715 | 174649.6665 | 165797.8505 | 165797.8505 | 165797.8505 | 115676.6805
[5 empty] | 59684.8625 | 86950.0335 | 83154.5395 | 83154.5395 | 83154.5395 | 66037.4055 |  | 462135.92
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59684.8625 | 86950.0335 | 83154.5395 | 83154.5395 | 83154.5395 | 66037.4055 |  | 462135.92
[5 empty] | 0.12905 | 0.188 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.14278
TOTAL |  | 59684.8625 |  | 86950.0335 |  | 83154.5395 |  | 83154.5395 |  | 83154.5395 |  | 66037.4055 | 174844.16
|  | 0.36533 |  | 0.15467 |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 0.13743 | 1
TOTAL | [12 empty] | 170047.83
|  | 0.13128 |  | 0.11879 |  | 17.81% |  | 17.81% |  | 17.81% |  | 0.21567 | 1
TOTAL | [12 empty] | 194139.51
|  | 0.13522 |  | 0.11653 |  | 17.76% |  | 17.76% |  | 17.76% |  | 0.2154 | 1
TOTAL
|  | 0.36533 |  | 0.15467 |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 0.13743
TOTAL |  |  | #REF!
|  | 0.36533 |  | 0.15467 |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 0.13743
TOTAL
|  | 0.36533 |  | 0.15467 |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 0.13743
TOTAL
|  | 0.36533 |  | 0.15467 |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 11.42% |  | 0.13743

## CRON. FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
0
ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL |  | 17.5
01 | SERVIÇOS INICIAIS | 69121.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69121.55 | 98487.49 |  | 29365.94
|  | 100% | 14.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.48% |  | 100%
02 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 37847.086 |  | 37847.086 |  | 37847.086 |  | 37847.086 |  | 37847.086 |  |  |  | 189235.43 | 1371045.4 |  | 1181809.97
|  | 20% | 7.926% | 20% | 7.926% | 20% | 7.926% | 20% | 7.926% | 20% | 7.926% | 0% |  | 39.63% |  | 100%
03 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | 22695.932 |  | 22695.932 |  | 22695.932 |  | 22695.932 |  | 22695.932 |  | 113479.66 | 319141.38 |  | 205661.72
|  |  |  | 20% | 4.753% | 20% | 4.753% | 20% | 4.753% | 20% | 4.753% | 20% | 4.753% | 23.77% |  | 100%
04 | SERVIÇOS DE DRENAGEM |  |  | 20646.912 |  | 20646.912 |  | 20646.912 |  | 20646.912 |  | 20646.912 |  | 103234.56
|  |  |  | 20% | 4.324% | 20% | 4.324% | 20% | 4.324% | 20% | 4.324% | 20% | 4.324% | 21.62%
05 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | [10 empty] | 2428.8 |  | 2428.8 | 28245.39 |  | 25816.59
[12 empty] | 100% | 0.5086% | 0.5086% |  | 100%
06 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | 0% | 0% |  | 100%
07 | LIMPEZA GERAL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | #REF! |  | 100% | 0% | 0% |  | #REF!
TOTAL |  | 106968.636 |  | 81189.93 |  | 81189.93 |  | 81189.93 |  | 81189.93 |  | 45771.644 |  | 477500 | 923300.97 |  | 445800.97
|  | 22.4% |  | 17% |  | 17% |  | 17% |  | 17% |  | 9.586% |  | 100% |  | 100%

## COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
COMPOSIÇÃO DO BDI
Base de cálculo do ISS da Prefeitura: |  | 100% |  |  | 1.2423
Orçamento NÃO DESONERADO |  |  |  |  | 24.23%
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.25% |  | 100
1.1 | Administração Central | 3.8% |  | 24.23
1.2 | Seguros | 0.22% |  | 124.23
1.3 | Riscos | 0.97%
1.4 | Garantia | 0.26%
2 | Despesas Financeiras | 1.11%
|  |  | 100 | 24.23 | 124.23
3.0 | LUCRO | 6.64%
3.1 | Lucro | 6.64%
4 | TRIBUTOS | 8.65%
4.1 | Pis | 0.65%
4.2 | Cofins | 3%
4.3 | ISSQN | 5%
4.4 | CPRB | 0%
5 | TAXA TOTAL DE BDI | 24.23%
OK
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:
BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-I))
limite do TCU
AC → Administração Central |  | 5.5%
S → Seguro |  | 0.5%
R → Riscos |  | 1.27%
G → Garantia |  | 0.5%
DF → Despesas Financeiras |  | 1.39%
L → Taxa de Lucro/Remuneração |  | 8.96%
I → Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) |  | cprb a partir nov/15 - 4,50%
| BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB | 24.23%
| BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB | 25%
| BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB | 26.44%

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%
0
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.89 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.73 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.46 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.42 | 5.76
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.25 | 15.52
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.72 | 3.67
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 5.83 | 4.53
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.97 | 3.86
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 16.03 | 12.46
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.35 | 5.87
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.33
D | TOTAL | 16.77 | 6.2
| TOTAL (A+B+C+D) | 113.85 | 71.98