## CAPA
ABRIL 2020
PLANILHA DE CUSTOS DE REFERÊNCIA
(Anexo VI)

## Planilha Modulo
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos
|  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO | SINAPI 06/2020 (MA) |  | 24.23% | Não Desonerado: Horista: 112,86%
COMPRIMENTO: 200,00 m / LARGURA: 6,00 m, 1.200m² - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10472.23
1.1 | 1 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 1865.0456 | 1865.05
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 335.3414 | 2012.05
1.3 | 2 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 2546.8268 | 2546.83
1.4 | 3 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PAVIMENTO ASSENTADO | Global | 1 | 4048.2954 | 4048.3
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 1336.44
2.1 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1200 | 0.41863 | 502.35
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 60 | 1.3989 | 83.94
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 78 | 1.8189 | 141.87
2.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m³.km | 312 | 1.8349 | 572.49
2.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 39 | 0.91781 | 35.79
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  |  |  | 92841.4
3.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1200 | 1.4425 | 1731.03
3.2 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 1200 | 60.5429 | 72651.51
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 412 | 43.9305 | 18099.36
3.4 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 88 | 4.0852 | 359.5
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 368.48
4.1 | 4 | Próprio | CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (70X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | und | 2 | 180.1335 | 360.27
4.2 | 5 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 3 | 2.7353 | 8.21
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1890.69
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 2 | 89.376 | 178.75
5.2 | 6 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL | m | 19.3367 | 13.2516 | 256.24
5.3 | 7 | Próprio | CONCERTO DE POÇO DE VISITA | und | 2 | 426.9139 | 853.83
5.4 | 8 | Próprio | DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M | und | 1 | 601.8695 | 601.87
[5 empty] | Total Geral | 106909.24
[6 empty] | POR M² | 89.091

## Planilha Total
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos
|  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO | SINAPI 06/2020 (MA) |  | 24.23% | Não Desonerado: Horista: 112,86%
COMPRIMENTO: 45.000,00 m / LARGURA: 6,00 m |  |  |  | MODULOS |  | 225 | 270.000² m
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2356248.61
1.1 | 1 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | und | 225 | 1865.0456 | 419635.26
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1350 | 335.3414 | 452710.85
1.3 | 2 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 225 | 2546.8268 | 573036.03
1.4 | 3 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PAVIMENTO ASSENTADO | und | 225 | 4048.2954 | 910866.47
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 300701.33
2.1 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 270000 | 0.41863 | 113029.44
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 13500 | 1.3989 | 18885.76
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 17550 | 1.8189 | 31921.06
2.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | m³.km | 70200 | 1.8349 | 128811.32
2.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 8775 | 0.91781 | 8053.75
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  |  |  | 20889313.3
3.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 270000 | 1.4425 | 389480.81
3.2 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 270000 | 60.5429 | 16346589.82
3.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 92700 | 43.9305 | 4072354.89
3.4 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 19800 | 4.0852 | 80887.78
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 82906.39
4.1 | 4 | PRÓPRIO | CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (70X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | und | 450 | 180.1335 | 81060.08
4.2 | 5 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES | m | 675 | 2.7353 | 1846.31
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 425405.57
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 450 | 89.376 | 40219.21
5.2 | 6 | PRÓPRIO | RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL | m | 4350.75 | 13.2516 | 57654.46
5.3 | 7 | PRÓPRIO | CONCERTO DE POÇO DE VISITA | und | 450 | 426.9139 | 192111.26
5.4 | 8 | PRÓPRIO | DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU CIRCULAR DE 9 A 12M | und | 225 | 601.8695 | 135420.64
[5 empty] | Total Geral | 24054575.2
[6 empty] | 1200 | 89.091

## comp. projeto executivo
|  | Serviços |  |  | Bancos
|  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  |  | SINAPI 06/2020 (MA)
[8 empty] | LEIS SOCIAIS: | 71.21 | %
[5 empty] | BDI=24,23% |  | L.S=71,21% | BDI: | 24.23 | %
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 0.2 | km
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 1271.4456
1.1 | MÃO DE OBRA
A | CAMPO
| ENGENHEIRO | h | 0.8 | 34780 | 97.78 | 78.22
| TÉCNICO | h | 0.8 | 532 | 19.24 | 15.39
| TOPÓGRAFO | h | 0.85 | 7592 | 29.8 | 25.33
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | h | 0.85 | 244 | 12.15 | 10.33
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | h | 1.6 | 34780 | 97.78 | 156.45
| CADISTA/CALCULISTA | h | 1.6 | 2359 | 30.5 | 48.8
334.52
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71,21%): |  |  |  |  | 238.21
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 572.73
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 2 | 92144 | 27.02 | 54.04
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 5 | 4221 | 3.02 | 15.1
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 0.8 | 7247 | 2.27 | 1.816
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 70.956
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 643.686
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 38.6212
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 682.3072
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 682.3072
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 0,2 km/DIA)): |  |  |  |  | 1023.461
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 247.9846
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 1271.4456
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 593.61
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 439.26 | 439.26
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 439.26
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 256.56
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 769.68
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 1.2
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 0.4
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 0.4
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 0.4
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 71.21 |  | 182.7
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 16.43
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 0.63
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 5.77 |  |  | 25.35
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 481.67
| CUSTO COM BDI (24,23%): |  |  |  |  | 111.94
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 593.61
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 1865.0456
Note on G19: Jose Buarque da Silva: Referência sinapi cadista

## Cronograma
| Serviços | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO | SINAPI 06/2020 (MA) | 24.23% |  | Não Desonerado: Horista: 112,86%
Cronograma Físico e Financeiro - (MÓDULO MÍNIMO)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 50.53% | 16.2% | 33.27%
|  | 2356248.61 | 1190612.4226 | 381712.2748 | 783923.9125
2 | TERRAPLANAGEM | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 300701.33 | 100223.7533 | 100223.7533 | 100253.8234
3 | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  | 20889313.3 | 6962408.1229 | 6962408.1229 | 6964497.0542
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100% | 50% | 25% | 25%
|  | 82906.39 | 41453.195 | 20726.5975 | 20726.5975
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 70% | 20% | 10%
|  | 425405.57 | 297783.899 | 85081.114 | 42540.557
Porcentagem |  |  | 35.72% | 31.39% | 32.89%
Custo |  |  | 8592481.3928 | 7550151.8625 | 7911941.9447
Porcentagem Acumulado |  |  | 35.72% | 67.11% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 8592481.3928 | 16142633.2553 | 24054575.2
|  |  | Total Geral | R$ | 24054575.2
_______________________________________________________________

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO |  | SINAPI 06/2020 (MA) |  | 24.23% |  | Não Desonerado: Horista: 112,86% Mensalista: 71,21%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 269.9359
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 224.98 | 2.2498
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.78 | 17.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.26 | 26.52
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 200 | 200
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.45 | 17.8
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 12.51 | 1.3761
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4,21 | 4.21
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.4055 |  | Valor com BDI => |  | 335.3414
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2 | Próprio | Mobilização e desmobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 |  | 2050.09
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 2 | 41.13 | 82.26
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 94.26 | 188.52
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 127.16 | 254.32
Insumo | 2745 | ORSE | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | Equipamento |  | km | 500 | 3 | 1500
Insumo | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Equipamento |  | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 496.7368 |  | Valor com BDI => |  | 2546.8268
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3 | Próprio | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | global | 1 |  | 3258.71
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 87.25 | 1308.75
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25 | 26.61 | 665.25
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 407.81 | 407.81
Insumo | 0000006 | Próprio | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | km | 600 | 1.1 | 660
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 100 | 0.75 | 75
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 10 | 14.19 | 141.9
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 789.5854 |  | Valor com BDI => |  | 4048.2954
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 |  | 0.33698
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 44.82 | 0.04482
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 13.16 | 0.0329
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 16.35 | 0.040875
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 13.26 | 0.09945
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 43.68 | 0.08736
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 10,94 | 0.031573
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08165 |  | Valor com BDI => |  | 0.41863
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 1.1566
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00794 | 134.15 | 1.0652
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0069 | 13.26 | 0.091494
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28026 |  | Valor com BDI => |  | 1.3989
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 1.4641
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 106.01 | 0.31803
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 108.15 | 1.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 13.26 | 0.10608
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35475 |  | Valor com BDI => |  | 1.8189
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 |  | 1.477
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01449 | 94.26 | 1.3658
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00362 | 30.72 | 0.11121
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35789 |  | Valor com BDI => |  | 1.8349
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | Tipo |  | m³ | 1 |  | 0.7388
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0029867 | 134.15 | 0.40067
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 13.26 | 0.33813
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17901 |  | Valor com BDI => |  | 0.91781
3 |  |  | PAVIMENTO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 |  | 1.1612
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 153.15 | 0.24671
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 125.06 | 0.23167
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 111.22 | 0.29861
Composição Auxiliar | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 97.41 | 0.13076
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 32.66 | 0.035074
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 47.97 | 0.039925
Composição Auxiliar | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 26.82 | 0.036003
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 13.26 | 0.14241
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 0.17211
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28135 |  | Valor com BDI => |  | 1.4425
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 |  | 48.7345
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055 | 6.26 | 0.03443
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 14.02 | 0.18927
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0872 | 0.38 | 0.033136
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0792 | 0.46 | 0.036432
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1853 | 17.89 | 3.315
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1853 | 13.26 | 2.4571
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.0568 | 25 | 1.42
Insumo | 00000712 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174 | 40.17 | 40.869
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA | Material |  | m³ | 0.0064 | 59.41 | 0.38022
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.8084 |  | Valor com BDI => |  | 60.5429
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 |  | 35.3622
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 401.17 | 0.80234
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 17.92 | 7.0605
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 13.26 | 5.2244
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.007 | 25 | 0.175
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 21.99 | 22.0999
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 10.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.5683 |  | Valor com BDI => |  | 43.9305
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 |  | 3.2884
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.02 | 2.853
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 13.26 | 0.09945
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.3 | 1.12 | 0.336
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79679 |  | Valor com BDI => |  | 4.0852
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4 | Próprio | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Sinalização Vertical |  | Un | 1 |  | 145
Insumo | 3326 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Serviços |  | Un | 1 | 145 | 145
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.1335 |  | Valor com BDI => |  | 180.1335
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 |  | 2.2018
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.06 | 0.43758
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 13.26 | 0.37128
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 18.11 | 0.25354
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.3 | 0.0923
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.3 | 0.5183
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.23 | 0.38622
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 3.96 | 0.14256
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 1.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53349 |  | Valor com BDI => |  | 2.7353
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 |  | 71.944
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 13.26 | 5.304
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.16 | 0.64
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 66 | 66
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.432 |  | Valor com BDI => |  | 89.376
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6 | Próprio | Recuperação de ramal predial | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 |  | 10.667
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 13.26 | 2.652
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 17.5 | 1.75
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 2.14 | 2.14
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.1 | 21.25 | 2.125
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 1 | 2
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5846 |  | Valor com BDI => |  | 13.2516
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7 | Próprio | Concerto de Poço de Visita | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 |  | 343.648
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 13.26 | 66.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4 | 17.92 | 43.008
Insumo | 2470 | ORSE | Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico | Equipamento |  | h | 2 | 55.78 | 111.56
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 2 | 47.5 | 95
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 50 | 0.54 | 27
Insumo | 2449 | ORSE | Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv | Equipamento |  | h | 0.25 | 3.12 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.2659 |  | Valor com BDI => |  | 426.9139
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8 | Próprio | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 |  | 484.48
Insumo | 55 | ORSE | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços |  | us | 32 | 15.14 | 484.48
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.3895 |  | Valor com BDI => |  | 601.8695
Note on I11: Jose Buarque da Silva: Orse: 06/20
Note on I33: Jose Buarque da Silva: Tabela Engenharia Consulstiva 2020_veículos

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.8
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | PIS |  | 0.65
2.3 | Cofins |  | 3
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.97
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.48
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 1.11
6 | LUCRO ( L ) |  | 6.64
23.66%
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 24.23%
(1-I)

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8 | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87 | - | 17.87 | -
B2 | Feriados | 3.95 | - | 3.95 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.89 | 0.69 | 0.89 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.73 | 8.33 | 10.73 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.46 | - | 1.46 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 7.42 | 5.76 | 7.42 | 5.76
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 43.25 | 15.52 | 43.25 | 15.52
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.72 | 3.67 | 4.72 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.83 | 4.53 | 5.83 | 4.53
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.98 | 3.09 | 3.98 | 3.09
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | Total | 15.04 | 11.69 | 15.04 | 11.69
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.7 | 2.76 | 16.35 | 5.87
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.33
D | Total | 8.1 | 3.07 | 16.77 | 6.2
T O T A L (%) |  | 84.19 | 48.08 | 112.86 | 71.21
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
AD - Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura