## PLANILHA ORÇ
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
[9 empty] | Valor BDI: | 1.2423
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3316731.3 | 11.07%
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 30 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0 | 29310.35 | 879310.5 | 2.935%
1.2 | Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) | m² | 375 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 345.17 | 428.8 | 160800 | 0.5367%
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 30 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 11427.5 | 14196.38 | 425891.4 | 1.421%
1.4 | Barracão de obras | m² | 720 | SINAPI | 93584 | 572.63 | 711.38 | 512193.6 | 1.709%
1.5 | Administração local | mês | 180 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 5985.92 | 7436.31 | 1338535.8 | 4.467%
0%
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 8214714 | 27.42%
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 1875000 | SICRO - DNIT | 5501700 | 0.29 | 0.36 | 675000 | 2.253%
2.2 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m | und | 600 | SICRO - DNIT | 5501701 | 21.08 | 26.19 | 15714 | 0.05245%
2.3 | Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro | m³ | 900000 | SICRO - DNIT | 5502138 | 3.58 | 4.45 | 4005000 | 13.37%
2.4 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m³ | 900000 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 3519000 | 11.74%
0%
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 17244000 | 57.55%
3.1 | Regularização do subleito | m² | 4500000 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.71 | 0.88 | 3960000 | 13.22%
3.2 | Limpeza de jazida | m² | 450000 | SICRO - DNIT | 5502985 | 0.33 | 0.41 | 184500 | 0.6158%
3.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas | m³ | 135000 | SICRO - DNIT | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 310500 | 1.036%
3.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento | m³ | 900000 | SICRO - DNIT | 5502138 | 3.58 | 4.45 | 4005000 | 13.37%
3.5 | Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km | t x km | 8100000 | SICRO - DNIT | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 5265000 | 17.57%
3.6 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m³ | 900000 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 3519000 | 11.74%
0%
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | [6 empty] | 1088540.4 | 3.633%
4.1 | Corpo bstc d=0,80m | m | 480 | SICRO - DNIT | 804029 | 434.55 | 539.84 | 259123.2 | 0.8648%
4.2 | Boca bstc d=0,80 normal | und | 120 | SICRO - DNIT | 804385 | 1262.64 | 1568.58 | 188229.6 | 0.6282%
4.3 | Corpo bstc d=1,00m | m | 480 | SICRO - DNIT | 804037 | 591.13 | 734.36 | 352492.8 | 1.176%
4.4 | Boca bstc d=1,00m normal | und | 120 | SICRO - DNIT | 804393 | 1936.56 | 2405.79 | 288694.8 | 0.9635%
0%
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 57566.1 | 0.1921%
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 127.675 | SICRO - DNIT | 5213423 | 362.94 | 450.88 | 57566.1 | 0.1921%
6.0 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS | [6 empty] | 40500 | 0.1352%
6.1 | Reparação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 450000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0.0738 | 0.09 | 40500 | 0.1352%
0%
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 29962051.8 | 100%
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | 29962051.8 |  | Vinte e nove milhões e novecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## MC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,25)
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 5 | x | 2.5 | x | 30 | =
[5 empty] | 375 | m²
1.3 | Mobilização e Desmobilização
Quantidade (und)
| 30 |  |  |  | 30 | und.
1.4 | Barracão de obras
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 4 | x | 6 | x | 30 | =
[5 empty] | 720 | m²
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
|  | Extensão | = | 750000 | m
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 750000 | x | 2.5 | = | 1875000 | m²
2.2 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m
|  | Quantidade (und) | = | 600 | und
2.3 | Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro
| Área (m²) |  | espessura do aterro(m)
| 4500000 | x | 0.2 | = | 900000 | m³
2.4 | Compactação de aterros a 100% proctor normal
| Compactação (m³) | = | Escavação(m³) | 900000 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
|  | Extensão | = | 750000 | m
3.1 | Regularização do subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 750000 | x | 6 | = | 4500000 | m²
3.2 | Limpeza de jazida
| Escavação (m³) |  | espessura (m)
| 900000 | / | 2
|  |  | = | 450000 | m²
3.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 450000 | x | 0.3
|  |  | = | 135000 | m³
3.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura
| 750000 | x | 6 | x | 0.2
|  |  | = | 900000 | m³
3.5 | Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km
| Área (m²) |  | espessura do aterro(m)
| 4500000 | x | 0.2 | = | 900000 | m³
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Escvação e carga (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t)
| 900000 | x | 1.5 | = | 1350000 | ton
| Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora
| 1350000 | x | 1.2 |  | 5
| transporte (t.km) | = | 8100000 | txkm
3.6 | Compactação de aterros a 100% proctor normal
| Compactação (m³) | = | Escavação(m³) | 900000 | m³
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE
4.1 | Corpo bstc d=0,80m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 60 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 480 | m
4.2 | Boca bstc d=0,80 normal
|  | n.º de bueiros | = | 60 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 120 | unidades
4.3 | Corpo bstc d=1,00m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 60 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 480 | m
4.4 | Boca bstc d=1,00m normal
|  | n.º de bueiros | = | 60 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 120 | unidades
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
| Quantidade de placas |  | = | 250 | unidades
| quantidade |  | Área da placa
| 250 | X | 0.5107 | = | 127.675 | m²
6.0 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS
6.1 | Reparação de danos fisicos ao meio ambiente
Área de Intervenção (m²) |  | = | 450000 | m²

## PLANILHA ORÇ UNIT
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
[10 empty] | Valor BDI: | 1.2423
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITARIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 110557.71 |  | 11.07%
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0 | 29310.35 | 29310.35 |  | 2.935%
1.2 | Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) | m² | 12.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 345.17 | 428.8 | 5360 |  | 0.5367%
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 11427.5 | 14196.38 | 14196.38 |  | 1.421%
1.4 | Barracão de obras | m² | 24 | SINAPI | 93584 | 572.63 | 711.38 | 17073.12 |  | 1.709%
1.5 | Administração local | mês | 6 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 5985.92 | 7436.31 | 44617.86 |  | 4.467%
0%
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 273823.8 |  | 27.42%
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m | m² | 62500 | SICRO - DNIT | 5501700 | 0.29 | 0.36 | 22500 |  | 2.253%
2.2 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m | und | 20 | SICRO - DNIT | 5501701 | 21.08 | 26.19 | 523.8 |  | 0.05245%
2.3 | Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro | m³ | 30000 | SICRO - DNIT | 5502138 | 3.58 | 4.45 | 133500 |  | 13.37%
2.4 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m³ | 30000 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 117300 |  | 11.74%
0%
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 574800 |  | 57.55%
3.1 | Regularização do subleito | m² | 150000 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.71 | 0.88 | 132000 |  | 13.22%
3.2 | Limpeza de jazida | m² | 15000 | SICRO - DNIT | 5502985 | 0.33 | 0.41 | 6150 |  | 0.6158%
3.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas | m³ | 4500 | SICRO - DNIT | 5502986 | 1.85 | 2.3 | 10350 |  | 1.036%
3.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento | m³ | 30000 | SICRO - DNIT | 5502138 | 3.58 | 4.45 | 133500 |  | 13.37%
3.5 | Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km | t x km | 270000 | SICRO - DNIT | 5914374 | 0.52 | 0.65 | 175500 |  | 17.57%
3.6 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m³ | 30000 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 117300 |  | 11.74%
0%
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | [6 empty] | 36284.68 |  | 3.633%
4.1 | Corpo bstc d=0,80m | m | 16 | SICRO - DNIT | 804029 | 434.55 | 539.84 | 8637.44 |  | 0.8648%
4.2 | Boca bstc d=0,80 normal | und | 4 | SICRO - DNIT | 804385 | 1262.64 | 1568.58 | 6274.32 |  | 0.6282%
4.3 | Corpo bstc d=1,00m | m | 16 | SICRO - DNIT | 804037 | 591.13 | 734.36 | 11749.76 |  | 1.176%
4.4 | Boca bstc d=1,00m normal | und | 4 | SICRO - DNIT | 804393 | 1936.56 | 2405.79 | 9623.16 |  | 0.9635%
0%
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 1918.87 |  | 0.1921%
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 4.2558 | SICRO - DNIT | 5213423 | 362.94 | 450.88 | 1918.87 |  | 0.1921%
6.0 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS | [6 empty] | 1350 |  | 0.1352%
6.1 | Reparação de danos fisicos ao meio ambiente | m² | 15000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0.0738 | 0.09 | 1350 |  | 0.1352%
0%
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | 998735.06 |  | 100%
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | 998735.06 |  | Novecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos
[8 empty] | 38776.9884 | /km
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## MC UNIT
MEMÓRIA DE CÁLCULO UNITARIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50)
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 5 | x | 2.5 | x | 1 | =
[5 empty] | 12.5 | m²
1.3 | Mobilização e Desmobilização
Quantidade (und)
| 1 |  |  |  | 1 | und.
1.4 | Barracão de obras
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 4 | x | 6 | x | 1 | =
[5 empty] | 24 | m²
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
|  | Extensão | = | 25000 | m
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 25000 | x | 2.5 | = | 62500 | m²
2.2 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m
|  | Quantidade (und) | = | 20 | und
2.3 | Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro
| Área (m²) |  | espessura do aterro(m)
| 150000 | x | 0.2 | = | 30000 | m³
2.4 | Compactação de aterros a 100% proctor normal
| Compactação (m³) | = | Escavação(m³) | 30000 | m³
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
|  | Extensão | = | 25000 | m
3.1 | Regularização do subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 25000 | x | 6 | = | 150000 | m²
3.2 | Limpeza de jazida
| Escavação (m³) |  | espessura (m)
| 30000 | / | 2
|  |  | = | 15000 | m²
3.3 | Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas
| Limpeza (m²) |  | Espessura (m)
| 15000 | x | 0.3
|  |  | = | 4500 | m³
3.4 | Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura
| 25000 | x | 6 | x | 0.2
|  |  | = | 30000 | m³
3.5 | Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km
| Área (m²) |  | espessura do aterro(m)
| 150000 | x | 0.2 | = | 30000 | m³
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Escvação e carga (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t)
| 30000 | x | 1.5 | = | 45000 | ton
| Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora
| 45000 | x | 1.2 |  | 5
| transporte (t.km) | = | 270000 | txkm
3.6 | Compactação de aterros a 100% proctor normal
| Compactação (m³) | = | Escavação(m³) | 30000 | m³
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE
4.1 | Corpo bstc d=0,80m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 2 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 16 | m
4.2 | Boca bstc d=0,80 normal
|  | n.º de bueiros | = | 2 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 4 | unidades
4.3 | Corpo bstc d=1,00m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 2 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 16 | m
4.4 | Boca bstc d=1,00m normal
|  | n.º de bueiros | = | 2 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 4 | unidades
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
| Quantidade de placas |  | = | 8.3333 | unidades
| quantidade |  | Área da placa
| 8.3333 | X | 0.5107 | = | 4.2558 | m²
6.0 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS
6.1 | Reparação de danos fisicos ao meio ambiente
Área de Intervenção (m²) |  | = | 15000 | m²

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)
[11 empty] | Ref : | 2020-08-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | M2
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 17.78 | 12.45
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 13.26 | 9.28
MATERIAL
| 4417 | Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada | [7 empty] | m | 1 | 4.21 | 4.21
| 4491 | Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada | [7 empty] | m | 3.6 | 4.8 | 17.28
| 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada | [7 empty] | m2 | 1 | 300 | 300
| 5075 | Prego polido com cabeça 18x30 | [7 empty] | kg | 0.15 | 13.02 | 1.95
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 21.73 |  | 323.44 |  | 0 |  | 345.17
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
[11 empty] | Ref : | 2020-08-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | QUANT. | DISTÂNCIA (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/KM |  | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/LITRO |  | CUSTO HORÁRIO
|  | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) |  |  |  | 1 | 350 | 2 | 3 |  |  |  | 2100
|  | Motoniveladora (103 kw) |  |  |  | 2 | 350 | 2 | 3 |  |  |  | 4200
|  | Rolo compactador - Tandem Vibrat. |  |  |  | 1 | 350 | 2 | 3 |  |  |  | 2100
|  | Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) |  |  |  | 3 | 350 | 2 |  |  | 0.865 |  | 1816.5
|  | Caminhão tanque - 10.000 l |  |  |  | 2 | 350 | 2 |  |  | 0.865 |  | 1211
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 11427.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11427.5
Preço do óleo diese: R$ 3,36 / litro - SINAPI - MA 4221
Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE SO3465
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 350 km
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2020-08-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 90779 | Engenheiro civil senior com encargos complementares | [7 empty] | h | 32 | 135.22 | 4327.04
| 90776 | Encarregado de obra com encagos complementares | [7 empty] | h | 64 | 25.92 | 1658.88
|  |  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  | DIVERSOS |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 5985.92 |  |  |  | 5985.92
2.0 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS
[11 empty] | Ref : | 2020-08-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO | PRODUTIVO | IMPRODUTIVO
|  | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) |  |  |  | 0.00015 | 1 | 0 | 403.1733 | 137.8195 |  |  | 0.0605
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.001 | 13.26 | 0.0133
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | [12 empty] | 0
|  |  | 0.0605 | 0.0133 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0738
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## CRONOGRAMA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1658365.65 |  | 1658365.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3316731.3
|  | 50% | 5.535% | 50% | 5.535% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.07% | 100%
02 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 4107357 |  | 4107357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8214714
|  | 50% | 13.71% | 50% | 13.71% | [8 empty] | 27.42% | 100%
03 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 3448800 |  | 3448800 |  | 3448800 |  | 3448800 |  | 3448800 |  | 0 |  | 17244000
|  | 20% | 11.51% | 20% | 11.51% | 20% | 11.51% | 20% | 11.51% | 20% | 11.51% |  |  | 57.55% | 100%
04 | OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 0 |  | 544270.2 |  | 544270.2 |  | 0 |  | 1088540.4
[8 empty] | 50% | 1.817% | 50% | 1.817% |  |  | 3.633% | 100%
05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57566.1 |  | 57566.1
[12 empty] | 100% | 0.1921% | 0.1921% | 100%
06 | RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40500 |  | 40500
[12 empty] | 100% | 0.1352% | 0.1352% | 100%
TOTAL |  | 9214522.65 |  | 9214522.65 |  | 3448800 |  | 3993070.2 |  | 3993070.2 |  | 98066.1 |  | 29962051.8
|  | 30.75% |  | 30.75% |  | 11.51% |  | 13.33% |  | 13.33% |  | 0.3273% |  | 100% | 100%
29962051.8
0
0
0
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## COMP. PROJ. EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 71.21 | %
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI=24,23% |  | L.S=71,21% | BDI: | 24.23 | %
[8 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | SINAPI(AGO/20) | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 3.9736 | km
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 25377.4174
1.1 | MÃO DE OBRA
A | CAMPO
| ENGENHEIRO | h | 16 | 34780 | 97.78 | 1564.48
| TÉCNICO | h | 16 | 532 | 19.24 | 307.84
| TOPÓGRAFO | h | 16 | 7592 | 29.03 | 464.48
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | h | 16 | 244 | 10.84 | 173.44
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | h | 32 | 34780 | 97.78 | 3128.96
| CADISTA/CALCULISTA | h | 32 | 2359 | 29.71 | 950.72
6589.92
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71.21%): |  |  |  |  | 4692.68
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 11282.6
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 40 | 92144 | 27.76 | 1110.4
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 100 | 4221 | 3.36 | 336
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 15 | 7247 | 2.25 | 33.75
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 1480.15
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 12762.75
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 765.765
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 13528.515
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 13528.515
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3.973566 km/DIA)): |  |  |  |  | 20427.769
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 4949.6484
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 25377.4174
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 3932.93
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 2910.35 | 2910.35
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 2910.35
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 1699.87
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 5099.6
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 24
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 8
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 8
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 8
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 71.21 |  | 1210.48
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 108.85
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 4.15
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 5.77 |  |  | 167.93
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 3191.28
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 741.65
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 3932.93
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 29310.35
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## Anexo III - BDI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 3.8%
|  | Total AC = |  | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 1.11%
|  | Total DF = |  | 1.11%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.22%
| taxa de riscos |  |  | 0.97%
| taxa de garantias |  |  | 0.26%
|  | Total R= |  | 1.45%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 6.64%
|  | Total L = |  | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 24.23%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## Anexo III - ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.89 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.73 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.46 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.42 | 5.76
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.25 | 15.52
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.72 | 3.67
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 5.83 | 4.53
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.98 | 3.09
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.04 | 11.69
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.35 | 5.87
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.33
D | TOTAL | 16.77 | 6.2
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.86 | 71.21
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional