## CISTERNAS MARANHÃO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT
[6 empty] | BASE |  | SETEMBRO / 2020
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - MARANHÃO |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[6 empty] | BDI MATERIAIS |  | 10.89%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | QTD DE CISTERNAS |  | 1568
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 2423336.87 | 1545.4955
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 571735.86 | 364.6275
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | CPU0001 | UN |  | 1 | 19930.57 | 25002.9 | 25002.9
01.01.02 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | CPU0002 | UN |  | 1 | 26550.3 | 33307.35 | 33307.35
01.01.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CPU0003 | UN |  | 1 | 340070.92 | 426618.97 | 426618.97
01.01.04 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | CPU0004 | MÊS |  | 7 | 6436.16 | 8074.16 | 56519.12
01.01.05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 3,60 X 1,80M POR MUNICÍPIO) | CPU0005 | M2 |  | 64.8 | 372.58 | 467.4 | 30287.52
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 865120.63 | 551.7351
01.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | CPU0006 | M3 | 7.7 | 12073.6 | 39.78 | 49.9 | 602472.64
01.02.02 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | CPU0007 | M3 | 0.96 | 1505.28 | 89.65 | 112.47 | 169298.84
01.02.03 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO. | CPU0008 | M3 | 1.1 | 1724.8 | 19.89 | 24.95 | 43033.76
01.02.04 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0009 | M3 | 1.62 | 2540.16 | 2.45 | 3.07 | 7798.29
01.02.05 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO) | CPU0010 | M3XKM | 16.2 | 25401.6 | 1.21 | 1.52 | 38610.43
01.02.06 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | CPU0011 | M3 | 4.53 | 7103.04 | 0.44 | 0.55 | 3906.67
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 906429.44 | 578.08
01.03.01 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E ABRAÇADEIRAS) | CPU0012 | M | 15 | 23520 | 3.3 | 4.14 | 97372.8
01.03.02 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | CPU0013 | M | 16 | 25088 | 23.07 | 28.94 | 726046.72
01.03.03 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL (INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL) | CPU0014 | UN | 1 | 1568 | 18.08 | 22.68 | 35562.24
01.03.04 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | CPU0015 | UN | 1 | 1568 | 24.12 | 30.26 | 47447.68
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [6 empty] | 80050.94 | 51.0529
01.04.01 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | CPU0016 | UNXKM | 20.22 | 31704.96 | 1.18 | 1.48 | 46923.34
01.04.02 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0017 | UNXKM | 1.27 | 1991.36 | 2.4 | 3.01 | 5993.99
01.04.03 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | CPU0018 | UNXKM | 3.82 | 5989.76 | 3.61 | 4.53 | 27133.61
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 12570161.29 | 8016.6845
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [6 empty] | 11684438.08 | 7451.81
02.01.01 | CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO | COTAÇÃO | UN | 1 | 1568 | 6720 | 7451.81 | 11684438.08
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [6 empty] | 885723.21 | 564.8745
02.02.01 | PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA NUMERAÇÃO DAS CISTERNAS | COTAÇÃO | UN | 1 | 1568 | 2.25 | 2.5 | 3920
02.02.02 | BOMBA DÁGUA DE MEMBRANA ANGULAR MANUAL, PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ATÓXICO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL. | COTAÇÃO | UN | 1 | 1568 | 132.46 | 146.88 | 230307.84
02.02.03 | CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL: BOIA 15CM COM ARGOLAS DE FIXAÇÃO, BRAÇADEIRA, CONECTOR ANGULAR PARA TUBOS, 2,5M MANGUEIRA 1" PVC COM REFORÇO SILICONE ESPIRALADA | COTAÇÃO | UN | 1 | 1568 | 46.41 | 51.46 | 80689.28
02.02.04 | FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E DETRITOS | COTAÇÃO | UN | 0.95 | 1489.6 | 68.24 | 75.67 | 112718.03
02.02.05 | GRELHA HEMISFÉRICA PVC FLEXÍVEL 88MM X 100 MM | COTAÇÃO | UN | 0.1 | 156.8 | 24.15 | 26.78 | 4199.1
02.02.06 | ABRAÇADEIRA TIPO U AÇO PERFILADO ZINCADO 4" | SINAPI INS - 39145 | UN | 5 | 7840 | 2.5 | 2.77 | 21716.8
02.02.07 | ARRUELA 3/16 ZINCADA | COTAÇÃO | UN | 10 | 15680 | 0.07 | 0.08 | 1254.4
02.02.08 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 9836 | M | 15 | 23520 | 10,00 | 11.09 | 260836.8
02.02.09 | TÊ SANITÁRIO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 7091 | UN | 2 | 3136 | 10,92 | 12.11 | 37976.96
02.02.10 | JOELHO PVC SOLD. 90G PB P/ESGOTO PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3520 | UN | 7 | 10976 | 5,68 | 6.3 | 69148.8
02.02.11 | LUVA SIMPLES PVC P/ESG. PREDIAL DN 100MM | SINAPI INS - 3899 | UN | 6 | 9408 | 4,33 | 4.8 | 45158.4
02.02.12 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI INS - 1200 | UN | 1 | 1568 | 6,18 | 6.85 | 10740.8
02.02.13 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI INS - 7583 | UN | 10 | 15680 | 0,41 | 0.45 | 7056
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [6 empty] | 14993498.16 | 9562.1799
| APAGAR ANTES DE ENVIAR PARA A LICITAÇÃO |  |  |  |  | Valor total disponibilizado |  | 15000000
[6 empty] | Valor p/ cisternas |  | 14993498.16 | 1568
[6 empty] | Valor p/ apoio (10%) |  | 6501.84 | 0.04335%
4.1466
[6 empty] | Valor cisterna + apoio |  | 9566.3265

## B.D.I SERVIÇOS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.6%
|  | 3.1 | Risco | 1.2%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.4%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.95%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 25.45
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## B.D.I MATERIAIS (SEM DES.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 1.5%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
|  | 3.1 | Risco | 0.56%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.3%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 10.89
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - MARANHÃO
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 187.1942 | 93,21 | 17448.37
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 187.1942 | 13,26 | 2482.2
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 19930.57
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | MÊS
| DNIT | Tab. Cons. | ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO | MÊS | 14 | 1896.45 | 26550.3
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 26550.3
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS
| Codevasf | B3 | VEÍCULO LEVE 1.3 - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B3 | MÊS | 14 | 3259.34 | 45630.76
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 14 | 6436.16 | 90106.24
| Sinapi Serv | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 15.608,97 | 109262.79
| Sinapi Serv | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 4.058,29 | 28408.03
| Sinapi Serv | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 14 | 4.761,65 | 66663.1
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 340070.92
01.01.04 |  | CPU0004 | VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS
| Codevasf | B11 | PICK-UP CD 4X4 DIESEL - TABELA CODEVASF 7SR CÓD B11 | MÊS | 1 | 6436.16 | 6436.16
|  | 01.01.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 6436.16
01.01.05 |  | CPU0005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (15 PLACAS DE 12M2) | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4,47 | 4.47
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 4,94 | 19.76
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 300,00 | 300
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 13,48 | 1.48
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17,78 | 17.78
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13,26 | 26.52
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 257,36 | 2.57
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 372.58
01.02.01 |  | CPU0006 | ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13,26 | 39.78
|  | 01.02.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 39.78
01.02.02 |  | CPU0007 | REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM | M3
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 130 | 0,68 | 88.4
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094117 | 13,26 | 1.25
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 89.65
01.02.03 |  | CPU0008 | REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13,26 | 19.89
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 19.89
01.02.04 |  | CPU0009 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA | M3
| Sinapi Serv | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 150 HP. PESO OPERACIONAL 16.7 T. COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3.18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093458 | 143,89 | 1.34
| Sinapi Serv | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054206 | 123,78 | 0.67
| Sinapi Serv | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS. POTÊNCIA 197 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2.5 A 3.5 M3. PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039252 | 48,69 | 0.19
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018692 | 13,26 | 0.25
|  | 01.02.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.45
01.02.05 |  | CPU0010 | TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA | M3XKM
| Sinapi Serv | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01111 | 101,02 | 1.12
| Sinapi Serv | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5.36 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00278 | 31,59 | 0.09
|  | 01.02.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.21
01.02.06 |  | CPU0011 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333 | 13,26 | 0.44
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 0.44
01.03.01 |  | CPU0012 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M
| Sinapi Serv | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 17,50 | 1.88
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 13,26 | 1.42
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 3.3
01.03.02 |  | CPU0013 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA) | M
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 14.3636 | 15.08
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.007 | 27.91 | 0.2
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.003 | 49.45 | 0.15
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 13,26 | 3.74
| Sinapi Serv | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 20,76 | 3.9
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 23.07
01.03.03 |  | CPU0014 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL | UN
| Sinapi Ins | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | un | 4 | 0.66 | 2.64
| Sinapi Ins | 4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | un | 4 | 1.54 | 6.16
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 13,26 | 9.28
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 18.08
01.03.04 |  | CPU0015 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN
| Composição | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 0.96897 | 7.79 | 7.55
| Sinapi Serv | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17,92 | 1.79
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13,26 | 1.99
| Sinapi Serv | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.018465 | 381,55 | 7.05
| Sinapi Serv | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 0.073333 | 78,29 | 5.74
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 24.12
|  | CPU0019 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 31/01/2020
| Sinapi Ins | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.13 | 0.13
| Sinapi Ins | 43059 | ACO CA-60. 4.2 MM. OU 5.0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM. VERGALHAO | KG | 1 | 5.5 | 5.5
| Sinapi Ins | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1.60 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1.25 MM (0.01 KG/M) | KG | 0.025 | 10.75 | 0.27
| Sinapi Serv | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0155 | 13,12 | 0.2
| Sinapi Serv | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0947 | 17,82 | 1.69
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 7.79
01.04.01 |  | CPU0016 | TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0080321 | 13,26 | 0.11
| Sinapi Serv | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0080321 | 133,29 | 1.07
|  | 01.04.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.18
01.04.02 |  | CPU0017 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.02008 | 93,21 | 1.87
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040161 | 13,26 | 0.53
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 2.4
01.04.03 |  | CPU0018 | TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM
| Sinapi Serv | 73467 | CAMINHÃO TOCO. PBT 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M. POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.50 X 6 | CHP | 0.03012 | 93,21 | 2.81
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.060241 | 13,26 | 0.8
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 3.61

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA - MARANHÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS | 571735.86 | 107637.2829 | 77349.7629 | 77349.7629 | 77349.7629 | 77349.7629 | 77349.7629 | 77349.7629 | 571735.86
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 865120.63 | 72093.3858 | 144186.7717 | 144186.7717 | 144186.7717 | 144186.7717 | 144186.7717 | 72093.3858 | 865120.63
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 906429.44 | 75535.7867 | 151071.5733 | 151071.5733 | 151071.5733 | 151071.5733 | 151071.5733 | 75535.7867 | 906429.44
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 80050.94 | 6670.9117 | 13341.8233 | 13341.8233 | 13341.8233 | 13341.8233 | 13341.8233 | 6670.9117 | 80050.94
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 11684438.08 | 973703.1733 | 1947406.3467 | 1947406.3467 | 1947406.3467 | 1947406.3467 | 1947406.3467 | 973703.1733 | 11684438.08
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 885723.21 | 73810.2675 | 147620.535 | 147620.535 | 147620.535 | 147620.535 | 147620.535 | 73810.2675 | 885723.21
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 14993498.16 | 1309450.8079 | 2480976.8129 | 2480976.8129 | 2480976.8129 | 2480976.8129 | 2480976.8129 | 1279163.2879 | 14993498.16
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 8.733% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 16.55% | 8.531% | 100%