## PLANILHA DE CUSTO
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 8ª Superintendência Regional da Codevasf – 8ª SR
PLANILHA DE CUSTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DA PALMEIRA |  |  |  | DATA:
LOCAL: BOM JARDIM - MA
DATA BASE SINAPI: JULHO/2017 |  |  |  | BDI-SERVIÇOS |  |  | 25
PRAZO DE EXECUÇÃO:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | SINAPI-CPU-SETOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | S/ BDI | C/ BDI | S/ BDI | C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ PROJETO / ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 90378.7267
1.1 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO |  | CPU | und | 1 | 12500.9963 | 15626.2454 | 12500.9963 | 15626.2454
1.2 | PROJETO EXECUTIVO e documentação/ licença ambiental, devidamente aprovado pelo orgão competentes |  | 2708 | HS | 100 | 129.86 | 162.325 | 12986 | 16232.5
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 2708 | HS | 307.8503 | 129.86 | 162.325 | 39977.44 | 49971.8
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (3,0X1,5 m) |  | 74209/001 | M² | 4.5 | 245.81 | 307.2625 | 1106.145 | 1382.6812
1.5 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 15,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 73992/001 | M² | 210 | 9.44 | 11.8 | 1982.4 | 2478
1.6 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M |  | 73847/001 | mês | 6 | 625 | 781.25 | 3750 | 4687.5
2 | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 9935.471
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,00 ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  | 72915 | M³ | 108 | 8.46 | 10.575 | 913.68 | 1142.1
2.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 1,00 ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  | 72917 | M³ | 105.84 | 9.67 | 12.0875 | 1023.4728 | 1279.341
2.3 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO |  | 41721 | M³ | 1600 | 2.51 | 3.1375 | 4016 | 5020
2.4 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | 72886 | M³xKM | 1813.84 | 1.1 | 1.375 | 1995.224 | 2494.03
3 | ALAS E CORTINA DE APOIO | [7 empty] | 60648.7245
3.1 | DEMOLIÇÃO e RETIRADAS DE PEÇAS DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | 73616 | M³ | 6 | 176.41 | 220.5125 | 1058.46 | 1323.075
3.2 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA |  | 90674 | HR | 24 | 364.81 | 456.0125 | 8755.44 | 10944.3
3.3 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIAMETRO 50 COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M PERFURATRIZ COM TOQUE DE 170 KN.M.AF-02/2015 |  | 90808 | M | 84 | 66.33 | 82.9125 | 5571.72 | 6964.65
3.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN |  | 83534 | M3 | 4 | 421.6 | 527 | 1686.4 | 2108
3.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS |  | 74157/004 | M³ | 52.92 | 80.84 | 101.05 | 4278.0528 | 5347.566
3.6 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO |  | 74074/004 | M² | 17.64 | 81.89 | 102.3625 | 1444.5396 | 1805.6745
3.7 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10X2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) |  | 92430 | M² | 35.28 | 30.8 | 38.5 | 1086.624 | 1358.28
3.8 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL AUTO - ADENSÁVEL, Fck 25 Mpa |  | 92722 | M³ | 52.92 | 420.46 | 525.575 | 22250.7432 | 27813.429
3.9 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 |  | 92791 | KG | 350 | 6.82 | 8.525 | 2387 | 2983.75
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 8ª Superintendência Regional da Codevasf – 8ª SR
4 | VIGAS AÇO e MADEIRAS | [7 empty] | 101560.3125
4.1 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO - VIGAS AÇO e MADEIRA PRIMEIRA - PONTE 35,00M |  | 3997 | m3 | 21 | 3447.09 | 4308.8625 | 72388.89 | 90486.1125
4.2 | FERRO GALVANIZADO PREGOS |  | 569 | KG | 800 | 4.05 | 5.0625 | 3240 | 4050
4.3 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI |  | 5928 | CHP | 48 | 117.07 | 146.3375 | 5619.36 | 7024.2
5 | TABULEIRO E GUARDA CORPO | [7 empty] | 79164.7697
5.1 | TABULEIRO DE CONCRETO - PONTE DE 35,00 METROS |  | 92791 | m3 | 28.6844 | 1514.1814 | 1892.7267 | 43433.3358 | 54291.6697
5.2 | GUIA EM TRILHOS DE FERRO |  | 92791 | KG | 1659 | 6.82 | 8.525 | 11314.38 | 14142.975
5.3 | GUARDA CORPO TUBULAR METÁLICO (PONTE) NOS DOIS LADOS |  | 74195/001 | M | 35 | 245.26 | 306.575 | 8584.1 | 10730.125
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 273350.4035 | 341688.0044

## CRONOGRAMA FÍSICO
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 8ª Superintendência Regional da Codevasf – 8ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CODEVASF 8ª SR |  |  | VALOR DA OBRA: R$ |  |  |  |  | DATA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O IGARAPÉ DA PALMEIRA |  |  | LOCAL: BOM JARDIM - MA |  |  |  |  | PRAZO: 180 DIAS
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO |  | FISICO/FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/ PROJETO / ADMINISTRAÇÃO |  | FISICO | 26.45% | 30% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 20%
|  |  | FINANCEIRO | 90378.7267 | 27113.618 | 11297.3408 | 11297.3408 | 11297.3408 | 11297.3408 | 18075.7453
2 | TERRAPLANAGEM |  | FISICO | 2.908% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | FINANCEIRO | 9935.471 |  | 1987.0942 | 1987.0942 | 1987.0942 | 1987.0942 | 1987.0942
3 | ALAS E CORTINA DE APOIO |  | FISICO | 17.75% | 30% | 30% | 40%
|  |  | FINANCEIRO | 60648.7245 | 18194.6173 | 18194.6173 | 24259.4898
4 | VIGAS AÇO e MADEIRAS |  | FISICO | 29.72% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | FINANCEIRO | 101560.3125 |  |  | 25390.0781 | 25390.0781 | 25390.0781 | 25390.0781
5 | TABULEIRO E GUARDA CORPO |  | FISICO | 23.17% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | FINANCEIRO | 79164.7697 |  |  | 19791.1924 | 19791.1924 | 19791.1924 | 19791.1924
6
7
|  |  | acumulado |  | 13.26% | 22.47% | 46.68% | 63.79% | 80.91% | 100%
8 | T O T A L R$ |  | acumulado simples |  | 13.26% | 9.213% | 24.21% | 17.11% | 17.11% | 19.09%
|  |  | 341688.0044 |  | 45308.2354 | 31479.0524 | 82725.1954 | 58465.7056 | 58465.7056 | 65244.1101
OBSERVAÇÕES:

## COMPOSIÇÃO PROJETO
Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 8ª Superintendência Regional da Codevasf – 8ª SR
SEDI |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO | UND |  | Unitário (R$) | Total (R$)
Item | Descrição |  |  | Unid. | Coeficiente |  | Unitário (R$) | Total (R$)
1. | Equipamentos
| CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG |  |  | C | 0.03 |  | 256190.51 | 7685.7153
| CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 | T608 | Soldador | mês | 0.01 |  | 146891.98 | 1468.9198
[7 empty] | Total | 9154.6351
2. | Mao de obra
| MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | mês | 1 |  | 2560.18 | 2560.18
[5 empty] | Total (1 + 2) |  |  | 11714.8151
D | Despesas fiscais, alimentação e hospedagem |  |  | % | 6.711 |  | 11714.8151 | 786.1812
12500.9963
|  | Preço por deslocamento = |  | 1 | 300km |  |  | 12500.9963
SEDI | 90779 | PROJETO EXECUTIVO e documentação/ licença ambiental, devidamente aprovado pelo orgão competentesENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | 1,0000000 | 98.7059 | 98.7059
INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 12.3382 | 12.3382
INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 12.3382 | 12.3382
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,0500000 | 6.1691 | 0.30846
COMPOSICAO | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 | 6.1691 | 6.1691
129.86
SEDI | 90779 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | 1,0000000 | 98.7059 | 98.7059
INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 12.3382 | 12.3382
INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 12.3382 | 12.3382
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,0500000 | 6.1691 | 0.30846
COMPOSICAO | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 | 6.1691 | 6.1691
129.86
CANT | 74209/1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (3,0X1,5 m) | M2 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 3 | 3
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 3 | 12
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 131.1 | 131.1
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 6.1691 | 0.6786
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.05 | 56.2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 9.88 | 39.52
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 331.57 | 3.3157
245.8143
SERT | 73686 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 15,50M, SEM REAPROVEITAMENTO, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0,0200000 | 98.7059 | 1.9741
INSUMO | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,0400000 | 12.3382 | 0.49353
INSUMO | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0,0120000 | 12.3382 | 0.14806
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.1853 | 6.1691 | 1.1431
INSUMO | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0,1000000 | 6.1691 | 0.61691
INSUMO | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 0,1000000 | 1 | 0.1
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 9.88 | 0.5928
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 14.05 | 1.686
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 14.05 | 1.405
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1300000 | 9.88 | 1.2844
9.444
MOVT | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1250000 | 9.88 | 1.235
COMPOSICAO | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,0625000 | 115.6 | 7.225
8.46
MOVT | 72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14285 | 9.88 | 1.4114
COMPOSICAO | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,0714000 | 115.6 | 8.2538
9.6652
MOVT | 41721 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0043478 | 3 | 0.013043
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0096522 | 3 | 0.028957
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0033913 | 131.1 | 0.4446
COMPOSICAO | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0015652 | 6.1691 | 0.0096559
COMPOSICAO | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0027826 | 14.05 | 0.039096
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049552 | 9.88 | 0.48957
COMPOSICAO | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0021739 | 331.57 | 0.7208
COMPOSICAO | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0021739 | 351.57 | 0.76428
2.51
MOVT | 72886 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3XKM |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 137.5 | 1.1
1.1
SERP | 73616 | DEMOLIÇÃO e RETIRADAS DE PEÇAS DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0078 | 14.05 | 28.21
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 9.88 | 148.2
176.41
CHOR | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | hr |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7043 | 14.05 | 23.9457
COMPOSICAO | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,0000000 | 85.2161 | 85.2161
COMPOSICAO | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 1,0000000 | 85.2161 | 85.2161
COMPOSICAO | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,0000000 | 85.2161 | 85.2161
COMPOSICAO | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,0000000 | 85.2161 | 85.2161
364.81
FUES | 90810 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.26581 | 217.5875 | 57.8363
COMPOSICAO | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 0,2453000 | 3.6265 | 0.88957
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1838000 | 9.88 | 1.8159
COMPOSICAO | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0299000 | 29.0117 | 0.86745
COMPOSICAO | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,0314000 | 29.0117 | 0.91097
COMPOSICAO | 95292 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M | M3 | 0,2453000 | 2.9012 | 0.71166
COMPOSICAO | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 0,0613000 | 53.8021 | 3.2981
66.33
FUES | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 2 | 14.05 | 28.1
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.05 | 14.05
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 9.88 | 24.7
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.0092 | 351.5 | 354.75
421.6
FUES | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6500000 | 14.05 | 23.1825
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5000000 | 9.88 | 44.46
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,3000000 | 43.99 | 13.197
80.8395
FUES | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 3,5000000 | 5 | 17.5
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,1500000 | 6.5 | 0.975
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 3,4870000 | 6.5 | 22.6655
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 9.88 | 9.88
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1971 | 14.05 | 30.8695
81.89
FUES | 92430 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 1,10X2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M2 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0040000 | 5 | 0.02
INSUMO | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0,1960000 | 6.5 | 1.274
INSUMO | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0,3930000 | 6.5 | 2.5545
INSUMO | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0,7850000 | 9.88 | 7.7558
INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0190000 | 14.05 | 0.26695
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1590000 | 9.88 | 1.5709
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8680000 | 14.05 | 12.1954
COMPOSICAO | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 0,1050000 | 49.17 | 5.1628
30.8004
FUES | 92722 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL AUTO - ADENSÁVEL, Fck 25 Mpa | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,1030000 | 364.76 | 402.3303
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1740000 | 14.05 | 2.4447
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1740000 | 14.05 | 2.4447
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0450000 | 9.88 | 10.3246
COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,0560000 | 10 | 0.56
COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,1180000 | 20 | 2.36
420.4643
FUES | 92791 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | KG |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1,0700000 | 3.98 | 4.2586
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0263000 | 9.88 | 0.25984
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16381 | 14.05 | 2.3016
6.82
FUES | 92791 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO - VIGAS AÇO e MADEIRA PRIMEIRA - PONTE 35,00M | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
| 4773 | PERFIL DE AÇO LAMINADO | M | 6.3704 | 323.0557 | 2057.9975
COMPOSICAO | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 257.822 | 257.822
| 34745 | CHAPA DE MADEIRA | M2 | 10 | 89.197 | 891.9705
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 9.88 | 98.8
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.05 | 140.5
3447.09
CANT | 569 | FERRO GALVANIZADO PREGOS | kg |  | Unitário (R$) | Total (R$)
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,1500000 | 6.25 | 0.9375
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.05 | 1.405
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17282 | 9.88 | 1.7075
4.05
FUES | 92791 | TABULEIRO DE CONCRETO - PONTE DE 35,00 METROS | M3 |  | Unitário (R$) | Total (R$)
3405 | 1379 | CIMENTO | KG | 320 | 0,61 | 195.2
3407 | 370 | AREIA GROSSA/MEDIA | M3 | 0.66 | 90 | 59.4
3399 | 4721 | BRITA 1 E 2 | M3 | 0.85 | 150 | 127.5
3386 | 1357 | COMPENSADO 12MM RESINADO | M2 | 4.36 | 40 | 174.4
3383 | 6212 | TABUA 1 12~ 3A | M | 14.56 | 12 | 174.72
3385 | 4493 | PONTALET 3X3 3A | ML | 13.1 | 15 | 196.5
3397 | 5061 | PREGO 18 X 27 | KG | 1.75 | 7,40 | 12.95
3379 | 7332 | DESMOLDANTE | L | 1.46 | 6,51 | 9.5046
0
54 | 4083 | ENCARREGADO | H | 0.1 | 14,06 | 1.406
2 | 4750 | PEDREIRO | H | 2 | 14.05 | 28.1
1 | 6111 | SERVENTE | H | 26.56 | 9.88 | 262.4128
3 | 1213 | CARPINTEIRO | H | 14.56 | 14.05 | 204.568
0
349 | - | SERRA CIRCULAR HP | H | 1.46 | 12 | 17.52
284 | 643 | LOCACAO BETONEIRA 5 HP HP | H | 0.3 | 20 | 6
285 | - | LOCACAO BETONEIRA 5HP HI | H | 0.7 | 30 | 21
332 | - | LOCACAO VIBRADOR 2 HP HP | H | 0.7 | 20 | 14
333 | - | LOCACAO VIBRADOR 2HP HI | H | 0.3 | 30 | 9
COMPOSICAO | [5 empty] | 1514.1814
| 92791 | GUIA EM TRILHOS DE FERRO | KG |  | Unitário (R$) | Total (R$)
FUES | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.079 | 4 | 4.316
INSUMO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0263000 | 9.88 | 0.25984
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.05 | 2.248
COMPOSICAO | [5 empty] | 6.8238
| 74195/1 | GUARDA CORPO TUBULAR METÁLICO (PONTE) | M |  | Unitário (R$) | Total (R$)
ESQV | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 55,0000000 | 3.7407 | 205.7385
INSUMO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 14.05 | 22.48
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 9.88 | 15.808
COMPOSICAO | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0030000 | 412.74 | 1.2382
COMPOSICAO | [5 empty] | 245.2647