## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 1
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE LOTE 1
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | TOTAL/ EVENTO (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | PROJETO EXECUTIVO |  | 115038.37
0.1 | PROJETO EXECUTIVO | 115038.37 | 115038.37 | MESES 1: 115038.37
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 784218.48
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 784218.48 | 784218.48 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54
|  |  | 100% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 01 PROPRIÁ |  | 3391514.38
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 14171.5 | [13 empty] | 4290771.23
2.1 | MOBILIZAÇÃO | 4513.01 | 4513.01 | MESES 1: 4513.01
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 4513.01 | 4513.01 | MESES 12: 4513.01
|  |  | 100% | MESES 12: 100%
2.3 | PLACA DE OBRA | 2157.48 | 2157.48 | MESES 1: 2157.48
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
2.4 | LIMPEZA DO TERRENO | 2988 | 2988 | MESES 1: 2988
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 3231175.79
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMA DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 563721.59 | 112744.318 | MESES 2: 112744.318
|  |  | 20% | MESES 2: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELA DE ACESSO, PLATAFORMA, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 450977.272 | MESES 3: 450977.272
|  |  | 80% | MESES 3: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 780043.65 | 195010.9125 | MESES 2: 195010.9125
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 195010.9125 | MESES 3: 195010.9125
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.5 | MONTAGEM E START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 390021.825 | MESES 4: 390021.825
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 1134391.91 | 283597.9775 | MESES 2: 283597.9775
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 283597.9775 | MESES 3: 283597.9775
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 567195.955 | MESES 4: 567195.955
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 229537.8 | 57384.45 | MESES 2: 57384.45
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 57384.45 | MESES 3: 57384.45
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 114768.9 | MESES 4: 114768.9
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 122657.85 | 30664.4625 | MESES 2: 30664.4625
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 30664.4625 | MESES 3: 30664.4625
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 61328.925 | MESES 4: 61328.925
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTROS, VÁLVULAS, COMPORTAS E PASSARELA/ESCADA SOBRE CANAL DE DESAGUE | 149529.39 | 74764.695 | MESES 3: 74764.695
|  |  | 50% | MESES 3: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTROS, VÁLVULAS, COMPORTAS E PASSARELA/ESCADA SOBRE CANAL DE DESAGUE |  | 74764.695 | MESES 4: 74764.695
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 251293.6 | 251293.6 | MESES 2: 75388.08; MESES 3: 175905.52
|  |  | 100% | MESES 2: 30%; MESES 3: 70%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 3057.4
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 3057.4 | 3057.4 | MESES 3: 3057.4
|  |  | 100% | MESES 3: 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 140934.09
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 140934.09 | 140934.09 | MESES 3: 70467.045; MESES 4: 70467.045
|  |  | 100% | MESES 3: 50%; MESES 4: 50%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 2175.6
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 2175.6 | 2175.6 | MESES 4: 2175.6
|  |  | 100% | MESES 4: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 02 PROPRIÁ |  | 433133.8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4980
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 4980 | 4980 | MESES 4: 4980
|  |  | 100% | MESES 4: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 424315.3
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMA DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 208094.02 | 41618.804 | MESES 4: 41618.804
|  |  | 20% | MESES 4: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELA DE ACESSO, PLATAFORMA, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 166475.216 | MESES 5: 166475.216
|  |  | 80% | MESES 5: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 115566.64 | 28891.66 | MESES 5: 28891.66
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 28891.66 | MESES 6: 28891.66
|  |  | 25% | MESES 6: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 57783.32 | MESES 6: 57783.32
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 17994.24 | 4498.56 | MESES 4: 4498.56
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 4498.56 | MESES 5: 4498.56
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 8997.12 | MESES 6: 8997.12
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 37592.64 | 9398.16 | MESES 4: 9398.16
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 9398.16 | MESES 5: 9398.16
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 18796.32 | MESES 6: 18796.32
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 19757.49 | 4939.3725 | MESES 5: 4939.3725
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 4939.3725 | MESES 6: 4939.3725
|  |  | 25% | MESES 6: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 9878.745 | MESES 6: 9878.745
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTRO E VÁLVULA | 15236.17 | 7618.085 | MESES 5: 7618.085
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTRO E VÁLVULA |  | 7618.085 | MESES 6: 7618.085
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 10074.1 | 10074.1 | MESES 5: 5037.05; MESES 6: 5037.05
|  |  | 100% | MESES 5: 50%; MESES 6: 50%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3760.1
4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3760.1 | 3760.1 | MESES 5: 3760.1
|  |  | 100% | MESES 5: 100%
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 78.4
5.1 | SERVIÇOS FINAIS | 78.4 | 78.4 | MESES 6: 78.4
|  |  | 100% | MESES 6: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 04 PROPRIÁ |  | 1630960.18
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4980
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 4980 | 4980 | MESES 4: 4980
|  |  | 100% | MESES 4: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 1569579.95
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMA DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 242324.73 | 48464.946 | MESES 4: 48464.946
|  |  | 20% | MESES 4: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELA DE ACESSO, PLATAFORMA, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 193859.784 | MESES 5: 193859.784
|  |  | 80% | MESES 5: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 279287.93 | 69821.9825 | MESES 5: 69821.9825
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 69821.9825 | MESES 6: 69821.9825
|  |  | 25% | MESES 6: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 139643.965 | MESES 6: 139643.965
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 843206.13 | 210801.5325 | MESES 4: 210801.5325
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 210801.5325 | MESES 5: 210801.5325
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 421603.065 | MESES 6: 421603.065
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 76512.6 | 19128.15 | MESES 4: 19128.15
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 19128.15 | MESES 5: 19128.15
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 38256.3 | MESES 6: 38256.3
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 47772.03 | 11943.0075 | MESES 5: 11943.0075
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 11943.0075 | MESES 6: 11943.0075
|  |  | 25% | MESES 6: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 23886.015 | MESES 6: 23886.015
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTRO E VÁLVULA | 35361.76 | 17680.88 | MESES 5: 17680.88
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTRO E VÁLVULA |  | 17680.88 | MESES 6: 17680.88
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 45114.77 | 45114.77 | MESES 4: 22557.385; MESES 5: 22557.385
|  |  | 100% | MESES 4: 50%; MESES 5: 50%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 55051.75
4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 55051.75 | 55051.75 | MESES 4: 27525.875; MESES 5: 27525.875
|  |  | 100% | MESES 4: 50%; MESES 5: 50%
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1348.48
5.1 | SERVIÇOS FINAIS | 1348.48 | 1348.48 | MESES 6: 1348.48
|  |  | 100% | MESES 6: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 01 COTINGUIBA |  | 4185075.06
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5843.2
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 5843.2 | 5843.2 | MESES 7: 5843.2
|  |  | 100% | MESES 7: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 3843566.14
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMA DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 832135.77 | 166427.154 | MESES 7: 166427.154
|  |  | 20% | MESES 7: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELA DE ACESSO, PLATAFORMA, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 665708.616 | MESES 8: 665708.616
|  |  | 80% | MESES 8: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 1128775.28 | 282193.82 | MESES 8: 282193.82
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 282193.82 | MESES 9: 282193.82
|  |  | 25% | MESES 9: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 564387.64 | MESES 9: 564387.64
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 1060133.84 | 265033.46 | MESES 7: 265033.46
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 265033.46 | MESES 8: 265033.46
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 530066.92 | MESES 9: 530066.92
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 459075.6 | 114768.9 | MESES 7: 114768.9
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 114768.9 | MESES 8: 114768.9
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 229537.8 | MESES 9: 229537.8
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 189486.64 | 47371.66 | MESES 8: 47371.66
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 47371.66 | MESES 9: 47371.66
|  |  | 25% | MESES 9: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 94743.32 | MESES 9: 94743.32
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTRO E VÁLVULA | 141447.04 | 70723.52 | MESES 8: 70723.52
|  |  | 50% | MESES 8: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTRO E VÁLVULA |  | 70723.52 | MESES 9: 70723.52
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 32511.97 | 32511.97 | MESES 7: 16255.985; MESES 8: 16255.985
|  |  | 100% | MESES 7: 50%; MESES 8: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 166533.12
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 166533.12 | 166533.12 | MESES 8: 83266.56; MESES 9: 83266.56
|  |  | 100% | MESES 8: 50%; MESES 9: 50%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 167470.52
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 167470.52 | 167470.52 | MESES 8: 83735.26; MESES 9: 83735.26
|  |  | 100% | MESES 8: 50%; MESES 9: 50%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1662.08
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 1662.08 | 1662.08 | MESES 9: 1662.08
|  |  | 100% | MESES 9: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 02 COTINGUIBA |  | 288685.04
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 622.5
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 622.5 | 622.5 | MESES 10: 622.5
|  |  | 100% | MESES 10: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 286405.88
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 168237.5 | 42059.375 | MESES 10: 42059.375
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 42059.375 | MESES 11: 42059.375
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 84118.75 | MESES 12: 84118.75
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 71686.08 | 17921.52 | MESES 10: 17921.52
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 17921.52 | MESES 11: 17921.52
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 35843.04 | MESES 12: 35843.04
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 37628.6 | 9407.15 | MESES 11: 9407.15
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 9407.15 | MESES 12: 9407.15
|  |  | 25% | MESES 12: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 18814.3 | MESES 12: 18814.3
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 8853.7 | 8853.7 | MESES 10: 4426.85; MESES 11: 4426.85
|  |  | 100% | MESES 10: 50%; MESES 11: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 1303.86
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 1303.86 | 1303.86 | MESES 11: 1303.86
|  |  | 100% | MESES 11: 100%
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 352.8
5.1 | SERVIÇOS FINAIS | 352.8 | 352.8 | MESES 12: 352.8
|  |  | 100% | MESES 12: 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 190048.4 | 820141.7405 | 1407181.2745 | 1740027.8975 | 869288.34 | 931555.3075 | 633680.239 | 1694409.321 | 2053040.12 | 130381.785 | 140470.295 | 218400.59 | 10828625.31
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 1.7551 | 7.5738 | 12.995 | 16.0688 | 8.0277 | 8.6027 | 5.8519 | 15.6475 | 18.9594 | 1.204 | 1.2972 | 2.0169 | 100
TOTAL GERAL |  |  |  | MESES 11: 10828625.31
10828625.31