## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 2
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE LOTE 2
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | TOTAL/ EVENTO (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | PROJETO EXECUTIVO |  | 115038.37
0.1 | PROJETO EXECUTIVO | 115038.37 | 115038.37 | MESES 1: 115038.37
|  |  | 100% | MESES 1: 100% |  | 5276671.59
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 784218.48
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 784218.48 | 784218.48 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54 | 65351.54
|  |  | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 01 BETUME |  | 4377414.74
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16163.48
2.1 | MOBILIZAÇÃO | 4513 | 4513 | MESES 1: 4513 |  | #REF!
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 4513 | 4513 | MESES 12: 4513
|  |  | 100% | MESES 12: 100%
| PLACA DE OBRA | 2157.48 | 2157.48 | MESES 1: 2157.48
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
2.3 | LIMPEZA DO TERRENO | 4980 | 4980 | MESES 1: 4980
|  |  | 100% | MESES 1: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 4162676.98
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 1680541.3 | 336108.26 | MESES 2: 336108.26
|  |  | 20% | MESES 2: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 1344433.04 | MESES 3: 1344433.04
|  |  | 80% | MESES 3: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 558575.86 | 139643.965 | MESES 2: 139643.965
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 139643.965 | MESES 3: 139643.965
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 279287.93 | MESES 3: 279287.93
|  |  | 50% | MESES 3: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 261129.24 | 65282.31 | MESES 2: 65282.31
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 65282.31 | MESES 3: 65282.31
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 65282.31 | MESES 4: 65282.31
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 1530252 | 382563 | MESES 2: 382563
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 382563 | MESES 3: 382563
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 765126 | MESES 4: 765126
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 93943.48 | 23485.87 | MESES 2: 23485.87
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 23485.87 | MESES 3: 23485.87
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 46971.74 | MESES 4: 46971.74
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTROS E VÁLVULAS | 71527.4 | 35763.7 | MESES 3: 35763.7
|  |  | 50% | MESES 3: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTROS E VÁLVULAS |  | 35763.7 | MESES 4: 35763.7
|  |  | 50% | MESES 4: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 31990.01 | 31990.01 | MESES 2: 15995.005; MESES 3: 15995.005
|  |  | 100% | MESES 2: 50%; MESES 3: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 47443.34
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 47443.34 | 47443.34 | MESES 3: 47443.34
|  |  | 100% | MESES 3: 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 150731.1
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 150731.1 | 150731.1 | MESES 3: 75365.55; MESES 4: 75365.55
|  |  | 100% | MESES 3: 50%; MESES 4: 50%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 399.84
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 399.84 | 399.84 | MESES 4: 399.84
|  |  | 100% | MESES 4: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 02 BETUME |  | 2537570.13
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 7138
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 7138 | 7138 | MESES 2: 7138
|  |  | 100% | MESES 2: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 2483346.78
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 598090.11 | 119618.022 | MESES 4: 119618.022
|  |  | 20% | MESES 4: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 478472.088 | MESES 5: 478472.088
|  |  | 80% | MESES 5: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 734944.47 | 183736.1175 | MESES 2: 183736.1175
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 183736.1175 | MESES 3: 183736.1175
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 367472.235 | MESES 5: 367472.235
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 599915.31 | 149978.8275 | MESES 2: 149978.8275
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 149978.8275 | MESES 3: 149978.8275
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 299957.655 | MESES 4: 149978.8275; MESES 5: 149978.8275
|  |  | 50% | MESES 4: 50%; MESES 5: 50%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 229537.8 | 57384.45 | MESES 2: 57384.45
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 57384.45 | MESES 3: 57384.45
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 114768.9 | MESES 4: 57384.45; MESES 5: 57384.45
|  |  | 50% | MESES 4: 50%; MESES 5: 50%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 142114.98 | 35528.745 | MESES 2: 35528.745
|  |  | 25% | MESES 2: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 35528.745 | MESES 3: 35528.745
|  |  | 25% | MESES 3: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 71057.49 | MESES 5: 71057.49
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTROS E VÁLVULAS | 107291.1 | 53645.55 | MESES 2: 53645.55
|  |  | 50% | MESES 2: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTROS E VÁLVULAS |  | 53645.55 | MESES 5: 53645.55
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 71453.01 | 71453.01 | MESES 3: 35726.505; MESES 4: 35726.505
|  |  | 100% | MESES 3: 50%; MESES 4: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 14657.96
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 14657.96 | 14657.96 | MESES 3: 14657.96
|  |  | 100% | MESES 3: 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 31486.59
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31486.59 | 31486.59 | MESES 5: 31486.59
|  |  | 100% | MESES 5: 100%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 940.8
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 940.8 | 940.8 | MESES 5: 940.8
|  |  | 100% | MESES 5: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 05 BETUME |  | 1804497.61
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2905
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 2905 | 2905 | MESES 4: 2905
|  |  | 100% | MESES 4: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 1741349.47
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 403023.16 | 80604.632 | MESES 5: 80604.632
|  |  | 20% | MESES 5: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 322418.528 | MESES 6: 322418.528
|  |  | 80% | MESES 6: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 447354.14 | 111838.535 | MESES 4: 111838.535
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 111838.535 | MESES 5: 111838.535
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 223677.07 | MESES 6: 223677.07
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 562206.88 | 140551.72 | MESES 4: 140551.72
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 140551.72 | MESES 5: 140551.72
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 281103.44 | MESES 6: 281103.44
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 151455.84 | 37863.96 | MESES 4: 37863.96
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 37863.96 | MESES 5: 37863.96
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 75727.92 | MESES 6: 75727.92
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 80971.18 | 20242.795 | MESES 4: 20242.795
|  |  | 25% | MESES 4: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 20242.795 | MESES 5: 20242.795
|  |  | 25% | MESES 5: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 40485.59 | MESES 6: 40485.59
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTROS E VÁLVULAS | 63841.3 | 31920.65 | MESES 5: 31920.65
|  |  | 50% | MESES 5: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTROS E VÁLVULAS |  | 31920.65 | MESES 6: 31920.65
|  |  | 50% | MESES 6: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 32496.97 | 32496.97 | MESES 5: 16248.485; MESES 6: 16248.485
|  |  | 100% | MESES 5: 50%; MESES 6: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 19730
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 19730 | 19730 | MESES 5: 9865; MESES 6: 9865
|  |  | 100% | MESES 5: 50%; MESES 6: 50%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 39446.9
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39446.9 | 39446.9 | MESES 6: 39446.9
|  |  | 100% | MESES 6: 100%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1066.24
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 1066.24 | 1066.24 | MESES 7: 1066.24
|  |  | 100% | MESES 7: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 07 BETUME |  | 273430.18
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3054.4
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 3054.4 | 3054.4 | MESES 7: 3054.4
|  |  | 100% | MESES 7: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 268545.74
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 36742.52 | 7348.504 | MESES 8: 7348.504
|  |  | 20% | MESES 8: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 29394.016 | MESES 9: 29394.016
|  |  | 80% | MESES 9: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 118145.88 | 29536.47 | MESES 7: 29536.47
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.4 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 29536.47 | MESES 8: 29536.47
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.5 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 59072.94 | MESES 9: 59072.94
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 60432.96 | 15108.24 | MESES 7: 15108.24
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 15108.24 | MESES 8: 15108.24
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.8 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 30216.48 | MESES 9: 30216.48
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 33700.59 | 8425.1475 | MESES 7: 8425.1475
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 8425.1475 | MESES 8: 8425.1475
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.11 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 16850.295 | MESES 9: 16850.295
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 19523.79 | 19523.79 | MESES 8: 9761.895; MESES 9: 9761.895
|  |  | 100% | MESES 8: 50%; MESES 9: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 1571.32
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 1571.32 | 1571.32 | MESES 8: 1571.32
|  |  | 100% | MESES 8: 100%
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 258.72
5.1 | SERVIÇOS FINAIS | 258.72 | 258.72 | MESES 9: 258.72
|  |  | 100% | MESES 9: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 08 BETUME |  | 382273.36
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2805.4
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 2805.4 | 2805.4 | MESES 7: 2805.4
|  |  | 100% | MESES 7: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 377616.93
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 55113.78 | 11022.756 | MESES 8: 11022.756
|  |  | 20% | MESES 8: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 44091.024 | MESES 9: 44091.024
|  |  | 80% | MESES 9: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 189457.83 | 47364.4575 | MESES 7: 47364.4575
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.4 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 47364.4575 | MESES 8: 47364.4575
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.5 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 94728.915 | MESES 9: 94728.915
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 90649.44 | 22662.36 | MESES 7: 22662.36
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 22662.36 | MESES 8: 22662.36
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.8 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 45324.72 | MESES 9: 45324.72
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 33540.62 | 8385.155 | MESES 7: 8385.155
|  |  | 25% | MESES 7: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 8385.155 | MESES 8: 8385.155
|  |  | 25% | MESES 8: 100%
3.11 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 16770.31 | MESES 9: 16770.31
|  |  | 50% | MESES 9: 100%
3.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 8855.26 | 8855.26 | MESES 8: 4427.63; MESES 9: 4427.63
|  |  | 100% | MESES 8: 50%; MESES 9: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 1404.15
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 1404.15 | 1404.15 | MESES 8: 1404.15
|  |  | 100% | MESES 8: 100%
5 | SERVIÇOS FINAIS |  | 446.88
5.1 | SERVIÇOS FINAIS | 446.88 | 446.88 | MESES 9: 446.88
|  |  | 100% | MESES 9: 100%
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 09 BETUME |  | 2562008.35
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2075
2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | 2075 | 2075 | MESES 9: 2075
|  |  | 100% | MESES 9: 100%
3 | SERVIÇOS PARA REFORÇAR ABASTECIMENTO |  | 2446966.82
3.1 | FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURA DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO | 921099.55 | 184219.91 | MESES 10: 184219.91
|  |  | 20% | MESES 10: 100%
3.2 | MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO FLUTUANTE, PASSARELAS DE ACESSO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, FLUTUADORES E PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO |  | 736879.64 | MESES 11: 736879.64
|  |  | 80% | MESES 11: 100%
3.3 | FABRICAÇÃO E TESTE DE FÁBRICA DAS BOMBAS | 532593.6 | 133148.4 | MESES 10: 133148.4
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.4 | TRANSPORTE E ENTREGA DAS BOMBAS |  | 133148.4 | MESES 11: 133148.4
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.5 | START-UP DOS CONJUNTOS MOTOBOMBAS |  | 266296.8 | MESES 12: 266296.8
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.6 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO | 239996.73 | 59999.1825 | MESES 10: 59999.1825
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.7 | FORNECIMENTO E ENTREGA DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 59999.1825 | MESES 11: 59999.1825
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.8 | MONTAGEM DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO |  | 119998.365 | MESES 12: 119998.365
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.9 | FABRICAÇÃO, TESTE E ARMAZENAMENTO MANGOTE FLEXIVEL FLANGEADO | 543896.64 | 135974.16 | MESES 10: 135974.16
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.10 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 135974.16 | MESES 11: 135974.16
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.11 | MONTAGEM MANGOTE FLEXÍVEL FLANGEADO |  | 271948.32 | MESES 12: 271948.32
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.12 | FABRICAÇÃO E TESTE DO MEDIDOR DE VAZÃO | 101101.77 | 25275.4425 | MESES 10: 25275.4425
|  |  | 25% | MESES 10: 100%
3.13 | FORNECIMENTO E ENTREGA DO MEDIDOR DE VAZÃO NA OBRA |  | 25275.4425 | MESES 11: 25275.4425
|  |  | 25% | MESES 11: 100%
3.14 | START-UP DOS MEDIDORES DE VAZÃO |  | 50550.885 | MESES 12: 50550.885
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.15 | FORNECIMENTO REGISTROS E VÁLVULAS | 80716.74 | 40358.37 | MESES 11: 40358.37
|  |  | 50% | MESES 11: 100%
3.16 | MONTAGEM REGISTROS E VÁLVULAS |  | 40358.37 | MESES 12: 40358.37
|  |  | 50% | MESES 12: 100%
3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DEMAIS SERVIÇOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, OBRAS CIVIS, TRANSPORTE, ETC. | 27561.79 | 27561.79 | MESES 10: 13780.895; MESES 11: 13780.895
|  |  | 100% | MESES 10: 50%; MESES 11: 50%
4 | SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO |  | 27585.29
4.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS PARA MELHORIAS NA CASA DE COMANDO E ENTORNO | 27585.29 | 27585.29 | MESES 11: 13792.645; MESES 12: 13792.645
|  |  | 100% | MESES 11: 50%; MESES 12: 50%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 84840.28
5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 84840.28 | 84840.28 | MESES 10: 42420.14; MESES 11: 42420.14
|  |  | 100% | MESES 10: 50%; MESES 11: 50%
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 540.96
6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 540.96 | 540.96 | MESES 12: 540.96
|  |  | 100% | MESES 12: 100%
TOTAL MENSAL |  |  |  | 192040.39 | 1515841.64 | 2951627.855 | 1730370.4945 | 1724925.3475 | 1106245.123 | 203759.41 | 232369.625 | 418770.365 | 660169.67 | 1266980.415 | 833350.885 | 12836451.22
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 1.4961 | 11.8089 | 22.9941 | 13.4801 | 13.4377 | 8.618 | 1.5874 | 1.8102 | 3.2624 | 5.1429 | 9.8702 | 6.4921 | 100
TOTAL GERAL |  |  |  | MESES 11: 12836451.22
12836451.22