## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DA FEIRA DO SETOR NOVA CIDADE | SINAPI - 09/2020 - Tocantins SICRO3 - 04/2020 - Tocantins | 26,85% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.995,39 | 100,00% 8.995,39
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 3.383,50 | 100,00% 3.383,50
3 | FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 45.584,87 | 100,00% 45.584,87
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 33.538,50 | 20,00% 6.707,70 | 80,00% 26.830,80
5 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURAS | 100,00% 298.445,34 | 25,00% 74.611,34 | 35,00% 104.455,87 | 40,00% 119.378,14
6 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | 100,00% 55.606,08 |  | 35,00% 19.462,13 | 50,00% 27.803,04 | 15,00% 8.340,91
7 | PAVIMENTAÇÃO DE PAREDE | 100,00% 67.198,31 |  |  | 50,00% 33.599,16 | 50,00% 33.599,16
8 | PORTAS, ESQUADRIAS E CORRIMÃO | 100,00% 45.359,75 |  |  |  | 50,00% 22.679,88 | 50,00% 22.679,88
9 | PAVIMENTAÇÃO DE PISO | 100,00% 44.520,48 | 40,00% 17.808,19 |  | 50,00% 22.260,24 | 10,00% 4.452,05
10 | PINTURAS E FORRO | 100,00% 50.926,76 |  |  | 50,00% 25.463,38 | 30,00% 15.278,03 | 20,00% 10.185,35
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 50.217,27 | 10,00% 5.021,73 | 20,00% 10.043,45 | 20,00% 10.043,45 | 50,00% 25.108,64
12 | ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 9.221,33 |  | 50,00% 4.610,67 | 50,00% 4.610,67
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 21.511,45 |  |  | 50,00% 10.755,73 |  | 50,00% 10.755,73
14 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 2.175,46 |  |  |  | 100,00% 2.175,46
15 | PATIO EXTERNO | 100,00% 27.640,63 |  |  |  | 50,00% 13.820,32 | 50,00% 13.820,32
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 812,53 |  |  |  |  | 100,00% 812,53
Porcentagem |  |  | 21,19% | 21,62% | 33,19% | 16,4% | 7,61%
Custo |  |  | 162.112,71 | 165.402,92 | 253.913,80 | 125.454,43 | 58.253,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,19% | 42,8% | 75,99% | 92,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 162.112,71 | 327.515,63 | 581.429,42 | 706.883,85 | 765.137,65
_______________________________________________________________ George Luiz Martins Dias Filho Engenheiro Civil - CREA 310010/D-TO