[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB



[image: image3.png]CODEVASFIB







	23/09/2015
	171/15
	2

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	XXX
	(61) 2028-4619

	LICITANTES DO EDITAL Nº 17/2015

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 17/2015, PREGÃO ELETRÔNICO - QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE CONSTITUEM O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR MOTOBOMBAS ABRIGADAS EM ESTRUTURAS FLUTUANTES NO RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO, PARA O PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, INFORMAMOS QUE:
PERGUNTAS:

1- QUAL O TEMPO DE ALUGUEL DOS GERADORES? E QUAL SERÁ O PROCEDIMENTO APÓS O TÉRMINO DO TEMPO ESTIPULADO PARA O ALUGUEL DESTES GERADORES?
RESPOSTA 1:
O TEMPO DE LOCAÇÃO DOS GERADORES SERÁ DE 04 MESES CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DE FORNECIMENTOS NO ANEXO 4 – ITEM 1, DO EDITAL.
PERGUNTA 2:

2- NO CRONOGRAMA CITA QUE OS GERADORES DEVEM ESTAR LOCADOS NO INÍCIO DA
OBRA, PORÉM TEM TODA A PARTE DE INSTALAÇÃO/OBRAS ATÉ QUE SE CHEGUE NA
INSTALAÇÃO DOS GERADORES QUE DARÁ INÍCIO A OPERAÇÃO. É POSSÍVEL A MUDANÇA
DESTE TEMPO PARA ENTREGA E LOCAÇÃO DESTES GERADORES, VISTO SER UM
CUSTO DESNECESSÁRIO DE ALUGUEL SEM FUNCIONALIDADE ALGUMA?

RESPOSTA 2:
OS SERVIÇOS EM CAPO DO PREPARO PARA INSTALAÇÃO DOS GERADORES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EDITAL 17/2015, COMEÇARÃO A PARTIR DO 35º DIA DE EXECUÇÃO DA OBRA. A LOCAÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER A PARTIR DO 60º DIA DE EXECUÇÃO DA OBRA.

PERGUNTA 3:

3- NÃO ESTA NO CRONOGRAMA QUAL O TEMPO ESTIMADO PARA ENTREGA DOS TUBOS DE
PAD E NÃO FALA O EDITAL SOBRE ESTE QUESITO. PARA CONCILIAR COM AS OBRAS DE
INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO, GOSTARÍAMOS DE SABER QUAL É O PRAZO
DE ENTREGA DOS TUBOS?
RESPOSTA 3:
O FORNECIMENTO DOS TUBOS PEAD É OBJETO DO EDITAL 14/2015 E A ENTREGA ESTÁ PREVISTA EM SEU CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
PERGUNTA 4:
NO ANEXO II - TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA I - SISTEMA ELETROELETRÔNICO,
NA PÁGINA 4, ITEM 2.2.2. DESCRIÇÃO DO PLC, CITA A SEGUINTE INFORMAÇÃO: "*O
PLC DEVERÁ SER PROJETADO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS STATUS DESCRITOS NO
ITEM 3.2.1 "PORÉM, NESTE DOCUMENTO NÃO CONSTA ITEM 3.2.1. ENTENDEMOS QUE FOI UM ERRO EDIGITAÇÃO E O MESMO DEVERIA SER ITEM 2.2.1 DESCRITO NA PÁGINA 2. NOSSO ENTENDIMENTO ESTA CORRETO?
RESPOSTA 4:
ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO, REFERE-SE AO SUBITEM 2.2.1. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
1
/ECS                                                     FAX N​º 166/15 – EDITAL Nº 17/2015 
/ECS                                                          FAX Nº 171/15 – EDITAL Nº 17/2015                                                                      


_1161585798.bin

