## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO BAIXIO DE IRECÊ
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - LOA 2017
CRONOGRAMA
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS | VALOR PREVISTO PARA EMPENHO (R$) | METAS | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1. Serviços no Canal Principal | 500000
1.1. Recuperação de placas e erosões no talude do CP | 500000 | Licitação/ contrato | bar: 2017 MAR to 2017 ABR
Execução (obra) | bar: 2017 MAI to 2017 JUL
2. Serviços Ambientais | 300000
2.1. Cumprimento de condicionantes ambientais | 300000 | Licitação/ contrato
Execução (obra) | bar: 2017 MAR to 2017 DEZ
3. Etapa 1 - Setor 3 | 4101000
3.1. Fornecimento de material (tubulação e acessórios) e implantação complementar de infraestrutura hídrica | 3101000 | Licitação/ contrato | bar: 2017 MAR to 2017 MAI
Execução (obra) | bar: 2017 JUN to 2018 MAR
3.2 Sistema viário (Locação e abertura de estradas de acesso ao lote sem revestimento) | 1000000 | Licitação/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 AGO to 2018 MAR
4. Etapa 1 - Setor 2 | 2300000
4.1. Fornecimento de material (tubulação e acessórios) para as Adutoras FP-10, FP-12, FP-14 | 2300000 | Licitação/ contrato | bar: 2017 JUL to 2017 SET
Execução (obra) | bar: 2017 OUT to 2018 FEV
5. Etapa 2 - Setor 1 | 899000
5.1. Aquisição, instalação e montagem de tomadas d´água no CP | 899000 | Licitação/ contrato | [18 empty] | lotes | bar: 2017 MAR to 2017 MAI
Execução (obra) | bar: 2017 JUN to 2017 OUT
TOTAL A SER EMPENHADO LOA 2017 | 8100000
| itr |  | 2018 JUN: 2399000
SERVIÇOS PARA SUPRIMENTO DE ENERGIA - RECURSOS ORIUNDOS DE SALDO COM A COELBA (CONTRATOS PARALISADOS)
CRONOGRAMA
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS | VALOR PREVISTO PARA EMPENHO (R$) | METAS | 2017 JAN: 2017; 2018 JAN: 2018
|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
1. Etapa 1 - Setor 1 | 600000
1.1. Implantação de rede de energia elétrica de baixa tensão para consumo residencial | 600000 | Aprovação do orçamento/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 JUL to 2017 DEZ
2. Etapa 1 - Setor 2 | 1000000
2.1. Implantação de rede de energia elétrica para irrigação e consumo residencial | 1000000 | Aprovação do orçamento/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 AGO to 2018 MAR
3. Etapa 1 - Setor 3 | 900000
3.1. Implantação de rede de energia elétrica de baixa tensão para consumo residencial | 900000 | Aprovação do orçamento/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 AGO to 2018 MAR
4. Etapa 2 - Setor 1 | 600000
4.1. Implantação de rede de energia elétrica para irrigação | 600000 | Aprovação do orçamento/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 JUL to 2017 DEZ
5. Etapa 2 - Setores 2 a 6 | 400000
5.1. Implantação de rede de energia elétrica para irrigação | 400000 | Aprovação do orçamento/ contrato | bar: 2017 ABR to 2017 JUN
Execução (obra) | bar: 2017 SET to 2018 MAR
TOTAL | 3500000