## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOCAIÚVA - MG - 3ª ETAPA
CRONOGRAMA: PRAZO ESTIMADO IGUAL A 8 MESES
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | 0
01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 583074.58 | R$ | 87461.187 | 87461.187 | 87461.187 | 58307.458 | 58307.458 | 58307.458 | 58307.458 | 87461.187
|  |  |  | % | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 100%
02 |  | REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO | 751008.05 | R$ | 37550.4025 | 75100.805 | 75100.805 | 112651.2075 | 150201.61 | 150201.61 | 75100.805 | 75100.805
|  |  |  | % | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
03 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS | 545330.93 | R$ | 0 | 54533.093 | 81799.6395 | 81799.6395 | 109066.186 | 81799.6395 | 81799.6395 | 54533.093
|  |  |  | % | 0% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100%
04 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO | 606617.35 | R$ | 30330.8675 | 60661.735 | 60661.735 | 90992.6025 | 90992.6025 | 90992.6025 | 60661.735 | 121323.47
|  |  |  | % | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 20% | 100%
05 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 732819.97 | R$ | 73281.997 | 73281.997 | 109922.9955 | 109922.9955 | 146563.994 | 73281.997 | 73281.997 | 73281.997
|  |  |  | % | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
06 |  | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS | 16667.82 | R$ | MÊS 2: 16667.82
|  |  |  | % | MÊS 2: 100%; 0: 100%
07 |  | FORNECIMENTO | 426070.9 | R$ | 42607.09 | 42607.09 | 42607.09 | 63910.635 | 63910.635 | 63910.635 | 63910.635 | 42607.09
|  |  |  | % | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100%
TOTAL GERAL DA OBRA - BOCAIÚVA |  |  | 3661589.6 | R$ PERÍODO | 271231.544 | 410313.727 | 457553.452 | 517584.538 | 619042.4855 | 518493.942 | 413062.2695 | 454307.642
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL | bar: MÊS 8 to 0
OBSERVAÇÕES |  |  |  | % PERÍODO | 7.407% | 11.21% | 12.5% | 14.14% | 16.91% | 14.16% | 11.28% | 12.41%
|  |  |  | R$ ACUMULADO | 271231.544 | 681545.271 | 1139098.723 | 1656683.261 | 2275725.7465 | 2794219.6885 | 3207281.958 | 3661589.6
|  |  |  | % ACUMULADO | 7.407% | 18.61% | 31.11% | 45.24% | 62.15% | 76.31% | 87.59% | 100%

## Planilha orçamentária
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOCAIÚVA - MG - 3ª ETAPA
ORÇAMENTO: SINAPI BASE JULHO/2016 NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | gl | 1 | 11965.42 | 11965.42
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS | gl | 1 | 11965.42 | 11965.42
01.03 | MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | gl | 1 | 2446.78 | 2446.78
01.04 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | gl | 1 | 2446.78 | 2446.78
01.05 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA EM ALVENARIA COM TODOS OS MOBILIÁRIOS - PODENDO SER IMÓVEL ALUGADO | m² | 80 | 450.29 | 36023.2
01.06 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m² | 20 | 517.08 | 10341.6
01.07 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 30 | 397.74 | 11932.2
01.08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 | 445675.8 | 445675.8
01.09 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 18 | 406.61 | 7318.98
01.10 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS | mês | 16 | 2684.9 | 42958.4
|  |  | 0 | 0
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 | 0 | 583074.58
|  |  | 0 | 0
02 | REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
02.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (DISTÂNCIA DE OBRAS) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 288 | 2.53 | 728.64
02.02 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 864 | 1.44 | 1244.16
02.03 | TELA TAPUME EM PVC PARA SINALIZAÇÃO -FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 4958.88 | 1 | 4958.88
02.04 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES UTILIZANDO TRATOR | m² | 10000 | 0.53 | 5300
02.05 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1250 | 1.32 | 1650
02.06 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 3650 | 18.27 | 66685.5
02.07 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 650 | 15.4 | 10010
02.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 226.75 | 9.93 | 2251.63
02.09 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 86 | 42.12 | 3622.32
02.10 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 75 | 56.99 | 4274.25
02.11 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 1616.75 | 4.2 | 6790.35
02.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 4687.75 | 23.52 | 110255.88
02.13 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 4687.75 | 0.9 | 4218.98
02.14 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 1983.55 | 5.44 | 10790.51
02.15 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 2800 | 19.25 | 53900
02.16 | ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDADO - MEDIDO ÁREA EFETIVA DA PEÇA | m² | 2860 | 45.88 | 131216.8
02.17 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | hp | 1440 | 7.8 | 11232
02.18 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 80 | 110.16 | 8812.8
02.19 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 100 | 31.41 | 3141
02.20 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 4924.6 | 1.91 | 9405.99
02.21 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 39396.8 | 1.46 | 57519.33
02.22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 9680 | 0.79 | 7647.2
02.23 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1600 | 0.86 | 1376
02.24 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 3307.85 | 2.73 | 9030.43
02.25 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM | m | 1137.34 | 3.33 | 3787.34
02.26 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM | m | 558.29 | 3.96 | 2210.83
02.27 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM | m | 613.07 | 5.17 | 3169.57
02.28 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM | m | 20 | 5.78 | 115.6
02.29 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 10 | 4.41 | 44.1
02.30 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 103.44 | 7.34 | 759.25
02.31 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 80 | 9.4 | 752
02.32 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 37.3 | 12.77 | 476.32
02.33 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 60 | 14.84 | 890.4
02.34 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 2619.44 | 2.63 | 6889.13
02.35 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 2619.44 | 4.2 | 11001.65
02.36 | PONTA SECA COM CAP DE PVC - DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 2 | 115.1 | 230.2
02.37 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 3 | 1393.15 | 4179.45
02.38 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 1,0 M) | m | 4.5 | 352.86 | 1587.87
02.39 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 45 | 407.5 | 18337.5
02.40 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 0,6 M) | m | 16.42 | 191.31 | 3141.31
02.41 | TUBO DE QUEDA EM PVC, DIÂMETRO 150 MM - ALTURA IGUAL 1,00 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 4 | 15.22 | 60.88
02.42 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109 OU T - 48 - ASSENTAMENTO | un | 60 | 90.5 | 5430
02.43 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m² | 105 | 11.76 | 1234.8
02.44 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.68 | 21.91 | 80.63
02.45 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 3.68 | 47.91 | 176.31
02.46 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3,5 CM) | m³ | 3.68 | 468.03 | 1722.35
02.47 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 105 | 6.41 | 673.05
02.48 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 21 | 103.19 | 2166.99
02.49 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 70 | 122.43 | 8570.1
02.50 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 2.5 | 334.41 | 836.03
02.51 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 20 | 374.32 | 7486.4
02.52 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 22.5 | 113.42 | 2551.95
02.53 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 450 | 11.8 | 5310
02.54 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 150 | 11.04 | 1656
02.55 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 150 | un | 1 | 1737.13 | 1737.13
02.56 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 200 | un | 1 | 1788.56 | 1788.56
02.57 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 350 | un | 1 | 2044.26 | 2044.26
02.58 | PLANTIO DE BRACHIARIA EM ÁREAS A SERAM PROTEGIDAS | m² | 10848 | 1.47 | 15946.56
02.59 | TRELIÇA METÁLICA PARA TRAVESSIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | kg | 4163 | 19.36 | 80595.68
02.60 | LIMPEZA DAS REDES EMTUPIDAS E LOCALIZAR POÇOS DE VISITA | m | 2500 | 7.31 | 18275
02.61 | DESOBSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM ENTULHO/TERRA/LIXO | u | 25 | 238.52 | 5963
02.62 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO | m | 48 | 63.9 | 3067.2
|  |  | 0 | 0
| TOTAL DE REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO |  | 0 | 0 | 751008.05
|  |  | 0 | 0
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
03.01 | TELA TAPUME EM PVC PARA SINALIZAÇÃO -FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 4380 | 1 | 4380
03.02 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 600 | 1.44 | 864
03.03 | DEMOLICAO DE CALÇADA | m³ | 16.63 | 244.87 | 4072.19
03.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 16.63 | 644.23 | 10713.54
03.05 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m² | 393 | 11.76 | 4621.68
03.06 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 30.39 | 21.91 | 665.84
03.07 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 30.39 | 47.91 | 1455.98
03.08 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3,5 CM) | m³ | 13.76 | 468.03 | 6440.09
03.09 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 393 | 6.41 | 2519.13
03.10 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 78.6 | 103.19 | 8110.73
03.11 | REMOCAO DE PAVIMENTO PRÉ-MOLDADO COM EMPILHAMENTO | m² | 50 | 13.18 | 659
03.12 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS | m³ | 5 | 93.11 | 465.55
03.13 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO PRÉ-MOLDADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 40 | 16.96 | 678.4
03.14 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO PRÉ-MOLDADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | m² | 10 | 45.12 | 451.2
03.15 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 7352.32 | 0.79 | 5808.33
03.16 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1730.4 | 0.86 | 1488.14
03.17 | POÇO LUMINAR (PROFUNDIDADE 0,80 M) PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE CONCRETO - PADRÃO COPASA | u | 365 | 131.52 | 48004.8
03.18 | ADICIONAL POÇO LUMINAR - PADRÃO COPASA | m | 37.9 | 40.83 | 1547.46
03.19 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | m | 2190 | 2.73 | 5978.7
03.20 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 3724.9 | 18.27 | 68053.92
03.21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 1370.5 | 15.4 | 21105.7
03.22 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 51 | 9.93 | 506.43
03.23 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 596.07 | 42.12 | 25106.47
03.24 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 251.88 | 56.99 | 14354.64
03.25 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 5994.35 | 23.52 | 140987.11
03.26 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 5994.35 | 0.9 | 5394.92
03.27 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 1752 | 5.44 | 9530.88
03.28 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 7000 | 19.25 | 134750
03.29 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M | m² | 856.38 | 15.22 | 13034.1
03.30 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 300 | 1.91 | 573
03.31 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 1500 | 1.46 | 2190
03.32 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 300 | 2.73 | 819
0
| TOTAL DE LIGAÇÕES PREDIAIS |  | 0 |  | 545330.93
0
04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  | 0
0
04.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 56.88 | 42.12 | 2395.79
04.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 5 | 56.99 | 284.95
04.03 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 2345.32 | 4.2 | 9850.34
04.04 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 367.61 | 18.27 | 6716.23
04.05 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 32.55 | 15.4 | 501.27
04.06 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 8 | 9.93 | 79.44
04.07 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 20 | 6.74 | 134.8
04.08 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 490.04 | 23.52 | 11525.74
04.09 | ATERRO DE ÁREAS COM DIFICULDADE DE MANOBRAS E SERVIÇO COM ATERRO DE ELEVAÇÃO - ETE E ELEVATÓRIAS PEQUENAS | m³ | 1411.84 | 9.15 | 12918.34
04.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 838 | 19.25 | 16131.5
04.11 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | m² | 80 | 45.88 | 3670.4
04.12 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 6 | 1393.15 | 8358.9
04.13 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 1,0 M) | m | 12 | 352.86 | 4234.32
04.14 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI | un | 5 | 407.5 | 2037.5
04.15 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 0,6 M) | m | 2.5 | 191.31 | 478.28
04.16 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109 OU T - 48 - ASSENTAMENTO | un | 11 | 90.5 | 995.5
04.17 | REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA POÇOS DE VISITA E OUTRAS ESTRUTURAS | m² | 11.3 | 63.63 | 719.02
04.18 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES UTILIZANDO TRATOR | m² | 1000 | 0.53 | 530
04.19 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 200 | 1.32 | 264
04.20 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 2020 | 1.91 | 3858.2
04.21 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 10100 | 1.46 | 14746
04.22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 16400 | 0.79 | 12956
04.23 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 9050 | 0.86 | 7783
04.24 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 2020 | 2.73 | 5514.6
04.25 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 50 | 10.85 | 542.5
04.26 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS NÃO CONVENCIONAIS PREDIAIS, EM CHAPA DE 18 MM PLATIFICADA. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 60 | 113.61 | 6816.6
04.27 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 84 | 43.46 | 3650.64
04.28 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS | m³ | 160 | 34.3 | 5488
04.29 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 10.4 | 334.41 | 3477.86
04.30 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL (FCK= 40 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 16 | 620.3 | 9924.8
04.31 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 10.4 | 113.42 | 1179.57
04.32 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1200 | 11.8 | 14160
04.33 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 130 | 11.04 | 1435.2
04.34 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO | m² | 3184.24 | 0.45 | 1432.91
04.35 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 3006.98 | 1.46 | 4390.19
04.36 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO PRÉ-MOLDADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | m² | 873 | 45.12 | 39389.76
04.37 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 174.6 | 103.19 | 18016.97
04.38 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS | m³ | 87.3 | 93.11 | 8128.5
04.39 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM | m² | 1596 | 7.58 | 12097.68
04.40 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 11.4 | 644.23 | 7344.22
04.41 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES DE PROJETO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA | m | 192 | 45.02 | 8643.84
04.42 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL - 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | m | 150 | 39.47 | 5920.5
04.43 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | m | 6 | 50.5 | 303
04.44 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D' ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS | m | 8 | 375.42 | 3003.36
04.45 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 5 | 110.16 | 550.8
04.46 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 20 | 31.41 | 628.2
04.47 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | hp | 720 | 7.8 | 5616
04.48 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | m³ | 12 | 382.12 | 4585.44
04.49 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 568 | 10.46 | 5941.28
04.50 | PLANTIO DE ARBUSTO OU ÁRVORE COM ALTURA DE 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | un | 40 | 76.09 | 3043.6
04.51 | PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) | un | 210 | 19.32 | 4057.2
04.52 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | un.dia | 15000 | 0.37 | 5550
04.53 | IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CARRO PIPA (DUAS VEZES AO DIA) | m².dia | 34080 | 0.13 | 4430.4
04.54 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | m | 210 | 54.6 | 11466
04.55 | MONTAGEM HIDRAÚLICAS DA ÁGUA DE SERVIÇO DAS ELEVATÓRIAS | un | 3 | 2636.25 | 7908.75
04.56 | MONTAGEM ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA | un | 4 | 12070.81 | 48283.24
04.57 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | un | 4 | 2498.51 | 9994.04
04.58 | MONTAGEM DO GERADOR DE EMERGÊNCIA À DIESEL, 53KVA, 220V, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE REVISÃO DO CONJUNTO | un | 2 | 5975.83 | 11951.66
04.59 | MONTAGEM DE TALHA ELÉTRICA COM TROLE ELÉTRICO OU MANUAL | cj | 6 | 2268.29 | 13609.74
04.60 | MONTAGEM MECÂNICA DA ELEVATÓRIA, INCLUSIVE COMPORTAS | un | 4 | 12834.56 | 51338.24
04.61 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TAMPAS E CESTO EM CADA ELEVATÓRIA | un | 4 | 3125.98 | 12503.92
04.62 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 300 | 3.91 | 1173
04.63 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | un | 9 | 341.94 | 3077.46
04.64 | ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE CALHA PARSHALL | un | 2 | 656.46 | 1312.92
04.65 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA ARTICULADA METÁLICA EM CHAPA ANTIDERRAPANTE E ESPESSURA DE 8 MM | m² | 6 | 723.04 | 4338.24
04.66 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE MANUAL EM BARRAS CHATAS DE AÇO 2" X 3/8", DIMENSÕES (0,30 X 0,88)M² - ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE BARRAS - GRADE FINA | un | 2 | 565.05 | 1130.1
04.67 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO COM GUIAS E VERTEDOROS | m² | 6 | 1621.5 | 9729
04.68 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 115 | 371.07 | 42673.05
04.69 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E GUARDA-CORPO | m² | 300 | 27.33 | 8199
04.70 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 230 | 13.5 | 3105
04.71 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 430 | 8.83 | 3796.9
04.72 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m² | 16.18 | 19.9 | 321.98
04.73 | REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA) | gl | 1 | 24399.23 | 24399.23
04.74 | REVISÃO DAS BOMBAS E ALTERAÇÃO DE VOLTAGEM (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA) | gl | 1 | 19872.74 | 19872.74
0
| TOTAL DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  | 0 |  | 606617.35
0
05 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  | 0
0
05.01 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 10000 | 4.13 | 41300
05.02 | LIMPEZA MANUAL DAS LAGOAS COM RETIRADA TRASNPORTE MANUAL DE MATERIAL | gl | 1 | 14537.4 | 14537.4
05.03 | LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DRENAGEM VALETAS, SARJETAS E ETC. INCLUSO CARGA E TRANSPORTE MANUAL | m | 400 | 2.75 | 1100
05.04 | FORNECIMENTO, CONSERTO DE FUROS, CORTES E REPOSIÇÃO DE PEDAÇOS FURTADOS NA GEOMEMBRANA | m² | 250 | 70.31 | 17577.5
05.05 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ENCHIMENTO DAS LAGOAS | m³ | 110000 | 0.67 | 73700
05.06 | FIXAÇÃO DOS TUBOS NO FUNDO DAS LAGOAS COM FORNECIMENTO DAS ABRAÇADEIRAS | gl | 1 | 2041.44 | 2041.44
05.07 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 50 | 42.12 | 2106
05.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 50 | 18.27 | 913.5
05.09 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 100 | 15.4 | 1540
05.10 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 1840 | 4.2 | 7728
05.11 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 3340 | 1.91 | 6379.4
05.12 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 16700 | 1.46 | 24382
05.13 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 1544 | 0.79 | 1219.76
05.14 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1450 | 0.86 | 1247
05.15 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 1500 | 2.73 | 4095
05.16 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 5 | 10.85 | 54.25
05.17 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS NÃO CONVENCIONAIS PREDIAIS, EM CHAPA DE 18 MM PLATIFICADA. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 15 | 113.61 | 1704.15
05.18 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 5 | 334.41 | 1672.05
05.19 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 2 | 407.89 | 815.78
05.20 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL (FCK= 40 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 5 | 620.3 | 3101.5
05.21 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 5 | 113.42 | 567.1
05.22 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 210 | 11.8 | 2478
05.23 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 50 | 11.04 | 552
05.24 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES DE PROJETO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA | m | 250 | 45.02 | 11255
05.25 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA | m² | 6 | 1057.11 | 6342.66
05.26 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL - 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | m | 250 | 39.47 | 9867.5
05.27 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 10915 | 10.46 | 114170.9
05.28 | PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) | m | 1560 | 19.32 | 30139.2
05.29 | PLANTIO DE BRACHIARIA EM ÁREAS A SERAM PROTEGIDAS | m² | 3000 | 1.47 | 4410
05.30 | PLANTIO DE ARBUSTO OU ÁRVORE COM ALTURA DE 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | un | 3000 | 76.09 | 228270
05.31 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | un.dia | 90000 | 0.37 | 33300
05.32 | IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CARRO PIPA (DUAS VEZES AO DIA) | m2.dia | 327450 | 0.13 | 42568.5
05.33 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 3 | 478.11 | 1434.33
05.34 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 2 | 94.76 | 189.52
05.35 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | un | 1 | 2498.51 | 2498.51
05.36 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500 MM | m | 5 | 668.52 | 3342.6
05.37 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 3 | 544.13 | 1632.39
05.38 | RETIRADA DE PORTÃO DANIFICADO | gl | 1 | 264.32 | 264.32
05.39 | REVISÃO E FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM HIDRAÚLICA E ELÉTRICA DA CASA DO OPERADOR | gl | 1 | 3954.38 | 3954.38
05.40 | REVISÃO E FINALIZAÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DA ETE | gl | 1 | 7415.1 | 7415.1
05.41 | MONTAGEM DE RETENTOR DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | un | 12 | 158.26 | 1899.12
05.42 | TRELIÇA METÁLICA PARA TRAVESSIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | kg | 984.2 | 19.36 | 19054.11
0
| TOTAL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 0 |  | 732819.97
0
06 | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  | 0
0
06.01 | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS DE TRAVESSIAS AÉREAS | global | 1 | 16667.82 | 16667.82
0
| TOTAL DE DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  | 0 |  | 16667.82
0
| TOTAL DE SERVIÇOS C/ BDI - BOCAIÚVA |  | 0 |  | 3235518.7
0
07 | FORNECIMENTO |  | 0
0
07.01 | ABRACADEIRA FERRO GALV MODULAR E = 1/2 D = 4 | un | 25 | 5.66 | 141.5
07.02 | ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 68 | 1.15 | 78.2
07.03 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" | un | 32 | 1.97 | 63.04
07.04 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | un | 65 | 1 | 65
07.05 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 2" | un | 1 | 48.65 | 48.65
07.06 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4" | un | 2 | 14.28 | 28.56
07.07 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4" | un | 11 | 16.77 | 184.47
07.08 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" | un | 4 | 4.64 | 18.56
07.09 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP | un | 25 | 4.31 | 107.75
07.10 | ARMACAO VERTICAL EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 3/16" (PESADA) DE 2 ESTRIBOS | un | 8 | 22.41 | 179.28
07.11 | ARRUELA LISA COM ABA LARGA 1/4" | un | 100 | 0.06 | 6
07.12 | ARRUELA RETA DE BORRACHA 1/4" | un | 100 | 0.18 | 18
07.13 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | un | 31 | 0.38 | 11.78
07.14 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | un | 16 | 0.59 | 9.44
07.15 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | un | 12 | 1.06 | 12.72
07.16 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | un | 2 | 1.55 | 3.1
07.17 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE BAQUELITE | un | 22 | 3.02 | 66.44
07.18 | BRAÇO DE SUSPENSÃO GPO | un | 26 | 37.55 | 976.3
07.19 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M | un | 65 | 18.4 | 1196
07.20 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES | un | 31 | 19.51 | 604.81
07.21 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO ELETRICO" | un | 2 | 5.97 | 11.94
07.22 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | un | 31 | 0.74 | 22.94
07.23 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | un | 16 | 0.8 | 12.8
07.24 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | un | 12 | 1.22 | 14.64
07.25 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | un | 2 | 3.24 | 6.48
07.26 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | un | 100 | 0.26 | 26
07.27 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 16MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | m | 40 | 17.14 | 685.6
07.28 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 351 | 1.36 | 477.36
07.29 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 55 | 7.78 | 427.9
07.30 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 3690 | 1.75 | 6457.5
07.31 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 1000 | 5.59 | 5590
07.32 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 729 | 11.83 | 8624.07
07.33 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 368 | 16.32 | 6005.76
07.34 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 21 | 2.31 | 48.51
07.35 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 60 | 1.08 | 64.8
07.36 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | m | 364 | 7.78 | 2831.92
07.37 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | m | 150 | 16.59 | 2488.5
07.38 | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO | m | 173 | 23.11 | 3998.03
07.39 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 210 | 26.78 | 5623.8
07.40 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 50 | 42.56 | 2128
07.41 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 240 | 65.11 | 15626.4
07.42 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 315.9 | 315.9
07.43 | CAIXA DE PALITO IGNITOR | un | 4 | 0.6 | 2.4
07.44 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | un | 23 | 1.12 | 25.76
07.45 | CAIXA DE PASSAGEM DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV | un | 22 | 12.57 | 276.54
07.46 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | un | 16 | 170.43 | 2726.88
07.47 | CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA | un | 11 | 13.01 | 143.11
07.48 | CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA | un | 10 | 35.6 | 356
07.49 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | un | 3 | 10.42 | 31.26
07.50 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 80 CM PARA ÁGUA PLUVIAL | m | 1 | 112.25 | 112.25
07.51 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | un | 1 | 1139.03 | 1139.03
07.52 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | un | 2 | 53.52 | 107.04
07.53 | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 2" | un | 23 | 27.98 | 643.54
07.54 | CONDUTOR DE AÇO Ø 6,4MM2 | m | 32 | 2.07 | 66.24
07.55 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/ CABO 70MM2 | un | 24 | 12.22 | 293.28
07.56 | CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA) | un | 2 | 5.97 | 11.94
07.57 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM | un | 1 | 126.43 | 126.43
07.58 | CURVA 22º30' RPVC DN 200MM | pç | 8 | 377.96 | 3023.68
07.59 | CURVA 90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg | pç | 3 | 542.22 | 1626.66
07.60 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1 1/4" | un | 6 | 47.95 | 287.7
07.61 | CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 18 | 2.76 | 49.68
07.62 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | un | 16 | 3 | 48
07.63 | DISCO DE RETENÇÃO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | un | 50 | 0.61 | 30.5
07.64 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 30A | un | 1 | 68.93 | 68.93
07.65 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 60A | un | 1 | 105.73 | 105.73
07.66 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 90A | un | 1 | 105.73 | 105.73
07.67 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, PADRÃO NEMA, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO 10KA, CALIBRAÇÃO 25°C, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS EM PLACA DE MONTAGEM NOS SEGUINTES TIPOS: DISJUNTORMOTOR TRIPOLAR IN=60A 660VCA | un | 4 | 121.13 | 484.52
07.68 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, PADRÃO NEMA, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO 10KA, CALIBRAÇÃO 25°C, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS EM PLACA DE MONTAGEM NOS SEGUINTES TIPOS: DISJUNTORMOTOR TRIPOLAR IN=70A 660VCA | un | 3 | 121.13 | 363.39
07.69 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | un | 13 | 429.76 | 5586.88
07.70 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | un | 11 | 1636.76 | 18004.36
07.71 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | un | 1 | 55.81 | 55.81
07.72 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | un | 2 | 9.88 | 19.76
07.73 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A | un | 4 | 21.48 | 85.92
07.74 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A | un | 3 | 121.13 | 363.39
07.75 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2, SEM LUVA | m | 8 | 6.52 | 52.16
07.76 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA | m | 40 | 4.45 | 178
07.77 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2, SEM LUVA | m | 2 | 15.56 | 31.12
07.78 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA | m | 1 | 10.66 | 10.66
07.79 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3, SEM LUVA | m | 15 | 19.51 | 292.65
07.80 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | m | 61 | 2.84 | 173.24
07.81 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV | m | 4 | 10.63 | 42.52
07.82 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 2" | m | 12 | 19.85 | 238.2
07.83 | FILTRO SUPRESSOR DE TRANSIENTES 40 KA 175V | ud | 1 | 130.06 | 130.06
07.84 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | m | 236 | 0.76 | 179.36
07.85 | FORNECIMENTO DE CESTO METÁLICO (60 X 60 X 120)CM, TUBO GUIA E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, CONFORME O PROJETO | ud | 1 | 3104.88 | 3104.88
07.86 | GRADE FERRO CHATO 1/4" X 5/8" L=25 CM (15 KG/M) | m² | 2 | 214.1 | 428.2
07.87 | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) | un | 18 | 42.64 | 767.52
07.88 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | un | 1 | 81774.88 | 81774.88
07.89 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un | 13 | 13.08 | 170.04
07.90 | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" | un | 4 | 3.24 | 12.96
07.91 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 1 | 3.15 | 3.15
07.92 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 5 | 2.26 | 11.3
07.93 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | un | 8 | 5.06 | 40.48
07.94 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | un | 1 | 7.61 | 7.61
07.95 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | un | 2 | 34.22 | 68.44
07.96 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM | un | 8 | 5.57 | 44.56
07.97 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM | un | 8 | 8.72 | 69.76
07.98 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | un | 20 | 1.13 | 22.6
07.99 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | un | 6 | 6.94 | 41.64
07.100 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | un | 65 | 39.67 | 2578.55
07.101 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO MEDIO | un | 2 | 205.84 | 411.68
07.102 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA | un | 65 | 39.43 | 2562.95
07.103 | LUMINARIA CALHA EM CHAPA ACO SOBREPOR C/ 2 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPLETA, INCL. REATOR AFP PARTIDA RAPIDA 127V E LAMPADA) | un | 25 | 72.03 | 1800.75
07.104 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | un | 2 | 8.45 | 16.9
07.105 | LUVA CORRER PVC P/TUBO ROSCAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4'' | un | 1 | 12.68 | 12.68
07.106 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | un | 5 | 10.92 | 54.6
07.107 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO | un | 23 | 1.88 | 43.24
07.108 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | un | 87 | 1.2 | 104.4
07.109 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | un | 42 | 0.86 | 36.12
07.110 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | un | 12 | 1.54 | 18.48
07.111 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | un | 4 | 11.01 | 44.04
07.112 | MASTIQUE ELÁSTICO POLIURETANO MONOCOMPONENTE 310 ML | un | 30 | 32.7 | 981
07.113 | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 300MM - ZINCAGEM A FOGO | un | 28 | 7.86 | 220.08
07.114 | POSTE CÔNICO CONTINUO DE FERRO GALVANIZADO, CURVO, FLANGEADO, SIMPLES, COM BASE, H = 7 M | un | 6 | 1057.14 | 6342.84
07.115 | POSTE FERRO GALV DE ENGATAR RETO CONICO CONTINUO H = 7M | un | 4 | 1070.55 | 4282.2
07.116 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | pç | 339 | 6.24 | 2115.36
07.117 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | pç | 128 | 3.43 | 439.04
07.118 | PRESILHA DE LATÃO FURO DE 7MM CABO 35 MM | un | 66 | 1.75 | 115.5
07.119 | PRISIONEIRO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA 1/4" 160MM COM PORCA E CONTRA-PORCA | un | 16 | 12.29 | 196.64
07.120 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 40 MM C/GRELHA REDONDA BRANCA | un | 4 | 5.44 | 21.76
07.121 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | un | 65 | 115.53 | 7509.45
07.122 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | un | 2 | 63.84 | 127.68
07.123 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | un | 14 | 16.87 | 236.18
07.124 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | un | 2 | 38.82 | 77.64
07.125 | RÉGUA DE AÇO INOX COM GRADUAÇÃO EM CM ( 0 A 50) E FIXADA COM PARAFUSO AUTOATARRACHANTE E BUCHA PLÁSTICA | ud | 1 | 88.13 | 88.13
07.126 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | un | 65 | 30.35 | 1972.75
07.127 | RETENTOR DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | m² | 12 | 1821.25 | 21855
07.128 | RFF10 FoFo DN 350 X 300 49,500 kg | pç | 1 | 757.29 | 757.29
07.129 | SELIM PVC, JUNTA ELÁSTICA COM TRAVAS, DN 150 X 100 MM | un | 365 | 3.72 | 1357.8
07.130 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL PARA LAVATORIO 1 X 1.1/2 " | un | 4 | 8.95 | 35.8
07.131 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL P/ COLUNA 1 1/2" | un | 2 | 7.13 | 14.26
07.132 | T JGSF10 FoFo DN 80 X 50 14,300 kg | pç | 3 | 279.2 | 837.6
07.133 | TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO CONDULETE 1 FURO PARA SAÍDA DE FIO OU TOMADA "JACK" Ø 3/4” | un | 4 | 2.07 | 8.28
07.134 | TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO CONDULETE 1 INTERRUPTOR Ø 3/4” | un | 4 | 2.07 | 8.28
07.135 | TAMPO PARA ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 1 | 25.2 | 25.2
07.136 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM | un | 72 | 442.18 | 31836.96
07.137 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | un | 2 | 1.06 | 2.12
07.138 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | un | 1 | 2.51 | 2.51
07.139 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 | un | 28 | 2.98 | 83.44
07.140 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO CAIXA | un | 4 | 1.72 | 6.88
07.141 | TFB10 FoFo DN 80 X 0,50 14,350 kg | pç | 3 | 312.26 | 936.78
07.142 | TFP10 FOFO DN 300 X 2,00 132,200 KG | pç | 1 | 1805.95 | 1805.95
07.143 | TK7 JGS PB FoFo DN 350 65,100 kg | m | 60 | 489.41 | 29364.6
07.144 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA | un | 27 | 14.51 | 391.77
07.145 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | un | 6 | 30.43 | 182.58
07.146 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | un | 26 | 30.36 | 789.36
07.147 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO | un | 1 | 33.92 | 33.92
07.148 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PB, DN 200MM | M | 80 | 301.85 | 24148
07.149 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 3/4" | m | 6 | 5.5 | 33
07.150 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PB, DN 100MM | M | 10 | 192.85 | 1928.5
07.151 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | m | 2190 | 14.15 | 30988.5
07.152 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | m | 1119.34 | 29.66 | 33199.62
07.153 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM | m | 20 | 157.41 | 3148.2
07.154 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM | m | 10 | 7.91 | 79.1
07.155 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 | m | 10 | 7.47 | 74.7
07.156 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | m | 200 | 3.48 | 696
07.157 | TUBO PVC TIPO LEVE PBL DN 200MM | m | 24.29 | 52.31 | 1270.61
07.158 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE PARA FUNDO DE POCO OU CISTERNA (PE COM CRIVOS), 3/4" | un | 4 | 70.55 | 282.2
07.159 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 6 | 41.01 | 246.06
07.160 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 150 MM | un | 1 | 1370.93 | 1370.93
07.161 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 200 MM | un | 1 | 1690.81 | 1690.81
07.162 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 350 MM | un | 1 | 2937.7 | 2937.7
07.163 | VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | un | 2 | 370.88 | 741.76
07.164 | VB AW FV PN 10 FoFo DN 350 135,000 kg | pç | 1 | 10908.07 | 10908.07
07.165 | VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 2 | 1.67 | 3.34
TOTAL DE FORNECIMENTO - BOCAIÚVA |  |  |  |  | 426070.9
TOTAL GERAL DA OBRA - BOCAIÚVA |  |  |  |  | 3661589.6
OBSERVAÇÕES