## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOCAIÚVA - MG - 3ª ETAPA
CRONOGRAMA: PRAZO ESTIMADO IGUAL A 8 MESES
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL C/ BDI |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | 0
01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
02 |  | REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
03 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
04 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
05 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
06 |  | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS | 0 | R$ | MÊS 2: 0
|  |  |  | % | MÊS 2: 100%; 0: 100%
07 |  | FORNECIMENTO | 0 | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL DA OBRA - BOCAIÚVA |  |  | 0 | R$ PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL | bar: MÊS 8 to 0
OBSERVAÇÕES |  |  |  | % PERÍODO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | R$ ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | % ACUMULADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Planilha orçamentária
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOCAIÚVA - MG - 3ª ETAPA
ORÇAMENTO: SINAPI BASE JULHO/2016 NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | gl | 1 |  | 0
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS | gl | 1 |  | 0
01.03 | MOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | gl | 1 |  | 0
01.04 | DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | gl | 1 |  | 0
01.05 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA EM ALVENARIA COM TODOS OS MOBILIÁRIOS - PODENDO SER IMÓVEL ALUGADO | m² | 80 |  | 0
01.06 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m² | 20 |  | 0
01.07 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 30 |  | 0
01.08 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 |  | 0
01.09 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 18 |  | 0
01.10 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS | mês | 16 |  | 0
0
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  | 0 |  | 0
0
02 | REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO |  | 0
0
02.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO (DISTÂNCIA DE OBRAS) - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 288 |  | 0
02.02 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 864 |  | 0
02.03 | TELA TAPUME EM PVC PARA SINALIZAÇÃO -FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 4958.88 |  | 0
02.04 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES UTILIZANDO TRATOR | m² | 10000 |  | 0
02.05 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1250 |  | 0
02.06 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 3650 |  | 0
02.07 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 650 |  | 0
02.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 226.75 |  | 0
02.09 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 86 |  | 0
02.10 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 75 |  | 0
02.11 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 1616.75 |  | 0
02.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 4687.75 |  | 0
02.13 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 4687.75 |  | 0
02.14 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 1983.55 |  | 0
02.15 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 2800 |  | 0
02.16 | ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDADO - MEDIDO ÁREA EFETIVA DA PEÇA | m² | 2860 |  | 0
02.17 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | hp | 1440 |  | 0
02.18 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 80 |  | 0
02.19 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 100 |  | 0
02.20 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 4924.6 |  | 0
02.21 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 39396.8 |  | 0
02.22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 9680 |  | 0
02.23 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1600 |  | 0
02.24 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 3307.85 |  | 0
02.25 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM | m | 1137.34 |  | 0
02.26 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM | m | 558.29 |  | 0
02.27 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM | m | 613.07 |  | 0
02.28 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM | m | 20 |  | 0
02.29 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 10 |  | 0
02.30 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 103.44 |  | 0
02.31 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 80 |  | 0
02.32 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 37.3 |  | 0
02.33 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 60 |  | 0
02.34 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 2619.44 |  | 0
02.35 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 2619.44 |  | 0
02.36 | PONTA SECA COM CAP DE PVC - DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 2 |  | 0
02.37 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 3 |  | 0
02.38 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 1,0 M) | m | 4.5 |  | 0
02.39 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 45 |  | 0
02.40 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 0,6 M) | m | 16.42 |  | 0
02.41 | TUBO DE QUEDA EM PVC, DIÂMETRO 150 MM - ALTURA IGUAL 1,00 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 4 |  | 0
02.42 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109 OU T - 48 - ASSENTAMENTO | un | 60 |  | 0
02.43 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m² | 105 |  | 0
02.44 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3.68 |  | 0
02.45 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 3.68 |  | 0
02.46 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3,5 CM) | m³ | 3.68 |  | 0
02.47 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 105 |  | 0
02.48 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 21 |  | 0
02.49 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 70 |  | 0
02.50 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 2.5 |  | 0
02.51 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 20 |  | 0
02.52 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 22.5 |  | 0
02.53 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 450 |  | 0
02.54 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 150 |  | 0
02.55 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 150 | un | 1 |  | 0
02.56 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 200 | un | 1 |  | 0
02.57 | EXECUÇÃO DE ALA DE LANÇAMENTO PARA VÁLVULA FLAP, CONFORME O PROJETO DN 350 | un | 1 |  | 0
02.58 | PLANTIO DE BRACHIARIA EM ÁREAS A SERAM PROTEGIDAS | m² | 10848 |  | 0
02.59 | TRELIÇA METÁLICA PARA TRAVESSIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | kg | 4163 |  | 0
02.60 | LIMPEZA DAS REDES EMTUPIDAS E LOCALIZAR POÇOS DE VISITA | m | 2500 |  | 0
02.61 | DESOBSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM ENTULHO/TERRA/LIXO | u | 25 |  | 0
02.62 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 LD.IN-LOCO | m | 48 |  | 0
0
| TOTAL DE REDE COLETORA/LINHA DE RECALQUE/EMISSÁRIO |  | 0 |  | 0
0
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS |  | 0
0
03.01 | TELA TAPUME EM PVC PARA SINALIZAÇÃO -FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 4380 |  | 0
03.02 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | un.dia | 600 |  | 0
03.03 | DEMOLICAO DE CALÇADA | m³ | 16.63 |  | 0
03.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 16.63 |  | 0
03.05 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m² | 393 |  | 0
03.06 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 30.39 |  | 0
03.07 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M | m³ | 30.39 |  | 0
03.08 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (3,5 CM) | m³ | 13.76 |  | 0
03.09 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 393 |  | 0
03.10 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 78.6 |  | 0
03.11 | REMOCAO DE PAVIMENTO PRÉ-MOLDADO COM EMPILHAMENTO | m² | 50 |  | 0
03.12 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS | m³ | 5 |  | 0
03.13 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO PRÉ-MOLDADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 40 |  | 0
03.14 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO PRÉ-MOLDADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | m² | 10 |  | 0
03.15 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 7352.32 |  | 0
03.16 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1730.4 |  | 0
03.17 | POÇO LUMINAR (PROFUNDIDADE 0,80 M) PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE CONCRETO - PADRÃO COPASA | u | 365 |  | 0
03.18 | ADICIONAL POÇO LUMINAR - PADRÃO COPASA | m | 37.9 |  | 0
03.19 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS | m | 2190 |  | 0
03.20 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 3724.9 |  | 0
03.21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 1370.5 |  | 0
03.22 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 51 |  | 0
03.23 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 596.07 |  | 0
03.24 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 251.88 |  | 0
03.25 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 5994.35 |  | 0
03.26 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 5994.35 |  | 0
03.27 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 1752 |  | 0
03.28 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 7000 |  | 0
03.29 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3M | m² | 856.38 |  | 0
03.30 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 300 |  | 0
03.31 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 1500 |  | 0
03.32 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 300 |  | 0
0
| TOTAL DE LIGAÇÕES PREDIAIS |  | 0 |  | 0
0
04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  | 0
0
04.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 56.88 |  | 0
04.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 5 |  | 0
04.03 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 2345.32 |  | 0
04.04 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 367.61 |  | 0
04.05 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 32.55 |  | 0
04.06 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 8 |  | 0
04.07 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 20 |  | 0
04.08 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E CONTROLE GC≥95% | m³ | 490.04 |  | 0
04.09 | ATERRO DE ÁREAS COM DIFICULDADE DE MANOBRAS E SERVIÇO COM ATERRO DE ELEVAÇÃO - ETE E ELEVATÓRIAS PEQUENAS | m³ | 1411.84 |  | 0
04.10 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M | m² | 838 |  | 0
04.11 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | m² | 80 |  | 0
04.12 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | un | 6 |  | 0
04.13 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 1,0 M) | m | 12 |  | 0
04.14 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI | un | 5 |  | 0
04.15 | ADICIONAL DE PREÇO PARA ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (BALÃO DIÂMETRO IGUAL 0,6 M) | m | 2.5 |  | 0
04.16 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-109 OU T - 48 - ASSENTAMENTO | un | 11 |  | 0
04.17 | REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA POÇOS DE VISITA E OUTRAS ESTRUTURAS | m² | 11.3 |  | 0
04.18 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES UTILIZANDO TRATOR | m² | 1000 |  | 0
04.19 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 200 |  | 0
04.20 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 2020 |  | 0
04.21 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 10100 |  | 0
04.22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 16400 |  | 0
04.23 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 9050 |  | 0
04.24 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 2020 |  | 0
04.25 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 50 |  | 0
04.26 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS NÃO CONVENCIONAIS PREDIAIS, EM CHAPA DE 18 MM PLATIFICADA. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 60 |  | 0
04.27 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 84 |  | 0
04.28 | EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS | m³ | 160 |  | 0
04.29 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 10.4 |  | 0
04.30 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL (FCK= 40 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 16 |  | 0
04.31 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 10.4 |  | 0
04.32 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1200 |  | 0
04.33 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 130 |  | 0
04.34 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO | m² | 3184.24 |  | 0
04.35 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 3006.98 |  | 0
04.36 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO PRÉ-MOLDADO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL | m² | 873 |  | 0
04.37 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 174.6 |  | 0
04.38 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS | m³ | 87.3 |  | 0
04.39 | PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM | m² | 1596 |  | 0
04.40 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 11.4 |  | 0
04.41 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES DE PROJETO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA | m | 192 |  | 0
04.42 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL - 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | m | 150 |  | 0
04.43 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | m | 6 |  | 0
04.44 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D' ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS | m | 8 |  | 0
04.45 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 5 |  | 0
04.46 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | m | 20 |  | 0
04.47 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | hp | 720 |  | 0
04.48 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | m³ | 12 |  | 0
04.49 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 568 |  | 0
04.50 | PLANTIO DE ARBUSTO OU ÁRVORE COM ALTURA DE 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | un | 40 |  | 0
04.51 | PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) | un | 210 |  | 0
04.52 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | un.dia | 15000 |  | 0
04.53 | IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CARRO PIPA (DUAS VEZES AO DIA) | m².dia | 34080 |  | 0
04.54 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | m | 210 |  | 0
04.55 | MONTAGEM HIDRAÚLICAS DA ÁGUA DE SERVIÇO DAS ELEVATÓRIAS | un | 3 |  | 0
04.56 | MONTAGEM ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA | un | 4 |  | 0
04.57 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | un | 4 |  | 0
04.58 | MONTAGEM DO GERADOR DE EMERGÊNCIA À DIESEL, 53KVA, 220V, COM TRATAMENTO ACÚSTICO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE REVISÃO DO CONJUNTO | un | 2 |  | 0
04.59 | MONTAGEM DE TALHA ELÉTRICA COM TROLE ELÉTRICO OU MANUAL | cj | 6 |  | 0
04.60 | MONTAGEM MECÂNICA DA ELEVATÓRIA, INCLUSIVE COMPORTAS | un | 4 |  | 0
04.61 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TAMPAS E CESTO EM CADA ELEVATÓRIA | un | 4 |  | 0
04.62 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 300 |  | 0
04.63 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | un | 9 |  | 0
04.64 | ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE CALHA PARSHALL | un | 2 |  | 0
04.65 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA ARTICULADA METÁLICA EM CHAPA ANTIDERRAPANTE E ESPESSURA DE 8 MM | m² | 6 |  | 0
04.66 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE MANUAL EM BARRAS CHATAS DE AÇO 2" X 3/8", DIMENSÕES (0,30 X 0,88)M² - ESPAÇAMENTO DE 2CM ENTRE BARRAS - GRADE FINA | un | 2 |  | 0
04.67 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO COM GUIAS E VERTEDOROS | m² | 6 |  | 0
04.68 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 115 |  | 0
04.69 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E GUARDA-CORPO | m² | 300 |  | 0
04.70 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 230 |  | 0
04.71 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 430 |  | 0
04.72 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m² | 16.18 |  | 0
04.73 | REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA) | gl | 1 |  | 0
04.74 | REVISÃO DAS BOMBAS E ALTERAÇÃO DE VOLTAGEM (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA) | gl | 1 |  | 0
0
| TOTAL DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  | 0 |  | 0
0
05 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  | 0
0
05.01 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 10000 |  | 0
05.02 | LIMPEZA MANUAL DAS LAGOAS COM RETIRADA TRASNPORTE MANUAL DE MATERIAL | gl | 1 |  | 0
05.03 | LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DRENAGEM VALETAS, SARJETAS E ETC. INCLUSO CARGA E TRANSPORTE MANUAL | m | 400 |  | 0
05.04 | FORNECIMENTO, CONSERTO DE FUROS, CORTES E REPOSIÇÃO DE PEDAÇOS FURTADOS NA GEOMEMBRANA | m² | 250 |  | 0
05.05 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ENCHIMENTO DAS LAGOAS | m³ | 110000 |  | 0
05.06 | FIXAÇÃO DOS TUBOS NO FUNDO DAS LAGOAS COM FORNECIMENTO DAS ABRAÇADEIRAS | gl | 1 |  | 0
05.07 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 50 |  | 0
05.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 50 |  | 0
05.09 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. | m³ | 100 |  | 0
05.10 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR | m³ | 1840 |  | 0
05.11 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 | m³ | 3340 |  | 0
05.12 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³.km | 16700 |  | 0
05.13 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | m³.km | 1544 |  | 0
05.14 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA | m³.km | 1450 |  | 0
05.15 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 1500 |  | 0
05.16 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 5 |  | 0
05.17 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS NÃO CONVENCIONAIS PREDIAIS, EM CHAPA DE 18 MM PLATIFICADA. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 15 |  | 0
05.18 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO C/ BETONEIRA | m³ | 5 |  | 0
05.19 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 2 |  | 0
05.20 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL (FCK= 40 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 5 |  | 0
05.21 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | m³ | 5 |  | 0
05.22 | ARMACAO ACO CA-50 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO - FORNECIMENTO/ CORTE(INCLUSO A PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 210 |  | 0
05.23 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 50 |  | 0
05.24 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES DE PROJETO, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA | m | 250 |  | 0
05.25 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA | m² | 6 |  | 0
05.26 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL - 30 CM BASE X 15 CM ALTURA | m | 250 |  | 0
05.27 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 10915 |  | 0
05.28 | PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA) | m | 1560 |  | 0
05.29 | PLANTIO DE BRACHIARIA EM ÁREAS A SERAM PROTEGIDAS | m² | 3000 |  | 0
05.30 | PLANTIO DE ARBUSTO OU ÁRVORE COM ALTURA DE 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | un | 3000 |  | 0
05.31 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | un.dia | 90000 |  | 0
05.32 | IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CARRO PIPA (DUAS VEZES AO DIA) | m2.dia | 327450 |  | 0
05.33 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 3 |  | 0
05.34 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 2 |  | 0
05.35 | PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | un | 1 |  | 0
05.36 | EXECUÇÃO DE DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500 MM | m | 5 |  | 0
05.37 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 3 |  | 0
05.38 | RETIRADA DE PORTÃO DANIFICADO | gl | 1 |  | 0
05.39 | REVISÃO E FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM HIDRAÚLICA E ELÉTRICA DA CASA DO OPERADOR | gl | 1 |  | 0
05.40 | REVISÃO E FINALIZAÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DA ETE | gl | 1 |  | 0
05.41 | MONTAGEM DE RETENTOR DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | un | 12 |  | 0
05.42 | TRELIÇA METÁLICA PARA TRAVESSIAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA | kg | 984.2 |  | 0
0
| TOTAL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 0 |  | 0
0
06 | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  | 0
0
06.01 | DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS DE TRAVESSIAS AÉREAS | global | 1 |  | 0
0
| TOTAL DE DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS |  | 0 |  | 0
0
| TOTAL DE SERVIÇOS C/ BDI - BOCAIÚVA |  | 0 |  | 0
0
07 | FORNECIMENTO |  | 0
0
07.01 | ABRACADEIRA FERRO GALV MODULAR E = 1/2 D = 4 | un | 25 |  | 0
07.02 | ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 68 |  | 0
07.03 | ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" | un | 32 |  | 0
07.04 | ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" | un | 65 |  | 0
07.05 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 2" | un | 1 |  | 0
07.06 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4" | un | 2 |  | 0
07.07 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4" | un | 11 |  | 0
07.08 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" | un | 4 |  | 0
07.09 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP | un | 25 |  | 0
07.10 | ARMACAO VERTICAL EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 3/16" (PESADA) DE 2 ESTRIBOS | un | 8 |  | 0
07.11 | ARRUELA LISA COM ABA LARGA 1/4" | un | 100 |  | 0
07.12 | ARRUELA RETA DE BORRACHA 1/4" | un | 100 |  | 0
07.13 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | un | 31 |  | 0
07.14 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | un | 16 |  | 0
07.15 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | un | 12 |  | 0
07.16 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | un | 2 |  | 0
07.17 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE BAQUELITE | un | 22 |  | 0
07.18 | BRAÇO DE SUSPENSÃO GPO | un | 26 |  | 0
07.19 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M | un | 65 |  | 0
07.20 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2" P/ CHUVEIRO SIMPLES | un | 31 |  | 0
07.21 | BRACO OU HASTE C/CANOPLA PLASTICA 1/2" P/ CHUVEIRO ELETRICO" | un | 2 |  | 0
07.22 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4'') | un | 31 |  | 0
07.23 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM (1'') | un | 16 |  | 0
07.24 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4'') | un | 12 |  | 0
07.25 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2'') | un | 2 |  | 0
07.26 | BUCHA NYLON S-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM | un | 100 |  | 0
07.27 | CABO DE COBRE EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, 16MM2 (P/ MAQUINA DE SOLDA) | m | 40 |  | 0
07.28 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 351 |  | 0
07.29 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 55 |  | 0
07.30 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 3690 |  | 0
07.31 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 1000 |  | 0
07.32 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 729 |  | 0
07.33 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 368 |  | 0
07.34 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 21 |  | 0
07.35 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 60 |  | 0
07.36 | CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO | m | 364 |  | 0
07.37 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO | m | 150 |  | 0
07.38 | CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO | m | 173 |  | 0
07.39 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 210 |  | 0
07.40 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 50 |  | 0
07.41 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | m | 240 |  | 0
07.42 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 |  | 0
07.43 | CAIXA DE PALITO IGNITOR | un | 4 |  | 0
07.44 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | un | 23 |  | 0
07.45 | CAIXA DE PASSAGEM DIM 10 X10 X 5CM EM CHAPA DE ACO GALV | un | 22 |  | 0
07.46 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | un | 16 |  | 0
07.47 | CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM P/ INST ELETRICA | un | 11 |  | 0
07.48 | CAIXA PASSAGEM METALICA 25 X 25 X 10CM P/ INST ELETRICA | un | 10 |  | 0
07.49 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 40MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | un | 3 |  | 0
07.50 | CALHA CONCRETO SIMPLES D = 80 CM PARA ÁGUA PLUVIAL | m | 1 |  | 0
07.51 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | un | 1 |  | 0
07.52 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V | un | 2 |  | 0
07.53 | CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 2" | un | 23 |  | 0
07.54 | CONDUTOR DE AÇO Ø 6,4MM2 | m | 32 |  | 0
07.55 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/ CABO 70MM2 | un | 24 |  | 0
07.56 | CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA) | un | 2 |  | 0
07.57 | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM | un | 1 |  | 0
07.58 | CURVA 22º30' RPVC DN 200MM | pç | 8 |  | 0
07.59 | CURVA 90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg | pç | 3 |  | 0
07.60 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1 1/4" | un | 6 |  | 0
07.61 | CURVA PVC 90G C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 18 |  | 0
07.62 | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | un | 16 |  | 0
07.63 | DISCO DE RETENÇÃO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | un | 50 |  | 0
07.64 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 30A | un | 1 |  | 0
07.65 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 60A | un | 1 |  | 0
07.66 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL - 90A | un | 1 |  | 0
07.67 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, PADRÃO NEMA, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO 10KA, CALIBRAÇÃO 25°C, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS EM PLACA DE MONTAGEM NOS SEGUINTES TIPOS: DISJUNTORMOTOR TRIPOLAR IN=60A 660VCA | un | 4 |  | 0
07.68 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA, PADRÃO NEMA, CAPACIDADE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO 10KA, CALIBRAÇÃO 25°C, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS EM PLACA DE MONTAGEM NOS SEGUINTES TIPOS: DISJUNTORMOTOR TRIPOLAR IN=70A 660VCA | un | 3 |  | 0
07.69 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | un | 13 |  | 0
07.70 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | un | 11 |  | 0
07.71 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | un | 1 |  | 0
07.72 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | un | 2 |  | 0
07.73 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A | un | 4 |  | 0
07.74 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100A | un | 3 |  | 0
07.75 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2, SEM LUVA | m | 8 |  | 0
07.76 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA | m | 40 |  | 0
07.77 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2, SEM LUVA | m | 2 |  | 0
07.78 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA | m | 1 |  | 0
07.79 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3, SEM LUVA | m | 15 |  | 0
07.80 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | m | 61 |  | 0
07.81 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU EQUIV | m | 4 |  | 0
07.82 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 2" | m | 12 |  | 0
07.83 | FILTRO SUPRESSOR DE TRANSIENTES 40 KA 175V | ud | 1 |  | 0
07.84 | FIO P/ TELEFONE DE COBRE BITOLA 0,6MM ISOLACAO EM PVC, POLIPROPILENO, 2 CONDUTORES | m | 236 |  | 0
07.85 | FORNECIMENTO DE CESTO METÁLICO (60 X 60 X 120)CM, TUBO GUIA E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, CONFORME O PROJETO | ud | 1 |  | 0
07.86 | GRADE FERRO CHATO 1/4" X 5/8" L=25 CM (15 KG/M) | m² | 2 |  | 0
07.87 | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) | un | 18 |  | 0
07.88 | GRUPO GERADOR, 150/170 KVA, MOTOR A DIESEL 210 CV, ESTACIONÁRIO | un | 1 |  | 0
07.89 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un | 13 |  | 0
07.90 | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2" | un | 4 |  | 0
07.91 | JOELHO PVC C/ROSCA 45G P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 1 |  | 0
07.92 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4" | un | 5 |  | 0
07.93 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | un | 8 |  | 0
07.94 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | un | 1 |  | 0
07.95 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | un | 2 |  | 0
07.96 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM | un | 8 |  | 0
07.97 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM | un | 8 |  | 0
07.98 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM | un | 20 |  | 0
07.99 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | un | 6 |  | 0
07.100 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W | un | 65 |  | 0
07.101 | LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO MEDIO | un | 2 |  | 0
07.102 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA | un | 65 |  | 0
07.103 | LUMINARIA CALHA EM CHAPA ACO SOBREPOR C/ 2 LAMPADA FLUORESCENTE 40W (COMPLETA, INCL. REATOR AFP PARTIDA RAPIDA 127V E LAMPADA) | un | 25 |  | 0
07.104 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM | un | 2 |  | 0
07.105 | LUVA CORRER PVC P/TUBO ROSCAVEL P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4'' | un | 1 |  | 0
07.106 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | un | 5 |  | 0
07.107 | LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 1.1/2" P/ ELETRODUTO | un | 23 |  | 0
07.108 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | un | 87 |  | 0
07.109 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | un | 42 |  | 0
07.110 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | un | 12 |  | 0
07.111 | LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | un | 4 |  | 0
07.112 | MASTIQUE ELÁSTICO POLIURETANO MONOCOMPONENTE 310 ML | un | 30 |  | 0
07.113 | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 300MM - ZINCAGEM A FOGO | un | 28 |  | 0
07.114 | POSTE CÔNICO CONTINUO DE FERRO GALVANIZADO, CURVO, FLANGEADO, SIMPLES, COM BASE, H = 7 M | un | 6 |  | 0
07.115 | POSTE FERRO GALV DE ENGATAR RETO CONICO CONTINUO H = 7M | un | 4 |  | 0
07.116 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | pç | 339 |  | 0
07.117 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | pç | 128 |  | 0
07.118 | PRESILHA DE LATÃO FURO DE 7MM CABO 35 MM | un | 66 |  | 0
07.119 | PRISIONEIRO DE LATÃO COM ROSCA SOBERBA 1/4" 160MM COM PORCA E CONTRA-PORCA | un | 16 |  | 0
07.120 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 40 MM C/GRELHA REDONDA BRANCA | un | 4 |  | 0
07.121 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | un | 65 |  | 0
07.122 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO REF 1502-B | un | 2 |  | 0
07.123 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | un | 14 |  | 0
07.124 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | un | 2 |  | 0
07.125 | RÉGUA DE AÇO INOX COM GRADUAÇÃO EM CM ( 0 A 50) E FIXADA COM PARAFUSO AUTOATARRACHANTE E BUCHA PLÁSTICA | ud | 1 |  | 0
07.126 | RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | un | 65 |  | 0
07.127 | RETENTOR DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | m² | 12 |  | 0
07.128 | RFF10 FoFo DN 350 X 300 49,500 kg | pç | 1 |  | 0
07.129 | SELIM PVC, JUNTA ELÁSTICA COM TRAVAS, DN 150 X 100 MM | un | 365 |  | 0
07.130 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL PARA LAVATORIO 1 X 1.1/2 " | un | 4 |  | 0
07.131 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL P/ COLUNA 1 1/2" | un | 2 |  | 0
07.132 | T JGSF10 FoFo DN 80 X 50 14,300 kg | pç | 3 |  | 0
07.133 | TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO CONDULETE 1 FURO PARA SAÍDA DE FIO OU TOMADA "JACK" Ø 3/4” | un | 4 |  | 0
07.134 | TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CAIXA TIPO CONDULETE 1 INTERRUPTOR Ø 3/4” | un | 4 |  | 0
07.135 | TAMPO PARA ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 1 |  | 0
07.136 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM | un | 72 |  | 0
07.137 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | un | 2 |  | 0
07.138 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 MM | un | 1 |  | 0
07.139 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 50MM2 | un | 28 |  | 0
07.140 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO CAIXA | un | 4 |  | 0
07.141 | TFB10 FoFo DN 80 X 0,50 14,350 kg | pç | 3 |  | 0
07.142 | TFP10 FOFO DN 300 X 2,00 132,200 KG | pç | 1 |  | 0
07.143 | TK7 JGS PB FoFo DN 350 65,100 kg | m | 60 |  | 0
07.144 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA | un | 27 |  | 0
07.145 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL | un | 6 |  | 0
07.146 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRAO POPULAR | un | 26 |  | 0
07.147 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO | un | 1 |  | 0
07.148 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PB, DN 200MM | M | 80 |  | 0
07.149 | TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 3/4" | m | 6 |  | 0
07.150 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PB, DN 100MM | M | 10 |  | 0
07.151 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | m | 2190 |  | 0
07.152 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | m | 1119.34 |  | 0
07.153 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM | m | 20 |  | 0
07.154 | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM | m | 10 |  | 0
07.155 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 | m | 10 |  | 0
07.156 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | m | 200 |  | 0
07.157 | TUBO PVC TIPO LEVE PBL DN 200MM | m | 24.29 |  | 0
07.158 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE PARA FUNDO DE POCO OU CISTERNA (PE COM CRIVOS), 3/4" | un | 4 |  | 0
07.159 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | un | 6 |  | 0
07.160 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 150 MM | un | 1 |  | 0
07.161 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 200 MM | un | 1 |  | 0
07.162 | VÁLVULA FLAP EM FERRO FUNDIDO DN 350 MM | un | 1 |  | 0
07.163 | VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO | un | 2 |  | 0
07.164 | VB AW FV PN 10 FoFo DN 350 135,000 kg | pç | 1 |  | 0
07.165 | VEDACAO PVC 100 MM PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 2 |  | 0
TOTAL DE FORNECIMENTO - BOCAIÚVA |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA - BOCAIÚVA |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES