## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG
DATA-BASE: JUNHO/2016 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | BDI Serviços: | 29.4%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS |  |  |  | BDI Materiais: | 18% |  | Total (R$) | 3634195.14
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | LOCALIZAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES, COMPLEMENTARES E CANTEIRO DE OBRAS | 134971.24 | 67675.05 | 67675.05 | 67675.05 | 166695.91 | 67675.05 | 67675.05 | 83361.9
2 | REDE COLETORA / INTERCEPTORES | 48075.029 | 72112.5435 | 72112.5435 | 96150.058 | 96150.058 | 96150.058
3 | LIGAÇÕES PREDIAIS | 0 | 71876.445 | 71876.445 | 143752.89 | 143752.89 | 107814.6675 | 107814.6675 | 71876.445
4 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO | MÊS 2: 45527.846; MÊS 4: 91055.692; MÊS 5: 45527.846; MÊS 7: 45527.846
5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  | 84787.556 | 127181.334 | 127181.334 | 254362.668 | 127181.334 | 84787.556 | 42393.778
6 | FORNECIMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 31788.0655 | 63576.131 | 63576.131 | 95364.1965 | 63576.131 | 127152.262 | 127152.262 | 63576.131
| Total mês | 214834.3345 | 405555.5715 | 402421.5035 | 621179.2205 | 770065.503 | 525973.3715 | 432957.3815 | 261208.254
| Total acumulado | 214834.3345 | 620389.906 | 1022811.4095 | 1643990.63 | 2414056.133 | 2940029.5045 | 3372986.886 | 3634195.14
| % mês | 5.911% | 11.16% | 11.07% | 17.09% | 21.19% | 14.47% | 11.91% | 7.188%
| % acumulado | 5.911% | 17.07% | 28.14% | 45.24% | 66.43% | 80.9% | 92.81% | 100%