## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 5019058.1846 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) |  |  | SERVIÇOS: | 3594342.4304 | MAIO/2016
DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (R.P.O._C.) |  |  | MATERIAIS: | 1424715.7542
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ UNIT. |  | R$ TOTAL
|  |  | MATERIAL | SERVIÇO
1 | S.A._C. | SERVIÇOS AUXILIARES | 0 | 665698.41 | 665698.41
2 | R.R.E._C. | REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO | 41268.6 | 842205.14 | 883473.74
3 | EEE_C. | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 98801.2442 | 651783.0504 | 750584.2946
4 | ETE_C. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1284645.91 | 1434655.83 | 2719301.74
|  | TOTAL GERAL | 1424715.7542 | 3594342.4304 | 5019058.1846

## 01_S.A._C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 665698.41 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES-SE |  |  | SERVIÇOS: | 665698.41 | MAIO/2016
DOCUMENTO: 01 - PLANILHA CONSOLIDADA DE SERVIÇOS AUXILIARES (S.A._C.) |  |  | MATERIAIS: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 471408.48
1.01 | Equipe Dirigente | un | 1 | 427765.02 | 427765.02
1.02 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 35879.9 | 35879.9
1.03 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 7763.56 | 7763.56
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 194289.93
2.01 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 40022.7 | 40022.7
2.02 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinente) | un | 1 | 40022.7 | 40022.7
2.03 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 1000 | 3.03 | 3030
2.04 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 1000 | 4.85 | 4850
2.05 | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | un | 1 | 16389.31 | 16389.31
2.06 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 42 | 311.49 | 13082.58
2.07 | Área coberta para abrigo de tubulação e equipamentos | m2 | 84 | 193.95 | 16291.8
2.08 | Fornecimento de veículo leve, com ar-condicionado para apoio a fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento e manutenção | mês | 12 | 5050.07 | 60600.84
3. |  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BD | 665698.41

## 02_R.R.E._C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 883473.74 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES-SE |  |  | SERVIÇOS: | 842205.14 | MAIO/2016
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS |  |  | MATERIAIS: | 41268.6
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 69322
1.01 | Locacao e nivelamento de emissario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico | m | 1077.46 | 1.94 | 2090.27
1.02 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) | t | 1.63 | 11.35 | 18.5
1.03 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | tkm | 326 | 0.6 | 195.6
1.04 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 546.69 | 4.02 | 2197.69
1.05 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 11325.08 | 2.07 | 23442.92
1.06 | Cadastro de adutoras. coletores e interceptores - até dn 500 mm, inclusive desenhista | m | 11325.08 | 3.52 | 39864.28
1.07 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3781.86 | 0.4 | 1512.74
2. | TRANSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 2969.47
2.02 | Sinalização de Valas com Placas Indicativas | m | 1077.46 | 2.52 | 2715.2
2.03 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada | m | 107.74 | 2.36 | 254.27
3. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 218722.14
3.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 56909.12
3.01.01 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1441.55 | 36.57 | 52717.48
3.01.02 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 76.42 | 54.85 | 4191.64
3.02 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 30328.47
3.02.01 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m3 | 1410.78 | 20.56 | 29005.64
3.02.02 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m3 | 76.42 | 17.31 | 1322.83
3.03 | FECHAMENTO |  |  |  | 131484.55
3.03.01 | Regularização Manual | m2 | 1022.14 | 3.65 | 3730.81
3.03.02 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 3005.17 | 20.5 | 61605.99
3.03.03 | Escavação e carga material jazida, para sub-base | m3 | 1399.36 | 10.69 | 14959.16
3.03.04 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 2798.72 | 1.19 | 3330.48
3.03.05 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 41980.8 | 1.14 | 47858.11
4. | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 315003.29
4.01 | Escoramento de valas continuo | m2 | 4166.84 | 62.93 | 262219.24
4.02 | Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada | m2 | 368.25 | 62 | 22831.5
4.03 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 1502.59 | 7.84 | 11780.31
4.04 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) | m | 562.26 | 32.32 | 18172.24
5. | SINGULARIDADES |  |  |  | 41342.11
5.01 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, exclusive tampão | un | 14 | 547.59 | 7666.26
5.02 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, exclusive tampão | un | 7 | 958.02 | 6706.14
5.03 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, exclusive tampão | un | 7 | 1195.55 | 8368.85
5.04 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 49 | 252.23 | 12359.27
5.05 | Concreto nao estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento | m3 | 10.62 | 361.86 | 3842.95
5.06 | Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 4 | 599.66 | 2398.64
6. | MONTAGEM E INSTALAÇÕES |  |  |  | 5238.51
6.01 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | m | 273.2 | 1.72 | 469.9
6.02 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 344.94 | 2.47 | 852
6.03 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 385.37 | 3 | 1156.11
6.04 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 73.95 | 4.11 | 303.93
6.05 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | m | 62.86 | 39.08 | 2456.57
7. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 189607.62
7.01 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 21.95 | 18.02 | 395.54
7.02 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 9.41 | 9.66 | 90.9
7.03 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 49 | 6.92 | 339.08
7.04 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 2427.74 | 40.36 | 97983.59
7.05 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 490.68 | 3.69 | 1810.61
7.06 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 21.95 | 29.1 | 638.75
7.07 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9.41 | 42.11 | 396.26
7.08 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 49 | 42.13 | 2064.37
7.09 | Base com brita graduada, exclusive transporte da brita | m3 | 98.13 | 120.64 | 11838.4
7.10 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 678.69 | 73.45 | 49849.78
7.11 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | m2 | 490.68 | 49.32 | 24200.34
8. |  |  |  | TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI | 842205.14
9. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 41268.6
9.01 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm | m | 102 | 32.89 | 3354.78
9.02 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 250mm | m | 12 | 86.72 | 1040.64
9.03 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 100mm | m | 108 | 15.7 | 1695.6
9.04 | Curva pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 49 | 24.27 | 1189.23
9.05 | Curva curta pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede cole | un | 49 | 21.49 | 1053.01
9.06 | Selim pvc 90g c/ travas nbr 10569 p/ rede colet esg dn 150x100mm | un | 49 | 3.85 | 188.65
9.07 | Tubo pvc pba, classe 12, je, dn 75/de 85 mm, rede agua (nbr5647) | m | 282 | 20.05 | 5654.1
9.08 | Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 5 | 34.1 | 170.5
9.09 | Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 4 | 34.04 | 136.16
9.10 | Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 14 | 38.79 | 543.06
9.11 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | m | 180 | 65.81 | 11845.8
9.12 | Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | un | 28 | 410.65 | 11498.2
9.13 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 1 | 386.47 | 386.47
9.14 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 1 | 405.15 | 405.15
9.15 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 5 | 421.45 | 2107.25
10. |  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM BDI | 41268.6

## 03_EEE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 750584.2946 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES-SE |  |  | SERVIÇOS: | 651783.0504 | MAIO/2016
DOCUMENTO: 03 - PLANILHA CONSOLIDADA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  | MATERIAIS: | 98801.2442
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3528.2876
1.01 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 642.77 | 3.03 | 1947.5931
1.02 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) | t | 1.89 | 11.35 | 21.4515
1.03 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | txkm | 378 | 0.6 | 226.8
1.04 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 223.94 | 5.95 | 1332.443
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 37008.9369
2.01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 5135.9852
2.01.01 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 223.94 | 8.69 | 1946.0386
2.01.02 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 254.9 | 9.77 | 2490.373
2.01.03 | Escavação de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidraúlica | m3 | 88.33 | 7.92 | 699.5736
2.02 | FECHAMENTO |  |  |  | 31872.9517
2.02.01 | Regularização Manual | m2 | 223.94 | 3.65 | 817.381
2.02.02 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 744.06 | 20.5 | 15253.23
2.02.03 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m3 | 640.03 | 2.04 | 1305.6612
2.02.04 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 9600.45 | 1.51 | 14496.6795
3. | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 56904.5915
3.01 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 485.85 | 52.83 | 25667.4555
3.02 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 322.9 | 7.84 | 2531.536
3.03 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal | mês | 4 | 7176.4 | 28705.6
4. | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 158852.7609
4.01 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 20.23 | 447.31 | 9049.0813
4.02 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. | m3 | 24.64 | 544.28 | 13411.0592
4.03 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 82.92 | 1644.87 | 136392.6204
5. | REVESTIMENTO / PINTURA |  |  |  | 8876.9578
5.01 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 582.86 | 15.23 | 8876.9578
6. | URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 231759.8037
6.01 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 865 | 224.93 | 194564.45
6.02 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 240 | 41.75 | 10020
6.03 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 135.28 | 42.13 | 5699.3464
6.04 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 299.81 | 29.1 | 8724.471
6.05 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); incluso exploração, liberação de jazida e transporte | m3 | 37.11 | 73.45 | 2725.7295
6.06 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m2 | 185.56 | 54.03 | 10025.8068
7. | MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS |  |  |  | 25472.54
7.01 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 2885.4 | 8.1 | 23371.74
7.02 | Serviço de monatem hidromecânico de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | un | 4 | 525.2 | 2100.8
8. | MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 64439.26
8.01 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | un | 8 | 2791.24 | 22329.92
8.02 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm | un | 42 | 91.45 | 3840.9
8.03 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entreda, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | un | 4 | 9567.11 | 38268.44
9. | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 64939.912
9.01 | Cesto com estrtutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 01 | un | 2 | 644.75 | 1289.5
9.02 | Cesto com estrutura em alumínio e tela de aço inox, para a retirada de areia - tipo 02 | un | 2 | 260.4 | 520.8
9.03 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | m | 34.59 | 333.14 | 11523.3126
9.04 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30m; inclusive estrtutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 8 | 755.45 | 6043.6
9.05 | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 35.28 | 393.79 | 13892.9112
9.06 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusiv tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 35.61 | 672.42 | 23944.8762
9.07 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintira com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 6.94 | 472.79 | 3281.1626
9.08 | CALHA PARSHALL W:3" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 2 | 2117.73 | 4235.46
9.09 | Comporta em madeira tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 1.51 | 137.94 | 208.2894
10. |  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI | 651783.0504
11.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS |  |  |  | 57111.8011
11.01 | TUBO EM FOFO, BOLSA E FLANGE PN 10 / 16, D= 80MM, L=1,00M | UN | 6 | 496.54 | 2979.24
11.02 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=1,00M | UN | 5.74 | 643.05 | 3691.107
11.03 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 80MM, L=1,00M | UN | 4.16 | 479.1 | 1993.056
11.04 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 1 | 529.02 | 529.02
11.05 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 1.25 | 529.02 | 661.275
11.06 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 4 | 647.85 | 2591.4
11.07 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 150MM | M | 1.35 | 236.93 | 319.8555
11.08 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 200MM | M | 3.32 | 320.68 | 1064.6576
11.09 | Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, comp. = 0,25m, d= 80mm | un | 1 | 178.83 | 178.83
11.10 | Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 1 | 34.04 | 34.04
11.11 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 4 | 144.55 | 578.2
11.12 | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 4 | 134.95 | 539.8
11.13 | Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 1 | 38.79 | 38.79
11.14 | Registro Chato, Flange-Flange de DN 150 | un | 2 | 1129.81 | 2259.62
11.15 | Registro gaveta fofo 150mm | un | 1 | 1550.08 | 1550.08
11.16 | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO, EM FOFO, DN 100 MM, SÉRIE MÉTRICA CHATA, CLASSE PN-10, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE DE MANOBRAS | un | 2 | 1209.01 | 2418.02
11.17 | Juncao fofo 45 gr c/flanges pn-10/16/25 dn 80x 80 | un | 4 | 299.21 | 1196.84
11.18 | Flange cego, em fofo, pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 2 | 52.22 | 104.44
11.19 | Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 75mm | un | 2 | 141.88 | 283.76
11.20 | Válvula retenção portinhola dupla, tipo "wave", Ø=80mm, em ferro fundido | un | 4 | 1069.23 | 4276.92
11.21 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | un | 4 | 120.78 | 483.12
11.22 | ADUFA DE PAREDE EM FoFo DUCTIL C/ FLANGE PN 10 - APF FoFo PN 10 DN 150 | un | 1 | 1502.29 | 1502.29
11.23 | Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 50mm | un | 4 | 31.77 | 127.08
11.24 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 80mm | un | 35 | 10.88 | 380.8
11.25 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | un | 1 | 17.74 | 17.74
11.26 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | un | 2 | 25.99 | 51.98
11.27 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | un | 322 | 8.96 | 2885.12
11.28 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 46 | 14.12 | 649.52
11.29 | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-305, motor 4 cv, trifásico 220V, recalque 3", hm = 2 a 24 m, q = 11,2 a 60,6 m3/h | un | 2 | 3984.03 | 7968.06
11.30 | Motobomba centrífuga submersível, marca Schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1cv, trifásica 220V, recalque 2", hm = 2 a 12m, q = 11,9 a 24,3 m³/h ou similar | un | 2 | 2713.49 | 5426.98
11.31 | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 8 m, q = 10,3 a 18,5m3/h | un | 4 | 2582.54 | 10330.16
12. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 38031.24
12.01 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores | un | 4 | 53.6 | 214.4
12.02 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 480 | 9.12 | 4377.6
12.03 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 240 | 7.13 | 1711.2
12.04 | Curva pvc 135g 1 1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 8 | 11.36 | 90.88
12.05 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | un | 16 | 4.28 | 68.48
12.06 | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 160mm | un | 24 | 12.18 | 292.32
12.07 | Curva pvc 180g 1.1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 4 | 11.36 | 45.44
12.08 | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2”, sem luva | m | 60 | 8.69 | 521.4
12.09 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv | m | 12 | 2.48 | 29.76
12.10 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 24 | 30.8 | 739.2
12.11 | Caixa metalica p/ medicao trifasica chapa 18 p/ uso externoc/ porta e cx. de mufla, cor cinza, sem transformador padrao celpe, modelo d | un | 4 | 134.37 | 537.48
12.12 | Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 8 m (nbr 8451) | un | 4 | 482.97 | 1931.88
12.13 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 4 | 2394.85 | 9579.4
12.14 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv | m | 400 | 1.48 | 592
12.15 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 20 | 2.08 | 41.6
12.16 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1'') | cj | 80 | 1.06 | 84.8
12.17 | Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 16 | 8.31 | 132.96
12.18 | Condulete de aluminio tipo e, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 12 | 9.05 | 108.6
12.19 | Condulete de aluminio tipo lr, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 12 | 8.74 | 104.88
12.20 | Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 cl b - 25mm | m | 144 | 2.27 | 326.88
12.21 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 | m | 96 | 19.72 | 1893.12
12.22 | Lampada vapor sodio 150w | un | 8 | 34.68 | 277.44
12.23 | Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) | un | 16 | 6.05 | 96.8
12.24 | Luminaria calha em chapa aco sobrepor c/ 1 lampada fluorescente 40w (completa, incl. reator afp partida rapida 127v elampada) | un | 4 | 62.8 | 251.2
12.25 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 480 | 3.18 | 1526.4
12.26 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v | M | 120 | 7.88 | 945.6
12.27 | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | un | 8 | 4.28 | 34.24
12.28 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | un | 12 | 2.03 | 24.36
12.29 | Eletroduto de pvc roscável de 1”, sem luva | m | 40 | 4.69 | 187.6
12.30 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | m | 120 | 5.33 | 639.6
12.31 | Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v | un | 4 | 42.33 | 169.32
12.32 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm | un | 60 | 0.77 | 46.2
12.33 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 60 | 0.35 | 21
12.34 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm | un | 60 | 0.58 | 34.8
12.35 | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | un | 60 | 0.11 | 6.6
12.36 | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | un | 120 | 0.07 | 8.4
12.37 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 40 | 4.73 | 189.2
12.38 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | m | 1200 | 0.64 | 768
12.39 | Fita aã‡o inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 120 | 56.68 | 6801.6
12.40 | Disjuntor monofasico 10a, 2ka (220v) | un | 12 | 4.31 | 51.72
12.41 | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 67.35 | 269.4
12.42 | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 8 | 65.91 | 527.28
12.43 | Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 52.3 | 209.2
12.44 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 40 | 2.54 | 101.6
12.45 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm | un | 200 | 0.65 | 130
12.46 | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 | Un | 16 | 3.17 | 50.72
12.47 | Quadro de distribuicao de sobrepor c/ barramento trifasico p/ 18 disjuntores unipolares, em chapa de aco galv | un | 4 | 309.67 | 1238.68
13. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 3658.2031
13.01 | Material para base - indenização pelo corte, na jazida - SINAPI | m3 | 403.33 | 9.07 | 3658.2031
14. |  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI | 98801.2442

## 04_ETE_C.
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  | VALOR TOTAL: | 2719301.74 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES-SE |  |  | SERVIÇOS: | 1434655.83 | MAIO/2016
DOCUMENTO: 04 - PLANILHA CONSOLIDADA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  | MATERIAIS: | 1284645.91
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 84083.73
1.01 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 47373.1 | 0.38 | 18001.78
1.02 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | un | 30 | 87.27 | 2618.1
1.03 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 47373.1 | 1.32 | 62532.49
1.04 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 268 | 1.71 | 458.28
1.05 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 79.51 | 5.95 | 473.08
2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 809738.65
2.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 66276.29
2.01.01 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 29.16 | 36.57 | 1066.38
2.01.02 | Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m | m3 | 241.11 | 60.96 | 14698.07
2.02 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 50511.84
2.02.01 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 23734.14 | 1.53 | 36313.23
2.02.02 | Escavação com trator de esteira com lâmina e escarificador, em material de 2ª categoria | m3 | 4188.38 | 3.39 | 14198.61
2.03 | ATERRO/COMPACTAÇÃO |  |  |  | 743462.36
2.03.01 | Regularização Manual | m2 | 4.6 | 3.65 | 16.79
2.03.02 | Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica | m3 | 536.07 | 5.25 | 2814.37
2.03.03 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 253.71 | 20.5 | 5201.06
2.03.04 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | m3 | 8927.19 | 4.2 | 37494.2
2.03.05 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração e liberação de jazida | m3 | 4843.35 | 27.95 | 135371.63
2.03.06 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 19000.43 | 1.19 | 22610.51
2.03.07 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 357585.3 | 1.51 | 539953.8
3. | INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES |  |  |  | 80715.6
3.01 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 9.16 | 373.08 | 3417.41
3.02 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. | m3 | 0.12 | 544.28 | 65.31
3.03 | Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento | m3 | 4.5 | 497.19 | 2237.36
3.04 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m2 | 134.96 | 57.59 | 7772.35
3.05 | Combogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 4.5 | 107.49 | 483.71
3.06 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 35.15 | 459.65 | 16156.7
3.07 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 | m2 | 360 | 60.86 | 21909.6
3.08 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 720 | 32.8 | 23616
3.09 | Vertedor triangular de aluminio | m2 | 2 | 934.98 | 1869.96
3.10 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21m a 1,50m, exclusive tampão | un | 2 | 958.02 | 1916.04
3.11 | Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,60m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte. | un | 1 | 989.35 | 989.35
3.12 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.63 | 447.31 | 281.81
4. | COBERTURA |  |  |  | 17335.88
4.01 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) | m2 | 67.5 | 160.58 | 10839.15
4.02 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 36.75 | 36.94 | 1357.55
4.03 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 51.32 | 100.14 | 5139.18
5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 44951.9
5.01 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.87 | 447.31 | 1731.09
5.02 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.25 | 42.11 | 852.73
5.03 | Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar) | m | 48.38 | 18.48 | 894.06
5.04 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 22.41 | 29.1 | 652.13
5.05 | Soleira em mármore branco, l = 23cm , e=2cm | m | 3.5 | 84.93 | 297.26
5.06 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 20.1 | 28.25 | 567.83
5.07 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); incluso exploração, liberação de jazida e transporte | m3 | 544 | 73.45 | 39956.8
6. | REVESTIMENTO |  |  |  | 20518.94
6.01 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 318.3 | 5.14 | 1636.06
6.02 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 318.3 | 26.28 | 8364.92
6.03 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 127 | 42.11 | 5347.97
6.04 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 19 | 42.81 | 813.39
6.05 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 14 | 29.37 | 411.18
6.06 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 108 | 18.96 | 2047.68
6.07 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 49.92 | 19.22 | 959.46
6.08 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 22.58 | 38.15 | 861.43
6.09 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 2.15 | 23.17 | 49.82
6.10 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao | m2 | 2.15 | 12.57 | 27.03
7. | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO |  |  |  | 1976.37
7.01 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv p/ agua) | m | 23.78 | 3.43 | 81.57
7.02 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv p/ agua) | m | 268 | 4.01 | 1074.68
7.03 | Assentamento simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn 150 - inclusive transporte | m | 116 | 7.07 | 820.12
8. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 174675.63
8.01 | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana, exclusive manta termoplastica | m2 | 25790.86 | 6.76 | 174346.21
8.02 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 21.63 | 15.23 | 329.42
9. | ESQUADRIAS |  |  |  | 14169.32
9.01 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 7.5 | 50.76 | 380.7
9.02 | Janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, exclusive vidros | m2 | 0.9 | 347.52 | 312.77
9.03 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive vidros | m2 | 6.05 | 423.12 | 2559.88
9.04 | Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | un | 2 | 623.02 | 1246.04
9.05 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 978.7 | 978.7
9.06 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 1093.51 | 3280.53
9.07 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 0.9 | 84.81 | 76.33
9.08 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 6 | 97.86 | 587.16
9.09 | Porta ou portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 01 face | M2 | 2.15 | 592.55 | 1273.98
9.10 | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 8.82 | 393.79 | 3473.23
10. | INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 6889.79
10.01 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013_p | un | 1 | 413.1 | 413.1
10.02 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 502.95 | 502.95
10.03 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 689.27 | 689.27
10.04 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 31.62 | 31.62
10.05 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 4 | 331.92 | 1327.68
10.06 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1 | 2710.64 | 2710.64
10.07 | Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop | un | 1 | 599.49 | 599.49
10.08 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 | 81.54 | 244.62
10.09 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 49.1 | 98.2
10.10 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 1 | 80.86 | 80.86
10.11 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | un | 1 | 114.86 | 114.86
10.12 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 76.5 | 76.5
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 19168.21
11.01 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | un | 4 | 2791.24 | 11164.96
11.02 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 5 | 158.05 | 790.25
11.03 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 9 | 150.33 | 1352.97
11.04 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 5 | 168.31 | 841.55
11.05 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 1 | 5018.48 | 5018.48
12. | DIVERSOS |  |  |  | 160431.81
12.01 | Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado | m | 936.67 | 42.64 | 39939.61
12.02 | Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio | un | 577 | 88.41 | 51012.57
12.03 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliambra, acalifa - fornecimento e planitio | m | 874.3 | 2.28 | 1993.4
12.04 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | m | 400 | 59.45 | 23780
12.05 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm | m | 295 | 93.97 | 27721.15
12.06 | Prateleira em concreto armado largura = 30cm, esp=10cm | m | 4.5 | 94.82 | 426.69
12.07 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 1.94 | 280.02 | 543.24
12.08 | Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento | m2 | 6.8 | 2208.11 | 15015.15
13. |  |  |  | TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI | 1434655.83
14 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | 1196858.02
14.01 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | m | 24 | 65.81 | 1579.44
14.02 | Tubo pvc eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm | m | 270 | 50.86 | 13732.2
14.03 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 120 | 370.76 | 44491.2
14.04 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 150MM | M | 120 | 236.93 | 28431.6
14.05 | Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | un | 2 | 493.95 | 987.9
14.06 | Manta termoplastica, pead, geomembrana lisa, e = 2,00 mm ( nbr 15352) | m2 | 25790.86 | 40.27 | 1038597.93
14.07 | Água | m3 | 13500.9 | 4.95 | 66829.46
14.08 | Caixa d'agua de fibra de vidro, para 500 litros, com tampa | un | 2 | 249.12 | 498.24
14.09 | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 6 | 2.42 | 14.52
14.10 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 12 | 3.22 | 38.64
14.11 | Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 8 | 6.88 | 55.04
14.12 | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 25mm x 1/2" | un | 3 | 4.63 | 13.89
14.13 | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm | un | 8 | 0.6 | 4.8
14.14 | Joelho reducao 90g pvc sold p/agua fria predial 25 mm x 20 mm | un | 3 | 1.81 | 5.43
14.15 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua | un | 2 | 8.89 | 17.78
14.16 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua | un | 4 | 11.5 | 46
14.17 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria | un | 3 | 1.43 | 4.29
14.18 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | un | 4 | 0.73 | 2.92
14.19 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria | un | 1 | 0.64 | 0.64
14.20 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 9.29 | 27.87
14.21 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 2 | 1 | 2
14.22 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, paraagua fria predial | un | 1 | 2.41 | 2.41
14.23 | Luva roscavel, pvc, 1/2", agua fria predial | un | 1 | 0.99 | 0.99
14.24 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509) | un | 2 | 54.42 | 108.84
14.25 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 1 " (ref 1509) | un | 1 | 66.61 | 66.61
14.26 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416) | un | 1 | 49.65 | 49.65
14.27 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 3/4 " (ref 1416) | un | 1 | 51.32 | 51.32
14.28 | Torneira de boia real 1.1/2" c/ balao plastico | un | 2 | 90.79 | 181.58
14.29 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 3 | 3.85 | 11.55
14.30 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 8 | 6.6 | 52.8
14.31 | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 8 | 8.95 | 71.6
14.32 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 42 | 10.16 | 426.72
14.33 | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm) | un | 1 | 2.77 | 2.77
14.34 | Joelho pvc sold 90g bb p/ esg predial dn 40mm | un | 1 | 1.21 | 1.21
14.35 | Joelho pvc sold 45g bb p/ esg predial dn 40mm | un | 3 | 2 | 6
14.36 | Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g dn 40mm x 1.1/2" | un | 3 | 3.11 | 9.33
14.37 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 100mm | un | 1 | 6.23 | 6.23
14.38 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 75mm | un | 2 | 4.74 | 9.48
14.39 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 50mm | un | 2 | 1.86 | 3.72
14.40 | Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g c/ visita 100 x 75m m | un | 1 | 36.36 | 36.36
14.41 | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 50x50mm | un | 1 | 6.12 | 6.12
14.42 | Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 2 | 7.18 | 14.36
14.43 | Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr 5688) | un | 1 | 26 | 26
14.44 | Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, comgrelha branca | un | 1 | 7.9 | 7.9
14.45 | Espelho cristal e = 4 mm | m2 | 1 | 291.19 | 291.19
14.46 | Saboneteira branca 15 x 15cm (deca - ref. A180 ou similar) | un | 1 | 27.03 | 27.03
14.47 | Chuveiro plastico branco simples, 5'' - agua fria - para acoplar em haste 1/2' | un | 1 | 4.46 | 4.46
15. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 6818.28
15.01 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores | un | 1 | 53.6 | 53.6
15.02 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 120 | 9.12 | 1094.4
15.03 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 60 | 7.13 | 427.8
15.04 | Curva pvc 135g 1 1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 2 | 11.36 | 22.72
15.05 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | un | 4 | 4.28 | 17.12
15.06 | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" | un | 6 | 0.89 | 5.34
15.07 | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 160mm | un | 6 | 12.18 | 73.08
15.08 | Curva pvc 180g 1.1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 1 | 11.36 | 11.36
15.09 | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2”, sem luva | m | 15 | 8.69 | 130.35
15.10 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv | m | 103 | 2.48 | 255.44
15.11 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 4 | 30.8 | 123.2
15.12 | Caixa metalica p/ medicao trifasica chapa 18 p/ uso externoc/ porta e cx. de mufla, cor cinza, sem transformador padrao celpe, modelo d | un | 1 | 134.37 | 134.37
15.13 | Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 8 m (nbr 8451) | un | 1 | 482.97 | 482.97
15.14 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas) | un | 3 | 98.65 | 295.95
15.15 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluoresc | un | 2 | 93.77 | 187.54
15.16 | Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2" | un | 9 | 10.33 | 92.97
15.17 | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | un | 5 | 5.67 | 28.35
15.18 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 14 | 2.08 | 29.12
15.19 | Caixa pvc octogonal - 4" | un | 5 | 5.72 | 28.6
15.20 | Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto " | un | 5 | 3.31 | 16.55
15.21 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 40 | 2.54 | 101.6
15.22 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv | m | 450 | 1.48 | 666
15.23 | Disjuntor monofasico 10a, 2ka (220v) | un | 3 | 4.31 | 12.93
15.24 | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 67.35 | 67.35
15.25 | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 65.91 | 131.82
15.26 | Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 52.3 | 52.3
15.27 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 10 | 2.54 | 25.4
15.28 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm | un | 50 | 0.65 | 32.5
15.29 | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 | Un | 4 | 3.17 | 12.68
15.30 | Quadro de distribuicao de sobrepor c/ barramento trifasico p/ 18 disjuntores unipolares, em chapa de aco galv | un | 1 | 309.67 | 309.67
15.31 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm | un | 10 | 0.77 | 7.7
15.32 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 10 | 0.35 | 3.5
15.33 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm | un | 10 | 0.58 | 5.8
15.34 | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | un | 10 | 0.11 | 1.1
15.35 | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | un | 20 | 0.07 | 1.4
15.36 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 10 | 4.73 | 47.3
15.37 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | m | 200 | 0.64 | 128
15.38 | Fita aã‡o inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 30 | 56.68 | 1700.4
16. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 80969.61
16.01 | Material para base - indenização pelo corte, na jazida - SINAPI | m3 | 8927.19 | 9.07 | 80969.61
17. |  |  |  | VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) | 1284645.91

## CRONO
[7 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional | [8 empty] | Ministério da Integração Nacional
[7 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [8 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
[7 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional | [8 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) | [9 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 5019058.18 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 5019058.18 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 5019058.18 | DATA: |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 5019058.18 | DATA:
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH) | [9 empty] | SERVIÇOS: |  |  | 3594342.4304 | MAIO/2016 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 3594342.4304 | MAIO/2016 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 3594342.4304 | MAIO/2016 |  |  |  |  | SERVIÇOS: |  |  | 3594342.4304 | MAIO/2016
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (C.E.O.) | [9 empty] | MATERIAIS: |  |  | 1424715.7496 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 1424715.7496 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 1424715.7496 | [5 empty] | MATERIAIS: |  |  | 1424715.7496
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL | 01.º PERIODO |  |  | 02.º PERIODO |  |  | 03.º PERIODO |  |  | 04.º PERIODO |  |  | 05.º PERIODO |  |  | 06.º PERIODO |  |  | 07.º PERIODO |  |  | 08.º PERIODO |  |  | 09.º PERIODO |  |  | 10.º PERIODO |  |  | 11.º PERIODO |  |  | 12.º PERIODO
[6 empty] | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | FÍSICO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
1. | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  | 665698.41 |  | 5.037% | 33533.6011 |  | 6.942% | 46210.2789 |  | 6.201% | 41282.1996 |  | 13.12% | 87357.9906 |  | 12.83% | 85378.075 |  | 6.615% | 44035.5513 |  | 7.536% | 50163.8615 |  | 14.56% | 96927.5828 |  | 17.92% | 119319.4856 |  | 3.525% | 23463.3332 |  | 2.853% | 18989.6548 |  | 2.86% | 19036.7956
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 | 471408.48 | 471408.48 |  | 0.72% | 3394.1411 |  | 0.99% | 4666.9439 |  | 0.88% | 4148.3946 |  | 17.46% | 82307.9206 |  | 17.04% | 80328.005 |  | 8.27% | 38985.4813 |  | 9.57% | 45113.7915 |  | 19.49% | 91877.5127 |  | 24.24% | 114269.4156 |  | 0.51% | 2404.1833 |  | 0.41% | 1932.7748 |  | 0.42% | 1979.9156
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 194289.93 |  |  | 30139.46 |  |  | 41543.335 |  |  | 37133.805 |  |  | 5050.07 |  |  | 5050.07 |  |  | 5050.07 |  |  | 5050.07 |  |  | 5050.07 |  |  | 5050.07 |  |  | 21059.15 |  |  | 17056.88 |  |  | 17056.88
1.2.1 | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 | 40022.7 | 40022.7 | 0.3 | 30% | 12006.81 | 0.3 | 30% | 12006.81 | 0.4 | 40% | 16009.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.2 | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinente) | un | 1 | 40022.7 | 40022.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.4 | 40% | 16009.08 | 0.3 | 30% | 12006.81 | 0.3 | 30% | 12006.81
1.2.3 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 1000 | 3.03 | 3030 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1000 | 100% | 3030 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.4 | Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km | m2 | 1000 | 4.85 | 4850 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1000 | 100% | 4850 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.5 | Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos | un | 1 | 16389.31 | 16389.31 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 8194.655 | 0.5 | 50% | 8194.655 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.6 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 42 | 311.49 | 13082.58 | 42 | 100% | 13082.58
1.2.7 | Área coberta para abrigo de tubulação e equipamentos | m2 | 84 | 193.95 | 16291.8 | 0 |  | 0 | 84 | 100% | 16291.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.8 | Fornecimento de veículo leve, com ar-condicionado para apoio a fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento e manutenção | mês | 12 | 5050.07 | 60600.84 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07 | 1 | 8.333% | 5050.07
1.3. |  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI | 665698.41 |  | 4.527% | 30139.46 |  | 6.241% | 41543.335 |  | 5.578% | 37133.805 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 0.7586% | 5050.07 |  | 3.164% | 21059.15 |  | 2.562% | 17056.88 |  | 2.562% | 17056.88
2. | REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO |  |  |  | 883473.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 49.95% | 441262.5494 |  | 50.05% | 442211.1975 |  | 0% | -0.004 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 69322 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 34661.0079 |  |  | 34661.0079 |  |  | -0.004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Locacao e nivelamento de emissario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico | m | 1077.46 | 1.94 | 2090.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 538.73 | 50% | 1045.1362 | 538.73 | 50% | 1045.1362 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.2 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) | t | 1.63 | 11.35 | 18.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.815 | 50% | 9.2503 | 0.815 | 50% | 9.2503 | 0 | -0.0216% | -0.004 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | tkm | 326 | 0.6 | 195.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 163.0003 | 50% | 97.8002 | 163.0003 | 50% | 97.8002 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.4 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 546.69 | 4.02 | 2197.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 273.3455 | 50% | 1098.8491 | 273.3455 | 50% | 1098.8491 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.5 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 11325.08 | 2.07 | 23442.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5662.54 | 50% | 11721.4578 | 5662.54 | 50% | 11721.4578 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.6 | Cadastro de adutoras. coletores e interceptores - até dn 500 mm, inclusive desenhista | m | 11325.08 | 3.52 | 39864.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5662.54 | 50% | 19932.1408 | 5662.54 | 50% | 19932.1408 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.1.7 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3781.86 | 0.4 | 1512.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1890.9338 | 50% | 756.3735 | 1890.9338 | 50% | 756.3735 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.2. | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 2969.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 1484.7358 |  |  | 1484.7358 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Sinalização de Valas com Placas Indicativas | m | 1077.46 | 2.52 | 2715.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 538.7311 | 50% | 1357.6023 | 538.7311 | 50% | 1357.6023 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.2.2 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada | m | 107.74 | 2.36 | 254.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 53.8701 | 50% | 127.1334 | 53.8701 | 50% | 127.1334 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 218722.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 109361.2704 |  |  | 109360.8603 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 56909.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28454.6172 |  |  | 28454.5033 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1441.55 | 36.57 | 52717.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 720.7764 | 50% | 26358.7945 | 720.7736 | 50% | 26358.689 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.1.2 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 76.42 | 54.85 | 4191.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 38.2101 | 50% | 2095.8227 | 38.2099 | 50% | 2095.8143 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.2. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 30328.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 15164.2335 |  |  | 15164.2335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.2.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m3 | 1410.78 | 20.56 | 29005.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 705.39 | 50% | 14502.8184 | 705.39 | 50% | 14502.8184 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.2.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m3 | 76.42 | 17.31 | 1322.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 38.21 | 50% | 661.4151 | 38.21 | 50% | 661.4151 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.3. | FECHAMENTO |  |  |  | 131484.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 65742.4197 |  |  | 65742.1235 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.3.1 | Regularização Manual | m2 | 1022.14 | 3.65 | 3730.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 511.07 | 50% | 1865.4055 | 511.07 | 50% | 1865.4055 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.3.2 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 3005.17 | 20.5 | 61605.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1502.59 | 50% | 30803.095 | 1502.58 | 50% | 30802.89 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.3.3 | Escavação e carga material jazida, para sub-base | m3 | 1399.36 | 10.69 | 14959.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 699.68 | 50% | 7479.5792 | 699.68 | 50% | 7479.5792 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.3.4 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 2798.72 | 1.19 | 3330.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1399.36 | 50% | 1665.2384 | 1399.36 | 50% | 1665.2384 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3.3.5 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 41980.8 | 1.14 | 47858.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20990.44 | 50% | 23929.1016 | 20990.36 | 50% | 23929.0104 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.4. | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 315003.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 157501.9942 |  |  | 157501.2958 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | Escoramento de valas continuo | m2 | 4166.84 | 62.93 | 262219.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2083.42 | 50% | 131109.6206 | 2083.42 | 50% | 131109.6206 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.4.2 | Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada | m2 | 368.25 | 62 | 22831.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 184.13 | 50% | 11416.06 | 184.12 | 50% | 11415.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.4.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 1502.59 | 7.84 | 11780.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 751.3 | 50% | 5890.192 | 751.29 | 50% | 5890.1136 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.4.4 | Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) | m | 562.26 | 32.32 | 18172.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 281.13 | 50% | 9086.1216 | 281.13 | 50% | 9086.1216 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5. | SINGULARIDADES |  |  |  | 41342.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.09% | 19468.1566 |  |  | 21873.9566 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.1 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, exclusive tampão | un | 14 | 547.59 | 7666.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7 | 50% | 3833.13 | 7 | 50% | 3833.13 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5.2 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, exclusive tampão | un | 7 | 958.02 | 6706.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 42.86% | 2874.06 | 4 | 57.14% | 3832.08 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5.3 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, exclusive tampão | un | 7 | 1195.55 | 8368.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 42.86% | 3586.65 | 4 | 57.14% | 4782.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5.4 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 49 | 252.23 | 12359.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24 | 48.98% | 6053.52 | 25 | 51.02% | 6305.75 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5.5 | Concreto nao estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento | m3 | 10.62 | 361.86 | 3842.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.31 | 50% | 1921.4766 | 5.31 | 50% | 1921.4766 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5.6 | Boca p/bueiro simples tubular d=0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte | un | 4 | 599.66 | 2398.64 | [9 empty] | 2 | 50% | 1199.32 | 2 | 50% | 1199.32
2.6. | MONTAGENS E INSTALAÇÕES |  |  |  | 5238.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50% | 2619.2951 |  |  | 2619.224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.1 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | m | 273.2 | 1.72 | 469.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 136.6 | 50% | 234.952 | 136.6 | 50% | 234.952 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.6.2 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 344.94 | 2.47 | 852 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 172.47 | 50% | 426.0009 | 172.47 | 50% | 426.0009 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.6.3 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 385.37 | 3 | 1156.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 192.69 | 50% | 578.07 | 192.68 | 50% | 578.04 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.6.4 | Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015 | m | 73.95 | 4.11 | 303.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 36.98 | 50.01% | 151.9878 | 36.97 | 49.99% | 151.9467 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.6.5 | Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm | m | 62.86 | 39.08 | 2456.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 31.43 | 50% | 1228.2844 | 31.43 | 50% | 1228.2844 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 189607.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.38% | 95531.7482 |  |  | 94075.8584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.7.1 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 21.95 | 18.02 | 395.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10.98 | 50.02% | 197.8596 | 10.97 | 49.98% | 197.6794 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.2 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 9.41 | 9.66 | 90.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.71 | 50.05% | 45.4986 | 4.7 | 49.95% | 45.402 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.3 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 49 | 6.92 | 339.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.5 | 50% | 169.54 | 24.5 | 50% | 169.54 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.4 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 2427.74 | 40.36 | 97983.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1231.87 | 50.74% | 49718.2732 | 1195.87 | 49.26% | 48265.3132 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.5 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 490.68 | 3.69 | 1810.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 245.34 | 50% | 905.3046 | 245.34 | 50% | 905.3046 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.6 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 21.95 | 29.1 | 638.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10.98 | 50.02% | 319.518 | 10.97 | 49.98% | 319.227 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.7 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 9.41 | 42.11 | 396.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.71 | 50.05% | 198.3381 | 4.7 | 49.95% | 197.917 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.8 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 49 | 42.13 | 2064.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.5 | 50% | 1032.185 | 24.5 | 50% | 1032.185 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.9 | Base com brita graduada, exclusive transporte da brita | m3 | 98.13 | 120.64 | 11838.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 49.07 | 50.01% | 5919.8048 | 49.06 | 49.99% | 5918.5984 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.10 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e transporte | m³ | 678.69 | 73.45 | 49849.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 339.35 | 50% | 24925.2575 | 339.34 | 50% | 24924.523 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.7.11 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | m2 | 490.68 | 49.32 | 24200.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 245.34 | 50% | 12100.1688 | 245.34 | 50% | 12100.1688 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.8 |  |  |  | TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI | 842205.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 49.94% | 420628.2081 |  | 50.06% | 421576.9388 |  | 0% | -0.004 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9. | FORNECIMENTO DE MATERIAL |  |  |  | 41268.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20634.3413 |  |  | 20634.2587 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.9.1 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm | m | 102 | 32.89 | 3354.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 51.0001 | 50% | 1677.3934 | 50.9999 | 50% | 1677.3866 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.2 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 250mm | m | 12 | 86.72 | 1040.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 50% | 520.321 | 6 | 50% | 520.319 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.3 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 100mm | m | 108 | 15.7 | 1695.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 54.0001 | 50% | 847.8017 | 53.9999 | 50% | 847.7983 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.4 | Curva pvc, pb, je, 45 graus, dn 100 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 49 | 24.27 | 1189.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.5 | 50% | 594.6162 | 24.5 | 50% | 594.6138 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.5 | Curva curta pvc, pb, je, 90 graus, dn 100 mm, para rede cole | un | 49 | 21.49 | 1053.01 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.5 | 50% | 526.506 | 24.5 | 50% | 526.504 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.6 | Selim pvc 90g c/ travas nbr 10569 p/ rede colet esg dn 150x100mm | un | 49 | 3.85 | 188.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24.5 | 50% | 94.3252 | 24.5 | 50% | 94.3248 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.7 | Tubo pvc pba, classe 12, je, dn 75/de 85 mm, rede agua (nbr5647) | m | 282 | 20.05 | 5654.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 141.0003 | 50% | 2827.0556 | 140.9997 | 50% | 2827.0444 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.8 | Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 5 | 34.1 | 170.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.5 | 50% | 85.2502 | 2.5 | 50% | 85.2498 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.9 | Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 4 | 34.04 | 136.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 68.0801 | 2 | 50% | 68.0799 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.10 | Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 14 | 38.79 | 543.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7 | 50% | 271.5305 | 7 | 50% | 271.5295 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.11 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | m | 180 | 65.81 | 11845.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 90.0002 | 50% | 5922.9119 | 89.9998 | 50% | 5922.8881 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.12 | Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | un | 28 | 410.65 | 11498.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 14 | 50% | 5749.1115 | 14 | 50% | 5749.0885 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.13 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 1 | 386.47 | 386.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 193.2354 | 0.5 | 50% | 193.2346 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.14 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 1 | 405.15 | 405.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 202.5754 | 0.5 | 50% | 202.5746 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9.15 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 5 | 421.45 | 2107.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.5 | 50% | 1053.6271 | 2.5 | 50% | 1053.6229 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.10. |  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM BDI | 41268.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 50% | 20634.3413 |  | 50% | 20634.2587 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3. | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |  |  |  | 750584.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 8.277% | 62126.8199 |  | 16.57% | 124383.8675 |  | 16.57% | 124383.8675 |  | 16.57% | 124382.0825 |  | 42.01% | 315307.6581 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3528.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 441.0219 |  |  | 882.7415 |  |  | 882.7415 |  |  | 880.9565 |  |  | 440.8318 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 642.77 | 3.03 | 1947.59 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 80.35 | 12.5% | 243.4605 | 160.89 | 25.03% | 487.4967 | 160.89 | 25.03% | 487.4967 | 160.89 | 25.03% | 487.4967 | 79.75 | 12.41% | 241.6425 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1.2 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao carroceria 9t (carga e descarga manuais) | t | 1.89 | 11.35 | 21.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.24 | 12.7% | 2.724 | 0.47 | 24.87% | 5.3345 | 0.47 | 24.87% | 5.3345 | 0.47 | 24.87% | 5.3345 | 0.24 | 12.7% | 2.724 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | txkm | 378 | 0.6 | 226.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 47.2523 | 12.5% | 28.3514 | 94.6164 | 25.03% | 56.7698 | 94.6164 | 25.03% | 56.7698 | 94.6164 | 25.03% | 56.7698 | 46.8996 | 12.41% | 28.1398 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.1.4 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 223.94 | 5.95 | 1332.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 27.98 | 12.49% | 166.486 | 55.99 | 25% | 333.1405 | 55.99 | 25% | 333.1405 | 55.69 | 24.87% | 331.3555 | 28.29 | 12.63% | 168.3255 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 37008.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4626.2021 |  |  | 9263.4428 |  |  | 9263.4428 |  |  | 9263.4428 |  |  | 4592.4014 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 5135.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 641.9421 |  |  | 1285.5117 |  |  | 1285.5117 |  |  | 1285.5117 |  |  | 637.508 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.1 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 223.94 | 8.69 | 1946.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 27.99 | 12.5% | 243.2331 | 56.05 | 25.03% | 487.0745 | 56.05 | 25.03% | 487.0745 | 56.05 | 25.03% | 487.0745 | 27.8 | 12.41% | 241.582 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.1.2 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 254.9 | 9.77 | 2490.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 31.86 | 12.5% | 311.2722 | 63.8 | 25.03% | 623.326 | 63.8 | 25.03% | 623.326 | 63.8 | 25.03% | 623.326 | 31.64 | 12.41% | 309.1228 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.1.3 | Escavação de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidraúlica | m3 | 88.33 | 7.92 | 699.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 11.04 | 12.5% | 87.4368 | 22.11 | 25.03% | 175.1112 | 22.11 | 25.03% | 175.1112 | 22.11 | 25.03% | 175.1112 | 10.96 | 12.41% | 86.8032 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.2. | FECHAMENTO |  |  |  | 31872.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3984.26 |  |  | 7977.9311 |  |  | 7977.9311 |  |  | 7977.9311 |  |  | 3954.8934 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.2.1 | Regularização Manual | m2 | 223.94 | 3.65 | 817.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 27.99 | 12.5% | 102.1635 | 56.05 | 25.03% | 204.5825 | 56.05 | 25.03% | 204.5825 | 56.05 | 25.03% | 204.5825 | 27.8 | 12.41% | 101.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.2.2 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 744.06 | 20.5 | 15253.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 93.01 | 12.5% | 1906.705 | 186.24 | 25.03% | 3817.92 | 186.24 | 25.03% | 3817.92 | 186.24 | 25.03% | 3817.92 | 92.33 | 12.41% | 1892.765 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.2.3 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m3 | 640.03 | 2.04 | 1305.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 80.01 | 12.5% | 163.2254 | 160.2 | 25.03% | 326.808 | 160.2 | 25.03% | 326.808 | 160.2 | 25.03% | 326.808 | 79.42 | 12.41% | 162.0068 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2.2.4 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 9600.45 | 1.51 | 14496.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1200.11 | 12.5% | 1812.1661 | 2403.06 | 25.03% | 3628.6206 | 2403.06 | 25.03% | 3628.6206 | 2403.06 | 25.03% | 3628.6206 | 1191.16 | 12.41% | 1798.6516 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.3. | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO |  |  |  | 56904.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7112.9883 |  |  | 14234.6851 |  |  | 14234.6851 |  |  | 14234.6851 |  |  | 7087.5479 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.1 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | m2 | 485.85 | 52.83 | 25667.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60.73 | 12.5% | 3208.3659 | 121.61 | 25.03% | 6424.6563 | 121.61 | 25.03% | 6424.6563 | 121.61 | 25.03% | 6424.6563 | 60.29 | 12.41% | 3185.1207 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.3.2 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 322.9 | 7.84 | 2531.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40.36 | 12.5% | 316.4224 | 80.82 | 25.03% | 633.6288 | 80.82 | 25.03% | 633.6288 | 80.82 | 25.03% | 633.6288 | 40.08 | 12.41% | 314.2272 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.3.3 | Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal | ms | 4 | 7176.4 | 28705.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 12.5% | 3588.2 | 1 | 25% | 7176.4 | 1 | 25% | 7176.4 | 1 | 25% | 7176.4 | 0.5 | 12.5% | 3588.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.4. | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 158852.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19865.3786 |  |  | 39769.0974 |  |  | 39769.0974 |  |  | 39769.0974 |  |  | 19680.0901 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4.1 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 20.23 | 447.31 | 9049.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.53 | 12.51% | 1131.6943 | 5.06 | 25.01% | 2263.3886 | 5.06 | 25.01% | 2263.3886 | 5.06 | 25.01% | 2263.3886 | 2.52 | 12.46% | 1127.2212 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.4.2 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. | m3 | 24.64 | 544.28 | 13411.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.08 | 12.5% | 1676.3824 | 6.17 | 25.04% | 3358.2076 | 6.17 | 25.04% | 3358.2076 | 6.17 | 25.04% | 3358.2076 | 3.05 | 12.38% | 1660.054 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.4.3 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 82.92 | 1644.87 | 136392.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 10.37 | 12.51% | 17057.3019 | 20.76 | 25.04% | 34147.5012 | 20.76 | 25.04% | 34147.5012 | 20.76 | 25.04% | 34147.5012 | 10.27 | 12.39% | 16892.8149 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.6. | REVESTIMENTO / PINTURA |  |  |  | 8876.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1109.6578 |  |  | 2221.9047 |  |  | 2221.9047 |  |  | 2221.9047 |  |  | 1101.5859 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6.1 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 582.86 | 15.23 | 8876.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 72.86 | 12.5% | 1109.6578 | 145.89 | 25.03% | 2221.9047 | 145.89 | 25.03% | 2221.9047 | 145.89 | 25.03% | 2221.9047 | 72.33 | 12.41% | 1101.5859 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7. | URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 231759.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28971.5712 |  |  | 58011.9959 |  |  | 58011.9959 |  |  | 58011.9959 |  |  | 28752.2448 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.7.1 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m2 | 865 | 224.93 | 194564.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 108.13 | 12.5% | 24321.6809 | 216.52 | 25.03% | 48701.8436 | 216.52 | 25.03% | 48701.8436 | 216.52 | 25.03% | 48701.8436 | 107.31 | 12.41% | 24137.2383 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7.2 | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 240 | 41.75 | 10020 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 12.5% | 1252.5 | 60.07 | 25.03% | 2507.9225 | 60.07 | 25.03% | 2507.9225 | 60.07 | 25.03% | 2507.9225 | 29.79 | 12.41% | 1243.7325 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7.3 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 135.28 | 42.13 | 5699.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16.91 | 12.5% | 712.4183 | 33.86 | 25.03% | 1426.5218 | 33.86 | 25.03% | 1426.5218 | 33.86 | 25.03% | 1426.5218 | 16.79 | 12.41% | 707.3627 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7.4 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 299.81 | 29.1 | 8724.47 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 37.48 | 12.5% | 1090.668 | 75.04 | 25.03% | 2183.664 | 75.04 | 25.03% | 2183.664 | 75.04 | 25.03% | 2183.664 | 37.21 | 12.41% | 1082.811 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7.5 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); incluso exploração, liberação de jazida e transporte | m3 | 37.11 | 73.45 | 2725.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.64 | 12.5% | 340.808 | 9.29 | 25.03% | 682.3505 | 9.29 | 25.03% | 682.3505 | 9.29 | 25.03% | 682.3505 | 4.6 | 12.4% | 337.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7.6 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m2 | 185.56 | 54.03 | 10025.81 | [12 empty] | 23.2 | 12.5% | 1253.496 | 46.45 | 25.03% | 2509.6935 | 46.45 | 25.03% | 2509.6935 | 46.45 | 25.03% | 2509.6935 | 23.01 | 12.4% | 1243.2303
3.8. | MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS |  |  |  | 25472.54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25472.54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.8.1 | Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço | kg | 2885.4 | 8.1 | 23371.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2885.4 | 100% | 23371.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.8.2 | Serviço de monatem hidromecânico de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída | un | 4 | 525.2 | 2100.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 2100.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.9. | MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 64439.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64439.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.9.1 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | un | 8 | 2791.24 | 22329.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 22329.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.9.2 | Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm | un | 42 | 91.45 | 3840.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 42 | 100% | 3840.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.9.3 | Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entreda, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa | un | 4 | 9567.11 | 38268.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 38268.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10. | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 64939.91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64939.912 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.10.1 | Cesto com estrtutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de areia - tipo 01 | un | 2 | 644.75 | 1289.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1289.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.2 | Cesto com estrutura em alumínio e tela de aço inox, para a retirada de areia - tipo 02 | un | 2 | 260.4 | 520.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 520.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.3 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | m | 34.59 | 333.14 | 11523.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 34.59 | 100% | 11523.3126 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.4 | Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30m; inclusive estrtutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | un | 8 | 755.45 | 6043.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 6043.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.5 | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 35.28 | 393.79 | 13892.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 35.28 | 100% | 13892.9112 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.6 | Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusiv tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 35.61 | 672.42 | 23944.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 35.61 | 100% | 23944.8762 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.7 | Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e pintira com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo | m² | 6.94 | 472.79 | 3281.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6.94 | 100% | 3281.1626 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.8 | CALHA PARSHALL W:3" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 2 | 2117.73 | 4235.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 4235.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.10.9 | Comporta em madeira tratada c/ óleo de linhaça, calha alumínio | m² | 1.51 | 137.94 | 208.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.51 | 100% | 208.2894 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.11 |  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI | 651783.05 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 9.532% | 62126.8199 |  | 19.08% | 124383.8675 |  | 19.08% | 124383.8675 |  | 19.08% | 124382.0825 |  | 33.22% | 216506.4139 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS |  |  |  | 57111.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 57111.8011 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.1 | TUBO EM FOFO, BOLSA E FLANGE PN 10 / 16, D= 80MM, L=1,00M | UN | 6 | 496.54 | 2979.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 2979.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.2 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=1,00M | UN | 5.74 | 643.05 | 3691.11 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.74 | 100% | 3691.107 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.3 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16 / 25, D= 80MM, L=1,00M | UN | 4.16 | 479.1 | 1993.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.16 | 100% | 1993.056 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.4 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 1 | 529.02 | 529.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 529.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.5 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 1.25 | 529.02 | 661.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.25 | 100% | 661.275 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.6 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 4 | 647.85 | 2591.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 2591.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.7 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 150MM | M | 1.35 | 236.93 | 319.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.35 | 100% | 319.8555 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.8 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 200MM | M | 3.32 | 320.68 | 1064.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.32 | 100% | 1064.6576 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.9 | Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16 / 25, comp. = 0,25m, d= 80mm | un | 1 | 178.83 | 178.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 178.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.10 | Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 1 | 34.04 | 34.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 34.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.11 | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 4 | 144.55 | 578.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 578.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.12 | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 4 | 134.95 | 539.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 539.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.13 | Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) | un | 1 | 38.79 | 38.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 38.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.14 | Registro Chato, Flange-Flange de DN 150 | un | 2 | 1129.81 | 2259.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 2259.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.15 | Registro gaveta fofo 150mm | un | 1 | 1550.08 | 1550.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1550.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.16 | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO, EM FOFO, DN 100 MM, SÉRIE MÉTRICA CHATA, CLASSE PN-10, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE DE MANOBRAS | un | 2 | 1209.01 | 2418.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 2418.02 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.17 | Juncao fofo 45 gr c/flanges pn-10/16/25 dn 80x 80 | un | 4 | 299.21 | 1196.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1196.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.18 | Flange cego, em fofo, pn 10 / 16 / 25, d= 80mm | un | 2 | 52.22 | 104.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 104.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.19 | Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 75mm | un | 2 | 141.88 | 283.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 283.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.20 | Válvula retenção portinhola dupla, tipo "wave", Ø=80mm, em ferro fundido | un | 4 | 1069.23 | 4276.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 4276.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.21 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | un | 4 | 120.78 | 483.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 483.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.22 | ADUFA DE PAREDE EM FoFo DUCTIL C/ FLANGE PN 10 - APF FoFo PN 10 DN 150 | un | 1 | 1502.29 | 1502.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 1502.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.23 | Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 50mm | un | 4 | 31.77 | 127.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 127.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.24 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 80mm | un | 35 | 10.88 | 380.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 35 | 100% | 380.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.25 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm | un | 1 | 17.74 | 17.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 17.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.26 | Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm | un | 2 | 25.99 | 51.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 51.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.27 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 16 x 80mm | un | 322 | 8.96 | 2885.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 322 | 100% | 2885.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.28 | Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm | un | 46 | 14.12 | 649.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 46 | 100% | 649.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.29 | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205, motor 3 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 22 m, q = 9,8 a 35,8m3/h | un | 2 | 3984.03 | 7968.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 7968.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.30 | Motobomba centrífuga submersível, marca Schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1cv, trifásica 220V, recalque 2", hm = 2 a 12m, q = 11,9 a 24,3 m³/h ou similar | un | 2 | 2713.49 | 5426.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 5426.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.12.31 | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 8 m, q = 10,3 a 18,5m3/h | un | 4 | 2582.54 | 10330.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 10330.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 38031.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38031.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.13.1 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores | un | 4 | 53.6 | 214.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 214.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 480 | 9.12 | 4377.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 480 | 100% | 4377.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.3 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 240 | 7.13 | 1711.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 240 | 100% | 1711.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.4 | Curva pvc 135g 1 1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 8 | 11.36 | 90.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 90.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.5 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | un | 16 | 4.28 | 68.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16 | 100% | 68.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.6 | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 160mm | un | 24 | 12.18 | 292.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24 | 100% | 292.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.7 | Curva pvc 180g 1.1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 4 | 11.36 | 45.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 45.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.8 | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2”, sem luva | m | 60 | 8.69 | 521.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 521.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.9 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv | m | 12 | 2.48 | 29.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 29.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.10 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 24 | 30.8 | 739.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 24 | 100% | 739.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.11 | Caixa metalica p/ medicao trifasica chapa 18 p/ uso externoc/ porta e cx. de mufla, cor cinza, sem transformador padrao celpe, modelo d | un | 4 | 134.37 | 537.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 537.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.12 | Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 8 m (nbr 8451) | un | 4 | 482.97 | 1931.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1931.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.13 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 4 | 2394.85 | 9579.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 9579.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.14 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv | m | 400 | 1.48 | 592 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 400 | 100% | 592 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.15 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 20 | 2.08 | 41.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20 | 100% | 41.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.16 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1'') | cj | 80 | 1.06 | 84.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 80 | 100% | 84.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.17 | Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 16 | 8.31 | 132.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16 | 100% | 132.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.18 | Condulete de aluminio tipo e, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 12 | 9.05 | 108.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 108.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.19 | Condulete de aluminio tipo lr, para eletroduto roscavel de 1", com tampa cega | un | 12 | 8.74 | 104.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 104.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.20 | Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 cl b - 25mm | m | 144 | 2.27 | 326.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 144 | 100% | 326.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.21 | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 | m | 96 | 19.72 | 1893.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 96 | 100% | 1893.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.22 | Lampada vapor sodio 150w | un | 8 | 34.68 | 277.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 277.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.23 | Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) | un | 16 | 6.05 | 96.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16 | 100% | 96.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.24 | Luminaria calha em chapa aco sobrepor c/ 1 lampada fluorescente 40w (completa, incl. reator afp partida rapida 127v elampada) | un | 4 | 62.8 | 251.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 251.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.25 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 480 | 3.18 | 1526.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 480 | 100% | 1526.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.26 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v | M | 120 | 7.88 | 945.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 945.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.27 | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | un | 8 | 4.28 | 34.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 34.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.28 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | un | 12 | 2.03 | 24.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 24.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.29 | Eletroduto de pvc roscável de 1”, sem luva | m | 40 | 4.69 | 187.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40 | 100% | 187.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.30 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | m | 120 | 5.33 | 639.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 639.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.31 | Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v | un | 4 | 42.33 | 169.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 169.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.32 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm | un | 60 | 0.77 | 46.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 46.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.33 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 60 | 0.35 | 21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.34 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm | un | 60 | 0.58 | 34.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 34.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.35 | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | un | 60 | 0.11 | 6.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 100% | 6.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.36 | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | un | 120 | 0.07 | 8.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 8.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.37 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 40 | 4.73 | 189.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40 | 100% | 189.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.38 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | m | 1200 | 0.64 | 768 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1200 | 100% | 768 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.39 | Fita aã‡o inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 120 | 56.68 | 6801.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 100% | 6801.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.40 | Disjuntor monofasico 10a, 2ka (220v) | un | 12 | 4.31 | 51.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 100% | 51.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.41 | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 67.35 | 269.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 269.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.42 | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 8 | 65.91 | 527.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8 | 100% | 527.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.43 | Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 4 | 52.3 | 209.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 209.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.44 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 40 | 2.54 | 101.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 40 | 100% | 101.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.45 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm | un | 200 | 0.65 | 130 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 200 | 100% | 130 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.46 | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 | Un | 16 | 3.17 | 50.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 16 | 100% | 50.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.13.47 | Quadro de distribuicao de sobrepor c/ barramento trifasico p/ 18 disjuntores unipolares, em chapa de aco galv | un | 4 | 309.67 | 1238.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1238.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.14. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 3658.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 3658.2031 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.14.1 | Material para base - indenização pelo corte, na jazida - SINAPI | m3 | 403.33 | 9.07 | 3658.2 | [24 empty] | 403.33 | 100% | 3658.2031
3.14. |  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI | 98801.26 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% | 98801.2442 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
4. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 2719301.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 10.87% | 295597.7505 |  | 7.778% | 211514.016 |  | 7.778% | 211514.016 |  | 9.745% | 264991.2859 |  | 31.91% | 867817.6172 |  | 31.92% | 867867.0299 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 84083.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 84083.7345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m | m2 | 47373.1 | 0.38 | 18001.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 47373.1 | 100% | 18001.778 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1.2 | Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | un | 30 | 87.27 | 2618.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 100% | 2618.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1.3 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 47373.1 | 1.32 | 62532.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 47373.1 | 100% | 62532.492 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1.4 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 268 | 1.71 | 458.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 268 | 100% | 458.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1.5 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 79.51 | 5.95 | 473.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 79.51 | 100% | 473.0845 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0
4.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 809738.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 134956.4411 |  |  | 134956.4411 |  |  | 134956.4411 |  |  | 134956.4411 |  |  | 134956.4411 |  |  | 134956.4411 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0
4.2.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  | 0 | 15764.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2627.4078 |  |  | 2627.4078 |  |  | 2627.4078 |  |  | 2627.4078 |  |  | 2627.4078 |  |  | 2627.4078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 29.16 | 36.57 | 1066.38 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 | 4.86 | 16.67% | 177.7302 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.1.2 | Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m | m3 | 241.11 | 60.96 | 14698.07 | [9 empty] | 40.185 | 16.67% | 2449.6776 | 40.185 | 16.67% | 2449.6776 | 40.185 | 16.67% | 2449.6776 | 40.185 | 16.67% | 2449.6776 | 40.185 | 16.67% | 2449.6776 | 40.185 | 16.67% | 2449.6776
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.2.2. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 50511.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8418.6404 |  |  | 8418.6404 |  |  | 8418.6404 |  |  | 8418.6404 |  |  | 8418.6404 | 0 |  | 8418.6404 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.2.1 | Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria | m3 | 23734.14 | 1.53 | 36313.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 | 3955.69 | 16.67% | 6052.2057 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.2.2 | Escavação com trator de esteira com lâmina e escarificador, em material de 2ª categoria | m3 | 4188.38 | 3.39 | 14198.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 | 698.0633 | 16.67% | 2366.4347 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.2.3. | ATERRO / COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 743462.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 123910.3929 |  |  | 123910.3929 |  |  | 123910.3929 |  |  | 123910.3929 |  |  | 123910.3929 | 0 |  | 123910.3929 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.3.1 | Regularização Manual | m2 | 4.6 | 3.65 | 16.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 | 0.76667 | 16.67% | 2.7983 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.2 | Escavacao mecanica para acerto de taludes, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica | m3 | 536.07 | 5.25 | 2814.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 | 89.345 | 16.67% | 469.0612 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.3 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | m3 | 253.71 | 20.5 | 5201.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 | 42.285 | 16.67% | 866.8425 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.4 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal | m3 | 8927.19 | 4.2 | 37494.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 | 1487.865 | 16.67% | 6249.033 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.5 | Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração e liberação de jazida | m3 | 4843.35 | 27.95 | 135371.63 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 | 807.225 | 16.67% | 22561.9388 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.6 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 19000.43 | 1.19 | 22610.51 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 | 3166.7383 | 16.67% | 3768.4186 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2.3.7 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 357585.3 | 1.51 | 539953.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 | 59597.55 | 16.67% | 89992.3005 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.3. | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 80715.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13452.5976 |  |  | 13452.5976 |  |  | 13452.5976 |  |  | 13452.5976 |  |  | 13452.5976 | 0 |  | 13452.5976 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 9.16 | 373.08 | 3417.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 | 1.5267 | 16.67% | 569.5688 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.2 | Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento. | m3 | 0.12 | 544.28 | 65.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 | 0.02 | 16.67% | 10.8856 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.3 | Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento | m3 | 4.5 | 497.19 | 2237.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 | 0.75 | 16.67% | 372.8925 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m2 | 134.96 | 57.59 | 7772.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 | 22.4933 | 16.67% | 1295.3911 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.5 | Combogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 4.5 | 107.49 | 483.71 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 | 0.75 | 16.67% | 80.6175 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.6 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m3 | 35.15 | 459.65 | 16156.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 | 5.8583 | 16.67% | 2692.7829 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.7 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando palheta. af_12/2014 | m2 | 360 | 60.86 | 21909.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 16.67% | 3651.6 | 60 | 16.67% | 3651.6 | 60 | 16.67% | 3651.6 | 60 | 16.67% | 3651.6 | 60 | 16.67% | 3651.6 | 60 | 16.67% | 3651.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.8 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 720 | 32.8 | 23616 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 120 | 16.67% | 3936 | 120 | 16.67% | 3936 | 120 | 16.67% | 3936 | 120 | 16.67% | 3936 | 120 | 16.67% | 3936 | 120 | 16.67% | 3936 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.9 | Vertedor triangular de aluminio | m2 | 2 | 934.98 | 1869.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 | 0.33333 | 16.67% | 311.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.10 | Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21m a 1,50m, exclusive tampão | un | 2 | 958.02 | 1916.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 | 0.33333 | 16.67% | 319.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.11 | Boca para bueiro simples tubular, diametro =0,60m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte. | un | 1 | 989.35 | 989.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 | 0.16667 | 16.67% | 164.8917 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3.12 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.63 | 447.31 | 281.81 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 | 0.105 | 16.67% | 46.9676 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.4. | COBERTURA |  |  | 0 | 17335.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2889.3133 |  |  | 2889.3133 |  |  | 2889.3133 |  |  | 2889.3133 |  |  | 2889.3133 | 0 |  | 2889.3133 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.4.1 | Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) | m2 | 67.5 | 160.58 | 10839.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 | 11.25 | 16.67% | 1806.525 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.4.2 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes | m | 36.75 | 36.94 | 1357.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 | 6.125 | 16.67% | 226.2575 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.4.3 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 51.32 | 100.14 | 5139.18 | [9 empty] | 8.5533 | 16.67% | 856.5308 | 8.5533 | 16.67% | 856.5308 | 8.5533 | 16.67% | 856.5308 | 8.5533 | 16.67% | 856.5308 | 8.5533 | 16.67% | 856.5308 | 8.5533 | 16.67% | 856.5308
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 44951.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7491.9818 |  |  | 7491.9818 |  |  | 7491.9818 |  |  | 7491.9818 |  |  | 7491.9818 | 0 |  | 7491.9818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.5.1 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.87 | 447.31 | 1731.09 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 | 0.645 | 16.67% | 288.5149 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.2 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.25 | 42.11 | 852.73 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 | 3.375 | 16.67% | 142.1213 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.3 | Rodapé cerâmico 8,5 x 41 cm, eliane, linha cargo plus bone, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar) | m | 48.38 | 18.48 | 894.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 | 8.0633 | 16.67% | 149.0104 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.4 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 22.41 | 29.1 | 652.13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 | 3.735 | 16.67% | 108.6885 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.5 | Soleira em mármore branco, l = 23cm , e=2cm | m | 3.5 | 84.93 | 297.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 | 0.58333 | 16.67% | 49.5425 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.6 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 20.1 | 28.25 | 567.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 | 3.35 | 16.67% | 94.6375 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.7 | Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação ou revestimento primário); incluso exploração, liberação de jazida e transporte | m3 | 544 | 73.45 | 39956.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 | 90.6667 | 16.67% | 6659.4667 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [25 empty] | 0
4.6. | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 20518.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3411.5202 |  |  | 3411.5202 |  |  | 3411.5202 |  |  | 3411.5202 |  |  | 3411.5202 | 0 |  | 3461.3402 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.6.1 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 318.3 | 5.14 | 1636.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 53.05 | 16.67% | 272.677 | 53.05 | 16.67% | 272.677 | 53.05 | 16.67% | 272.677 | 53.05 | 16.67% | 272.677 | 53.05 | 16.67% | 272.677 | 53.05 | 16.67% | 272.677 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.2 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 318.3 | 26.28 | 8364.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 | 53.05 | 16.67% | 1394.154 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 127 | 42.11 | 5347.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 | 21.1667 | 16.67% | 891.3283 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.4 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 19 | 42.81 | 813.39 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 | 3.1667 | 16.67% | 135.565 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.5 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 14 | 29.37 | 411.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 | 2.3333 | 16.67% | 68.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.6 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 108 | 18.96 | 2047.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 18 | 16.67% | 341.28 | 18 | 16.67% | 341.28 | 18 | 16.67% | 341.28 | 18 | 16.67% | 341.28 | 18 | 16.67% | 341.28 | 18 | 16.67% | 341.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.7 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 49.92 | 19.22 | 959.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 | 8.32 | 16.67% | 159.9104 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.8 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 22.58 | 38.15 | 861.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 | 3.7633 | 16.67% | 143.5712 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.9 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 2.15 | 23.17 | 49.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.15 | 100% | 49.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6.10 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao | m2 | 2.15 | 12.57 | 27.03 | [9 empty] | 0.35833 | 16.66% | 4.5042 | 0.35833 | 16.66% | 4.5042 | 0.35833 | 16.66% | 4.5042 | 0.35833 | 16.66% | 4.5042 | 0.35833 | 16.66% | 4.5042 | 0.35833 | 16.66% | 4.5042
0
4.8. | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO |  |  | 0 | 1976.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 988.1827 |  |  | 988.1827 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.8.1 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv p/ agua) | m | 23.78 | 3.43 | 81.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 11.89 | 50% | 40.7827 | 11.89 | 50% | 40.7827 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.8.2 | Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv p/ agua) | m | 268 | 4.01 | 1074.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 134 | 50% | 537.34 | 134 | 50% | 537.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.8.3 | Assentamento simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn 150 - inclusive transporte | m | 116 | 7.07 | 820.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 58 | 50% | 410.06 | 58 | 50% | 410.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0
4.9. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 174675.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29112.6289 |  |  | 29112.6289 |  |  | 29112.6289 |  |  | 29112.6289 |  |  | 29112.6289 |  |  | 29112.4937 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.9.1 | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana, exclusive manta termoplastica | m2 | 25790.86 | 6.76 | 174346.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4298.48 | 16.67% | 29057.7248 | 4298.48 | 16.67% | 29057.7248 | 4298.48 | 16.67% | 29057.7248 | 4298.48 | 16.67% | 29057.7248 | 4298.48 | 16.67% | 29057.7248 | 4298.46 | 16.67% | 29057.5896 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.9.2 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 21.63 | 15.23 | 329.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 | 3.605 | 16.67% | 54.9042 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0
4.10. | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 14169.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2361.5522 |  |  | 2361.5522 |  |  | 2361.5522 |  |  | 2361.5522 |  |  | 2361.5522 |  |  | 2361.5522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.10.1 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 7.5 | 50.76 | 380.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.25 | 16.67% | 63.45 | 1.25 | 16.67% | 63.45 | 1.25 | 16.67% | 63.45 | 1.25 | 16.67% | 63.45 | 1.25 | 16.67% | 63.45 | 1.25 | 16.67% | 63.45 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.2 | Janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, exclusive vidros | m2 | 0.9 | 347.52 | 312.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.15 | 16.67% | 52.128 | 0.15 | 16.67% | 52.128 | 0.15 | 16.67% | 52.128 | 0.15 | 16.67% | 52.128 | 0.15 | 16.67% | 52.128 | 0.15 | 16.67% | 52.128 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.3 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura, exclusive vidros | m2 | 6.05 | 423.12 | 2559.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 | 1.0083 | 16.67% | 426.646 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.4 | Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens | un | 2 | 623.02 | 1246.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 | 0.33333 | 16.67% | 207.6733 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.5 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 978.7 | 978.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 | 0.16667 | 16.67% | 163.1167 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.6 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 3 | 1093.51 | 3280.53 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 16.67% | 546.755 | 0.5 | 16.67% | 546.755 | 0.5 | 16.67% | 546.755 | 0.5 | 16.67% | 546.755 | 0.5 | 16.67% | 546.755 | 0.5 | 16.67% | 546.755 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.7 | Vidro fantasia canelado 4 mm | m2 | 0.9 | 84.81 | 76.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 | 0.15 | 16.67% | 12.7215 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.8 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 6 | 97.86 | 587.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 16.67% | 97.86 | 1 | 16.67% | 97.86 | 1 | 16.67% | 97.86 | 1 | 16.67% | 97.86 | 1 | 16.67% | 97.86 | 1 | 16.67% | 97.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.9 | Porta ou portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 01 face | M2 | 2.15 | 592.55 | 1273.98 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 | 0.35833 | 16.67% | 212.3304 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.10.10 | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m2 | 8.82 | 393.79 | 3473.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 | 1.47 | 16.67% | 578.8713 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0
4.11. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  | 0 | 6889.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1148.2983 |  |  | 1148.2983 |  |  | 1148.2983 |  |  | 1148.2983 |  |  | 1148.2983 |  |  | 1148.2983 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013_p | un | 1 | 413.1 | 413.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 | 0.16667 | 16.67% | 68.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.2 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 502.95 | 502.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 | 0.16667 | 16.67% | 83.825 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.3 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 689.27 | 689.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 | 0.16667 | 16.67% | 114.8783 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.4 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 1 | 31.62 | 31.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 | 0.16667 | 16.67% | 5.27 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 4 | 331.92 | 1327.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 | 0.66667 | 16.67% | 221.28 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.6 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros) | un | 1 | 2710.64 | 2710.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 | 0.16667 | 16.67% | 451.7733 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.7 | Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop | un | 1 | 599.49 | 599.49 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 | 0.16667 | 16.67% | 99.915 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11.8 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3 | 81.54 | 244.62 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0.5 | 16.67% | 40.77 | 0.5 | 16.67% | 40.77 | 0.5 | 16.67% | 40.77 | 0.5 | 16.67% | 40.77 | 0.5 | 16.67% | 40.77 | 0.5 | 16.67% | 40.77 | [7 empty] | 0% | 0
4.11.9 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 49.1 | 98.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | 0.33333 | 16.67% | 16.3667 | [7 empty] | 0% | 0
4.11.10 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 1 | 80.86 | 80.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | 0.16667 | 16.67% | 13.4767 | [7 empty] | 0% | 0
4.11.11 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm | un | 1 | 114.86 | 114.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | 0.16667 | 16.67% | 19.1433 | [7 empty] | 0% | 0
4.11.12 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 76.5 | 76.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | 0.16667 | 16.67% | 12.75 | [7 empty] | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 19168.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3194.7017 |  |  | 3194.7017 |  |  | 3194.7017 |  |  | 3194.7017 |  |  | 3194.7017 |  |  | 3194.7017 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.12.1 | Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar) | un | 4 | 2791.24 | 11164.96 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 | 0.66667 | 16.67% | 1860.8267 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.12.2 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 5 | 158.05 | 790.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 | 0.83333 | 16.67% | 131.7083 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.12.3 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 9 | 150.33 | 1352.97 | [9 empty] | 1.5 | 16.67% | 225.495 | 1.5 | 16.67% | 225.495 | 1.5 | 16.67% | 225.495 | 1.5 | 16.67% | 225.495 | 1.5 | 16.67% | 225.495 | 1.5 | 16.67% | 225.495
4.12.4 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 5 | 168.31 | 841.55 | [9 empty] | 0.83333 | 16.67% | 140.2583 | 0.83333 | 16.67% | 140.2583 | 0.83333 | 16.67% | 140.2583 | 0.83333 | 16.67% | 140.2583 | 0.83333 | 16.67% | 140.2583 | 0.83333 | 16.67% | 140.2583
4.12.5 | Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminação externa | un | 1 | 5018.48 | 5018.48 | [9 empty] | 0.16667 | 16.67% | 836.4133 | 0.16667 | 16.67% | 836.4133 | 0.16667 | 16.67% | 836.4133 | 0.16667 | 16.67% | 836.4133 | 0.16667 | 16.67% | 836.4133 | 0.16667 | 16.67% | 836.4133
0
4.13. | DIVERSOS |  |  | 0 | 160431.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53477.2699 |  |  | 53477.2699 |  |  | 53477.2699 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.13.1 | Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado | m | 936.67 | 42.64 | 39939.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 312.2233 | 33.33% | 13313.2029 | 312.2233 | 33.33% | 13313.2029 | 312.2233 | 33.33% | 13313.2029 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.2 | Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio | un | 577 | 88.41 | 51012.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 192.3333 | 33.33% | 17004.19 | 192.3333 | 33.33% | 17004.19 | 192.3333 | 33.33% | 17004.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.3 | Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliambra, acalifa - fornecimento e planitio | m | 874.3 | 2.28 | 1993.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 291.4333 | 33.33% | 664.468 | 291.4333 | 33.33% | 664.468 | 291.4333 | 33.33% | 664.468 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.4 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | m | 400 | 59.45 | 23780 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 133.3333 | 33.33% | 7926.6667 | 133.3333 | 33.33% | 7926.6667 | 133.3333 | 33.33% | 7926.6667 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.5 | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm | m | 295 | 93.97 | 27721.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 98.3333 | 33.33% | 9240.3833 | 98.3333 | 33.33% | 9240.3833 | 98.3333 | 33.33% | 9240.3833 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.6 | Prateleira em concreto armado largura = 30cm, esp=10cm | m | 4.5 | 94.82 | 426.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 33.33% | 142.23 | 1.5 | 33.33% | 142.23 | 1.5 | 33.33% | 142.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.7 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 1.94 | 280.02 | 543.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.64667 | 33.33% | 181.0796 | 0.64667 | 33.33% | 181.0796 | 0.64667 | 33.33% | 181.0796 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13.8 | Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento | m2 | 6.8 | 2208.11 | 15015.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.2667 | 33.33% | 5005.0493 | 2.2667 | 33.33% | 5005.0493 | 2.2667 | 33.33% | 5005.0493 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.14. |  |  |  | TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI | 1434655.83 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 19.66% | 282102.7696 |  | 13.8% | 198019.0351 |  | 13.8% | 198019.0351 |  | 17.53% | 251496.305 |  | 17.6% | 252484.4877 |  | 17.6% | 252534.1725 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |  |  |  | 1196858.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 598429.0086 |  |  | 598429.0086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.15.1 | Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para redede agua (nbr 7665) | m | 24 | 65.81 | 1579.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12 | 50% | 789.72 | 12 | 50% | 789.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.2 | Tubo pvc eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm | m | 270 | 50.86 | 13732.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 135 | 50% | 6866.1 | 135 | 50% | 6866.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.3 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | un | 120 | 370.76 | 44491.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 50% | 22245.6 | 60 | 50% | 22245.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.4 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 150MM | M | 120 | 236.93 | 28431.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 50% | 14215.8 | 60 | 50% | 14215.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.5 | Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto | un | 2 | 493.95 | 987.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 493.95 | 1 | 50% | 493.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.6 | Manta termoplastica, pead, geomembrana lisa, e = 2,00 mm ( nbr 15352) | m2 | 25790.86 | 40.27 | 1038597.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 12895.43 | 50% | 519298.9661 | 12895.43 | 50% | 519298.9661 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.7 | Água | m3 | 13500.9 | 4.95 | 66829.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6750.45 | 50% | 33414.7275 | 6750.45 | 50% | 33414.7275 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.8 | Caixa d'agua de fibra de vidro, para 500 litros, com tampa | un | 2 | 249.12 | 498.24 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 249.12 | 1 | 50% | 249.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.9 | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 6 | 2.42 | 14.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 7.26 | 3 | 50% | 7.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.10 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 12 | 3.22 | 38.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 6 | 50% | 19.32 | 6 | 50% | 19.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.11 | Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 8 | 6.88 | 55.04 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 50% | 27.52 | 4 | 50% | 27.52 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.12 | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 25mm x 1/2" | un | 3 | 4.63 | 13.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 6.945 | 1.5 | 50% | 6.945 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.13 | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm | un | 8 | 0.6 | 4.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 50% | 2.4 | 4 | 50% | 2.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.14 | Joelho reducao 90g pvc sold p/agua fria predial 25 mm x 20 mm | un | 3 | 1.81 | 5.43 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 2.715 | 1.5 | 50% | 2.715 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.15 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua | un | 2 | 8.89 | 17.78 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 8.89 | 1 | 50% | 8.89 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.16 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua | un | 4 | 11.5 | 46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 23 | 2 | 50% | 23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.17 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1",para agua fria | un | 3 | 1.43 | 4.29 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 2.145 | 1.5 | 50% | 2.145 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.18 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria | un | 4 | 0.73 | 2.92 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 1.46 | 2 | 50% | 1.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.19 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20 mm x 1/2", para agua fria | un | 1 | 0.64 | 0.64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 0.32 | 0.5 | 50% | 0.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.20 | Luva de correr para tubo soldavel, pvc, 25 mm, para agua fria predial | un | 3 | 9.29 | 27.87 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 13.935 | 1.5 | 50% | 13.935 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.21 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | un | 2 | 1 | 2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.22 | Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, paraagua fria predial | un | 1 | 2.41 | 2.41 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 1.205 | 0.5 | 50% | 1.205 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.23 | Luva roscavel, pvc, 1/2", agua fria predial | un | 1 | 0.99 | 0.99 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 0.495 | 0.5 | 50% | 0.495 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.24 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509) | un | 2 | 54.42 | 108.84 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 54.42 | 1 | 50% | 54.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.25 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 1 " (ref 1509) | un | 1 | 66.61 | 66.61 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 33.305 | 0.5 | 50% | 33.305 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.26 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416) | un | 1 | 49.65 | 49.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 24.825 | 0.5 | 50% | 24.825 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.27 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 3/4 " (ref 1416) | un | 1 | 51.32 | 51.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 25.66 | 0.5 | 50% | 25.66 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.28 | Torneira de boia real 1.1/2" c/ balao plastico | un | 2 | 90.79 | 181.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 90.79 | 1 | 50% | 90.79 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.29 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 3 | 3.85 | 11.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 5.775 | 1.5 | 50% | 5.775 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.30 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 8 | 6.6 | 52.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 50% | 26.4 | 4 | 50% | 26.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.31 | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 8 | 8.95 | 71.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4 | 50% | 35.8 | 4 | 50% | 35.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.32 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 42 | 10.16 | 426.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 21 | 50% | 213.36 | 21 | 50% | 213.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.33 | Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 1.1/2 " (40 mm) | un | 1 | 2.77 | 2.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 1.385 | 0.5 | 50% | 1.385 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.34 | Joelho pvc sold 90g bb p/ esg predial dn 40mm | un | 1 | 1.21 | 1.21 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 0.605 | 0.5 | 50% | 0.605 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.35 | Joelho pvc sold 45g bb p/ esg predial dn 40mm | un | 3 | 2 | 6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 3 | 1.5 | 50% | 3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.36 | Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g dn 40mm x 1.1/2" | un | 3 | 3.11 | 9.33 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 4.665 | 1.5 | 50% | 4.665 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.37 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 100mm | un | 1 | 6.23 | 6.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 3.115 | 0.5 | 50% | 3.115 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.38 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 75mm | un | 2 | 4.74 | 9.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 4.74 | 1 | 50% | 4.74 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.39 | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 50mm | un | 2 | 1.86 | 3.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 1.86 | 1 | 50% | 1.86 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.40 | Joelho pvc serie r p/ esg predial 90g c/ visita 100 x 75m m | un | 1 | 36.36 | 36.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 18.18 | 0.5 | 50% | 18.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.41 | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 50x50mm | un | 1 | 6.12 | 6.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 3.06 | 0.5 | 50% | 3.06 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.42 | Luva de correr, pvc, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 2 | 7.18 | 14.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 7.18 | 1 | 50% | 7.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.43 | Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (nbr 5688) | un | 1 | 26 | 26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 13 | 0.5 | 50% | 13 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.44 | Ralo seco pvc quadrado, 100 x 100 x 53 mm, saida 40 mm, comgrelha branca | un | 1 | 7.9 | 7.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 3.95 | 0.5 | 50% | 3.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.45 | Espelho cristal e = 4 mm | m2 | 1 | 291.19 | 291.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 145.595 | 0.5 | 50% | 145.595 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.46 | Saboneteira branca 15 x 15cm (deca - ref. A180 ou similar) | un | 1 | 27.03 | 27.03 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 13.515 | 0.5 | 50% | 13.515 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.15.47 | Chuveiro plastico branco simples, 5'' - agua fria - para acoplar em haste 1/2' | un | 1 | 4.46 | 4.46 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 2.23 | 0.5 | 50% | 2.23 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | 0
4.16. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  | 0 | 6818.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3409.14 | 0 |  | 3409.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.16.1 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores | un | 1 | 53.6 | 53.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 26.8 | 0.5 | 50% | 26.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv | m | 120 | 9.12 | 1094.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 60 | 50% | 547.2 | 60 | 50% | 547.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.3 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 60 | 7.13 | 427.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 30 | 50% | 213.9 | 30 | 50% | 213.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.4 | Curva pvc 135g 1 1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 2 | 11.36 | 22.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 11.36 | 1 | 50% | 11.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.5 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | un | 4 | 4.28 | 17.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 8.56 | 2 | 50% | 8.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.6 | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/2" | un | 6 | 0.89 | 5.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 2.67 | 3 | 50% | 2.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.7 | Cinta aço galvanizado p/ poste dt 160mm | un | 6 | 12.18 | 73.08 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 50% | 36.54 | 3 | 50% | 36.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.8 | Curva pvc 180g 1.1/2" p/ eletroduto roscavel | un | 1 | 11.36 | 11.36 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 5.68 | 0.5 | 50% | 5.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.9 | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2”, sem luva | m | 15 | 8.69 | 130.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7.5 | 50% | 65.175 | 7.5 | 50% | 65.175 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.10 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equiv | m | 103 | 2.48 | 255.44 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 51.5 | 50% | 127.72 | 51.5 | 50% | 127.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.11 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 4 | 30.8 | 123.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 61.6 | 2 | 50% | 61.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.12 | Caixa metalica p/ medicao trifasica chapa 18 p/ uso externoc/ porta e cx. de mufla, cor cinza, sem transformador padrao celpe, modelo d | un | 1 | 134.37 | 134.37 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 67.185 | 0.5 | 50% | 67.185 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.13 | Poste de concreto duplo t, 200 kg, h = 8 m (nbr 8451) | un | 1 | 482.97 | 482.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 241.485 | 0.5 | 50% | 241.485 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.14 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas) | un | 3 | 98.65 | 295.95 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 147.975 | 1.5 | 50% | 147.975 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.15 | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluoresc | un | 2 | 93.77 | 187.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 93.77 | 1 | 50% | 93.77 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.16 | Tomada dupla 2P + T, universal, 4x2" | un | 9 | 10.33 | 92.97 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 4.5 | 50% | 46.485 | 4.5 | 50% | 46.485 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.17 | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | un | 5 | 5.67 | 28.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.5 | 50% | 14.175 | 2.5 | 50% | 14.175 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.18 | Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " | un | 14 | 2.08 | 29.12 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 7 | 50% | 14.56 | 7 | 50% | 14.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.19 | Caixa pvc octogonal - 4" | un | 5 | 5.72 | 28.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.5 | 50% | 14.3 | 2.5 | 50% | 14.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.20 | Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto " | un | 5 | 3.31 | 16.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2.5 | 50% | 8.275 | 2.5 | 50% | 8.275 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.21 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 40 | 2.54 | 101.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 20 | 50% | 50.8 | 20 | 50% | 50.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.22 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv | m | 450 | 1.48 | 666 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 225 | 50% | 333 | 225 | 50% | 333 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.23 | Disjuntor monofasico 10a, 2ka (220v) | un | 3 | 4.31 | 12.93 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 6.465 | 1.5 | 50% | 6.465 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.24 | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 67.35 | 67.35 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 33.675 | 0.5 | 50% | 33.675 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.25 | Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 2 | 65.91 | 131.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 65.91 | 1 | 50% | 65.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.26 | Disjuntor tripolar 20 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 52.3 | 52.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 26.15 | 0.5 | 50% | 26.15 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.16.27 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equiv | m | 10 | 2.54 | 25.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 12.7 | 5 | 50% | 12.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.28 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 390 x *4,6* mm | un | 50 | 0.65 | 32.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 25 | 50% | 16.25 | 25 | 50% | 16.25 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.29 | Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 | Un | 4 | 3.17 | 12.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 2 | 50% | 6.34 | 2 | 50% | 6.34 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.30 | Quadro de distribuicao de sobrepor c/ barramento trifasico p/ 18 disjuntores unipolares, em chapa de aco galv | un | 1 | 309.67 | 309.67 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0.5 | 50% | 154.835 | 0.5 | 50% | 154.835 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.31 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm | un | 10 | 0.77 | 7.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 3.85 | 5 | 50% | 3.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.32 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm | un | 10 | 0.35 | 3.5 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 1.75 | 5 | 50% | 1.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.33 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm | un | 10 | 0.58 | 5.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 2.9 | 5 | 50% | 2.9 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.34 | Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" | un | 10 | 0.11 | 1.1 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 0.55 | 5 | 50% | 0.55 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.35 | Porca zincada, sextavada, diametro 5/16" | un | 20 | 0.07 | 1.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 10 | 50% | 0.7 | 10 | 50% | 0.7 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.36 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 10 | 4.73 | 47.3 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 5 | 50% | 23.65 | 5 | 50% | 23.65 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.37 | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | m | 200 | 0.64 | 128 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 100 | 50% | 64 | 100 | 50% | 64 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.16.38 | Fita aã‡o inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 30 | 56.68 | 1700.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 15 | 50% | 850.2 | 15 | 50% | 850.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
4.17. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 80969.61 | [11 empty] | 13494.9809 |  |  | 13494.9809 |  |  | 13494.9809 |  |  | 13494.9809 |  |  | 13494.9809 |  |  | 13494.7088 | [5 empty] | 0
4.17.01 | Material para base - indenização pelo corte, na jazida - SINAPI | m3 | 8927.19 | 9.07 | 80969.61 | [9 empty] | 1487.87 | 16.67% | 13494.9809 | 1487.87 | 16.67% | 13494.9809 | 1487.87 | 16.67% | 13494.9809 | 1487.87 | 16.67% | 13494.9809 | 1487.87 | 16.67% | 13494.9809 | 1487.84 | 16.67% | 13494.7088
4.18. |  |  |  | TOTAL DOS MATERIAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM BDI | 1284645.91 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 1.05% | 13494.9809 |  | 1.05% | 13494.9809 |  | 1.05% | 13494.9809 |  | 1.05% | 13494.9809 |  | 47.9% | 615333.1295 |  | 47.9% | 615332.8574 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
VALOR TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO SES_ILH |  |  |  |  | 5019058.18 |  | 0.6681% | 33533.6011 |  | 0.9207% | 46210.2789 |  | 0.8225% | 41282.1996 |  | 16.42% | 824218.2905 |  | 15.96% | 801230.1084 |  | 7.57% | 379933.4308 |  | 8.757% | 439539.0149 |  | 21.7% | 1089127.2824 |  | 25.95% | 1302494.1735 |  | 0.4675% | 23463.3332 |  | 0.3784% | 18989.6548 |  | 0.3793% | 19036.7956
[7 empty] | 0.6681% | 33533.6011 |  | 1.589% | 79743.88 |  | 2.411% | 121026.0796 |  | 18.83% | 945244.3702 |  | 34.8% | 1746474.4786 |  | 42.37% | 2126407.9094 |  | 51.12% | 2565946.9243 |  | 72.82% | 3655074.2067 |  | 98.77% | 4957568.3802 |  | 99.24% | 4981031.7134 |  | 99.62% | 5000021.3682 |  | 100% | 5019058.18