## Planilha SERVIÇOS
|  |  |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 3ª Superintendência Regional | [5 empty] | Valor da Proposta | 5519350.33
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OROCÓ/PE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
[10 empty] | PREÇO BÁSICO |  | 7053979.18
TABELAS DE REFERÊNCIA (COM DESONERAÇÃO): | [5 empty] | CODEVASF | FEV/2018 | ORSE | ABR/2018 | DESCONTO |  | 1534628.85
[6 empty] | SEINFRA: | 024.1 | SINAPI: | MAI/2018 | PERCENTUAL TOTAL |  | 21.76%
[5 empty] | BDI: | SERVIÇOS: | 29.9% | MATERIAIS: | 16.89%
ITEM | TIPO | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  | Preço Basico | Preço Desconto | Desconto
[7 empty] | SEM BDI | COM BDI | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 458858.21
D | SERVIÇO | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 300 | 0.4 | 0.52 | 156 | 0.52 | 0.4 | 23.08%
1.2 | SERVIÇO | ORSE | 11986 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDUR A | UN | 6 | 670.13 | 870.5 | 5223 | 855.91 | 670.17 | 21.71%
1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 36 | 248.77 | 323.15 | 11633.4 | 317.72 | 248.77 | 21.7%
1.4 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 01 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL | UN | 1 | 1872.19 | 2431.97 | 2431.97 | 2391.06 | 1872.19 | 21.7%
1.5 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL | UN | 1 | 1872.19 | 2431.97 | 2431.97 | 2391.06 | 1872.19 | 21.7%
1.6 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 03 | LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 292666.3 | 380173.52 | 380173.52 | 373779.1 | 292669.03 | 21.7%
1.7 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 04 | CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, SOM AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR-COND.,QUE FICARÁ À DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL, EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E LUBR.,LAV.,ETC | UN | 1 | 4550.68 | 5911.33 | 5911.33 | 5811.86 | 4550.68 | 21.7%
1.8 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 05 | PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | UN | 2 | 9816.62 | 12751.79 | 25503.58 | 12537.2 | 9816.62 | 21.7%
1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 6 | 265.49 | 344.87 | 2069.22 | 339.07 | 265.49 | 21.7%
1.10 | SERVIÇO | SEINFRA | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | M | 180 | 42.68 | 55.44 | 9979.2 | 54.52 | 42.68 | 21.72%
1.11 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 06 | ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 5475 | 7112.03 | 7112.03 | 6993 | 5475.51 | 21.71%
1.12 | SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 07 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1 | 4798.3 | 6232.99 | 6232.99 | 6128.1 | 4798.3 | 21.7%
2 | CAPTAÇÃO | [7 empty] | 353919.29
2.1 | CASA DE BOMBA, CAPTAÇÃO FLUTUANTE, CASA DE COMANDOS | [7 empty] | 278533.55
2.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1100 | 2.77 | 3.6 | 3960 | 3.54 | 2.77 | 21.75%
2.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1100 | 0.88 | 1.14 | 1254 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
2.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 1700 | 0.4 | 0.52 | 884 | 0.52 | 0.4 | 23.08%
2.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 2100 | 0.28 | 0.36 | 756 | 0.36 | 0.28 | 22.22%
2.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 330 | 6.49 | 8.43 | 2781.9 | 8.3 | 6.49 | 21.81%
2.1.6 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 110 | 25 | 32.48 | 3572.8 | 31.93 | 25 | 21.7%
2.1.7 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 1000 | 5.7 | 7.4 | 7400 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
2.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 300 | 8.32 | 10.81 | 3243 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
2.1.9 | SERVIÇO | ORSE | 3658 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM M EIO ALAGADO | M3 | 2800 | 3.6 | 4.68 | 13104 | 4.6 | 3.6 | 21.74%
2.1.10 | SERVIÇO | ORSE | 4577 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | M3 | 1100 | 3.72 | 4.83 | 5313 | 4.76 | 3.72 | 21.85%
2.1.11 | SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1410 | 13.09 | 17 | 23970 | 16.72 | 13.09 | 21.71%
2.1.12 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 11.5 | 341.43 | 443.52 | 5100.48 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
2.1.13 | SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 12.5 | 275.33 | 357.65 | 4470.63 | 352.25 | 275.81 | 21.84%
2.1.14 | SERVIÇO | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 17 | 224.71 | 291.9 | 4962.3 | 287.37 | 225.01 | 21.8%
2.1.15 | SERVIÇO | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 9.5 | 122.68 | 159.36 | 1513.92 | 156.82 | 122.79 | 21.77%
2.1.16 | SERVIÇO | ORSE | 9182 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 8.5 | 257.37 | 334.32 | 2841.72 | 328.71 | 257.37 | 21.7%
2.1.17 | SERVIÇO | ORSE | 9 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 59 | 5.64 | 7.33 | 432.47 | 7.21 | 5.64 | 21.78%
2.1.18 | SERVIÇO | ORSE | 30 | DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 59 | 12.28 | 15.95 | 941.05 | 15.69 | 12.28 | 21.73%
2.1.19 | SERVIÇO | ORSE | 8038 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 10 | 18.32 | 23.8 | 238 | 23.42 | 18.33 | 21.78%
2.1.20 | SERVIÇO | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 42 | 28.85 | 37.48 | 1574.16 | 36.88 | 28.87 | 21.77%
2.1.21 | SERVIÇO | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 57 | 25.54 | 33.18 | 1891.26 | 32.62 | 25.54 | 21.7%
2.1.22 | SERVIÇO | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 57 | 23.88 | 31.02 | 1768.14 | 30.5 | 23.88 | 21.7%
2.1.23 | SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 7 | 400.96 | 520.85 | 3645.95 | 512.28 | 401.11 | 21.73%
2.1.24 | SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 64 | 34.05 | 44.23 | 2830.72 | 43.49 | 34.05 | 21.71%
2.1.25 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 20 | 304.66 | 395.75 | 7915 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
2.1.26 | SERVIÇO | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1695 | 4.79 | 6.22 | 10542.9 | 6.13 | 4.79 | 21.86%
2.1.27 | SERVIÇO | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 125 | 64.58 | 83.89 | 10486.25 | 82.72 | 64.76 | 21.93%
2.1.28 | SERVIÇO | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 66 | 12.36 | 16.06 | 1059.96 | 15.84 | 12.4 | 21.97%
2.1.29 | SERVIÇO | ORSE | 3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 340 | 3.35 | 4.35 | 1479 | 4.29 | 3.35 | 21.91%
2.1.30 | SERVIÇO | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 340 | 21.47 | 27.89 | 9482.6 | 27.46 | 21.5 | 21.81%
2.1.31 | SERVIÇO | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 22 | 86.98 | 112.99 | 2485.78 | 111.2 | 87.06 | 21.78%
2.1.32 | SERVIÇO | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 22 | 39.45 | 51.25 | 1127.5 | 50.39 | 39.45 | 21.71%
2.1.33 | SERVIÇO | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 90 | 48.5 | 63 | 5670 | 61.98 | 48.53 | 21.75%
2.1.34 | SERVIÇO | SINAPI | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 90 | 3.95 | 5.13 | 461.7 | 5.05 | 3.95 | 21.78%
2.1.35 | SERVIÇO | ORSE | 9642 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3 X 5 CM E RIPA 5 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS | M2 | 90 | 52.35 | 68 | 6120 | 66.87 | 52.35 | 21.71%
2.1.36 | SERVIÇO | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 90 | 33.36 | 43.33 | 3899.7 | 42.62 | 33.37 | 21.73%
2.1.37 | SERVIÇO | SINAPI | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 87.19 | 113.26 | 792.82 | 111.37 | 87.2 | 21.71%
2.1.38 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 2250 | 1.71 | 2.22 | 4995 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
2.1.39 | SERVIÇO | SEINFRA | C3496 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s | UN | 6 | 926.51 | 1203.54 | 7221.24 | 1183.29 | 926.51 | 21.7%
2.1.40 | SERVIÇO | ORSE | 4652 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - REN NER OU SIMILAR | M2 | 132 | 18.47 | 23.99 | 3166.68 | 23.61 | 18.48 | 21.77%
2.1.41 | SERVIÇO | SINAPI | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 120 | 23.19 | 30.12 | 3614.4 | 29.66 | 23.22 | 21.81%
2.1.42 | SERVIÇO | ORSE | 10384 | PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM:4,0 X 2,0M, C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO), BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16 " X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M | UN | 4 | 1696.62 | 2203.91 | 8815.64 | 2167.1 | 1696.83 | 21.71%
2.1.43 | SERVIÇO | ORSE | 8753 | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS C HATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS | M2 | 31 | 209.68 | 272.37 | 8443.47 | 267.85 | 209.72 | 21.72%
2.1.44 | SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 73 | 167.78 | 217.95 | 15910.35 | 214.29 | 167.78 | 21.7%
2.1.45 | SERVIÇO | SINAPI | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 10.98 | 453.09 | 588.56 | 6462.39 | 578.76 | 453.16 | 21.71%
2.1.46 | SERVIÇO | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 18 | 64.61 | 83.93 | 1510.74 | 82.52 | 64.61 | 21.7%
2.1.47 | SERVIÇO | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 11.88 | 217.34 | 282.32 | 3353.96 | 277.58 | 217.34 | 21.7%
2.1.48 | SERVIÇO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 518 | 7.61 | 9.89 | 5123.02 | 9.74 | 7.62 | 21.87%
2.1.49 | SERVIÇO | ORSE | 6029 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS TÉRREAS | UN | 6 | 528.35 | 686.33 | 4117.98 | 675.27 | 528.73 | 21.76%
2.1.50 | SERVIÇO | SINAPI | 74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 360 | 36.3 | 47.15 | 16974 | 46.39 | 36.32 | 21.75%
2.1.51 | SERVIÇO | ORSE | 2372 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLU NAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR | M2 | 5 | 117.56 | 152.71 | 763.55 | 150.33 | 117.7 | 21.8%
2.1.52 | SERVIÇO | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 80 | 24.28 | 31.54 | 2523.2 | 31.05 | 24.31 | 21.8%
2.1.53 | SERVIÇO | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 24 | 27.6 | 35.85 | 860.4 | 35.31 | 27.64 | 21.84%
2.1.54 | SERVIÇO | ORSE | 3209 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M | 104 | 2.52 | 3.27 | 340.08 | 3.23 | 2.52 | 21.98%
2.1.55 | SERVIÇO | SINAPI | 73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 12 | 528.73 | 686.82 | 8241.84 | 675.65 | 529.03 | 21.74%
2.1.56 | SERVIÇO | ORSE | 3848 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) | M | 450 | 17.57 | 22.82 | 10269 | 22.44 | 17.57 | 21.7%
2.1.57 | SERVIÇO | SINAPI | 73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 19 | 237.18 | 308.1 | 5853.9 | 303.12 | 237.34 | 21.75%
2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A CAPTAÇÃO | [7 empty] | 75385.74
2.2.1 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE01 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO (ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) | UN | 4 | 2106.9 | 2736.86 | 10947.44 | 2699.52 | 2113.72 | 21.95%
2.2.2 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE02 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO (ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) | UN | 2 | 1585.29 | 2059.29 | 4118.58 | 2024.64 | 1585.29 | 21.7%
2.2.3 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE03 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA EXTENSÃO DE REDE | KM | 1.27 | 2176.61 | 2827.42 | 3590.82 | 2779.84 | 2176.61 | 21.7%
2.2.4 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE04 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE | KM | 1.27 | 6054.03 | 7864.18 | 9987.51 | 7731.84 | 6054.03 | 21.7%
2.2.5 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE05 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA SUBESTAÇÃO | UN | 5 | 1632.46 | 2120.57 | 10602.85 | 2084.88 | 1632.46 | 21.7%
2.2.6 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE06 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO | UN | 5 | 1455.71 | 1890.97 | 9454.85 | 1863.48 | 1459.1 | 21.88%
2.2.7 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE07 | COMISSIONAMENTO E STARTUP DO SISTEMA COMPLETO (CAPTAÇÃO E ETA - ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) | UN | 4 | 1795.26 | 2332.04 | 9328.16 | 2299.36 | 1800.39 | 21.92%
2.2.8 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE08 | SERVIÇO PARA PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DO SAA (CAPTAÇÃO E ETA - ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) | UN | 4 | 1632.46 | 2120.57 | 8482.28 | 2084.88 | 1632.46 | 21.7%
2.2.9 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE09 | COMISSIONAMENTO E STARTUP DO SISTEMA COMPLETO (ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) | UN | 2 | 1424.37 | 1850.26 | 3700.52 | 1824.56 | 1428.63 | 21.93%
2.2.10 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE010 | SERVIÇO PARA PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DO SAA(ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) | UN | 2 | 1360.38 | 1767.13 | 3534.26 | 1737.4 | 1360.38 | 21.7%
2.2.11 | SERVIÇO | ORSE | 11386 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW | UN | 1 | 1261.33 | 1638.47 | 1638.47 | 1613.81 | 1263.61 | 21.84%
3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | [7 empty] | 443550.26
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | [7 empty] | 231297.94
3.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 5723 | 1.62 | 2.1 | 12018.3 | 2.07 | 1.62 | 21.74%
3.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1100 | 2.77 | 3.6 | 3960 | 3.54 | 2.77 | 21.75%
3.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 600 | 0.28 | 0.36 | 216 | 0.36 | 0.28 | 22.22%
3.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 600 | 0.88 | 1.14 | 684 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
3.1.5 | SERVIÇO | ORSE | 6098 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 11720 | 0.96 | 1.25 | 14650 | 1.23 | 0.96 | 21.95%
3.1.6 | SERVIÇO | ORSE | 6465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | M | 17810 | 0.27 | 0.35 | 6233.5 | 0.35 | 0.27 | 22.86%
3.1.7 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 152 | 25 | 32.48 | 4936.96 | 31.93 | 25 | 21.7%
3.1.8 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 1785.87 | 5.7 | 7.4 | 13215.44 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
3.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 983.34 | 8.32 | 10.81 | 10629.91 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
3.1.10 | SERVIÇO | ORSE | 7084 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M3 | 339.72 | 161.42 | 209.68 | 71232.49 | 206.16 | 161.42 | 21.7%
3.1.11 | SERVIÇO | ORSE | 4502 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | M3 | 172.87 | 157.33 | 204.37 | 35329.44 | 200.94 | 157.33 | 21.7%
3.1.12 | SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 3433.8 | 2.48 | 3.22 | 11056.84 | 3.18 | 2.48 | 22.01%
3.1.13 | SERVIÇO | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 1812.59 | 16.77 | 21.78 | 39478.21 | 21.42 | 16.77 | 21.71%
3.1.14 | SERVIÇO | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 1812.59 | 0.69 | 0.9 | 1631.33 | 0.89 | 0.69 | 22.47%
3.1.15 | SERVIÇO | ORSE | 5149 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 50 MM | M | 80 | 0.56 | 0.73 | 58.4 | 0.72 | 0.56 | 22.22%
3.1.16 | SERVIÇO | ORSE | 5129 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM Fº Fº, JUNTA ELÁSTICA , DIAM. = 150 MM | M | 1128 | 4.07 | 5.29 | 5967.12 | 5.21 | 4.07 | 21.88%
3.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | [7 empty] | 14044.86
3.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4415 | 1.57 | 2.04 | 9006.6 | 2.01 | 1.57 | 21.89%
3.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 124 | 0.61 | 0.79 | 97.96 | 0.78 | 0.61 | 21.79%
3.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8 | 4.83 | 6.27 | 50.16 | 6.17 | 4.83 | 21.72%
3.2.4 | SERVIÇO | ORSE | 5276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 150 MM | UN | 106 | 2.3 | 2.99 | 316.94 | 2.94 | 2.3 | 21.77%
3.2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 2060 | 1.71 | 2.22 | 4573.2 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
3.3 | PREENCHIMENTO DE VALA | [7 empty] | 113420.64
3.3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2049.48 | 13.09 | 17 | 34841.16 | 16.72 | 13.09 | 21.71%
3.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 205 | 108.68 | 141.18 | 28941.9 | 139.02 | 108.85 | 21.82%
3.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 1179.32 | 32.4 | 42.09 | 49637.58 | 41.39 | 32.4 | 21.72%
3.4 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTOS | [7 empty] | 17483.16
3.4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 40 | 43.7 | 56.77 | 2270.8 | 55.82 | 43.7 | 21.71%
3.4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 24 | 34.4 | 44.69 | 1072.56 | 43.94 | 34.4 | 21.71%
3.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | M | 90 | 1.65 | 2.14 | 192.6 | 2.11 | 1.65 | 21.8%
3.4.4 | SERVIÇO | ORSE | 5152 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL | UN | 180 | 10.35 | 13.44 | 2419.2 | 13.22 | 10.35 | 21.71%
3.4.5 | SERVIÇO | SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 360 | 15.72 | 20.42 | 7351.2 | 20.08 | 15.72 | 21.71%
3.4.6 | SERVIÇO | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 80 | 40.19 | 52.21 | 4176.8 | 51.35 | 40.2 | 21.73%
3.5 | CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM | [7 empty] | 67303.66
3.5.1 | SERVIÇO | ORSE | 5957 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO I, PARA DIÂMETROS DE 50 A 100MM | UN | 26 | 581.69 | 755.62 | 19646.12 | 743.39 | 582.07 | 21.75%
3.5.2 | SERVIÇO | ORSE | 5958 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 150 A 200MM | UN | 4 | 860.88 | 1118.28 | 4473.12 | 1100.21 | 861.46 | 21.75%
3.5.3 | SERVIÇO | ORSE | 5962 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) | UN | 26 | 581.69 | 755.62 | 19646.12 | 743.39 | 582.07 | 21.75%
3.5.4 | SERVIÇO | ORSE | 5965 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0 ,70 X 1,00 X 0,50 | UN | 5 | 366.09 | 475.55 | 2377.75 | 467.56 | 366.09 | 21.7%
3.5.5 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 11 | 341.43 | 443.52 | 4878.72 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
3.5.6 | SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 68 | 34.05 | 44.23 | 3007.64 | 43.49 | 34.05 | 21.71%
3.5.7 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 11.5 | 304.66 | 395.75 | 4551.13 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
3.5.8 | SERVIÇO | SEINFRA | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 675 | 5.64 | 7.33 | 4947.75 | 7.21 | 5.64 | 21.78%
3.5.9 | SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 11 | 264.21 | 343.21 | 3775.31 | 337.49 | 264.25 | 21.71%
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | 754794.58
4.1 | FILTROS RUSSOS - CASA DE QUÍMICA - BANHEIRO- URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 686727.24
4.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 1420 | 6.49 | 8.43 | 11970.6 | 8.3 | 6.49 | 21.81%
4.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 3600 | 0.4 | 0.52 | 1872 | 0.52 | 0.4 | 23.08%
4.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 4100 | 0.88 | 1.14 | 4674 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
4.1.4 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 70 | 25 | 32.48 | 2273.6 | 31.93 | 25 | 21.7%
4.1.5 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 306 | 5.7 | 7.4 | 2264.4 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
4.1.6 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 753 | 8.32 | 10.81 | 8139.93 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
4.1.7 | SERVIÇO | ORSE | 2519 | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 74 | 7.86 | 10.21 | 755.54 | 10.05 | 7.86 | 21.79%
4.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 803 | 18.09 | 23.5 | 18870.5 | 23.11 | 18.09 | 21.72%
4.1.9 | SERVIÇO | ORSE | 71 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACT AÇÃO | M3 | 252 | 25 | 32.48 | 8184.96 | 31.93 | 25 | 21.7%
4.1.10 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 35 | 341.43 | 443.52 | 15523.2 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
4.1.11 | SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 12.5 | 275.33 | 357.65 | 4470.63 | 352.25 | 275.81 | 21.84%
4.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 36.5 | 224.71 | 291.9 | 10654.35 | 287.37 | 225.01 | 21.8%
4.1.13 | SERVIÇO | ORSE | 9182 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 22 | 257.37 | 334.32 | 7355.04 | 328.71 | 257.37 | 21.7%
4.1.14 | SERVIÇO | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 29 | 122.68 | 159.36 | 4621.44 | 156.82 | 122.79 | 21.77%
4.1.15 | SERVIÇO | ORSE | 30 | DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 154 | 12.28 | 15.95 | 2456.3 | 15.69 | 12.28 | 21.73%
4.1.16 | SERVIÇO | ORSE | 9 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 154 | 5.64 | 7.33 | 1128.82 | 7.21 | 5.64 | 21.78%
4.1.17 | SERVIÇO | ORSE | 17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | M2 | 100 | 4.16 | 5.4 | 540 | 5.32 | 4.16 | 21.8%
4.1.18 | SERVIÇO | ORSE | 16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 145 | 12.28 | 15.95 | 2312.75 | 15.69 | 12.28 | 21.73%
4.1.19 | SERVIÇO | ORSE | 4942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 24 | 8.83 | 11.47 | 275.28 | 11.31 | 8.85 | 21.93%
4.1.20 | SERVIÇO | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.12 | 4.64 | 6.03 | 91.17 | 5.94 | 4.65 | 21.89%
4.1.21 | SERVIÇO | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 220 | 40 | 51.96 | 11431.2 | 51.23 | 40.11 | 21.92%
4.1.22 | SERVIÇO | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 240 | 64.58 | 83.89 | 20133.6 | 82.72 | 64.76 | 21.93%
4.1.23 | SERVIÇO | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 300 | 12.36 | 16.06 | 4818 | 15.84 | 12.4 | 21.97%
4.1.24 | SERVIÇO | ORSE | 3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1265 | 3.35 | 4.35 | 5502.75 | 4.29 | 3.35 | 21.91%
4.1.25 | SERVIÇO | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1265 | 21.47 | 27.89 | 35280.85 | 27.46 | 21.5 | 21.81%
4.1.26 | SERVIÇO | ORSE | 2265 | SOLEIRA CIMENTADO TRAÇO T1, L = 18 CM, E = 2 CM | M | 24 | 9.41 | 12.22 | 293.28 | 12.08 | 9.45 | 22.1%
4.1.27 | SERVIÇO | ORSE | 1987 | PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4 CM | M | 54 | 18.87 | 24.51 | 1323.54 | 24.13 | 18.89 | 21.8%
4.1.28 | SERVIÇO | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 245 | 48.5 | 63 | 15435 | 61.98 | 48.53 | 21.75%
4.1.29 | SERVIÇO | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 245 | 25.54 | 33.18 | 8129.1 | 32.62 | 25.54 | 21.7%
4.1.30 | SERVIÇO | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 195 | 23.88 | 31.02 | 6048.9 | 30.5 | 23.88 | 21.7%
4.1.31 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 56 | 304.66 | 395.75 | 22162 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
4.1.32 | SERVIÇO | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4840 | 4.79 | 6.22 | 30104.8 | 6.13 | 4.79 | 21.86%
4.1.33 | SERVIÇO | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1100 | 5.12 | 6.65 | 7315 | 6.55 | 5.12 | 21.83%
4.1.34 | SERVIÇO | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 20 | 352.08 | 457.35 | 9147 | 450.13 | 352.45 | 21.78%
4.1.35 | SERVIÇO | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 20 | 76.71 | 99.65 | 1993 | 97.97 | 76.71 | 21.7%
4.1.36 | SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 19 | 400.96 | 520.85 | 9896.15 | 512.28 | 401.11 | 21.73%
4.1.37 | SERVIÇO | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 36 | 86.98 | 112.99 | 4067.64 | 111.2 | 87.06 | 21.78%
4.1.38 | SERVIÇO | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 36 | 39.45 | 51.25 | 1845 | 50.39 | 39.45 | 21.71%
4.1.39 | SERVIÇO | SINAPI | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 20.08 | 453.09 | 588.56 | 11818.28 | 578.76 | 453.16 | 21.71%
4.1.40 | SERVIÇO | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10.98 | 509.82 | 662.26 | 7271.61 | 651.15 | 509.85 | 21.7%
4.1.41 | SERVIÇO | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 18 | 64.61 | 83.93 | 1510.74 | 82.52 | 64.61 | 21.7%
4.1.42 | SERVIÇO | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 48.08 | 217.34 | 282.32 | 13573.95 | 277.58 | 217.34 | 21.7%
4.1.43 | SERVIÇO | SINAPI | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 240 | 14.59 | 18.95 | 4548 | 18.64 | 14.59 | 21.73%
4.1.44 | SERVIÇO | ORSE | 4537 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE ÓXIDO DE FERRO - NORMA 1 349 | M2 | 460 | 19.39 | 25.19 | 11587.4 | 24.78 | 19.4 | 21.75%
4.1.45 | SERVIÇO | SINAPI | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 100 | 23.19 | 30.12 | 3012 | 29.66 | 23.22 | 21.81%
4.1.46 | SERVIÇO | ORSE | 11512 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI CURADA COM POLIA MIDA, DE ALTA ESPESSURA, BICOMPONENTE, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHER WIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 540 | 26.39 | 34.28 | 18511.2 | 33.72 | 26.4 | 21.74%
4.1.47 | SERVIÇO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1410 | 7.61 | 9.89 | 13944.9 | 9.74 | 7.62 | 21.87%
4.1.48 | SERVIÇO | SINAPI | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 218 | 3.95 | 5.13 | 1118.34 | 5.05 | 3.95 | 21.78%
4.1.49 | SERVIÇO | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 218 | 33.36 | 43.33 | 9445.94 | 42.62 | 33.37 | 21.73%
4.1.50 | SERVIÇO | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 218 | 21.08 | 27.38 | 5968.84 | 26.93 | 21.08 | 21.72%
4.1.51 | SERVIÇO | ORSE | 2055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC | UN | 12 | 339.47 | 440.97 | 5291.64 | 433.69 | 339.57 | 21.73%
4.1.52 | SERVIÇO | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 60 | 73.01 | 94.84 | 5690.4 | 93.25 | 73.01 | 21.71%
4.1.53 | SERVIÇO | ORSE | 1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 6 | 54.15 | 70.34 | 422.04 | 69.16 | 54.15 | 21.7%
4.1.54 | SERVIÇO | ORSE | 8342 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM | UN | 12 | 76.29 | 99.1 | 1189.2 | 97.45 | 76.3 | 21.71%
4.1.55 | SERVIÇO | ORSE | 1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN | 24 | 52.73 | 68.5 | 1644 | 67.36 | 52.74 | 21.72%
4.1.56 | SERVIÇO | ORSE | 1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICT ÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 36 | 34.81 | 45.22 | 1627.92 | 44.49 | 34.83 | 21.76%
4.1.57 | SERVIÇO | ORSE | 6029 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS TÉRREAS | UN | 10 | 528.35 | 686.33 | 6863.3 | 675.27 | 528.73 | 21.76%
4.1.58 | SERVIÇO | ORSE | 10992 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO , REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, E XCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO | M2 | 122.5 | 28.82 | 37.44 | 4586.4 | 36.85 | 28.85 | 21.79%
4.1.59 | SERVIÇO | ORSE | 1912 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLI CADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 260 | 23.09 | 29.99 | 7797.4 | 29.51 | 23.1 | 21.76%
4.1.60 | SERVIÇO | ORSE | 12019 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM | M2 | 24 | 139.58 | 181.31 | 4351.44 | 178.27 | 139.58 | 21.7%
4.1.61 | SERVIÇO | SINAPI | 73873/3 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | 6 | 51.7 | 67.16 | 402.96 | 66.24 | 51.86 | 21.95%
4.1.62 | SERVIÇO | SINAPI | 73873/4 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | 4 | 56.62 | 73.55 | 294.2 | 72.55 | 56.8 | 21.96%
4.1.63 | SERVIÇO | SINAPI | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 12000 | 0.97 | 1.26 | 15120 | 1.24 | 0.97 | 21.77%
4.1.64 | SERVIÇO | SINAPI | 73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 18 | 106.04 | 137.75 | 2479.5 | 135.44 | 106.04 | 21.71%
4.1.65 | SERVIÇO | SINAPI | 73824/1 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 18 | 322.43 | 418.84 | 7539.12 | 411.8 | 322.43 | 21.7%
4.1.66 | SERVIÇO | SINAPI | 74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 680 | 36.3 | 47.15 | 32062 | 46.39 | 36.32 | 21.75%
4.1.67 | SERVIÇO | ORSE | 10384 | PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM:4,0 X 2,0M, C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO), BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16 " X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M | UN | 5 | 1696.62 | 2203.91 | 11019.55 | 2167.1 | 1696.83 | 21.71%
4.1.68 | SERVIÇO | ORSE | 8753 | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS C HATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS | M2 | 11.34 | 209.68 | 272.37 | 3088.68 | 267.85 | 209.72 | 21.72%
4.1.69 | SERVIÇO | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 380 | 24.28 | 31.54 | 11985.2 | 31.05 | 24.31 | 21.8%
4.1.70 | SERVIÇO | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 46 | 27.6 | 35.85 | 1649.1 | 35.31 | 27.64 | 21.84%
4.1.71 | SERVIÇO | ORSE | 3209 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M | 426 | 2.52 | 3.27 | 1393.02 | 3.23 | 2.52 | 21.98%
4.1.72 | SERVIÇO | ORSE | 4545 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | UN | 12 | 36.7 | 47.67 | 572.04 | 46.93 | 36.74 | 21.8%
4.1.73 | SERVIÇO | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12 | 214.69 | 278.88 | 3346.56 | 274.19 | 214.69 | 21.7%
4.1.74 | SERVIÇO | ORSE | 4708 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POP ULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO AMANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 6 | 187.27 | 243.26 | 1459.56 | 239.25 | 187.33 | 21.73%
4.1.75 | SERVIÇO | ORSE | 2022 | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESS ÃO DE PVC | UN | 6 | 27.08 | 35.18 | 211.08 | 34.63 | 27.11 | 21.8%
4.1.76 | SERVIÇO | SINAPI | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 36 | 129.5 | 168.22 | 6055.92 | 165.4 | 129.5 | 21.7%
4.1.77 | SERVIÇO | ORSE | 1448 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1. 000 LITROS | UN | 6 | 392.79 | 510.23 | 3061.38 | 501.76 | 392.87 | 21.72%
4.1.78 | SERVIÇO | ORSE | 9962 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM | M2 | 360 | 13.68 | 17.77 | 6397.2 | 17.48 | 13.68 | 21.74%
4.1.79 | SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 110 | 167.78 | 217.95 | 23974.5 | 214.29 | 167.78 | 21.7%
4.1.80 | SERVIÇO | SINAPI | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 87.19 | 113.26 | 2265.2 | 111.37 | 87.2 | 21.71%
4.1.81 | SERVIÇO | ORSE | 2794 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA | UN | 22 | 136.16 | 176.87 | 3891.14 | 174.05 | 136.28 | 21.77%
4.1.82 | SERVIÇO | ORSE | 2800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UN | 16 | 705.11 | 915.94 | 14655.04 | 901.42 | 705.81 | 21.78%
4.1.83 | SERVIÇO | ORSE | 6415 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M | UN | 16 | 45.03 | 58.49 | 935.84 | 57.52 | 45.03 | 21.71%
4.1.84 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 1600 | 1.71 | 2.22 | 3552 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
4.1.85 | SERVIÇO | ORSE | 6312 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 60 | 400.97 | 520.86 | 31251.6 | 512.1 | 400.97 | 21.7%
4.1.86 | SERVIÇO | ORSE | 6313 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN | 720 | 24.81 | 32.23 | 23205.6 | 31.69 | 24.81 | 21.71%
4.1.87 | SERVIÇO | SEINFRA | C3502 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO | UN | 4 | 1242.64 | 1614.19 | 6456.76 | 1587.04 | 1242.65 | 21.7%
4.1.88 | SERVIÇO | SEINFRA | C3525 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS EM FLOCULADOR/DECANTADOR | UN | 4 | 1724.34 | 2239.92 | 8959.68 | 2202.23 | 1724.34 | 21.7%
4.1.89 | SERVIÇO | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 5 | 780.57 | 1013.96 | 5069.8 | 997.2 | 780.8 | 21.72%
4.1.90 | SERVIÇO | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 5 | 1422.13 | 1847.35 | 9236.75 | 1818.22 | 1423.66 | 21.78%
4.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A ETA | [7 empty] | 68067.34
4.2.1 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE11 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CASA DE QUÍMICA (ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS, UMBURANAS, RIACHO DA MADEIRA) | UN | 5 | 2633.62 | 3421.07 | 17105.35 | 3374.4 | 2642.15 | 21.95%
4.2.2 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE12 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CASA DE QUÍMICA (ILHA DA VILA) | UN | 1 | 2106.89 | 2736.85 | 2736.85 | 2699.52 | 2113.72 | 21.95%
4.2.3 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE13 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DO SPDA DO RESERVATÓRIO | UN | 6 | 154.05 | 200.11 | 1200.66 | 196.76 | 154.06 | 21.71%
4.2.4 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE03 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA EXTENSÃO DE REDE | KM | 3.08 | 2176.61 | 2827.42 | 8708.45 | 2779.84 | 2176.61 | 21.7%
4.2.5 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE04 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE | KM | 3.08 | 6054.03 | 7864.18 | 24221.67 | 7731.84 | 6054.03 | 21.7%
4.2.6 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE05 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA SUBESTAÇÃO | UN | 3 | 1632.46 | 2120.57 | 6361.71 | 2084.88 | 1632.46 | 21.7%
4.2.7 | SERVIÇO | CODEVASF | ELE06 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO | UN | 3 | 1455.71 | 1890.97 | 5672.91 | 1863.48 | 1459.1 | 21.88%
4.2.8 | SERVIÇO | ORSE | 11124 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 6,3 E 8,8 KW | UN | 2 | 792.82 | 1029.87 | 2059.74 | 1015 | 794.74 | 21.89%
5 | LEITO DE SECAGEM | [7 empty] | 255298.9
5.1 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 104 | 25 | 32.48 | 3377.92 | 31.93 | 25 | 21.7%
5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 480 | 8.32 | 10.81 | 5188.8 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 240 | 64.58 | 83.89 | 20133.6 | 82.72 | 64.76 | 21.93%
5.4 | SERVIÇO | ORSE | 11673 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 50CM, S/ TAMPA DE C ONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | M | 44 | 209.2 | 271.75 | 11957 | 267.24 | 209.24 | 21.72%
5.5 | SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 37.4 | 275.33 | 357.65 | 13376.11 | 352.25 | 275.81 | 21.84%
5.6 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 28 | 304.66 | 395.75 | 11081 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
5.7 | SERVIÇO | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2210 | 4.79 | 6.22 | 13746.2 | 6.13 | 4.79 | 21.86%
5.8 | SERVIÇO | ORSE | 3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 480 | 3.35 | 4.35 | 2088 | 4.29 | 3.35 | 21.91%
5.9 | SERVIÇO | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 480 | 21.47 | 27.89 | 13387.2 | 27.46 | 21.5 | 21.81%
5.10 | SERVIÇO | ORSE | 6316 | LASTRO DE AREIA | M3 | 36 | 85.57 | 111.16 | 4001.76 | 109.29 | 85.57 | 21.7%
5.11 | SERVIÇO | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 56 | 56.63 | 73.56 | 4119.36 | 72.33 | 56.63 | 21.71%
5.12 | SERVIÇO | SINAPI | 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M3 | 112 | 71.89 | 93.39 | 10459.68 | 91.82 | 71.89 | 21.71%
5.13 | SERVIÇO | SINAPI | 73881/3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | 460 | 8.93 | 11.6 | 5336 | 11.41 | 8.93 | 21.74%
5.14 | SERVIÇO | SINAPI | 98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4 | 982.84 | 1276.71 | 5106.84 | 1255.23 | 982.84 | 21.7%
5.15 | SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 12 | 400.96 | 520.85 | 6250.2 | 512.28 | 401.11 | 21.73%
5.16 | SERVIÇO | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 360 | 36.04 | 46.82 | 16855.2 | 46.04 | 36.04 | 21.72%
5.17 | SERVIÇO | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 360 | 31.16 | 40.48 | 14572.8 | 39.86 | 31.21 | 21.83%
5.18 | SERVIÇO | ORSE | 11652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 80 | 24.72 | 32.11 | 2568.8 | 31.58 | 24.72 | 21.72%
5.19 | SERVIÇO | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 520 | 21.77 | 28.28 | 14705.6 | 27.89 | 21.83 | 21.94%
5.20 | SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 24 | 167.78 | 217.95 | 5230.8 | 214.29 | 167.78 | 21.7%
5.21 | SERVIÇO | ORSE | 7232 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANANET OU SIMILAR) | M | 72 | 110.04 | 142.94 | 10291.68 | 140.56 | 110.05 | 21.71%
5.22 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 10 | 341.43 | 443.52 | 4435.2 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
5.23 | SERVIÇO | ORSE | 11332 | MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFÁ SICO | UN | 10 | 4369.24 | 5675.64 | 56756.4 | 5580.52 | 4369.54 | 21.71%
5.24 | SERVIÇO | ORSE | 8754 | GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 35X35CM | UN | 5 | 41.99 | 54.55 | 272.75 | 53.64 | 42 | 21.72%
6 | DRENAGEM DE REAPROVEITAMETO | [7 empty] | 647736.95
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | [7 empty] | 389738.19
6.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 15410 | 1.62 | 2.1 | 32361 | 2.07 | 1.62 | 21.74%
6.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1000 | 0.28 | 0.36 | 360 | 0.36 | 0.28 | 22.22%
6.1.3 | SERVIÇO | ORSE | 6098 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 15410 | 0.96 | 1.25 | 19262.5 | 1.23 | 0.96 | 21.95%
6.1.4 | SERVIÇO | ORSE | 6465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | M | 15410 | 0.27 | 0.35 | 5393.5 | 0.35 | 0.27 | 22.86%
6.1.5 | SERVIÇO | ORSE | 5144 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 100 MM | M | 260 | 0.87 | 1.13 | 293.8 | 1.12 | 0.87 | 22.32%
6.1.6 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 50 | 25 | 32.48 | 1624 | 31.93 | 25 | 21.7%
6.1.7 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 3883.14 | 5.7 | 7.4 | 28735.24 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
6.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 2447.84 | 8.32 | 10.81 | 26461.15 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
6.1.9 | SERVIÇO | ORSE | 7084 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M3 | 597.14 | 161.42 | 209.68 | 125208.32 | 206.16 | 161.42 | 21.7%
6.1.10 | SERVIÇO | ORSE | 4502 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | M3 | 418.68 | 157.33 | 204.37 | 85565.63 | 200.94 | 157.33 | 21.7%
6.1.11 | SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 9246 | 2.48 | 3.22 | 29772.12 | 3.18 | 2.48 | 22.01%
6.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 1505.39 | 16.77 | 21.78 | 32787.39 | 21.42 | 16.77 | 21.71%
6.1.13 | SERVIÇO | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 2126.15 | 0.69 | 0.9 | 1913.54 | 0.89 | 0.69 | 22.47%
6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | [7 empty] | 24815.6
6.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15410 | 1.09 | 1.42 | 21882.2 | 1.4 | 1.09 | 22.14%
6.2.2 | SERVIÇO | ORSE | 5275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 100 MM | UN | 60 | 2.03 | 2.64 | 158.4 | 2.6 | 2.03 | 21.92%
6.2.3 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 1250 | 1.71 | 2.22 | 2775 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
6.3 | PREENCHIMENTO DE VALA | [7 empty] | 207545.9
6.3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 170 | 108.68 | 141.18 | 24000.6 | 139.02 | 108.85 | 21.82%
6.3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 4807.92 | 13.09 | 17 | 81734.64 | 16.72 | 13.09 | 21.71%
6.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 2418.88 | 32.4 | 42.09 | 101810.66 | 41.39 | 32.4 | 21.72%
6.4 | CAIXAS DE PASSAGEM/BLOCOS DE ANCORAGEM/PV | [7 empty] | 25637.26
6.4.1 | SERVIÇO | ORSE | 5962 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) | UN | 13 | 581.69 | 755.62 | 9823.06 | 743.39 | 582.07 | 21.75%
6.4.2 | SERVIÇO | ORSE | 2800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UN | 2 | 705.11 | 915.94 | 1831.88 | 901.42 | 705.81 | 21.78%
6.4.3 | SERVIÇO | ORSE | 6415 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M | UN | 2 | 45.03 | 58.49 | 116.98 | 57.52 | 45.03 | 21.71%
6.4.4 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 8 | 341.43 | 443.52 | 3548.16 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
6.4.5 | SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 30 | 34.05 | 44.23 | 1326.9 | 43.49 | 34.05 | 21.71%
6.4.6 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 8 | 304.66 | 395.75 | 3166 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
6.4.7 | SERVIÇO | SEINFRA | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 420 | 5.64 | 7.33 | 3078.6 | 7.21 | 5.64 | 21.78%
6.4.8 | SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 8 | 264.21 | 343.21 | 2745.68 | 337.49 | 264.25 | 21.71%
7 | RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO - 50 M³ | [7 empty] | 201976.46
7.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 40 | 2.77 | 3.6 | 144 | 3.54 | 2.77 | 21.75%
7.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 208 | 1.62 | 2.1 | 436.8 | 2.07 | 1.62 | 21.74%
7.3 | SERVIÇO | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 6 | 122.68 | 159.36 | 956.16 | 156.82 | 122.79 | 21.77%
7.4 | SERVIÇO | ORSE | 9182 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 6 | 257.37 | 334.32 | 2005.92 | 328.71 | 257.37 | 21.7%
7.5 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 24 | 25 | 32.48 | 779.52 | 31.93 | 25 | 21.7%
7.6 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 75.84 | 5.7 | 7.4 | 561.22 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
7.7 | SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 124.8 | 2.48 | 3.22 | 401.86 | 3.18 | 2.48 | 22.01%
7.8 | SERVIÇO | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 99.84 | 18.09 | 23.5 | 2346.24 | 23.11 | 18.09 | 21.72%
7.9 | SERVIÇO | ORSE | 11652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 20 | 24.72 | 32.11 | 642.2 | 31.58 | 24.72 | 21.72%
7.10 | SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 6 | 264.21 | 343.21 | 2059.26 | 337.49 | 264.25 | 21.71%
7.11 | SERVIÇO | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 2600 | 5.4 | 7.01 | 18226 | 6.9 | 5.4 | 21.74%
7.12 | SERVIÇO | ORSE | 131 | CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (B0) C/ADITIVO, FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENT O E ADENSAMENTO | M3 | 6 | 386.58 | 502.17 | 3013.02 | 493.77 | 386.62 | 21.71%
7.13 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 6 | 304.66 | 395.75 | 2374.5 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
7.14 | SERVIÇO | ORSE | 11266 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 960 | 4.83 | 6.27 | 6019.2 | 6.17 | 4.83 | 21.72%
7.15 | SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 4 | 275.33 | 357.65 | 1430.6 | 352.25 | 275.81 | 21.84%
7.16 | SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 4 | 400.96 | 520.85 | 2083.4 | 512.28 | 401.11 | 21.73%
7.17 | SERVIÇO | ORSE | 6028 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS ELEVADAS | UN | 4 | 768.42 | 998.18 | 3992.72 | 981.55 | 768.55 | 21.71%
7.18 | SERVIÇO | ORSE | 9713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SEN DO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PIN TURA, FORNEC E INST | M | 72 | 738.39 | 959.17 | 69060.24 | 943.12 | 738.46 | 21.71%
7.19 | SERVIÇO | SINAPI | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 16 | 177.18 | 230.16 | 3682.56 | 226.29 | 177.18 | 21.7%
7.20 | SERVIÇO | ORSE | 5004 | IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBS OLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO | M2 | 340 | 58.33 | 75.77 | 25761.8 | 74.51 | 58.34 | 21.72%
7.21 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 600 | 1.71 | 2.22 | 1332 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
7.22 | SERVIÇO | SINAPI | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 144 | 0.86 | 1.12 | 161.28 | 1.11 | 0.86 | 22.52%
7.23 | SERVIÇO | SINAPI | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 64 | 1.57 | 2.04 | 130.56 | 2.01 | 1.57 | 21.89%
7.24 | SERVIÇO | ORSE | 2658 | LASTRO DE BRITA 3 | M3 | 12 | 81.03 | 105.26 | 1263.12 | 103.49 | 81.03 | 21.7%
7.25 | SERVIÇO | ORSE | 2804 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M | UN | 4 | 899.65 | 1168.65 | 4674.6 | 1150.03 | 900.47 | 21.77%
7.26 | SERVIÇO | SINAPI | 73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 6 | 237.18 | 308.1 | 1848.6 | 303.12 | 237.34 | 21.75%
7.27 | SERVIÇO | ORSE | 10308 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO | M3 | 200 | 9.78 | 12.7 | 2540 | 12.5 | 9.78 | 21.76%
7.28 | SERVIÇO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1200 | 7.61 | 9.89 | 11868 | 9.74 | 7.62 | 21.87%
7.29 | SERVIÇO | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 160 | 8.61 | 11.18 | 1788.8 | 11.01 | 8.62 | 21.8%
7.30 | SERVIÇO | ORSE | 818 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACID ADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 162.75 | 211.41 | 845.64 | 208.32 | 163.11 | 21.88%
7.31 | SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 60 | 167.78 | 217.95 | 13077 | 214.29 | 167.78 | 21.7%
7.32 | SERVIÇO | ORSE | 4117 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 3/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA E M ESMALTE OU ÓLEO | M2 | 4 | 365.19 | 474.38 | 1897.52 | 466.42 | 365.2 | 21.7%
7.33 | SERVIÇO | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 20 | 39.45 | 51.25 | 1025 | 50.39 | 39.45 | 21.71%
7.34 | SERVIÇO | SEINFRA | C3493 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 À 100 M3 | UN | 4 | 1762.28 | 2289.2 | 9156.8 | 2250.69 | 1762.29 | 21.7%
7.35 | SERVIÇO | SEINFRA | C4207 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm | UN | 4 | 478.85 | 622.03 | 2488.12 | 611.56 | 478.85 | 21.7%
7.36 | SERVIÇO | ORSE | 5965 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0 ,70 X 1,00 X 0,50 | UN | 4 | 366.09 | 475.55 | 1902.2 | 467.56 | 366.09 | 21.7%
8 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE AÇO - 20 E 40 M³ | [7 empty] | 33904.46
8.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 10 | 2.77 | 3.6 | 36 | 3.54 | 2.77 | 21.75%
8.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 10 | 6.49 | 8.43 | 84.3 | 8.3 | 6.49 | 21.81%
8.3 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 20 | 25 | 32.48 | 649.6 | 31.93 | 25 | 21.7%
8.4 | SERVIÇO | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 20 | 26.46 | 34.37 | 687.4 | 33.83 | 26.48 | 21.79%
8.5 | SERVIÇO | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 20 | 26.64 | 34.61 | 692.2 | 34.03 | 26.64 | 21.72%
8.6 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 10 | 5.7 | 7.4 | 74 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
8.7 | SERVIÇO | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10 | 18.09 | 23.5 | 235 | 23.11 | 18.09 | 21.72%
8.8 | SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 100 | 2.48 | 3.22 | 322 | 3.18 | 2.48 | 22.01%
8.9 | SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 2 | 264.21 | 343.21 | 686.42 | 337.49 | 264.25 | 21.71%
8.10 | SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 2 | 34.05 | 44.23 | 88.46 | 43.49 | 34.05 | 21.71%
8.11 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 2 | 304.66 | 395.75 | 791.5 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
8.12 | SERVIÇO | SEINFRA | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | KG | 50 | 5.67 | 7.37 | 368.5 | 7.25 | 5.67 | 21.79%
8.13 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 1 | 341.43 | 443.52 | 443.52 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
8.14 | SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1 | 400.96 | 520.85 | 520.85 | 512.28 | 401.11 | 21.73%
8.15 | SERVIÇO | ORSE | 6029 | LOGOTIPO DA DESO EM ESTRUTURAS TÉRREAS | UN | 1 | 528.35 | 686.33 | 686.33 | 675.27 | 528.73 | 21.76%
8.16 | SERVIÇO | ORSE | 9713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SEN DO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PIN TURA, FORNEC E INST | M | 6 | 738.39 | 959.17 | 5755.02 | 943.12 | 738.46 | 21.71%
8.17 | SERVIÇO | SINAPI | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 0 | 177.18 | 230.16 | 0 | 226.29 | 177.18 | 21.7%
8.18 | SERVIÇO | ORSE | 11887 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERT ICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUA S) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO | M | 12 | 194.05 | 252.07 | 3024.84 | 247.88 | 194.09 | 21.72%
8.19 | SERVIÇO | ORSE | 6069 | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 - REV. 01 | M | 12 | 92.77 | 120.51 | 1446.12 | 118.52 | 92.8 | 21.73%
8.20 | SERVIÇO | ORSE | 10390 | RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA EM CHAPA METALICA L=12CM (P/OBRA ESTADIO LOU RIVAL BATISTA) | M | 50 | 21.26 | 27.62 | 1381 | 27.17 | 21.27 | 21.75%
8.21 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 350 | 1.71 | 2.22 | 777 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
8.22 | SERVIÇO | ORSE | 2800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UN | 1 | 705.11 | 915.94 | 915.94 | 901.42 | 705.81 | 21.78%
8.23 | SERVIÇO | ORSE | 10308 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO | M3 | 40 | 9.78 | 12.7 | 508 | 12.5 | 9.78 | 21.76%
8.24 | SERVIÇO | ORSE | 11512 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI CURADA COM POLIA MIDA, DE ALTA ESPESSURA, BICOMPONENTE, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHER WIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 100 | 26.39 | 34.28 | 3428 | 33.72 | 26.4 | 21.74%
8.25 | SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 20 | 167.78 | 217.95 | 4359 | 214.29 | 167.78 | 21.7%
8.26 | SERVIÇO | SINAPI | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 60 | 14.59 | 18.95 | 1137 | 18.64 | 14.59 | 21.73%
8.27 | SERVIÇO | ORSE | 3412 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO R EF J022, SUVINIL OU SIMILAR, EXCLUSIVE LIXAMENTO | M2 | 20 | 13.26 | 17.22 | 344.4 | 16.96 | 13.27 | 21.82%
8.28 | SERVIÇO | SEINFRA | C3512 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 | UN | 1 | 1041.86 | 1353.38 | 1353.38 | 1330.61 | 1041.86 | 21.7%
8.29 | SERVIÇO | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 70 | 5.4 | 7.01 | 490.7 | 6.9 | 5.4 | 21.74%
8.30 | SERVIÇO | SEINFRA | C4207 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm | UN | 2 | 478.85 | 622.03 | 1244.06 | 611.56 | 478.85 | 21.7%
8.31 | SERVIÇO | ORSE | 5965 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0 ,70 X 1,00 X 0,50 | UN | 2 | 366.09 | 475.55 | 951.1 | 467.56 | 366.09 | 21.7%
8.32 | SERVIÇO | ORSE | 818 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACID ADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 162.75 | 211.41 | 422.82 | 208.32 | 163.11 | 21.88%
9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 680097.18
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | [7 empty] | 136394.3
9.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 11290 | 0.7 | 0.91 | 10273.9 | 0.9 | 0.7 | 22.22%
9.1.2 | SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 2660 | 2.77 | 3.6 | 9576 | 3.54 | 2.77 | 21.75%
9.1.3 | SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 600 | 0.28 | 0.36 | 216 | 0.36 | 0.28 | 22.22%
9.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 600 | 0.88 | 1.14 | 684 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
9.1.5 | SERVIÇO | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 137280 | 0.37 | 0.48 | 65894.4 | 0.48 | 0.37 | 22.92%
9.1.6 | SERVIÇO | ORSE | 6098 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 28600 | 0.96 | 1.25 | 35750 | 1.23 | 0.96 | 21.95%
9.1.7 | SERVIÇO | ORSE | 6465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | M | 40000 | 0.27 | 0.35 | 14000 | 0.35 | 0.27 | 22.86%
9.2 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTOS | [7 empty] | 59509.3
9.2.1 | SERVIÇO | SINAPI | 74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 250 | 43.7 | 56.77 | 14192.5 | 55.82 | 43.7 | 21.71%
9.2.2 | SERVIÇO | SINAPI | 74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 200 | 34.4 | 44.69 | 8938 | 43.94 | 34.4 | 21.71%
9.2.3 | SERVIÇO | ORSE | 5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | M | 270 | 1.65 | 2.14 | 577.8 | 2.11 | 1.65 | 21.8%
9.2.4 | SERVIÇO | ORSE | 5152 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL | UN | 440 | 10.35 | 13.44 | 5913.6 | 13.22 | 10.35 | 21.71%
9.2.5 | SERVIÇO | SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 850 | 15.72 | 20.42 | 17357 | 20.08 | 15.72 | 21.71%
9.2.6 | SERVIÇO | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 240 | 40.19 | 52.21 | 12530.4 | 51.35 | 40.2 | 21.73%
9.3 | SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | [7 empty] | 273367.59
9.3.1 | SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 204 | 25 | 32.48 | 6625.92 | 31.93 | 25 | 21.7%
9.3.2 | SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 2813.76 | 5.7 | 7.4 | 20821.82 | 7.28 | 5.7 | 21.7%
9.3.3 | SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 1597.6 | 8.32 | 10.81 | 17270.06 | 10.63 | 8.32 | 21.73%
9.3.4 | SERVIÇO | ORSE | 7084 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR, CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO ESTRUTURAL | M3 | 489.26 | 161.42 | 209.68 | 102588.04 | 206.16 | 161.42 | 21.7%
9.3.5 | SERVIÇO | ORSE | 4502 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | M3 | 314.59 | 157.33 | 204.37 | 64292.76 | 200.94 | 157.33 | 21.7%
9.3.6 | SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 6774 | 2.48 | 3.22 | 21812.28 | 3.18 | 2.48 | 22.01%
9.3.7 | SERVIÇO | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 1551.97 | 16.77 | 21.78 | 33801.91 | 21.42 | 16.77 | 21.71%
9.3.8 | SERVIÇO | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 1551.97 | 0.69 | 0.9 | 1396.77 | 0.89 | 0.69 | 22.47%
9.3.9 | SERVIÇO | ORSE | 5149 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 50 MM | M | 520 | 0.56 | 0.73 | 379.6 | 0.72 | 0.56 | 22.22%
9.3.10 | SERVIÇO | ORSE | 5150 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 75 MM | M | 360 | 0.63 | 0.82 | 295.2 | 0.81 | 0.63 | 22.22%
9.3.11 | SERVIÇO | ORSE | 2510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 80 | 6.63 | 8.61 | 688.8 | 8.47 | 6.63 | 21.72%
9.3.12 | SERVIÇO | ORSE | 2511 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 314.59 | 8.31 | 10.79 | 3394.43 | 10.62 | 8.31 | 21.75%
9.4 | ATERRO/REATERRO | [7 empty] | 167159.28
9.4.1 | SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 3265.92 | 13.09 | 17 | 55520.64 | 16.72 | 13.09 | 21.71%
9.4.2 | SERVIÇO | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 212 | 108.68 | 141.18 | 29930.16 | 139.02 | 108.85 | 21.82%
9.4.3 | SERVIÇO | SINAPI | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 1941.28 | 32.4 | 42.09 | 81708.48 | 41.39 | 32.4 | 21.72%
9.5 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM | [7 empty] | 43666.71
9.5.1 | SERVIÇO | SINAPI | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7600 | 0.61 | 0.79 | 6004 | 0.78 | 0.61 | 21.79%
9.5.2 | SERVIÇO | SINAPI | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2810 | 0.86 | 1.12 | 3147.2 | 1.11 | 0.86 | 22.52%
9.5.3 | SERVIÇO | SINAPI | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20 | 1.09 | 1.42 | 28.4 | 1.4 | 1.09 | 22.14%
9.5.4 | SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO, PARA PEDESTRE | M3 | 9 | 341.43 | 443.52 | 3991.68 | 436.37 | 341.67 | 21.76%
9.5.5 | SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015, PARA PEDESTRE | M2 | 58 | 34.05 | 44.23 | 2565.34 | 43.49 | 34.05 | 21.71%
9.5.6 | SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO, PARA PEDESTRE | M3 | 9 | 304.66 | 395.75 | 3561.75 | 389.14 | 304.69 | 21.71%
9.5.7 | SERVIÇO | SEINFRA | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60, PARA PEDESTRE | KG | 420 | 5.64 | 7.33 | 3078.6 | 7.21 | 5.64 | 21.78%
9.5.8 | SERVIÇO | ORSE | 5957 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO I, PARA DIÂMETROS DE 50 A 100MM, PARA PEDESTRE | UN | 16 | 581.69 | 755.62 | 12089.92 | 743.39 | 582.07 | 21.75%
9.5.9 | SERVIÇO | ORSE | 5962 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326), PARA PEDESTRE | UN | 11 | 581.69 | 755.62 | 8311.82 | 743.39 | 582.07 | 21.75%
9.5.10 | SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 400 | 1.71 | 2.22 | 888 | 2.19 | 1.71 | 21.92%
10 | LIGAÇÃO DOMICILIAR | [7 empty] | 177016.07
10.1 | SERVIÇO | SINAPI | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 150 | 37.13 | 48.23 | 7234.5 | 47.46 | 37.16 | 21.77%
10.2 | SERVIÇO | SINAPI | 83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 63 | 42.68 | 55.44 | 3492.72 | 54.56 | 42.72 | 21.77%
10.3 | SERVIÇO | ORSE | 6079 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE H IDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO | UN | 105 | 235.58 | 306.02 | 32132.1 | 300.88 | 235.58 | 21.7%
10.4 | SERVIÇO | ORSE | 6080 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO HIDR ÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO | UN | 545 | 171.22 | 222.41 | 121213.45 | 218.68 | 171.22 | 21.7%
10.5 | SERVIÇO | ORSE | 3688 | TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR | UN | 620 | 11.32 | 14.7 | 9114 | 14.47 | 11.33 | 21.77%
10.6 | SERVIÇO | ORSE | 6454 | DESOBSTRUÇÃO DE FILTRO NO CAVALETE P/ VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA | UN | 257 | 11.47 | 14.9 | 3829.3 | 14.67 | 11.48 | 21.81%
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COM BDI (R$): | [8 empty] | 4007152.36 | 5122383.13
| TOTAL GERAL DOS MATERIAIS COM BDI (R$): | [7 empty] | 1512197.97
TOTAL GERAL DA OBRA: | [8 empty] | 5519350.33

## Planilha MATERIAIS
|  |  |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 3ª Superintendência Regional | [5 empty] | Valor da Proposta | 1512197.97
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
OROCÓ/PE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
[10 empty] | PREÇO BÁSICO |  | 1931596.05
TABELAS DE REFERÊNCIA (COM DESONERAÇÃO): | [5 empty] | CODEVASF | FEV/2018 | ORSE | ABR/2018 | DESCONTO |  | 419398.08
[6 empty] | SEINFRA: | 024.1 | SINAPI: | MAI/2018 | PERCENTUAL TOTAL |  | 21.71%
[5 empty] | BDI: | SERVIÇOS: | 29.9% | MATERIAIS: | 16.89%
ITEM | TIPO | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  | Preço Basico | Preço Desconto | Desconto
[7 empty] | SEM BDI | COM BDI | TOTAL
1 | CAPTAÇÃO | [7 empty] | 320564.86
1.1 | PEÇAS E CONEXÕES PARA FLUTUANTE E MANGOTES | [7 empty] | 167128.3
1.1.1 | INSUMO | SEINFRA | I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm | UN | 9 | 712.91 | 833.32 | 7499.88 | 910.49 | 712.91 | 21.7%
1.1.2 | INSUMO | SEINFRA | I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg | UN | 4 | 5173.63 | 6047.46 | 24189.84 | 6607.45 | 5173.63 | 21.7%
1.1.3 | INSUMO | SEINFRA | I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 8 | 400.15 | 467.74 | 3741.92 | 511.06 | 400.15 | 21.7%
1.1.4 | INSUMO | SEINFRA | I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1 | 672.76 | 786.39 | 786.39 | 859.22 | 672.76 | 21.7%
1.1.5 | INSUMO | SEINFRA | I6850 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 110 mm | UN | 2 | 111.52 | 130.36 | 260.72 | 142.43 | 111.52 | 21.7%
1.1.6 | INSUMO | SINAPI | 738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | 4 | 1687.26 | 1972.24 | 7888.96 | 2154.87 | 1687.26 | 21.7%
1.1.7 | INSUMO | SEINFRA | I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV | UN | 2 | 1269.67 | 1484.12 | 2968.24 | 1621.55 | 1269.67 | 21.7%
1.1.8 | INSUMO | SINAPI | 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | 2 | 3423.11 | 4001.27 | 8002.54 | 4371.79 | 3423.11 | 21.7%
1.1.9 | INSUMO | SINAPI | 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 2 | 970.58 | 1134.51 | 2269.02 | 1239.57 | 970.58 | 21.7%
1.1.10 | INSUMO | ORSE | 5460 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 100MM | UN | 4 | 72.82 | 85.12 | 340.48 | 93.01 | 72.82 | 21.71%
1.1.11 | INSUMO | ORSE | 5461 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 150MM | UN | 24 | 129.46 | 151.33 | 3631.92 | 165.35 | 129.46 | 21.71%
1.1.12 | INSUMO | ORSE | 5454 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 10, D= 200MM | UN | 16 | 147.12 | 171.97 | 2751.52 | 187.9 | 147.12 | 21.7%
1.1.13 | INSUMO | ORSE | 1098 | HASTE ZINCADA D = 125MM (AQUAPLUV OU SIMILAR) | UN | 30 | 7.61 | 8.9 | 267 | 9.72 | 7.61 | 21.71%
1.1.14 | INSUMO | Comprasnet | 5388 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM | UN | 8 | 265.55 | 310.4 | 2483.2 | 339.15 | 265.55 | 21.7%
1.1.15 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 16 | 199.71 | 233.44 | 3735.04 | 255.06 | 199.71 | 21.7%
1.1.16 | INSUMO | ORSE | 5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 16 | 193.59 | 226.29 | 3620.64 | 247.25 | 193.59 | 21.7%
1.1.17 | INSUMO | ORSE | 5559 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 80MM | UN | 8 | 187.63 | 219.32 | 1754.56 | 239.64 | 187.63 | 21.7%
1.1.18 | INSUMO | ORSE | 5586 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 100MM | UN | 8 | 312.48 | 365.26 | 2922.08 | 399.09 | 312.48 | 21.7%
1.1.19 | INSUMO | ORSE | 5583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 80MM | UN | 8 | 122.69 | 143.41 | 1147.28 | 156.7 | 122.69 | 21.7%
1.1.20 | INSUMO | SEINFRA | I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") | UN | 2 | 22.99 | 26.87 | 53.74 | 29.37 | 22.99 | 21.72%
1.1.21 | INSUMO | SEINFRA | I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") | UN | 2 | 20.22 | 23.64 | 47.28 | 25.83 | 20.22 | 21.72%
1.1.22 | INSUMO | Comprasnet | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM | UN | 8 | 702.35 | 820.98 | 6567.84 | 897 | 702.35 | 21.7%
1.1.23 | INSUMO | ORSE | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, TIP O EURO 23, PN16, DIAM = 150MM | UN | 12 | 461.35 | 539.27 | 6471.24 | 589.22 | 461.35 | 21.7%
1.1.24 | INSUMO | SINAPI | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 2 | 373.68 | 436.79 | 873.58 | 477.25 | 373.68 | 21.7%
1.1.25 | INSUMO | SINAPI | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 3 | 179.33 | 209.62 | 628.86 | 229.04 | 179.33 | 21.7%
1.1.26 | INSUMO | SINAPI | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1 | 29.8 | 34.83 | 34.83 | 38.06 | 29.8 | 21.7%
1.1.27 | INSUMO | SEINFRA | I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 | UN | 8 | 161.86 | 189.2 | 1513.6 | 206.73 | 161.86 | 21.7%
1.1.28 | INSUMO | Comprasnet | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM | UN | 4 | 151.31 | 176.87 | 707.48 | 193.25 | 151.31 | 21.7%
1.1.29 | INSUMO | ORSE | 5762 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,25M, D= 150MM | UN | 20 | 198.36 | 231.86 | 4637.2 | 253.34 | 198.36 | 21.7%
1.1.30 | INSUMO | ORSE | 5764 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 150MM | UN | 4 | 257.29 | 300.75 | 1203 | 328.6 | 257.29 | 21.7%
1.1.31 | INSUMO | ORSE | 5765 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,25M, D= 200MM | UN | 8 | 266.91 | 311.99 | 2495.92 | 340.89 | 266.91 | 21.7%
1.1.32 | INSUMO | ORSE | 5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM | UN | 8 | 323.8 | 378.49 | 3027.92 | 413.55 | 323.8 | 21.7%
1.1.33 | INSUMO | ORSE | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 8 | 411.96 | 481.54 | 3852.32 | 526.14 | 411.96 | 21.7%
1.1.34 | INSUMO | ORSE | 12349 | TUBO EM FERRO FUNDIDO, C/ FLANGES PN 10, DIAM. = 200MM, L=1,20M | UN | 8 | 676.48 | 790.74 | 6325.92 | 863.97 | 676.48 | 21.7%
1.1.35 | INSUMO | ORSE | 5861 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 150MM | M | 12 | 163.21 | 190.78 | 2289.36 | 208.45 | 163.21 | 21.7%
1.1.36 | INSUMO | SEINFRA | I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 4 | 747.33 | 873.55 | 3494.2 | 954.45 | 747.33 | 21.7%
1.1.37 | INSUMO | SEINFRA | I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 8 | 1079.48 | 1261.8 | 10094.4 | 1378.65 | 1079.48 | 21.7%
1.1.38 | INSUMO | ORSE | 5725 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 150MM | UN | 4 | 269.15 | 314.61 | 1258.44 | 343.75 | 269.15 | 21.7%
1.1.39 | INSUMO | ORSE | 6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" | UN | 9 | 234.57 | 274.19 | 2467.71 | 299.58 | 234.57 | 21.7%
1.1.40 | INSUMO | SEINFRA | I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | UN | 8 | 37.81 | 44.2 | 353.6 | 48.29 | 37.81 | 21.7%
1.1.41 | INSUMO | SEINFRA | I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' | UN | 1 | 101.55 | 118.7 | 118.7 | 129.7 | 101.55 | 21.7%
1.1.42 | INSUMO | SEINFRA | I2916 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" | UN | 3 | 23.89 | 27.93 | 83.79 | 30.52 | 23.89 | 21.72%
1.1.43 | INSUMO | SEINFRA | I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') | M | 36 | 60.6 | 70.84 | 2550.24 | 77.4 | 60.6 | 21.71%
1.1.44 | INSUMO | SEINFRA | I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 6 | 37.47 | 43.8 | 262.8 | 47.86 | 37.47 | 21.71%
1.1.45 | INSUMO | SEINFRA | I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' | UN | 1 | 51.95 | 60.72 | 60.72 | 66.35 | 51.95 | 21.7%
1.1.46 | INSUMO | SINAPI | 1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 2 | 259.68 | 303.54 | 607.08 | 331.65 | 259.68 | 21.7%
1.1.47 | INSUMO | SINAPI | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 4 | 133.97 | 156.6 | 626.4 | 171.11 | 133.97 | 21.71%
1.1.48 | INSUMO | SINAPI | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 2 | 270.72 | 316.44 | 632.88 | 345.75 | 270.72 | 21.7%
1.1.49 | INSUMO | ORSE | 5158 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 100MM | UN | 8 | 56.39 | 65.91 | 527.28 | 72.03 | 56.39 | 21.71%
1.1.50 | INSUMO | ORSE | 5157* | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 75MM | UN | 10 | 39.43 | 46.09 | 460.9 | 50.37 | 39.43 | 21.72%
1.1.51 | INSUMO | SINAPI | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 2 | 112.97 | 132.05 | 264.1 | 144.29 | 112.97 | 21.71%
1.1.52 | INSUMO | SINAPI | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 260.26 | 304.22 | 304.22 | 332.39 | 260.26 | 21.7%
1.1.53 | INSUMO | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10 | 6.84 | 8 | 80 | 8.74 | 6.84 | 21.74%
1.1.54 | INSUMO | SINAPI | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 4 | 37.87 | 44.27 | 177.08 | 48.37 | 37.87 | 21.71%
1.1.55 | INSUMO | SINAPI | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 2 | 60.97 | 71.27 | 142.54 | 77.87 | 60.97 | 21.7%
1.1.56 | INSUMO | Comprasnet | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 8 | 8.11 | 9.48 | 75.84 | 10.36 | 8.11 | 21.72%
1.1.57 | INSUMO | Comprasnet | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM | UN | 8 | 151.31 | 176.87 | 1414.96 | 193.25 | 151.31 | 21.7%
1.1.58 | INSUMO | ORSE | 11429 | CADEADO 60MM, PADO OU SIMILAR | UN | 8 | 42.64 | 49.84 | 398.72 | 54.46 | 42.64 | 21.7%
1.1.59 | INSUMO | SINAPI | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 32 | 16.52 | 19.31 | 617.92 | 21.1 | 16.52 | 21.71%
1.1.60 | INSUMO | Comprasnet | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM | UN | 10 | 1.52 | 1.78 | 17.8 | 1.95 | 1.52 | 22.05%
1.1.61 | INSUMO | Comprasnet | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | UN | 10 | 1.55 | 1.81 | 18.1 | 1.98 | 1.55 | 21.72%
1.1.62 | INSUMO | Comprasnet | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM | UN | 136 | 2.34 | 2.74 | 372.64 | 3 | 2.34 | 22%
1.1.63 | INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | UN | 104 | 3.28 | 3.83 | 398.32 | 4.2 | 3.28 | 21.9%
1.1.64 | INSUMO | ORSE | 5174 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 150MM | UN | 24 | 10.24 | 11.97 | 287.28 | 13.09 | 10.24 | 21.77%
1.1.65 | INSUMO | ORSE | 5175 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 200MM | UN | 24 | 12.86 | 15.03 | 360.72 | 16.43 | 12.86 | 21.73%
1.1.66 | INSUMO | Comprasnet | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 2040 | 6.97 | 8.15 | 16626 | 8.91 | 6.97 | 21.77%
1.1.67 | INSUMO | ORSE | 3529 | DOBRADIÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESP 1/8", FABRICADA ARTESANALMENTE, 4" X 2 " | UN | 30 | 27.99 | 32.72 | 981.6 | 35.75 | 27.99 | 21.71%
1.2 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DA CAPTAÇÃO | [7 empty] | 102178.82
1.2.1 | INSUMO | ORSE | 451 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA) | UN | 22 | 0.98 | 1.15 | 25.3 | 1.26 | 0.98 | 22.22%
1.2.2 | INSUMO | ORSE | 9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 24 | 77.35 | 90.41 | 2169.84 | 98.79 | 77.35 | 21.7%
1.2.3 | INSUMO | ORSE | 9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 24 | 16.38 | 19.15 | 459.6 | 20.93 | 16.38 | 21.74%
1.2.4 | INSUMO | ORSE | 485 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA | UN | 38 | 28.18 | 32.94 | 1251.72 | 36 | 28.18 | 21.72%
1.2.5 | INSUMO | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 6 | 3.97 | 4.64 | 27.84 | 5.08 | 3.97 | 21.85%
1.2.6 | INSUMO | SINAPI | 39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 303.34 | 2.09 | 2.44 | 740.15 | 2.67 | 2.09 | 21.72%
1.2.7 | INSUMO | SINAPI | 39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.52 | 1.82 | 2.13 | 3.24 | 2.33 | 1.82 | 21.89%
1.2.8 | INSUMO | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 285.06 | 1.81 | 2.12 | 604.33 | 2.32 | 1.81 | 21.98%
1.2.9 | INSUMO | SINAPI | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 12.84 | 9.6 | 11.22 | 144.06 | 12.27 | 9.6 | 21.76%
1.2.10 | INSUMO | SINAPI | 2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | 37.22 | 19.01 | 22.22 | 827.03 | 24.28 | 19.01 | 21.71%
1.2.11 | INSUMO | Comprasnet | 9422 | LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍ NIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUISIVE POSTE DE 4M, REF. EX08- S1E40T4 DA LUMICENTER OU SIMILAR | UN | 16 | 398.46 | 465.76 | 7452.16 | 508.9 | 398.46 | 21.7%
1.2.12 | INSUMO | SEINFRA | I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 8 | 107.8 | 126.01 | 1008.08 | 137.68 | 107.8 | 21.7%
1.2.13 | INSUMO | SEINFRA | I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 6 | 36.01 | 42.09 | 252.54 | 46 | 36.01 | 21.72%
1.2.14 | INSUMO | ORSE | 1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 24 | 38.75 | 45.29 | 1086.96 | 49.5 | 38.75 | 21.72%
1.2.15 | INSUMO | ORSE | 1117 | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA | UN | 4 | 2.66 | 3.11 | 12.44 | 3.4 | 2.66 | 21.76%
1.2.16 | INSUMO | ORSE | 9103 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P +T, ABNT, 10A | UN | 2 | 12.05 | 14.09 | 28.18 | 15.4 | 12.05 | 21.75%
1.2.17 | INSUMO | SINAPI | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 6 | 195.59 | 228.63 | 1371.78 | 249.8 | 195.59 | 21.7%
1.2.18 | INSUMO | SEINFRA | I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz | UN | 4 | 10492.2 | 12264.33 | 49057.32 | 13400 | 10492.2 | 21.7%
1.2.19 | INSUMO | SEINFRA | I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 2 | 10680.12 | 12483.99 | 24967.98 | 13640 | 10680.12 | 21.7%
1.2.21 | INSUMO | ORSE | 9096 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC | UN | 8 | 5.32 | 6.22 | 49.76 | 6.8 | 5.32 | 21.76%
1.2.22 | INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 16 | 12.91 | 15.09 | 241.44 | 16.5 | 12.91 | 21.76%
1.2.23 | INSUMO | ORSE | 2622 | BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO | UN | 16 | 4.46 | 5.21 | 83.36 | 5.7 | 4.46 | 21.75%
1.2.25 | INSUMO | ORSE | 3925 | CONDULETE TIPO "T" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAP ORES E PÓS. | UN | 6 | 18 | 21.04 | 126.24 | 23 | 18 | 21.74%
1.2.27 | INSUMO | Comprasnet | I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² 0,6/1 KV | M | 268.46 | 12.33 | 14.41 | 3868.51 | 15.75 | 12.33 | 21.71%
1.2.28 | INSUMO | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 100 | 0.88 | 1.03 | 103 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
1.2.29 | INSUMO | Comprasnet | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 256.88 | 4.28 | 5 | 1284.4 | 5.47 | 4.28 | 21.76%
1.2.30 | INSUMO | Comprasnet | I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² 0,6/1 KV | M | 289.7 | 5.23 | 6.11 | 1770.07 | 6.68 | 5.23 | 21.71%
1.2.31 | INSUMO | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 96 | 0.68 | 0.79 | 75.84 | 0.87 | 0.68 | 21.84%
1.2.32 | INSUMO | SEINFRA | I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 146.84 | 2.95 | 3.45 | 506.6 | 3.77 | 2.95 | 21.75%
1.2.33 | INSUMO | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 16 | 7.65 | 8.94 | 143.04 | 9.78 | 7.65 | 21.78%
1.2.34 | INSUMO | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 36 | 53.79 | 62.88 | 2263.68 | 68.7 | 53.79 | 21.7%
1.2.35 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - VERMELHO) | M | 42.28 | 0.45 | 0.53 | 22.41 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
1.2.36 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - PRETO) | M | 54.14 | 0.45 | 0.53 | 28.69 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
1.2.37 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (NEUTRO - AZUL) | M | 95.42 | 0.45 | 0.53 | 50.57 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
1.2.38 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (RETORNO - BRANCO) | M | 37.9 | 0.45 | 0.53 | 20.09 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
1.2.39 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (TERRA - VERDE) | M | 95.42 | 0.45 | 0.53 | 50.57 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
1.3 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE PARA O SISTEMA ELÉTRICO DA CAPTAÇÃO | [7 empty] | 51257.74
1.3.1 | INSUMO | SEINFRA | I8150 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 1.27 | 11534.85 | 13483.09 | 17123.52 | 14731.61 | 11534.85 | 21.7%
1.3.2 | INSUMO | SEINFRA | I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN | KM | 3.81 | 1162.68 | 1359.06 | 5178.02 | 1484.91 | 1162.68 | 21.7%
1.3.3 | INSUMO | SEINFRA | I8115 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 5 | 4954.44 | 5791.24 | 28956.2 | 6327.52 | 4954.44 | 21.7%
2 | ADUTORAS E DRENOS | [7 empty] | 574430.8
2.1 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E DRENOS PARA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS | [7 empty] | 574430.8
2.1.1 | INSUMO | Comprasnet | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 4405 | 30.46 | 35.6 | 156818 | 38.91 | 30.46 | 21.72%
2.1.2 | INSUMO | Comprasnet | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 15150 | 14.03 | 16.4 | 248460 | 17.92 | 14.03 | 21.71%
2.1.3 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 10 | 10.12 | 11.83 | 118.3 | 12.93 | 10.12 | 21.73%
2.1.4 | INSUMO | SINAPI | 36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 100 | 13.07 | 15.28 | 1528 | 16.7 | 13.07 | 21.74%
2.1.5 | INSUMO | SINAPI | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 48 | 37.7 | 44.07 | 2115.36 | 48.16 | 37.7 | 21.72%
2.1.6 | INSUMO | ORSE | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 12 | 411.96 | 481.54 | 5778.48 | 526.14 | 411.96 | 21.7%
2.1.7 | INSUMO | ORSE | 12349 | TUBO EM FERRO FUNDIDO, C/ FLANGES PN 10, DIAM. = 200MM, L=1,20M | UN | 10 | 676.48 | 790.74 | 7907.4 | 863.97 | 676.48 | 21.7%
2.1.8 | INSUMO | ORSE | 9528 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, PONTA E FLANGE, PN 10/16, DN=100MM, L=1,20M | PÇ | 10 | 405.32 | 473.78 | 4737.8 | 517.66 | 405.32 | 21.7%
2.1.9 | INSUMO | ORSE | 5844 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 10 | 456.82 | 533.98 | 5339.8 | 583.43 | 456.82 | 21.7%
2.1.10 | INSUMO | ORSE | 5777 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 25, COMP. = 0,25M, D= 100MM | UN | 10 | 164.65 | 192.46 | 1924.6 | 210.29 | 164.65 | 21.7%
2.1.11 | INSUMO | ORSE | 5386 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM | UN | 17 | 122.64 | 143.35 | 2436.95 | 156.64 | 122.64 | 21.71%
2.1.12 | INSUMO | ORSE | 6439 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 50MM | UN | 12 | 842.24 | 984.49 | 11813.88 | 1075.67 | 842.24 | 21.7%
2.1.13 | INSUMO | ORSE | 6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" | UN | 28 | 234.57 | 274.19 | 7677.32 | 299.58 | 234.57 | 21.7%
2.1.14 | INSUMO | ORSE | 12533 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 50MM | UN | 12 | 260.31 | 304.28 | 3651.36 | 332.46 | 260.31 | 21.7%
2.1.15 | INSUMO | Comprasnet | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 28 | 8.11 | 9.48 | 265.44 | 10.36 | 8.11 | 21.72%
2.1.16 | INSUMO | ORSE | 5631 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM | UN | 14 | 296.76 | 346.88 | 4856.32 | 379.01 | 296.76 | 21.7%
2.1.17 | INSUMO | ORSE | 5629 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM | UN | 11 | 194.75 | 227.64 | 2504.04 | 248.73 | 194.75 | 21.7%
2.1.18 | INSUMO | ORSE | 5637 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOT E, PN 16, TIPO EURO 25, D= 150MM | UN | 9 | 454.91 | 531.74 | 4785.66 | 580.99 | 454.91 | 21.7%
2.1.19 | INSUMO | ORSE | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, TIP O EURO 23, PN16, DIAM = 150MM | UN | 4 | 461.35 | 539.27 | 2157.08 | 589.22 | 461.35 | 21.7%
2.1.20 | INSUMO | ORSE | 6358 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO LONGO E CABEÇOTE, TIP O EURO 21, PN16, DIAM = 100MM | UN | 11 | 327.05 | 382.29 | 4205.19 | 417.69 | 327.05 | 21.7%
2.1.21 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 8 | 199.71 | 233.44 | 1867.52 | 255.06 | 199.71 | 21.7%
2.1.22 | INSUMO | ORSE | 12171 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM | UN | 16 | 131.49 | 153.7 | 2459.2 | 167.94 | 131.49 | 21.7%
2.1.23 | INSUMO | SEINFRA | I3348 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 39 | 229.26 | 267.98 | 10451.22 | 292.8 | 229.26 | 21.7%
2.1.24 | INSUMO | Comprasnet | I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 24 | 164.11 | 191.83 | 4603.92 | 209.6 | 164.11 | 21.7%
2.1.25 | INSUMO | Comprasnet | 5359 | CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 31 | 81.69 | 95.49 | 2960.19 | 104.34 | 81.69 | 21.71%
2.1.26 | INSUMO | ORSE | 5307 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 17 | 97.2 | 113.62 | 1931.54 | 124.15 | 97.2 | 21.71%
2.1.27 | INSUMO | Comprasnet | 5333 | CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 28 | 75.95 | 88.78 | 2485.84 | 97 | 75.95 | 21.7%
2.1.28 | INSUMO | ORSE | 12174 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 50MM | UN | 20 | 264.91 | 309.65 | 6193 | 338.33 | 264.91 | 21.7%
2.1.29 | INSUMO | SEINFRA | I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" | UN | 10 | 30.35 | 35.48 | 354.8 | 38.77 | 30.35 | 21.72%
2.1.30 | INSUMO | SEINFRA | I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 18 | 3.6 | 4.21 | 75.78 | 4.6 | 3.6 | 21.74%
2.1.31 | INSUMO | ORSE | 5722 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 100MM | UN | 10 | 175.5 | 205.14 | 2051.4 | 224.15 | 175.5 | 21.7%
2.1.32 | INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 11 | 14.68 | 17.16 | 188.76 | 18.75 | 14.68 | 21.71%
2.1.33 | INSUMO | SEINFRA | I3083 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFoFo JE DN 50 | UN | 11 | 11.43 | 13.36 | 146.96 | 14.6 | 11.43 | 21.71%
2.1.34 | INSUMO | SINAPI | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 11 | 5.84 | 6.83 | 75.13 | 7.46 | 5.84 | 21.72%
2.1.35 | INSUMO | ORSE | 5704 | TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 100MM | UN | 13 | 189.01 | 220.93 | 2872.09 | 241.4 | 189.01 | 21.7%
2.1.36 | INSUMO | SEINFRA | I3577 | TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 | UN | 12 | 268.56 | 313.92 | 3767.04 | 343 | 268.56 | 21.7%
2.1.37 | INSUMO | SEINFRA | I3540 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 1 | 260.15 | 304.09 | 304.09 | 332.25 | 260.15 | 21.7%
2.1.38 | INSUMO | SEINFRA | I4059 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50 | UN | 1 | 157.22 | 183.77 | 183.77 | 200.8 | 157.22 | 21.7%
2.1.39 | INSUMO | SINAPI | 3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 26 | 39.61 | 46.3 | 1203.8 | 50.59 | 39.61 | 21.7%
2.1.40 | INSUMO | SEINFRA | I6650 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 | UN | 4 | 377.07 | 440.76 | 1763.04 | 481.58 | 377.07 | 21.7%
2.1.41 | INSUMO | SEINFRA | I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO | UN | 4 | 4455.27 | 5207.77 | 20831.08 | 5690 | 4455.27 | 21.7%
2.1.42 | INSUMO | ORSE | 11957 | STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM CO M GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANE TE NA PRÓPRIA GAVETA | UN | 8 | 254.08 | 296.99 | 2375.92 | 324.5 | 254.08 | 21.7%
2.1.43 | INSUMO | SEINFRA | I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 10 | 519.59 | 607.35 | 6073.5 | 663.6 | 519.59 | 21.7%
2.1.44 | INSUMO | ORSE | 5195 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 75MM | UN | 28 | 1.55 | 1.81 | 50.68 | 1.99 | 1.55 | 22.11%
2.1.45 | INSUMO | Comprasnet | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | UN | 111 | 1.55 | 1.81 | 200.91 | 1.98 | 1.55 | 21.72%
2.1.46 | INSUMO | Comprasnet | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM | UN | 124 | 2.34 | 2.74 | 339.76 | 3 | 2.34 | 22%
2.1.47 | INSUMO | ORSE | 5460 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 100MM | UN | 20 | 72.82 | 85.12 | 1702.4 | 93.01 | 72.82 | 21.71%
2.1.48 | INSUMO | Comprasnet | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 2104 | 6.97 | 8.15 | 17147.6 | 8.91 | 6.97 | 21.77%
2.1.49 | INSUMO | ORSE | 4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM | UN | 8 | 50.29 | 58.78 | 470.24 | 64.23 | 50.29 | 21.7%
2.1.50 | INSUMO | ORSE | 4840 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 8 | 23.38 | 27.33 | 218.64 | 29.87 | 23.38 | 21.73%
3 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [7 empty] | 339145.99
3.1 | FILTROS RUSSOS - CASA DE QUÍMICA | [7 empty] | 179300.3
3.1.1 | INSUMO | COTAÇÃO | COTAÇÃO1 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ( 10KG) | UN | 56 | 160.31 | 187.39 | 10493.84 | 204.75 | 160.31 | 21.7%
3.1.2 | INSUMO | Comprasnet | Comprasnet | SULFATO DE ALUMÍNIO (2KG) | UN | 792 | 8.2 | 9.58 | 7587.36 | 10.48 | 8.2 | 21.76%
3.1.3 | INSUMO | ORSE | 8979 | HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR | UN | 8 | 452.74 | 529.21 | 4233.68 | 578.22 | 452.74 | 21.7%
3.1.4 | INSUMO | SEINFRA | I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 4 | 12639.49 | 14774.3 | 59097.2 | 16142.4 | 12639.49 | 21.7%
3.1.5 | INSUMO | SEINFRA | I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 4 | 7915.19 | 9252.07 | 37008.28 | 10108.8 | 7915.19 | 21.7%
3.1.6 | INSUMO | SEINFRA | I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH | UN | 4 | 38.94 | 45.52 | 182.08 | 49.74 | 38.94 | 21.71%
3.1.7 | INSUMO | ORSE | 2442 | PERFIL AÇO LAMINADO, U 152,4 X 48,80 MM (12,20 KG/M) ASTM A36 | KG | 912 | 3.5 | 4.09 | 3730.08 | 4.48 | 3.5 | 21.88%
3.1.8 | INSUMO | Comprasnet | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 72 | 1.21 | 1.41 | 101.52 | 1.55 | 1.21 | 21.94%
3.1.9 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 144 | 0.79 | 0.92 | 132.48 | 1.02 | 0.79 | 22.55%
3.1.10 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 96 | 1.29 | 1.51 | 144.96 | 1.66 | 1.29 | 22.29%
3.1.11 | INSUMO | Comprasnet | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 120 | 5.22 | 6.1 | 732 | 6.67 | 5.22 | 21.74%
3.1.12 | INSUMO | Comprasnet | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 24 | 7.04 | 8.23 | 197.52 | 9 | 7.04 | 21.78%
3.1.13 | INSUMO | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 48 | 32.97 | 38.54 | 1849.92 | 42.12 | 32.97 | 21.72%
3.1.14 | INSUMO | SINAPI | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 80 | 3.18 | 3.72 | 297.6 | 4.07 | 3.18 | 21.87%
3.1.15 | INSUMO | SINAPI | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24 | 0.3 | 0.35 | 8.4 | 0.39 | 0.3 | 23.08%
3.1.16 | INSUMO | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24 | 0.45 | 0.53 | 12.72 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.1.17 | INSUMO | ORSE | 1194 | JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO D=2 " | UN | 40 | 21.58 | 25.22 | 1008.8 | 27.57 | 21.58 | 21.73%
3.1.18 | INSUMO | SINAPI | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 40 | 1.86 | 2.17 | 86.8 | 2.38 | 1.86 | 21.85%
3.1.19 | INSUMO | Comprasnet | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 24 | 8.11 | 9.48 | 227.52 | 10.36 | 8.11 | 21.72%
3.1.20 | INSUMO | Comprasnet | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 24 | 38.44 | 44.93 | 1078.32 | 49.1 | 38.44 | 21.71%
3.1.21 | INSUMO | Comprasnet | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 60 | 2.68 | 3.13 | 187.8 | 3.43 | 2.68 | 21.87%
3.1.22 | INSUMO | ORSE | 1954 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 50MM (2") | UN | 32 | 71.62 | 83.72 | 2679.04 | 91.48 | 71.62 | 21.71%
3.1.23 | INSUMO | ORSE | 1951 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") | UN | 24 | 36.64 | 42.83 | 1027.92 | 46.8 | 36.64 | 21.71%
3.1.24 | INSUMO | ORSE | 1582 | MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO SPT 250P Ø = 3/4" | M | 240 | 3.59 | 4.2 | 1008 | 4.59 | 3.59 | 21.79%
3.1.25 | INSUMO | SINAPI | 20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 60 | 76.21 | 89.08 | 5344.8 | 97.34 | 76.21 | 21.71%
3.1.26 | INSUMO | Comprasnet | I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH | UN | 4 | 432.26 | 505.27 | 2021.08 | 552.06 | 432.26 | 21.7%
3.1.27 | INSUMO | SINAPI | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 4 | 25.29 | 29.56 | 118.24 | 32.3 | 25.29 | 21.7%
3.1.28 | INSUMO | ORSE | 10982 | ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D= 50M M X 2" | UN | 40 | 2.78 | 3.25 | 130 | 3.56 | 2.78 | 21.91%
3.1.29 | INSUMO | ORSE | 5156 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 50MM | UN | 16 | 14.15 | 16.54 | 264.64 | 18.08 | 14.15 | 21.74%
3.1.30 | INSUMO | SINAPI | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 28 | 7.87 | 9.2 | 257.6 | 10.06 | 7.87 | 21.77%
3.1.31 | INSUMO | SINAPI | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 8 | 32.69 | 38.21 | 305.68 | 41.76 | 32.69 | 21.72%
3.1.32 | INSUMO | SINAPI | 12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 24 | 9.41 | 11 | 264 | 12.02 | 9.41 | 21.71%
3.1.33 | INSUMO | SINAPI | 50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 8 | 20.71 | 24.21 | 193.68 | 26.45 | 20.71 | 21.7%
3.1.34 | INSUMO | SINAPI | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 40 | 44.07 | 51.51 | 2060.4 | 56.29 | 44.07 | 21.71%
3.1.35 | INSUMO | ORSE | 2109 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM | UN | 20 | 0.56 | 0.65 | 13 | 0.72 | 0.56 | 22.22%
3.1.36 | INSUMO | ORSE | 2114 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60MM | UN | 4 | 16.34 | 19.1 | 76.4 | 20.87 | 16.34 | 21.71%
3.1.37 | INSUMO | ORSE | 4537* | TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60 X 25MM | UN | 16 | 6.35 | 7.42 | 118.72 | 8.11 | 6.35 | 21.7%
3.1.38 | INSUMO | ORSE | 5665 | TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D= 50MM | UN | 24 | 14.48 | 16.93 | 406.32 | 18.5 | 14.48 | 21.73%
3.1.39 | INSUMO | ORSE | 5555 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75 X 50MM | UN | 24 | 9.98 | 11.67 | 280.08 | 12.75 | 9.98 | 21.73%
3.1.40 | INSUMO | SINAPI | 11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 16 | 13.77 | 16.1 | 257.6 | 17.59 | 13.77 | 21.72%
3.1.41 | INSUMO | ORSE | 5617 | REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE, D= 150 X 100MM | UN | 16 | 132.6 | 155 | 2480 | 169.35 | 132.6 | 21.7%
3.1.42 | INSUMO | SEINFRA | I4062 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100 | UN | 8 | 206.74 | 241.66 | 1933.28 | 264.04 | 206.74 | 21.7%
3.1.43 | INSUMO | SINAPI | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 32 | 15.2 | 17.77 | 568.64 | 19.42 | 15.2 | 21.73%
3.1.44 | INSUMO | SINAPI | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 24 | 9.77 | 11.42 | 274.08 | 12.49 | 9.77 | 21.78%
3.1.45 | INSUMO | SINAPI | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 24 | 2.44 | 2.85 | 68.4 | 3.12 | 2.44 | 21.79%
3.1.46 | INSUMO | SINAPI | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 24 | 17.46 | 20.41 | 489.84 | 22.3 | 17.46 | 21.7%
3.1.47 | INSUMO | ORSE | 5556 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100 X 50MM | UN | 24 | 14.11 | 16.49 | 395.76 | 18.03 | 14.11 | 21.74%
3.1.48 | INSUMO | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 28 | 11.13 | 13.01 | 364.28 | 14.22 | 11.13 | 21.73%
3.1.49 | INSUMO | ORSE | 9486 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=2" | UN | 40 | 0.93 | 1.09 | 43.6 | 1.2 | 0.93 | 22.5%
3.1.50 | INSUMO | ORSE | 11467 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1/2" | UN | 40 | 0.49 | 0.57 | 22.8 | 0.63 | 0.49 | 22.22%
3.1.51 | INSUMO | SINAPI | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 24 | 4.86 | 5.68 | 136.32 | 6.21 | 4.86 | 21.74%
3.1.52 | INSUMO | SINAPI | 38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 16 | 20.85 | 24.37 | 389.92 | 26.64 | 20.85 | 21.73%
3.1.53 | INSUMO | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 16 | 22.97 | 26.85 | 429.6 | 29.34 | 22.97 | 21.71%
3.1.54 | INSUMO | SINAPI | 11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 8 | 8.94 | 10.45 | 83.6 | 11.43 | 8.94 | 21.78%
3.1.55 | INSUMO | SINAPI | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 12 | 28.57 | 33.4 | 400.8 | 36.5 | 28.57 | 21.73%
3.1.56 | INSUMO | SINAPI | 11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 4 | 540.99 | 632.36 | 2529.44 | 690.92 | 540.99 | 21.7%
3.1.57 | INSUMO | SINAPI | 11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 6 | 801.34 | 936.69 | 5620.14 | 1023.43 | 801.34 | 21.7%
3.1.58 | INSUMO | ORSE | 6631 | CHAVE DE FLUXO DE 1", MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR | UN | 4 | 162.95 | 190.47 | 761.88 | 208.11 | 162.95 | 21.7%
3.1.59 | INSUMO | ORSE | 11775 | VÁLVULA SOLENÓIDE DE 1/2" | UN | 4 | 120.97 | 141.4 | 565.6 | 154.5 | 120.97 | 21.7%
3.1.60 | INSUMO | ORSE | 10989 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE BRONZE 2" | UN | 4 | 1152.29 | 1346.91 | 5387.64 | 1471.64 | 1152.29 | 21.7%
3.1.61 | INSUMO | SINAPI | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 8 | 73.42 | 85.82 | 686.56 | 93.77 | 73.42 | 21.7%
3.1.62 | INSUMO | COTAÇÃO | COTAÇÃO2 | DISPERSOR HIDRÁULICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DOS FILTROS DA ETA | UN | 4 | 2149.33 | 2512.35 | 10049.4 | 2745 | 2149.33 | 21.7%
3.1.63 | INSUMO | ORSE | 3529 | DOBRADIÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESP 1/8", FABRICADA ARTESANALMENTE, 4" X 2 " | UN | 12 | 27.99 | 32.72 | 392.64 | 35.75 | 27.99 | 21.71%
3.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A ETA | [7 empty] | 93501.94
3.2.1 | INSUMO | ORSE | 451 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA) | UN | 36 | 0.98 | 1.15 | 41.4 | 1.26 | 0.98 | 22.22%
3.2.2 | INSUMO | ORSE | 9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 24 | 77.35 | 90.41 | 2169.84 | 98.79 | 77.35 | 21.7%
3.2.3 | INSUMO | ORSE | 9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 24 | 16.38 | 19.15 | 459.6 | 20.93 | 16.38 | 21.74%
3.2.4 | INSUMO | SINAPI | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 18 | 2.14 | 2.5 | 45 | 2.74 | 2.14 | 21.9%
3.2.5 | INSUMO | ORSE | 485 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA | UN | 52 | 28.18 | 32.94 | 1712.88 | 36 | 28.18 | 21.72%
3.2.6 | INSUMO | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 24 | 3.97 | 4.64 | 111.36 | 5.08 | 3.97 | 21.85%
3.2.7 | INSUMO | SINAPI | 39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 218.2 | 2.09 | 2.44 | 532.41 | 2.67 | 2.09 | 21.72%
3.2.8 | INSUMO | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 602.82 | 1.81 | 2.12 | 1277.98 | 2.32 | 1.81 | 21.98%
3.2.9 | INSUMO | SINAPI | 2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 17.95 | 12.59 | 14.72 | 264.22 | 16.09 | 12.59 | 21.75%
3.2.10 | INSUMO | SINAPI | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 8.52 | 9.6 | 11.22 | 95.59 | 12.27 | 9.6 | 21.76%
3.2.11 | INSUMO | Comprasnet | 9422 | LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍ NIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUISIVE POSTE DE 4M, REF. EX08- S1E40T4 DA LUMICENTER OU SIMILAR | UN | 24 | 398.46 | 465.76 | 11178.24 | 508.9 | 398.46 | 21.7%
3.2.12 | INSUMO | SEINFRA | I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 24 | 36.01 | 42.09 | 1010.16 | 46 | 36.01 | 21.72%
3.2.13 | INSUMO | ORSE | 1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 24 | 38.75 | 45.29 | 1086.96 | 49.5 | 38.75 | 21.72%
3.2.14 | INSUMO | ORSE | 1117 | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA | UN | 6 | 2.66 | 3.11 | 18.66 | 3.4 | 2.66 | 21.76%
3.2.15 | INSUMO | ORSE | 9102 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+ T, ABNT, 10A | UN | 6 | 4.77 | 5.58 | 33.48 | 6.1 | 4.77 | 21.8%
3.2.16 | INSUMO | SEINFRA | I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz | UN | 5 | 10492.2 | 12264.33 | 61321.65 | 13400 | 10492.2 | 21.7%
3.2.17 | INSUMO | SINAPI | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A (RETORNO - BRANCO) | UN | 6 | 195.59 | 228.63 | 1371.78 | 249.8 | 195.59 | 21.7%
3.2.18 | INSUMO | ORSE | 9096 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC (TERRA - VERDE) | UN | 18 | 5.32 | 6.22 | 111.96 | 6.8 | 5.32 | 21.76%
3.2.19 | INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 24 | 12.91 | 15.09 | 362.16 | 16.5 | 12.91 | 21.76%
3.2.20 | INSUMO | ORSE | 2622 | BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO | UN | 24 | 4.46 | 5.21 | 125.04 | 5.7 | 4.46 | 21.75%
3.2.21 | INSUMO | ORSE | 12191 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 20A, INCLUSIVE PLACA EM PVC | UN | 6 | 9.02 | 10.54 | 63.24 | 11.52 | 9.02 | 21.7%
3.2.22 | INSUMO | Comprasnet | I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² 0,6/1 KV | M | 267.2 | 5.23 | 6.11 | 1632.59 | 6.68 | 5.23 | 21.71%
3.2.23 | INSUMO | Comprasnet | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 494.34 | 4.28 | 5 | 2471.7 | 5.47 | 4.28 | 21.76%
3.2.24 | INSUMO | Comprasnet | I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² 0,6/1 KV | M | 117.6 | 12.33 | 14.41 | 1694.62 | 15.75 | 12.33 | 21.71%
3.2.25 | INSUMO | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 120 | 0.68 | 0.79 | 94.8 | 0.87 | 0.68 | 21.84%
3.2.26 | INSUMO | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 60 | 0.88 | 1.03 | 61.8 | 1.13 | 0.88 | 22.12%
3.2.27 | INSUMO | SEINFRA | I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 187.26 | 2.95 | 3.45 | 646.05 | 3.77 | 2.95 | 21.75%
3.2.28 | INSUMO | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 30 | 7.65 | 8.94 | 268.2 | 9.78 | 7.65 | 21.78%
3.2.29 | INSUMO | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 42 | 53.79 | 62.88 | 2640.96 | 68.7 | 53.79 | 21.7%
3.2.30 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - VERMELHO) | M | 266.16 | 0.45 | 0.53 | 141.06 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.2.31 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - PRETO) | M | 117.72 | 0.45 | 0.53 | 62.39 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.2.32 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - AMARELO) | M | 178.8 | 0.45 | 0.53 | 94.76 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.2.33 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (NEUTRO - AZUL) | M | 192.3 | 0.45 | 0.53 | 101.92 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.2.34 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (RETORNO - BRANCO) | M | 62.52 | 0.45 | 0.53 | 33.14 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.2.35 | INSUMO | Comprasnet | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (TERRA - VERDE) | M | 310.08 | 0.45 | 0.53 | 164.34 | 0.58 | 0.45 | 22.41%
3.3 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA O SPDA DO RESERVATÓRIO | [7 empty] | 3256.21
3.3.1 | INSUMO | ORSE | 11513 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA) | UN | 6 | 47.68 | 55.73 | 334.38 | 60.9 | 47.68 | 21.71%
3.3.2 | INSUMO | ORSE | 398 | CABO DE ALUMÍNIO NU ASC, SEM ALMA DE AÇO, 7X1 FIOS - 2/0 AWG | KG | 27.84 | 18.32 | 21.41 | 596.05 | 23.4 | 18.32 | 21.71%
3.3.3 | INSUMO | ORSE | 9329 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO) | UN | 6 | 13.7 | 16.01 | 96.06 | 17.5 | 13.7 | 21.71%
3.3.4 | INSUMO | SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 18 | 3.54 | 4.14 | 74.52 | 4.53 | 3.54 | 21.85%
3.3.5 | INSUMO | ORSE | 6667 | CAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL 3/8" X 400MM (PÁRA-RAIO) | UN | 6 | 9.95 | 11.63 | 69.78 | 12.72 | 9.95 | 21.78%
3.3.6 | INSUMO | ORSE | 6779 | SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO) | UN | 6 | 128.02 | 149.64 | 897.84 | 163.5 | 128.02 | 21.7%
3.3.7 | INSUMO | ORSE | 12429 | SUPORTE GUIA SIMPLES TIPO CURTO CHAPA ENCOSTO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO, H = 50 CM (TEL-241) | UN | 24 | 9.21 | 10.77 | 258.48 | 11.77 | 9.21 | 21.75%
3.3.8 | INSUMO | ORSE | 1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 6 | 38.75 | 45.29 | 271.74 | 49.5 | 38.75 | 21.72%
3.3.9 | INSUMO | ORSE | 9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 6 | 77.35 | 90.41 | 542.46 | 98.79 | 77.35 | 21.7%
3.3.10 | INSUMO | ORSE | 9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 6 | 16.38 | 19.15 | 114.9 | 20.93 | 16.38 | 21.74%
3.4 | FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE PARA O SISTEMA ELÉTRICO DA ETA | [7 empty] | 63087.54
3.4.1 | INSUMO | SEINFRA | I8150 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 3.08 | 11534.85 | 13483.09 | 41527.92 | 14731.61 | 11534.85 | 21.7%
3.4.2 | INSUMO | SEINFRA | I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN | KM | 3.08 | 1162.68 | 1359.06 | 4185.9 | 1484.91 | 1162.68 | 21.7%
3.4.3 | INSUMO | SEINFRA | I8115 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 3 | 4954.44 | 5791.24 | 17373.72 | 6327.52 | 4954.44 | 21.7%
4 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 50 M³ | [7 empty] | 164750.28
4.1 | PEÇAS E CONEXÕES DO BARRILETE DE ENTRADA | [7 empty] | 63835.44
4.1.1 | INSUMO | Comprasnet | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 24 | 30.46 | 35.6 | 854.4 | 38.91 | 30.46 | 21.72%
4.1.2 | INSUMO | Comprasnet | I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 4 | 164.11 | 191.83 | 767.32 | 209.6 | 164.11 | 21.7%
4.1.3 | INSUMO | ORSE | 5762 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,25M, D= 150MM | UN | 4 | 198.36 | 231.86 | 927.44 | 253.34 | 198.36 | 21.7%
4.1.4 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 8 | 199.71 | 233.44 | 1867.52 | 255.06 | 199.71 | 21.7%
4.1.5 | INSUMO | SEINFRA | I4081 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 4 | 205.32 | 240 | 960 | 262.23 | 205.32 | 21.7%
4.1.6 | INSUMO | SEINFRA | I4083 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 4 | 281.8 | 329.4 | 1317.6 | 359.91 | 281.8 | 21.7%
4.1.7 | INSUMO | ORSE | 5789 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 16 | 376.77 | 440.41 | 7046.56 | 481.2 | 376.77 | 21.7%
4.1.8 | INSUMO | ORSE | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 4 | 411.96 | 481.54 | 1926.16 | 526.14 | 411.96 | 21.7%
4.1.9 | INSUMO | Comprasnet | 6083 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M | UN | 16 | 1370.25 | 1601.69 | 25627.04 | 1750 | 1370.25 | 21.7%
4.1.10 | INSUMO | ORSE | 6075 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | UN | 4 | 754.98 | 882.5 | 3530 | 964.22 | 754.98 | 21.7%
4.1.11 | INSUMO | SEINFRA | I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 8 | 796.13 | 930.6 | 7444.8 | 1016.78 | 796.13 | 21.7%
4.1.12 | INSUMO | SEINFRA | I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 | UN | 8 | 396.17 | 463.08 | 3704.64 | 505.97 | 396.17 | 21.7%
4.1.13 | INSUMO | ORSE | 4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM | UN | 4 | 50.29 | 58.78 | 235.12 | 64.23 | 50.29 | 21.7%
4.1.14 | INSUMO | Comprasnet | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM | UN | 16 | 151.31 | 176.87 | 2829.92 | 193.25 | 151.31 | 21.7%
4.1.15 | INSUMO | Comprasnet | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM | UN | 68 | 2.34 | 2.74 | 186.32 | 3 | 2.34 | 22%
4.1.16 | INSUMO | SINAPI | 318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 20 | 7.57 | 8.85 | 177 | 9.68 | 7.57 | 21.8%
4.1.17 | INSUMO | Comprasnet | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 544 | 6.97 | 8.15 | 4433.6 | 8.91 | 6.97 | 21.77%
4.2 | PEÇAS E CONEXÕES DO BARRILETE DE SAÍDA | [7 empty] | 34917.48
4.2.1 | INSUMO | ORSE | 5787 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16 / 25, D= 80MM | UN | 8 | 212.05 | 247.87 | 1982.96 | 270.83 | 212.05 | 21.7%
4.2.2 | INSUMO | SEINFRA | I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=500 | UN | 12 | 281.23 | 328.73 | 3944.76 | 359.17 | 281.23 | 21.7%
4.2.3 | INSUMO | SEINFRA | I4643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 4 | 1198.31 | 1400.7 | 5602.8 | 1530.42 | 1198.31 | 21.7%
4.2.4 | INSUMO | SEINFRA | I4634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 8 | 471.8 | 551.49 | 4411.92 | 602.56 | 471.8 | 21.7%
4.2.5 | INSUMO | SEINFRA | I4453 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 4 | 1101.25 | 1287.25 | 5149 | 1406.46 | 1101.25 | 21.7%
4.2.6 | INSUMO | SEINFRA | I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 4 | 153.05 | 178.9 | 715.6 | 195.47 | 153.05 | 21.7%
4.2.7 | INSUMO | SEINFRA | I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 8 | 688.15 | 804.38 | 6435.04 | 878.87 | 688.15 | 21.7%
4.2.8 | INSUMO | SEINFRA | I3642 | TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 | UN | 4 | 168.81 | 197.32 | 789.28 | 215.6 | 168.81 | 21.7%
4.2.9 | INSUMO | SEINFRA | I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 | UN | 8 | 106.01 | 123.92 | 991.36 | 135.4 | 106.01 | 21.71%
4.2.10 | INSUMO | ORSE | 5151 | ADAPTADOR DE PVC JE A BOLSA DEFOFO JUNTA ELASTICA, D= 75MM | UN | 4 | 20.71 | 24.21 | 96.84 | 26.45 | 20.71 | 21.7%
4.2.11 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 144 | 11.74 | 13.72 | 1975.68 | 15 | 11.74 | 21.73%
4.2.12 | INSUMO | ORSE | 11590 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 80MM | UN | 8 | 9.74 | 11.39 | 91.12 | 12.45 | 9.74 | 21.77%
4.2.13 | INSUMO | Comprasnet | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM | UN | 76 | 1.52 | 1.78 | 135.28 | 1.95 | 1.52 | 22.05%
4.2.14 | INSUMO | Comprasnet | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | UN | 624 | 3.56 | 4.16 | 2595.84 | 4.55 | 3.56 | 21.76%
4.3 | PEÇAS E CONEXÕES DO BARRILETE DO EXTRAVASOR E VENTILAÇÃO | [7 empty] | 48715.52
4.3.1 | INSUMO | Comprasnet | I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 4 | 164.11 | 191.83 | 767.32 | 209.6 | 164.11 | 21.7%
4.3.2 | INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 8 | 199.71 | 233.44 | 1867.52 | 255.06 | 199.71 | 21.7%
4.3.3 | INSUMO | ORSE | 5562 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 150MM | UN | 4 | 194.25 | 227.06 | 908.24 | 248.09 | 194.25 | 21.7%
4.3.4 | INSUMO | SEINFRA | I4474 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 8 | 1469.41 | 1717.59 | 13740.72 | 1876.65 | 1469.41 | 21.7%
4.3.5 | INSUMO | ORSE | 5789 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 4 | 376.77 | 440.41 | 1761.64 | 481.2 | 376.77 | 21.7%
4.3.6 | INSUMO | ORSE | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 12 | 411.96 | 481.54 | 5778.48 | 526.14 | 411.96 | 21.7%
4.3.7 | INSUMO | Comprasnet | 6083 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M | UN | 4 | 1370.25 | 1601.69 | 6406.76 | 1750 | 1370.25 | 21.7%
4.3.8 | INSUMO | ORSE | 6075 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | UN | 4 | 754.98 | 882.5 | 3530 | 964.22 | 754.98 | 21.7%
4.3.9 | INSUMO | SEINFRA | I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 4 | 796.13 | 930.6 | 3722.4 | 1016.78 | 796.13 | 21.7%
4.3.10 | INSUMO | SEINFRA | I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 | UN | 4 | 396.17 | 463.08 | 1852.32 | 505.97 | 396.17 | 21.7%
4.3.11 | INSUMO | ORSE | 4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM | UN | 8 | 50.29 | 58.78 | 470.24 | 64.23 | 50.29 | 21.7%
4.3.12 | INSUMO | Comprasnet | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM | UN | 4 | 151.31 | 176.87 | 707.48 | 193.25 | 151.31 | 21.7%
4.3.13 | INSUMO | Comprasnet | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 64 | 30.46 | 35.6 | 2278.4 | 38.91 | 30.46 | 21.72%
4.3.14 | INSUMO | Comprasnet | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM | UN | 72 | 2.34 | 2.74 | 197.28 | 3 | 2.34 | 22%
4.3.15 | INSUMO | ORSE | 318 | BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" (100MM) | UN | 8 | 3.46 | 4.04 | 32.32 | 4.42 | 3.46 | 21.72%
4.3.16 | INSUMO | Comprasnet | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 576 | 6.97 | 8.15 | 4694.4 | 8.91 | 6.97 | 21.77%
4.4 | PEÇAS E CONEXÕES PARA MACROMEDIÇÃO | [7 empty] | 17281.84
4.4.1 | INSUMO | SEINFRA | I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 | UN | 4 | 106.01 | 123.92 | 495.68 | 135.4 | 106.01 | 21.71%
4.4.2 | INSUMO | SEINFRA | I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 16 | 153.05 | 178.9 | 2862.4 | 195.47 | 153.05 | 21.7%
4.4.3 | INSUMO | ORSE | 5759 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D= 80MM | UN | 12 | 123.68 | 144.57 | 1734.84 | 157.96 | 123.68 | 21.7%
4.4.4 | INSUMO | ORSE | 5760 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,50M, D= 80MM | UN | 8 | 149.54 | 174.8 | 1398.4 | 190.99 | 149.54 | 21.7%
4.4.5 | INSUMO | SINAPI | 12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | 4 | 1542.94 | 1803.54 | 7214.16 | 1970.55 | 1542.94 | 21.7%
4.4.6 | INSUMO | SEINFRA | I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=500 | UN | 4 | 281.23 | 328.73 | 1314.92 | 359.17 | 281.23 | 21.7%
4.4.7 | INSUMO | Comprasnet | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM | UN | 64 | 1.52 | 1.78 | 113.92 | 1.95 | 1.52 | 22.05%
4.4.8 | INSUMO | ORSE | 5172 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM | UN | 8 | 1.88 | 2.2 | 17.6 | 2.41 | 1.88 | 21.99%
4.4.9 | INSUMO | Comprasnet | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | UN | 512 | 3.56 | 4.16 | 2129.92 | 4.55 | 3.56 | 21.76%
5 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO - 20 E 40 M³ | [7 empty] | 11324.44
5.1 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 34 | 11.74 | 13.72 | 466.48 | 15 | 11.74 | 21.73%
5.2 | INSUMO | SEINFRA | I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') | M | 12 | 60.6 | 70.84 | 850.08 | 77.4 | 60.6 | 21.71%
5.3 | INSUMO | SINAPI | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 1 | 158.59 | 185.38 | 185.38 | 202.55 | 158.59 | 21.7%
5.4 | INSUMO | SINAPI | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 2 | 112.97 | 132.05 | 264.1 | 144.29 | 112.97 | 21.71%
5.5 | INSUMO | SINAPI | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 3 | 133.97 | 156.6 | 469.8 | 171.11 | 133.97 | 21.71%
5.6 | INSUMO | SINAPI | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 3 | 270.72 | 316.44 | 949.32 | 345.75 | 270.72 | 21.7%
5.7 | INSUMO | SINAPI | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 14 | 37.87 | 44.27 | 619.78 | 48.37 | 37.87 | 21.71%
5.8 | INSUMO | SINAPI | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 4 | 60.97 | 71.27 | 285.08 | 77.87 | 60.97 | 21.7%
5.9 | INSUMO | SEINFRA | I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' | UN | 2 | 51.95 | 60.72 | 121.44 | 66.35 | 51.95 | 21.7%
5.10 | INSUMO | SEINFRA | I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' | UN | 1 | 101.55 | 118.7 | 118.7 | 129.7 | 101.55 | 21.7%
5.11 | INSUMO | SINAPI | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 2 | 179.33 | 209.62 | 419.24 | 229.04 | 179.33 | 21.7%
5.12 | INSUMO | SINAPI | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 1 | 373.68 | 436.79 | 436.79 | 477.25 | 373.68 | 21.7%
5.13 | INSUMO | ORSE | 5157* | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 75MM | UN | 2 | 39.43 | 46.09 | 92.18 | 50.37 | 39.43 | 21.72%
5.14 | INSUMO | ORSE | 5158 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 100MM | UN | 1 | 56.39 | 65.91 | 65.91 | 72.03 | 56.39 | 21.71%
5.15 | INSUMO | ORSE | 993 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=4 " | UN | 1 | 85.33 | 99.74 | 99.74 | 108.98 | 85.33 | 21.7%
5.16 | INSUMO | ORSE | 992 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=3 " | UN | 2 | 57.72 | 67.47 | 134.94 | 73.72 | 57.72 | 21.7%
5.17 | INSUMO | ORSE | 4839 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 100MM | UN | 2 | 15.26 | 17.84 | 35.68 | 19.5 | 15.26 | 21.74%
5.18 | INSUMO | ORSE | 11590 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 80MM | UN | 6 | 9.74 | 11.39 | 68.34 | 12.45 | 9.74 | 21.77%
5.19 | INSUMO | ORSE | 5466 | FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D= 80MM | UN | 2 | 38.47 | 44.97 | 89.94 | 49.14 | 38.47 | 21.71%
5.20 | INSUMO | SEINFRA | I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO | UN | 2 | 2145.42 | 2507.78 | 5015.56 | 2740 | 2145.42 | 21.7%
5.21 | INSUMO | Comprasnet | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM | UN | 4 | 1.52 | 1.78 | 7.12 | 1.95 | 1.52 | 22.05%
5.22 | INSUMO | Comprasnet | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | UN | 4 | 1.55 | 1.81 | 7.24 | 1.98 | 1.55 | 21.72%
5.23 | INSUMO | Comprasnet | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 64 | 6.97 | 8.15 | 521.6 | 8.91 | 6.97 | 21.77%
6 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES | [7 empty] | 101981.6
6.1 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 7500 | 4.87 | 5.69 | 42675 | 6.22 | 4.87 | 21.7%
6.2 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 2750 | 11.74 | 13.72 | 37730 | 15 | 11.74 | 21.73%
6.3 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 60 | 6.49 | 7.59 | 455.4 | 8.3 | 6.49 | 21.81%
6.4 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 100 | 3.13 | 3.66 | 366 | 4.01 | 3.13 | 21.95%
6.5 | INSUMO | Atas 8 e 24/2017 Codevasf | 36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 20 | 10.12 | 11.83 | 236.6 | 12.93 | 10.12 | 21.73%
6.6 | INSUMO | Comprasnet | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1120 | 1.21 | 1.41 | 1579.2 | 1.55 | 1.21 | 21.94%
6.7 | INSUMO | SINAPI | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 44 | 4.58 | 5.35 | 235.4 | 5.86 | 4.58 | 21.84%
6.8 | INSUMO | SINAPI | 1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM | UN | 6 | 14.39 | 16.82 | 100.92 | 18.39 | 14.39 | 21.75%
6.9 | INSUMO | SINAPI | 12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM | UN | 7 | 35.54 | 41.54 | 290.78 | 45.39 | 35.54 | 21.7%
6.10 | INSUMO | SINAPI | 1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM | UN | 8 | 49.91 | 58.34 | 466.72 | 63.75 | 49.91 | 21.71%
6.11 | INSUMO | SINAPI | 1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 94 | 9.52 | 11.13 | 1046.22 | 12.16 | 9.52 | 21.71%
6.12 | INSUMO | SINAPI | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 77 | 9.88 | 11.55 | 889.35 | 12.63 | 9.88 | 21.77%
6.13 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 49 | 9.02 | 10.54 | 516.46 | 11.52 | 9.02 | 21.7%
6.14 | INSUMO | SINAPI | 1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 10 | 22.22 | 25.97 | 259.7 | 28.39 | 22.22 | 21.73%
6.15 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 11 | 19.8 | 23.14 | 254.54 | 25.29 | 19.8 | 21.71%
6.16 | INSUMO | SINAPI | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 16 | 25.28 | 29.55 | 472.8 | 32.29 | 25.28 | 21.71%
6.17 | INSUMO | SINAPI | 20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 8 | 9.73 | 11.37 | 90.96 | 12.43 | 9.73 | 21.72%
6.18 | INSUMO | SINAPI | 20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 8 | 29.18 | 34.11 | 272.88 | 37.27 | 29.18 | 21.71%
6.19 | INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 30 | 14.68 | 17.16 | 514.8 | 18.75 | 14.68 | 21.71%
6.20 | INSUMO | SINAPI | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 7 | 36.79 | 43 | 301 | 46.99 | 36.79 | 21.71%
6.21 | INSUMO | SINAPI | 11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 15 | 30.59 | 35.76 | 536.4 | 39.08 | 30.59 | 21.72%
6.22 | INSUMO | ORSE | 5629 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM | UN | 17 | 194.75 | 227.64 | 3869.88 | 248.73 | 194.75 | 21.7%
6.23 | INSUMO | ORSE | 5630 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 75MM | UN | 4 | 254.5 | 297.49 | 1189.96 | 325.04 | 254.5 | 21.7%
6.24 | INSUMO | Comprasnet | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 7 | 2.68 | 3.13 | 21.91 | 3.43 | 2.68 | 21.87%
6.25 | INSUMO | ORSE | 6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" | UN | 7 | 234.57 | 274.19 | 1919.33 | 299.58 | 234.57 | 21.7%
6.26 | INSUMO | SINAPI | 3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 81 | 6.47 | 7.56 | 612.36 | 8.27 | 6.47 | 21.77%
6.27 | INSUMO | Ata 12/2017 Codevasf | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 51 | 9.39 | 10.98 | 559.98 | 12 | 9.39 | 21.75%
6.28 | INSUMO | SINAPI | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 0.72 | 0.84 | 5.88 | 0.92 | 0.72 | 21.74%
6.29 | INSUMO | SINAPI | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 13 | 0.62 | 0.72 | 9.36 | 0.8 | 0.62 | 22.5%
6.30 | INSUMO | SINAPI | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 17 | 9.69 | 11.33 | 192.61 | 12.38 | 9.69 | 21.73%
6.31 | INSUMO | SINAPI | 1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 12 | 12.16 | 14.21 | 170.52 | 15.54 | 12.16 | 21.75%
6.32 | INSUMO | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 156 | 22.7 | 26.53 | 4138.68 | 29 | 22.7 | 21.72%
|  |  | TOTAL GERAL DOS MATERIAIS COM BDI (R$): | [5 empty] | 1512197.97 | 1931596.05 | -419398.08
|  |  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COM BDI (R$): | [5 empty] | 4007152.36
|  |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA (R$): |  |  |  |  | 5519350.33

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª GRR GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor (R$) | M E S E S | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 458858.21 | 20006.22 | 37029.86 | 63827.18 | 70159.42 | 76078.69 | 70251.19 | 38727.63 | 22851.14 | 18170.79 | 41756.09 | 458858.21
|  |  | 4.36% | 8.07% | 13.91% | 15.29% | 16.58% | 15.31% | 8.44% | 4.98% | 3.96% | 9.1% | 100%
2 | CAPTAÇÃO | 674484.15 | 33724.21 | 33724.21 | 67448.42 | 134896.83 | 202345.25 | 134896.83 | 67448.4 | 0 | 0 | 0 | 674484.15
|  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E DRENAGEM | 1665718.01 | 0 | 83285.9 | 249857.7 | 333143.6 | 333143.6 | 333143.6 | 166571.8 | 83285.9 | 49971.54 | 33314.37 | 1665718.01
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100%
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 1093940.57 | 21878.81 | 109394.06 | 109394.06 | 164091.09 | 164091.09 | 164091.09 | 109394.06 | 109394.06 | 109394.06 | 32818.19 | 1093940.57
|  |  | 2% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100%
5 | LEITO DE SECAGEM | 255298.9 | 0 | 12764.95 | 25529.89 | 51059.78 | 63824.73 | 63824.73 | 25529.89 | 12764.93 | 0 | 0 | 255298.9
|  |  |  | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% | 5% |  |  | 100%
6 | RESERVATÓRIO | 411955.64 | 0 | 20597.78 | 82391.13 | 82391.13 | 82391.13 | 61793.35 | 41195.56 | 20597.78 | 20597.78 | 0 | 411955.64
|  |  |  | 5% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
7 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 782078.78 | 0 | 39103.94 | 117311.82 | 156415.76 | 156415.76 | 156415.76 | 78207.88 | 39103.94 | 39103.92 | 0 | 782078.78
|  |  |  | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
8 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | 177016.07 | 0 | 8850.8 | 17701.61 | 17701.61 | 17701.61 | 26552.41 | 26552.41 | 35403.21 | 17701.61 | 8850.8 | 177016.07
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% | 5% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL MENSAL |  | 75609.24 | 344751.5 | 733461.81 | 1009859.22 | 1095991.86 | 1010968.96 | 553627.63 | 323400.96 | 254939.7 | 116739.45 | 5519350.33
| TOTAL ACUMULADO |  | 75609.24 | 420360.74 | 1153822.55 | 2163681.77 | 3259673.63 | 4270642.59 | 4824270.22 | 5147671.18 | 5402610.88 | 5519350.33 | 5519350.33
| PERCENTUAL MENSAL |  | 1.37% | 6.25% | 13.29% | 18.3% | 19.86% | 18.32% | 10.03% | 5.86% | 4.62% | 2.1% | 100%
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO |  | 1.37% | 7.62% | 20.91% | 39.21% | 59.07% | 77.39% | 87.42% | 93.28% | 97.9% | 100% | 100%

## BDI's
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 3ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Item | Descrição dos Serviços | % | % | % | %
|  | LIMITE INFERIOR | VALOR MÉDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
2 | TRIBUTOS (T) | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 13.15%
2.1 | ISS | 5% | 5% | 5% | 5%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
2.3 | Cofins | 3% | 3% | 3% | 3%
2.4 | CPRB | 0% | 0% | 0% | 4.5%
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 1.28% | 1.88% | 2.49% | 1.28%
3.1 | Seguros + Garantias | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.28%
3.2 | Riscos | 1% | 1.39% | 1.74% | 1%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.94%
5 | LUCRO (L) | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.74%
| BDI RECOMENDADO | 20.76% | 24.18% | 26.44%
| BDI CALCULADO |  |  |  | 29.9%
| BDI ADOTADO |  |  |  | 29.9%
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 3ª Superintendência Regional
DETALHAMENTO DO BDI - MATERIAIS (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Item | Descrição dos Serviços | % | % | % | %
|  | LIMITE INFERIOR | VALOR MÉDIO | LIMITE SUPERIOR | VALOR ADOTADO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 2%
2 | TRIBUTOS (T) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 8.15%
2.1 | ISS | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
2.3 | Cofins | 3% | 3% | 3% | 3%
2.4 | CPRB | 0% | 0% | 0% | 4.5%
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 0.86% | 1.33% | 1.71% | 0.86%
3.1 | Seguros + Garantias | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.3%
3.2 | Riscos | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.56%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
5 | LUCRO (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5%
| BDI RECOMENDADO | 11.1% | 14.02% | 16.8%
| BDI CALCULADO |  |  |  | 16.89%
| BDI ADOTADO |  |  |  | 16.89%
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO:

## Leis Sociais
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ASSENTAMENTO ALEGRE; BOA PAZ; BOM JESUS; UMBURANAS; RIACHO DA MADEIRA E ILHA DA VILA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
ENCARGOS SOCIAIS (%)
Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%) |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.08 | - | 18.08 | -
B2 | Feriados | 4.34 | - | 4.34 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.92 | 0.7 | 0.92 | 0.7
B4 | 13° salário | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.28 | - | 2.28 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.9 | 6.78 | 8.9 | 6.78
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 46.4 | 16.52 | 46.4 | 16.52
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.65 | 4.31 | 5.65 | 4.31
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 5.08 | 3.87 | 5.08 | 3.87
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.06 | 3.85 | 5.06 | 3.85
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total | 16.4 | 12.49 | 16.4 | 12.49
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.8 | 2.78 | 17.08 | 6.08
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.47 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total | 8.27 | 3.14 | 17.58 | 6.46
T O T A L (%) |  | 87.87 | 48.95 | 117.18 | 72.27
1.33

## Composições (SINAPI)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (SINAPI)
Tabela de Custos: MAI/2018
SERVIÇO | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA |  |  |  | M2 | 0.4 | 0.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0030000 | 11.11 | 0.03
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.03
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 127.42 | 0.37
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.37
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.4
SERVIÇO | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M2 | 248.77 | 317.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,0000000 | 13.51 | 13.51
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,0000000 | 11.11 | 22.22
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 35.73
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.25 | 4.26
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 5.01 | 20.04
|  | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 185.96 | 185.96
|  | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 8.04 | 0.88
|  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 190.39 | 1.9
[6 empty] | PARCIAL: | 213.04
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 248.77
SERVIÇO | SINAPI | 72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM |  |  |  | UN | 265.49 | 339.07
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 6,0000000 | 11.11 | 66.66
|  | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,0000000 | 30.06 | 90.18
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 156.84
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,0000000 | 108.65 | 108.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 108.65
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 265.49
SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  |  | M2 | 2.77 | 3.54
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2500000 | 11.11 | 2.77
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.77
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.77
SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO |  |  |  | M2 | 0.88 | 1.13
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0800000 | 11.11 | 0.88
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.88
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.88
SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS |  |  |  | M2 | 0.28 | 0.36
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.0026001 | 11.11 | 0.02
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.02
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 133.91 | 0.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.28
SERVIÇO | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | M2 | 6.49 | 8.3
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.1 | 13.51 | 1.35
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.1 | 11.11 | 1.11
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.46
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 7.37 | 0.13
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.17 | 5.01 | 0.85
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 7.91 | 0.07
|  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.238 | 12.54 | 2.98
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.49
SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  |  |  | M3 | 8.32 | 10.63
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.125 | 11.11 | 1.38
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.38
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,0625000 | 111.02 | 6.94
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 6.94
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.32
SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | M3 | 13.09 | 16.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0280000 | 11.11 | 0.31
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.31
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0300000 | 87.88 | 2.63
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0390000 | 39.72 | 1.54
|  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,1580000 | 26.31 | 4.15
|  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1470000 | 23.7 | 3.48
|  | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1,0000000 | 0.99 | 0.98
[6 empty] | PARCIAL: | 12.78
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.09
SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 |  |  |  | M3 | 275.33 | 352.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 6,0000000 | 13.51 | 81.06
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 6,0000000 | 11.11 | 66.66
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 147.72
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,1000000 | 45.34 | 49.88
|  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,3000000 | 259.07 | 77.73
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 127.61
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 275.33
SERVIÇO | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO |  |  |  | M3 | 224.71 | 287.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,7000000 | 13.51 | 49.98
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,7000000 | 11.11 | 41.1
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 91.08
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 62,5000000 | 1.84 | 115.01
|  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0700000 | 265.91 | 18.62
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 133.63
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 224.71
SERVIÇO | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | M3 | 28.85 | 36.88
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2250000 | 13.51 | 3.03
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,3248000 | 11.11 | 25.82
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 28.85
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 28.85
SERVIÇO | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 |  |  |  | M2 | 25.54 | 32.62
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 0,6381000 | 24.04 | 15.34
|  | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 0,1996000 | 29.78 | 5.94
|  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 0,1623000 | 26.3 | 4.26
[6 empty] | PARCIAL: | 25.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 25.54
SERVIÇO | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 |  |  |  | M2 | 23.88 | 30.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.38616 | 13.51 | 5.21
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.21016 | 11.11 | 2.33
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 7.54
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5000000 | 0.34 | 0.17
|  | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1,6700000 | 0.68 | 1.13
|  | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0431000 | 349.1 | 15.04
[6 empty] | PARCIAL: | 16.34
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 23.88
SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |  |  | M3 | 400.96 | 512.28
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,2560000 | 13.51 | 30.47
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,9830000 | 13.51 | 26.79
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 4,2390000 | 11.11 | 47.09
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 104.35
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,5000000 | 7.4 | 18.51
|  | 4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 2,0000000 | 0.81 | 1.63
|  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1,2130000 | 227.92 | 276.47
[6 empty] | PARCIAL: | 296.61
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 400.96
SERVIÇO | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG | 4.79 | 6.13
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0086000 | 11.11 | 0.09
|  | 88245 | ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0529000 | 13.51 | 0.71
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.8
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 7.37 | 0.18
|  | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.13 | 0.07
|  | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 3.75 | 3.74
[6 empty] | PARCIAL: | 3.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.79
SERVIÇO | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 64.58 | 82.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2.3495 | 13.51 | 31.74
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1.1785 | 11.11 | 13.09
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 44.83
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 55,8500000 | 0.24 | 13.4
|  | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0,8050000 | 1.54 | 1.24
|  | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0193000 | 33.9 | 0.65
|  | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0135000 | 331.01 | 4.46
[6 empty] | PARCIAL: | 19.75
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 64.58
SERVIÇO | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 |  |  |  | M | 12.36 | 15.84
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,5290000 | 13.51 | 7.14
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1060000 | 11.11 | 1.17
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 8.31
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 11,2000000 | 0.22 | 2.46
|  | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0052000 | 307.12 | 1.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.36
SERVIÇO | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 21.47 | 27.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4000000 | 13.51 | 5.4
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4000000 | 11.11 | 4.44
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 9.84
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0,1581000 | 7.57 | 1.19
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0293000 | 356.39 | 10.44
[6 empty] | PARCIAL: | 11.63
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 21.47
SERVIÇO | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M² | 86.98 | 111.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,0000000 | 13.51 | 13.51
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,1200000 | 11.11 | 12.44
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 25.95
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0190000 | 39.15 | 0.75
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2,2800000 | 0.34 | 0.78
|  | 7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UN | 25,0000000 | 2.38 | 59.5
[6 empty] | PARCIAL: | 61.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 86.98
SERVIÇO | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  |  |  | M² | 48.5 | 61.98
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.16791 | 11.11 | 1.86
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.16791 | 13.51 | 2.26
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.35791 | 13.51 | 4.83
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.36791 | 11.11 | 4.08
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 13.03
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0,4710000 | 3.19 | 1.5
|  | 3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1,0000000 | 22.34 | 22.34
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,2900000 | 5.01 | 1.45
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0300000 | 7.91 | 0.23
|  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,1700000 | 12.54 | 2.13
|  | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,0330000 | 18.71 | 0.61
|  | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0330000 | 218.51 | 7.21
[6 empty] | PARCIAL: | 35.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 48.5
SERVIÇO | SINAPI | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR |  |  |  | M² | 3.95 | 5.05
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2000000 | 11.11 | 2.22
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.22
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0,1000000 | 17.42 | 1.73
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.73
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.95
SERVIÇO | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |  |  |  | M² | 33.36 | 42.62
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.39749 | 11.11 | 4.41
|  | 88323 | TELHADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.13149 | 15.43 | 2.02
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 6.43
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | 27,5350000 | 0.91 | 25.05
|  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0372000 | 21.52 | 0.8
|  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0516000 | 21.04 | 1.08
[6 empty] | PARCIAL: | 26.93
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 33.36
SERVIÇO | SINAPI | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  | UN | 87.19 | 111.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.63944 | 11.11 | 7.1
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.63944 | 13.51 | 8.63
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 15.73
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0200000 | 1.86 | 0.03
|  | 12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 1,0000000 | 71.43 | 71.43
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 71.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 87.19
SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. |  |  |  | KG | 1.71 | 2.19
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0300000 | 34.98 | 1.04
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0600000 | 11.11 | 0.67
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.71
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.71
SERVIÇO | SINAPI | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS |  |  |  | M² | 23.19 | 29.66
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88310 | PINTOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,8000000 | 13.51 | 10.8
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,8000000 | 11.11 | 8.88
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 19.68
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0,3000000 | 1.43 | 0.42
|  | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0500000 | 10.72 | 0.53
|  | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | 0,1200000 | 21.3 | 2.56
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.51
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 23.19
SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. |  |  |  | M | 167.78 | 214.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,0000000 | 11.11 | 11.11
|  | 88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,0000000 | 13.51 | 40.53
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 51.64
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3,0000000 | 19.24 | 57.72
|  | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0,6700000 | 48.26 | 32.33
|  | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 1,3300000 | 19.62 | 26.09
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 116.14
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 167.78
SERVIÇO | SINAPI | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES |  |  |  | M² | 453.09 | 578.76
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,8000000 | 13.51 | 10.8
|  | 88315 | SERRALHEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,6000000 | 13.51 | 21.61
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,8000000 | 11.11 | 31.1
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 63.51
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1,0000000 | 387.78 | 387.78
|  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0060000 | 299.51 | 1.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 389.58
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 453.09
SERVIÇO | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | UN | 64.61 | 82.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.97844 | 13.51 | 13.21
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.47744 | 11.11 | 5.3
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 18.51
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1,0000000 | 46.1 | 46.1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 46.1
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 64.61
SERVIÇO | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" |  |  |  | M² | 217.34 | 277.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88315 | SERRALHEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1.5061 | 13.51 | 20.34
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1.6061 | 11.11 | 17.84
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 38.18
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 42,0000000 | 3.99 | 167.58
|  | 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 2,0000000 | 5.26 | 10.52
|  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0040000 | 265.91 | 1.06
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 179.16
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 217.34
SERVIÇO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 7.61 | 9.74
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88310 | PINTOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1870000 | 13.51 | 2.52
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0690000 | 11.11 | 0.76
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 3.28
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300000 | 13.15 | 4.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.61
SERVIÇO | SINAPI | 74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 |  |  |  | M | 36.3 | 46.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3000000 | 13.51 | 4.05
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,6000000 | 11.11 | 6.65
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 10.7
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | 12,1000000 | 0.6 | 7.25
|  | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0,1100000 | 11.38 | 1.24
|  | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 0,0800000 | 19.97 | 1.58
|  | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0,4000000 | 25.19 | 10.06
|  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0288000 | 190.39 | 5.47
[6 empty] | PARCIAL: | 25.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.3
SERVIÇO | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P |  |  |  | M | 24.28 | 31.05
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3600000 | 13.51 | 4.86
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3600000 | 11.11 | 3.99
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 8.85
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 39.15 | 0.27
|  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 14.8 | 14.87
|  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0010000 | 291.35 | 0.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 15.43
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 24.28
SERVIÇO | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  |  | M | 27.6 | 35.31
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4830000 | 13.51 | 6.52
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4830000 | 11.11 | 5.36
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 11.88
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0070000 | 39.15 | 0.27
|  | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1,0050000 | 14.8 | 14.87
|  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0020000 | 291.35 | 0.58
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 15.72
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 27.6
SERVIÇO | SINAPI | 73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV |  |  |  | UN | 528.73 | 675.65
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 5,0000000 | 13.51 | 67.56
|  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 10,0000000 | 34.98 | 349.81
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 10,0000000 | 11.11 | 111.1
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 528.47
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 5,0000000 | 0.05 | 0.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 528.73
SERVIÇO | SINAPI | 73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO |  |  |  | M³ | 237.18 | 303.12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2.0328 | 13.51 | 27.46
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 8.0328 | 11.11 | 89.24
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 116.7
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,5000000 | 39.15 | 19.58
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 175,0000000 | 0.34 | 59.5
|  | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,6100000 | 43.36 | 26.44
|  | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,3300000 | 45.34 | 14.96
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 120.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 237.18
SERVIÇO | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM |  |  |  | M | 1.62 | 2.07
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.0092997 | 11.11 | 0.1
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.1
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0150000 | 101.72 | 1.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.62
SERVIÇO | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  |  |  | M³ | 16.77 | 21.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1265000 | 132.59 | 16.77
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 16.77
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 16.77
SERVIÇO | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  |  |  | M³ | 0.69 | 0.89
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0255000 | 11.11 | 0.28
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.28
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0029867 | 141.17 | 0.41
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.41
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.69
SERVIÇO | SINAPI | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  | M | 1.57 | 2.01
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0433000 | 11.11 | 0.48
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.48
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,0151000 | 12.84 | 0.19
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0433000 | 21.13 | 0.9
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.09
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.57
SERVIÇO | SINAPI | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  | M | 0.61 | 0.78
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0176000 | 11.11 | 0.19
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.19
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,0043000 | 12.84 | 0.05
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0176000 | 21.13 | 0.37
[6 empty] | PARCIAL: | 0.42
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.61
SERVIÇO | SINAPI | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  | M | 4.83 | 6.17
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0845000 | 11.11 | 0.93
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.93
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0124000 | 87.88 | 1.08
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0237000 | 39.72 | 0.94
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,0071000 | 12.84 | 0.09
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0845000 | 21.13 | 1.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.9
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.83
SERVIÇO | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  |  |  | M³ | 108.68 | 139.02
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,0650000 | 13.51 | 27.89
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,0970000 | 11.11 | 34.4
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 62.29
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,1000000 | 39.15 | 43.06
|  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0690000 | 26.31 | 1.81
|  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0640000 | 23.7 | 1.52
[6 empty] | PARCIAL: | 46.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 108.68
SERVIÇO | SINAPI | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 |  |  |  | M³ | 32.4 | 41.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0520000 | 11.11 | 0.57
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.57
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0410000 | 87.88 | 3.6
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0540000 | 39.72 | 2.14
|  | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 133.53 | 0.8
|  | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 32.93 | 0.09
|  | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,2500000 | 9.59 | 11.98
|  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2740000 | 26.31 | 7.2
|  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 23.7 | 6.02
[6 empty] | PARCIAL: | 31.83
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 32.4
SERVIÇO | SINAPI | 74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES |  |  |  | M² | 43.7 | 55.82
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.38235 | 13.51 | 5.16
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1.3824 | 11.11 | 15.35
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 20.51
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,7619000 | 21.31 | 16.23
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,2000000 | 7.91 | 1.58
|  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,4285000 | 12.54 | 5.38
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 23.19
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 43.7
SERVIÇO | SINAPI | 74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS |  |  |  | M² | 34.4 | 43.94
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.24404 | 13.51 | 3.29
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1.244 | 11.11 | 13.82
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 17.11
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0,8000000 | 5.01 | 4
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,2000000 | 7.91 | 1.58
|  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,9333000 | 12.54 | 11.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 17.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 34.4
SERVIÇO | SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA |  |  |  | M² | 15.72 | 20.08
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.5608 | 11.11 | 6.23
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.4708 | 13.51 | 6.36
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 12.59
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.06 | 5.01 | 0.3
|  | 4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0,2000000 | 5.25 | 1.05
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0100000 | 7.91 | 0.07
|  | 7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1,1000000 | 1.57 | 1.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.13
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 15.72
SERVIÇO | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  |  |  | M² | 40.19 | 51.35
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,8000000 | 13.51 | 10.8
|  | 88310 | PINTOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3000000 | 13.51 | 4.05
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,9500000 | 11.11 | 10.55
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 25.4
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0,6000000 | 0.63 | 0.37
|  | 1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0,2272727 | 21.87 | 4.97
|  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1,5800000 | 5.01 | 7.91
|  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,1500000 | 7.91 | 1.18
|  | 5334 | OLEO DE LINHACA | L | 0,0220000 | 16.29 | 0.36
[6 empty] | PARCIAL: | 14.79
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 40.19
SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO |  |  |  | M³ | 264.21 | 337.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4690000 | 13.51 | 6.33
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,4690000 | 13.51 | 6.33
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 8,4210000 | 11.11 | 93.55
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 106.21
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,5400000 | 45.34 | 24.49
|  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,1400000 | 0.84 | 0.12
|  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,5600000 | 0.23 | 0.12
|  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,7000000 | 190.39 | 133.27
[6 empty] | PARCIAL: | 158
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 264.21
SERVIÇO | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 |  |  |  | M³ | 18.09 | 23.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0500000 | 11.11 | 0.55
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.55
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0480000 | 87.88 | 4.21
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0620000 | 39.72 | 2.46
|  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2050000 | 26.31 | 5.39
|  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1900000 | 23.7 | 4.5
|  | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1,0000000 | 0.99 | 0.98
[6 empty] | PARCIAL: | 17.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18.09
SERVIÇO | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | M² | 4.64 | 5.94
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.1315 | 13.51 | 1.77
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2582000 | 11.11 | 2.87
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4.64
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.64
SERVIÇO | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 40 | 51.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,3700000 | 13.51 | 18.5
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,6850000 | 11.11 | 7.62
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 26.12
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0,0279300 | 352.35 | 9.84
|  | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,4200000 | 0.95 | 0.39
|  | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0050000 | 33.9 | 0.16
|  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0098000 | 356.39 | 3.49
[6 empty] | PARCIAL: | 13.88
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 40
SERVIÇO | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG | 5.12 | 6.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0121000 | 11.11 | 0.13
|  | 88245 | ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0743000 | 13.51 | 1
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.13
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 7.37 | 0.18
|  | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.13 | 0.07
|  | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 3.75 | 3.74
[6 empty] | PARCIAL: | 3.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.12
SERVIÇO | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 |  |  |  | M² | 352.08 | 450.13
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 4,5810000 | 13.51 | 61.88
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,2910000 | 11.11 | 25.45
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 87.33
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 2,7780000 | 93.1 | 258.63
|  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0210000 | 291.35 | 6.12
[6 empty] | PARCIAL: | 264.75
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 352.08
SERVIÇO | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM |  |  |  | M² | 76.71 | 97.97
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.40727 | 11.11 | 4.52
|  | 88325 | VIDRACEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.40727 | 13.51 | 5.5
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 10.02
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 10493 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1,0000000 | 60.55 | 60.55
|  | 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1,6000000 | 3.84 | 6.14
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 66.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 76.71
SERVIÇO | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | M² | 509.82 | 651.15
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3826000 | 13.51 | 5.16
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1910000 | 11.11 | 2.12
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 7.28
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,8829000 | 29.59 | 26.12
|  | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4,8166000 | 0.62 | 2.98
|  | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6,8504000 | 10.62 | 72.75
|  | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0,5473000 | 732.15 | 400.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 502.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 509.82
SERVIÇO | SINAPI | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA |  |  |  | M² | 14.59 | 18.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1660000 | 11.11 | 1.84
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.84
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0278900 | 48.94 | 1.36
|  | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV - | CHP | 0,1700000 | 67.05 | 11.39
[6 empty] | PARCIAL: | 12.75
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.59
SERVIÇO | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  |  |  | M² | 21.08 | 26.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.15181 | 11.11 | 1.68
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.38681 | 13.51 | 5.22
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 6.9
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,2220000 | 15.66 | 3.47
|  | 4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,5560000 | 8.08 | 4.49
|  | 4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,1850000 | 21.31 | 3.94
|  | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,2400000 | 8.04 | 1.92
|  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0070000 | 21.52 | 0.15
|  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0103000 | 21.04 | 0.21
[6 empty] | PARCIAL: | 14.18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 21.08
SERVIÇO | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  |  | UN | 73.01 | 93.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2,1400000 | 11.42 | 24.43
|  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,1800000 | 4.64 | 5.47
|  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,0000000 | 8.32 | 8.32
|  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0,8900000 | 6.45 | 5.74
|  | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,1400000 | 6.84 | 14.62
|  | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,1400000 | 6.75 | 14.43
[6 empty] | PARCIAL: | 73.01
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 73.01
SERVIÇO | SINAPI | 73873/3 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS |  |  |  | M³ | 51.7 | 66.24
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,1000000 | 13.51 | 28.37
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,1000000 | 11.11 | 23.33
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 51.7
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 51.7
SERVIÇO | SINAPI | 73873/4 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS |  |  |  | M³ | 56.62 | 72.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,3000000 | 13.51 | 31.07
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,3000000 | 11.11 | 25.55
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 56.62
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 56.62
SERVIÇO | SINAPI | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 |  |  |  | M³XKM | 0.97 | 1.24
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0,0048300 | 192.63 | 0.93
|  | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0,0012100 | 41.44 | 0.04
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.97
SERVIÇO | SINAPI | 73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA |  |  |  | UN | 106.04 | 135.44
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,5000000 | 19.19 | 67.16
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,5000000 | 11.11 | 38.88
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 106.04
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 106.04
SERVIÇO | SINAPI | 73824/1 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL |  |  |  | UN | 322.43 | 411.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 10.0009 | 21.13 | 211.32
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 10.0009 | 11.11 | 111.11
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 322.43
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 322.43
SERVIÇO | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  | UN | 214.69 | 274.19
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0000000 | 3.93 | 3.93
|  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0000000 | 6.49 | 6.49
|  | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0000000 | 4.85 | 4.85
|  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0000000 | 159.57 | 159.57
|  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0000000 | 39.85 | 39.85
[6 empty] | PARCIAL: | 214.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 214.69
SERVIÇO | SINAPI | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | M | 129.5 | 165.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1600000 | 11.11 | 1.77
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.77
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 1,0000000 | 127.73 | 127.73
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 127.73
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 129.5
SERVIÇO | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 |  |  |  | UN | 780.57 | 997.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2.9553 | 13.51 | 39.92
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2.9553 | 11.11 | 32.83
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 72.75
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,3545000 | 87.88 | 31.15
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1,1923000 | 39.72 | 47.35
|  | 12551 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M | UN | 5,0000000 | 78.75 | 393.75
|  | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0,1539000 | 103.35 | 15.9
|  | 96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 0,1932000 | 349.76 | 67.57
|  | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 0,0154000 | 2505.62 | 38.58
|  | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,0792000 | 1433.45 | 113.52
[6 empty] | PARCIAL: | 707.82
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 780.57
SERVIÇO | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 |  |  |  | UN | 1422.13 | 1818.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 19,5818000 | 13.51 | 264.55
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 19,5818000 | 11.11 | 217.55
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 482.1
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 27,3000000 | 1.37 | 37.4
|  | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,3696000 | 55.37 | 20.46
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1199000 | 87.88 | 10.53
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,4032000 | 39.72 | 16.01
|  | 25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 178,8070000 | 2.24 | 400.52
|  | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0,2351000 | 265.48 | 62.41
|  | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0,2242000 | 470.26 | 105.43
|  | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0,0800000 | 451.78 | 36.14
|  | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 7,4040000 | 4.55 | 33.68
|  | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 3,2084000 | 4.27 | 13.69
|  | 94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0,1870000 | 76.35 | 14.27
|  | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,0252000 | 1470.36 | 37.05
|  | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0,1260000 | 1209.92 | 152.44
[6 empty] | PARCIAL: | 940.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1422.13
SERVIÇO | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM |  |  |  | M³ | 56.63 | 72.33
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 1,0000000 | 11.11 | 11.11
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 11.11
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1,0500000 | 43.36 | 45.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 45.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 56.63
SERVIÇO | SINAPI | 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 |  |  |  | M³ | 71.89 | 91.82
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,0000000 | 11.11 | 22.22
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 22.22
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1,0500000 | 47.31 | 49.67
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 49.67
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 71.89
SERVIÇO | SINAPI | 73881/3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 |  |  |  | M² | 8.93 | 11.41
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0200000 | 11.11 | 0.22
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.22
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | 1,0500000 | 8.3 | 8.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 8.71
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.93
SERVIÇO | SINAPI | 98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 |  |  |  | UN | 982.84 | 1255.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1,0000000 | 338.18 | 338.18
|  | 98414 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_P | UN | 1,0000000 | 644.67 | 644.66
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 982.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 982.84
SERVIÇO | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  |  |  | M² | 36.04 | 46.04
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88260 | CALCETEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0970000 | 13.51 | 1.31
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0970000 | 11.11 | 1.07
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.38
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 39.15 | 2.23
|  | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0036000 | 41.39 | 0.14
|  | 40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL | M2 | 1,0042000 | 31.1 | 31.23
|  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 3.57 | 0.01
|  | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0444000 | 0.42 | 0.01
|  | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0037000 | 7.78 | 0.02
|  | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0448000 | 0.61 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 33.66
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.04
SERVIÇO | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 31.16 | 39.86
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,6900000 | 13.51 | 9.32
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,3450000 | 11.11 | 3.83
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 13.15
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5000000 | 0.34 | 0.17
|  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0,0530000 | 336.65 | 17.84
[6 empty] | PARCIAL: | 18.01
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 31.16
SERVIÇO | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 |  |  |  | M2 | 21.77 | 27.89
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,8670000 | 13.51 | 11.71
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1760000 | 11.11 | 1.94
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 13.65
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0,3870000 | 4.87 | 1.87
|  | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0250000 | 250.45 | 6.25
[6 empty] | PARCIAL: | 8.12
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 21.77
SERVIÇO | SINAPI | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  | M | 1.09 | 1.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0305000 | 11.11 | 0.33
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.33
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,0096000 | 12.84 | 0.12
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0305000 | 21.13 | 0.64
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.76
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.09
SERVIÇO | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  |  |  | M³ | 5.4 | 6.9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1340000 | 21.09 | 2.81
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0268000 | 11.11 | 0.28
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 3.09
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 91120 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 7,5000000 | 0.31 | 2.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.31
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.4
SERVIÇO | SINAPI | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS |  |  |  | M | 177.18 | 226.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88315 | SERRALHEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,4000000 | 13.51 | 45.93
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 3,1000000 | 11.11 | 34.44
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 80.37
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 4,0000000 | 22.87 | 91.49
|  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0,0200000 | 265.91 | 5.32
[6 empty] | PARCIAL: | 96.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 177.18
SERVIÇO | SINAPI | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  | M | 0.86 | 1.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0241000 | 21.13 | 0.5
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0241000 | 11.11 | 0.27
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.77
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,0075000 | 12.84 | 0.09
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.09
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.86
SERVIÇO | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | M² | 8.61 | 11.01
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,0890000 | 11.11 | 0.98
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.98
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300000 | 13.15 | 4.33
|  | 88310 | PINTOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2440000 | 13.51 | 3.3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 7.63
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.61
SERVIÇO | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 26.46 | 33.83
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,2250000 | 13.51 | 3.03
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,1610000 | 11.11 | 1.78
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4.81
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,2080000 | 87.88 | 18.28
|  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0850000 | 39.72 | 3.37
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 21.65
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 26.46
SERVIÇO | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  |  |  | M³ | 26.64 | 34.03
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 2,3986000 | 11.11 | 26.64
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 26.64
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 26.64
SERVIÇO | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO |  |  |  | M | 0.7 | 0.9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.027346 | 11.11 | 0.3
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.3
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0040000 | 101.72 | 0.4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.4
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.7
SERVIÇO | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  |  |  | M² | 0.37 | 0.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0030000 | 127.42 | 0.37
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.37
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.37
SERVIÇO | SINAPI | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" |  |  |  | UN | 37.13 | 47.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,5000000 | 13.51 | 6.75
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,5000000 | 11.11 | 5.55
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 12.3
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1,0000000 | 8.64 | 8.64
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0090000 | 6.84 | 0.06
|  | 3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 | 2.04 | 2.04
|  | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 1,0000000 | 14.09 | 14.09
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 24.83
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 37.13
SERVIÇO | SINAPI | 83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" |  |  |  | UN | 42.68 | 54.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO-DE-OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,6000000 | 13.51 | 8.1
|  | 88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0,6000000 | 11.11 | 6.66
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 14.76
MATERIAL/SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1,0000000 | 11.73 | 11.73
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0090000 | 6.84 | 0.06
|  | 3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 | 2.04 | 2.04
|  | 6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 1,0000000 | 14.09 | 14.09
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 27.92
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 42.68
INSUMO | SINAPI | 738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H |  |  |  | UN | 1687.26 | 2154.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | 1 | 1687.26 | 1687.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1687.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1687.26
INSUMO | SINAPI | 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H |  |  |  | UN | 3423.11 | 4371.79
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | 1 | 3423.11 | 3423.11
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3423.11
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3423.11
INSUMO | SINAPI | 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H |  |  |  | UN | 970.58 | 1239.57
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 1 | 970.58 | 970.58
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 970.58
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 970.58
INSUMO | SINAPI | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) |  |  |  | UN | 373.68 | 477.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 1 | 373.68 | 373.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 373.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 373.68
INSUMO | SINAPI | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) |  |  |  | UN | 179.33 | 229.04
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 1 | 179.33 | 179.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 179.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 179.33
INSUMO | SINAPI | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) |  |  |  | UN | 29.8 | 38.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1 | 29.8 | 29.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 29.8
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 29.8
INSUMO | SINAPI | 1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" |  |  |  | UN | 259.68 | 331.65
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 1 | 259.68 | 259.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 259.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 259.68
INSUMO | SINAPI | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" |  |  |  | UN | 133.97 | 171.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 1 | 133.97 | 133.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 133.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 133.97
INSUMO | SINAPI | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" |  |  |  | UN | 270.72 | 345.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 1 | 270.72 | 270.72
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 270.72
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 270.72
INSUMO | SINAPI | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" |  |  |  | UN | 112.97 | 144.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 1 | 112.97 | 112.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 112.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 112.97
INSUMO | SINAPI | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA |  |  |  | UN | 260.26 | 332.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 260.26 | 260.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 260.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 260.26
INSUMO | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  |  |  | UN | 6.84 | 8.74
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1 | 6.84 | 6.84
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 6.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.84
INSUMO | SINAPI | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" |  |  |  | UN | 37.87 | 48.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 37.87 | 37.87
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 37.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 37.87
INSUMO | SINAPI | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" |  |  |  | UN | 60.97 | 77.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 1 | 60.97 | 60.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 60.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 60.97
INSUMO | SINAPI | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) |  |  |  | KG | 16.52 | 21.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 1 | 16.52 | 16.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 16.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 16.52
INSUMO | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  |  |  | UN | 3.97 | 5.08
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.97 | 3.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.97
INSUMO | SINAPI | 39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  | M | 2.09 | 2.67
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 2.09 | 2.09
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.09
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.09
INSUMO | SINAPI | 39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  |  |  | M | 1.82 | 2.33
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 1.82 | 1.82
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.82
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.82
INSUMO | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS |  |  |  | M | 1.81 | 2.32
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1 | 1.81 | 1.81
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.81
INSUMO | SINAPI | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO |  |  |  | M | 9.6 | 12.27
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1 | 9.6 | 9.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.6
INSUMO | SINAPI | 2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO |  |  |  | M | 19.01 | 24.28
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1 | 19.01 | 19.01
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 19.01
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 19.01
INSUMO | SINAPI | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A |  |  |  | UN | 195.59 | 249.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 195.59 | 195.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 195.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 195.59
INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  |  |  | UN | 12.91 | 16.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 12.91 | 12.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 12.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.91
INSUMO | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  |  |  | UN | 0.88 | 1.13
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 0.88 | 0.88
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.88
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.88
INSUMO | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  |  |  | UN | 0.68 | 0.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.68 | 0.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.68
INSUMO | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  |  |  | UN | 7.65 | 9.78
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 7.65 | 7.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 7.65
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.65
INSUMO | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A |  |  |  | UN | 53.79 | 68.7
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 53.79 | 53.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 53.79
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 53.79
INSUMO | SINAPI | 36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 13.07 | 16.7
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 13.07 | 13.07
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 13.07
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.07
INSUMO | SINAPI | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO |  |  |  | M | 37.7 | 48.16
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 1 | 37.7 | 37.7
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 37.7
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 37.7
INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 14.68 | 18.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 14.68 | 14.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 14.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.68
INSUMO | SINAPI | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" |  |  |  | UN | 5.84 | 7.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 5.84 | 5.84
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 5.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.84
INSUMO | SINAPI | 3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM |  |  |  | UN | 39.61 | 50.59
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 1 | 39.61 | 39.61
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 39.61
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 39.61
INSUMO | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 32.97 | 42.12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 32.97 | 32.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 32.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 32.97
INSUMO | SINAPI | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 3.18 | 4.07
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.18 | 3.18
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.18
INSUMO | SINAPI | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 0.3 | 0.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.3
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.3
INSUMO | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 0.45 | 0.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.45 | 0.45
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.45
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.45
INSUMO | SINAPI | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  |  |  | UN | 1.86 | 2.38
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.86 | 1.86
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.86
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.86
INSUMO | SINAPI | 20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL |  |  |  | UN | 76.21 | 97.34
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1 | 76.21 | 76.21
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 76.21
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 76.21
INSUMO | SINAPI | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" |  |  |  | UN | 25.29 | 32.3
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 25.29 | 25.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 25.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 25.29
INSUMO | SINAPI | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA |  |  |  | UN | 7.87 | 10.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 7.87 | 7.87
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 7.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.87
INSUMO | SINAPI | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM |  |  |  | UN | 32.69 | 41.76
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 1 | 32.69 | 32.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 32.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 32.69
INSUMO | SINAPI | 12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM |  |  |  | UN | 9.41 | 12.02
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 1 | 9.41 | 9.41
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.41
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.41
INSUMO | SINAPI | 50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM |  |  |  | UN | 20.71 | 26.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 1 | 20.71 | 20.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 20.71
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 20.71
INSUMO | SINAPI | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" |  |  |  | UN | 44.07 | 56.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 1 | 44.07 | 44.07
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 44.07
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 44.07
INSUMO | SINAPI | 11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  |  |  | UN | 13.77 | 17.59
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 13.77 | 13.77
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 13.77
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.77
INSUMO | SINAPI | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" |  |  |  | UN | 15.2 | 19.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 15.2 | 15.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 15.2
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 15.2
INSUMO | SINAPI | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" |  |  |  | UN | 9.77 | 12.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 9.77 | 9.77
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.77
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.77
INSUMO | SINAPI | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" |  |  |  | UN | 2.44 | 3.12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 | 2.44 | 2.44
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.44
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.44
INSUMO | SINAPI | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA |  |  |  | UN | 17.46 | 22.3
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 1 | 17.46 | 17.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 17.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 17.46
INSUMO | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR |  |  |  | UN | 11.13 | 14.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1 | 11.13 | 11.13
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 11.13
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11.13
INSUMO | SINAPI | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 4.86 | 6.21
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.86 | 4.86
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.86
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.86
INSUMO | SINAPI | 38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 20.85 | 26.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 20.85 | 20.85
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 20.85
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 20.85
INSUMO | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  |  |  | UN | 22.97 | 29.34
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 22.97 | 22.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 22.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 22.97
INSUMO | SINAPI | 11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  |  |  | UN | 8.94 | 11.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 8.94 | 8.94
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 8.94
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.94
INSUMO | SINAPI | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA |  |  |  | UN | 28.57 | 36.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 28.57 | 28.57
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 28.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 28.57
INSUMO | SINAPI | 11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  |  |  | M3 | 540.99 | 690.92
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 540.99 | 540.99
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 540.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 540.99
INSUMO | SINAPI | 11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  | M3 | 801.34 | 1023.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 801.34 | 801.34
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 801.34
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 801.34
INSUMO | SINAPI | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO |  |  |  | UN | 73.42 | 93.77
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 73.42 | 73.42
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 73.42
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 73.42
INSUMO | SINAPI | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | UN | 2.14 | 2.74
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.14 | 2.14
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.14
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.14
INSUMO | SINAPI | 2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO |  |  |  | M | 12.59 | 16.09
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 1 | 12.59 | 12.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 12.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.59
INSUMO | SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  |  |  | M | 3.54 | 4.53
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1 | 3.54 | 3.54
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.54
INSUMO | SINAPI | 318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) |  |  |  | UN | 7.57 | 9.68
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 1 | 7.57 | 7.57
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 7.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.57
INSUMO | SINAPI | 12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" |  |  |  | UN | 1542.94 | 1970.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | 1 | 1542.94 | 1542.94
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1542.94
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1542.94
INSUMO | SINAPI | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" |  |  |  | UN | 158.59 | 202.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 1 | 158.59 | 158.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 158.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 158.59
INSUMO | SINAPI | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 4.58 | 5.86
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 4.58 | 4.58
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.58
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.58
INSUMO | SINAPI | 1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM |  |  |  | UN | 14.39 | 18.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM | UN | 1 | 14.39 | 14.39
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 14.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.39
INSUMO | SINAPI | 12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM |  |  |  | UN | 35.54 | 45.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM | UN | 1 | 35.54 | 35.54
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 35.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 35.54
INSUMO | SINAPI | 1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM |  |  |  | UN | 49.91 | 63.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM | UN | 1 | 49.91 | 49.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 49.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 49.91
INSUMO | SINAPI | 1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 9.52 | 12.16
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 9.52 | 9.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.52
INSUMO | SINAPI | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 9.88 | 12.63
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 9.88 | 9.88
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.88
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.88
INSUMO | SINAPI | 1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 22.22 | 28.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 22.22 | 22.22
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 22.22
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 22.22
INSUMO | SINAPI | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 25.28 | 32.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 25.28 | 25.28
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 25.28
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 25.28
INSUMO | SINAPI | 20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  |  |  | UN | 9.73 | 12.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 9.73 | 9.73
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.73
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.73
INSUMO | SINAPI | 20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  |  |  | UN | 29.18 | 37.27
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 29.18 | 29.18
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 29.18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 29.18
INSUMO | SINAPI | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 36.79 | 46.99
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 36.79 | 36.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 36.79
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.79
INSUMO | SINAPI | 11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 30.59 | 39.08
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 30.59 | 30.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 30.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 30.59
INSUMO | SINAPI | 3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 6.47 | 8.27
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 6.47 | 6.47
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 6.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.47
INSUMO | SINAPI | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UN | 0.72 | 0.92
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.72 | 0.72
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.72
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.72
INSUMO | SINAPI | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA |  |  |  | UN | 0.62 | 0.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.62 | 0.62
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.62
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.62
INSUMO | SINAPI | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  |  |  | UN | 9.69 | 12.38
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 9.69 | 9.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.69
INSUMO | SINAPI | 1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  |  |  | UN | 12.16 | 15.54
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 12.16 | 12.16
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 12.16
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.16
INSUMO | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | UN | 22.7 | 29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
|  | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 1 | 22.7 | 22.7
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 22.7
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 22.7

## Composições (CODEVASF)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CODEVASF)
Tabela de Custos: FEV/2018
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 01 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL |  |  |  | UN | 1872.19 | 2391.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0001 | PASSAGEM | UNID. | 4 | 15.58 | 62.32
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 62.32
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 3465 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) | KM | 350 | 2.35 | 822.5
|  | 4994 | CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1518/36 - 5 M³ - 8,8 T | H | 7 | 36.08 | 252.56
|  | 10434 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9 T - FONTE:DNIT | H | 10 | 73.48 | 734.81
[6 empty] | PARCIAL: | 1809.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1872.19
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL |  |  |  | UN | 1872.19 | 2391.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0001 | PASSAGEM | UNID. | 4 | 15.58 | 62.32
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 62.32
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 3465 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) | KM | 350 | 2.35 | 822.5
|  | 4994 | CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1518/36 - 5 M³ - 8,8 T | H | 7 | 36.08 | 252.56
|  | 10434 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9 T - FONTE:DNIT | H | 10 | 73.48 | 734.81
[6 empty] | PARCIAL: | 1809.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1872.19
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 03 | LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | UN | 292666.3 | 373779.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | MÊS | 1 | 391.5 | 391.5
|  | I8613 | TELEFONE FIXO | UNxMÊS | 1 | 199.67 | 199.67
|  | I2321 | ENERGIA ELETRICA | KWH | 500 | 0.45 | 225
|  | I2294 | ÁGUA E ESGOTO | M3 | 8 | 4.93 | 39.44
|  | 10562 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 23.49 | 23.49
|  | 10563 | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 1 | 58.23 | 58.23
|  | 10558 | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 1 | 69.69 | 69.69
|  | 93557 | EPI PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 149.3 | 149.3
|  | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | 1 | 10690.96 | 10690.96
|  | 40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 0.7 | 9595.56 | 6716.89
|  | I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HxMÊS | 0.8 | 1495.58 | 1196.46
|  | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 3987.27 | 3987.27
|  | I8588 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 0.8 | 2370.12 | 1896.1
|  | 40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 0.6 | 1716.52 | 1029.91
|  | 40862 | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | MES | 1 | 324.04 | 324.04
|  | 40861 | TRANSPORTE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO | MES | 1 | 71.42 | 71.42
|  | I8617 | VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 1 | 1495.58 | 1495.58
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 28564.95
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | M0003 | TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) | MÊS | 0.5 | 1403.35 | 701.68
[6 empty] | PARCIAL: | 701.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO - R$ | 29266.63
[6 empty] | TOTAL DO SERVIÇO | 10
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 292666.3
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 04 | CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, SOM AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR-COND.,QUE FICARÁ À DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL, EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E LUBR.,LAV.,ETC |  |  |  | UN | 4550.68 | 5811.86
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0004 | CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, SOM AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR-COND.,QUE FICARÁ À DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL, EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E LUBR.,LAV.,ETC | UNID. | 1 | 4550.68 | 4550.68
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4550.68
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4550.68
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 05 | PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | UN | 9816.62 | 12537.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 90778 | ENGENHEIRO | H | 126.8573 | 62.77 | 7962.83
|  | 88252 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 166.8573 | 11.11 | 1853.79
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 9816.62
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9816.62
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 06 | ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  | UN | 5475 | 6993
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 60 | 62.77 | 3766.2
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 120 | 14.24 | 1708.8
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 5475
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5475
SERVIÇO | CODEVASF | COMP. 07 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | UN | 4798.3 | 6128.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 60.2439 | 53.78 | 3239.92
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 10.2439 | 12.78 | 130.92
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 100.2439 | 14.24 | 1427.46
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4798.3
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4798.3
SERVIÇO | CODEVASF | ELE01 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO (ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) |  |  |  | UN | 2106.9 | 2699.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 16.5443 | 53.78 | 889.75
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 32.5443 | 12.78 | 415.92
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 32.5443 | 13.51 | 439.67
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 32.5443 | 11.11 | 361.56
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2106.9
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2106.9
SERVIÇO | CODEVASF | ELE02 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO (ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) |  |  |  | UN | 1585.29 | 2024.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 12.4643 | 53.78 | 670.33
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 24.4643 | 12.78 | 312.65
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 24.4643 | 13.51 | 330.51
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 24.4643 | 11.11 | 271.8
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1585.29
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1585.29
SERVIÇO | CODEVASF | ELE03 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA EXTENSÃO DE REDE |  |  |  | KM | 2176.61 | 2779.84
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 31.9996 | 53.78 | 1720.94
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 31.9996 | 14.24 | 455.67
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2176.61
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2176.61
SERVIÇO | CODEVASF | ELE04 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE |  |  |  | KM | 6054.03 | 7731.84
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 24.9269 | 53.78 | 1340.57
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 60.9269 | 12.78 | 778.65
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 60.9269 | 13.51 | 823.12
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 60.9269 | 11.11 | 676.9
|  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK | H | 24.9269 | 23.04 | 574.31
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4193.55
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 24 | 77.52 | 1860.48
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1860.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6054.03
SERVIÇO | CODEVASF | ELE05 | SERVIÇO PARA PROJETO EXECUTIVO DA SUBESTAÇÃO |  |  |  | UN | 1632.46 | 2084.88
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 24 | 53.78 | 1290.71
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 24 | 14.24 | 341.75
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1632.46
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1632.46
SERVIÇO | CODEVASF | ELE06 | SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO |  |  |  | UN | 1455.71 | 1863.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 8.2173 | 53.78 | 441.93
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 16.2173 | 12.78 | 207.26
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 16.2173 | 13.51 | 219.1
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 16.2173 | 11.11 | 180.17
|  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK | H | 4.2173 | 23.04 | 97.17
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1145.63
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 4 | 77.52 | 310.08
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 310.08
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1455.71
SERVIÇO | CODEVASF | ELE07 | COMISSIONAMENTO E STARTUP DO SISTEMA COMPLETO (CAPTAÇÃO E ETA - ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) |  |  |  | UN | 1795.26 | 2299.36
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 16.4079 | 53.78 | 882.42
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 24.4079 | 12.78 | 311.93
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 24.4079 | 13.51 | 329.75
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 24.4079 | 11.11 | 271.16
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1795.26
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1795.26
SERVIÇO | CODEVASF | ELE08 | SERVIÇO PARA PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DO SAA (CAPTAÇÃO E ETA - ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS E UMBURANAS) |  |  |  | UN | 1632.46 | 2084.88
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 24 | 53.78 | 1290.71
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 24 | 14.24 | 341.75
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1632.46
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1632.46
SERVIÇO | CODEVASF | ELE09 | COMISSIONAMENTO E STARTUP DO SISTEMA COMPLETO (ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) |  |  |  | UN | 1424.37 | 1824.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 12.34 | 53.78 | 663.65
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 20.34 | 12.78 | 259.95
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 20.34 | 13.51 | 274.79
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 20.34 | 11.11 | 225.98
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1424.37
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1424.37
SERVIÇO | CODEVASF | ELE010 | SERVIÇO PARA PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DO SAA(ILHA DA VILA E RIACHO DA MADEIRA) |  |  |  | UN | 1360.38 | 1737.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 20 | 53.78 | 1075.59
|  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 20 | 14.24 | 284.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1360.38
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1360.38
SERVIÇO | CODEVASF | ELE11 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CASA DE QUÍMICA (ALEGRE, BOA PAZ, BOM JESUS, UMBURANAS, RIACHO DA MADEIRA) |  |  |  | UN | 2633.62 | 3374.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 20.6801 | 53.78 | 1112.18
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 40.6801 | 12.78 | 519.89
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 40.6801 | 13.51 | 549.59
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 40.6801 | 11.11 | 451.96
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2633.62
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2633.62
SERVIÇO | CODEVASF | ELE12 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS DA CASA DE QUÍMICA (ILHA DA VILA) |  |  |  | UN | 2106.89 | 2699.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 16.5442 | 53.78 | 889.75
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 32.5442 | 12.78 | 415.91
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 32.5442 | 13.51 | 439.67
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 32.5442 | 11.11 | 361.56
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2106.89
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2106.89
SERVIÇO | CODEVASF | ELE13 | SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DO SPDA DO RESERVATÓRIO |  |  |  | UN | 154.05 | 196.76
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 0.5343 | 53.78 | 28.73
|  | 88266 | ELETROTECNICO | H | 2.0343 | 12.78 | 26
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 4.0343 | 13.51 | 54.5
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 4.0343 | 11.11 | 44.82
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 154.05
SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 154.05
INSUMO | COTAÇÃO | COTAÇÃO1 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ( 10KG) |  |  |  | UN | 160.31 | 204.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0005 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ( 10KG) | UN | 1 | 160.31 | 160.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 160.31
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 160.31
INSUMO | COTAÇÃO | COTAÇÃO2 | DISPERSOR HIDRÁULICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DOS FILTROS DA ETA |  |  |  | UN | 2149.33 | 2745
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | M0007 | DISPERSOR HIDRÁULICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DOS FILTROS DA ETA | UN | 1 | 2149.33 | 2149.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2149.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2149.33
INSUMO | COMPRASNET | 5388 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM |  |  |  | UN | 265.55 | 339.15
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5388 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM | UN | 1 | 265.55 | 265.55
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 265.55
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 265.55
INSUMO | COMPRASNET | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM |  |  |  | UN | 702.35 | 897
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM | UN | 1 | 702.35 | 702.35
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 702.35
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 702.35
INSUMO | COMPRASNET | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM |  |  |  | UN | 151.31 | 193.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM | UN | 1 | 151.31 | 151.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 151.31
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 151.31
INSUMO | COMPRASNET | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  | UN | 8.11 | 10.36
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 8.11 | 8.11
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 8.11
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.11
INSUMO | COMPRASNET | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM |  |  |  | UN | 1.52 | 1.95
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM | UN | 1 | 1.52 | 1.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.52
INSUMO | COMPRASNET | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM |  |  |  | UN | 1.55 | 1.98
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM | UN | 1 | 1.55 | 1.55
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.55
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.55
INSUMO | COMPRASNET | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM |  |  |  | UN | 2.34 | 3
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM | UN | 1 | 2.34 | 2.34
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.34
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.34
INSUMO | COMPRASNET | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM |  |  |  | UN | 6.97 | 8.91
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM | UN | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 6.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.97
INSUMO | COMPRASNET | 9422 | LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍ NIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUISIVE POSTE DE 4M, REF. EX08- S1E40T4 DA LUMICENTER OU SIMILAR |  |  |  | UN | 398.46 | 508.9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9422 | LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍ NIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUISIVE POSTE DE 4M, REF. EX08- S1E40T4 DA LUMICENTER OU SIMILAR | UN | 1 | 398.46 | 398.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 398.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 398.46
INSUMO | COMPRASNET | I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² 0,6/1 KV |  |  |  | M | 12.33 | 15.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² 0,6/1 KV | M | 1 | 12.33 | 12.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 12.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.33
INSUMO | COMPRASNET | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 |  |  |  | M | 4.28 | 5.47
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 1 | 4.28 | 4.28
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4.28
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.28
INSUMO | COMPRASNET | I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² 0,6/1 KV |  |  |  | M | 5.23 | 6.68
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² 0,6/1 KV | M | 1 | 5.23 | 5.23
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 5.23
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.23
INSUMO | COMPRASNET | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - VERMELHO) |  |  |  | M | 0.45 | 0.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - VERMELHO) | M | 1 | 0.45 | 0.45
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.45
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.45
INSUMO | COMPRASNET | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  |  |  | M | 30.46 | 38.91
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1 | 30.46 | 30.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 30.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 30.46
INSUMO | COMPRASNET | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  |  |  | M | 14.03 | 17.92
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1 | 14.03 | 14.03
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 14.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.03
INSUMO | COMPRASNET | I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 |  |  |  | UN | 164.11 | 209.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 1 | 164.11 | 164.11
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 164.11
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 164.11
INSUMO | COMPRASNET | 5359 | CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  |  |  | UN | 81.69 | 104.34
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5359 | CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 1 | 81.69 | 81.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 81.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 81.69
INSUMO | COMPRASNET | 5333 | CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  |  |  | UN | 75.95 | 97
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5333 | CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 1 | 75.95 | 75.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 75.95
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 75.95
INSUMO | COMPRASNET | Comprasnet | SULFATO DE ALUMÍNIO (2KG) |  |  |  | UN | 8.2 | 10.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | Comprasnet | SULFATO DE ALUMÍNIO (2KG) | UN | 1 | 8.2 | 8.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 8.2
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.2
INSUMO | COMPRASNET | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | M | 1.21 | 1.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 1.21 | 1.21
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.21
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.21
INSUMO | COMPRASNET | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | M | 5.22 | 6.67
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 5.22 | 5.22
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 5.22
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.22
INSUMO | COMPRASNET | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | M | 7.04 | 9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 7.04 | 7.04
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 7.04
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.04
INSUMO | COMPRASNET | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  | UN | 38.44 | 49.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 38.44 | 38.44
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 38.44
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 38.44
INSUMO | COMPRASNET | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO |  |  |  | UN | 2.68 | 3.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 2.68 | 2.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.68
INSUMO | COMPRASNET | I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH |  |  |  | UN | 432.26 | 552.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH | UN | 1 | 432.26 | 432.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 432.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 432.26
INSUMO | COMPRASNET | 6083 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M |  |  |  | UN | 1370.25 | 1750
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 6083 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M | UN | 1 | 1370.25 | 1370.25
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1370.25
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1370.25
INSUMO | COMPRASNET | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM |  |  |  | UN | 3.56 | 4.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM | UN | 1 | 3.56 | 3.56
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 3.56
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.56
INSUMO | COMPRASNET | 36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 10.12 | 12.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 10.12 | 10.12
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 10.12
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 10.12
INSUMO | COMPRASNET | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | M | 0.79 | 1.02
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 0.79 | 0.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0.79
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.79
INSUMO | COMPRASNET | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  |  |  | M | 1.29 | 1.66
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 1.29 | 1.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.29
INSUMO | COMPRASNET | 36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 6.49 | 8.3
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 6.49 | 6.49
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 6.49
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.49
INSUMO | COMPRASNET | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 3.13 | 4.01
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 3.13 | 3.13
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 3.13
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.13
INSUMO | COMPRASNET | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 11.74 | 15
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 11.74 | 11.74
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 11.74
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11.74
INSUMO | COMPRASNET | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  |  |  | M | 4.87 | 6.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 4.87 | 4.87
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.87
INSUMO | COMPRASNET | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 9.02 | 11.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 9.02 | 9.02
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 9.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.02
INSUMO | COMPRASNET | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 19.8 | 25.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 19.8 | 19.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 19.8
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 19.8
INSUMO | COMPRASNET | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  |  |  | UN | 9.39 | 12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS / MÃO DE OBRA
|  | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 9.39 | 9.39
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 9.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.39

## Composições (ORSE)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (ORSE)
Tabela de Custos: ABR/2018
SERVIÇO | ORSE | 11986 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDUR A |  |  |  | UN | 670.13 | 855.91
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6121 | 13.51 | 8.27
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0611 | 1.96 | 0.12
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0027 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 8.45
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0611 | 7.83 | 0.48
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0005 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0027 | 86.13 | 0.23
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0002 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0003 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0004 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0004 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0009 | 53.6 | 0.05
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0014 | 5.69 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0002 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0005 | 4.31 | 0
|  | 12736 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 660.72 | 660.72
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0027 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0011 | 13.86 | 0.02
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0392 | 2.74 | 0.11
[6 empty] | PARCIAL: | 661.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 670.13
SERVIÇO | ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M |  |  |  | M3 | 25 | 31.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.9359 | 11.11 | 21.51
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0012 | 255.26 | 0.31
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.3054 | 1.96 | 0.6
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0135 | 4.42 | 0.06
[6 empty] | PARCIAL: | 22.48
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1527 | 7.83 | 1.2
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0024 | 30.36 | 0.07
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0006 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0018 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0045 | 53.6 | 0.24
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0069 | 5.69 | 0.04
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0003 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0024 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0006 | 13.54 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0135 | 2.51 | 0.03
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0054 | 13.86 | 0.07
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0009 | 7.4 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.2823 | 2.74 | 0.78
[6 empty] | PARCIAL: | 2.52
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 25
SERVIÇO | ORSE | 2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE |  |  |  | M3 | 5.7 | 7.28
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0741 | 11.11 | 0.82
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0075 | 1.96 | 0.01
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0003 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.83
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2482 | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | h | 0.0811 | 58.59 | 4.75
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0075 | 7.83 | 0.06
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0001 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0001 | 53.6 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0002 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0003 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0001 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.007 | 2.74 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 4.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.7
SERVIÇO | ORSE | 3658 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM M EIO ALAGADO |  |  |  | M3 | 3.6 | 4.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0233 | 20.81 | 0.48
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0233 | 11.11 | 0.26
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0024 | 1.96 | 0
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0001 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.74
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4680 | Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance | h | 0.0333 | 84.67 | 2.82
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0024 | 7.83 | 0.02
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0 | 53.6 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0001 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0001 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0022 | 2.74 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 2.86
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.6
SERVIÇO | ORSE | 4577 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M |  |  |  | M3 | 3.72 | 4.76
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0052 | 20.81 | 0.11
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0156 | 11.11 | 0.17
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0016 | 1.96 | 0
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0001 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.28
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2450 | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | h | 0.0219 | 108.9711 | 2.39
|  | 4680 | Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance | h | 0.0101 | 84.67 | 0.86
|  | 2475 | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | h | 0.0015 | 115.45 | 0.17
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0016 | 7.83 | 0.01
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0 | 53.6 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0001 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0015 | 2.74 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.44
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.72
SERVIÇO | ORSE | 2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO |  |  |  | M3 | 341.43 | 436.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.18 | 13.51 | 2.43
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.36 | 13.51 | 4.86
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.9578 | 13.51 | 39.96
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 10.3258 | 11.11 | 114.72
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0057 | 255.26 | 1.45
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.48 | 1.96 | 2.9
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0653 | 4.42 | 0.29
[6 empty] | PARCIAL: | 166.61
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.478 | 7.83 | 11.57
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.5408 | 48.94 | 26.47
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0116 | 30.36 | 0.35
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0029 | 8.22 | 0.02
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0087 | 6.33 | 0.06
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0021 | 86.13 | 0.18
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0653 | 86.13 | 5.62
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0001 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 254.5978 | 0.34 | 86.56
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0013 | 8.97 | 0.01
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0017 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0024 | 9.2 | 0.02
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0024 | 13.31 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0217 | 53.6 | 1.16
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0333 | 5.69 | 0.19
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0011 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0007 | 8.57 | 0.01
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0013 | 11.67 | 0.02
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0003 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0007 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0116 | 4.31 | 0.05
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0021 | 13.54 | 0.03
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.209 | 53.64 | 11.21
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.627 | 43.36 | 27.19
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0653 | 2.51 | 0.16
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.026 | 13.86 | 0.36
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0003 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0007 | 13.08 | 0.01
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0003 | 213.74 | 0.06
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0032 | 7.4 | 0.02
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.2543 | 2.74 | 3.44
[6 empty] | PARCIAL: | 174.82
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 341.43
SERVIÇO | ORSE | 13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE |  |  |  | M3 | 122.68 | 156.82
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.3 | 13.51 | 17.56
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.9563 | 11.11 | 77.28
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0057 | 255.26 | 1.45
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.456 | 1.96 | 2.85
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0644 | 4.42 | 0.28
[6 empty] | PARCIAL: | 99.42
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.456 | 7.83 | 11.41
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0114 | 30.36 | 0.36
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0029 | 8.22 | 0.02
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0086 | 6.33 | 0.05
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0026 | 86.13 | 0.22
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0644 | 86.13 | 5.56
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0005 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0007 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0009 | 9.2 | 0.01
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0009 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0215 | 53.6 | 1.15
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0329 | 5.69 | 0.19
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0013 | 12.37 | 0.02
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0003 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0005 | 11.67 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0003 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0114 | 4.31 | 0.05
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0026 | 13.54 | 0.04
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0644 | 2.51 | 0.16
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0257 | 13.86 | 0.36
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0003 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0039 | 7.4 | 0.03
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.3086 | 2.74 | 3.59
[6 empty] | PARCIAL: | 23.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 122.68
SERVIÇO | ORSE | 9182 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR |  |  |  | M3 | 257.37 | 328.71
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2490 | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | h | 22 | 3.09 | 67.98
|  | 2463 | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) | h | 19.9146 | 9.51 | 189.39
[6 empty] | PARCIAL: | 257.37
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 257.37
SERVIÇO | ORSE | 9 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS |  |  |  | M2 | 5.64 | 7.21
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 13.51 | 0.81
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3216 | 11.11 | 3.57
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0672 | 1.96 | 0.13
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.003 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 4.57
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0672 | 7.83 | 0.52
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0005 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.003 | 86.13 | 0.26
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0 | 12.1 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.001 | 53.6 | 0.05
|  | 10578 | Formão grande | un | 0 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0015 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0005 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.003 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0012 | 13.86 | 0.02
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0604 | 2.74 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 1.07
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.64
SERVIÇO | ORSE | 30 | DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS |  |  |  | M2 | 12.28 | 15.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.13 | 13.51 | 1.76
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.6961 | 11.11 | 7.73
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0006 | 255.26 | 0.15
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1455 | 1.96 | 0.29
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0065 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 9.96
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1455 | 7.83 | 1.14
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0011 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0009 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0065 | 86.13 | 0.56
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0 | 12.1 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0022 | 53.6 | 0.12
|  | 10578 | Formão grande | un | 0 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0033 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0011 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0003 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0065 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0025 | 13.86 | 0.03
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0004 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1308 | 2.74 | 0.36
[6 empty] | PARCIAL: | 2.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.28
SERVIÇO | ORSE | 8038 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | M3 | 18.32 | 23.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 13.51 | 2.03
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.0902 | 11.11 | 12.11
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0009 | 255.26 | 0.23
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.2189 | 1.96 | 0.43
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0097 | 4.42 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 14.84
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.2189 | 7.83 | 1.71
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0017 | 30.36 | 0.05
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0013 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0004 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0097 | 86.13 | 0.84
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0001 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0001 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0032 | 53.6 | 0.17
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0049 | 5.69 | 0.03
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0017 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0004 | 13.54 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0097 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0039 | 13.86 | 0.05
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0006 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.198 | 2.74 | 0.55
[6 empty] | PARCIAL: | 3.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18.32
SERVIÇO | ORSE | 11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 |  |  |  | M2 | 34.05 | 43.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8567 | 13.51 | 11.57
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0818 | 11.11 | 0.91
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0005 | 255.26 | 0.13
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1315 | 1.96 | 0.26
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0058 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 12.9
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1315 | 7.83 | 1.03
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.15 | 9.79 | 1.47
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0009 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0008 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0058 | 86.13 | 0.5
|  | 1346 | Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 10 mm | m2 | 0.1158 | 22.13 | 2.56
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.02 | 4.76 | 0.1
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0019 | 53.6 | 0.1
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.003 | 5.69 | 0.02
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.5332 | 4.6 | 7.05
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0009 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.025 | 7.96 | 0.2
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.1 | 8.12 | 0.81
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0058 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0024 | 13.86 | 0.03
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.1834 | 5.25 | 6.21
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.153 | 4.49 | 0.69
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0919 | 2.74 | 0.25
[6 empty] | PARCIAL: | 21.15
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 34.05
SERVIÇO | ORSE | 7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO |  |  |  | M3 | 304.66 | 389.14
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.18 | 13.51 | 2.43
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.36 | 13.51 | 4.86
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.36 | 13.51 | 4.86
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 7.8062 | 11.11 | 86.73
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0033 | 255.26 | 0.84
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.8672 | 1.96 | 1.7
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0383 | 4.42 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 101.59
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.8672 | 7.83 | 6.79
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.9 | 48.94 | 44.05
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0068 | 30.36 | 0.21
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0017 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0051 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0015 | 86.13 | 0.13
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0383 | 86.13 | 3.3
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0001 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 315 | 0.34 | 107.1
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0003 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0003 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0127 | 53.6 | 0.68
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0195 | 5.69 | 0.11
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0008 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0068 | 4.31 | 0.03
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0015 | 13.54 | 0.02
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.21 | 53.64 | 11.26
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.62 | 43.36 | 26.88
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0383 | 2.51 | 0.1
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0152 | 13.86 | 0.21
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0023 | 7.4 | 0.02
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.7758 | 2.74 | 2.13
[6 empty] | PARCIAL: | 203.07
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 304.66
SERVIÇO | ORSE | 3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 |  |  |  | M2 | 3.35 | 4.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0702 | 13.51 | 0.95
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0902 | 11.11 | 1
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0224 | 1.96 | 0.04
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0011 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.99
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0224 | 7.83 | 0.19
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0054 | 39.15 | 0.22
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0002 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0011 | 86.13 | 0.09
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 2.2692 | 0.34 | 0.77
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0001 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0001 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0004 | 53.6 | 0.02
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0004 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0011 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0004 | 13.86 | 0.01
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0178 | 2.74 | 0.05
[6 empty] | PARCIAL: | 1.36
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.35
SERVIÇO | ORSE | 8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL |  |  |  | M2 | 39.45 | 50.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5059 | 13.51 | 6.83
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5059 | 11.11 | 5.62
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0006 | 255.26 | 0.15
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1628 | 1.96 | 0.32
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0072 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 12.95
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1628 | 7.83 | 1.27
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0012 | 30.36 | 0.04
|  | 3116 | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | m | 4 | 5.56 | 22.24
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.001 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0072 | 86.13 | 0.62
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0024 | 53.6 | 0.13
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0036 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0012 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0072 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0028 | 13.86 | 0.04
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 7170 | Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de obras | m2 | 1.05 | 1.57 | 1.65
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1276 | 2.74 | 0.36
[6 empty] | PARCIAL: | 26.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 39.45
SERVIÇO | ORSE | 9642 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3 X 5 CM E RIPA 5 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS |  |  |  | M2 | 52.35 | 66.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7593 | 13.51 | 10.26
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.7593 | 11.11 | 8.44
|  | 3052 | Aparelhamento de ripa de madeira de lei | m | 5 | 0.16 | 0.8
|  | 3053 | Aparelhamento de ripão de madeira de lei | m | 3.338 | 0.56 | 1.87
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.001 | 255.26 | 0.26
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.2444 | 1.96 | 0.48
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0108 | 4.42 | 0.05
[6 empty] | PARCIAL: | 22.16
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.01
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.04
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.2444 | 7.83 | 1.9
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0018 | 30.36 | 0.04
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0014 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0108 | 86.13 | 0.93
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0036 | 53.6 | 0.19
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0056 | 5.69 | 0.03
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0018 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.2 | 8.49 | 1.7
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0108 | 2.51 | 0.03
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0044 | 13.86 | 0.06
|  | 1975 | Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm | m | 5 | 2.18 | 10.9
|  | 9410 | Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm | m | 3.3327 | 4.14 | 13.8
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0004 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1914 | 2.74 | 0.52
[6 empty] | PARCIAL: | 30.19
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 52.35
SERVIÇO | ORSE | 4652 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - REN NER OU SIMILAR |  |  |  | M2 | 18.47 | 23.61
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3644 | 13.51 | 4.92
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1144 | 11.11 | 1.27
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0763 | 1.96 | 0.15
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0033 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 6.43
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0763 | 7.83 | 0.6
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0005 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0033 | 86.13 | 0.28
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0 | 109.07 | 0
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0002 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0012 | 53.6 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0022 | 17.69 | 0.04
|  | 4287 | Primer a base de epóxi bicomponente - REZINC WBS 522 - RENNER ou similar | l | 0.18 | 57.89 | 10.42
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0033 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0013 | 13.86 | 0.02
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0012 | 18.26 | 0.02
|  | 4288 | Solvente WBS 494 - RENNER ou Diluente NR.951 ou similar | l | 0.02 | 20.03 | 0.4
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0022 | 4.38 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0562 | 2.74 | 0.15
[6 empty] | PARCIAL: | 12.04
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18.47
SERVIÇO | ORSE | 10384 | PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM:4,0 X 2,0M, C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO), BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16 " X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M |  |  |  | UN | 1696.62 | 2167.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.6567 | 13.51 | 35.89
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 18.6567 | 13.51 | 252.05
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 5.3661 | 11.11 | 59.62
|  | 88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | h | 18.6567 | 13.51 | 252.05
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0266 | 255.26 | 6.79
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 6.776 | 1.4258 | 9.66
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.2995 | 4.42 | 1.32
[6 empty] | PARCIAL: | 617.38
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11272 | Alicate Climpador ( cripador ) | un | 0.0024 | 52.34 | 0.13
|  | 11275 | Alicate de pressão 11" | un | 0.0048 | 12.36 | 0.06
|  | 11277 | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | un | 0.0048 | 56.29 | 0.27
|  | 11276 | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | un | 0.0048 | 34.85 | 0.17
|  | 11278 | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | un | 0.0048 | 19.18 | 0.09
|  | 11279 | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | un | 0.0048 | 45.26 | 0.22
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 6.776 | 7.83 | 53.06
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0048 | 15.27 | 0.07
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.2592 | 39.15 | 10.15
|  | 257 | Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) | m | 58.8 | 7.53 | 442.76
|  | 11281 | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | un | 0.0192 | 93.89 | 1.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0533 | 30.36 | 1.62
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0133 | 8.22 | 0.11
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.04 | 6.33 | 0.25
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0021 | 86.13 | 0.18
|  | 11284 | Cavalete de ferro nº 1 | un | 0.0048 | 53.2 | 0.26
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.2995 | 86.13 | 25.8
|  | 11280 | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | un | 0.0048 | 101.43 | 0.49
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 108.5192 | 0.34 | 36.9
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0032 | 8.97 | 0.03
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.004 | 6.4 | 0.03
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0056 | 9.2 | 0.05
|  | 10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 22.4 | 15.65 | 350.56
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0056 | 13.31 | 0.07
|  | 11282 | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker | un | 0.0048 | 291.6 | 1.4
|  | 11273 | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | un | 0.0048 | 117 | 0.56
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0998 | 53.6 | 5.35
|  | 11285 | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | un | 0.0024 | 2172.64 | 5.21
|  | 11274 | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | un | 0.0072 | 10.26 | 0.07
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.1531 | 5.69 | 0.87
|  | 11286 | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | un | 0.0072 | 216.94 | 1.56
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0011 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0016 | 8.57 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0032 | 11.67 | 0.04
|  | 11270 | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | un | 0.0072 | 19.02 | 0.14
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0008 | 12.76 | 0.01
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0016 | 7.05 | 0.01
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0533 | 4.31 | 0.23
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0021 | 13.54 | 0.03
|  | 1735 | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m) | m | 8 | 15.26 | 122.08
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.2995 | 2.51 | 0.75
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.1198 | 13.86 | 1.66
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0008 | 13.35 | 0.01
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0016 | 13.08 | 0.02
|  | 11283 | Selador horizontal para fita de aço 1" | un | 0.0024 | 386.16 | 0.93
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0008 | 213.74 | 0.17
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0032 | 7.4 | 0.02
|  | 11271 | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | un | 0.0024 | 45.06 | 0.11
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0048 | 20.58 | 0.1
|  | 2378 | Vale transporte | un | 4.6571 | 2.74 | 12.76
[6 empty] | PARCIAL: | 1079.24
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1696.62
SERVIÇO | ORSE | 8753 | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS C HATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS |  |  |  | M2 | 209.68 | 267.85
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4162 | 13.51 | 5.62
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.4162 | 13.51 | 32.64
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.7569 | 11.11 | 8.41
|  | 88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | h | 3 | 13.51 | 40.53
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0033 | 255.26 | 0.84
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.847 | 1.96 | 1.66
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0374 | 4.42 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 89.87
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11272 | Alicate Climpador ( cripador ) | un | 0.0003 | 52.34 | 0.02
|  | 11275 | Alicate de pressão 11" | un | 0.0006 | 12.36 | 0.01
|  | 11277 | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | un | 0.0006 | 56.29 | 0.03
|  | 11276 | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | un | 0.0006 | 34.85 | 0.02
|  | 11278 | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | un | 0.0006 | 19.18 | 0.01
|  | 11279 | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | un | 0.0006 | 45.26 | 0.03
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.847 | 7.83 | 6.63
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0006 | 15.27 | 0.01
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0324 | 39.15 | 1.27
|  | 257 | Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) | m | 1.31 | 7.1865 | 9.41
|  | 261 | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | m | 4.6462 | 5.33 | 24.76
|  | 11281 | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | un | 0.0024 | 93.89 | 0.23
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0067 | 30.36 | 0.2
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0016 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.005 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 11284 | Cavalete de ferro nº 1 | un | 0.0006 | 53.2 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0374 | 86.13 | 3.22
|  | 11280 | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | un | 0.0006 | 101.43 | 0.06
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 13.5577 | 0.34 | 4.61
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0004 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0005 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0007 | 9.2 | 0.01
|  | 10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 2.2162 | 15.65 | 34.68
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0007 | 13.31 | 0.01
|  | 11282 | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker | un | 0.0006 | 291.6 | 0.17
|  | 11273 | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | un | 0.0006 | 117 | 0.07
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0125 | 53.6 | 0.67
|  | 11285 | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | un | 0.0003 | 2172.64 | 0.65
|  | 11274 | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | un | 0.0009 | 10.26 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0192 | 5.69 | 0.11
|  | 11286 | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | un | 0.0009 | 216.94 | 0.2
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0002 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0004 | 11.67 | 0
|  | 11270 | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | un | 0.0009 | 19.02 | 0.02
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0002 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0067 | 4.31 | 0.03
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 1735 | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m) | m | 2 | 15.26 | 30.52
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0374 | 2.51 | 0.09
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.015 | 13.86 | 0.21
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0002 | 13.08 | 0
|  | 11283 | Selador horizontal para fita de aço 1" | un | 0.0003 | 386.16 | 0.12
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0004 | 7.4 | 0
|  | 11271 | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | un | 0.0003 | 45.06 | 0.01
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0006 | 20.58 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.582 | 2.74 | 1.59
[6 empty] | PARCIAL: | 119.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 209.68
SERVIÇO | ORSE | 6029 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS TÉRREAS |  |  |  | UN | 528.35 | 675.27
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 4.5928 | 20.81 | 95.58
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 13.7128 | 13.51 | 185.26
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 13.1528 | 11.11 | 146.13
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0134 | 255.26 | 3.42
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 3.428 | 1.96 | 6.72
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1515 | 4.42 | 0.67
[6 empty] | PARCIAL: | 437.78
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 3.429 | 7.83 | 26.85
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0269 | 30.36 | 0.82
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0067 | 8.22 | 0.06
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0202 | 6.33 | 0.13
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0033 | 86.13 | 0.28
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1515 | 86.13 | 13.05
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0086 | 6.4 | 0.06
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0017 | 109.07 | 0.19
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0068 | 11.9 | 0.08
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0505 | 53.6 | 2.71
|  | 1332 | Líquido selador acrílico | l | 1.12 | 4.85 | 5.43
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 2.8 | 0.31 | 0.87
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0775 | 5.69 | 0.44
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0017 | 12.37 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0269 | 4.31 | 0.12
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0033 | 13.54 | 0.04
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.077 | 17.69 | 1.36
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1515 | 2.51 | 0.38
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0606 | 13.86 | 0.84
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0394 | 18.26 | 0.72
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.005 | 7.4 | 0.04
|  | 7356 | Tinta acrilica premium, cor branco fosco | l | 2.16 | 13.15 | 28.4
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.077 | 4.38 | 0.34
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.6771 | 2.74 | 7.34
[6 empty] | PARCIAL: | 90.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 528.35
SERVIÇO | ORSE | 2372 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLU NAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR |  |  |  | M2 | 117.56 | 150.33
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0855 | 13.51 | 1.16
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.178 | 13.51 | 2.4
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.7211 | 13.51 | 23.25
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0458 | 13.51 | 0.62
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2.4653 | 11.11 | 27.39
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0027 | 255.26 | 0.69
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6539 | 1.96 | 1.28
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.029 | 4.42 | 0.13
[6 empty] | PARCIAL: | 56.92
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 1.04 | 3.34 | 3.47
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6539 | 7.83 | 5.12
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0195 | 9.79 | 0.19
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.0208 | 7.37 | 0.15
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.0147 | 48.94 | 0.72
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0809 | 39.15 | 3.17
|  | 650 | Bloco vedacao concreto 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136) | un | 10.4061 | 1.29 | 13.42
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.005 | 30.36 | 0.15
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 2.2027 | 0.63 | 1.39
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.001 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0037 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0005 | 86.13 | 0.04
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.029 | 86.13 | 2.5
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 31.2692 | 0.34 | 10.63
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.001 | 8.97 | 0.01
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.0759 | 19.61 | 1.49
|  | 634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | m3 | 0.013 | 176.28 | 2.29
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0015 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0016 | 9.2 | 0.01
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0026 | 4.76 | 0.01
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0001 | 109.07 | 0.01
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0016 | 13.31 | 0.02
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0003 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0097 | 53.6 | 0.52
|  | 10578 | Formão grande | un | 0 | 11.86 | 0
|  | 1113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | kg | 0.694 | 3.99 | 2.77
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0146 | 5.69 | 0.08
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.3987 | 4.6 | 1.83
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0004 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.001 | 11.67 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0003 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0004 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.005 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0005 | 13.54 | 0.01
|  | 4730 | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 0.126 | 45.34 | 5.71
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0031 | 17.69 | 0.05
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.0033 | 7.96 | 0.03
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.013 | 8.12 | 0.11
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.029 | 2.51 | 0.07
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0113 | 13.86 | 0.16
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0003 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0004 | 13.08 | 0.01
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0016 | 18.26 | 0.03
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0003 | 213.74 | 0.06
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.013 | 21.42 | 0.28
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.3539 | 5.25 | 1.86
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.0398 | 4.49 | 0.18
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0009 | 7.4 | 0.01
|  | 7342 | Tinta mineral impermeavel em po, branca | kg | 0.5722 | 1.06 | 0.61
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0031 | 4.38 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.509 | 2.74 | 1.39
[6 empty] | PARCIAL: | 60.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 117.56
SERVIÇO | ORSE | 3209 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) |  |  |  | M | 2.52 | 3.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1494 | 13.51 | 2.02
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0001 | 255.26 | 0.03
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0224 | 1.96 | 0.04
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.001 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.09
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0224 | 7.83 | 0.17
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 0.11 | 0.63 | 0.06
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0001 | 6.33 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.001 | 86.13 | 0.09
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0 | 109.07 | 0
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0001 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0003 | 53.6 | 0.02
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0005 | 5.69 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.001 | 17.69 | 0.02
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.001 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0004 | 13.86 | 0.01
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0005 | 18.26 | 0.01
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.001 | 4.38 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0144 | 2.74 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 0.43
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.52
SERVIÇO | ORSE | 3848 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) |  |  |  | M | 17.57 | 22.44
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1581 | 13.51 | 2.14
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1581 | 11.11 | 1.76
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0508 | 1.96 | 0.1
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0022 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 4.06
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0508 | 7.83 | 0.4
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0004 | 30.36 | 0.01
|  | 2972 | Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 15 mm (5/8") | m | 1.05 | 12.13 | 12.73
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0022 | 86.13 | 0.19
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0008 | 53.6 | 0.04
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0012 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0004 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0022 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0008 | 13.86 | 0.01
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0399 | 2.74 | 0.11
[6 empty] | PARCIAL: | 13.51
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 17.57
SERVIÇO | ORSE | 11386 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW |  |  |  | UN | 1261.33 | 1613.81
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.206 | 11.11 | 2.29
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0697 | 13.51 | 0.94
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4601 | 13.51 | 6.22
|  | 2436 | ELETRICISTA | h | 9.4812 | 13.51 | 128.09
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.6229 | 13.51 | 48.95
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.2529 | 11.11 | 69.47
|  | 7880 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | h | 0.165 | 0 | 0
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0126 | 255.26 | 3.22
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 3.268 | 1.3633 | 4.46
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.144 | 4.42 | 0.64
[6 empty] | PARCIAL: | 264.28
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11359 | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | un | 0 | 528.53 | 0
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 38413 | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | un | 0 | 544.91 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 82 | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | kg | 0.77 | 3.3 | 2.54
|  | 11240 | Alicate com isolamento | un | 0.0024 | 17.93 | 0.04
|  | 11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.0024 | 84.65 | 0.2
|  | 37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa) | h | 0.4 | 1.22 | 0.49
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 3.268 | 7.83 | 25.59
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0459 | 9.79 | 0.45
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.0154 | 7.37 | 0.11
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.1254 | 48.94 | 6.14
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.013 | 39.15 | 0.51
|  | 209 | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" | un | 3 | 0.47 | 1.41
|  | 36150 | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | un | 0.001 | 18.78 | 0.02
|  | 10 | Balde plastico capacidade *10* l | un | 0.0032 | 6.68 | 0.02
|  | 38399 | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | un | 0.0002 | 106.43 | 0.02
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0246 | 30.36 | 0.75
|  | 314 | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" | un | 3 | 0.47 | 1.41
|  | 10394 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1 | 0.18 | 0.18
|  | 414 | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | m | 1 | 6.28 | 6.28
|  | 3818 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | m | 25.5 | 3.05 | 77.78
|  | 862 | Cabo de cobre nu 10 mm2 meio-duro | m | 2.04 | 3.01 | 6.14
|  | 868 | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | m | 2 | 7.42 | 14.84
|  | 436 | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 51.68 | 51.68
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 6.5135 | 0.63 | 4.1
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0067 | 8.22 | 0.06
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0194 | 6.33 | 0.12
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0036 | 86.13 | 0.31
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.144 | 86.13 | 12.4
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0025 | 12.1 | 0.03
|  | 11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.001 | 36.8 | 0.04
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 35.8269 | 0.34 | 12.18
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0014 | 8.97 | 0.01
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.1132 | 19.61 | 2.22
|  | 663 | Conector p/ haste de aterramento 3/4" | un | 1 | 2.35 | 2.35
|  | 664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | un | 1 | 1.17 | 1.17
|  | 1884 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | un | 2 | 1.74 | 3.48
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0017 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0025 | 9.2 | 0.02
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0046 | 4.76 | 0.02
|  | 3698 | Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 42.75 | 42.75
|  | 865 | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" | m | 1.5 | 3.63 | 5.45
|  | 2685 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | m | 6.3 | 3.54 | 22.3
|  | 2674 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | m | 1.5739 | 2.22 | 3.49
|  | 38476 | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | un | 0 | 160.36 | 0
|  | 38477 | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | un | 0 | 454.14 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0025 | 13.31 | 0.03
|  | 37372 | Exames - horista (coletado caixa) | h | 0.4 | 0.29 | 0.12
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0479 | 53.6 | 2.57
|  | 12815 | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | un | 0.0036 | 4.13 | 0.01
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 1094 | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | un | 1 | 38.75 | 38.75
|  | 1096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 1 | 17.77 | 17.77
|  | 1113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | kg | 0.192 | 3.99 | 0.77
|  | 3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | un | 1 | 3.16 | 3.16
|  | 38382 | Linha de pedreiro lisa 100 m | un | 0.001 | 5.39 | 0.01
|  | 1892 | Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto | un | 4 | 0.7 | 2.8
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0791 | 5.69 | 0.45
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.101 | 4.6 | 0.46
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0013 | 12.37 | 0.02
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0008 | 8.57 | 0.01
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0014 | 11.67 | 0.02
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0003 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0008 | 7.05 | 0.01
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0252 | 4.31 | 0.11
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0034 | 13.54 | 0.05
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0184 | 53.64 | 0.99
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0552 | 43.36 | 2.39
|  | 2645 | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | un | 1 | 591.59 | 591.59
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.0918 | 8.49 | 0.78
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.144 | 2.51 | 0.36
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0576 | 13.86 | 0.8
|  | 36146 | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | un | 0.0004 | 107.55 | 0.04
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0003 | 13.35 | 0
|  | 25966 | Redutor tipo thinner para acabamento | l | 0.0006 | 12.08 | 0.01
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0008 | 13.08 | 0.01
|  | 36144 | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | un | 0.0446 | 0.7 | 0.03
|  | 38393 | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | un | 0.0006 | 7.34 | 0
|  | 38390 | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | un | 0.0006 | 16.27 | 0.01
|  | 37373 | Seguro - horista (coletado caixa) | h | 0.4 | 0.02 | 0.01
|  | 38396 | Selador horizontal para fita de aco 1 " | un | 0 | 246.84 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0003 | 213.74 | 0.06
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.407 | 5.25 | 2.14
|  | 36153 | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia | un | 0.0004 | 84.62 | 0.03
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0049 | 7.4 | 0.04
|  | 1573 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | un | 5 | 0.53 | 2.65
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 61.44 | 0.19 | 11.67
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 37371 | Transporte - horista (coletado caixa) | h | 0.4 | 0.39 | 0.16
|  | 36149 | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 0.0002 | 74.34 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.5686 | 2.74 | 7.04
[6 empty] | PARCIAL: | 997.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1261.33
SERVIÇO | ORSE | 6098 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS |  |  |  | M | 0.96 | 1.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0365 | 11.11 | 0.4
|  | 90781 | TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 0.0188 | 14.53 | 0.26
[6 empty] | PARCIAL: | 0.66
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0.0188 | 8.25 | 0.15
|  | 6442 | Nível ótico de precisão | H | 0.0188 | 4.37 | 0.07
|  | 6443 | TEODOLITO | H | 0.0188 | 4.37 | 0.08
[6 empty] | PARCIAL: | 0.3
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.96
SERVIÇO | ORSE | 6465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA |  |  |  | M | 0.27 | 0.35
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0036 | 13.51 | 0.05
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0006 | 20.81 | 0.01
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0156 | 11.11 | 0.17
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0024 | 1.96 | 0
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0001 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.23
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2449 | Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv | h | 0.001 | 2.07 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0024 | 7.83 | 0.02
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0 | 53.6 | 0
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0001 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0021 | 2.74 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 0.04
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.27
SERVIÇO | ORSE | 7084 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR |  |  |  | M3 | 161.42 | 206.16
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 1 | 20.81 | 20.81
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 8.6195 | 11.11 | 95.76
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.006 | 255.26 | 1.53
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.528 | 1.96 | 2.99
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0675 | 4.42 | 0.3
[6 empty] | PARCIAL: | 121.39
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 4233 | Compressor de ar 60 pcm | h | 1.1111 | 7.68 | 8.53
|  | 2479 | Perfuratriz (atlas copco -rh 571 5l) | h | 3.3333 | 2.11 | 7.03
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.527 | 7.83 | 11.96
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.012 | 30.36 | 0.36
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.003 | 8.22 | 0.02
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.009 | 6.33 | 0.06
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.003 | 86.13 | 0.26
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0675 | 86.13 | 5.81
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0225 | 53.6 | 1.21
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0345 | 5.69 | 0.2
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0015 | 12.37 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.012 | 4.31 | 0.05
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.003 | 13.54 | 0.04
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0675 | 2.51 | 0.18
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.027 | 13.86 | 0.38
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0045 | 7.4 | 0.04
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.4114 | 2.74 | 3.88
[6 empty] | PARCIAL: | 40.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 161.42
SERVIÇO | ORSE | 4502 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | M3 | 157.33 | 200.94
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 8.6187 | 11.11 | 95.75
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.006 | 255.26 | 1.53
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.528 | 1.96 | 2.99
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0675 | 4.42 | 0.3
[6 empty] | PARCIAL: | 100.57
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2463 | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) | h | 0.06 | 9.51 | 0.57
|  | 2479 | Perfuratriz (atlas copco -rh 571 5l) | h | 0.18 | 2.11 | 0.38
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.527 | 7.83 | 11.96
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.012 | 30.36 | 0.36
|  | 4163 | Broca em aço 400 x 35 mm, série 11 | un | 0.0018 | 312.17 | 0.56
|  | 4165 | Broca em aço 800 x 34 mm, série 11 | un | 0.0018 | 326.61 | 0.59
|  | 4166 | Broca em aço 1600 x 33 mm, série 11 | un | 0.0018 | 313.4 | 0.56
|  | 4167 | Broca em aço 2400 x 32 mm, série 11 | un | 0.0018 | 487.5 | 0.88
|  | 4168 | Broca em aço 3200 x 31 mm, série 11 | un | 0.0018 | 650.77 | 1.17
|  | 4169 | Broca em aço 4000 x 30 mm, série 11 | un | 0.0018 | 758.81 | 1.37
|  | 4170 | Broca em aço 4800 x 29 mm, série 11 | un | 0.0018 | 782.86 | 1.41
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.003 | 8.22 | 0.02
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.009 | 6.33 | 0.06
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.003 | 86.13 | 0.26
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0675 | 86.13 | 5.81
|  | 2759 | Espoleta simples n 8. | un | 3 | 3.47 | 10.41
|  | 2762 | Estopim simples | m | 3 | 4.33 | 12.99
|  | 1045 | Explosivo gelatinoso dinamite 40% (comprimento = 8" / diâmetro da seção = 1") | kg | 0.2 | 7.13 | 1.43
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0225 | 53.6 | 1.21
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0345 | 5.69 | 0.2
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0015 | 12.37 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.012 | 4.31 | 0.05
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.003 | 13.54 | 0.04
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0675 | 2.51 | 0.17
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.027 | 13.86 | 0.37
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0045 | 7.4 | 0.03
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.4114 | 2.74 | 3.88
[6 empty] | PARCIAL: | 56.76
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 157.33
SERVIÇO | ORSE | 5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL |  |  |  | M2 | 2.48 | 3.18
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1717 | 11.11 | 1.91
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0001 | 255.26 | 0.03
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0305 | 1.96 | 0.06
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0013 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 2.01
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0305 | 7.83 | 0.23
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0002 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0013 | 86.13 | 0.11
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0004 | 53.6 | 0.02
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0007 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0013 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0005 | 13.86 | 0.01
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0282 | 2.74 | 0.08
[6 empty] | PARCIAL: | 0.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.48
SERVIÇO | ORSE | 5149 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 50 MM |  |  |  | M | 0.56 | 0.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0091 | 13.51 | 0.12
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0299 | 11.11 | 0.33
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0063 | 1.96 | 0.01
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0003 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.46
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0063 | 7.83 | 0.05
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0001 | 53.6 | 0.01
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0001 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0003 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0001 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0053 | 2.74 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 0.1
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.56
SERVIÇO | ORSE | 5129 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM Fº Fº, JUNTA ELÁSTICA , DIAM. = 150 MM |  |  |  | M | 4.07 | 5.21
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0465 | 13.51 | 0.63
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0021 | 20.81 | 0.04
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1131 | 11.11 | 1.26
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0001 | 255.26 | 0.03
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0204 | 1.96 | 0.04
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0009 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2455 | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | h | 0.0222 | 76.41 | 1.69
|  | 2497 | Tirfor 1,6 t - 20m de cabo | h | 0.0666 | 1.03 | 0.06
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0204 | 7.83 | 0.16
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0001 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0009 | 86.13 | 0.08
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0003 | 53.6 | 0.02
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0005 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0009 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0003 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0001 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0169 | 2.74 | 0.05
[6 empty] | PARCIAL: | 2.07
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.07
SERVIÇO | ORSE | 5276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 150 MM |  |  |  | UN | 2.3 | 2.94
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0347 | 13.51 | 0.47
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0014 | 20.81 | 0.03
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0847 | 11.11 | 0.94
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0153 | 1.96 | 0.03
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0007 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.47
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0153 | 7.83 | 0.12
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0001 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0001 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0007 | 86.13 | 0.06
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0003 | 53.6 | 0.02
|  | 4229 | Graxa lubrificante | kg | 0.035 | 16.9 | 0.59
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0003 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0007 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0003 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0001 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0127 | 2.74 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 0.83
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.3
SERVIÇO | ORSE | 5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS |  |  |  | M | 1.65 | 2.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 1736 | Placa retangular padrão dner 2,00 x 1,00 m | un | 0.002 | 824.18 | 1.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.65
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.65
SERVIÇO | ORSE | 5152 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL |  |  |  | UN | 10.35 | 13.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.02 | 11.11 | 0.22
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.002 | 1.96 | 0
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0001 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.22
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.002 | 7.83 | 0.02
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 5234 | Cavalete plástico desmontável | un | 0.0992 | 101.79 | 10.09
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0 | 53.6 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0001 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0019 | 2.74 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 10.13
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 10.35
SERVIÇO | ORSE | 5957 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO I, PARA DIÂMETROS DE 50 A 100MM |  |  |  | UN | 581.69 | 743.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8076 | 13.51 | 10.91
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2472 | 13.51 | 16.85
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6.5561 | 13.51 | 88.57
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 8.6771 | 11.11 | 96.4
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0102 | 255.26 | 2.6
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 2.64 | 1.96 | 5.17
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1168 | 4.42 | 0.52
[6 empty] | PARCIAL: | 221.02
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 9.6 | 3.34 | 32.06
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 2.638 | 7.83 | 20.66
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.18 | 9.79 | 1.76
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.192 | 7.37 | 1.42
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0002 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.4916 | 48.94 | 24.06
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0831 | 39.15 | 3.25
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0203 | 30.36 | 0.62
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 59.4595 | 0.63 | 37.46
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0052 | 8.22 | 0.04
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0155 | 6.33 | 0.1
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0026 | 86.13 | 0.22
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1168 | 86.13 | 10.06
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 119.7885 | 0.34 | 40.73
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0043 | 8.97 | 0.04
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.2808 | 19.61 | 5.51
|  | 34492 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 0.12 | 175 | 21
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0054 | 6.4 | 0.03
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0075 | 9.2 | 0.07
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.024 | 4.76 | 0.11
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0075 | 13.31 | 0.1
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0392 | 53.6 | 2.1
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0596 | 5.69 | 0.34
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.4719 | 4.6 | 6.77
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0012 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0022 | 8.57 | 0.02
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0043 | 11.67 | 0.05
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0011 | 12.76 | 0.01
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0022 | 7.05 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0203 | 4.31 | 0.09
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0026 | 13.54 | 0.04
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0209 | 53.64 | 1.12
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0627 | 43.36 | 2.72
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.03 | 7.96 | 0.24
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.12 | 8.12 | 0.97
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1168 | 2.51 | 0.29
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0466 | 13.86 | 0.65
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0011 | 13.35 | 0.01
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0022 | 13.08 | 0.03
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0011 | 213.74 | 0.24
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.12 | 21.42 | 2.57
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.307 | 5.25 | 6.86
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.1464 | 4.49 | 0.66
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0039 | 7.4 | 0.03
|  | 5662 | Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5 | un | 1 | 46.02 | 46.02
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 440.9167 | 0.19 | 83.77
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0002 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.0686 | 2.74 | 5.67
[6 empty] | PARCIAL: | 360.67
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 581.69
SERVIÇO | ORSE | 5958 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 150 A 200MM |  |  |  | UN | 860.88 | 1100.21
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1628 | 13.51 | 15.71
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.7954 | 13.51 | 24.26
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10.1084 | 13.51 | 136.56
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 13.4707 | 11.11 | 149.66
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0157 | 255.26 | 4.01
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 4.052 | 1.96 | 7.94
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1793 | 4.42 | 0.79
[6 empty] | PARCIAL: | 338.93
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0002 | 235.13 | 0.05
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0002 | 532.35 | 0.11
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 13.8239 | 3.34 | 46.17
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 4.052 | 7.83 | 31.73
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.2592 | 9.79 | 2.54
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.2765 | 7.37 | 2.04
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0002 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.7521 | 48.94 | 36.81
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.1247 | 39.15 | 4.88
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0315 | 30.36 | 0.96
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 92.2432 | 0.63 | 58.11
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.008 | 8.22 | 0.07
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0239 | 6.33 | 0.15
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0041 | 86.13 | 0.35
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1793 | 86.13 | 15.44
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0003 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 181.1923 | 0.34 | 61.61
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0067 | 8.97 | 0.06
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.4044 | 19.61 | 7.93
|  | 34492 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 0.1728 | 175 | 30.24
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0083 | 6.4 | 0.05
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0116 | 9.2 | 0.11
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0346 | 4.76 | 0.16
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0116 | 13.31 | 0.15
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0598 | 53.6 | 3.21
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0003 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0916 | 5.69 | 0.52
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 2.121 | 4.6 | 9.76
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0019 | 12.37 | 0.02
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0034 | 8.57 | 0.03
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0003 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0067 | 11.67 | 0.08
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0016 | 12.76 | 0.02
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0034 | 7.05 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0315 | 4.31 | 0.14
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0041 | 13.54 | 0.06
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0301 | 53.64 | 1.61
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0903 | 43.36 | 3.92
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.0432 | 7.96 | 0.34
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.1728 | 8.12 | 1.4
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1793 | 2.51 | 0.45
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0716 | 13.86 | 0.99
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0016 | 13.35 | 0.02
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0034 | 13.08 | 0.04
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0016 | 213.74 | 0.34
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0002 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.1728 | 21.42 | 3.7
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.883 | 5.25 | 9.89
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.2108 | 4.49 | 0.95
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.006 | 7.4 | 0.04
|  | 5662 | Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5 | un | 1 | 46.02 | 46.02
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 683.9167 | 0.19 | 129.94
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0002 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 3.18 | 2.74 | 8.71
[6 empty] | PARCIAL: | 521.95
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 860.88
SERVIÇO | ORSE | 5962 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) |  |  |  | UN | 581.69 | 743.39
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8076 | 13.51 | 10.91
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2472 | 13.51 | 16.85
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6.5561 | 13.51 | 88.57
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 8.6771 | 11.11 | 96.4
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0102 | 255.26 | 2.6
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 2.64 | 1.96 | 5.17
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1168 | 4.42 | 0.52
[6 empty] | PARCIAL: | 221.02
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 9.6 | 3.34 | 32.06
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 2.638 | 7.83 | 20.66
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.18 | 9.79 | 1.76
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.192 | 7.37 | 1.42
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0002 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.4916 | 48.94 | 24.06
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0831 | 39.15 | 3.25
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0203 | 30.36 | 0.62
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 59.4595 | 0.63 | 37.46
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0052 | 8.22 | 0.04
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0155 | 6.33 | 0.1
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0026 | 86.13 | 0.22
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1168 | 86.13 | 10.06
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 119.7885 | 0.34 | 40.73
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0043 | 8.97 | 0.04
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.2808 | 19.61 | 5.51
|  | 34492 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 0.12 | 175 | 21
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0054 | 6.4 | 0.03
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0075 | 9.2 | 0.07
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.024 | 4.76 | 0.11
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0075 | 13.31 | 0.1
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0392 | 53.6 | 2.1
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0596 | 5.69 | 0.34
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.4719 | 4.6 | 6.77
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0012 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0022 | 8.57 | 0.02
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0043 | 11.67 | 0.05
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0011 | 12.76 | 0.01
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0022 | 7.05 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0203 | 4.31 | 0.09
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0026 | 13.54 | 0.04
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0209 | 53.64 | 1.12
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0627 | 43.36 | 2.72
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.03 | 7.96 | 0.24
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.12 | 8.12 | 0.97
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1168 | 2.51 | 0.29
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0466 | 13.86 | 0.65
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0011 | 13.35 | 0.01
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0022 | 13.08 | 0.03
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0011 | 213.74 | 0.24
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.12 | 21.42 | 2.57
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 1.307 | 5.25 | 6.86
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.1464 | 4.49 | 0.66
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0039 | 7.4 | 0.03
|  | 5662 | Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5 | un | 1 | 46.02 | 46.02
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 440.9167 | 0.19 | 83.77
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0002 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.0686 | 2.74 | 5.67
[6 empty] | PARCIAL: | 360.67
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 581.69
SERVIÇO | ORSE | 5965 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0 ,70 X 1,00 X 0,50 |  |  |  | UN | 366.09 | 467.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.0299 | 13.51 | 27.42
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.112 | 13.51 | 42.04
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.111 | 13.51 | 1.5
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.9923 | 11.11 | 77.68
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0069 | 255.26 | 1.76
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.788 | 1.96 | 3.5
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0788 | 4.42 | 0.35
[6 empty] | PARCIAL: | 154.25
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0003 | 235.13 | 0.07
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0003 | 532.35 | 0.16
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 19.3757 | 3.34 | 64.71
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.786 | 7.83 | 13.98
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.4626 | 9.79 | 4.53
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.4934 | 7.37 | 3.64
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0004 | 15.27 | 0.01
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.2816 | 48.94 | 13.78
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0137 | 30.36 | 0.42
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0035 | 8.22 | 0.03
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0106 | 6.33 | 0.07
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0025 | 86.13 | 0.22
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0788 | 86.13 | 6.79
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0006 | 12.1 | 0.01
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 90.3654 | 0.34 | 30.72
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0 | 8.97 | 0
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.7217 | 19.61 | 14.15
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0001 | 9.2 | 0
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0617 | 4.76 | 0.29
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0001 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0264 | 53.6 | 1.42
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0006 | 11.86 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0404 | 5.69 | 0.23
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 3.7836 | 4.6 | 17.4
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0012 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0006 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0137 | 4.31 | 0.06
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0025 | 13.54 | 0.03
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0645 | 53.64 | 3.46
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.1934 | 43.36 | 8.39
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.0771 | 7.96 | 0.61
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.3084 | 8.12 | 2.5
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0788 | 2.51 | 0.2
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0316 | 13.86 | 0.44
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0003 | 23.33 | 0.01
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 3.3596 | 5.25 | 17.64
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.3762 | 4.49 | 1.69
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0037 | 7.4 | 0.03
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0004 | 20.58 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.5 | 2.74 | 4.11
[6 empty] | PARCIAL: | 211.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 366.09
SERVIÇO | ORSE | 2519 | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO |  |  |  | M3 | 7.86 | 10.05
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5029 | 11.11 | 5.59
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0891 | 1.96 | 0.17
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0039 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 5.88
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2462 | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | h | 0.0722 | 2.06 | 0.14
|  | 2459 | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | h | 0.0087 | 49.33 | 0.42
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0891 | 7.83 | 0.7
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0007 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0005 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0039 | 86.13 | 0.34
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0013 | 53.6 | 0.07
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.002 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0007 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0039 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0016 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0823 | 2.74 | 0.23
[6 empty] | PARCIAL: | 1.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.86
SERVIÇO | ORSE | 71 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACT AÇÃO |  |  |  | M3 | 25 | 31.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.727 | 11.11 | 19.19
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0012 | 255.26 | 0.31
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.3054 | 1.96 | 0.6
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0135 | 4.42 | 0.06
[6 empty] | PARCIAL: | 20.16
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.3054 | 7.83 | 2.38
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0024 | 30.36 | 0.07
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0006 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0018 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0135 | 86.13 | 1.16
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0045 | 53.6 | 0.23
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0069 | 5.69 | 0.04
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0003 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0024 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0006 | 13.54 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0135 | 2.51 | 0.03
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0054 | 13.86 | 0.07
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0009 | 7.4 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.2823 | 2.74 | 0.77
[6 empty] | PARCIAL: | 4.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 25
SERVIÇO | ORSE | 17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO |  |  |  | M2 | 4.16 | 5.32
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2872 | 11.11 | 3.19
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0509 | 1.96 | 0.1
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0022 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 3.35
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0509 | 7.83 | 0.4
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0004 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0003 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0022 | 86.13 | 0.19
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0008 | 53.6 | 0.04
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0012 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0004 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0022 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0009 | 13.86 | 0.01
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.047 | 2.74 | 0.13
[6 empty] | PARCIAL: | 0.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.16
SERVIÇO | ORSE | 16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO |  |  |  | M2 | 12.28 | 15.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.13 | 13.51 | 1.76
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.6955 | 11.11 | 7.73
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0006 | 255.26 | 0.15
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1455 | 1.96 | 0.29
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0065 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 9.96
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1455 | 7.83 | 1.14
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0011 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0009 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0065 | 86.13 | 0.56
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0001 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0001 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0022 | 53.6 | 0.12
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0033 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0011 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0003 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0065 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0025 | 13.86 | 0.03
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0004 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1308 | 2.74 | 0.36
[6 empty] | PARCIAL: | 2.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.28
SERVIÇO | ORSE | 4942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | M2 | 8.83 | 11.31
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3156 | 13.51 | 4.26
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3156 | 11.11 | 3.51
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.056 | 1.96 | 0.11
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0024 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 7.94
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.056 | 7.83 | 0.44
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0004 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0003 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0024 | 86.13 | 0.21
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0009 | 53.6 | 0.05
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0013 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0004 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0024 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.001 | 13.86 | 0.01
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0503 | 2.74 | 0.14
[6 empty] | PARCIAL: | 0.89
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.83
SERVIÇO | ORSE | 2265 | SOLEIRA CIMENTADO TRAÇO T1, L = 18 CM, E = 2 CM |  |  |  | M | 9.41 | 12.08
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.518 | 13.51 | 7
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.016 | 11.11 | 0.18
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.078 | 1.96 | 0.15
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0035 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 7.43
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.078 | 7.83 | 0.61
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0043 | 39.15 | 0.17
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0035 | 86.13 | 0.3
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 1.8077 | 0.34 | 0.61
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0003 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0004 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0005 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0005 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0011 | 53.6 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0017 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0002 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0003 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0002 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0035 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0014 | 13.86 | 0.02
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0002 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0505 | 2.74 | 0.14
[6 empty] | PARCIAL: | 1.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.41
SERVIÇO | ORSE | 1987 | PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4 CM |  |  |  | M | 18.87 | 24.13
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1699 | 13.51 | 2.3
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3898 | 13.51 | 5.27
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.246 | 11.11 | 2.73
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0005 | 255.26 | 0.13
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1238 | 1.96 | 0.24
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0055 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 10.69
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1238 | 7.83 | 0.97
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0225 | 9.79 | 0.22
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0097 | 39.15 | 0.38
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0009 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0007 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0055 | 86.13 | 0.47
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 4.0769 | 0.34 | 1.39
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0003 | 8.97 | 0
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.0583 | 19.61 | 1.14
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0004 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0006 | 9.2 | 0.01
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.003 | 4.76 | 0.01
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0006 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0019 | 53.6 | 0.1
|  | 10578 | Formão grande | un | 0 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0028 | 5.69 | 0.02
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.3066 | 4.6 | 1.41
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0002 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0003 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0002 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0009 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.0037 | 7.96 | 0.03
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.015 | 8.12 | 0.12
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0055 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0022 | 13.86 | 0.03
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0002 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.2722 | 5.25 | 1.43
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.0306 | 4.49 | 0.14
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0866 | 2.74 | 0.24
[6 empty] | PARCIAL: | 8.18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18.87
SERVIÇO | ORSE | 4537 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE ÓXIDO DE FERRO - NORMA 1 349 |  |  |  | M2 | 19.39 | 24.78
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3644 | 13.51 | 4.92
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1144 | 11.11 | 1.27
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0763 | 1.96 | 0.15
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0033 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 6.43
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0763 | 7.83 | 0.6
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0001 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0005 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0033 | 86.13 | 0.28
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 5330 | Diluente epoxi | l | 0.02 | 26.58 | 0.53
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0 | 109.07 | 0
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0002 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0012 | 53.6 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0022 | 17.69 | 0.04
|  | 3027 | Primer a base de óxido de ferro - PHZ 528 - RENNER ou similar | l | 0.18 | 62.24 | 11.2
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0033 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0013 | 13.86 | 0.02
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0012 | 18.26 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0022 | 4.38 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0562 | 2.74 | 0.16
[6 empty] | PARCIAL: | 12.96
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 19.39
SERVIÇO | ORSE | 11512 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI CURADA COM POLIA MIDA, DE ALTA ESPESSURA, BICOMPONENTE, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHER WIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  | M2 | 26.39 | 33.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5239 | 13.51 | 7.08
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2739 | 11.11 | 3.04
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0005 | 255.26 | 0.13
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1273 | 1.96 | 0.25
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0056 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 10.52
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1273 | 7.83 | 1
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.001 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0007 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0056 | 86.13 | 0.48
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0004 | 6.4 | 0
|  | 4916 | Diluente 908 da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | l | 0.04 | 17.37 | 0.69
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0001 | 109.07 | 0.01
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0003 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0019 | 53.6 | 0.1
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0029 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0034 | 17.69 | 0.06
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0056 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0023 | 13.86 | 0.03
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0017 | 18.26 | 0.03
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 12445 | Tinta epoxi, curada com poliamida, de alta espessura, secagem rápida, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, componente A, cor amarelo, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | l | 0.176 | 32.92 | 5.79
|  | 12446 | Tinta epoxi, curada com poliamida, de alta espessura, secagem rápida, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, componente B, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | l | 0.176 | 41.68 | 7.34
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0034 | 4.38 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.096 | 2.74 | 0.26
[6 empty] | PARCIAL: | 15.87
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 26.39
SERVIÇO | ORSE | 2055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC |  |  |  | UN | 339.47 | 433.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.0347 | 13.51 | 27.49
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0012 | 255.26 | 0.31
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.3054 | 1.96 | 0.6
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0135 | 4.42 | 0.06
[6 empty] | PARCIAL: | 28.46
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.3054 | 7.83 | 2.39
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0024 | 30.36 | 0.07
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0006 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0018 | 6.33 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0135 | 86.13 | 1.16
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0045 | 53.6 | 0.24
|  | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.75 | 0.15 | 0.11
|  | 668 | Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar | cj | 1 | 33.59 | 33.59
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0003 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0069 | 5.69 | 0.04
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0024 | 4.31 | 0.01
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0003 | 35.76 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0135 | 2.51 | 0.03
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0054 | 13.86 | 0.07
|  | 2012 | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | un | 1 | 6.87 | 6.87
|  | 11688 | Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22* cm | un | 1 | 242.17 | 242.17
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0012 | 32.34 | 0.04
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0012 | 24.55 | 0.03
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0018 | 17.19 | 0.03
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0033 | 12.72 | 0.04
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0021 | 14.72 | 0.03
|  | 13984 | Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) | un | 1 | 23.53 | 23.53
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1962 | 2.74 | 0.54
[6 empty] | PARCIAL: | 311.01
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 339.47
SERVIÇO | ORSE | 1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) |  |  |  | PT | 54.15 | 69.16
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1323 | 13.51 | 1.79
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.4 | 11.11 | 4.44
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0814 | 1.96 | 0.16
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0036 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 6.51
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.015 | 41.6 | 0.62
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0814 | 7.83 | 0.64
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0036 | 86.13 | 0.31
|  | 13 | Estopa | kg | 0.05 | 10.06 | 0.5
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0012 | 53.6 | 0.06
|  | 3520 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | un | 2 | 4.83 | 9.66
|  | 10908 | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 8.99 | 8.99
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0036 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0014 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0002 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0002 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0004 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0003 | 14.72 | 0
|  | 9836 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 4 | 6.65 | 26.6
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0638 | 2.74 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 47.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 54.15
SERVIÇO | ORSE | 8342 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM |  |  |  | UN | 76.29 | 97.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1893 | 13.51 | 2.56
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1893 | 11.11 | 2.1
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.061 | 1.96 | 0.12
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0026 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 4.84
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.015 | 41.6 | 0.62
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.061 | 7.83 | 0.48
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0004 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0026 | 86.13 | 0.22
|  | 13 | Estopa | kg | 0.05 | 10.06 | 0.5
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0008 | 53.6 | 0.04
|  | 3519 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial | un | 3 | 4.31 | 12.93
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.2 | 0.31 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0014 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0004 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.06 | 12.94 | 0.78
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0026 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.001 | 13.86 | 0.01
|  | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.023 | 30.71 | 0.71
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0001 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0001 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0003 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0002 | 14.72 | 0
|  | 11658 | Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 8.05 | 8.05
|  | 9837 | Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 8 | 5.86 | 46.88
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0478 | 2.74 | 0.13
[6 empty] | PARCIAL: | 71.45
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 76.29
SERVIÇO | ORSE | 1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) |  |  |  | UN | 52.73 | 67.36
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1905 | 13.51 | 2.57
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1905 | 11.11 | 2.12
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.061 | 1.96 | 0.12
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0026 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 4.87
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.015 | 41.6 | 0.62
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.061 | 7.83 | 0.48
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0004 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0026 | 86.13 | 0.22
|  | 13 | Estopa | kg | 0.05 | 10.06 | 0.5
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0008 | 53.6 | 0.04
|  | 3518 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 3 | 1.88 | 5.64
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.2 | 0.31 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0014 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0004 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.06 | 12.94 | 0.78
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0026 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.001 | 13.86 | 0.01
|  | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.023 | 30.71 | 0.71
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0001 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0001 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0003 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0002 | 14.72 | 0
|  | 7097 | Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial | un | 1 | 4.07 | 4.07
|  | 9838 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 8 | 4.32 | 34.56
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0478 | 2.74 | 0.13
[6 empty] | PARCIAL: | 47.86
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 52.73
SERVIÇO | ORSE | 1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICT ÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) |  |  |  | UN | 34.81 | 44.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4105 | 13.51 | 5.55
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.4105 | 11.11 | 4.56
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0006 | 255.26 | 0.15
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1324 | 1.96 | 0.26
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0058 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 10.55
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.039 | 41.6 | 1.62
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1324 | 7.83 | 1.04
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.001 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0008 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0058 | 86.13 | 0.5
|  | 941 | Fardamento | un | 0.002 | 53.6 | 0.11
|  | 3516 | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 3 | 1.54 | 4.62
|  | 3517 | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 3 | 0.94 | 2.82
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0001 | 6.73 | 0
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.2 | 0.31 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.003 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 1703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.09 | 12.94 | 1.16
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0001 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0058 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0024 | 13.86 | 0.03
|  | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.06 | 30.71 | 1.84
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0003 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0003 | 24.55 | 0.01
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0004 | 17.19 | 0.01
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0007 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0005 | 14.72 | 0.01
|  | 9835 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 4 | 2.51 | 10.05
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1037 | 2.74 | 0.28
[6 empty] | PARCIAL: | 24.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 34.81
SERVIÇO | ORSE | 10992 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO , REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, E XCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO |  |  |  | M2 | 28.82 | 36.85
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3612 | 13.51 | 4.88
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2892 | 11.11 | 3.21
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1047 | 1.96 | 0.21
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0046 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 8.42
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1047 | 7.83 | 0.82
|  | 2684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | 3.36 | 0.67 | 2.25
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 11820 | Cerâmica 46 x 46 cm, Revestimento Bianco, PEI-4, ref.62230 - INCENOR ou similar | m2 | 1.05 | 14.08 | 14.78
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0046 | 86.13 | 0.4
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0002 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0003 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0004 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0004 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0015 | 53.6 | 0.08
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0024 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0002 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0046 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0019 | 13.86 | 0.03
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 9401 | Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos | kg | 0.11 | 15.84 | 1.74
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0809 | 2.74 | 0.22
[6 empty] | PARCIAL: | 20.4
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 28.82
SERVIÇO | ORSE | 1912 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLI CADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO |  |  |  | M2 | 23.09 | 29.51
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2577 | 13.51 | 3.48
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2292 | 11.11 | 2.55
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0785 | 1.96 | 0.15
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0034 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 6.28
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0785 | 7.83 | 0.61
|  | 371 | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | kg | 3.78 | 0.3 | 1.13
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 235 | Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A" | m2 | 1.05 | 13.23 | 13.89
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0034 | 86.13 | 0.29
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0002 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0003 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0003 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0011 | 53.6 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0002 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0034 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0014 | 13.86 | 0.02
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 2540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg | 0.26 | 2.27 | 0.59
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0612 | 2.74 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 16.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 23.09
SERVIÇO | ORSE | 12019 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM |  |  |  | M2 | 139.58 | 178.27
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0734 | 13.51 | 0.99
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9092 | 13.51 | 12.28
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3758 | 13.51 | 5.08
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3.6889 | 11.11 | 40.98
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0027 | 255.26 | 0.69
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6978 | 1.96 | 1.37
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0309 | 4.42 | 0.14
[6 empty] | PARCIAL: | 61.53
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 5.947 | 3.34 | 19.85
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6978 | 7.83 | 5.46
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.15 | 9.79 | 1.47
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.128 | 7.37 | 0.94
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0001 | 15.27 | 0
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0052 | 30.36 | 0.16
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0014 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0041 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0008 | 86.13 | 0.07
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0309 | 86.13 | 2.66
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0003 | 12.1 | 0
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0003 | 8.97 | 0
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.131 | 19.61 | 2.57
|  | 634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | m3 | 0.08 | 176.28 | 14.1
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0004 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0006 | 9.2 | 0.01
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.02 | 4.76 | 0.1
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0006 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0102 | 53.6 | 0.55
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0003 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0158 | 5.69 | 0.09
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 2.6134 | 4.6 | 12.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0005 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0002 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0003 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0003 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0002 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0052 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0008 | 13.54 | 0.01
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.025 | 7.96 | 0.2
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.1 | 8.12 | 0.81
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0309 | 2.51 | 0.08
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0123 | 13.86 | 0.17
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0002 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.08 | 21.42 | 1.71
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 2.2692 | 5.25 | 11.91
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.306 | 4.49 | 1.37
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0012 | 7.4 | 0.01
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0001 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.5673 | 2.74 | 1.55
[6 empty] | PARCIAL: | 78.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 139.58
SERVIÇO | ORSE | 4545 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) |  |  |  | UN | 36.7 | 46.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6774 | 13.51 | 9.15
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1018 | 1.96 | 0.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0045 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 9.47
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1018 | 7.83 | 0.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0045 | 86.13 | 0.39
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0015 | 53.6 | 0.08
|  | 4232 | Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | un | 1 | 25.66 | 25.66
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0001 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0023 | 5.69 | 0.01
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0001 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0045 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0018 | 13.86 | 0.02
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0004 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0004 | 24.55 | 0.01
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0006 | 17.19 | 0.01
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0011 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0007 | 14.72 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0654 | 2.74 | 0.19
[6 empty] | PARCIAL: | 27.23
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.7
SERVIÇO | ORSE | 4708 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POP ULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO AMANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO |  |  |  | UN | 187.27 | 239.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5779 | 13.51 | 21.32
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.5779 | 11.11 | 17.53
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.002 | 255.26 | 0.51
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.509 | 1.96 | 1
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0224 | 4.42 | 0.1
[6 empty] | PARCIAL: | 40.46
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.509 | 7.83 | 3.99
|  | 377 | Assento sanitario de plastico, tipo convencional | un | 1 | 17.15 | 17.15
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.004 | 30.36 | 0.12
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.001 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.003 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0005 | 86.13 | 0.04
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0224 | 86.13 | 1.93
|  | 6141 | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | un | 1 | 2.29 | 2.29
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0076 | 53.6 | 0.41
|  | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.6 | 0.15 | 0.09
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0002 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0116 | 5.69 | 0.07
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.004 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0005 | 13.54 | 0.01
|  | 4384 | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 | un | 1 | 8.62 | 8.62
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0002 | 35.76 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0224 | 2.51 | 0.06
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.009 | 13.86 | 0.12
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0008 | 7.4 | 0.01
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.001 | 32.34 | 0.03
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.001 | 24.55 | 0.02
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0015 | 17.19 | 0.03
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0028 | 12.72 | 0.04
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0018 | 14.72 | 0.03
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.3987 | 2.74 | 1.09
|  | 4371 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, padrão popular, ELIZABETH ou similar | un | 1 | 109.54 | 109.54
|  | 6138 | Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario | un | 1 | 1.06 | 1.06
[6 empty] | PARCIAL: | 146.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 187.27
SERVIÇO | ORSE | 2022 | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESS ÃO DE PVC |  |  |  | UN | 27.08 | 34.63
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.631 | 13.51 | 8.52
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.631 | 11.11 | 7.01
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0008 | 255.26 | 0.2
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.2036 | 1.96 | 0.4
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.009 | 4.42 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 16.17
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.2036 | 7.83 | 1.59
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0016 | 30.36 | 0.05
|  | 11680 | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples | un | 1 | 3.12 | 3.12
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0012 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.009 | 86.13 | 0.78
|  | 7608 | Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste1/2 ", agua fria | un | 1 | 2.68 | 2.68
|  | 941 | Fardamento | un | 0.003 | 53.6 | 0.16
|  | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.84 | 0.15 | 0.13
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0001 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0046 | 5.69 | 0.03
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0016 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0001 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.009 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0036 | 13.86 | 0.05
|  | 6038 | Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" | un | 1 | 1.77 | 1.77
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0004 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0004 | 24.55 | 0.01
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0006 | 17.19 | 0.01
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0011 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0007 | 14.72 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1595 | 2.74 | 0.44
[6 empty] | PARCIAL: | 10.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 27.08
SERVIÇO | ORSE | 1448 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1. 000 LITROS |  |  |  | UN | 392.79 | 501.76
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9854 | 13.51 | 26.82
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.9854 | 11.11 | 22.06
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0024 | 255.26 | 0.61
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6108 | 1.96 | 1.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.027 | 4.42 | 0.12
[6 empty] | PARCIAL: | 50.81
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 95 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua | un | 1 | 5.94 | 5.94
|  | 96 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua | un | 2 | 7.7 | 15.4
|  | 98 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mmx 1 1/4", para caixa d'agua | un | 1 | 15.71 | 15.71
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6108 | 7.83 | 4.78
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0048 | 30.36 | 0.15
|  | 11868 | Caixa d'agua fibra de vidro para 1000 litros, com tampa | un | 1 | 192.63 | 192.63
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0012 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0036 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.027 | 86.13 | 2.33
|  | 941 | Fardamento | un | 0.009 | 53.6 | 0.48
|  | 3529 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial | un | 2 | 0.45 | 0.9
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0003 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0138 | 5.69 | 0.08
|  | 8877 | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | m | 3 | 18.85 | 56.55
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0003 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0048 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0006 | 13.54 | 0.01
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0003 | 35.76 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.027 | 2.51 | 0.07
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0108 | 13.86 | 0.15
|  | 6016 | Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509) | un | 1 | 18.93 | 18.93
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0009 | 7.4 | 0.01
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0012 | 32.34 | 0.04
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0012 | 24.55 | 0.03
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0018 | 17.19 | 0.03
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0033 | 12.72 | 0.04
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0021 | 14.72 | 0.03
|  | 11829 | Torneira metalica de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste metalica e balao plastico | un | 1 | 8.86 | 8.86
|  | 9868 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1.6 | 0.79 | 1.26
|  | 9874 | Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 2.4 | 6.73 | 16.15
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.4785 | 2.74 | 1.31
[6 empty] | PARCIAL: | 341.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 392.79
SERVIÇO | ORSE | 9962 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM |  |  |  | M2 | 13.68 | 17.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.6216 | 11.11 | 6.91
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1018 | 1.96 | 0.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0045 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 7.23
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1018 | 7.83 | 0.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0045 | 86.13 | 0.39
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0015 | 53.6 | 0.08
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0023 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.05 | 53.64 | 2.67
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.05 | 43.36 | 2.17
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0045 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0018 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0941 | 2.74 | 0.26
[6 empty] | PARCIAL: | 6.45
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.68
SERVIÇO | ORSE | 2794 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA |  |  |  | UN | 136.16 | 174.05
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.101 | 13.51 | 1.36
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6423 | 13.51 | 8.68
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9261 | 13.51 | 26.02
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.8246 | 11.11 | 20.27
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0022 | 255.26 | 0.56
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6854 | 1.96 | 1.34
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0302 | 4.42 | 0.13
[6 empty] | PARCIAL: | 58.36
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 82 | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | kg | 1.2938 | 3.3 | 4.27
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6854 | 7.83 | 5.37
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0666 | 9.79 | 0.65
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.0259 | 7.37 | 0.19
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.1576 | 48.94 | 7.71
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0052 | 39.15 | 0.2
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0055 | 30.36 | 0.17
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 15.7297 | 0.63 | 9.91
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0013 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0042 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0302 | 86.13 | 2.6
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0001 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 34.7692 | 0.34 | 11.82
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0011 | 8.97 | 0.01
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.1643 | 19.61 | 3.22
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0015 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0021 | 9.2 | 0.02
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0067 | 4.76 | 0.03
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0021 | 13.31 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0097 | 53.6 | 0.52
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0151 | 5.69 | 0.09
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.1465 | 4.6 | 0.67
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0003 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0006 | 8.57 | 0.01
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0011 | 11.67 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0003 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0006 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0055 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0006 | 13.54 | 0.01
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.012 | 53.64 | 0.64
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0361 | 43.36 | 1.57
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.1332 | 8.49 | 1.13
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0302 | 2.51 | 0.08
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.012 | 13.86 | 0.17
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0003 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0006 | 13.08 | 0.01
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0003 | 213.74 | 0.06
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.5905 | 5.25 | 3.1
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0008 | 7.4 | 0.01
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 115.2083 | 0.19 | 21.89
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.5248 | 2.74 | 1.44
[6 empty] | PARCIAL: | 77.8
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 136.16
SERVIÇO | ORSE | 2800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M |  |  |  | UN | 705.11 | 901.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.3398 | 13.51 | 18.1
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5728 | 13.51 | 21.25
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10.8298 | 13.51 | 146.31
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.2907 | 11.11 | 69.89
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0114 | 255.26 | 2.91
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 2.916 | 1.96 | 5.72
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1289 | 4.42 | 0.57
[6 empty] | PARCIAL: | 264.75
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 15.85 | 3.34 | 52.94
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 2.915 | 7.83 | 22.82
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.317 | 7.37 | 2.34
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0003 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 1.0231 | 48.94 | 50.07
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0204 | 39.15 | 0.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0226 | 30.36 | 0.69
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 98.7838 | 0.63 | 62.23
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.006 | 8.22 | 0.05
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0173 | 6.33 | 0.11
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0023 | 86.13 | 0.2
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1289 | 86.13 | 11.1
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0003 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 220.1346 | 0.34 | 74.85
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.006 | 8.97 | 0.05
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0076 | 6.4 | 0.05
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0106 | 9.2 | 0.1
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0165 | 4.76 | 0.08
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0106 | 13.31 | 0.14
|  | 941 | Fardamento | un | 0.043 | 53.6 | 2.3
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0003 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0661 | 5.69 | 0.38
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.44 | 4.6 | 2.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0009 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0031 | 8.57 | 0.03
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0003 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.006 | 11.67 | 0.07
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0014 | 12.76 | 0.02
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0031 | 7.05 | 0.02
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0226 | 4.31 | 0.1
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0023 | 13.54 | 0.03
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0826 | 53.64 | 4.43
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.2478 | 43.36 | 10.74
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.33 | 8.49 | 2.8
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1289 | 2.51 | 0.32
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0516 | 13.86 | 0.72
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0014 | 13.35 | 0.02
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0031 | 13.08 | 0.04
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0014 | 213.74 | 0.3
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.264 | 5.25 | 1.39
|  | 6189 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.803 | 12.54 | 10.07
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0032 | 7.4 | 0.02
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 630.8 | 0.19 | 119.85
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0003 | 20.58 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.1771 | 2.74 | 5.97
[6 empty] | PARCIAL: | 440.36
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 705.11
SERVIÇO | ORSE | 6415 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M |  |  |  | UN | 45.03 | 57.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0758 | 13.51 | 1.02
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.233 | 13.51 | 3.15
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0161 | 13.51 | 0.22
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.7451 | 11.11 | 8.28
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0006 | 255.26 | 0.15
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1758 | 1.96 | 0.34
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0078 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 13.19
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 3.3655 | 3.34 | 11.23
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1758 | 7.83 | 1.38
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0672 | 9.79 | 0.66
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.0717 | 7.37 | 0.53
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0001 | 15.27 | 0
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0013 | 30.36 | 0.04
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0011 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0078 | 86.13 | 0.67
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0001 | 12.1 | 0
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0 | 8.97 | 0
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.1048 | 19.61 | 2.06
|  | 34492 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 | 0.0448 | 175 | 7.84
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0 | 9.2 | 0
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.009 | 4.76 | 0.04
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0025 | 53.6 | 0.13
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.004 | 5.69 | 0.02
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.5497 | 4.6 | 2.53
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0013 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.0112 | 7.96 | 0.09
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.0448 | 8.12 | 0.36
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0078 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.003 | 13.86 | 0.04
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | m3 | 0.0448 | 21.42 | 0.96
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.4879 | 5.25 | 2.56
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.0547 | 4.49 | 0.25
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0001 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1407 | 2.74 | 0.39
[6 empty] | PARCIAL: | 31.84
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 45.03
SERVIÇO | ORSE | 6312 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA |  |  |  | UN | 400.97 | 512.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5022 | Análise físico-química de água | un | 1 | 400.97 | 400.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 400.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 400.97
SERVIÇO | ORSE | 6313 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA |  |  |  | UN | 24.81 | 31.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 5021 | Análise bacteriológica de água | un | 1 | 24.81 | 24.81
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 24.81
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 24.81
SERVIÇO | ORSE | 11124 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 6,3 E 8,8 KW |  |  |  | UN | 792.82 | 1015
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.2678 | 11.11 | 2.98
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0769 | 13.51 | 1.04
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4745 | 13.51 | 6.41
|  | 2436 | ELETRICISTA | h | 7.9827 | 13.51 | 107.84
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.1374 | 13.51 | 42.39
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 11.7676 | 11.11 | 130.74
|  | 7880 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | h | 0.129 | 0 | 0
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0101 | 255.26 | 2.58
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 2.636 | 1.0002 | 2.64
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1161 | 4.42 | 0.51
[6 empty] | PARCIAL: | 297.13
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11359 | Esmerilhadeira angular eletrica, diametro do disco 7 '' (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w | un | 0 | 528.53 | 0
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0 | 235.13 | 0
|  | 38413 | Lixadeira eletrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v | un | 0 | 544.91 | 0
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0 | 532.35 | 0
|  | 82 | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | kg | 0.77 | 3.3 | 2.54
|  | 11240 | Alicate com isolamento | un | 0.0017 | 17.93 | 0.03
|  | 11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.0017 | 84.65 | 0.14
|  | 37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa) | h | 0.52 | 1.22 | 0.63
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.2575 | 7.83 | 9.85
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.0459 | 9.79 | 0.45
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.0154 | 7.37 | 0.11
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.1631 | 48.94 | 7.98
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.013 | 39.15 | 0.51
|  | 207 | Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" | un | 3 | 0.23 | 0.69
|  | 36150 | Avental de seguranca de raspa de couro 1,00 x 0,60 m | un | 0.0014 | 18.78 | 0.03
|  | 10 | Balde plastico capacidade *10* l | un | 0.0042 | 6.68 | 0.03
|  | 38399 | Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm | un | 0.0002 | 106.43 | 0.02
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.02 | 30.36 | 0.61
|  | 6616 | Braquete monofásico | un | 1 | 5.85 | 5.85
|  | 39175 | Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto | un | 3 | 0.37 | 1.11
|  | 3813 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | m | 13.9235 | 5.87 | 81.73
|  | 857 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro | m | 2.04 | 4.81 | 9.81
|  | 435 | Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 10.41 | 10.41
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 6.5135 | 0.63 | 4.1
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.005 | 8.22 | 0.04
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0157 | 6.33 | 0.1
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0029 | 86.13 | 0.25
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1161 | 86.13 | 10
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0018 | 12.1 | 0.02
|  | 11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.0009 | 36.8 | 0.03
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 44.6427 | 0.34 | 15.18
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0012 | 8.97 | 0.01
|  | 630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 0.1132 | 19.61 | 2.22
|  | 663 | Conector p/ haste de aterramento 3/4" | un | 1 | 2.35 | 2.35
|  | 664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | un | 1 | 1.17 | 1.17
|  | 1879 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | un | 2 | 1.15 | 2.3
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0015 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0021 | 9.2 | 0.02
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0046 | 4.76 | 0.02
|  | 3603 | Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | un | 1 | 11.35 | 11.35
|  | 866 | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 3/4" | m | 1.5 | 4.41 | 6.62
|  | 2674 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | m | 7.8768 | 2.22 | 17.49
|  | 38476 | Escada dupla de abrir em aluminio, modelo pintor, 8 degraus | un | 0.0002 | 160.36 | 0.03
|  | 38477 | Escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida | un | 0 | 454.14 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0021 | 13.31 | 0.03
|  | 37372 | Exames - horista (coletado caixa) | h | 0.52 | 0.29 | 0.15
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0384 | 53.6 | 2.06
|  | 965 | Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2 | m | 2 | 2.98 | 5.96
|  | 940 | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 6 mm2 | m | 1 | 1.96 | 1.96
|  | 12815 | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m | un | 0.0048 | 4.13 | 0.02
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0001 | 11.86 | 0
|  | 3490 | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m | un | 1 | 23.18 | 23.18
|  | 1096 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | un | 1 | 17.77 | 17.77
|  | 1113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | kg | 0.192 | 3.99 | 0.77
|  | 3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | un | 1 | 3.16 | 3.16
|  | 38382 | Linha de pedreiro lisa 100 m | un | 0.0014 | 5.39 | 0.01
|  | 1891 | Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto | un | 4 | 0.49 | 1.96
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0666 | 5.69 | 0.38
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.101 | 4.6 | 0.46
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0012 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0007 | 8.57 | 0.01
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0001 | 22.05 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0012 | 11.67 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0003 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0007 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0202 | 4.31 | 0.09
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0025 | 13.54 | 0.03
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0267 | 53.64 | 1.43
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0802 | 43.36 | 3.48
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.0918 | 8.49 | 0.78
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1161 | 2.51 | 0.29
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0467 | 13.86 | 0.65
|  | 36146 | Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros | un | 0.0006 | 107.55 | 0.06
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0003 | 13.35 | 0
|  | 25966 | Redutor tipo thinner para acabamento | l | 0.0008 | 12.08 | 0.01
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0007 | 13.08 | 0.01
|  | 36144 | Respirador descartavel sem valvula de exalacao, pff 1 | un | 0.058 | 0.7 | 0.04
|  | 38393 | Rolo de espuma poliester 23 cm (sem cabo) | un | 0.0008 | 7.34 | 0.01
|  | 38390 | Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo) | un | 0.0008 | 16.27 | 0.01
|  | 37373 | Seguro - horista (coletado caixa) | h | 0.52 | 0.02 | 0.01
|  | 38396 | Selador horizontal para fita de aco 1 " | un | 0 | 246.84 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0003 | 213.74 | 0.06
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.407 | 5.25 | 2.14
|  | 36153 | Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia | un | 0.0006 | 84.62 | 0.05
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0038 | 7.4 | 0.03
|  | 1575 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | un | 3 | 0.68 | 2.04
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 61.44 | 0.19 | 11.67
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 37371 | Transporte - horista (coletado caixa) | h | 0.52 | 0.39 | 0.2
|  | 36149 | Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla | un | 0.0004 | 74.34 | 0.03
|  | 21015 | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm ( 3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580) | m | 4.6235 | 43.94 | 203.16
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.0686 | 2.74 | 5.67
[6 empty] | PARCIAL: | 495.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 792.82
SERVIÇO | ORSE | 11673 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 50CM, S/ TAMPA DE C ONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | M | 209.2 | 267.24
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7666 | 13.51 | 10.36
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.6746 | 13.51 | 22.62
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0612 | 13.51 | 0.83
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.4267 | 11.11 | 71.4
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0048 | 255.26 | 1.23
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 1.224 | 1.96 | 2.4
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.054 | 4.42 | 0.24
[6 empty] | PARCIAL: | 109.08
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0003 | 235.13 | 0.07
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0003 | 532.35 | 0.16
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 7.6618 | 3.34 | 25.59
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 1.223 | 7.83 | 9.58
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.184 | 7.37 | 1.36
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0001 | 15.27 | 0
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.1552 | 48.94 | 7.6
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0091 | 30.36 | 0.28
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0022 | 8.22 | 0.02
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0071 | 6.33 | 0.04
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0015 | 86.13 | 0.13
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.054 | 86.13 | 4.65
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0006 | 12.1 | 0.01
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 49.81 | 0.34 | 16.94
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0 | 9.2 | 0
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.035 | 4.76 | 0.17
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0179 | 53.6 | 0.96
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0006 | 11.86 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0274 | 5.69 | 0.16
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 1.167 | 4.6 | 5.37
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0008 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0006 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0091 | 4.31 | 0.04
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0015 | 13.54 | 0.02
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0355 | 53.64 | 1.9
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.1066 | 43.36 | 4.62
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.7002 | 8.49 | 5.94
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.054 | 2.51 | 0.14
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0216 | 13.86 | 0.3
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0003 | 23.33 | 0.01
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.7002 | 5.25 | 3.68
|  | 6189 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.6022 | 12.54 | 7.55
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0023 | 7.4 | 0.02
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0001 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 1.0143 | 2.74 | 2.78
[6 empty] | PARCIAL: | 100.12
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 209.2
SERVIÇO | ORSE | 6316 | LASTRO DE AREIA |  |  |  | M3 | 85.57 | 109.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.505 | 11.11 | 16.72
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0005 | 255.26 | 0.13
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1323 | 1.96 | 0.26
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0059 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 17.14
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1323 | 7.83 | 1.04
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 1.355 | 48.94 | 66.3
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.001 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0008 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0059 | 86.13 | 0.51
|  | 941 | Fardamento | un | 0.002 | 53.6 | 0.11
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.003 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0003 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0059 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0023 | 13.86 | 0.03
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0004 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1223 | 2.74 | 0.34
[6 empty] | PARCIAL: | 68.43
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 85.57
SERVIÇO | ORSE | 11652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 |  |  |  | M2 | 24.72 | 31.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3896 | 13.51 | 5.26
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.226 | 11.11 | 2.51
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0005 | 255.26 | 0.13
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.115 | 1.96 | 0.23
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0051 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 8.15
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0001 | 235.13 | 0.02
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0001 | 532.35 | 0.05
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.115 | 7.83 | 0.9
|  | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 0.15 | 9.79 | 1.47
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0051 | 86.13 | 0.44
|  | 1346 | Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 10 mm | m2 | 0.167 | 22.13 | 3.7
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0002 | 12.1 | 0
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.02 | 4.76 | 0.1
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0017 | 53.6 | 0.09
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0002 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0026 | 5.69 | 0.01
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.876 | 4.6 | 4.03
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0002 | 22.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.025 | 7.96 | 0.2
|  | 5069 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.1 | 8.12 | 0.81
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0051 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.002 | 13.86 | 0.03
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0001 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.778 | 5.25 | 4.08
|  | 6193 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 20* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.087 | 4.49 | 0.39
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0804 | 2.74 | 0.22
[6 empty] | PARCIAL: | 16.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 24.72
SERVIÇO | ORSE | 7232 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANANET OU SIMILAR) |  |  |  | M | 110.04 | 140.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3344 | 13.51 | 4.52
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3744 | 11.11 | 4.16
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.114 | 1.96 | 0.22
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.005 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 9.02
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.114 | 7.83 | 0.89
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0009 | 30.36 | 0.03
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.005 | 86.13 | 0.43
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0017 | 53.6 | 0.09
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0.0001 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0025 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0009 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0001 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.005 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.002 | 13.86 | 0.03
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0002 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0002 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0003 | 17.19 | 0.01
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0006 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0004 | 14.72 | 0.01
|  | 2324 | Tubo pead flexivel corrugado perfurado d=8" (Kananet ou similar) | m | 1 | 99.23 | 99.23
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0899 | 2.74 | 0.25
[6 empty] | PARCIAL: | 101.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 110.04
SERVIÇO | ORSE | 11332 | MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFÁ SICO |  |  |  | UN | 4369.24 | 5580.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 2436 | ELETRICISTA | h | 1.5681 | 13.51 | 21.19
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.5681 | 11.11 | 17.42
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.002 | 255.26 | 0.51
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.509 | 1.96 | 1
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0224 | 4.42 | 0.1
[6 empty] | PARCIAL: | 40.22
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11240 | Alicate com isolamento | un | 0.0005 | 17.93 | 0.01
|  | 11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.0005 | 84.65 | 0.04
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.509 | 7.83 | 3.99
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0038 | 30.36 | 0.12
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.001 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.003 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0005 | 86.13 | 0.04
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0224 | 86.13 | 1.93
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0005 | 12.1 | 0.01
|  | 11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.0002 | 36.8 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0076 | 53.6 | 0.41
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0116 | 5.69 | 0.07
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 12196 | Motobomba submersa, marca abs ou similar, modelo EJ 40 BVX, motor 4 cv, trifásico | un | 1 | 4321.05 | 4321.05
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.004 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0005 | 13.54 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0224 | 2.51 | 0.06
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.009 | 13.86 | 0.12
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0008 | 7.4 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.3987 | 2.74 | 1.09
[6 empty] | PARCIAL: | 4329.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4369.24
SERVIÇO | ORSE | 8754 | GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 35X35CM |  |  |  | UN | 41.99 | 53.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0948 | 13.51 | 1.28
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0948 | 11.11 | 1.05
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0002 | 255.26 | 0.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0306 | 1.96 | 0.06
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0014 | 4.42 | 0.01
[6 empty] | PARCIAL: | 2.45
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0306 | 7.83 | 0.24
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0002 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0014 | 86.13 | 0.12
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0001 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0001 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0004 | 53.6 | 0.02
|  | 9008 | Grelha p/ralo quadrado em ferro fundido 35x35cm c/requadro p/pátio | un | 1 | 39.07 | 39.07
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0006 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0014 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0006 | 13.86 | 0.01
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0239 | 2.74 | 0.07
[6 empty] | PARCIAL: | 39.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 41.99
SERVIÇO | ORSE | 5144 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 100 MM |  |  |  | M | 0.87 | 1.12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0138 | 13.51 | 0.19
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.045 | 11.11 | 0.5
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0096 | 1.96 | 0.02
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0004 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.71
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2497 | Tirfor 1,6 t - 20m de cabo | h | 0.0312 | 1.03 | 0.03
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0096 | 7.83 | 0.07
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0004 | 86.13 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0001 | 53.6 | 0.01
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0002 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0004 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0002 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0079 | 2.74 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 0.16
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.87
SERVIÇO | ORSE | 5275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 100 MM |  |  |  | UN | 2.03 | 2.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0212 | 13.51 | 0.29
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 0.0157 | 20.81 | 0.33
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0684 | 11.11 | 0.76
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0144 | 1.96 | 0.03
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0006 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.41
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0144 | 7.83 | 0.11
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0001 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0001 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0002 | 53.6 | 0.01
|  | 4229 | Graxa lubrificante | kg | 0.025 | 16.9 | 0.42
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0003 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0001 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0006 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0003 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0001 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.012 | 2.74 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 0.62
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.03
SERVIÇO | ORSE | 131 | CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (B0) C/ADITIVO, FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENT O E ADENSAMENTO |  |  |  | M3 | 386.58 | 493.77
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 6.2552 | 11.11 | 69.5
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.002 | 255.26 | 0.51
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.509 | 1.96 | 1
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0225 | 4.42 | 0.1
[6 empty] | PARCIAL: | 71.11
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 127 | Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrapida | l | 9.8648 | 8.99 | 88.68
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.509 | 7.83 | 3.99
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.73 | 48.94 | 35.73
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.004 | 30.36 | 0.12
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.001 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.003 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.001 | 86.13 | 0.09
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0225 | 86.13 | 1.94
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 450 | 0.34 | 153
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0075 | 53.6 | 0.4
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0115 | 5.69 | 0.07
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0005 | 12.37 | 0.01
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.004 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.001 | 13.54 | 0.01
|  | 4720 | Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.54 | 55.37 | 29.9
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0225 | 2.51 | 0.06
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.009 | 13.86 | 0.12
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0015 | 7.4 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.4705 | 2.74 | 1.29
[6 empty] | PARCIAL: | 315.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 386.58
SERVIÇO | ORSE | 11266 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  | KG | 4.83 | 6.17
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0452 | 13.51 | 0.61
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.0452 | 11.11 | 0.5
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0142 | 1.96 | 0.03
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0006 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.14
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 29 | Aco ca-50, 20,0 mm, vergalhao | kg | 1.1 | 2.96 | 3.26
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0142 | 7.83 | 0.11
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.03 | 7.37 | 0.22
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0 | 15.27 | 0
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0002 | 30.36 | 0.01
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0002 | 53.6 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0004 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0002 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0006 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0002 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 10586 | Torquesa | un | 0 | 20.58 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0112 | 2.74 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 3.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.83
SERVIÇO | ORSE | 6028 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS ELEVADAS |  |  |  | UN | 768.42 | 981.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 54 | ENCARREGADO DE TURMA - Fonte DNIT - Mês de ref.: 05/18 | h | 7.007 | 20.81 | 145.82
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20.127 | 13.51 | 271.92
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 19.567 | 11.11 | 217.39
|  | 160 | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | pxd | 2.1176 | 0.13 | 0.28
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0198 | 255.26 | 5.05
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 5.056 | 1.96 | 9.91
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.2235 | 4.42 | 0.99
[6 empty] | PARCIAL: | 651.36
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 5.057 | 7.83 | 39.6
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0397 | 30.36 | 1.21
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0099 | 8.22 | 0.08
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0298 | 6.33 | 0.19
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0049 | 86.13 | 0.42
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.2235 | 86.13 | 19.25
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0126 | 6.4 | 0.08
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0025 | 109.07 | 0.27
|  | 4725 | Espátula | un | 0.01 | 11.9 | 0.12
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0745 | 53.6 | 3.99
|  | 1332 | Líquido selador acrílico | l | 1.12 | 4.85 | 5.43
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 2.8 | 0.31 | 0.87
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.1143 | 5.69 | 0.65
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0025 | 12.37 | 0.03
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0397 | 4.31 | 0.17
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0049 | 13.54 | 0.07
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.113 | 17.69 | 2
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.2235 | 2.51 | 0.56
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0894 | 13.86 | 1.24
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0578 | 18.26 | 1.06
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0074 | 7.4 | 0.05
|  | 7356 | Tinta acrilica premium, cor branco fosco | l | 2.16 | 13.15 | 28.4
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.113 | 4.38 | 0.49
|  | 2378 | Vale transporte | un | 3.9543 | 2.74 | 10.83
[6 empty] | PARCIAL: | 117.06
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 768.42
SERVIÇO | ORSE | 9713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SEN DO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PIN TURA, FORNEC E INST |  |  |  | M | 738.39 | 943.12
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2723 | 13.51 | 17.19
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.3003 | 11.11 | 14.45
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0016 | 255.26 | 0.41
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.4101 | 1.96 | 0.8
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0181 | 4.42 | 0.08
[6 empty] | PARCIAL: | 32.93
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.4101 | 7.83 | 3.21
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0076 | 39.15 | 0.3
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0032 | 30.36 | 0.1
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0008 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0024 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0004 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0181 | 86.13 | 1.56
|  | 3291 | Chumbador parabolt 1/4" x 5" | un | 4 | 7.48 | 29.92
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 3.1731 | 0.34 | 1.08
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0008 | 8.97 | 0.01
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.001 | 6.4 | 0.01
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0014 | 9.2 | 0.01
|  | 10084 | Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf.projeto | m | 1 | 667.7 | 667.7
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0014 | 13.31 | 0.02
|  | 941 | Fardamento | un | 0.006 | 53.6 | 0.32
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0093 | 5.69 | 0.05
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0004 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0008 | 11.67 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0002 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0004 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0032 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0004 | 13.54 | 0.01
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0181 | 2.51 | 0.05
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0073 | 13.86 | 0.1
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0002 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0004 | 13.08 | 0.01
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0002 | 213.74 | 0.04
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0006 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.3216 | 2.74 | 0.88
[6 empty] | PARCIAL: | 705.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 738.39
SERVIÇO | ORSE | 5004 | IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBS OLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO |  |  |  | M2 | 58.33 | 74.51
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8724 | 13.51 | 11.79
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2724 | 11.11 | 3.03
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0007 | 255.26 | 0.18
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1833 | 1.96 | 0.36
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0081 | 4.42 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 15.4
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1833 | 7.83 | 1.44
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0015 | 30.36 | 0.05
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0011 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0081 | 86.13 | 0.7
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0006 | 6.4 | 0
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0001 | 109.07 | 0.01
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0005 | 11.9 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0027 | 53.6 | 0.14
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0042 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0015 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0054 | 17.69 | 0.1
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0081 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0033 | 13.86 | 0.05
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0028 | 18.26 | 0.05
|  | 4850 | SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Cinza aplicado à Trincha - bi-componente, embalagem com (18+4)kg | lt | 0.2 | 199.58 | 39.92
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0054 | 4.38 | 0.02
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.135 | 2.74 | 0.37
[6 empty] | PARCIAL: | 42.93
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 58.33
SERVIÇO | ORSE | 2658 | LASTRO DE BRITA 3 |  |  |  | M3 | 81.03 | 103.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.1494 | 11.11 | 12.77
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0008 | 255.26 | 0.2
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.2036 | 1.96 | 0.4
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.009 | 4.42 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 13.41
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.2036 | 7.83 | 1.58
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0016 | 30.36 | 0.05
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0012 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0004 | 86.13 | 0.03
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.009 | 86.13 | 0.78
|  | 941 | Fardamento | un | 0.003 | 53.6 | 0.16
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0046 | 5.69 | 0.03
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0016 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0004 | 13.54 | 0.01
|  | 4722 | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 1.2 | 53.64 | 64.37
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.009 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0036 | 13.86 | 0.05
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0006 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1882 | 2.74 | 0.52
[6 empty] | PARCIAL: | 67.62
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 81.03
SERVIÇO | ORSE | 2804 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M |  |  |  | UN | 899.65 | 1150.03
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9253 | 13.51 | 26.01
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.9574 | 13.51 | 26.44
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 13.0879 | 13.51 | 176.82
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 8.5183 | 11.11 | 94.64
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0145 | 255.26 | 3.7
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 3.684 | 1.9464 | 7.17
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.1629 | 4.42 | 0.72
[6 empty] | PARCIAL: | 335.5
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0002 | 235.13 | 0.05
|  | 11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0002 | 532.35 | 0.11
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 22.8 | 3.34 | 76.15
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 3.684 | 7.83 | 28.85
|  | 337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.456 | 7.37 | 3.36
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0004 | 15.27 | 0.01
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 1.3173 | 48.94 | 64.47
|  | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.0254 | 39.15 | 0.99
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0289 | 30.36 | 0.88
|  | 1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 120.0405 | 0.63 | 75.63
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0073 | 8.22 | 0.06
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0218 | 6.33 | 0.14
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0028 | 86.13 | 0.24
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.1629 | 86.13 | 14.03
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0004 | 12.1 | 0
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 291.0577 | 0.34 | 98.96
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0074 | 8.97 | 0.07
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0092 | 6.4 | 0.06
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0129 | 9.2 | 0.12
|  | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.0203 | 4.76 | 0.1
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0129 | 13.31 | 0.17
|  | 941 | Fardamento | un | 0.054 | 53.6 | 2.89
|  | 10578 | Formão grande | un | 0.0004 | 11.86 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0833 | 5.69 | 0.47
|  | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 0.54 | 4.6 | 2.48
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0014 | 12.37 | 0.02
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0037 | 8.57 | 0.03
|  | 11244 | Martelo com unha | un | 0.0004 | 22.05 | 0.01
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0074 | 11.67 | 0.09
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0018 | 12.76 | 0.02
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0037 | 7.05 | 0.03
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0289 | 4.31 | 0.12
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0028 | 13.54 | 0.04
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.1172 | 53.64 | 6.29
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.3517 | 43.36 | 15.25
|  | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 0.405 | 8.49 | 3.44
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.1629 | 2.51 | 0.41
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0652 | 13.86 | 0.9
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0018 | 13.35 | 0.02
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0037 | 13.08 | 0.05
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0018 | 213.74 | 0.38
|  | 10577 | Serrote 40cm | un | 0.0002 | 23.33 | 0
|  | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m | 0.324 | 5.25 | 1.7
|  | 6189 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30* cm, cedrinho ou equivalente da regiao | m | 0.9855 | 12.54 | 12.36
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.004 | 7.4 | 0.03
|  | 2212 | Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm | un | 763.5833 | 0.19 | 145.08
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0004 | 20.58 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 2.7657 | 2.74 | 7.58
[6 empty] | PARCIAL: | 564.15
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 899.65
SERVIÇO | ORSE | 10308 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO |  |  |  | M3 | 9.78 | 12.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11088 | Limpeza de reservatório | m3 | 1 | 9.78 | 9.78
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.78
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.78
SERVIÇO | ORSE | 818 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACID ADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UN | 162.75 | 208.32
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 2436 | ELETRICISTA | h | 1.8787 | 13.51 | 25.38
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.8787 | 11.11 | 20.87
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0024 | 255.26 | 0.61
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6108 | 1.96 | 1.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.027 | 4.42 | 0.12
[6 empty] | PARCIAL: | 48.18
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 392 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao | un | 6 | 0.49 | 2.94
|  | 11240 | Alicate com isolamento | un | 0.0006 | 17.93 | 0.01
|  | 11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.0006 | 84.65 | 0.05
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6108 | 7.83 | 4.78
|  | 7588 | Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v | un | 1 | 30.5 | 30.5
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0045 | 30.36 | 0.14
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0012 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0036 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0006 | 86.13 | 0.05
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.027 | 86.13 | 2.33
|  | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.0006 | 12.1 | 0.01
|  | 11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.0003 | 36.8 | 0.01
|  | 11891 | Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 | m | 20 | 1.73 | 34.6
|  | 1870 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | un | 3 | 1.14 | 3.42
|  | 2673 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | m | 15 | 1.79 | 26.85
|  | 941 | Fardamento | un | 0.009 | 53.6 | 0.48
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0138 | 5.69 | 0.08
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0003 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0048 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0006 | 13.54 | 0.01
|  | 1689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | cj | 12 | 0.56 | 6.72
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.027 | 2.51 | 0.07
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0108 | 13.86 | 0.15
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0009 | 7.4 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.4785 | 2.74 | 1.31
[6 empty] | PARCIAL: | 114.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 162.75
SERVIÇO | ORSE | 4117 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 3/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA E M ESMALTE OU ÓLEO |  |  |  | M2 | 365.19 | 466.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.054 | 13.51 | 14.24
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1.254 | 11.11 | 13.93
|  | 88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | h | 1 | 13.51 | 13.51
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0021 | 255.26 | 0.54
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.5293 | 1.6955 | 0.9
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0234 | 4.42 | 0.1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 43.22
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 11272 | Alicate Climpador ( cripador ) | un | 0.0001 | 52.34 | 0.01
|  | 11275 | Alicate de pressão 11" | un | 0.0002 | 12.36 | 0
|  | 11277 | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | un | 0.0002 | 56.29 | 0.01
|  | 11276 | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | un | 0.0002 | 34.85 | 0.01
|  | 11278 | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | un | 0.0002 | 19.18 | 0
|  | 11279 | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | un | 0.0002 | 45.26 | 0.01
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.5293 | 7.83 | 4.14
|  | 11281 | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | un | 0.0008 | 93.89 | 0.08
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0041 | 30.36 | 0.12
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0011 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0031 | 6.33 | 0.02
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0005 | 86.13 | 0.04
|  | 11284 | Cavalete de ferro nº 1 | un | 0.0002 | 53.2 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0234 | 86.13 | 2.02
|  | 3226 | Chapa aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2 | m2 | 1 | 300.34 | 300.34
|  | 11280 | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | un | 0.0002 | 101.43 | 0.02
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.001 | 6.4 | 0.01
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0002 | 109.07 | 0.02
|  | 11282 | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker | un | 0.0002 | 291.6 | 0.06
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0008 | 11.9 | 0.01
|  | 11273 | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | un | 0.0002 | 117 | 0.02
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0078 | 53.6 | 0.42
|  | 11285 | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | un | 0.0001 | 2172.64 | 0.22
|  | 11274 | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | un | 0.0003 | 10.26 | 0
|  | 3768 | Lixa em folha para ferro, numero 150 | un | 0.6 | 1.43 | 0.86
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.5 | 0.31 | 0.16
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0119 | 5.69 | 0.07
|  | 11286 | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | un | 0.0003 | 216.94 | 0.07
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0002 | 12.37 | 0
|  | 11270 | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | un | 0.0003 | 19.02 | 0.01
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0041 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0005 | 13.54 | 0.01
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.009 | 17.69 | 0.16
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0234 | 2.51 | 0.06
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0093 | 13.86 | 0.13
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0046 | 18.26 | 0.08
|  | 11283 | Selador horizontal para fita de aço 1" | un | 0.0001 | 386.16 | 0.04
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0006 | 7.4 | 0
|  | 11271 | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | un | 0.0001 | 45.06 | 0
|  | 2226 | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) | l | 0.36 | 18.98 | 6.83
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.009 | 4.38 | 0.04
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.4032 | 2.74 | 1.1
|  | 2443 | Zarcão anticorrosivo | l | 0.2 | 23.63 | 4.73
[6 empty] | PARCIAL: | 321.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 365.19
SERVIÇO | ORSE | 11887 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERT ICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUA S) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO |  |  |  | M | 194.05 | 247.88
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6759 | 13.51 | 9.13
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5659 | 11.11 | 6.29
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0007 | 255.26 | 0.18
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1924 | 1.96 | 0.38
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0085 | 4.42 | 0.04
[6 empty] | PARCIAL: | 16.02
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1924 | 7.83 | 1.51
|  | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 0.0137 | 48.94 | 0.67
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0015 | 30.36 | 0.05
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0004 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0012 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0085 | 86.13 | 0.73
|  | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 4.4038 | 0.34 | 1.5
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0004 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0005 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0007 | 9.2 | 0.01
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0007 | 13.31 | 0.01
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0028 | 53.6 | 0.15
|  | 12732 | Guarda Corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço | m | 1 | 172.26 | 172.26
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0043 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0002 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0004 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0.0001 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0002 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0015 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.0031 | 53.64 | 0.17
|  | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.0094 | 43.36 | 0.41
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0085 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0034 | 13.86 | 0.05
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0.0001 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0002 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0.0001 | 213.74 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1492 | 2.74 | 0.41
[6 empty] | PARCIAL: | 178.03
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 194.05
SERVIÇO | ORSE | 6069 | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 - REV. 01 |  |  |  | M | 92.77 | 118.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 13.51 | 5.4
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2384 | 11.11 | 2.65
|  | 88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | h | 1.4384 | 13.51 | 19.43
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0013 | 255.26 | 0.33
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.3257 | 1.0696 | 0.35
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0144 | 4.42 | 0.06
[6 empty] | PARCIAL: | 28.22
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 81 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 3 | 3.34 | 10.02
|  | 11272 | Alicate Climpador ( cripador ) | un | 0.0002 | 52.34 | 0.01
|  | 11275 | Alicate de pressão 11" | un | 0.0004 | 12.36 | 0
|  | 11277 | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | un | 0.0004 | 56.29 | 0.02
|  | 11276 | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | un | 0.0004 | 34.85 | 0.01
|  | 11278 | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | un | 0.0004 | 19.18 | 0.01
|  | 11279 | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | un | 0.0004 | 45.26 | 0.02
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.3257 | 7.83 | 2.55
|  | 11281 | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | un | 0.0016 | 93.89 | 0.15
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0025 | 30.36 | 0.08
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0007 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0019 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 11284 | Cavalete de ferro nº 1 | un | 0.0004 | 53.2 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0144 | 86.13 | 1.24
|  | 11280 | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | un | 0.0004 | 101.43 | 0.04
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0002 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0003 | 9.2 | 0
|  | 10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0.2 | 15.65 | 3.13
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0003 | 13.31 | 0
|  | 11282 | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker | un | 0.0004 | 291.6 | 0.12
|  | 11273 | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | un | 0.0004 | 117 | 0.05
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0048 | 53.6 | 0.26
|  | 11285 | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | un | 0.0002 | 2172.64 | 0.43
|  | 11274 | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | un | 0.0006 | 10.26 | 0.01
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0073 | 5.69 | 0.04
|  | 11286 | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | un | 0.0006 | 216.94 | 0.13
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0002 | 11.67 | 0
|  | 11270 | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | un | 0.0006 | 19.02 | 0.01
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0025 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 4370 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) | kg | 15 | 3.02 | 45.3
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0144 | 2.51 | 0.04
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0057 | 13.86 | 0.08
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 11283 | Selador horizontal para fita de aço 1" | un | 0.0002 | 386.16 | 0.08
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 11271 | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | un | 0.0002 | 45.06 | 0.01
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.2323 | 2.74 | 0.64
[6 empty] | PARCIAL: | 64.55
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 92.77
SERVIÇO | ORSE | 10390 | RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA EM CHAPA METALICA L=12CM (P/OBRA ESTADIO LOU RIVAL BATISTA) |  |  |  | M | 21.26 | 27.17
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.24 | 13.51 | 3.24
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1851 | 13.51 | 2.5
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.6471 | 11.11 | 7.19
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0007 | 255.26 | 0.18
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1732 | 1.96 | 0.34
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0076 | 4.42 | 0.03
[6 empty] | PARCIAL: | 13.48
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1732 | 7.83 | 1.36
|  | 10585 | Arco de serra | un | 0.0001 | 15.27 | 0
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0013 | 30.36 | 0.04
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0003 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0009 | 6.33 | 0.01
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0076 | 86.13 | 0.65
|  | 3664 | Chapa aço fina preta lisa nº14, e=2,00mm (16,0 kg/m2) | m2 | 0.048 | 62.89 | 3.02
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0001 | 6.4 | 0
|  | 10997 | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | kg | 0.04 | 15.65 | 0.63
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0 | 109.07 | 0
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0001 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0026 | 53.6 | 0.14
|  | 3767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.06 | 0.31 | 0.02
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0039 | 5.69 | 0.02
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0013 | 4.31 | 0.01
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0011 | 17.69 | 0.02
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0076 | 2.51 | 0.02
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.003 | 13.86 | 0.04
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0005 | 18.26 | 0.01
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 2226 | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) | l | 0.0432 | 18.98 | 0.82
|  | 10586 | Torquesa | un | 0.0001 | 20.58 | 0
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0011 | 4.38 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.1389 | 2.74 | 0.38
|  | 2443 | Zarcão anticorrosivo | l | 0.024 | 23.63 | 0.57
[6 empty] | PARCIAL: | 7.78
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 21.26
SERVIÇO | ORSE | 3412 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO R EF J022, SUVINIL OU SIMILAR, EXCLUSIVE LIXAMENTO |  |  |  | M2 | 13.26 | 16.96
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5073 | 13.51 | 6.85
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1 | 11.11 | 1.11
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0916 | 1.96 | 0.18
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0041 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 8.24
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0916 | 7.83 | 0.72
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0007 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0041 | 86.13 | 0.35
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0004 | 6.4 | 0
|  | 11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0001 | 109.07 | 0.01
|  | 4725 | Espátula | un | 0.0003 | 11.9 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0014 | 53.6 | 0.08
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.002 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0007 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.0036 | 17.69 | 0.06
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0041 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0016 | 13.86 | 0.02
|  | 11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.0018 | 18.26 | 0.03
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 2698 | Tinta esmalte sintético brilhante (Suvinil ou similar) | l | 0.18 | 19.55 | 3.52
|  | 10583 | Trincha 3" | un | 0.0036 | 4.38 | 0.02
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0617 | 2.74 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 5.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.26
SERVIÇO | ORSE | 5150 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 75 MM |  |  |  | M | 0.63 | 0.81
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0098 | 13.51 | 0.13
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.033 | 11.11 | 0.37
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 255.26 | 0
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0071 | 1.96 | 0.01
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0003 | 4.42 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.51
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0071 | 7.83 | 0.06
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 30.36 | 0
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 86.13 | 0
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0003 | 86.13 | 0.03
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0001 | 53.6 | 0.01
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0002 | 5.69 | 0
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0003 | 2.51 | 0
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0001 | 13.86 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0 | 12.72 | 0
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0059 | 2.74 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 0.12
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.63
SERVIÇO | ORSE | 2510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA |  |  |  | M3 | 6.63 | 8.47
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.4568 | 11.11 | 5.08
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0003 | 255.26 | 0.08
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0814 | 1.96 | 0.16
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0036 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 5.34
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0814 | 7.83 | 0.64
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0005 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0036 | 86.13 | 0.31
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0012 | 53.6 | 0.06
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0036 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0014 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0753 | 2.74 | 0.2
[6 empty] | PARCIAL: | 1.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.63
SERVIÇO | ORSE | 2511 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA |  |  |  | M3 | 8.31 | 10.62
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5748 | 11.11 | 6.39
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1018 | 1.96 | 0.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0045 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 6.71
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1018 | 7.83 | 0.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0002 | 86.13 | 0.02
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0045 | 86.13 | 0.39
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0015 | 53.6 | 0.08
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0023 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0001 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0002 | 13.54 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0045 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0018 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0003 | 7.4 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0941 | 2.74 | 0.25
[6 empty] | PARCIAL: | 1.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 8.31
SERVIÇO | ORSE | 6079 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE H IDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO |  |  |  | UN | 235.58 | 300.88
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.33 | 13.51 | 4.46
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.33 | 13.51 | 4.46
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3.1698 | 11.11 | 35.22
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0026 | 255.26 | 0.66
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6729 | 1.96 | 1.32
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0297 | 4.42 | 0.13
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 46.25
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0.33 | 8.25 | 2.72
|  | 5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2 | 1.71 | 3.42
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6729 | 7.83 | 5.27
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0053 | 30.36 | 0.16
|  | 11882 | Caixa para hidrometro concreto pre moldado | un | 1 | 67.88 | 67.88
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0014 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.004 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0012 | 86.13 | 0.1
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0297 | 86.13 | 2.56
|  | 5240 | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1 | 4.24 | 4.24
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0002 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0002 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0099 | 53.6 | 0.53
|  | 980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 20 | 0.09 | 1.8
|  | 12773 | Hidrometro unijato, vazao maxima de 3,0 m3/h, de 1/2" | un | 1 | 64.36 | 64.36
|  | 3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", para agua fria predial | un | 5 | 1.17 | 5.85
|  | 6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1 | 0.4 | 0.4
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0152 | 5.69 | 0.09
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0006 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0053 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0012 | 13.54 | 0.02
|  | 4895 | Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 0.43 | 0.43
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0297 | 2.51 | 0.07
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0119 | 13.86 | 0.16
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1 | 4.61 | 4.61
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0018 | 7.4 | 0.01
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0001 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0001 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0004 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0002 | 14.72 | 0
|  | 7098 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | 1 | 1.12 | 1.12
|  | 2260 | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1 | 1.54 | 1.54
|  | 9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6 | 2.47 | 14.82
|  | 9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 2 | 2.72 | 5.44
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.603 | 2.74 | 1.65
[6 empty] | PARCIAL: | 189.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 235.58
SERVIÇO | ORSE | 6080 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO HIDR ÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO |  |  |  | UN | 171.22 | 218.68
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.33 | 13.51 | 4.46
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.33 | 13.51 | 4.46
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3.1698 | 11.11 | 35.22
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0026 | 255.26 | 0.66
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.6729 | 1.96 | 1.32
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0297 | 4.42 | 0.13
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 46.25
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0.33 | 8.25 | 2.72
|  | 5161 | Adaptador pead 20mm x 1/2" | un | 2 | 1.71 | 3.42
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.6729 | 7.83 | 5.27
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0053 | 30.36 | 0.16
|  | 11882 | Caixa para hidrometro concreto pre moldado | un | 1 | 67.88 | 67.88
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0014 | 8.22 | 0.01
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.004 | 6.33 | 0.03
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0012 | 86.13 | 0.1
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0297 | 86.13 | 2.56
|  | 5240 | Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | un | 1 | 4.24 | 4.24
|  | 4719 | Colher de pedreiro | un | 0.0001 | 8.97 | 0
|  | 4174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.0002 | 6.4 | 0
|  | 11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.0002 | 9.2 | 0
|  | 11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.0002 | 13.31 | 0
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0099 | 53.6 | 0.53
|  | 980 | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 20 | 0.09 | 1.8
|  | 3543 | Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", para agua fria predial | un | 5 | 1.17 | 5.85
|  | 6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1 | 0.4 | 0.4
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0152 | 5.69 | 0.09
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.0006 | 12.37 | 0.01
|  | 11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.0001 | 8.57 | 0
|  | 11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.0001 | 11.67 | 0
|  | 11243 | Martelo sem unha | un | 0 | 12.76 | 0
|  | 10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.0001 | 7.05 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0053 | 4.31 | 0.02
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0012 | 13.54 | 0.02
|  | 4895 | Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 0.43 | 0.43
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0297 | 2.51 | 0.07
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0119 | 13.86 | 0.16
|  | 10790 | Prumo de face | un | 0 | 13.35 | 0
|  | 6036 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" | un | 1 | 4.61 | 4.61
|  | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.0001 | 13.08 | 0
|  | 11247 | Serra mármore | un | 0 | 213.74 | 0
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0018 | 7.4 | 0.01
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0001 | 32.34 | 0
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0001 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0004 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0002 | 14.72 | 0
|  | 7098 | Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial | un | 1 | 1.12 | 1.12
|  | 2260 | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1 | 1.54 | 1.54
|  | 9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561) | m | 6 | 2.47 | 14.82
|  | 9856 | Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | m | 2 | 2.72 | 5.44
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.603 | 2.74 | 1.65
[6 empty] | PARCIAL: | 124.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 171.22
SERVIÇO | ORSE | 3688 | TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR |  |  |  | UN | 11.32 | 14.47
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3159 | 13.51 | 4.27
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3159 | 11.11 | 3.51
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.1018 | 1.96 | 0.2
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0044 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 8.1
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.1018 | 7.83 | 0.8
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0008 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0006 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0044 | 86.13 | 0.38
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0016 | 53.6 | 0.09
|  | 981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.5 | 0.15 | 0.08
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0024 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0008 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0044 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0018 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0002 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0002 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0002 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0003 | 17.19 | 0.01
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0006 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0004 | 14.72 | 0.01
|  | 2260 | Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar | un | 1 | 1.54 | 1.54
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0797 | 2.74 | 0.22
[6 empty] | PARCIAL: | 3.22
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11.32
SERVIÇO | ORSE | 6454 | DESOBSTRUÇÃO DE FILTRO NO CAVALETE P/ VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA |  |  |  | UN | 11.47 | 14.67
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2528 | 13.51 | 3.42
|  | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.2528 | 11.11 | 2.81
|  | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.0004 | 255.26 | 0.1
|  | 10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.0814 | 1.96 | 0.16
|  | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0036 | 4.42 | 0.02
[6 empty] | PARCIAL: | 6.51
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | 2480 | Pick-up, capacidade 1,2 t | h | 0.4 | 8.25 | 3.29
|  | 158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.0814 | 7.83 | 0.64
|  | 12893 | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.0006 | 30.36 | 0.02
|  | 12894 | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.0002 | 8.22 | 0
|  | 12895 | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.0004 | 6.33 | 0
|  | 2711 | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.0001 | 86.13 | 0.01
|  | 10492 | Cesta Básica | un | 0.0036 | 86.13 | 0.31
|  | 941 | Fardamento | un | 0.0012 | 53.6 | 0.06
|  | 6313 | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | UN | 1 | 0.4 | 0.4
|  | 10592 | Lima chata 1 1/2" | un | 0 | 6.73 | 0
|  | 12892 | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.0018 | 5.69 | 0.01
|  | 4729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 12.37 | 0
|  | 1651 | Óculos branco proteção | pr | 0.0006 | 4.31 | 0
|  | 10788 | Pá quadrada | un | 0.0001 | 13.54 | 0
|  | 10593 | Praio simples 30cm | un | 0 | 35.76 | 0
|  | 10596 | Protetor auricular | un | 0.0036 | 2.51 | 0.01
|  | 10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.0014 | 13.86 | 0.02
|  | 4728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.0001 | 7.4 | 0
|  | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0002 | 32.34 | 0.01
|  | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0002 | 24.55 | 0
|  | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0002 | 17.19 | 0
|  | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0004 | 12.72 | 0.01
|  | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0003 | 14.72 | 0
|  | 2378 | Vale transporte | un | 0.0638 | 2.74 | 0.17
[6 empty] | PARCIAL: | 4.96
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11.47
INSUMO | ORSE | 5460 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 100MM |  |  |  | UN | 72.82 | 93.01
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5460 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 100MM | UN | 1 | 72.82 | 72.82
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 72.82
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 72.82
INSUMO | ORSE | 5461 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 150MM |  |  |  | UN | 129.46 | 165.35
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5461 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 150MM | UN | 1 | 129.46 | 129.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 129.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 129.46
INSUMO | ORSE | 5454 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 10, D= 200MM |  |  |  | UN | 147.12 | 187.9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5454 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 10, D= 200MM | UN | 1 | 147.12 | 147.12
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 147.12
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 147.12
INSUMO | ORSE | 1098 | HASTE ZINCADA D = 125MM (AQUAPLUV OU SIMILAR) |  |  |  | UN | 7.61 | 9.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1098 | HASTE ZINCADA D = 125MM (AQUAPLUV OU SIMILAR) | UN | 1 | 7.61 | 7.61
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 7.61
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7.61
INSUMO | ORSE | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  |  |  | UN | 199.71 | 255.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 1 | 199.71 | 199.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 199.71
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 199.71
INSUMO | ORSE | 5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  |  |  | UN | 193.59 | 247.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 1 | 193.59 | 193.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 193.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 193.59
INSUMO | ORSE | 5559 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 80MM |  |  |  | UN | 187.63 | 239.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5559 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 80MM | UN | 1 | 187.63 | 187.63
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 187.63
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 187.63
INSUMO | ORSE | 5586 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 100MM |  |  |  | UN | 312.48 | 399.09
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5586 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 100MM | UN | 1 | 312.48 | 312.48
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 312.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 312.48
INSUMO | ORSE | 5583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 80MM |  |  |  | UN | 122.69 | 156.7
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 80MM | UN | 1 | 122.69 | 122.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 122.69
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 122.69
INSUMO | ORSE | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, TIP O EURO 23, PN16, DIAM = 150MM |  |  |  | UN | 461.35 | 589.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, TIP O EURO 23, PN16, DIAM = 150MM | UN | 1 | 461.35 | 461.35
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 461.35
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 461.35
INSUMO | ORSE | 5762 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,25M, D= 150MM |  |  |  | UN | 198.36 | 253.34
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5762 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,25M, D= 150MM | UN | 1 | 198.36 | 198.36
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 198.36
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 198.36
INSUMO | ORSE | 5764 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 150MM |  |  |  | UN | 257.29 | 328.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5764 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 150MM | UN | 1 | 257.29 | 257.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 257.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 257.29
INSUMO | ORSE | 5765 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,25M, D= 200MM |  |  |  | UN | 266.91 | 340.89
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5765 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,25M, D= 200MM | UN | 1 | 266.91 | 266.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 266.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 266.91
INSUMO | ORSE | 5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM |  |  |  | UN | 323.8 | 413.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM | UN | 1 | 323.8 | 323.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 323.8
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 323.8
INSUMO | ORSE | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M |  |  |  | UN | 411.96 | 526.14
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M | UN | 1 | 411.96 | 411.96
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 411.96
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 411.96
INSUMO | ORSE | 12349 | TUBO EM FERRO FUNDIDO, C/ FLANGES PN 10, DIAM. = 200MM, L=1,20M |  |  |  | UN | 676.48 | 863.97
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12349 | TUBO EM FERRO FUNDIDO, C/ FLANGES PN 10, DIAM. = 200MM, L=1,20M | UN | 1 | 676.48 | 676.48
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 676.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 676.48
INSUMO | ORSE | 5861 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 150MM |  |  |  | M | 163.21 | 208.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5861 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 150MM | M | 1 | 163.21 | 163.21
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 163.21
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 163.21
INSUMO | ORSE | 5725 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 150MM |  |  |  | UN | 269.15 | 343.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5725 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 150MM | UN | 1 | 269.15 | 269.15
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 269.15
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 269.15
INSUMO | ORSE | 6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" |  |  |  | UN | 234.57 | 299.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" | UN | 1 | 234.57 | 234.57
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 234.57
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 234.57
INSUMO | ORSE | 5158 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 100MM |  |  |  | UN | 56.39 | 72.03
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5158 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 100MM | UN | 1 | 56.39 | 56.39
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 56.39
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 56.39
INSUMO | ORSE | 5157* | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 75MM |  |  |  | UN | 39.43 | 50.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5157 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 75MM | UN | 1 | 39.43 | 39.43
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 39.43
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 39.43
INSUMO | ORSE | 11429 | CADEADO 60MM, PADO OU SIMILAR |  |  |  | UN | 42.64 | 54.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11429 | CADEADO 60MM, PADO OU SIMILAR | UN | 1 | 42.64 | 42.64
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 42.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 42.64
INSUMO | ORSE | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM |  |  |  | UN | 3.28 | 4.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM | UN | 1 | 3.28 | 3.28
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.28
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.28
INSUMO | ORSE | 5174 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 150MM |  |  |  | UN | 10.24 | 13.09
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5174 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 150MM | UN | 1 | 10.24 | 10.24
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 10.24
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 10.24
INSUMO | ORSE | 5175 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 200MM |  |  |  | UN | 12.86 | 16.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5175 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 200MM | UN | 1 | 12.86 | 12.86
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 12.86
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.86
INSUMO | ORSE | 3529 | DOBRADIÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESP 1/8", FABRICADA ARTESANALMENTE, 4" X 2 " |  |  |  | UN | 27.99 | 35.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 3521 | DOBRADIÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESP 1/8", FABRICADA ARTESANALMENTE, 4" X 2 " | UN | 1 | 27.99 | 27.99
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 27.99
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 27.99
INSUMO | ORSE | 451 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA) |  |  |  | UN | 0.98 | 1.26
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 451 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA) | UN | 1 | 0.98 | 0.98
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.98
INSUMO | ORSE | 9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) |  |  |  | UN | 77.35 | 98.79
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 1 | 77.35 | 77.35
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 77.35
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 77.35
INSUMO | ORSE | 9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) |  |  |  | UN | 16.38 | 20.93
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 1 | 16.38 | 16.38
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 16.38
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 16.38
INSUMO | ORSE | 485 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA |  |  |  | UN | 28.18 | 36
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 485 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA | UN | 1 | 28.18 | 28.18
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 28.18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 28.18
INSUMO | ORSE | 1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR |  |  |  | UN | 38.75 | 49.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 1 | 38.75 | 38.75
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 38.75
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 38.75
INSUMO | ORSE | 1117 | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA |  |  |  | UN | 2.66 | 3.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1117 | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA | UN | 1 | 2.66 | 2.66
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.66
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.66
INSUMO | ORSE | 9103 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P +T, ABNT, 10A |  |  |  | UN | 12.05 | 15.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9103 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P +T, ABNT, 10A | UN | 1 | 12.05 | 12.05
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 12.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12.05
INSUMO | ORSE | 9096 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC |  |  |  | UN | 5.32 | 6.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9096 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC | UN | 1 | 5.32 | 5.32
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 5.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.32
INSUMO | ORSE | 2622 | BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO |  |  |  | UN | 4.46 | 5.7
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 2622 | BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO | UN | 1 | 4.46 | 4.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.46
INSUMO | ORSE | 3925 | CONDULETE TIPO "T" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAP ORES E PÓS. |  |  |  | UN | 18 | 23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 3925 | CONDULETE TIPO "T" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAP ORES E PÓS. | UN | 1 | 18 | 18
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 18
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18
INSUMO | ORSE | 9528 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, PONTA E FLANGE, PN 10/16, DN=100MM, L=1,20M |  |  |  | PÇ | 405.32 | 517.66
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9528 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, PONTA E FLANGE, PN 10/16, DN=100MM, L=1,20M | PÇ | 1 | 405.32 | 405.32
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 405.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 405.32
INSUMO | ORSE | 5844 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M |  |  |  | UN | 456.82 | 583.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5844 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M | UN | 1 | 456.82 | 456.82
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 456.82
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 456.82
INSUMO | ORSE | 5777 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 25, COMP. = 0,25M, D= 100MM |  |  |  | UN | 164.65 | 210.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5777 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 25, COMP. = 0,25M, D= 100MM | UN | 1 | 164.65 | 164.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 164.65
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 164.65
INSUMO | ORSE | 5386 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM |  |  |  | UN | 122.64 | 156.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5386 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM | UN | 1 | 122.64 | 122.64
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 122.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 122.64
INSUMO | ORSE | 6439 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 50MM |  |  |  | UN | 842.24 | 1075.67
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6439 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 50MM | UN | 1 | 842.24 | 842.24
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 842.24
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 842.24
INSUMO | ORSE | 12533 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 50MM |  |  |  | UN | 260.31 | 332.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12533 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 50MM | UN | 1 | 260.31 | 260.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 260.31
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 260.31
INSUMO | ORSE | 5631 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM |  |  |  | UN | 296.76 | 379.01
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5631 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM | UN | 1 | 296.76 | 296.76
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 296.76
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 296.76
INSUMO | ORSE | 5629 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM |  |  |  | UN | 194.75 | 248.73
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5629 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM | UN | 1 | 194.75 | 194.75
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 194.75
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 194.75
INSUMO | ORSE | 5637 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOT E, PN 16, TIPO EURO 25, D= 150MM |  |  |  | UN | 454.91 | 580.99
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5637 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOT E, PN 16, TIPO EURO 25, D= 150MM | UN | 1 | 454.91 | 454.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 454.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 454.91
INSUMO | ORSE | 6358 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO LONGO E CABEÇOTE, TIP O EURO 21, PN16, DIAM = 100MM |  |  |  | UN | 327.05 | 417.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6358 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO LONGO E CABEÇOTE, TIP O EURO 21, PN16, DIAM = 100MM | UN | 1 | 327.05 | 327.05
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 327.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 327.05
INSUMO | ORSE | 12171 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM |  |  |  | UN | 131.49 | 167.94
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12171 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM | UN | 1 | 131.49 | 131.49
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 131.49
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 131.49
INSUMO | ORSE | 5307 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  |  |  | UN | 97.2 | 124.15
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5307 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM | UN | 1 | 97.2 | 97.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 97.2
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 97.2
INSUMO | ORSE | 12174 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 50MM |  |  |  | UN | 264.91 | 338.33
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12174 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 50MM | UN | 1 | 264.91 | 264.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 264.91
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 264.91
INSUMO | ORSE | 5722 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 100MM |  |  |  | UN | 175.5 | 224.15
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5722 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 100MM | UN | 1 | 175.5 | 175.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 175.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 175.5
INSUMO | ORSE | 5704 | TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 100MM |  |  |  | UN | 189.01 | 241.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5704 | TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 100MM | UN | 1 | 189.01 | 189.01
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 189.01
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 189.01
INSUMO | ORSE | 11957 | STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM CO M GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANE TE NA PRÓPRIA GAVETA |  |  |  | UN | 254.08 | 324.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11957 | STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM CO M GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANE TE NA PRÓPRIA GAVETA | UN | 1 | 254.08 | 254.08
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 254.08
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 254.08
INSUMO | ORSE | 5195 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 75MM |  |  |  | UN | 1.55 | 1.99
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5195 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 75MM | UN | 1 | 1.55 | 1.55
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.55
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.55
INSUMO | ORSE | 4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM |  |  |  | UN | 50.29 | 64.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM | UN | 1 | 50.29 | 50.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 50.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 50.29
INSUMO | ORSE | 4840 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM |  |  |  | UN | 23.38 | 29.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 4840 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 1 | 23.38 | 23.38
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 23.38
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 23.38
INSUMO | ORSE | 8979 | HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR |  |  |  | UN | 452.74 | 578.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 8979 | HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR | UN | 1 | 452.74 | 452.74
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 452.74
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 452.74
INSUMO | ORSE | 2442 | PERFIL AÇO LAMINADO, U 152,4 X 48,80 MM (12,20 KG/M) ASTM A36 |  |  |  | KG | 3.5 | 4.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 2442 | PERFIL AÇO LAMINADO, U 152,4 X 48,80 MM (12,20 KG/M) ASTM A36 | KG | 1 | 3.5 | 3.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.5
INSUMO | ORSE | 1194 | JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO D=2 " |  |  |  | UN | 21.58 | 27.57
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1194 | JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO D=2 " | UN | 1 | 21.58 | 21.58
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 21.58
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 21.58
INSUMO | ORSE | 1954 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 50MM (2") |  |  |  | UN | 71.62 | 91.48
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1954 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 50MM (2") | UN | 1 | 71.62 | 71.62
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 71.62
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 71.62
INSUMO | ORSE | 1951 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") |  |  |  | UN | 36.64 | 46.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1951 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") | UN | 1 | 36.64 | 36.64
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 36.64
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.64
INSUMO | ORSE | 1582 | MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO SPT 250P Ø = 3/4" |  |  |  | M | 3.59 | 4.59
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 1582 | MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO SPT 250P Ø = 3/4" | M | 1 | 3.59 | 3.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.59
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.59
INSUMO | ORSE | 10982 | ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D= 50M M X 2" |  |  |  | UN | 2.78 | 3.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 10982 | ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D= 50M M X 2" | UN | 1 | 2.78 | 2.78
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 2.78
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.78
INSUMO | ORSE | 5156 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 50MM |  |  |  | UN | 14.15 | 18.08
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5156 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 50MM | UN | 1 | 14.15 | 14.15
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 14.15
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.15
INSUMO | ORSE | 2109 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM |  |  |  | UN | 0.56 | 0.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 2109 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM | UN | 1 | 0.56 | 0.56
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.56
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.56
INSUMO | ORSE | 2114 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60MM |  |  |  | UN | 16.34 | 20.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 2114 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60MM | UN | 1 | 16.34 | 16.34
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 16.34
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 16.34
INSUMO | ORSE | 4537* | TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60 X 25MM |  |  |  | UN | 6.35 | 8.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 4537 | TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60 X 25MM | UN | 1 | 6.35 | 6.35
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 6.35
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 6.35
INSUMO | ORSE | 5665 | TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D= 50MM |  |  |  | UN | 14.48 | 18.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5665 | TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D= 50MM | UN | 1 | 14.48 | 14.48
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 14.48
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.48
INSUMO | ORSE | 5555 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75 X 50MM |  |  |  | UN | 9.98 | 12.75
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5555 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75 X 50MM | UN | 1 | 9.98 | 9.98
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.98
INSUMO | ORSE | 5617 | REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE, D= 150 X 100MM |  |  |  | UN | 132.6 | 169.35
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5617 | REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE, D= 150 X 100MM | UN | 1 | 132.6 | 132.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 132.6
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 132.6
INSUMO | ORSE | 5556 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100 X 50MM |  |  |  | UN | 14.11 | 18.03
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5556 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100 X 50MM | UN | 1 | 14.11 | 14.11
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 14.11
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 14.11
INSUMO | ORSE | 9486 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=2" |  |  |  | UN | 0.93 | 1.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9486 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=2" | UN | 1 | 0.93 | 0.93
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.93
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.93
INSUMO | ORSE | 11467 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1/2" |  |  |  | UN | 0.49 | 0.63
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11467 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1/2" | UN | 1 | 0.49 | 0.49
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 0.49
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 0.49
INSUMO | ORSE | 6631 | CHAVE DE FLUXO DE 1", MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR |  |  |  | UN | 162.95 | 208.11
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6631 | CHAVE DE FLUXO DE 1", MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR | UN | 1 | 162.95 | 162.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 162.95
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 162.95
INSUMO | ORSE | 11775 | VÁLVULA SOLENÓIDE DE 1/2" |  |  |  | UN | 120.97 | 154.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11775 | VÁLVULA SOLENÓIDE DE 1/2" | UN | 1 | 120.97 | 120.97
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 120.97
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 120.97
INSUMO | ORSE | 10989 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE BRONZE 2" |  |  |  | UN | 1152.29 | 1471.64
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 10989 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE BRONZE 2" | UN | 1 | 1152.29 | 1152.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1152.29
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1152.29
INSUMO | ORSE | 9102 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+ T, ABNT, 10A |  |  |  | UN | 4.77 | 6.1
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9102 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+ T, ABNT, 10A | UN | 1 | 4.77 | 4.77
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.77
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4.77
INSUMO | ORSE | 12191 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 20A, INCLUSIVE PLACA EM PVC |  |  |  | UN | 9.02 | 11.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12191 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 20A, INCLUSIVE PLACA EM PVC | UN | 1 | 9.02 | 9.02
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.02
INSUMO | ORSE | 11513 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA) |  |  |  | UN | 47.68 | 60.9
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11513 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA) | UN | 1 | 47.68 | 47.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 47.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 47.68
INSUMO | ORSE | 398 | CABO DE ALUMÍNIO NU ASC, SEM ALMA DE AÇO, 7X1 FIOS - 2/0 AWG |  |  |  | KG | 18.32 | 23.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 398 | CABO DE ALUMÍNIO NU ASC, SEM ALMA DE AÇO, 7X1 FIOS - 2/0 AWG | KG | 1 | 18.32 | 18.32
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 18.32
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 18.32
INSUMO | ORSE | 9329 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO) |  |  |  | UN | 13.7 | 17.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 9329 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO) | UN | 1 | 13.7 | 13.7
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 13.7
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 13.7
INSUMO | ORSE | 6667 | CAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL 3/8" X 400MM (PÁRA-RAIO) |  |  |  | UN | 9.95 | 12.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6667 | CAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL 3/8" X 400MM (PÁRA-RAIO) | UN | 1 | 9.95 | 9.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.95
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.95
INSUMO | ORSE | 6779 | SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO) |  |  |  | UN | 128.02 | 163.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6779 | SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO) | UN | 1 | 128.02 | 128.02
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 128.02
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 128.02
INSUMO | ORSE | 12429 | SUPORTE GUIA SIMPLES TIPO CURTO CHAPA ENCOSTO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO, H = 50 CM (TEL-241) |  |  |  | UN | 9.21 | 11.77
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 12429 | SUPORTE GUIA SIMPLES TIPO CURTO CHAPA ENCOSTO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO, H = 50 CM (TEL-241) | UN | 1 | 9.21 | 9.21
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.21
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.21
INSUMO | ORSE | 5789 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  |  |  | UN | 376.77 | 481.2
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5789 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM | UN | 1 | 376.77 | 376.77
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 376.77
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 376.77
INSUMO | ORSE | 6075 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M |  |  |  | UN | 754.98 | 964.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 6075 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M | UN | 1 | 754.98 | 754.98
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 754.98
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 754.98
INSUMO | ORSE | 5787 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16 / 25, D= 80MM |  |  |  | UN | 212.05 | 270.83
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5787 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16 / 25, D= 80MM | UN | 1 | 212.05 | 212.05
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 212.05
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 212.05
INSUMO | ORSE | 5151 | ADAPTADOR DE PVC JE A BOLSA DEFOFO JUNTA ELASTICA, D= 75MM |  |  |  | UN | 20.71 | 26.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5151 | ADAPTADOR DE PVC JE A BOLSA DEFOFO JUNTA ELASTICA, D= 75MM | UN | 1 | 20.71 | 20.71
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 20.71
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 20.71
INSUMO | ORSE | 11590 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 80MM |  |  |  | UN | 9.74 | 12.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 11590 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 80MM | UN | 1 | 9.74 | 9.74
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 9.74
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 9.74
INSUMO | ORSE | 5562 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 150MM |  |  |  | UN | 194.25 | 248.09
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5562 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 150MM | UN | 1 | 194.25 | 194.25
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 194.25
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 194.25
INSUMO | ORSE | 318 | BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" (100MM) |  |  |  | UN | 3.46 | 4.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 315 | BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" (100MM) | UN | 1 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 3.46
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.46
INSUMO | ORSE | 5759 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D= 80MM |  |  |  | UN | 123.68 | 157.96
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5759 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D= 80MM | UN | 1 | 123.68 | 123.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 123.68
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 123.68
INSUMO | ORSE | 5760 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,50M, D= 80MM |  |  |  | UN | 149.54 | 190.99
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5760 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,50M, D= 80MM | UN | 1 | 149.54 | 149.54
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 149.54
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 149.54
INSUMO | ORSE | 5172 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM |  |  |  | UN | 1.88 | 2.41
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5172 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM | UN | 1 | 1.88 | 1.88
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 1.88
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1.88
INSUMO | ORSE | 993 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=4 " |  |  |  | UN | 85.33 | 108.98
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 993 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=4 " | UN | 1 | 85.33 | 85.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 85.33
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 85.33
INSUMO | ORSE | 992 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=3 " |  |  |  | UN | 57.72 | 73.72
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 992 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=3 " | UN | 1 | 57.72 | 57.72
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 57.72
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 57.72
INSUMO | ORSE | 4839 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 100MM |  |  |  | UN | 15.26 | 19.5
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 4839 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 100MM | UN | 1 | 15.26 | 15.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 15.26
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 15.26
INSUMO | ORSE | 5466 | FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D= 80MM |  |  |  | UN | 38.47 | 49.14
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5466 | FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D= 80MM | UN | 1 | 38.47 | 38.47
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 38.47
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 38.47
INSUMO | ORSE | 5630 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 75MM |  |  |  | UN | 254.5 | 325.04
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | 5630 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 75MM | UN | 1 | 254.5 | 254.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 254.5
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 254.5

## Composições (SEINFRA)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (SEINFRA)
Tabela de Custos: 024.1
SERVIÇO | SEINFRA | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO |  |  |  | M | 42.68 | 54.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 0
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I1860 | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | M | 1 | 42.68 | 42.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 42.68
[6 empty] | Encargos Sociais: | 0
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 42.68
SERVIÇO | SEINFRA | C3496 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s |  |  |  | UN | 926.51 | 1183.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 9.3417 | 11.11 | 103.79
|  | I1530 | MONTADOR | H | 9.3417 | 13.51 | 126.21
|  | I2543 | SERVENTE | H | 25.3417 | 13.51 | 342.37
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 572.37
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 8 | 42.31 | 338.47
|  | I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL | H | 16 | 0.85 | 13.6
|  | I0771 | TALHA MANUAL (CHP) H 16,0 | H | 16 | 0.13 | 2.07
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 354.14
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 926.51
SERVIÇO | SEINFRA | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 |  |  |  | KG | 5.64 | 7.21
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0.0567 | 11.11 | 0.63
|  | I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0.0567 | 13.51 | 0.77
|  | MDO: |  |  |  |  | 1.4
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 0.008 | 77.52 | 0.62
|  | I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0.02 | 7.81 | 0.16
|  | I7952 | AÇO CA-50/60 | KG | 1.05 | 3.3 | 3.46
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SERVIÇOS: | 4.24
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.64
SERVIÇO | SEINFRA | C3502 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO |  |  |  | UN | 1242.64 | 1587.04
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 32.5899 | 11.11 | 362.07
|  | I1530 | MONTADOR | H | 32.5899 | 13.51 | 440.29
|  | I2543 | ARMADOR | H | 32.5899 | 13.51 | 440.28
|  | MDO: |  |  |  |  | 1242.64
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SERVIÇOS: | 0
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1242.64
SERVIÇO | SEINFRA | C3525 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS EM FLOCULADOR/DECANTADOR |  |  |  | UN | 1724.34 | 2202.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 105.1578 | 11.11 | 1168.3
|  | I1530 | MONTADOR | H | 41.1578 | 13.51 | 556.04
|  | MDO: |  |  |  |  | 1724.34
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SERVIÇOS: | 0
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1724.34
SERVIÇO | SEINFRA | C3493 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 À 100 M3 |  |  |  | UN | 1762.28 | 2250.69
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 13.9136 | 11.11 | 154.58
|  | I1530 | MONTADOR | H | 13.9136 | 13.51 | 187.97
|  | I2543 | SERVENTE | H | 93.9136 | 13.51 | 1268.77
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1611.32
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | H | 16 | 0.85 | 13.6
|  | I0771 | TALHA MANUAL (CHP) | H | 16 | 0.13 | 2.08
|  | C0833 | CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA | H | 0.04 | 3382.13 | 135.28
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 150.96
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1762.28
SERVIÇO | SEINFRA | C4207 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm |  |  |  | UN | 478.85 | 611.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 26.5111 | 11.11 | 294.54
|  | I1530 | MONTADOR | H | 10.5111 | 13.51 | 142
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 436.54
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 1 | 42.31 | 42.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 42.31
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 478.85
SERVIÇO | SEINFRA | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm |  |  |  | KG | 5.67 | 7.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0.0652 | 11.11 | 0.72
|  | I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0.0652 | 13.51 | 0.88
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1.6
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0.03 | 7.81 | 0.23
|  | I0163 | AÇO CA-50 | KG | 1.15 | 3.34 | 3.84
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | PARCIAL: | 4.07
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5.67
SERVIÇO | SEINFRA | C3512 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 |  |  |  | UN | 1041.86 | 1330.61
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MÃO DE OBRA
|  | I0037 | AJUDANTE | H | 8.3372 | 11.11 | 92.63
|  | I1530 | MONTADOR | H | 8.3372 | 13.51 | 112.64
|  | I2543 | SERVENTE | H | 56.3372 | 13.51 | 761.12
|  | MDO: |  |  |  |  | 966.39
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS
|  | I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | H | 8 | 0.85 | 6.8
|  | I0771 | TALHA MANUAL (CHP) | H | 8 | 0.13 | 1.04
|  | C0833 | CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA | M3 | 0.02 | 3382.13 | 67.63
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SERVIÇOS: | 75.47
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1041.86
INSUMO | SEINFRA | I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm |  |  |  | UN | 712.91 | 910.49
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm | UN | 1 | 712.91 | 712.91
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 712.91
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 712.91
INSUMO | SEINFRA | I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg |  |  |  | UN | 5173.63 | 6607.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg | UN | 1 | 5173.63 | 5173.63
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 5173.63
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 5173.63
INSUMO | SEINFRA | I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 |  |  |  | UN | 400.15 | 511.06
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1 | 400.15 | 400.15
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 400.15
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 400.15
INSUMO | SEINFRA | I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 |  |  |  | UN | 672.76 | 859.22
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1 | 672.76 | 672.76
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 672.76
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 672.76
INSUMO | SEINFRA | I6850 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 110 mm |  |  |  | UN | 111.52 | 142.43
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6850 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 110 mm | UN | 1 | 111.52 | 111.52
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 111.52
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 111.52
INSUMO | SEINFRA | I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV |  |  |  | UN | 1269.67 | 1621.55
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV | UN | 1 | 1269.67 | 1269.67
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1269.67
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1269.67
INSUMO | SEINFRA | I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") |  |  |  | UN | 22.99 | 29.37
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") | UN | 1 | 22.99 | 22.99
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 22.99
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 22.99
INSUMO | SEINFRA | I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") |  |  |  | UN | 20.22 | 25.83
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") | UN | 1 | 20.22 | 20.22
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 20.22
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 20.22
INSUMO | SEINFRA | I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 |  |  |  | UN | 161.86 | 206.73
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 | UN | 1 | 161.86 | 161.86
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 161.86
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 161.86
INSUMO | SEINFRA | I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  |  |  | UN | 747.33 | 954.45
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 1 | 747.33 | 747.33
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 747.33
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 747.33
INSUMO | SEINFRA | I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  |  |  | UN | 1079.48 | 1378.65
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 1 | 1079.48 | 1079.48
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1079.48
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1079.48
INSUMO | SEINFRA | I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" |  |  |  | UN | 37.81 | 48.29
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | UN | 1 | 37.81 | 37.81
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 37.81
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 37.81
INSUMO | SEINFRA | I2916 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" |  |  |  | UN | 23.89 | 30.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2916 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" | UN | 1 | 23.89 | 23.89
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 23.89
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 23.89
INSUMO | SEINFRA | I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') |  |  |  | M | 37.47 | 47.86
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 1 | 37.47 | 37.47
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 37.47
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 37.47
INSUMO | SEINFRA | I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO |  |  |  | UN | 107.8 | 137.68
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 1 | 107.8 | 107.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 107.8
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 107.8
INSUMO | SEINFRA | I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA |  |  |  | UN | 36.01 | 46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 1 | 36.01 | 36.01
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 36.01
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 36.01
INSUMO | SEINFRA | I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz |  |  |  | UN | 10492.2 | 13400
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60Hz | UN | 1 | 10492.2 | 10492.2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 10492.2
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 10492.2
INSUMO | SEINFRA | I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz |  |  |  | UN | 10680.12 | 13640
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 1 | 10680.12 | 10680.12
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 10680.12
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 10680.12
INSUMO | SEINFRA | I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 |  |  |  | M | 2.95 | 3.77
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 1 | 2.95 | 2.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2.95
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2.95
INSUMO | SEINFRA | I8150 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) |  |  |  | KM | 11534.85 | 14731.61
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8150 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 1 | 11534.85 | 11534.85
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 11534.85
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11534.85
INSUMO | SEINFRA | I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN |  |  |  | KM | 1162.68 | 1484.91
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN | KM | 1 | 1162.68 | 1162.68
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1162.68
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1162.68
INSUMO | SEINFRA | I8115 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL |  |  |  | UN | 4954.44 | 6327.52
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8115 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 1 | 4954.44 | 4954.44
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4954.44
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4954.44
INSUMO | SEINFRA | I3348 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 |  |  |  | UN | 229.26 | 292.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3348 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 1 | 229.26 | 229.26
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 229.26
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 229.26
INSUMO | SEINFRA | I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" |  |  |  | UN | 30.35 | 38.77
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" | UN | 1 | 30.35 | 30.35
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 30.35
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 30.35
INSUMO | SEINFRA | I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" |  |  |  | UN | 3.6 | 4.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 1 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 3.6
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 3.6
INSUMO | SEINFRA | I3083 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFoFo JE DN 50 |  |  |  | UN | 11.43 | 14.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3083 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFoFo JE DN 50 | UN | 1 | 11.43 | 11.43
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 11.43
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 11.43
INSUMO | SEINFRA | I3577 | TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 |  |  |  | UN | 268.56 | 343
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3577 | TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 | UN | 1 | 268.56 | 268.56
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 268.56
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 268.56
INSUMO | SEINFRA | I3540 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 |  |  |  | UN | 260.15 | 332.25
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3540 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 1 | 260.15 | 260.15
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 260.15
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 260.15
INSUMO | SEINFRA | I4059 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50 |  |  |  | UN | 157.22 | 200.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4059 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50 | UN | 1 | 157.22 | 157.22
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 157.22
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 157.22
INSUMO | SEINFRA | I6650 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 |  |  |  | UN | 377.07 | 481.58
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6650 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 | UN | 1 | 377.07 | 377.07
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 377.07
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 377.07
INSUMO | SEINFRA | I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO |  |  |  | UN | 4455.27 | 5690
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO | UN | 1 | 4455.27 | 4455.27
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 4455.27
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 4455.27
INSUMO | SEINFRA | I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  |  |  | UN | 519.59 | 663.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 1 | 519.59 | 519.59
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 519.59
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 519.59
INSUMO | SEINFRA | I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO |  |  |  | UN | 12639.49 | 16142.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 1 | 12639.49 | 12639.49
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 12639.49
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 12639.49
INSUMO | SEINFRA | I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO |  |  |  | UN | 7915.19 | 10108.8
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 1 | 7915.19 | 7915.19
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 7915.19
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 7915.19
INSUMO | SEINFRA | I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH |  |  |  | UN | 38.94 | 49.74
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH | UN | 1 | 38.94 | 38.94
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 38.94
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 38.94
INSUMO | SEINFRA | I4062 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100 |  |  |  | UN | 206.74 | 264.04
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4062 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100 | UN | 1 | 206.74 | 206.74
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 206.74
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 206.74
INSUMO | SEINFRA | I4081 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 |  |  |  | UN | 205.32 | 262.23
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4081 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 1 | 205.32 | 205.32
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 205.32
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 205.32
INSUMO | SEINFRA | I4083 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 75 PN10 |  |  |  | UN | 281.8 | 359.91
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4083 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 1 | 281.8 | 281.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 281.8
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 281.8
INSUMO | SEINFRA | I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 |  |  |  | UN | 796.13 | 1016.78
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 1 | 796.13 | 796.13
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 796.13
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 796.13
INSUMO | SEINFRA | I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 |  |  |  | UN | 396.17 | 505.97
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 | UN | 1 | 396.17 | 396.17
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 396.17
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 396.17
INSUMO | SEINFRA | I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=500 |  |  |  | UN | 281.23 | 359.17
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=500 | UN | 1 | 281.23 | 281.23
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 281.23
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 281.23
INSUMO | SEINFRA | I4643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 |  |  |  | UN | 1198.31 | 1530.42
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 1 | 1198.31 | 1198.31
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1198.31
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1198.31
INSUMO | SEINFRA | I4634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 |  |  |  | UN | 471.8 | 602.56
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 1 | 471.8 | 471.8
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 471.8
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 471.8
INSUMO | SEINFRA | I4453 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 |  |  |  | UN | 1101.25 | 1406.46
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4453 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 1 | 1101.25 | 1101.25
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1101.25
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1101.25
INSUMO | SEINFRA | I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 |  |  |  | UN | 153.05 | 195.47
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 1 | 153.05 | 153.05
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 153.05
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 153.05
INSUMO | SEINFRA | I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 |  |  |  | UN | 688.15 | 878.87
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 1 | 688.15 | 688.15
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 688.15
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 688.15
INSUMO | SEINFRA | I3642 | TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 |  |  |  | UN | 168.81 | 215.6
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3642 | TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 | UN | 1 | 168.81 | 168.81
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 168.81
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 168.81
INSUMO | SEINFRA | I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 |  |  |  | UN | 106.01 | 135.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 | UN | 1 | 106.01 | 106.01
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 106.01
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 106.01
INSUMO | SEINFRA | I4474 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 |  |  |  | UN | 1469.41 | 1876.65
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I4474 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 1 | 1469.41 | 1469.41
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 1469.41
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 1469.41
INSUMO | SEINFRA | I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') |  |  |  | M | 60.6 | 77.4
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') | M | 1 | 60.6 | 60.6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 60.6
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 60.6
INSUMO | SEINFRA | I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' |  |  |  | UN | 51.95 | 66.35
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' | UN | 1 | 51.95 | 51.95
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 51.95
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 51.95
INSUMO | SEINFRA | I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' |  |  |  | UN | 101.55 | 129.7
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' | UN | 1 | 101.55 | 101.55
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 101.55
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 101.55
INSUMO | SEINFRA | I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO |  |  |  | UN | 2145.42 | 2740
|  | COD. | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | PREÇO | TOTAL
MATERIAIS
|  | I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO | UN | 1 | 2145.42 | 2145.42
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | PARCIAL: |  |  |  |  | 2145.42
Encargos Sociais:
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO TOTAL - R$ | 2145.42

## Insumos
PRECOS DE INSUMOS (SINAPI, CODEVASF, SEINFRA E ORSE)
MATERIAL/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS |  |  |  | DESCONTO (INSUMOS) | 21.7%
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO |  | UNIDADE | PRECO TABELA | PRECO COM DESCONTO
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L |  | UN | 8.53 | 6.68
13 | ESTOPA |  | KG | 12.85 | 10.06
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 3.78 | 2.96
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 4,07 | 3.19
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM |  | UN | 26.45 | 20.71
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM |  | UN | 41.76 | 32.69
81 | AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM |  | KG | 4.26 | 3.34
82 | AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM |  | KG | 4.22 | 3.3
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MMX 1/2", PARA CAIXA D'AGUA |  | UN | 7.59 | 5.94
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MMX 3/4", PARA CAIXA D'AGUA |  | UN | 9.83 | 7.7
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MMX 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA |  | UN | 20.07 | 15.71
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA |  | UN | 0.8 | 0.62
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA |  | UN | 10.06 | 7.87
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA |  | L | 11.48 | 8.99
138 | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS |  | KG | 53.13 | 41.6
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS |  | 310ML | 37,79 | 29.59
158 | ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR) |  | UN | 10 | 7.83
160 | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA |  | PXD | 0.17 | 0.13
207 | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D= 3/4" |  | UN | 0.3 | 0.23
209 | ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4" |  | UN | 0.6 | 0.47
235 | CERAMICA TIPO AZULEJO BRANCO 15X15 CM, TIPO "A" |  | M2 | 16.9 | 13.23
257 | BARRA CHATA DE FERRO 1 1/2" X 1/4" (1,90 KG/M) |  | M | 9.62 | 7.53
261 | BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M) |  | M | 6.81 | 5.33
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) |  | UN | 5.52 | 4.32
314 | BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 1/ 4" |  | UN | 0.6 | 0.47
315 | BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=4" (100MM) |  | UN | 4.42 | 3.46
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) |  | UN | 9.68 | 7.57
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) |  | UN | 18.28 | 14.31
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) |  | KG | 12.5 | 9.79
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 9,41 | 7.37
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 |  | M | 0,76 | 0.6
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) |  | KG | 14,54 | 11.38
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 62,50 | 48.94
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 50,00 | 39.15
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS |  | KG | 0.38 | 0.3
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL |  | UN | 21.9 | 17.15
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO |  | UN | 0.63 | 0.49
398 | CABO DE ALUMÍNIO NU ASC, SEM ALMA DE AÇO, 7X1 FIOS - 2/0 AWG |  | KG | 23.4 | 18.32
414 | CABO COBRE RÍGIDO, ISOLADO, 16MM2 - 450/750V / 70º |  | M | 8.02 | 6.28
435 | CAIXA DE MEDICAO MONOFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO) |  | UN | 13.3 | 10.41
436 | CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO) |  | UN | 66 | 51.68
451 | CAIXA DE PVC 4" X 2" , EMBUTIR, P/ELETRODUTO (PRETA) |  | UN | 1.26 | 0.98
485 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA |  | UN | 36 | 28.18
546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) |  | KG | 5,10 | 3.99
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M |  | M | 6,72 | 5.26
630 | COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR |  | M2 | 25.04 | 19.61
634 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA |  | M3 | 225.14 | 176.28
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | UN | 1.65 | 1.29
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | UN | 2,35 | 1.84
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) |  | UN | 1,75 | 1.37
663 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" |  | UN | 3 | 2.35
664 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" |  | UN | 1.5 | 1.17
668 | FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR |  | CJ | 42.9 | 33.59
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H |  | UN | 1239.57 | 970.58
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H |  | UN | 2154.87 | 1687.26
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H |  | UN | 4371.79 | 3423.11
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO |  | M | 6.14 | 4.81
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO |  | M | 3.85 | 3.01
865 | ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 1/2" |  | M | 4.63 | 3.63
866 | ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 3/4" |  | M | 5.63 | 4.41
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO |  | M | 9.48 | 7.42
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 |  | M | 2.5 | 1.96
941 | FARDAMENTO |  | UN | 68.45 | 53.6
965 | FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2 |  | M | 3.8 | 2.98
980 | FITA VEDACAO TEFLON LARG= 1/2" |  | M | 0.12 | 0.09
981 | FITA VEDA ROSCA 18MM |  | M | 0.19 | 0.15
992 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=3 " |  | UN | 73.72 | 57.72
993 | FLANGE FERRO GALVANIZADO D=4 " |  | UN | 108.98 | 85.33
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (FASE - VERMELHO) |  | M | 0.58 | 0.45
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 (FASE - VERMELHO) |  | M | 3.25 | 2.54
1045 | EXPLOSIVO GELATINOSO DINAMITE 40% (COMPRIMENTO = 8" / DIÂMETRO DA SEÇÃO = 1") |  | KG | 9.11 | 7.13
1094 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR |  | UN | 49.5 | 38.75
1096 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR |  | UN | 22.7 | 17.77
1098 | HASTE ZINCADA D = 125MM (AQUAPLUV OU SIMILAR) |  | UN | 9.72 | 7.61
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | KG | 0,80 | 0.63
1113 | IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR |  | KG | 5.09 | 3.99
1117 | INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA |  | UN | 3.4 | 2.66
1194 | JOELHO 90° FERRO GALVANIZADO D=2 " |  | UN | 27.57 | 21.58
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 5.86 | 4.58
1332 | LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO |  | L | 6.19 | 4.85
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 10 MM |  | M2 | 28.26 | 22.13
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM |  | UN | 27,93 | 21.87
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 0,44 | 0.34
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 15.54 | 12.16
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 14,98 | 11.73
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 12.38 | 9.69
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 11,03 | 8.64
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA |  | UN | 18.59 | 14.56
1569 | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) |  | M | 5.87 | 4.6
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | UN | 0.87 | 0.68
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | UN | 0.68 | 0.53
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | UN | 1.13 | 0.88
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 |  | UN | 0.87 | 0.68
1582 | MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO SPT 250P Ø = 3/4" |  | M | 4.59 | 3.59
1651 | ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO |  | PR | 5.5 | 4.31
1689 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM |  | CJ | 0.71 | 0.56
1703 | PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE |  | KG | 16.53 | 12.94
1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM |  | UN | 18.39 | 14.39
1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM |  | UN | 63.75 | 49.91
1735 | PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 75 X 38 X 2,65 MM (3,01 KG/M) |  | M | 19.49 | 15.26
1736 | PLACA RETANGULAR PADRÃO DNER 2,00 X 1,00 M |  | UN | 1052.59 | 824.18
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" |  | UN | 331.65 | 259.68
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" |  | UN | 171.11 | 133.97
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" |  | UN | 345.75 | 270.72
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 28.39 | 22.22
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 32.29 | 25.28
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 25.29 | 19.8
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 12.63 | 9.88
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 12.16 | 9.52
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 11.52 | 9.02
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1.45 | 1.14
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 1.47 | 1.15
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 2.22 | 1.74
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 0.63 | 0.49
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 0.89 | 0.7
1951 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1") |  | UN | 46.8 | 36.64
1954 | REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 50MM (2") |  | UN | 91.48 | 71.62
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  | UN | 2.38 | 1.86
1975 | RIPA MASSARANDUBA SERRADA 5CM X 1,5CM |  | M | 2.78 | 2.18
2012 | SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 8 OU SIMILAR |  | UN | 8.78 | 6.87
2036 | SOLUCAO LIMPADORA PVC |  | L | 39.22 | 30.71
2109 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 20MM |  | UN | 0.72 | 0.56
2114 | TE 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60MM |  | UN | 20.87 | 16.34
2212 | TIJOLO MACIÇO 4 X 9 X 17CM |  | UN | 0.24 | 0.19
2226 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORALIT OU SIMILAR) |  | L | 24.24 | 18.98
2260 | TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS 1/2", HERC 1128 OU SIMILAR |  | UN | 1.97 | 1.54
2324 | TUBO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D=8" (KANANET OU SIMILAR) |  | M | 126.73 | 99.23
2378 | VALE TRANSPORTE |  | UN | 3.5 | 2.74
2442 | PERFIL AÇO LAMINADO, U 152,4 X 48,80 MM (12,20 KG/M) ASTM A36 |  | KG | 4.48 | 3.5
2443 | ZARCÃO ANTICORROSIVO |  | L | 30.18 | 23.63
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | M | 3.84 | 3.01
2449 | ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIAMETRO 4" - ,POTÊNCIA = 5 CV |  | H | 2.64 | 2.07
2450 | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) |  | H | 140.31 | 109.86
2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T ( M. BENZ - 1215 C/48- 143,0 HP |  | H | 97.59 | 76.41
2459 | CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE) |  | H | 63 | 49.33
2462 | ALUGUEL DE COMPACTADOR PNEUMÁTICO (DYNAPAC - LC 71 GASOLINA - 2,5 HP) |  | H | 2.63 | 2.06
2463 | COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) |  | H | 12.15 | 9.51
2475 | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) |  | H | 147.44 | 115.45
2479 | PERFURATRIZ (ATLAS COPCO -RH 571 5L) |  | H | 2.7 | 2.11
2480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T |  | H | 10.54 | 8.25
2482 | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) |  | H | 74.83 | 58.59
2490 | ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) |  | H | 3.95 | 3.09
2497 | TIRFOR 1,6 T - 20M DE CABO |  | H | 1.32 | 1.03
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO |  | M | 16.09 | 12.59
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO |  | M | 24.28 | 19.01
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO |  | M | 12.27 | 9.6
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE |  | UN | 16.5 | 12.91
2540 | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | KG | 2.9 | 2.27
2622 | BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO |  | UN | 5.7 | 4.46
2645 | POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA |  | UN | 755.54 | 591.59
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA |  | M | 2.28 | 1.79
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA |  | M | 2.84 | 2.22
2684 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR |  | KG | 0.86 | 0.67
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 4.53 | 3.54
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSAEMULSIONADA EM AGUA |  | L | 6.08 | 4.76
2698 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE (SUVINIL OU SIMILAR) |  | L | 24.97 | 19.55
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA |  | UN | 110 | 86.13
2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) |  | M | 8,47 | 6.63
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. |  | UN | 4.43 | 3.47
2762 | ESTOPIM SIMPLES |  | M | 5.53 | 4.33
2972 | CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DN 15 MM (5/8") |  | M | 15.49 | 12.13
3027 | PRIMER A BASE DE ÓXIDO DE FERRO - PHZ 528 - RENNER OU SIMILAR |  | L | 79.49 | 62.24
3052 | APARELHAMENTO DE RIPA DE MADEIRA DE LEI |  | M | 0.2 | 0.16
3053 | APARELHAMENTO DE RIPÃO DE MADEIRA DE LEI |  | M | 0.71 | 0.56
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA |  | CJ | 58,87 | 46.1
3116 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M |  | M | 7.1 | 5.56
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) |  | UN | 2,37 | 1.86
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) |  | UN | 8.74 | 6.84
3226 | CHAPA AÇO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,48 KG/M2 |  | M2 | 383.58 | 300.34
3291 | CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 5" |  | UN | 9.55 | 7.48
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  | UN | 4.03 | 3.16
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" |  | UN | 32.3 | 25.29
3465 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM) |  | KM | 3 | 2.35
3490 | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M |  | UN | 29.6 | 23.18
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 1.97 | 1.54
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 1.2 | 0.94
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 2.4 | 1.88
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 5.51 | 4.31
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 6.17 | 4.83
3521 | DOBRADIÇA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ESP 1/8", FABRICADA ARTESANALMENTE, 4" X 2 " |  | UN | 35.75 | 27.99
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 0.58 | 0.45
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 4.07 | 3.18
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 0.39 | 0.3
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 1.49 | 1.17
3603 | DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. |  | UN | 14.5 | 11.35
3664 | CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº14, E=2,00MM (16,0 KG/M2) |  | M2 | 80.32 | 62.89
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) |  | M | 0,87 | 0.68
3698 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. |  | UN | 54.6 | 42.75
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) |  | M2 | 28.53 | 22.34
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) |  | UN | 0.4 | 0.31
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | UN | 1,83 | 1.43
3813 | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 16MM², 1KV / 90º C |  | M | 7.5 | 5.87
3818 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR OU XLPE), 6,0MM², 0,6/1KV / 90º C |  | M | 3.9 | 3.05
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 8.27 | 6.47
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 12 | 9.39
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) |  | UN | 21.54 | 16.87
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM |  | UN | 50.59 | 39.61
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 6.21 | 4.86
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 0.92 | 0.72
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 3.39 | 2.65
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 0.92 | 0.72
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 2.23 | 1.75
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 2,61 | 2.04
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" |  | UN | 7.46 | 5.84
3925 | CONDULETE TIPO "T" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAP ORES E PÓS. |  | UN | 23 | 18
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M |  | M2 | 10,60 | 8.3
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) |  | M | 18,90 | 14.8
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M |  | UN | 25,50 | 19.97
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS |  | UN | 32,17 | 25.19
4163 | BROCA EM AÇO 400 X 35 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 398.69 | 312.17
4165 | BROCA EM AÇO 800 X 34 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 417.13 | 326.61
4166 | BROCA EM AÇO 1600 X 33 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 400.26 | 313.4
4167 | BROCA EM AÇO 2400 X 32 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 622.6 | 487.5
4168 | BROCA EM AÇO 3200 X 31 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 831.12 | 650.77
4169 | BROCA EM AÇO 4000 X 30 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 969.1 | 758.81
4170 | BROCA EM AÇO 4800 X 29 MM, SÉRIE 11 |  | UN | 999.82 | 782.86
4174 | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR |  | UN | 8.17 | 6.4
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" |  | UN | 3.12 | 2.44
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" |  | UN | 19.42 | 15.2
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" |  | UN | 48.37 | 37.87
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" |  | UN | 77.87 | 60.97
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" |  | UN | 12.49 | 9.77
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE |  | KG | 21.58 | 16.9
4232 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) |  | UN | 32.77 | 25.66
4233 | COMPRESSOR DE AR 60 PCM |  | H | 9.81 | 7.68
4287 | PRIMER A BASE DE EPÓXI BICOMPONENTE - REZINC WBS 522 - RENNER OU SIMILAR |  | L | 73.93 | 57.89
4288 | SOLVENTE WBS 494 - RENNER OU DILUENTE NR.951 OU SIMILAR |  | L | 25.58 | 20.03
4370 | PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 1/2" X 3/16" (4,57 KG/M) |  | KG | 3.86 | 3.02
4371 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PADRÃO POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR |  | UN | 139.9 | 109.54
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 |  | UN | 11.01 | 8.62
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5,43 | 4.25
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 20,00 | 15.66
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 10,32 | 8.08
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 9,45 | 7.4
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 27,22 | 21.31
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | M | 6,40 | 5.01
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA |  | M | 3,28 | 2.57
4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 3.42 | 2.68
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | M | 1,04 | 0.81
4537 | TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 60 X 25MM |  | UN | 8.11 | 6.35
4680 | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE |  | H | 108.13 | 84.67
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 55,38 | 43.36
4719 | COLHER DE PEDREIRO |  | UN | 11.45 | 8.97
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 70,71 | 55.37
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE |  | M3 | 68.5 | 53.64
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 68.5 | 53.64
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 60,42 | 47.31
4725 | ESPÁTULA |  | UN | 15.2 | 11.9
4728 | TALHADEIRA CHATA 10" |  | UN | 9.45 | 7.4
4729 | MARRETA 1 KG COM CABO |  | UN | 15.8 | 12.37
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | M3 | 57,90 | 45.34
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | M3 | 52,86 | 41.39
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M |  | M2 | 237,50 | 185.96
4839 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 100MM |  | UN | 19.5 | 15.26
4840 | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM |  | UN | 29.87 | 23.38
4846 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 150MM |  | UN | 64.23 | 50.29
4850 | SIKA TOP 107 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE COR CINZA APLICADO À TRINCHA - BI-COMPONENTE, EMBALAGEM COM (18+4)KG |  | LT | 254.9 | 199.58
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) |  | UN | 0.55 | 0.43
4916 | DILUENTE 908 DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR |  | L | 22.18 | 17.37
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL |  | M2 | 495,25 | 387.78
4994 | CAMINHÃO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1518/36 - 5 M³ - 8,8 T |  | H | 46.08 | 36.08
5021 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA |  | UN | 31.69 | 24.81
5022 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA |  | UN | 512.1 | 400.97
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 10,10 | 7.91
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) |  | KG | 10.84 | 8.49
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | KG | 10.17 | 7.96
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | KG | 10.37 | 8.12
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 10,27 | 8.04
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) |  | KG | 21.1 | 16.52
5151 | ADAPTADOR DE PVC JE A BOLSA DEFOFO JUNTA ELASTICA, D= 75MM |  | UN | 26.45 | 20.71
5156 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 50MM |  | UN | 18.08 | 14.15
5157 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 75MM |  | UN | 50.37 | 39.43
5158 | ADAPTADOR DE PVC JE, BOLSA E ROSCA, PBA, D= 100MM |  | UN | 72.03 | 56.39
5161 | ADAPTADOR PEAD 20MM X 1/2" |  | UN | 2.18 | 1.71
5172 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM |  | UN | 2.41 | 1.88
5174 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 150MM |  | UN | 13.09 | 10.24
5175 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 200MM |  | UN | 16.43 | 12.86
5195 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 75MM |  | UN | 1.99 | 1.55
5196 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 80MM |  | UN | 1.95 | 1.52
5197 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 100MM |  | UN | 1.98 | 1.55
5198 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 150MM |  | UN | 3 | 2.34
5199 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, D= 200MM |  | UN | 4.2 | 3.28
5234 | CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL |  | UN | 130 | 101.79
5240 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE = 60MM X 1/2" |  | UN | 5.42 | 4.24
5244 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 80MM |  | UN | 4.55 | 3.56
5245 | PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 X 90MM |  | UN | 8.91 | 6.97
5307 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  | UN | 124.15 | 97.2
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  | L | 13,69 | 10.72
5330 | DILUENTE EPOXI |  | L | 33.95 | 26.58
5333 | CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  | UN | 97 | 75.95
5334 | OLEO DE LINHACA |  | L | 20,80 | 16.29
5346 | CURVA 45º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  | UN | 247.25 | 193.59
5359 | CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 100MM |  | UN | 104.34 | 81.69
5386 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM |  | UN | 156.64 | 122.64
5387 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  | UN | 255.06 | 199.71
5388 | CURVA 90º, EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM |  | UN | 339.15 | 265.55
5454 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 10, D= 200MM |  | UN | 187.9 | 147.12
5460 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 100MM |  | UN | 93.01 | 72.82
5461 | FLANGE AVULSO, EM FOFO, PN 25, D= 150MM |  | UN | 165.35 | 129.46
5466 | FLANGE CEGO, EM FOFO, PN 10 / 16 / 25, D= 80MM |  | UN | 49.14 | 38.47
5524 | JUNTA GIBAULT EM FOFO, D= 150MM |  | UN | 193.25 | 151.31
5555 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75 X 50MM |  | UN | 12.75 | 9.98
5556 | REDUÇÃO DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100 X 50MM |  | UN | 18.03 | 14.11
5559 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 80MM |  | UN | 239.64 | 187.63
5562 | REDUÇÃO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 150MM |  | UN | 248.09 | 194.25
5583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 80MM |  | UN | 156.7 | 122.69
5586 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200 X 100MM |  | UN | 399.09 | 312.48
5617 | REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE, D= 150 X 100MM |  | UN | 169.35 | 132.6
5629 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM |  | UN | 248.73 | 194.75
5630 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 75MM |  | UN | 325.04 | 254.5
5631 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM |  | UN | 379.01 | 296.76
5637 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, CUNHA BORRACHA, CABEÇOT E, PN 16, TIPO EURO 25, D= 150MM |  | UN | 580.99 | 454.91
5647 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 23, D= 200MM |  | UN | 897 | 702.35
5662 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE REGISTRO TD-5 |  | UN | 58.78 | 46.02
5665 | TÊ 90º PVC, JE, BBB, PBA, D= 50MM |  | UN | 18.5 | 14.48
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 112,24 | 87.88
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 50,73 | 39.72
5704 | TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 100MM |  | UN | 241.4 | 189.01
5722 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 100MM |  | UN | 224.15 | 175.5
5725 | TÊ EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150 X 150MM |  | UN | 343.75 | 269.15
5759 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D= 80MM |  | UN | 157.96 | 123.68
5760 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,50M, D= 80MM |  | UN | 190.99 | 149.54
5762 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,25M, D= 150MM |  | UN | 253.34 | 198.36
5764 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16, COMP. = 0,50M, D= 150MM |  | UN | 328.6 | 257.29
5765 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,25M, D= 200MM |  | UN | 340.89 | 266.91
5768 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10, COMP. = 0,50M, D= 200MM |  | UN | 413.55 | 323.8
5777 | TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 25, COMP. = 0,25M, D= 100MM |  | UN | 210.29 | 164.65
5787 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16 / 25, D= 80MM |  | UN | 270.83 | 212.05
5789 | TOCO EM FOFO COM ABA DE VEDAÇÃO E FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM |  | UN | 481.2 | 376.77
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 169,33 | 132.59
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 138,76 | 108.65
5844 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100MM, L=1,00M |  | UN | 583.43 | 456.82
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 180,29 | 141.17
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 171,02 | 133.91
5861 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 150MM |  | M | 208.45 | 163.21
5875 | TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10 / 16, D= 150MM, L=1,00M |  | UN | 526.14 | 411.96
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 170,54 | 133.53
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 42,05 | 32.93
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 162,73 | 127.42
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) |  | UN | 65.49 | 51.28
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) |  | UN | 229.04 | 179.33
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) |  | UN | 24.18 | 18.93
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) |  | UN | 38.06 | 29.8
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) |  | UN | 477.25 | 373.68
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" |  | UN | 18,00 | 14.09
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" |  | UN | 17.8 | 13.94
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" |  | UN | 5.89 | 4.61
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" |  | UN | 2.26 | 1.77
6075 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=2,00M |  | UN | 964.22 | 754.98
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 12,25 | 9.59
6083 | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 150MM, L=5,80M |  | UN | 1750 | 1370.25
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO |  | UN | 1.35 | 1.06
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM |  | UN | 2.92 | 2.29
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 8.62 | 6.75
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | M | 7,39 | 5.79
6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 5.74 | 4.49
6313 | LACRE ANTI-FRAUDE PARA HIDRÔMETRO EM POLIPROPILENO |  | UN | 0.51 | 0.4
6343 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, TIP O EURO 23, PN16, DIAM = 150MM |  | UN | 589.22 | 461.35
6358 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO LONGO E CABEÇOTE, TIP O EURO 21, PN16, DIAM = 100MM |  | UN | 417.69 | 327.05
6428 | VENTOSA SIMPLES COM ROSCA DIAM 1" |  | UN | 299.58 | 234.57
6439 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 50MM |  | UN | 1075.67 | 842.24
6442 | NÍVEL ÓTICO DE PRECISÃO |  | H | 5.58 | 4.37
6443 | TEODOLITO |  | H | 5.58 | 4.37
6616 | BRAQUETE MONOFÁSICO |  | UN | 7.47 | 5.85
6631 | CHAVE DE FLUXO DE 1", MODELO AT-2011 ITALAIR OU SIMILAR |  | UN | 208.11 | 162.95
6667 | CAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL 3/8" X 400MM (PÁRA-RAIO) |  | UN | 12.72 | 9.95
6779 | SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO) |  | UN | 163.5 | 128.02
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 18.75 | 14.68
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 46.99 | 36.79
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTOPREDIAL |  | UN | 5.2 | 4.07
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 1.43 | 1.12
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS |  | M2 | 2,00 | 1.57
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 |  | UN | 1,16 | 0.91
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE |  | H | 2,27 | 1.78
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X |  | H | 2,27 | 1.78
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM |  | UN | 0,28 | 0.22
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM |  | MIL | 450,00 | 352.35
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM |  | UN | 0,31 | 0.24
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM |  | UN | 3,04 | 2.38
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS |  | L | 27,20 | 21.3
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO |  | KG | 6,22 | 4.87
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR |  | L | 22,25 | 17.42
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA |  | KG | 1.36 | 1.06
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  | L | 16,80 | 13.15
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | UN | 0,79 | 0.62
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V |  | UN | 38.95 | 30.5
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE1/2 ", AGUA FRIA |  | UN | 3.42 | 2.68
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  | M | 42.12 | 32.97
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) |  | M | 29,21 | 22.87
8877 | MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 14CM (0,007 M³/M) |  | M | 24.07 | 18.85
8979 | HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR |  | UN | 578.22 | 452.74
9008 | GRELHA P/RALO QUADRADO EM FERRO FUNDIDO 35X35CM C/REQUADRO P/PÁTIO |  | UN | 49.9 | 39.07
9096 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC |  | UN | 6.8 | 5.32
9102 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+ T, ABNT, 10A |  | UN | 6.1 | 4.77
9103 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P +T, ABNT, 10A |  | UN | 15.4 | 12.05
9329 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL -560 (PÁRA-RAIO) |  | UN | 17.5 | 13.7
9401 | REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS |  | KG | 20.23 | 15.84
9410 | RIPÃO MASSARANDUBA SERRADA 5CM X 3CM |  | M | 5.29 | 4.14
9422 | LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍ NIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUISIVE POSTE DE 4M, REF. EX08- S1E40T4 DA LUMICENTER OU SIMILAR |  | UN | 508.9 | 398.46
9486 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=2" |  | UN | 1.2 | 0.93
9528 | TUBO DE FERRO FUNDIDO, PONTA E FLANGE, PN 10/16, DN=100MM, L=1,20M |  | PÇ | 517.66 | 405.32
9722 | CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300MM, REDONDA, H=300MM, RE F: TEL-552 OU SIMILAR (SPDA) |  | UN | 20.93 | 16.38
9723 | TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO, REF:TEL-536 OU SIMILAR (SPDA) |  | UN | 98.79 | 77.35
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) |  | M | 3.16 | 2.47
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  | M | 17.92 | 14.03
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  | M | 38.91 | 30.46
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR5688) |  | M | 3.21 | 2.51
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 8.49 | 6.65
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 7.48 | 5.86
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 5.52 | 4.32
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL |  | M | 3.47 | 2.72
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL |  | M | 9.72 | 7.61
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 1.55 | 1.21
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 1.02 | 0.79
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 1.66 | 1.29
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 9 | 7.04
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 8.6 | 6.73
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 6.67 | 5.22
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" |  | UN | 56.29 | 44.07
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" |  | UN | 144.29 | 112.97
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" |  | UN | 202.55 | 158.59
10084 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA GORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, CONF.PROJETO |  | M | 852.74 | 667.7
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO |  | UN | 93.77 | 73.42
10282 | REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO) |  | UN | 16.7 | 13.08
10362 | SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO |  | UN | 5.65 | 4.42
10394 | BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" |  | UN | 0.23 | 0.18
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA |  | UN | 332.39 | 260.26
10434 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9 T - FONTE:DNIT |  | H | 93.85 | 73.48
10492 | CESTA BÁSICA |  | UN | 110 | 86.13
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO |  | M2 | 77,33 | 60.55
10498 | MASSA PARA VIDRO |  | KG | 4,91 | 3.84
10517 | EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) |  | CJ | 326 | 255.26
10558 | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL |  | MÊS | 89 | 69.69
10562 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  | MÊS | 30 | 23.49
10563 | MATERIAL DE LIMPEZA |  | MÊS | 74.37 | 58.23
10577 | SERROTE 40CM |  | UN | 29.79 | 23.33
10578 | FORMÃO GRANDE |  | UN | 15.15 | 11.86
10579 | CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM |  | UN | 15.45 | 12.1
10583 | TRINCHA 3" |  | UN | 5.6 | 4.38
10585 | ARCO DE SERRA |  | UN | 19.5 | 15.27
10586 | TORQUESA |  | UN | 26.28 | 20.58
10592 | LIMA CHATA 1 1/2" |  | UN | 8.6 | 6.73
10593 | PRAIO SIMPLES 30CM |  | UN | 45.67 | 35.76
10596 | PROTETOR AURICULAR |  | UN | 3.2 | 2.51
10599 | PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML |  | UN | 17.7 | 13.86
10761 | REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) |  | UN | 2.5 | 1.96
10788 | PÁ QUADRADA |  | UN | 17.29 | 13.54
10789 | NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA |  | UN | 9 | 7.05
10790 | PRUMO DE FACE |  | UN | 17.05 | 13.35
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 11.48 | 8.99
10982 | ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDAVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D= 50M M X 2" |  | UN | 3.56 | 2.78
10989 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE BRONZE 2" |  | UN | 1471.64 | 1152.29
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | KG | 19.99 | 15.65
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM |  | KG | 24,57 | 19.24
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 1023.43 | 801.34
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | M3 | 690.92 | 540.99
11088 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO |  | M3 | 12.5 | 9.78
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) |  | UN | 118,90 | 93.1
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM |  | UN | 163,13 | 127.73
11240 | ALICATE COM ISOLAMENTO |  | UN | 22.9 | 17.93
11241 | ALICATE VOLT-AMPERIMETRO |  | UN | 108.11 | 84.65
11242 | CHAVE INGLESA 12" |  | UN | 47 | 36.8
11243 | MARTELO SEM UNHA |  | UN | 16.3 | 12.76
11244 | MARTELO COM UNHA |  | UN | 28.16 | 22.05
11245 | DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22 |  | UN | 11.75 | 9.2
11246 | ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ |  | UN | 17 | 13.31
11247 | SERRA MÁRMORE |  | UN | 272.97 | 213.74
11248 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL |  | UN | 300.3 | 235.13
11249 | SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL |  | UN | 679.89 | 532.35
11250 | ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM |  | UN | 23.32 | 18.26
11251 | PINCEL DE SEDA 2" |  | UN | 22.59 | 17.69
11252 | ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS |  | UN | 139.3 | 109.07
11253 | TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2" |  | UN | 16.25 | 12.72
11254 | TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4" |  | UN | 18.8 | 14.72
11255 | TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1" |  | UN | 21.96 | 17.19
11256 | TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2" |  | UN | 41.3 | 32.34
11257 | TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4" |  | UN | 31.36 | 24.55
11264 | MARRETA DE 1/2 KG COM CABO |  | UN | 10.95 | 8.57
11265 | MARTELO DE BORRACHA COM CABO |  | UN | 14.9 | 11.67
11270 | MARTELO DE SOLDA DO TIPO PICARETA, CABO DE MADEIRA, 300X0,4X0,5MM |  | UN | 24.29 | 19.02
11271 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTEÇÃO 22 X225MM REF.207206BR BELZER |  | UN | 57.55 | 45.06
11272 | ALICATE CLIMPADOR ( CRIPADOR ) |  | UN | 66.85 | 52.34
11273 | ESQUADRO DE ALUMÍNIO PARA SOLDAGEM DE PEÇAS, COM DUAS MORSAS, 35 X 35 X 4,5CM, MARCA BLACK JACK |  | UN | 149.42 | 117
11274 | GRAMPO DE DE APERTO RÁPIDO 16" REF. 60987 BELTOOLS |  | UN | 13.1 | 10.26
11275 | ALICATE DE PRESSÃO 11" |  | UN | 15.79 | 12.36
11276 | ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA TIPO U, PARA APERTAR CHAPAS, TIRAS E QUALQUER TIPO DE PERFIL. NIQUELADO, MORDENTES REFORÇADOS EM AÇO LAMINADAO. CORPO EM CHAPA DOBRADA EXTRA-REFORÇADA E REBITES DE AÇO, 11" (280MM). REF. 138 GEDORE. |  | UN | 44.51 | 34.85
11277 | ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA DE CHAPA 18" (460MM), REF.138 Z GEDORE |  | UN | 71.89 | 56.29
11278 | ALICATE DIAGONAL PARA CORTE RENTE 5" A 8" |  | UN | 24.5 | 19.18
11279 | ALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO CAPACIDADE 50-100MM. REF.44044101 TRAMONTINA OU SIMILAR |  | UN | 57.8 | 45.26
11280 | CHAVE INGLESA 15" REF. 012418012 CARBOGRAFITE |  | UN | 129.54 | 101.43
11281 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS 40 X 30 X 20CM |  | UN | 119.91 | 93.89
11282 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICO PORTÁTIL 4 1/2" - 1000 WATTS - REF. G1000KB2 BLACK E DECKER |  | UN | 372.42 | 291.6
11283 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1" |  | UN | 493.18 | 386.16
11284 | CAVALETE DE FERRO Nº 1 |  | UN | 67.95 | 53.2
11285 | FONTE INVERSORA DE SOLDA WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED |  | UN | 2774.77 | 2172.64
11286 | MACARIÇO DE SOLDA REF. CG201 CÓDIGO 010414410 CARBOGRAFITE |  | UN | 277.06 | 216.94
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  | UN | 17.59 | 13.77
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W |  | UN | 675 | 528.53
11429 | CADEADO 60MM, PADO OU SIMILAR |  | UN | 54.46 | 42.64
11467 | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1/2" |  | UN | 0.63 | 0.49
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) |  | UN | 39.08 | 30.59
11513 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA) |  | UN | 60.9 | 47.68
11590 | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX DN 80MM |  | UN | 12.45 | 9.74
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 10.28 | 8.05
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO |  | UN | 3.43 | 2.68
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO |  | UN | 49.1 | 38.44
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES |  | UN | 3.98 | 3.12
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM |  | UN | 309.28 | 242.17
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA |  | UN | 36.5 | 28.57
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  | UN | 11.43 | 8.94
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA |  | UN | 29.34 | 22.97
11775 | VÁLVULA SOLENÓIDE DE 1/2" |  | UN | 154.5 | 120.97
11820 | CERÂMICA 46 X 46 CM, REVESTIMENTO BIANCO, PEI-4, REF.62230 - INCENOR OU SIMILAR |  | M2 | 17.98 | 14.08
11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO |  | UN | 11.32 | 8.86
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA |  | UN | 22.3 | 17.46
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA |  | UN | 246.01 | 192.63
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO |  | UN | 86.69 | 67.88
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 |  | M | 2.21 | 1.73
11957 | STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200MM E ALTURA DE 400MM CO M GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP=10MM, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANE TE NA PRÓPRIA GAVETA |  | UN | 324.5 | 254.08
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  | UN | 5.08 | 3.97
12171 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM |  | UN | 167.94 | 131.49
12174 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 100 X 50MM |  | UN | 338.33 | 264.91
12191 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 20A, INCLUSIVE PLACA EM PVC |  | UN | 11.52 | 9.02
12196 | MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFÁSICO |  | UN | 5518.58 | 4321.05
12349 | TUBO EM FERRO FUNDIDO, C/ FLANGES PN 10, DIAM. = 200MM, L=1,20M |  | UN | 863.97 | 676.48
12429 | SUPORTE GUIA SIMPLES TIPO CURTO CHAPA ENCOSTO COM ROLDANA EM POLIPROPILENO, H = 50 CM (TEL-241) |  | UN | 11.77 | 9.21
12445 | TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RÁPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE A, COR AMARELO, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR |  | L | 42.04 | 32.92
12446 | TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RÁPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE B, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR |  | L | 53.23 | 41.68
12533 | REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO CURTO E VOLANTE, TIPO EURO 23, PN16, DIAM = 50MM |  | UN | 332.46 | 260.31
12551 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M |  | UN | 100,58 | 78.75
12732 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO |  | M | 220 | 172.26
12736 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA |  | UN | 843.83 | 660.72
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" |  | UN | 82.2 | 64.36
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" |  | UN | 101,34 | 79.35
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" |  | UN | 1970.55 | 1542.94
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M |  | UN | 5.28 | 4.13
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM |  | UN | 12.02 | 9.41
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) |  | PAR | 7.27 | 5.69
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO |  | PAR | 38.78 | 30.36
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) |  | UN | 10.5 | 8.22
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) |  | UN | 8.08 | 6.33
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" |  | UN | 91,23 | 71.43
12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM |  | UN | 45.39 | 35.54
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  | UN | 29 | 22.7
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) |  | UN | 30.05 | 23.53
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  | UN | 37.27 | 29.18
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO |  | UN | 10.36 | 8.11
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | UN | 16,40 | 12.84
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR |  | UN | 14.22 | 11.13
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA |  | UN | 12.43 | 9.73
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL |  | UN | 97.34 | 76.21
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) |  | M | 56.12 | 43.94
25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) |  | UN | 2,86 | 2.24
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40M3 |  | M3 | 27.36 | 21.42
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO |  | L | 15.43 | 12.08
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | M3 | 223.5 | 175
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  | M | 1,97 | 1.54
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM |  | M | 1,21 | 0.95
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A |  | UN | 9.78 | 7.65
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A |  | UN | 68.7 | 53.79
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 4.01 | 3.13
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 |  | UN | 0.9 | 0.7
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS |  | UN | 137.36 | 107.55
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA |  | UN | 94.94 | 74.34
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M |  | UN | 23.99 | 18.78
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DEABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA |  | UN | 108.07 | 84.62
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 8.3 | 6.49
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 12.93 | 10.12
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 6.22 | 4.87
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 15 | 11.74
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) |  | M | 16.7 | 13.07
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE |  | M | 13,56 | 10.62
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1.56 | 1.22
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 0.5 | 0.39
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 0.37 | 0.29
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 0.02 | 0.02
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | CENTO | 43,29 | 33.9
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM |  | M2 | 9,67 | 7.57
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | UN | 26.64 | 20.85
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO |  | M | 48.16 | 37.7
38057 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO |  | UN | 44.82 | 35.09
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | UN | 2.74 | 2.14
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M |  | UN | 6.89 | 5.39
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) |  | UN | 20.78 | 16.27
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) |  | UN | 9.37 | 7.34
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " |  | UN | 315.25 | 246.84
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM |  | UN | 135.93 | 106.43
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V |  | UN | 695.92 | 544.91
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS |  | UN | 204.8 | 160.36
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA |  | UN | 580 | 454.14
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | UN | 0,17 | 0.13
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM |  | UN | 935,06 | 732.15
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO |  | UN | 0.47 | 0.37
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS |  | M | 1.72 | 1.35
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS |  | M | 2.32 | 1.81
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | M | 2.67 | 2.09
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) |  | M | 2.33 | 1.82
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 |  | M | 5.47 | 4.28
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A |  | UN | 249.8 | 195.59
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL |  | M2 | 39,72 | 31.1
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | MÊS | 91.21 | 71.42
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | MÊS | 413.84 | 324.04
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) |  | M | 35.45 | 27.76
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M3 | 464,00 | 363.31
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 |  | CHP | 61,64 | 48.26
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 |  | CHI | 25,06 | 19.62
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | UN | 5,02 | 3.93
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | UN | 8,29 | 6.49
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | UN | 6,20 | 4.85
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | UN | 203,79 | 159.57
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  | UN | 50,89 | 39.85
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | M3 | 311,69 | 244.05
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | M3 | 422,74 | 331.01
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 |  | M3 | 392,23 | 307.12
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | M3 | 457,12 | 357.92
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 |  | M3 | 330,87 | 259.07
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M3 | 455,16 | 356.39
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M3 | 429,95 | 336.65
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  | M2 | 30,70 | 24.04
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  | M2 | 38,03 | 29.78
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  | M2 | 33,59 | 26.3
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | M3 | 382,51 | 299.51
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 |  | M3 | 339,05 | 265.48
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | M3 | 372,09 | 291.35
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 |  | M3 | 339,60 | 265.91
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | M | 14,58 | 11.42
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UN | 5,92 | 4.64
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UN | 10,62 | 8.32
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | UN | 8,24 | 6.45
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 |  | CHP | 246,02 | 192.63
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 |  | CHI | 52,93 | 41.44
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 |  | M3 | 600,59 | 470.26
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 |  | M3 | 576,98 | 451.78
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 |  | KG | 5,81 | 4.55
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 |  | KG | 5,45 | 4.27
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 8,73 | 6.84
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 8,62 | 6.75
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  | CHP | 1,07 | 0.84
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 |  | CHI | 0,30 | 0.23
90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | CHP | 141,79 | 111.02
91120 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 |  | M | 0,39 | 0.31
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 4,56 | 3.57
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0,54 | 0.42
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 9,93 | 7.78
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0,78 | 0.61
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 33,60 | 26.31
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 30,27 | 23.7
92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 |  | CHP | 129,91 | 101.72
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 |  | KG | 4,79 | 3.75
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  | M3 | 23,89 | 18.71
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 |  | CHP | 27,48 | 21.52
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 |  | CHI | 26,87 | 21.04
93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV - |  | CHP | 85,63 | 67.05
93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | MES | 190.68 | 149.3
94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | M3 | 97,51 | 76.35
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  | M3 | 131,99 | 103.35
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 243,16 | 190.39
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 291,08 | 227.92
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 |  | M3 | 279,07 | 218.51
95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 |  | CHP | 0,06 | 0.05
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 |  | M3 | 1,26 | 0.99
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M3 | 446,69 | 349.76
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | M3 | 1.877,85 | 1470.36
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | M3 | 1.545,23 | 1209.92
97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P |  | M3 | 3.200,03 | 2505.62
97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 |  | M3 | 1.830,71 | 1433.45
97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018 |  | M | 291,43 | 228.19
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 |  | UN | 431,90 | 338.18
98414 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_P |  | UN | 823,33 | 644.67
C0833 | CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA |  | M3 | 4319.45 | 3382.13
Comprasnet | SULFATO DE ALUMÍNIO (2KG) |  | UN | 10.48 | 8.2
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG |  | KG | 9.97 | 7.81
I0163 | AÇO CA-50 |  | KG | 4.26 | 3.34
I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV |  | UN | 1621.55 | 1269.67
I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 |  | M | 3.77 | 2.95
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) |  | H | 54.04 | 42.31
I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) |  | H | 99 | 77.52
I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) |  | H | 1.09 | 0.85
I0771 | TALHA MANUAL (CHP) |  | H | 0.17 | 0.13
I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA |  | UN | 46 | 36.01
I1860 | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO |  | M | 54.52 | 42.68
I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' |  | UN | 66.35 | 51.95
I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' |  | UN | 129.7 | 101.55
I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') |  | M | 77.4 | 60.6
I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') |  | M | 47.86 | 37.47
I2294 | ÁGUA E ESGOTO |  | M³ | 6.3 | 4.93
I2321 | ENERGIA ELETRICA |  | KWH | 0.58 | 0.45
I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 X 3/4" |  | UN | 4.6 | 3.6
I2916 | COLAR DE TOMADA FOFO P/ TUBOS DE PVC DN 75 X 1" |  | UN | 30.52 | 23.89
I2927 | COLAR DE TOMADA FOFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 100 X 1" |  | UN | 38.77 | 30.35
I2929 | COLAR DE TOMADA FOFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 150 X 1" |  | UN | 48.29 | 37.81
I3083 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFOFO JE DN 50 |  | UN | 14.6 | 11.43
I3348 | CURVA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 |  | UN | 292.8 | 229.26
I3362 | CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 |  | UN | 195.47 | 153.05
I3364 | CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 |  | UN | 209.6 | 164.11
I3540 | TE FOFO BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 X 100 |  | UN | 332.25 | 260.15
I3577 | TE FOFO BBF DN 150 X 50 PN10 |  | UN | 343 | 268.56
I3642 | TE FOFO FF DN 75 X 75 PN10 |  | UN | 215.6 | 168.81
I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 |  | UN | 135.4 | 106.01
I4059 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 100 X 50 |  | UN | 200.8 | 157.22
I4062 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 X 100 |  | UN | 264.04 | 206.74
I4081 | REDUÇÃO FOFO FF DN 100 X 75 PN10 |  | UN | 262.23 | 205.32
I4083 | REDUÇÃO FOFO FF DN 150 X 75 PN10 |  | UN | 359.91 | 281.8
I4453 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 |  | UN | 1406.46 | 1101.25
I4474 | TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 |  | UN | 1876.65 | 1469.41
I4634 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 |  | UN | 602.56 | 471.8
I4643 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 |  | UN | 1530.42 | 1198.31
I4657 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 |  | UN | 1016.78 | 796.13
I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 |  | UN | 511.06 | 400.15
I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 |  | UN | 878.87 | 688.15
I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 |  | UN | 859.22 | 672.76
I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  | UN | 663.6 | 519.59
I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  | UN | 954.45 | 747.33
I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) |  | UN | 1378.65 | 1079.48
I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V/60HZ |  | UN | 13400 | 10492.2
I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60HZ |  | UN | 13640 | 10680.12
I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO |  | UN | 10108.8 | 7915.19
I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO |  | UN | 16142.4 | 12639.49
I6650 | TUBO FOFO C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 |  | UN | 481.58 | 377.07
I6665 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=500 |  | UN | 359.17 | 281.23
I6667 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=500 |  | UN | 505.97 | 396.17
I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"X 3") |  | UN | 25.83 | 20.22
I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"X 2") |  | UN | 29.37 | 22.99
I6850 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 110 MM |  | UN | 142.43 | 111.52
I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 MM |  | UN | 910.49 | 712.91
I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000KG |  | UN | 6607.45 | 5173.63
I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 |  | UN | 206.73 | 161.86
I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO |  | UN | 137.68 | 107.8
I7952 | AÇO CA-50/60 |  | KG | 4.22 | 3.3
I8115 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL |  | UN | 6327.52 | 4954.44
I8150 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) |  | KM | 14731.61 | 11534.85
I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN |  | KM | 1484.91 | 1162.68
I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 X 4,0 MM² + 4,0 MM² 0,6/1 KV |  | M | 6.68 | 5.23
I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 X 10,0 MM² + 10,0 MM² 0,6/1 KV |  | M | 15.75 | 12.33
I8613 | TELEFONE FIXO |  | UNXMÊS | 255 | 199.67
I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL QN=40M³/H, DN 80MM - COMPLETO |  | UN | 2740 | 2145.42
I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL QN=150M³/H, DN 150MM - COMPLETO |  | UN | 5690 | 4455.27
I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH |  | UN | 552.06 | 432.26
I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH |  | UN | 49.74 | 38.94
M0001 | PASSAGEM |  | UN | 19.9 | 15.58
M0002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL |  | MÊS | 500 | 391.5
M0003 | TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) |  | MÊS | 1836.97 | 1403.35
M0004 | CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO QUILOMETRO, C/4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, SOM AUTOMOTIVO,EQUIP.C/AR-COND.,QUE FICARÁ À DISP.DA FISC.,INCL.DESP.C/SEG.TOTAL, EMPLAC.,REVIS.CONS.,REP.,COMB.E LUBR.,LAV.,ETC |  | UN | 5811.86 | 4550.68
M0005 | HIPOCLORITO DE SÓDIO ( 10KG) |  | UN | 204.75 | 160.31
M0007 | DISPERSOR HIDRÁULICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DOS FILTROS DA ETA |  | UN | 2745 | 2149.33
MÃO-DE-OBRA |  |  |  | DESCONTO (INSUMOS) | 21.7%
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | SALÁRIO BASE (Sindicato) | SALÁRIO C/ ENCARGOS (Tabelas) | PRECO REAJUSTADO
I0037 | AJUDANTE | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88252 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
88316 | SERVENTE (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9.6 | 14,19 | 11.11
I2543 | ARMADOR | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88245 | ARMADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88260 | CALCETEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
2436 | ELETRICISTA | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
I1530 | MONTADOR | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88309 | PEDREIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88310 | PINTOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88315 | SERRALHEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88317 | SOLDADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88325 | VIDRACEIRO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 17,26 | 13.51
88323 | TELHADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 19,71 | 15.43
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 24,51 | 19.19
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | 12.76 | 25.96 | 20.33
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 26,93 | 21.09
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 26,99 | 21.13
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK | H | 12.76 | 29.43 | 23.04
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H | 12.76 | 44,68 | 34.98
I8617 | VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HXMÊS | 1493.88 | 1910.06 | 1495.58
88266 | ELETROTECNICO | H |  | 16.32 | 12.78
I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HXMÊS |  | 1910.06 | 1495.58
I8588 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HXMÊS |  | 3026.97 | 2370.12
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MÊS |  | 2192.24 | 1716.52
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS |  | 5092.3 | 3987.27
90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H |  | 18.19 | 14.24
54 | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 05/18 | H |  | 26.58 | 20.81
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H |  | 38.39 | 30.06
90781 | TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | H |  | 18.56 | 14.53
90778 | ENGENHEIRO | H |  | 80.17 | 62.77
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H |  | 107.74 | 84.36
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H |  | 68.68 | 53.78
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MÊS |  | 13653.85 | 10690.96
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS |  | 12254.86 | 9595.56

## SINAPI (hidden)
INSUMO | SINAPI | 50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 26.45
INSUMO | SINAPI | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | 41.76
INSUMO | SINAPI | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 0.8
INSUMO | SINAPI | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 10.06
INSUMO | SINAPI | 318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 9.68
INSUMO | SINAPI | 736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | 1239.57
INSUMO | SINAPI | 738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | 2154.87
INSUMO | SINAPI | 740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | 4371.79
INSUMO | SINAPI | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 5.86
INSUMO | SINAPI | 1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 15.54
INSUMO | SINAPI | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 12.38
INSUMO | SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0.87
INSUMO | SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1.13
INSUMO | SINAPI | 1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM | UN | 18.39
INSUMO | SINAPI | 1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM | UN | 63.75
INSUMO | SINAPI | 1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 331.65
INSUMO | SINAPI | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 171.11
INSUMO | SINAPI | 1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | 345.75
INSUMO | SINAPI | 1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 28.39
INSUMO | SINAPI | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 32.29
INSUMO | SINAPI | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 12.63
INSUMO | SINAPI | 1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 12.16
INSUMO | SINAPI | 1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2.38
INSUMO | SINAPI | 2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 16.09
INSUMO | SINAPI | 2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | 24.28
INSUMO | SINAPI | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 12.27
INSUMO | SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 16.5
INSUMO | SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 4.53
INSUMO | SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 8.74
INSUMO | SINAPI | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 32.3
INSUMO | SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.58
INSUMO | SINAPI | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4.07
INSUMO | SINAPI | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.39
INSUMO | SINAPI | 3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 8.27
INSUMO | SINAPI | 3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 50.59
INSUMO | SINAPI | 3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6.21
INSUMO | SINAPI | 3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.92
INSUMO | SINAPI | 3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 7.46
INSUMO | SINAPI | 4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 3.12
INSUMO | SINAPI | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 19.42
INSUMO | SINAPI | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 48.37
INSUMO | SINAPI | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 77.87
INSUMO | SINAPI | 4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 12.49
INSUMO | SINAPI | 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 21.1
INSUMO | SINAPI | 6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 229.04
INSUMO | SINAPI | 6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 38.06
INSUMO | SINAPI | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 477.25
SERVIÇO | SINAPI | 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M3 | 91.82
INSUMO | SINAPI | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 18.75
INSUMO | SINAPI | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 46.99
INSUMO | SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 42.12
INSUMO | SINAPI | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 56.29
INSUMO | SINAPI | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 144.29
INSUMO | SINAPI | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 202.55
INSUMO | SINAPI | 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 93.77
INSUMO | SINAPI | 10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 332.39
INSUMO | SINAPI | 11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1023.43
INSUMO | SINAPI | 11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 690.92
INSUMO | SINAPI | 11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 17.59
INSUMO | SINAPI | 11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 39.08
INSUMO | SINAPI | 11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 36.5
INSUMO | SINAPI | 11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 11.43
INSUMO | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 29.34
INSUMO | SINAPI | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 22.3
INSUMO | SINAPI | 12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 5.08
INSUMO | SINAPI | 12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | 1970.55
INSUMO | SINAPI | 12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | 12.02
INSUMO | SINAPI | 12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM | UN | 45.39
INSUMO | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 29
INSUMO | SINAPI | 20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 37.27
INSUMO | SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 14.22
INSUMO | SINAPI | 20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 12.43
INSUMO | SINAPI | 20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 97.34
INSUMO | SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 9.78
INSUMO | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 68.7
INSUMO | SINAPI | 36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 16.7
INSUMO | SINAPI | 38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 26.64
INSUMO | SINAPI | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 48.16
INSUMO | SINAPI | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2.74
INSUMO | SINAPI | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 2.32
INSUMO | SINAPI | 39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 2.67
INSUMO | SINAPI | 39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 2.33
INSUMO | SINAPI | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 249.8
SERVIÇO | SINAPI | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 5.05
SERVIÇO | SINAPI | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 97.97
SERVIÇO | SINAPI | 72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 339.07
SERVIÇO | SINAPI | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | 21.42
SERVIÇO | SINAPI | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 10.63
SERVIÇO | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 337.49
SERVIÇO | SINAPI | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 0.9
SERVIÇO | SINAPI | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 18.64
SERVIÇO | SINAPI | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 0.36
SERVIÇO | SINAPI | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 2.07
SERVIÇO | SINAPI | 73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 135.44
SERVIÇO | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 0.48
SERVIÇO | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 0.89
SERVIÇO | SINAPI | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | 287.37
SERVIÇO | SINAPI | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 165.4
SERVIÇO | SINAPI | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 2.19
SERVIÇO | SINAPI | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 47.46
SERVIÇO | SINAPI | 83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 54.56
SERVIÇO | SINAPI | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 214.29
SERVIÇO | SINAPI | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.37
SERVIÇO | SINAPI | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 20.08
SERVIÇO | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 274.19
SERVIÇO | SINAPI | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 51.23
SERVIÇO | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 82.72
SERVIÇO | SINAPI | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 39.86
SERVIÇO | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 27.46
SERVIÇO | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.01
SERVIÇO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9.74
SERVIÇO | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 72.33
SERVIÇO | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 93.25
SERVIÇO | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 82.52
SERVIÇO | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 651.15
SERVIÇO | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 46.04
SERVIÇO | SINAPI | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 26.93
SERVIÇO | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.13
SERVIÇO | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.55
SERVIÇO | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 15.84
SERVIÇO | SINAPI | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 23.11
SERVIÇO | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 16.72
SERVIÇO | SINAPI | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 139.02
SERVIÇO | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 42.62
SERVIÇO | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35.31
SERVIÇO | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 31.05
SERVIÇO | SINAPI | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 41.39
SERVIÇO | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 32.62
SERVIÇO | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 450.13
SERVIÇO | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 512.28
SERVIÇO | SINAPI | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 1.24
SERVIÇO | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 111.2
SERVIÇO | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 352.25
SERVIÇO | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 33.83
SERVIÇO | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 34.03
SERVIÇO | SINAPI | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 6.9
SERVIÇO | SINAPI | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0.78
SERVIÇO | SINAPI | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.11
SERVIÇO | SINAPI | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.4
SERVIÇO | SINAPI | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.01
SERVIÇO | SINAPI | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.17
SERVIÇO | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 36.88
SERVIÇO | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.94
SERVIÇO | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 997.2
SERVIÇO | SINAPI | 98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1818.22
SERVIÇO | SINAPI | 98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1255.23
SERVIÇO | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 27.89
SERVIÇO | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 30.5
SERVIÇO | SINAPI | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 29.66
SERVIÇO | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 0.52
SERVIÇO | SINAPI | 73824/1 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 411.8
SERVIÇO | SINAPI | 73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 675.65
SERVIÇO | SINAPI | 73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | 303.12
SERVIÇO | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.13
SERVIÇO | SINAPI | 73873/3 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | 66.24
SERVIÇO | SINAPI | 73873/4 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | 72.55
SERVIÇO | SINAPI | 73881/3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | 11.41
SERVIÇO | SINAPI | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 277.58
SERVIÇO | SINAPI | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 578.76
SERVIÇO | SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 3.54
SERVIÇO | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.3
SERVIÇO | SINAPI | 74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 46.39
SERVIÇO | SINAPI | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 226.29
SERVIÇO | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 61.98
SERVIÇO | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 317.72
SERVIÇO | SINAPI | 74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 55.82
SERVIÇO | SINAPI | 74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 43.94
SERVIÇO | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 51.35

## ORSE (hidden)
ORSE - ABR.2018
9 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 7.21
13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 156.82
16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 15.69
17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | M2 | 5.32
30 | DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS | M2 | 15.69
71 | ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACT AÇÃO | M3 | 31.93
131 | CONCRETO SIMPLES FCK= 35 MPA (B0) C/ADITIVO, FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENT O E ADENSAMENTO | M3 | 493.77
818 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACID ADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 208.32
1448 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1. 000 LITROS | UN | 501.76
1678 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | UN | 67.36
1679 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICT ÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 44.49
1683 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 69.16
1912 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLI CADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 29.51
1987 | PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4 CM | M | 24.13
2022 | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESS ÃO DE PVC | UN | 34.63
2055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC | UN | 433.69
2169 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA,LANÇADO E ADENSADO | M3 | 436.37
2265 | SOLEIRA CIMENTADO TRAÇO T1, L = 18 CM, E = 2 CM | M | 12.08
2372 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLU NAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR | M2 | 150.33
2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M | M3 | 31.93
2503 | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGOR IA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 7.28
2510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 8.47
2511 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | M3 | 10.62
2519 | REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 10.05
2658 | LASTRO DE BRITA 3 | M3 | 103.49
2794 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA | UN | 174.05
2800 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M | UN | 901.42
2804 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M | UN | 1150.03
3209 | PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) | M | 3.23
3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 4.29
3412 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO R EF J022, SUVINIL OU SIMILAR, EXCLUSIVE LIXAMENTO | M2 | 16.96
3658 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM M EIO ALAGADO | M3 | 4.6
3688 | TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR | UN | 14.47
3848 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR) | M | 22.44
4117 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 3/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA E M ESMALTE OU ÓLEO | M2 | 466.42
4502 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MECÂNICA | M3 | 200.94
4537 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE ÓXIDO DE FERRO - NORMA 1 349 | M2 | 24.78
4545 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO) | UN | 46.93
4577 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | M3 | 4.76
4652 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - REN NER OU SIMILAR | M2 | 23.61
4708 | VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POP ULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO AMANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UN | 239.25
4942 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 11.31
5004 | IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBS OLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO | M2 | 74.51
5103 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 3.18
5129 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM Fº Fº, JUNTA ELÁSTICA , DIAM. = 150 MM | M | 5.21
5144 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 100 MM | M | 1.12
5149 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 50 MM | M | 0.72
5150 | REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 75 MM | M | 0.81
5152 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL | UN | 13.22
5157 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | M | 2.11
5275 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 100 MM | UN | 2.6
5276 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 150 MM | UN | 2.94
5957 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO I, PARA DIÂMETROS DE 50 A 100MM | UN | 743.39
5958 | CAIXA PARA REGISTRO, TIPO II, PARA DIÂMETROS DE 150 A 200MM | UN | 1100.21
5962 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) | UN | 743.39
5965 | CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0 ,70 X 1,00 X 0,50 | UN | 467.56
6028 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS ELEVADAS | UN | 981.55
6029 | LOGOTIPO DA CODEVASF EM ESTRUTURAS TÉRREAS | UN | 675.27
6069 | GUARDA-CORPO METÁLICO PARA ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 - REV. 01 | M | 118.52
6079 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE H IDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO | UN | 300.88
6080 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO HIDR ÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO | UN | 218.68
6098 | CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS | M | 1.23
6312 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA | UN | 512.1
6313 | ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN | 31.69
6316 | LASTRO DE AREIA | M3 | 109.29
6415 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M | UN | 57.52
6454 | DESOBSTRUÇÃO DE FILTRO NO CAVALETE P/ VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA | UN | 14.67
6465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | M | 0.35
7084 | ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR | M3 | 206.16
7232 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANANET OU SIMILAR) | M | 140.56
7691 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 389.14
8038 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 23.42
8342 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM | UN | 97.45
8753 | PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS C HATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS | M2 | 267.85
8754 | GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO 35X35CM | UN | 53.64
8970 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | M2 | 50.39
9182 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR | M3 | 328.71
9642 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3 X 5 CM E RIPA 5 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS | M2 | 66.87
9713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SEN DO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PIN TURA, FORNEC E INST | M | 943.12
9962 | LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM | M2 | 17.48
10308 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIO | M3 | 12.5
10384 | PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM:4,0 X 2,0M, C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO), BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16 " X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M | UN | 2167.1
10390 | RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA EM CHAPA METALICA L=12CM (P/OBRA ESTADIO LOU RIVAL BATISTA) | M | 27.17
10992 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO , REF.62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, E XCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO | M2 | 36.85
11124 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 6,3 E 8,8 KW | UN | 1015
11266 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 6.17
11332 | MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO EJ 40 BVX, MOTOR 4 CV, TRIFÁ SICO | UN | 5580.52
11386 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW | UN | 1613.81
11512 | PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI CURADA COM POLIA MIDA, DE ALTA ESPESSURA, BICOMPONENTE, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHER WIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 33.72
11651 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 43.49
11652 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 31.58
11673 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 50 X 50CM, S/ TAMPA DE C ONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | M | 267.24
11887 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERT ICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUA S) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO | M | 247.88
11986 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDUR A | UN | 855.91
12019 | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM | M2 | 178.27

## SERVIÇOS SINAPI (hidden)
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 18/06/2018 23:33:37 DATA DE RT: 16/06/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,87%(HORA) 48,95%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : RECIFE DATA DE PREÇO : 05/2018 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | CUSTO TOTAL
97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.31
97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.14
97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.25
97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.33
97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 14.44
97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16.55
97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 18.66
97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 20.76
97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.9
97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 27.19
97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 31.75
97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 36.15
97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 40.64
97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 45.15
97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 49.69
97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 58.96
97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.38
97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.88
97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.17
97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.42
97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.72
97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 9.98
97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11.28
97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 12.54
97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.86
97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 16.49
97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 19.28
97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 21.91
97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 24.62
97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 27.36
97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 30.13
97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 35.86
97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 27.07
97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 31.26
97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 35.48
97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 39.68
97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 48.09
97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 56.48
97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 64.9
97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 73.3
97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 84.61
97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 93.32
97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 21.52
97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 24.91
97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 28.31
97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 31.71
97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 38.52
97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 45.3
97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 52.11
97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 58.91
97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 67.98
97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 75.01
90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 19.93
90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 40.45
90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 61.95
90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 102.95
90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 164.71
90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 203.62
90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 270.45
90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 38.83
90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 58.08
90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 94.7
90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 147.38
90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 215.19
90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 263.27
90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 419.83
90709 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 21.88
90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 42.41
90711 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 63.89
90712 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 104.91
90713 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 166.66
90714 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 205.58
90715 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 274.6
90716 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 40.78
90717 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 60.03
90718 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 96.65
90719 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 149.33
90720 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 217.14
90721 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 267.44
90723 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 422.33
90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 22.3
90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 27.48
90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 32.66
90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 37.84
90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 43.02
90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 48.2
90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 53.41
90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 58.6
90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | 74.13
90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 2.46
90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 3
90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 3.57
90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 4.1
90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 4.66
90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 5.2
90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 12.28
90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 5.49
90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 6.04
90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 6.59
90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 7.14
90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 7.69
90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 17.56
90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 3.34
90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 13.09
90748 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 4.41
90749 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 4.96
90750 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 5.51
90751 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 6.06
90752 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 6.61
90753 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 7.16
90754 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 16.43
90755 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 7.44
90756 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 7.99
90757 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 8.54
90758 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 9.09
90759 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 9.64
90760 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 21.73
90761 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 4.09
90762 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 15.59
94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 71.85
94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 0.81
94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 106.32
94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 1.43
94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 623.09
94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 19.82
94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 23.26
94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 943.47
94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 28.49
94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 1342.64
94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 33.79
94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 44.55
94885 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 72.09
94886 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 1.05
94887 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 106.7
94888 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 1.81
94891 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 626.29
94892 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 23.02
94894 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 26.73
94895 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 947.28
94896 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 32.3
94897 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | 1346.72
94898 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 37.87
94900 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | 49.03
97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.81
97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.51
97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 3.17
97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0.78
97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.11
97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 1.4
92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 94.83
92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7.01
92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 124.61
92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8.95
92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 156.82
92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10.75
92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 205.02
92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 12.73
92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 232.26
92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 14.55
92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 16.53
92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 18.32
92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 402.49
92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 20.33
92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 102.06
92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 13.27
92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 133.63
92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 16.75
92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 167.96
92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 20.41
92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 218.11
92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 24.05
92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 247.26
92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 27.53
92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 31.24
92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 34.88
92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 423.48
92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 38.51
92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 88.62
92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 112.81
92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 142.63
92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 185.78
92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 211.97
92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 254.2
92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 284.7
92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 96.44
92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 122.46
92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 153.95
92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 198.92
92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 226.68
92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 270.53
92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 302.97
92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 31.48
92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 40.28
92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48.98
92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 58.17
92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 67.23
92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 77.54
92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 88.23
92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 100.18
92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 386.87
92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 125.37
92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 557.71
92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 168.74
92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 37.59
92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48.1
92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 58.63
92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 69.49
92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 80.37
92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 92.25
92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 104.56
92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 118.45
92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 408.45
92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 146.95
92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 584.32
92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 195.35
95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 82.06
95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 89.13
95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 66.62
95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 86.46
95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 114.46
95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 73.69
95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 95.5
95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 125.59
73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | 106.89
73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 71.26
83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 234.94
83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 165.4
83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 130.64
83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 444.51
83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | 2.19
83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | 1.24
83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM. | KG | 0.96
97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.54
97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.95
97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 11.01
97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 13.08
97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 15.13
97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 17.19
97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 21.3
97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.01
97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 4.4
97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 5.42
97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.46
97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7.46
97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 8.48
97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 10.51
83520 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 103.48
83531 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA | UN | 275.9
83535 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 228.06
73884/1 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | 88.5
73884/2 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | 116.97
73884/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | 146.24
73884/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | 527.87
73884/5 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | 615.85
73884/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | 747.82
73884/7 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | 835.8
73884/8 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | 879.8
73884/9 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | 967.77
73884/10 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | 1011.75
73884/11 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | 1099.75
73884/12 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | 1187.72
73884/13 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | 1311.17
73884/14 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | 1311.17
73884/15 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | 1328.62
73884/16 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | 1498.48
73885/1 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | 36.53
73885/2 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 | UN | 43.85
73885/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | 49.71
73885/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | 193.54
73885/5 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 | UN | 250.73
73885/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 | UN | 294.72
73885/7 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 | UN | 321.11
73885/8 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | 351.9
73885/9 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | 387.09
73885/10 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450 | UN | 417.9
73885/11 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 | UN | 439.9
73885/12 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 | UN | 501.47
92235 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M² | 55.02
93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 751.1
93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 678.95
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 526.89
93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 606.34
93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 384.79
93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 392.95
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 640.57
93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 705.74
93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 3284.98
93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 5030.76
93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M² | 198.74
93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M² | 332.75
93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 552.98
93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 706.38
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 77.6
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 79.79
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 65.94
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 67.49
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 95.02
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 125
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 78.86
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 101.77
98449 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 100.63
98450 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 103.85
98451 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 87.05
98452 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M² | 88.98
98453 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 121.95
98454 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 161.38
98455 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 103.85
98456 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M² | 135.59
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 73.61
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 73.65
98460 | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018 | M² | 79.29
98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 | UN | 2764.05
98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018 | UN | 4153.75
74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 317.72
73847/1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 429.68
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 144.94
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 112.24
5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 105.06
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 105.47
5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.86
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 29.26
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 169.33
5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 172.81
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 138.76
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 201.42
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.23
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 109.75
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 180.29
5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 171.02
5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 419.88
5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 10.08
5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 102.46
5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 104.27
5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 87.16
5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 71.77
5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 138.89
5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 137.12
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 170.54
5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 20.96
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.24
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 146.89
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 162.73
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 138.97
5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 190.38
5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 34.88
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 143.55
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 139.3
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 161.81
7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 4.49
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 140.16
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 146.35
73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 107.16
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 173.55
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 140.86
73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3.78
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 176.33
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 61.64
87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3.08
88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.96
88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3.98
88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.28
88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 10.9
88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 13.73
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.06
88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 145.94
88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 172.68
89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.43
89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 149.89
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 131.42
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 86.62
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 3.18
89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 305.44
89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 701.42
89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 586.69
89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 177.64
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 161.21
89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 7.26
89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 171.01
89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 222
89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 246.02
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.07
90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 5.3
90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 94.3
90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 9.61
90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 15.21
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 5.63
90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 9.49
90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 9.95
90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 16.73
90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 429.29
90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 234.92
90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 127.58
90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 78.46
90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 15.98
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 45.08
90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 116.58
90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 141.79
90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 60.12
91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 167.61
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4.56
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 9.93
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 173.72
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 33.6
91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 130.87
91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 271.06
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 31.08
92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 7.37
92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 174.09
92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 1.92
92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.17
92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 129.91
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 95.7
92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 239.4
92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 15.56
92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 15.28
92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 29.33
93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | 618.92
93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 4.12
93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 81.38
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 27.48
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 268.55
93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 144.69
93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 85.63
93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 8.51
93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 42.42
93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 97.3
93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 2003.02
93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 113.4
95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 201.12
95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 137.39
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 106.6
95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.06
95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | 88.1
95218 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | 18.54
95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 28.94
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 3.69
95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 4.41
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 1.99
95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 4.39
95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 28.48
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 143.82
95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 39.45
95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 102.29
95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 176.14
95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 173.62
95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 165.15
96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 113.54
96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 113.32
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 90.19
96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 180.35
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 90.41
96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 84.36
96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 75.79
96303 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 170.75
96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | 0.81
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 142.01
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 62.51
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50.73
5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 48.83
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50.17
5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.85
5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.16
5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 36.67
5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 126.63
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 86.15
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.12
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 42.04
5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 60.81
5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 60.99
5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 129.19
5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 5.06
5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 53.99
5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 50.13
5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 56.32
5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 32.07
5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 37.57
5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 35.95
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 42.05
5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 17.08
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.45
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 41.48
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 67.04
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 53.78
5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 62.84
5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 27.81
5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.42
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 40.42
6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 38.78
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 59.62
7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.21
7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.19
7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56.65
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 39.77
73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 4
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 25.06
84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 61.18
87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.38
88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.73
88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.88
88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.69
88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.58
88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6.07
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.27
88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 55.21
88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 65.77
89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.28
89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.61
89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 54.14
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 39.1
89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 80.83
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1.14
89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 105.04
89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 202.26
89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 179.98
89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 76.43
89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 60.12
89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1.38
89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 51.62
89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 52.93
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.3
90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.89
90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 59.04
90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.52
90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 5.26
90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.56
90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.43
90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.67
90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.79
90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 165.2
90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 100.85
90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 60.02
90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 42.75
90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.23
90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.24
90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 8.25
91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.85
91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 40.56
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.54
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.78
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 42.32
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 38.44
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 43.23
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 30.27
91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 40.51
91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 63.59
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 29.55
92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 4.35
92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 43.62
92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0.82
92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0.08
92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 35.6
92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 29.19
92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 55.93
92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.21
92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 4.55
92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 27.84
93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | 240.53
93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.34
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 50.83
93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 53.19
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 26.87
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 91.14
93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 40.51
93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 51.05
93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.18
93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 2.52
93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.57
93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 171.5
93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 89.92
95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 129.64
95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 42.48
95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.04
95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | 56.74
95219 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | 17.9
95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 27.65
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.73
95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.49
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.49
95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.53
95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 27.42
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 58.49
95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 33.68
95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 57.81
95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 67.5
95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 66.24
95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 5.7
96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 44.07
96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 43.95
96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 41.01
96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 45.17
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 41.13
96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 45.63
96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 54.92
96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 47.48
96302 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 73.72
96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | 0.11
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 61.23
5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 17.3
5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 23.01
5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 5.91
5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.76
5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 53.67
5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.01
5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 17.05
5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15.16
5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 41.07
5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 16.64
5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.14
5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.48
5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 19.22
5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 11.18
5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 11.95
5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 41.52
5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 64.51
5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 50.76
5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.99
5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 40.53
5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 82.18
5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 72.5
5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 167.76
5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.94
5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 5.02
5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.43
5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 28.04
5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 16.45
5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 37.69
5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 18.17
5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 22.74
5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 23.97
5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 15.73
5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 90.14
5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 13.09
5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 11.03
5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 18.8
5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 1.69
5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2.19
5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 35.25
5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 95.22
5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.4
5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.25
7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.3
7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.91
7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.31
7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 154.29
7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 20.78
7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 5.46
7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 26.01
7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.16
7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | 0.03
7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.18
7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 4.12
7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 18.43
7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4.84
7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 23.07
7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 60.44
7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 9.78
7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.42
7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 18.35
7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 88.23
7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 8.72
7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 2.29
7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 9.54
7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 58.17
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 44.46
53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 38.66
53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 109.69
53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 35
53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 90.14
53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.11
53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37.3
53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 37.53
53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 122.93
53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 48.34
53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 4.01
53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 88.23
53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 90.14
53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 109.69
53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.15
53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.79
53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 60.44
53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 23.31
53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 61.88
53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 32.32
53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 1.45
53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 30.06
53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.9
53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 14.63
55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 53.67
73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 2.98
73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 2.66
73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 13.82
73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 101.52
73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 3.63
73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 38.66
73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 14.19
73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 88.23
83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 8.87
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 6.37
83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 7.96
83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 28.62
83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | 1.43
87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.3
87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.31
87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.07
87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.29
87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.41
88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.6
88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.13
88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.76
88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.47
88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.72
88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.16
88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.9
88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.2
88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.57
88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.12
88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.71
88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.88
88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.74
88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.84
88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.09
88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.23
88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 4.96
88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.11
88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 5.43
88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.23
88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 2.16
88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | 0.73
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.22
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 0.05
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.21
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 0.58
88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 21.95
88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 5.64
88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 27.44
88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 53.17
88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 16.94
88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | 7.24
88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 30.29
88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 60.44
88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 12.78
88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | 5.1
88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.13
88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.03
88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.46
88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.39
88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13.64
88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.5
88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 12.13
88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.11
88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 25.6
88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.58
88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 32
88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 74.91
89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.99
89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.97
89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13.16
89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.38
89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 68.76
89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 29.4
89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.69
89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.43
89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 20.86
89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 8.92
89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.23
89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.05
89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.87
89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | 0.74
89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 3.5
89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 143.78
89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 16.19
89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.92
89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.39
89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1.68
89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 18.64
89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 4.79
89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 25.85
89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 6.64
89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 13.3
89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.49
89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 13.66
89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 4.09
89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 12.82
89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 77.36
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.93
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0.21
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 0.87
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1.17
89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.93
89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 7.51
89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 55.98
89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 16.78
89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 99.86
89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 100.54
89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 130.78
89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 39.2
89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 233.27
89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 265.89
89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 40.13
89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 13.74
89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 113.64
89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | 34.06
89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 202.7
89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 204.01
89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 32.89
89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 11.26
89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 52.87
89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 48.34
89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 8.14
89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.25
89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 15.27
89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.37
89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 2.54
89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.52
89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 23.78
89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | 8.14
89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | 1.66
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 38.24
89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 62.85
89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1.13
89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 0.25
89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 1.06
89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 4.82
89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 16.33
89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 4.28
89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 18.12
89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 6.33
89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 1.3
89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 33.98
89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 136.4
89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 19.04
89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 6.65
89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 1.37
89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 35.7
89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 157.39
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.25
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.05
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.19
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.58
90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.55
90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.34
90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.94
90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.47
90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 23.42
90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | 6.15
90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 29.31
90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.95
90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.88
90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.64
90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.15
90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.94
90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.3
90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.96
90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.7
90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 5.25
90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.46
90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.1
90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.51
90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 4.56
90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.8
90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.63
90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.06
90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3
90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3
90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.67
90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.28
90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3
90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.1
90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.69
90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.4
90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 9.54
90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 107.5
90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 28.23
90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 134.53
90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 129.56
90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 54.2
90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | 14.24
90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 67.83
90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 66.24
90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 24.22
90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015 | H | 5.45
90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 26.49
90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 41.07
90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 10.4
90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | 2
90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 13
90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 22.71
90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1.92
90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.5
90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.56
90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.67
90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.21
90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 9.54
90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 2.57
90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.67
90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.22
90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 38.62
90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 6.54
90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1.71
90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 8.18
90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 100.15
90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.05
90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 0.8
90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 3.82
90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 52.45
91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 2.94
91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 9.01
91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 3.59
91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | 0.72
91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 16.89
91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 110.16
91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.43
91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.11
91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.54
91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 3.48
91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.65
91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.13
91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.81
91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 8.34
91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 6.98
91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | 2.78
91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.57
91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7.8
91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.11
91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.63
91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 10.24
91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.58
91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.73
91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 5.88
91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | 2.35
91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.48
91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 11.57
91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 4.05
91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.83
91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 21.71
91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 109.69
91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 7.57
91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.02
91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.61
91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 10.02
91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 3.99
91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.8
91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 0.7
91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 0.66
91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 90.14
91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 11.37
91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 3.85
91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 0.77
91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 124.23
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.64
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.16
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.8
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 2.53
91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 7.48
91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 2.99
91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 0.61
91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 14.04
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 76.32
91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 19.09
91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | 7.61
91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1.55
91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 35.79
91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 171.68
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.07
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.05
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1.48
92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 3.63
92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | 0.72
92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 3.02
92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 11.08
92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015 | H | 4.41
92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0.89
92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 20.78
92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 109.69
92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 0.67
92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015 | H | 0.15
92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 0.52
92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 0.58
92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 0.07
92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015 | H | 0.01
92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 0.09
92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 6.76
92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | 2.02
92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0.42
92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 8.45
92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 85.86
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 2.06
92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | 0.61
92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 0.12
92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 2.57
92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 63.94
92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 13.91
92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | 5.55
92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | 1.13
92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 26.08
92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 157.39
92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 0.17
92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.04
92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 0.22
92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 15.13
92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 3.72
92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.83
92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 4.07
92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 6.66
92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1.19
92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | 0.26
92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 1.49
93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | 167.16
93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | 43.9
93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | 209.19
93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | 169.2
93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.28
93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | 0.06
93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 0.26
93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 3.52
93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | 1.02
93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 1.05
93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | 4.77
93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 8.1
93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 21.76
93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_03/2016 | H | 4.89
93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 23.8
93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.39
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.27
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.06
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.25
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.36
93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 45.74
93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | 15.66
93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 73.54
93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 103.87
93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 3.2
93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 7.48
93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 2.99
93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | 0.61
93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 14.04
93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 90.14
93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 3.61
93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | H | 0.71
93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 4.52
93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 30.06
93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.14
93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.04
93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 0.12
93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 8.21
93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 1.88
93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | 0.64
93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 1.67
93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 38.23
93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 2.66
93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | 0.91
93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 2.37
93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 91.36
93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 64.4
93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | H | 22.05
93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 103.52
93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 1728
93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 3.48
93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | 1.39
93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 6.53
93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 16.95
95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1.16
95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.26
95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 31.99
95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | 9.59
95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 33.22
95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 11.37
95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 29.96
95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 10.01
95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | 3
95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 10.96
95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 83.95
95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 17.77
95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | 6.22
95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 33.32
95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 18.36
95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.03
95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | 0.01
95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 0.02
95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | 24.66
95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  JUROS. AF_08/2016 | H | 5.54
95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | 26.97
95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | 4.39
95214 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | 0.51
95215 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | H | 0.1
95216 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | 0.35
95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | 0.29
95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.03
95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.23
95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.29
95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.51
95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.22
95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.07
95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.89
95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.41
95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.08
95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.4
95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 3.52
95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.4
95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.09
95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.31
95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 1.19
95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.44
95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | 0.09
95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | 0.34
95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | 3.52
95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 0.84
95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | 0.19
95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 1.06
95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 19.89
95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | 5.22
95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 24.89
95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 60.44
95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 3.44
95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | 0.77
95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 4.3
95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 1.47
95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 22.45
95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | H | 5.89
95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 28.09
95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 16.39
95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 26.98
95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 6.93
95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 33.73
95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 74.91
95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | 25.97
95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | 6.68
95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | 32.47
95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | 74.91
95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | 1.45
95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | 3.79
95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | 155.66
95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | 4.25
96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 10.33
96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2.71
96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 11.3
96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 58.17
96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 10.24
96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2.68
96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 11.2
96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 58.17
96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 7.91
96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | 2.07
96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 8.65
96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 40.53
96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | 13.58
96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | 4.75
96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | 0.97
96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | 25.49
96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | 109.69
96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 8
96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | 12.82
96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 2.1
96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 8.75
96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 40.53
96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | 2.46
96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | 16.02
96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | 22.71
96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | 11.05
96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | 2.84
96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | 13.81
96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | 14.5
96298 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | 35.05
96299 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | H | 9.2
96300 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | 43.86
96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | 53.17
96304 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | 0.09
96305 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 | H | 0.02
96306 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | 0.11
96307 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | 0.59
96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | 53.17
96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | 27.61
96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | 5.79
96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | 22.06
55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M² | 5.05
72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 1.72
72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 5.27
92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 322.52
92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 365
92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 406.17
92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 472.47
92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 56.54
92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 62.96
92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 61.78
92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 74.48
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 16.37
92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 13.89
92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 678.57
92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 833.62
92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 882.96
92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 981.96
92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1235.41
92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1492.79
92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1558.41
92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1700.33
92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1961.58
92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2036.26
92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 668.57
92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 817.1
92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 866.44
92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 974.78
92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1217.81
92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1465.95
92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1532.77
92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1658.17
92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1910.3
92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1973.9
92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 26.93
92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 17.08
92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 24.37
72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 11.26
72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 36.06
94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 34.29
94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 36.12
94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 28.03
94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 30.45
94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 42.62
94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 46.73
94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 18.46
94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 27.35
94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 13.39
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 | UN | 2.08
94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 40.1
94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 42.52
94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 30.16
94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 32.58
94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 39.59
94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 43.7
94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 41.24
94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 45.35
94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 52.17
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 55.45
94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 120.5
73866/4 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 369.59
73866/5 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 393.02
73866/6 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M² | 411.91
73866/7 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 448.8
73866/8 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 533.59
73866/9 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M² | 553.22
73867/1 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M² | 203.85
73867/2 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M² | 223.28
73867/3 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M² | 266.46
73867/4 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M² | 275.1
75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 33.05
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 40.77
94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 104.46
94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 25.1
94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 39.29
94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 20.32
94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 34.51
74045/2 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 62.07
94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 66.27
94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 157.3
94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 62.95
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 40.3
94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 56.29
94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 109.46
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 29.19
94450 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 57.64
94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 42.32
72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 88.38
72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 96.39
72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 104.41
72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 117.46
72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 130.52
73970/1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 10.74
73970/2 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 8.22
92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 151.9
92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 197.42
92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 242.13
92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 314.04
92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 74.78
92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 33.89
92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 15.41
92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 83.04
92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 38.94
92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 18.94
92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 81.67
92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 33.96
92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 12.5
92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 90.23
92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 38.71
92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 15.32
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 36.54
92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 37.81
92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 526.02
92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 609.08
92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 692.16
92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 878.41
92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 961.49
92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1089.27
92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | 8.25
92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1246.18
92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1403.89
92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1486.97
92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1586.22
92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | 526.02
92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 592.91
92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 675.98
92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 846.06
92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 929.14
92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1056.91
92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1181.47
92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1355.36
92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1438.44
92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 1521.51
94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 523.76
73891/1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 5.19
73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 25.57
73882/5 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 72.1
73816/1 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 25.79
73816/2 | EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM | M | 23.66
73881/1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M² | 5.82
73881/3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M² | 11.41
73883/1 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M³ | 78.44
73883/2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M³ | 92.06
73883/3 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO | M³ | 57.03
73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M³ | 96.38
73968/1 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 44.7
73969/1 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 63.13
74017/1 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 43.52
74017/2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | 59.65
75029/1 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 39.98
83651 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. | M | 27.88
83656 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | M² | 35.98
83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M | 147.21
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 95.67
83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | M³ | 88.99
83664 | EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | M | 57.94
83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M² | 7.53
83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 89.76
83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M³ | 95.67
83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M² | 8.96
83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43.21
83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46.23
83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | M | 81.08
83676 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | 99.8
83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | 125.01
83678 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | 160.84
83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12.02
83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13.81
83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.81
83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M³ | 96.37
83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M³ | 105.69
83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M² | 17.59
83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | M² | 6.12
6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M³ | 148.83
73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | M³ | 327.05
73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 146.37
73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 193.65
73890/1 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M² | 132.09
73890/2 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M² | 334.8
92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 434.65
92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 409.12
92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 537.59
92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 486.05
92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 595.87
92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QUE 6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 529.81
92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 617.13
92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 1053.43
92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 1306.33
92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 1558.13
92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 419.38
92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 382.37
92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M² | 158.22
92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M² | 179.83
92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M² | 206.03
92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M³ | 474.46
73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M³ | 303.12
73844/1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 445.56
73844/2 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M³ | 418.15
73846/1 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO. | M³ | 248.08
73846/2 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO) | M³ | 110.55
91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 76.68
91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 84.9
91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 112.86
91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 120.97
91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 90.94
91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 100.6
91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 129.32
91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 138.87
91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 131.89
91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 155.83
91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 136.34
91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 160.08
91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 147.57
91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 172.76
91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 155.43
91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 180.35
91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 86.72
91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 95.2
91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 123.84
91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 132.38
91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 99.24
91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 109.36
91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 138.16
91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 148.44
91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 138.17
91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 162.48
91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 139.71
91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 163.81
91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 153.84
91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 179.52
91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 159.49
91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M² | 184.93
93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 159.18
93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 146.75
93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 139.37
93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 134.14
93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 130.04
93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 164.66
93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 151.58
93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 143.87
93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 138.44
93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 134.2
93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 150.09
93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 137.7
93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 130.35
93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 122.2
93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 121.08
93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 155.58
93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 142.54
93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 134.85
93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 129.47
93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 120.77
95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 19.98
83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M³ | 447.82
73799/1 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 318.05
73856/1 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | 489.75
73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 803.7
73856/3 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1205.76
73856/4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1701.85
73856/5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2296.73
73856/6 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 692.2
73856/7 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1142.52
73856/8 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1716.93
73856/9 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2126.8
73856/10 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 3264.06
73856/11 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 894.27
73856/12 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1480.92
73856/13 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 2227.77
73856/14 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 3142.22
73856/15 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 4231.5
74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 1274.45
83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 665.13
83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 317.33
97976 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 766.37
97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1112.13
97980 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1432.45
97981 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018 | M | 843.94
97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018 | M | 291.43
97985 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018 | M | 1019.34
97987 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018 | M | 328.96
97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 2071.75
97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018 | M | 1194.76
97991 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018 | M | 507.43
97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 2630.83
97993 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018 | M | 1457.9
97994 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 1797.63
97995 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018 | M | 909.18
97996 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 2269.24
97997 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1088.71
97999 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_05/2018 | M | 1268.26
98001 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_05/2018 | M | 1447.8
98002 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 3706.46
98003 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_05/2018 | M | 1627.39
98005 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_05/2018 | M | 1806.93
98006 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4655.28
98007 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_05/2018 | M | 1986.47
98008 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_05/2018 | UN | 2808.22
98009 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 1268.26
98010 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 3418.99
98011 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_05/2018 | M | 1447.8
98012 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4012.05
98013 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018 | M | 1627.39
98014 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4605.05
98015 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_05/2018 | M | 1806.93
98016 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 5198.11
98017 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_05/2018 | M | 1986.47
98018 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 5791.16
98019 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_05/2018 | M | 2192.38
98020 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4134.32
98021 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_05/2018 | M | 1653.74
98022 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4839.17
98023 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_05/2018 | M | 1833.29
98024 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 5584.42
98025 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_05/2018 | M | 2012.83
98026 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 6294.25
98027 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_05/2018 | M | 2192.38
98028 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 7004.09
98029 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_05/2018 | M | 2377.39
98030 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 5717.56
98031 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_05/2018 | M | 2018.34
98032 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 6570.87
98033 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_05/2018 | M | 2197.89
98034 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 7424.2
98035 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_05/2018 | M | 2377.39
98036 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 8277.54
98037 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_05/2018 | M | 2562.42
98038 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 7592.44
98039 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_05/2018 | M | 2382.88
98040 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 8574.69
98041 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_05/2018 | M | 2562.42
98042 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 9556.95
98043 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_05/2018 | M | 2747.49
98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 9732.3
98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_05/2018 | M | 2747.49
98046 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 10844.5
98047 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_05/2018 | M | 2932.52
98048 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 12140.37
98049 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_05/2018 | M | 3063.75
98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 154.86
98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 667.42
98405 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018. | UN | 1754.27
98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 4180.81
98407 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 2740.79
98408 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 3212.38
98409 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018 | M | 240.85
98414 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_P | UN | 823.33
98415 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 823.33
98416 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 969.04
98417 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1114.76
98418 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1192.19
98419 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 1269.62
98420 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1255.23
98421 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1400.94
98422 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1546.66
98423 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1624.09
98424 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1701.52
98425 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 2071.75
98426 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 2669.13
98427 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3266.51
98428 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3600.22
98429 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | UN | 3933.93
98430 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2503.65
98431 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3101.03
98432 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 3698.41
98433 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4032.12
98434 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 4365.83
94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 20.03
94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 22.74
94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 25.31
94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 28.42
94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29.62
94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 33.04
94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.41
94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 46.19
94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 50.55
94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 56.92
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 32.5
94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 35.31
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 31.05
94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 33.87
94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29.54
94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 38.09
94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37.33
94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 45.89
94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 44.7
94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 53.25
94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 23.7
94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 31.17
94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29.35
94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 36.84
94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.64
94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 42.12
94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 85.22
94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | 5.64
94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 13.63
94038 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 19.18
94039 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 10.67
94040 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 16.25
94041 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 8.05
94042 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 13.78
94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 12.76
94044 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 18.35
94045 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 9.83
94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 15.38
94047 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 7.21
94048 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 12.91
94049 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 23.21
94050 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 30.41
94051 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 19.19
94052 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 26.28
94053 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 16.94
94054 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 24.18
94055 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 22.1
94056 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 29.32
94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 18.09
94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 25.17
94059 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 15.85
94060 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 23.07
73877/1 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M² | 59.89
73877/2 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M² | 39.38
83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | M² | 130.06
73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ | 9.45
83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | M³ | 11.47
83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ | 13.25
72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 67.55
73910/8 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | 562.47
73910/9 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 790.05
84874 | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UN | 209.68
84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M² | 880.01
90800 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 147.48
90801 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 153.46
90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 159.46
90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 165.45
90804 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 201.21
90805 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 53.73
90806 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 211.65
90807 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 58.19
90816 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 222.11
90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 62.65
90818 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 232.61
90819 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 67.16
90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 277.51
90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 295.98
90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 294
90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 305.91
90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 22.33
90827 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 23.49
90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 24.66
90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 25.85
90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 82.52
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 64.67
90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 588.05
90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 624.99
90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 647.95
90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 672.74
90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 523.38
90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 554.61
90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 565.43
90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 590.22
91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 282.31
91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 243.35
91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 311.98
91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 302.22
91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 528.18
91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 501.98
91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 583.41
91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 586.53
91286 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 117.3
91287 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 123.28
91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 129.28
91290 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 135.27
91291 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 171.03
91292 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 181.47
91293 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 191.93
91294 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 202.43
91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 269.41
91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 281.95
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 313.3
91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 858.22
91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1180.36
91300 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 18.8
91301 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 19.9
91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 21
91303 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 22.13
91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 62.55
91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 47.21
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 70.38
91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 49.56
91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 533.35
91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 566.81
91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 590.48
91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 615.15
91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 486.14
91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 517.25
91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 527.93
91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 552.6
91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 490.94
91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 464.62
91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 545.91
91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 548.91
91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 515.28
91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 478.04
91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 540.58
91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 503.22
91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 584.73
91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 547.23
91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1129.65
91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1092.15
91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1451.79
91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1414.29
73813/1 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | UN | 1004.22
84844 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M² | 283.92
84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M² | 406.57
84846 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M² | 415.52
84847 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M² | 415.52
84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M² | 338.44
84849 | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL | UN | 82.37
73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M² | 578.76
73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 401.1
73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M² | 550.69
74073/1 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 128
74073/2 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 139.3
74136/1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | M² | 518.03
74136/2 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 438.99
74136/3 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² | 309.8
84854 | BATENTE FERRO 1X1/8" | M | 28.99
94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 450.13
94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 398.05
94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 419.25
94563 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 525.84
94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 408.88
94565 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 385.2
94567 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 401.4
94568 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 504.51
73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 277.58
73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 297.64
74195/1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 331.82
73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 54.6
73669 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | 64.97
74072/1 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 65.05
74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 107.01
74072/3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 77.61
74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 226.29
84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 205.23
84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | 102.24
68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 515.31
90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1124.91
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 878.14
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 651.15
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 995.71
94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 551.19
94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 661.46
73737/1 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M | M | 122.79
73737/2 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M | M | 249.93
73737/3 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M | M | 290.95
85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M² | 252.45
73736/1 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | 129.07
84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 551.83
84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | 996.15
84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 15.2
84891 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M | UN | 167.46
74046/2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 29.2
74047/2 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 32.58
74084/1 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM | UN | 123.1
84950 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN | 41
84952 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO | UN | 31.18
72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M² | 76.73
72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 97.97
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 157.96
72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 199.62
72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 252.71
72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 84.59
72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | M² | 219.92
73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1761.74
74125/1 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M² | 303.55
74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M² | 326.82
84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M² | 117.13
84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M² | 136.46
85001 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | M² | 130.02
85002 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM | M² | 181.57
85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M² | 91.35
85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | 267.35
68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 226.7
74100/1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M² | 496.75
74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 888.42
85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 567.99
85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 1173.34
85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M² | 502.23
85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | M² | 619.61
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 687.15
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 444.87
94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 673.49
94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 509.29
94574 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 756.87
94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 726.62
94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 456.48
94578 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 685.27
94579 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 521.5
94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 768.74
94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 716.76
94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 452.6
94584 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 686.83
94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 517.46
94586 | JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 771.68
73908/1 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 36.17
73908/2 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 28.56
85015 | CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM | M | 21.24
85016 | CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM | M | 25.76
79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M³ | 343.3
97751 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 625.39
97752 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 590.53
97753 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 541.94
97754 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 510.03
97755 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 611.61
97756 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 578.71
97757 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 526.52
97758 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 488.67
97759 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 613.51
97760 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 572.68
97761 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 515.15
97762 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 473.27
97763 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 594.63
97764 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 480.12
97765 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 453.76
97766 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 437.22
97767 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 454.44
97768 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 443.27
97769 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 420.73
97770 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 402.05
97771 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 436.38
97772 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 421.57
97773 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 398.47
97774 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 378.59
97775 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 573.05
97776 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 538.59
97777 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 491.13
97778 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 460.38
97779 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 555.33
97780 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 523.17
97781 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 473.17
97782 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 437.46
97783 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 558.53
97784 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 519.21
97785 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 464.31
97786 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 424.89
97787 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 447.37
97788 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 428.18
97789 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 402.95
97790 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 387.57
97791 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 398.16
97792 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 387.73
97793 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 367.38
97794 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 350.84
97795 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 381.4
97796 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 368.1
97797 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 347.63
97798 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 330.21
97799 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M³ | 528.09
97800 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M³ | 478.97
89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 69.34
89199 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 90.39
89200 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 205.86
89201 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 52.39
89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 66.86
89203 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 150.38
89204 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 46.48
89205 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 59.99
89206 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | 137.67
90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 55.65
90809 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 53.48
90810 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 115.63
90811 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 109.06
90812 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 195.95
90813 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 186.93
90814 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 235.11
90815 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 284.43
90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 36.41
90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 34.76
90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 48.43
90881 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 44.47
90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 59.18
90884 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 57.3
90885 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 56.46
90886 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 112.16
90887 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 110.09
90888 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 109.2
90889 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 131.49
90890 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 128.42
90891 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 127.06
95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 22.34
95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | UN | 28.42
95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016 | UN | 37.3
95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016 | UN | 49.1
95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016 | UN | 76.99
95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | 4.52
95608 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | 5.21
95609 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310. AF_11/2016 | UN | 5.8
96160 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017 | M | 159.46
96161 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 238.33
96162 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 313.93
96163 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 359.64
96164 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 143.72
96165 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 216.91
96166 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 281.43
96167 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 313.99
96168 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 136.23
96169 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 207.27
96170 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 269.68
96171 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 298.3
96172 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 169.98
96173 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 251.51
96174 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 330.77
96175 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 379.23
96176 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 150.71
96177 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 224.99
96178 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 290.97
96179 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 324.35
96180 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 141.38
96181 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 213.27
96182 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 275.43
96183 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | 305.32
98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 43.14
98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 58.53
98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 79.34
83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 487.42
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M² | 11.44
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M² | 19.07
96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 398.15
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 11.93
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 19.9
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 381.7
96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M³ | 137.78
96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M³ | 89.43
96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 126.52
96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M³ | 85.46
97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M³ | 41.2
97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M² | 2.16
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 0.43
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 75.77
97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M³ | 334.16
97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M³ | 313.6
97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M³ | 303.03
90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 | M² | 10.84
90997 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M² | 14.74
90998 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015 | M² | 17.79
91000 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M² | 13.58
91002 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M² | 12.49
91003 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015 | M² | 14.46
91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M² | 11.38
91005 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015 | M² | 13.66
91006 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M² | 10.51
91007 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M² | 9.43
91008 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015 | M² | 11.4
92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 102.34
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 106.8
92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 75.92
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 79.89
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 32.16
92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 35.67
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 55.72
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 43.72
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 27.45
92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 23.45
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | 11.33
92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 127.2
92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 119.03
92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 91.7
92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 84.48
92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 63.25
92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 57.69
92414 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 90.65
92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 83.43
92416 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 105.48
92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 98.29
92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 56.86
92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 51.33
92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 68.27
92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 62.73
92422 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 46.12
92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 41.32
92424 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 56.05
92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 51.24
92426 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 40.72
92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 36.27
92428 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 49.91
92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 45.46
92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 35.62
92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 31.39
92432 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 44.34
92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 40.11
92434 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 33.84
92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 29.75
92436 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 42.24
92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 38.17
92438 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 32.56
92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 28.57
92440 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 40.74
92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 36.79
92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 29.94
92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 26.09
92444 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 37.86
92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34.01
92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 119.76
92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 90.01
92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 76.59
92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 170.25
92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 152.05
92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 115.61
92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 97.92
92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 146.87
92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 155.29
92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 95.41
92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 80.43
92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 127.25
92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 143.03
92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 80.74
92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 65.66
92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 117.2
92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 135.27
92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 73.01
92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 60.61
92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 89.55
92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 127.62
92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 56.46
92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 53.11
92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 81.3
92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 123.6
92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 51.33
92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 49.61
92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 74.6
92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 120.11
92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 47.14
92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 46.61
92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 60.33
92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 113.31
92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 38.24
92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 40.69
92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 150.35
92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 140.83
92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 119.92
92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 111.52
92485 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 89.11
92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 82.65
92487 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 55.92
92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 53.7
92489 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34.65
92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 32.62
92491 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 53.45
92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 51.33
92493 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 31.11
92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 30.57
92495 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 51.78
92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 49.73
92497 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 31.11
92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 29.2
92499 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 50.79
92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 48.81
92501 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 30.28
92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 28.43
92503 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 49.18
92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 33.13
92505 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 28.88
92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 27.11
92507 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 56.59
92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 54.81
92509 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 36.37
92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34.73
92511 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 48.12
92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 46.75
92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 26.06
92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 24.8
92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 42.38
92516 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 41.21
92517 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 21.4
92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 20.3
92519 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 39.47
92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 38.38
92521 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 19.01
92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 17.98
92523 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 37.2
92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 36.17
92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 17.07
92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 16.08
92527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 36.18
92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 35.19
92529 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 16.24
92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 15.29
92531 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 35.41
92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34.42
92533 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 15.61
92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 14.72
92535 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34.06
92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 33.11
92537 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 14.45
92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 13.57
95934 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017 | M² | 115.36
95935 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | M² | 110.87
95936 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2017 | M² | 76.06
95937 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017 | M² | 226.7
95938 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M² | 188.83
95939 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M² | 157.02
95940 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M² | 115.99
95941 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M² | 101.41
95942 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M² | 92.29
96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M² | 130.44
96257 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 114.24
96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 106.62
96259 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 130.49
96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 168.72
96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 85.8
96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 65.13
96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 113.87
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 56.69
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 49.09
96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 85.3
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 41.54
96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 116.16
96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 173.45
96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 83.5
96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 82.83
96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 124.11
96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 62.37
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.57
97747 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 120.5
73771/1 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | UN | 23.32
73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 472.45
73994/1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 6.15
79504/1 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 39.6
79504/2 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 45.63
79504/3 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 51.66
79504/4 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 57.69
79504/5 | TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA. | M | 48.02
79504/6 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 54.05
79504/7 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 60.08
79504/8 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 78.92
79504/9 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 94.79
79504/10 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | 100.82
79504/11 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 106.85
79504/12 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DURO 8MM . | M | 125.69
85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M² | 9.21
89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 5.81
89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | KG | 5.01
89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 5.45
89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 | KG | 8.98
90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 6.76
91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015 | KG | 6.2
91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015 | KG | 6.59
91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015 | KG | 7.36
91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015 | KG | 6.33
91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015 | KG | 4.45
91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015 | KG | 6.32
91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015 | KG | 6.73
91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2015 | KG | 7.24
91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | 7.52
91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | 7.06
91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | 5.66
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.65
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.61
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.5
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.13
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.5
92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.16
92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.75
92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.24
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.85
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.7
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.88
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.92
92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.68
92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.14
92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.91
92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.59
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.6
92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.1
92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.61
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.96
92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.11
92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.57
92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.02
92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.4
92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.51
92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.05
92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.89
92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.67
92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.22
92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.52
92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.16
92790 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.73
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5.81
92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5.39
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 5.78
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.79
92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.47
92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.4
92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.19
92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.82
92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 6.13
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 5.46
92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 5.18
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 5.66
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 4.72
92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 4.42
92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 4.38
92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 4.18
92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 | KG | 5.57
92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 | KG | 5.33
92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | 4.83
92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 | KG | 4.76
92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 | KG | 4.69
92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015 | KG | 4.79
92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015 | KG | 4.77
92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.79
92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.05
92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.17
92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.79
92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.45
92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.35
92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.19
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.62
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.36
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.05
92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.55
92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.8
92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.37
92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.89
92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.32
95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 4.56
95446 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 4.65
95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 7.59
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 6.27
95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 5.71
95579 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.39
95580 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.04
95581 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.54
95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 9.96
95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 8.08
95585 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | 7.93
95586 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | 6.53
95587 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 5.92
95588 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.57
95589 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.17
95590 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | 5.65
95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 12.26
95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 9.46
95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 12.94
95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 11.3
95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 9.38
95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 6.84
95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 5.5
95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 4.76
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.07
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.62
96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7
96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 6.21
96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.72
96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.22
96550 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.61
40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M² | 8.37
74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 92.81
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 600.59
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 508.3
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 576.98
90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 302.17
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 314.79
90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 348.15
90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 389.95
90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 307.11
90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 320.72
90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 356.11
90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M³ | 400.62
90853 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 321.14
90854 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 311.1
90855 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 342.22
90856 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 324.3
90857 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 313.21
90858 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 356.72
90859 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 305.12
90860 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 309.53
90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 316.22
90862 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M³ | 286.22
92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 393.71
92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 277.61
92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 315.84
92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 270.5
92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 312.87
92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 304.39
92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 301.8
92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 300.71
92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 298.88
92727 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 341.99
92728 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 323.42
92729 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 315.54
92730 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 302.45
92731 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 317.74
92732 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 304.98
92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 299.56
92734 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 290.55
92735 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 295.16
92736 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 285.55
92739 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 271.6
92740 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 266.83
92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 443.47
92742 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 629
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 143.54
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 23.89
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 243.16
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 265.02
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 291.08
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 300.42
94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 310.52
94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 354.7
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 235.65
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 258.48
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 279.07
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 293.62
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 305.88
94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 346.11
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M³ | 318.09
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M³ | 339.48
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 428.54
96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 484.5
96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 328.76
96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 333.84
74141/1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 70.62
74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² | 77.85
74141/3 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 92.59
74141/4 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 106.06
74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 61.98
74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 68.19
73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M³ | 79.22
73817/2 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M³ | 104.95
74078/1 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M² | 27.07
83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M³ | 287.37
95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M³ | 352.25
68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M² | 13.32
73898/1 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 94.96
74121/1 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 20.97
79471 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | 70.38
93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.78
93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 25.05
93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.38
93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24.63
93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35.45
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 39.99
93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36.53
93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 40.77
93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 26.79
93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 27.51
93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 31.73
93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 28.31
93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.52
93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 22.96
93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 33.2
93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 36.67
93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 23.68
93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 23.29
93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 2.23
93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 4.39
93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 15.84
93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 11.77
93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 27.42
93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 21.2
71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 23.77
74144/2 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 25
83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | 7.78
83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | 6.76
84153 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) | KG | 51.49
84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM³ | 104.98
85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M³ | 1901.25
95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1247.22
95953 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 2163.3
95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1427.71
95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1852.55
95956 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1369.62
95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M³ | 1806.2
95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M³ | 1892.45
97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 2162.06
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 1877.85
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 1545.23
97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 954.21
97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 2117.54
97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M³ | 3200.03
97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 1830.71
97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 1311.7
5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M² | 34.9
83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M² | 38.05
83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M² | 28.45
83733 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M² | 32.94
83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M² | 62.36
68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 4.57
73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M² | 75.49
74033/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M² | 42.13
83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M² | 68.21
83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M² | 83.34
83740 | IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER | M² | 30.52
73929/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 30.89
73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M² | 57.16
6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | M² | 38.04
72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M² | 12.34
73762/2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M² | 85.27
73762/4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M² | 150.53
74066/2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M² | 81.7
74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 9.41
83741 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER | M² | 82.91
83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M² | 23.85
83743 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | M | 20.94
73872/1 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. | M² | 28.23
73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | M² | 54.79
72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | DM³ | 127.63
74025/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. | M | 50.46
74190/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M² | 166.99
73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 19.43
73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 30.32
91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.33
91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.92
91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.75
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.79
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.38
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.21
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.44
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.02
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.76
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.45
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.57
91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.97
91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.38
91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.01
91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.12
91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.53
91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.94
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.09
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.23
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.64
91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.02
93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.78
93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.94
93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.19
93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.13
93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41.01
95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4.45
95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5.06
95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6.38
95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5.75
95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6.37
95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 7.69
95732 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2.96
95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 18.02
95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 22.51
95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 38.38
95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 41.05
95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 22.31
95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26.7
95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 42.44
95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 44.96
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.04
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.97
72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.93
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.02
72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.87
72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.07
72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.1
72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32.84
72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33.2
72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34.83
72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40.98
72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52.54
72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11.42
72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13.07
73782/2 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31.77
73782/3 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49.68
73782/4 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 134.8
73782/5 | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.47
83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12.27
91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3.25
91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4.32
91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.71
91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.62
91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4.16
91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.19
91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.61
91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.53
91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.12
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.94
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.04
91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.62
91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.14
91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.89
91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.26
91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.89
91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.96
91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.11
91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.89
91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.45
91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.2
91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.57
91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.2
91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.27
91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.45
91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.23
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.94
91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.69
91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.72
91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.35
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.96
91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.61
91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.39
93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.92
93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.3
93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.08
93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.39
93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.64
93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.19
93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.73
93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.99
93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.58
93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.27
95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3.89
95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5.19
95735 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4.34
95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5.1
95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6.18
95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5.32
95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6.59
95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 9.71
95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13.08
95757 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7.72
95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8.7
95759 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 11.43
95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 14.34
72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7.16
72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10.5
72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15.27
72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.33
72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 28.87
72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 37.66
72256 | CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 49.34
72257 | CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 64.27
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.85
91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.69
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.75
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.63
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.49
91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.12
91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.17
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.92
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.16
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.87
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.55
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.58
92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.98
92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.59
92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.73
92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.61
92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.37
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.85
92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.78
92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.51
92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.73
92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.82
92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.71
92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.14
92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.87
92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.92
92993 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 83.22
92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84.06
92995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 103.56
92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 103.85
92997 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125.86
92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 127.08
92999 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 165.8
93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 166.83
93001 | CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 202.54
93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 208.21
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 136.28
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.53
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.97
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.47
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.98
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.81
91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.93
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.16
91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.51
92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.84
92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.68
92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.65
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.16
92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5.99
92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.42
92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.65
92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8
95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 19.28
95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 19.77
95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 18.14
95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 21.98
95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22.34
95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 23.28
95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26.51
95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 19.42
95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 24.16
95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 31.24
95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22.39
95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 28.41
95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 36.23
95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 26.89
95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 30.03
95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 40.02
95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 17.63
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 17.78
95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 18.36
95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20.17
95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20.61
95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 22.72
95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 11.63
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 12.07
95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 14.18
95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 13.84
95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 14.5
95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 18.62
95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24.78
95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 25.28
95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 30.85
97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 111
97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 175.19
97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 339.05
97889 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 454.25
97890 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 521.55
97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 134.01
97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 251.99
97893 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 343.26
97894 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 387.03
68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 115.34
72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 5157.28
72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 187.29
72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 221.95
72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 345.7
72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 978.15
74052/5 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | UN | 1458.8
74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14.86
74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 23.44
74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70.81
74130/4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 97.51
74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 132.29
74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 387.21
74130/7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1011.61
74130/8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1384.93
74130/9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2272.91
74130/10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 609.1
74131/1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 53.13
74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 356.85
74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 413.89
74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 809.95
74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 670.84
74131/8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 995.21
83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 862.94
83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 262.02
84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 61.36
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11.53
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11.94
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12.7
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12.7
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13.65
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 19.83
93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 21.73
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 59.58
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 60.36
93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 61.95
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 61.95
93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 63.81
93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 65.89
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 69.67
93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 73.97
93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 75.16
93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 77.51
93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 77.51
93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 80.33
93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 84.75
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 90.43
72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 62.28
83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18.43
83465 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 48.48
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.18
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.17
91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6.54
91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.27
91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.04
91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.31
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.79
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.96
91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.73
91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.9
91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.62
91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.79
91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.72
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.89
91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.56
91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.73
91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.49
91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.66
91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.55
91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.72
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40.64
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.81
91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.4
91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62.57
91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.69
91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70.73
91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.63
91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75.67
91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53.75
91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 65.79
91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79.67
91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91.71
91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 33.67
91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 40.84
91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 32.31
91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 39.48
91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 93.57
91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 100.74
91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 13.52
91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20.69
91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 31.77
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 38.94
91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 18.1
91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 25.27
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.31
91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.78
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.48
91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.95
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.45
91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.92
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.62
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.09
91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.17
91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.64
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.34
92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.81
92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35
92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.94
92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.17
92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.11
92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.45
92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.39
92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.62
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.56
92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.56
92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.97
92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.73
92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66.14
92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.72
92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.13
92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.89
92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.3
92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.31
92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71.35
92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88.03
92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100.07
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.34
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38.51
92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.93
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 55.1
92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.27
92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.44
92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36.28
92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.45
92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.84
92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60.01
92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54.12
92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.29
92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 49.21
92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56.38
72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104.69
72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 49.55
73953/4 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 128
73953/8 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 170.02
73953/9 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 48.31
83391 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26
83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19.13
83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24.56
83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 104.67
93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16.12
93041 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104.28
93042 | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33.34
93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44.6
93044 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18.21
93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58.24
97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 40.91
97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 56.34
97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 55.91
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 74.54
97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 130.11
97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 30.23
97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 55.98
97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 78.93
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 91.2
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 75.19
97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 78.52
97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 45.17
97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 31.26
97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 38.46
97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 36.68
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 34.95
97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 38.23
97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 49.49
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 21.01
97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 23.1
97613 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 30.01
97614 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 54.97
97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 32.74
97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 36.6
97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 36.28
97618 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | 35.67
9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 999.63
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1379.41
72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 163.29
73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 69.86
73767/1 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 10.34
73767/2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9.27
73767/3 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6.56
73767/4 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4.1
73767/5 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3.71
73781/1 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 279.91
73781/2 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 26.91
73781/3 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 83.08
88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 133.59
88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 82.24
88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 154.34
73783/1 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 554.44
73783/3 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 500.63
73783/5 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 552.47
73783/6 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 641.45
73783/8 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1113.96
73783/9 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1116.26
73783/10 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1321.88
73783/11 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2004.68
73783/12 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 737.52
73783/14 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 836.11
73783/15 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 896.21
73783/16 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1059.87
73783/17 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1397.93
83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 937.49
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 845.02
83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1114.09
83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 981.08
73769/1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1596.89
73769/2 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1599.03
73769/3 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1650
73769/4 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1665.88
73855/1 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 797.56
72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 96.67
72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | 132.64
73831/2 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45.85
73831/3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 61.29
73831/4 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29.26
73831/5 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 38.44
73831/6 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69.56
73831/7 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 54.97
73831/8 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 63.01
73831/9 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 72.89
74231/1 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 120.46
74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 279.71
83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 27.59
83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87.8
83401 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87.8
83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49.3
83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 374.5
83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | 252.49
83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 98.82
83480 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO | UN | 77.15
83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | 87.21
97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 204.32
97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 222.91
97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 73.33
97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 56.11
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 114.36
97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 79.92
73857/1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6345.19
73857/2 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7841.19
73857/3 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9884.77
73857/4 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13844.4
73857/5 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16149.16
73857/6 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26288.58
73857/7 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4380.62
73857/8 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4905.12
73857/9 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36022.11
73857/10 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 50387.86
93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 101.08
93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 121.78
93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 113.79
93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 147.16
93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 138.33
93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 123.85
93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 140.4
93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 126.32
93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 160.16
93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 152.28
93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 164.99
93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 189.57
8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | 2666.52
72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 24.4
96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 18.32
96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 24.74
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30.78
96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 38.61
96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 48.8
96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 62.1
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 21.77
96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30.45
96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 42.57
96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 37.84
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 48.43
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 72.31
96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 91.21
96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 133.03
96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 87.55
98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 17.4
9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 70.7
72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 428.96
72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V | UN | 647.17
72327 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8.01
72328 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10.49
72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.43
73780/1 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 299.05
73780/2 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 202.48
73780/3 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 310.98
73780/4 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 573.96
83482 | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.43
83487 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 95
83490 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 199.16
83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 279.94
83492 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 423.58
83493 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.43
85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 63.29
88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69.19
72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1109.43
72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 326.39
72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 408.36
72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 145.22
72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 489.84
73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 151.15
73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 155.77
83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1815.56
83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 458.84
83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 175.77
96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 1320.28
72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26.4
73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 161.47
73749/2 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 294.08
73749/3 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 961.72
73768/1 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.58
73768/7 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42.83
73768/8 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 102.49
73768/9 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.12
73768/10 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.48
73768/11 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.95
73768/12 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.62
73768/13 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.52
73768/14 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.5
83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 52.23
83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 372.88
83368 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1018.83
83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 242.45
83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 151.36
83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 90.99
83639 | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52.52
84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 344.41
84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 548.56
84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 242.96
98261 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.41
98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.88
98263 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 3.45
98264 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 3.89
98265 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 4.56
98266 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 4.94
98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 8.21
98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 13.62
98269 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 17.69
98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 29.03
98271 | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 45.3
98272 | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 106.87
98273 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.01
98274 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.67
98275 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 3.05
98276 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 6.33
98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 11.74
98278 | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 15.8
98279 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 27.15
98280 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 4.83
98281 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 5.3
98282 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 5.86
98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 6.3
98284 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 6.96
98285 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 7.36
98286 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 10.62
98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 0.96
98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 1.43
98289 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2
98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.44
98291 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 3.1
98292 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 3.49
98293 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 6.76
98400 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 9.81
98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 15.34
98402 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | M | 19.98
98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M² | 8.21
74003/1 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS | UN | 4965.12
85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 111.37
83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 1076.23
83643 | BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | 3379.06
83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | 4649.64
83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UN | 1517.42
83646 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | 1752.09
83647 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | 1166.23
83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | 769.47
83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | 4529.05
83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UN | 3826.67
98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 1.65
98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 1.2
98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2.53
98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 1.83
98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 367.39
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 496.66
98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 793.34
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 46.87
98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 29.34
98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018 | UN | 638.93
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.27
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14.58
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20.19
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5.27
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.49
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.53
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.42
89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.92
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.94
89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.31
89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18.86
89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26.28
89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 32.94
89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 10.27
89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 14.68
89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 22
89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 32.95
89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 11.19
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 18.23
89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 35.97
89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16.54
89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.13
89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 35.89
89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 43.69
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12.3
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17.98
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 26.87
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34.78
89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 17.83
89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.29
89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 29.76
89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40.68
89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 94.71
89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 149.59
89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6.78
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.89
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.8
89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17.49
89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 31.33
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 8.9
91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29.2
91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.93
91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18.92
91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.04
91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.69
91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24.08
91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 34.54
91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 39.52
91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 37.35
91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 55.38
91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24.15
91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 42.54
91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40.68
92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.61
92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28.61
92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41.06
92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55.05
92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 79.33
92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.14
92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.17
92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.61
92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.82
92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.76
92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.94
92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.26
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.95
92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.77
92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 83.78
92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70.67
92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105.2
92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58.54
92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70.39
92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90.46
92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.27
92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 91.26
92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.62
92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.34
92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50.4
92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 61.88
92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81.62
92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49
92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59.67
92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.66
92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34.62
92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.37
92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.43
92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.97
92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 84.71
92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.37
92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.14
92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.54
92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.44
94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 58.29
94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 68.02
94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 95.51
94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 92.36
94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 121.51
94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 163.92
94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 230.81
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 7
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 10.31
94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 14.77
94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 16.91
94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 26.14
94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 32.84
94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 44.63
94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 63.81
94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18
94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 26.58
94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 32.87
94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 43.17
94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 65.08
94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 95.27
94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 165.87
95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 46.59
96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 20.24
96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 21.35
96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 13.4
96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 17.33
96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 26.87
96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 12.17
96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 22.08
96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 32.43
96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8.64
96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 10.74
96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 16.32
96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 21.85
96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 32.06
96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 52.42
96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 73.63
96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 128.06
96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8.6
96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 14.22
96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 19.75
96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 28.82
96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 38.82
96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 72.53
96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 106.99
96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 146.45
96718 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 5.68
96719 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 11.48
96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 13.95
96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 18.77
96722 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 25.62
96723 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 34.06
96724 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 55.62
96725 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 73.23
96726 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 119.41
96727 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 9.88
96728 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 11.84
96729 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 17.96
96730 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 22.69
96731 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.18
96732 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 41.2
96733 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 75.65
96734 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 105.15
96735 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 137.09
96794 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 5.9
96795 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 7.49
96796 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 10.46
96797 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 15.78
96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 6
96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 8.03
96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 11.58
96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 17.69
97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.74
97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28.74
97536 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.65
72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5.14
72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7.85
72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10.79
72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 164.56
72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 231.09
72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 541.45
72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 231.53
72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 96.84
72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 169.23
72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 272.05
72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 131.86
72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 131.2
72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 135.04
72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 93.62
72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 189.22
72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 304.51
72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 206.56
72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 284.94
72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 619.67
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.94
89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.14
89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.2
89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.12
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.92
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.37
89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.72
89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.24
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.62
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.96
89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.21
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.28
89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.55
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.75
89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.44
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.15
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.02
89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.62
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.03
89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.83
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.39
89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.57
89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.03
89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.87
89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.17
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.7
89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.04
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.86
89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.84
89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.47
89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.34
89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.99
89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.35
89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.37
89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.58
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.89
89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.86
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.24
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.57
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.57
89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.21
89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.35
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.28
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.3
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.5
89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.56
89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.48
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.02
89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.47
89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.82
89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.34
89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.68
89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.68
89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.93
89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9
89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.27
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.66
89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.35
89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.06
89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.93
89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.53
89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.94
89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.19
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.1
89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.28
89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.74
89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.58
89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.88
89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.41
89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.75
89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.31
89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.94
89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.81
89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.46
89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.82
89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.84
89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.05
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.7
89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.78
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.7
89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.03
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.03
89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.2
89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.34
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.27
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.06
89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.51
89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.86
89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.38
89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.6
89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.85
89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.92
89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.19
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.51
89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.86
89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.59
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.77
89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.09
89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.02
89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.66
89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.15
89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.85
89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.19
89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28.49
89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.02
89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 67.69
89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6.14
89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 52.25
89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5.82
89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47.16
89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8.72
89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36.69
89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8.01
89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 76.42
89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 18.32
89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 59.24
89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 17.86
89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 56.08
89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 22.99
89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43.35
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.46
89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 28.53
89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.64
89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 24.28
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.1
89533 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 24.28
89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.93
89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.75
89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.24
89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.77
89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.11
89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.59
89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.22
89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5.87
89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 8.13
89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6.17
89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12.03
89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 13.44
89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9.85
89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 28.19
89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.74
89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.1
89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.12
89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14.87
89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.33
89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 21.75
89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 17.3
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.67
89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 37.91
89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10.4
89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.66
89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 15.1
89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.22
89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 33.6
89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 27.95
89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 50.59
89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.93
89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 48.94
89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.13
89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 44.91
89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.13
89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35.37
89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 65.01
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.13
89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.89
89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.04
89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 17.07
89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16.61
89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 21.74
89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.3
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 23.05
89586 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 23.05
89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 36.52
89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 84.92
89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 69.03
89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 236.92
89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.76
89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28.61
89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.2
89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.85
89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.75
89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31.54
89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 11.1
89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12.51
89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.37
89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 62.07
89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.96
89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.31
89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 125.89
89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.43
89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 38.26
89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 184.48
89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34.18
89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.41
89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.74
89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.74
89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.75
89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.89
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.82
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.55
89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.44
89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.97
89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.53
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.74
89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28.81
89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50.94
89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43.84
89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 74.69
89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 64.14
89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.71
89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.25
89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.47
89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.93
89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.99
89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.34
89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.57
89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.98
89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.74
89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.87
89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.35
89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.35
89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.91
89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.32
89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.02
89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.77
89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.29
89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.7
89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.82
89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.33
89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.01
89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.01
89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.81
89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.81
89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.76
89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.01
89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8.92
89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.46
89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 27.26
89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.93
89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 14.1
89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.69
89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 20.98
89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.91
89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16.53
89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.29
89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 37.14
89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.06
89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 41.43
89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.82
89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 68.79
89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.8
89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 46.2
89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.1
89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.86
89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 31.9
89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 91.73
89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 26.25
89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.46
89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 48.89
89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.39
89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 47.24
89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43.21
89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.52
89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.74
89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 33.67
89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.94
89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 135.81
89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 110.44
89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.47
89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 99.11
89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.47
89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.82
89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 76.81
89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.46
89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30.15
89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 33.56
89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.2
89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.26
89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.61
89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.98
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5.31
89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.74
89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6.06
89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.87
89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.5
89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.97
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.61
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.07
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.61
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.9
89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.97
89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.79
89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.18
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.25
89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.86
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13.03
89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.86
89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.66
89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23.07
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 31.13
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16.15
89745 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.66
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16.21
89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.61
89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26.47
89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.86
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47.62
89751 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.31
89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4.13
89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5.9
89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10.53
89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.36
89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.58
89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.96
89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24.73
89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.49
89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.22
89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.52
89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23.28
89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 90.15
89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.88
89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.02
89766 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.55
89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.55
89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.77
89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26.96
89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 61.78
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9.86
89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13.12
89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.88
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.37
89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18.87
89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.88
89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.57
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7.73
89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8.11
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.85
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13.68
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21.34
89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20.57
89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39.89
89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40.51
89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 98.08
89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 100.37
89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 115.24
89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 118.31
89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.51
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.5
89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26.41
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30.79
89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.29
89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.83
89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.12
89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.01
89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.84
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.62
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19.66
89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 27.72
89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.12
89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.18
89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.44
89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43.59
89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4.35
89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.98
89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15.81
89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.57
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7.69
89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 89.44
89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.95
89820 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17.17
89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.58
89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12.46
89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.08
89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.44
89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.44
89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 91.37
89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10.27
89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.52
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18.16
89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 109.2
89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.46
89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21.15
89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25.53
89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22.19
89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 147.52
89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 73.62
89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 80.51
89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 106.59
89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 92.73
89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 156.26
89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25.54
89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.48
89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50.29
89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 112.63
89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 138.26
89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15.83
89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15.89
89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26.15
89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47.3
89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47.28
89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 50.58
89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12.06
89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18.56
89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34.49
89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26.1
89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30.48
89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 76.76
89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 127.18
89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.4
89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3.85
89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2.48
89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5.33
89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16.28
89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6.94
89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.03
90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9.77
90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 14.79
90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 6.91
92287 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 8.76
92288 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 12.93
92289 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 21.53
92290 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 31.81
92291 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 47.89
92292 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 143.3
92293 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 5.19
92294 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 8.02
92295 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 14.05
92296 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 18.4
92297 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 27.86
92298 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 74.72
92299 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 11.61
92300 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 16.6
92301 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 30.43
92302 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 39.69
92303 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 70.5
92304 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 177.22
92311 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 7.44
92312 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 11.04
92313 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 15.19
92314 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 4.86
92315 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 6.74
92316 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 9.57
92317 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 10.09
92318 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 14.64
92319 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 19.65
92326 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 7.63
92327 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 13.14
92328 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 18.92
92329 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 5.02
92330 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 8.11
92331 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 12.06
92332 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 10.3
92333 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 17.42
92334 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | 24.61
92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.71
92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.7
92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.88
92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.56
92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72.32
92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 77.37
92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.1
92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.83
92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 88.72
92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83.16
92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 117.18
92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 106.46
92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 77.1
92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 113.69
92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 140.94
92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.71
92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.74
92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.12
92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.07
92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.78
92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.96
92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.69
92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 39.68
92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.93
92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.61
92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74.48
92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79.53
92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.87
92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.52
92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.14
92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38.44
92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.07
92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.21
92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.04
92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 57.77
92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90.33
92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 84.77
92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120.43
92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 109.71
92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.55
92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.6
92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.58
92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 77.01
92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 115.8
92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 145.26
92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.86
92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.89
92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.47
92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.42
92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.2
92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.38
92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.96
92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.95
92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.47
92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.15
92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62.33
92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67.38
92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.08
92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.73
92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.18
92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.48
92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.71
92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.85
92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.99
92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.72
92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74.67
92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69.11
92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 102.2
92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91.48
92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.82
92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38.27
92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44.44
92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.59
92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94.94
92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 120.95
92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.57
92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.8
92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.67
92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13.89
92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.47
92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.5
92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.68
92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.94
92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.75
92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19.65
92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.53
92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.18
92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.08
92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.98
92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42.09
92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76.58
92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 115.28
92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 168.24
92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.71
92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47.47
92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56.57
92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76.56
92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 116.33
92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 170.4
92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.86
92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40.82
92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48.99
92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67.83
92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 105.87
92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 158.25
92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.87
92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.11
92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.47
92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.84
92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.84
92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.84
92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.96
92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 59.96
92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 79.76
92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 81.56
92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 81.56
92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.65
92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22.79
92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.83
92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.82
92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.82
92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.75
92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.75
92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.75
92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.82
92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.82
92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41.82
92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.01
92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.01
92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83.72
92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83.72
92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.8
92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.94
92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.18
92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.17
92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.17
92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.17
92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.17
92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.17
92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.09
92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.09
92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.09
92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.55
92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50.55
92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71.57
92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71.57
92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.63
93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 5.71
93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 5.36
93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 205.63
93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 9.88
93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 18.95
93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 8.02
93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 7.17
93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 226.21
93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 13.34
93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 32.36
93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 14.1
93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 12.45
93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 259.15
93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 21.1
93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 19.88
93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 325.12
93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 30.8
93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 27.23
93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 450.27
93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 74.72
93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 69.58
93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 593.79
93073 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 34.89
93074 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 7.43
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 10.82
93076 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 10.92
93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 14.74
93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 15.74
93079 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 14.49
93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 4.88
93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 9.18
93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 10.9
93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 178.4
93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 7.26
93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 6.91
93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 207.18
93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 10.1
93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 11.43
93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 20.5
93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 9.57
93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 8.72
93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 227.76
93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 14.89
93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 33.91
93095 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 27.23
93096 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 37.92
93097 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 7.62
93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 11.01
93099 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 13.02
93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 16.84
93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 17.84
93102 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 16.67
93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 5.04
93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 9.34
93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 11.06
93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 178.56
93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 8.63
93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 8.28
93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 208.55
93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 11.47
93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 12.8
93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 21.87
93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 12.06
93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 17.38
93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 36.4
93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 230.25
93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 27.44
93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 40.7
93119 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 8.64
93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 12.46
93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 13.46
93122 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 12.23
93123 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 24.95
93124 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 38.22
93125 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 55
93126 | CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 118.6
93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | 11.21
94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30.47
94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30.48
94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 46.47
94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40.79
94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 67.27
94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 62.22
94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 44.01
94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 45.28
94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 66.62
94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 72.18
94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 91.34
94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 102.06
94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.57
94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 91.52
94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 120.67
94606 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 37.08
94608 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 82.32
94610 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 119.88
94612 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 165.55
94614 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 61.66
94615 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 68.77
94616 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 155.01
94617 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 130.31
94618 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 153.17
94620 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 337.88
94622 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 89.04
94623 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 192.87
94624 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 288.16
94625 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | 585.25
94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4.31
94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.18
94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4.65
94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.45
94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.99
94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.19
94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.47
94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19.54
94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.33
94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.83
94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.71
94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 43.16
94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 47.24
94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 59.1
94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 68.4
94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.9
94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.04
94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.16
94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.48
94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.67
94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.75
94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11.08
94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.65
94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30.97
94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34.61
94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 71.32
94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 50.79
94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 88.62
94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 68.28
94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 176.81
94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 119.42
94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.31
94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.09
94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.75
94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.82
94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.86
94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.75
94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.67
94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20.23
94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37.33
94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.83
94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 48.73
94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 91.38
94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 80.83
94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 144.18
94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 114.51
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19.56
94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.25
94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 34.43
94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 44
94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51.25
94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20.34
94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.47
94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32.27
94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 41.9
94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.21
94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 173.34
94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 228.52
94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 320.86
94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15.75
94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4.15
94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.05
94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.68
94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 89.77
94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.84
94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 108.91
94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12.17
94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23.44
94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 95.39
94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6.48
94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7.89
94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.45
94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.34
94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.9
94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20.81
94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 42.56
94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 98.43
94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 121.37
94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.26
94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.91
94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.66
94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32.55
94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 53.57
94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 112.63
94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 145.78
94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.31
94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 30.05
94786 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40.43
94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 51.26
94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 69.12
94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 227.47
94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 301.42
94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 452.2
94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 80.49
95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26.37
95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14.75
95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33.42
95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 44.36
95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 43.13
95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.29
96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.28
96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.91
96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6.49
96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16.7
96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.05
96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12.27
96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 33.66
96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6.93
96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6.56
96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.18
96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.14
96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 21.86
96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 21.46
96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4.94
96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 15.15
96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 11.5
96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 8.92
96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.95
96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 20.34
96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.11
96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.2
96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17.4
96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.12
96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17.66
96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 30.81
96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 3.4
96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 3.03
96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 5.11
96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 5.07
96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.8
96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.4
96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16.44
96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 16.98
96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 24.85
96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 23.5
96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 54.95
96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 53.38
96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 82.8
96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 123.88
96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 2.59
96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 12.8
96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 9.15
96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 3.53
96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 3.72
96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 7.47
96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.67
96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 11.27
96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.91
96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 35.3
96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 55.74
96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 88.1
96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 4.45
96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 6.92
96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 13.36
96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 18.54
96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 31.31
96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 59.03
96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 88.71
96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 139.76
96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3.74
96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4.3
96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14.51
96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.54
96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.57
96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.86
96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13.46
96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17.5
96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37.47
96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.21
96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 88.07
96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.27
96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5.97
96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8.13
96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.87
96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19.71
96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.71
96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.2
96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 81.99
96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 123.86
96756 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.68
96757 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9.31
96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10.95
96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16.15
96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.89
96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 32.48
96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 63.33
96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 87.62
96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 139.7
96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 181.32
96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 93.14
96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 166.78
96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 187.28
96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 90.95
96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 151.71
96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8.56
96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 9.79
96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 10.61
96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 11.43
96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 10.99
96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 12.63
96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 10.71
96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17.96
96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.83
96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.82
96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 15.69
96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 15.69
96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 28.37
96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 24.22
96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 24.54
96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 10.12
96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 11.4
96825 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 15.39
96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.01
96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.53
96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 18.19
96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 13.99
96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20.28
96831 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.58
96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.12
96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17.92
96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 29.5
96835 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.54
96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 27.19
96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.92
96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 13.74
96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 13.53
96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 17.44
96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 15.31
96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.38
96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 18.65
96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 25.29
96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 27.14
96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21.46
96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.54
96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 35.14
96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 12.81
96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 14.93
96851 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.68
96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 16.99
96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.07
96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 22.75
96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21.1
96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 21.4
96857 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 33.83
96858 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 34.3
96859 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 42.38
96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 17.39
96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 18.73
96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20.94
96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 20.72
96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 32.56
96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 31.91
96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 42.75
96867 | TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 49.53
96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 19.78
96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 23.62
96870 | TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 37.14
96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 53.72
96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 49.42
96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 56.9
96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 60.36
96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 72.39
96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 127.4
96877 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 136.13
96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 137.77
96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 138.58
96880 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 158.14
96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 167.01
97425 | FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18.42
97426 | FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 22.14
97427 | FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24.95
97428 | FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 31.48
97429 | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37.48
97430 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.35
97431 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.46
97432 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.35
97433 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 63.31
97434 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 64.54
97435 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74.1
97436 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76.44
97437 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 84.8
97438 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 87.31
97439 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 96.13
97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 115.35
97442 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 127.35
97443 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 53.6
97444 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 61.52
97446 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101.2
97447 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101.2
97449 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 108.3
97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 129.87
97452 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 86.65
97453 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91.18
97454 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 139.98
97455 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 147.21
97456 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 299.91
97457 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 267.47
97458 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133.8
97459 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 219.28
97460 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 328.5
97461 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.78
97462 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.46
97464 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.74
97465 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.66
97467 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.05
97468 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.06
97470 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.43
97471 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51.35
97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76.75
97475 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 92.76
97477 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101.6
97478 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 123.17
97479 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.65
97480 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.65
97481 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.96
97482 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.96
97483 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.36
97484 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.36
97485 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 71.41
97486 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75.94
97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 127.35
97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 134.58
97489 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 289.84
97490 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 257.4
97491 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40.35
97492 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.23
97493 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 74.79
97494 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 113.46
97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 202.4
97496 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 315.11
97499 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15.15
97500 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12.83
97502 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.69
97503 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.76
97505 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.76
97506 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2 X 1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30.77
97508 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.36
97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.28
97511 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68.03
97512 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2 X 2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 84.04
97514 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 90.13
97515 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3 X 2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 111.7
97517 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24.19
97518 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | UN | 24.19
97519 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.62
97520 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33.62
97521 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.91
97522 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 45.91
97523 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62.31
97524 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66.84
97525 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 114.19
97526 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 121.42
97527 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 272.67
97528 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 240.23
97529 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 37.12
97530 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 52.45
97531 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 66.16
97532 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101.32
97533 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 187.46
97534 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3''), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 292.2
97537 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.76
97540 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.52
97541 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4'' X 1/2''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14.59
97543 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27.92
97544 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1'' X 3/4''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.6
97546 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.62
97547 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16.62
97548 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.28
97549 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25.28
97550 | CURVA 45°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.38
97551 | CURVA 90°, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43.38
97552 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.85
97553 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.42
97554 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1''), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 62.71
6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 22.69
74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 166.12
74166/2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 213.93
88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 641.5
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 525.48
97900 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 123.36
97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 195.79
97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 386.55
97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 534.28
97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 632.5
97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 158.91
97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 296.78
97907 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 419.73
97908 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 496.95
98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 55.47
98103 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 115.35
98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 259.92
98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 450.41
98106 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 | UN | 745.05
98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 190.06
98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 337.79
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 18.52
89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 46.62
89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 7.56
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.25
89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 51.73
89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8.66
89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8.48
72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 408.82
74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 446.4
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 585.68
86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 359.53
86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 256.96
86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 149.93
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 25.72
86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 40.66
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5.02
86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14.07
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 114.19
86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14.55
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8.29
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6.2
86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8.36
86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 28.13
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30.47
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 348.27
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 614.55
86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 431.34
86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 190.17
86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 296.34
86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 227.61
86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 151.09
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 106.45
86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 203.79
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 266.48
86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 104.2
86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 217.53
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 50.89
86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 262.25
86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 101.84
86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 97.4
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 43.01
86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 43.01
86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 18.75
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 38.91
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 85.95
86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 25.66
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 658.6
86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 617.74
86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 624.65
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 538.35
86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 397.85
86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 404.76
86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 289.02
86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 295.93
86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 188.25
86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 195.16
86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 181.99
86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 188.9
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 356.63
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 378.74
86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 261.8
86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 255.54
86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 200.04
86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 305.94
86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 140.46
86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 246.36
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 274.19
86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 684.86
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 522.81
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 180.86
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 174.6
86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 752.44
88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 64.36
93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 493.89
93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 863.8
93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 845.32
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 166.64
95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 171.36
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 600.69
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 605.41
95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 41.42
95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 65.87
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 53.26
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 52
95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 147.51
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 63.45
6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 22.35
98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 997.2
98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1443.23
98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2107.17
98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2796.65
98056 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 3221.67
98057 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4214.08
98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 3304.83
98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4416.87
98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 6247.01
98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 8373.85
98070 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 9598.89
98071 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 10540.53
98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2768.58
98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4323.79
98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 6711.87
98075 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 8725.92
98076 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 10054.4
98077 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 11836.18
98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2728.27
98079 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4787.49
98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 6168.11
98081 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 9147.17
98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2582.62
98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 3417.71
98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4804.02
98085 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 6505.05
98086 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 7364.78
98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 7903.68
98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 2205.12
98089 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 3487.93
98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 5480.73
98091 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 7041.41
98092 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 8314.02
98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 9814.76
98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1818.22
98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 3124.27
98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 4086.46
98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 6049.78
98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 | UN | 550.72
98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 394.08
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 19.63
98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 431.9
98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 87.32
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 93.25
89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 152.4
40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 215
73795/1 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52.95
73795/2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56.16
73795/3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 74.79
73795/4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 86.52
73795/5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 115.88
73795/6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230.13
73795/7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 386.67
73795/8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 71.91
73795/9 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 90.97
73795/10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 126.77
73795/11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 142.69
73795/12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 190.99
73795/13 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 274.23
73795/14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 358.64
73795/15 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 548.36
73796/1 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52.14
73796/2 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 55.7
73796/3 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 84.49
73796/4 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116.48
73796/5 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 201.16
73796/6 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 255.98
73796/7 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 437.13
73870/4 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 98.88
74091/1 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 176.49
74093/1 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 76.66
74169/1 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 217.52
85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 37.15
89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 22.49
89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 25.63
89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 29.15
89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 30.4
89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 246.42
89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32.45
89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35.19
89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37.21
89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39.8
89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 375.98
89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 190.71
89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 62.11
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 63.91
89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 60.58
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 67.26
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 28.84
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 25.92
94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 42.65
94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.21
94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 59.8
94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 109.02
94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 48.15
94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 62.1
94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 76.43
94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 90.05
94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 116.85
94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 214.82
94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 255.72
94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 503.93
94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 96.05
94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 124.68
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 129.28
94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 23.64
94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 29.45
94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 28.43
94798 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 59.27
94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 58.26
94800 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 97.75
95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 58.31
95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 63.59
95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 77.44
95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 104.15
95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 120.47
95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 173.53
95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 83.23
95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 90.17
95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 347.67
95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 421.82
95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 534.63
95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 206.92
95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 305.87
95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 400.51
95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 149.66
95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 274.78
95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 409.24
95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 537.07
95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 90.75
95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 96.38
95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 117.77
95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 59.36
97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 115.42
72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 71.28
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 9.6
90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 23.33
90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 33.45
90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 55.91
90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 89.54
90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 114.38
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8.73
90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 23.99
90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 25.61
90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 27.83
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4.24
90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 3.04
90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 14.43
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 1.71
90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 2.94
90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 3.97
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 2.8
90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 6.39
90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 18.13
90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | 25.57
90460 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 | M | 21.5
90461 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 | M | 11.71
90462 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | M | 2.57
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8.62
90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 13.65
90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.73
90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 5.98
90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 8.19
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | 2.96
91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 8.09
91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 6.14
91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 7.26
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 2.08
91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 2.61
91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3.84
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1.04
91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2.08
91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 3.37
91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 30.8
91177 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 13.71
91178 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 13.67
91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 7.91
91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.34
91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.69
91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 18.92
91183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 9.33
91184 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 8.69
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 4.85
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 3.99
91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 4.58
91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 4.69
91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 31.83
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 3.34
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3.55
91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3.94
91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 9.4
94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1640.66
94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1159.47
94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 923.6
94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 780.57
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 3.1
95573 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 37.94
95574 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 28.92
96559 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017 | M² | 60.79
96560 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017 | M² | 30.84
96561 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017 | M² | 18.96
96562 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | 31.33
96563 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | 33.75
98113 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300 X 200 MM. AF_05/2018 | UN | 1567.08
73826/1 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | 565.75
73826/2 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | 735.47
73834/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 226.12
73834/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | UN | 361.8
73834/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | UN | 723.6
73834/4 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV | UN | 1085.4
73835/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | 1689.12
73835/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | 2297.21
73835/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | 2567.47
73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | 675.65
73836/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV | UN | 878.34
73836/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV | UN | 1351.3
73836/4 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV | UN | 2162.08
73837/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 226.12
73837/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV | UN | 452.25
73837/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV | UN | 904.5
73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | 411.8
73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M² | 59.73
73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | 2043.38
73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M² | 18.56
73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | 135.44
73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | 69.65
73824/1 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | 411.8
73825/2 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M² | 898.54
73873/1 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | M³ | 66.24
73873/2 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | M³ | 142.31
73873/3 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M³ | 66.24
73873/4 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M³ | 72.55
73873/5 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS | M³ | 66.24
73827/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46.73
74218/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 43.6
74253/1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 20.75
83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 47.46
83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 54.56
73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 445.6
93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 725.31
93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 591.42
93352 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 458.67
93353 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 329.12
93354 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 491.5
93355 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 407.19
93356 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 322.62
93357 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 239.83
83335 | ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA | M³ | 40.42
88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 33.98
73903/1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M² | 0.34
73903/2 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | M³ | 1.86
74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 3.12
74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M² | 0.22
74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M³ | 4.78
74155/1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M³ | 1.48
74155/2 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M³ | 2.88
74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M³ | 1.52
79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 0.48
79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M³ | 5.48
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 2.31
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 4.38
83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M³ | 2.51
89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.2
89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.23
89887 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.51
89888 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.42
89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.71
89890 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 12.05
89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 14.81
89894 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 16.53
89895 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 20.01
89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 7.14
89904 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013 | M³ | 7.18
89905 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 7.42
89906 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 7.34
89907 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 8.32
89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 11.32
89911 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 13.8
89912 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 14.68
89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 17.82
89921 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.64
89922 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.67
89923 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.93
89924 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.85
89925 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 7.14
89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 10.8
89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 13.9
89930 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 14.84
89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 18.68
89939 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.2
89940 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.23
89941 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.48
89942 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.4
89943 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 6.65
89944 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 9.93
89947 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 12.22
89948 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 13.56
89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M³ | 16.48
96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 73.05
96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 33.83
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 99.82
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 63.96
96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 126.27
96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 31.82
96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 201.3
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 84.03
96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M² | 95.81
98116 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M³ | 12.57
98117 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M³ | 11.76
98118 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M³ | 11.83
98119 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M³ | 10.37
72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 10.63
72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 12.14
72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 14.17
73965/9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 141.9
79506/2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE | M³ | 212.85
79518/1 | MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M³ | 34.05
79518/2 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M³ | 30.65
83343 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M. | M³ | 14.21
90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 8.61
90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 8.38
90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 7.87
90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 7.96
90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 6.85
90088 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 6.99
90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 6.71
90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 5.14
90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4.99
90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4.69
90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4.75
90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4.1
90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4.18
90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 4
90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 12.16
90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 10.33
90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 | M³ | 10.21
90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 9.29
90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 7.26
90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 6.17
90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 6.09
90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 5.54
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 56.13
79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M³ | 69.43
94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 31.75
94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 28.33
94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 23.99
94307 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 24.96
94308 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 22.43
94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 23.54
94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 21.68
94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 41.39
94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 32.72
94317 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 28.88
94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M³ | 23.92
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 42.68
94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 75.02
94328 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 71.6
94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 67.26
94330 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 68.23
94331 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 65.7
94332 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 66.81
94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 64.95
94338 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 84.66
94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 75.99
94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 72.15
94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M³ | 67.19
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 85.95
96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 6.02
96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 5.64
83346 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | M³ | 0.93
93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 17.46
93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 14.11
93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 9.72
93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 10.66
93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 8.14
93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 9.19
93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 7.4
93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 16.42
93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 13.01
93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 8.67
93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 9.64
93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 7.11
93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 8.23
93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 6.37
93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 23.11
93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 17.73
93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 14.32
93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 9.15
93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 21.81
93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 16.72
93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 13.55
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 8.6
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 27.36
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 34.03
72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 0.92
72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | 0.74
72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0.62
72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 0.79
72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 4.75
72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 3.92
72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 8.46
72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2.11
72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2.7
72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 11.69
72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 1.38
72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M³XKM | 1.11
72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 0.92
72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 1.69
72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M³XKM | 1.35
72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 1.13
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 1.18
72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 7.14
72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 5.89
72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 12.69
72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 3.16
72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 4.06
72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M³ | 21.42
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 20.03
72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 3.93
72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | M³ | 5.53
72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 6.09
74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 1.72
74241/1 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS D6 | M³ | 3.09
83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M³XKM | 0.8
83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M³XKM | 1.66
95285 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT ATÉ 200 M | M³ | 3.86
95286 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M | M³ | 3.96
95287 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 400 A 60 | M³ | 4.06
95288 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 600 A 800 M | M³ | 4.18
95289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 4.3
95291 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M | M³ | 3.43
95292 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M | M³ | 3.52
95293 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 400 A 600 M | M³ | 3.62
95294 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 3.82
95295 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 600 A 800 M | M³ | 3.72
95297 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 200 M | M³ | 3.08
95298 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M | M³ | 3.16
95299 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M | M³ | 3.25
95300 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M | M³ | 3.35
95301 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M³ | 3.43
95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M³XKM | 1.5
95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M³XKM | 1.02
97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 2.26
97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1.73
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1.62
97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1.15
97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 1.5
97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 1.15
97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 1.07
97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 0.76
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 4.2
94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 4.79
94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 2.12
94100 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 2.69
94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 139.02
94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 180.4
94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 142.28
94105 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 183.69
94106 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 121.57
94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 162.97
94108 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 124.86
94110 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 166.23
94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 127.48
94112 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 166.19
94113 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 133.71
94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 173.22
94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 97.51
94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 131.99
94117 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 103.32
94118 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 138.79
6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 91.82
88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M³ | 72.33
41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 3.17
41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 4.69
74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M³ | 4.11
74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 5.46
74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M³ | 1.71
83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 0.89
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M³ | 1.26
72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 105.92
72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 54.02
72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 189.61
87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 34.83
87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 35.17
87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 47.97
87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 48.36
87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 56.37
87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 56.82
87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 31.51
87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 31.85
87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 44.19
87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 44.58
87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 52.6
87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 53.05
87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 40
87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 40.34
87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 53.24
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 61.47
87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 61.92
87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 34.48
87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 34.82
87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 47.24
87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 47.63
87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 55.74
87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 56.19
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 59.36
87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 59.68
87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 57.46
87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 57.86
87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 65.01
87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 65.35
87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 100.86
87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 101.3
87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 50.91
87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 51.23
87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 49.02
87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 49.42
87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 53.83
87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 54.17
87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 82.72
87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 83.16
87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 66.62
87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 66.94
87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 65
87514 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 65.4
87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 75.1
87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 75.44
87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 116.58
87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 117.02
87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 55.47
87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 55.79
87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 53.64
87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 54.04
87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 59.98
87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 60.32
87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 92.25
87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 92.69
89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 56.54
89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 58.19
89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 98.32
90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 53.63
95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 563.09
89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 43.49
89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 45.11
89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 39.7
89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 41.32
89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 47.17
89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 48.79
89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 41.88
89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 43.5
89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 50.92
89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 52.71
89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 47.18
89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 48.97
89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 55.94
89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 57.73
89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 50.06
89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 51.85
89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 52.14
89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 54.43
89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 48.35
89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 50.64
89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 58.41
89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 60.7
89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 52.15
89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 54.44
89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 59.75
89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 62.29
89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 56.01
89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 58.55
89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 67.32
89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 69.86
89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M² | 60.5
89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 63.04
95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M² | 111.2
87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 43.57
87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 43.49
87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 55.47
87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 55.8
87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 66.93
87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 67.28
87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 40.5
87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 40.78
87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 51.65
87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 52.26
87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 62.98
87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 63.4
87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 48.63
87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 48.91
87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 60.54
87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 60.87
87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 71.99
87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 72.41
87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 43.35
87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 43.63
87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 54.8
87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 55.13
87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 66.26
87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 66.68
89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 43.44
89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 44.11
89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 55.72
73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 98.36
73937/3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 98.51
73937/5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M² | 171.87
89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 49.46
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 47.26
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 60.59
89456 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 57.93
89457 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 52.69
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 49.1
89459 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 65.04
89460 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 60.62
89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 57.07
89463 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 55.12
89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 75.25
89465 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 72.89
89466 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 60.51
89467 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 56.96
89468 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 79.44
89469 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 75.15
89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 60.18
89471 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 57.98
89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 70.9
89473 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 68.41
89474 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 66.27
89475 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 61.39
89476 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 78.4
89477 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 72.85
89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 68.04
89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 66.09
89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 85.77
89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 83.57
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 74.34
89486 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 69.69
89487 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 93
89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 87.59
91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M² | 49.51
91816 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M² | 57.29
72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M² | 432.35
72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M² | 435.6
72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M² | 438.6
72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M² | 19.82
72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 43.4
72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 13.07
72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 26.58
73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 256.09
73909/1 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M² | 210.01
74229/1 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 506.66
79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 660.93
96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 55.24
96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M² | 63.21
96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 75.03
96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 90.36
96362 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 69.46
96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 77.85
96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 89.25
96365 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 105
96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 83.69
96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 92.49
96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 103.48
96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 119.64
96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 38.11
96371 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M² | 45.85
96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M² | 26.8
96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 7.5
96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 16.15
73863/1 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M² | 54.04
73863/2 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M² | 110.66
73790/2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 41.59
73790/4 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M² | 37.77
83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 14.72
83695/1 | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS | M² | 18.06
83771 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO | M³ | 7.53
92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M² | 14.7
41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS | M² | 0.13
72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 28.97
72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 41.24
72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M³ | 56.2
72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 58.67
72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 50.51
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.35
96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 7.59
96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 7.07
96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 30.28
96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 50.09
96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 69.67
96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M³ | 92.81
96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 99.16
96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 135.14
96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 149.28
96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 81.63
96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 89.62
96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 4.26
96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M² | 2.59
72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 74.56
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 1.28
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M² | 1.45
72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.75
72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | 1.41
72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 4.72
72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M² | 0.53
72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M | 4.72
72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M² | 9.03
73760/1 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | M² | 3.21
73849/1 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 617.37
73849/2 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 489.34
92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 46.04
92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 48.37
92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 41.48
92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 44.83
92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 56.99
92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 50.64
92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 41.1
92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 48.44
92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 49.46
92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 57.26
92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 58.33
92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 50.44
92403 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 40.88
92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 47.81
92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 48.79
92406 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 58.54
92407 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 59.59
93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 55.05
93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 45.32
93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 54.98
93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 56.06
97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.3
97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 32.31
97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 5.58
97802 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 2.86
97803 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 3.4
97805 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 6.39
97806 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 7.66
97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M² | 8.98
97809 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 11.55
97810 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 12.81
97811 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M² | 14.16
97813 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 3.01
97814 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 3.55
97816 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 6.88
97817 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 8.16
97818 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M² | 9.67
97820 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M² | 12.57
97821 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M² | 13.83
97822 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M² | 15.35
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 23.87
83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M² | 2.96
73770/1 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 436.54
73770/2 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 378.64
83696/1 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | M² | 4.86
72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 200.05
72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | 167.47
73759/2 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 333.13
95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 820.55
95992 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 755.94
95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 782.92
95994 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 728.86
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 759.74
95996 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 712.16
95997 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 745.23
95998 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 701.71
95999 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 734.88
96000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 694.3
96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | M² | 4.54
96002 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | M² | 5.33
96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | M³ | 92.63
96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | M³ | 127.81
96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017 | M³ | 142.77
73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M² | 7.34
73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M² | 16.94
74133/1 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | M² | 12.74
74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M² | 15.88
79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M² | 38.22
79494/1 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | M² | 11.14
84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M² | 8.17
88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 1.95
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 1.48
88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 2.88
88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3.18
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 2.09
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 13.15
88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 11.5
88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 16.48
88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 17.53
88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 13.67
88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 15.42
88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 12.56
88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 21.16
88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 22.99
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M² | 16.31
88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M² | 11.81
88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2.66
88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2.46
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 2.11
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1.83
88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 8.59
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 7.71
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 11.01
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 9.74
88490 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6.31
88491 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6.1
88492 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 7.57
88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 7.25
88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 12.98
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 6.91
88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 17.59
88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 9.48
95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 10.11
95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M² | 11.72
95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 9.79
95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 7.53
95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 14.37
95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 15.81
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 10.52
96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 11.33
96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 8.51
96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 17.04
96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 18.85
96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 12.21
96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 15.6
96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 11.85
96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 23.19
96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 25.6
96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 16.8
79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M² | 42.88
79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M² | 34.83
79514/1 | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | M² | 60.63
84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M² | 120.54
84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M² | 27.39
84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 9.76
84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 15.48
6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 13.98
40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 17.88
73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 14.65
74065/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 19.97
74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 19.54
74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 19.42
79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | M² | 12.24
79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M² | 16.54
79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M² | 15.45
79497/1 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M² | 20.6
84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M² | 15.23
84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M² | 7.42
84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 13.89
84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 17.21
95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 17.96
73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M² | 18.64
73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M² | 29.66
73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M² | 9.19
73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 21.85
73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 21.97
73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 22.4
74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | 17.52
74064/2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 11.19
74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 16.39
79498/1 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 14.17
79499/1 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO | UN | 18.11
79515/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS | M² | 28.9
84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | M² | 6.2
84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA | M² | 14.55
84662 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 22.83
95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 32.98
41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 9.29
73978/1 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M² | 16.35
74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 11.49
79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 11.46
79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 16.01
84663 | APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS | M² | 17.94
84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M² | 17.23
84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M² | 17.69
75889 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | M² | 17.43
73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | M² | 30.35
73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | M² | 48.22
73922/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 44.57
73922/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 40.04
73922/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 38.99
73922/4 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 38.34
73922/5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 42.71
73923/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | M² | 33.6
73923/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL | M² | 49.88
73923/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M² | 38.99
73974/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 33.59
73991/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 38.5
73991/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 37.13
73991/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 45.25
73991/4 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 38.89
74079/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 50.55
76447/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 40.02
76448/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 31.9
76448/2 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 38.69
76448/3 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 35.3
84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 46.68
84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 41.47
84174 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M² | 60.83
72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 67.71
72192 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M² | 17.97
72193 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO | M² | 48.68
73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M² | 140.14
73734/1 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | M² | 89.3
84181 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA | M² | 66.59
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 37.31
87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 31.99
87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 27.53
87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 42.47
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 34.05
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 28.5
87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 65.17
87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 55.35
87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 48.9
87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M² | 87.78
87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M² | 78.48
87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 72.86
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M² | 99.62
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M² | 89.05
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 82.41
89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 31.72
89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 29.55
93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 34.38
93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 29.12
93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 24.66
73743/1 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M² | 95.36
73921/2 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M² | 22.79
84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M² | 74.21
72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M² | 63.44
72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M² | 100.14
72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 138.76
72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 138.76
73876/1 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M² | 126.05
84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M² | 56.27
84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M² | 13.24
84188 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 15.38
72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 70.24
72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M² | 82.79
72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M² | 47.65
84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 102.62
72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M² | 345.82
84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | M² | 280.39
84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M² | 280.95
74111/1 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 28.41
84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 56.03
73886/1 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 10.46
84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 10.74
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 4.44
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 4.95
88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 8.87
96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 4.11
73850/1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 21.34
84167 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | 39.53
84168 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM | M | 10.98
68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M² | 40.46
68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M² | 42.23
72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M² | 67.72
84175 | JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS | M | 10.56
84176 | JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS | M | 20.67
84177 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | 12.75
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 512.28
94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 369.69
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 50.91
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 42.36
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 63.21
94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 51.8
94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 73.43
94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 59.18
94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 82.2
94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 65.09
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 24.88
87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 25.8
87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 61.29
87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 64.82
87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 30.7
87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 31.99
87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 81.32
87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 86.23
87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 35.39
87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 36.97
87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 97.64
87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 103.68
87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 28.28
87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 29.86
87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 90.53
87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 96.57
87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 32.83
87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 34.64
87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 104.12
87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 111.04
87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M² | 35.48
87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M² | 37.45
87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M² | 113.11
87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M² | 120.65
87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 32.22
87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 33.14
87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 68.63
87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 72.16
87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 38.03
87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 39.32
87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 88.65
87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 93.56
87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 33.59
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 34.88
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 84.21
87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 89.12
87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 38.28
87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 39.86
87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 100.53
87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 106.57
88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 16.37
88471 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 20.25
88472 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 23.3
88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 14.21
88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M² | 19.22
88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 23.29
90900 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 60.86
90902 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 62.67
90903 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 132.15
90904 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 139.07
90910 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 64.18
90912 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 66.15
90913 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 141.81
90914 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 149.35
90920 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 70.28
90922 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 72.55
90923 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 159.54
90924 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 168.2
90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 56.06
90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 57.87
90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 127.35
90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M² | 134.27
90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 59.39
90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 61.36
90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 137.02
90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M² | 144.56
90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 65.47
90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 67.74
90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 154.73
90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M² | 163.39
94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 32.62
94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 36.38
94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 31.83
94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 36
72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 20.77
72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA | M | 24.46
87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 16.41
87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 16.02
87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.56
87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 4.54
87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 8.93
87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 8.75
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 2.96
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 2.78
87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.49
87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 4.47
87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 8.86
87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 8.68
87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 20.97
87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 20.58
87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 5.56
87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 5.54
87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 9.93
87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 9.75
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.68
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 4.5
87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 4.2
87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M² | 4.02
87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 6.42
87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 6.4
87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 10.79
87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 10.61
87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 6.12
87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 5.94
87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 5.44
87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M² | 5.26
87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 20.9
87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 20.51
5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 38.15
84023 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 34.41
84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 32.55
84026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 40.58
84027 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 27.53
84028 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 47.18
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 28.06
87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 8.62
87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 13.29
87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 15.95
87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 12.12
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 16.66
87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 19.49
87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 9.27
87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 9.62
87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 10.62
87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 13.3
87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 13.64
87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 14.65
87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 18.98
87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 19.49
87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 20.33
87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 21.76
87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 22.28
87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 23.11
87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 11.28
87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 11.63
87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M² | 11.8
87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 15.67
87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 16.36
87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 16.85
87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 17.85
87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 19.03
87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 19.86
87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 21.78
87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 23.26
87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M² | 23.95
87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 28.94
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 30.16
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 26.46
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 27.68
87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 25.59
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 26.81
87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 23.11
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 24.33
87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 52.92
87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 50.81
87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 50.06
87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 47.95
87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 16.62
87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 19.34
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 20.03
87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 16.88
87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 17.57
87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 15.99
87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 16.68
87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 13.52
87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 14.21
87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 32.15
87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 30.06
87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 29.29
87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 27.18
87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 29.48
87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 39.21
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 40.23
87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 57.41
87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 46.25
87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 47.62
87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 72.06
87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 53.3
87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 55.01
87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 86.71
87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 67.85
87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 69.73
87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 102.18
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 26.51
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 27.46
87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 43.22
87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 33.27
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 34.54
87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 57.08
87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 40.02
87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 41.61
87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 70.94
87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 45.91
87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 47.67
87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 77.54
87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 61.27
87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 62.22
87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 77.66
87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 68.02
87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 69.29
87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 91.53
87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 74.47
87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 76.06
87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 105.38
87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 105.91
87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 107.67
87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 137.23
87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 49.55
87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 50.72
87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 70.95
87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 57.24
87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M² | 58.8
87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M² | 87.3
87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 149.57
87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 102.19
87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 144.2
87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 97.43
87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 155.72
87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 106.23
87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 149.05
87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 100.16
87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 152.64
87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 112.01
87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 142.52
87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 102.52
87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 161.63
87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 114.24
87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 155.33
87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 108.57
87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 167.8
87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 118.31
87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 160.16
87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 111.28
87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 164.7
87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 124.09
87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 153.65
87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 113.64
87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M² | 108.72
87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M² | 124.89
89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 26.99
89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 12.88
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 26.59
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 33.7
90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 34.92
90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 23.89
90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 24.58
5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M² | 0.71
84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M² | 5.67
87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M² | 147.12
87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M² | 134.48
87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M² | 143.95
87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M² | 171.47
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 48.97
87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 42.91
87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 51.11
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 48.43
87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 52.55
87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 45.96
87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 54.35
87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 51.24
87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 56.04
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 47.97
87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 57.31
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 54.57
88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M² | 163.87
88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M² | 150.57
88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M² | 160.04
88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M² | 189.82
89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 48.83
89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M² | 47.28
93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 38.79
93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 32.82
93394 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 40.93
93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 38.25
84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 77.66
84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 109.67
40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | 3.71
84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 24.03
96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 86.2
96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 95.11
96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | 20.54
96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 26.9
96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 43.56
96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 23.13
96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 43.46
96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 1.7
96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 22.14
96124 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M | 27.02
96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 95.66
72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M² | 78.77
73807/1 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | 83.67
72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 9.2
96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 42.35
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 44.88
96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 8.98
96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 48.15
96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 51.04
72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 104.67
73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M² | 62.1
83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | M² | 231.66
83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 211.07
91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M² | 4.59
91515 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M² | 6.07
91516 | ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M² | 8.85
91517 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M² | 9.86
91519 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M² | 11.32
91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M² | 1.67
91522 | ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M² | 2
91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M² | 3.78
73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 479.73
73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 464
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 307.46
87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 291.51
87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 332.77
87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 295.23
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 306.89
87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 393.88
87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 400.11
87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 382.91
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 422.74
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 392.23
87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 422.08
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 383.42
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 444.58
87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 414.62
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 400.09
87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 374.23
87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 377.29
87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 349.37
87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 351.17
87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 327.99
87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 302.75
87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 285.11
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 354.36
87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 337.18
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 330.87
87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 306.36
87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 2486.77
87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 2478.55
87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 2547.88
87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 2523.12
87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 2513.52
87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 2495.69
87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 334.61
87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 276.04
87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 361.81
87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 299.05
87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 436.25
87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 374.24
87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 410.11
87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 362.61
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 419.79
87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 382.27
87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 399.22
87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 382.17
87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 562.02
87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 432.48
87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 401.87
87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 484.26
87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 400.98
87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 360.09
87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 420.63
87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 362.73
87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 337.32
87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 392.29
87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 311.8
87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 347.88
87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 289.35
87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 438.87
87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 363.64
87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 323.61
87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 380.08
87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 318.86
87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 299.06
87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 2457.03
87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 2423.35
87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 2539.23
87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 2493.53
87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 2478.9
87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 2505.85
87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 2445.64
87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 339.14
87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 353.47
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 433.99
87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 436.28
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 455.16
87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 436.57
87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 437
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 471.99
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 429.95
87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 401.67
87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 377.53
87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 347.74
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 396.61
87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 367.27
87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 2509.99
87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 2564.25
87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 2532.46
87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 1124.17
87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 1110.71
87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 1092.76
87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 1590.9
87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 1574.57
87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 1558.92
87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 3650.09
87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 3656.09
87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 3652.88
87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 5275.12
87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 5326.54
87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 5334.22
87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M³ | 4144.76
87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 4181.51
87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M³ | 4178.39
87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 1214.15
87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 1688.55
87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 5442.27
87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 4305.12
87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M³ | 3786.44
87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M³ | 3779.34
87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M³ | 1133.09
87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M³ | 1112.19
87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M³ | 475.44
88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 357.54
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 382.51
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 339.05
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 372.09
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M³ | 303.72
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 339.6
88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 | M³ | 399.12
95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016 | M³ | 522.46
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 446.69
88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 24.61
88037 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014 | M³ | 34.48
88038 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014 | M³ | 46.82
88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | M³ | 59.15
88040 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014 | M³ | 10.06
88041 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014 | M³ | 15.58
88042 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014 | M³ | 22.5
88043 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014 | M³ | 29.41
88044 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.51
88045 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.25
88046 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.22
88047 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.08
88048 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0.29
88049 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | 0.1
88050 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0.38
88051 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | 0.12
88052 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0.47
88053 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | 0.14
88054 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.09
88055 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | 0.02
88056 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0.15
88057 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | 0.03
88058 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0.22
88059 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | 0.05
88060 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0.29
88061 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | 0.07
88074 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | M² | 0.73
88075 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | M² | 0.49
88076 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | M² | 0.57
88077 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | M² | 0.66
88078 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | M² | 0.75
88079 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | M² | 0.13
88080 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | M² | 0.21
88081 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | M² | 0.32
88082 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | M² | 0.42
88083 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | M² | 0.08
88084 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | M² | 0.11
88085 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | M² | 0.17
88086 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | M² | 0.24
88087 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | L | 0.05
88099 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0.2
88100 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | 0.1
88101 | TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | M² | 0.32
88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 0.02
88103 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 0.04
89176 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | 7.09
89177 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | 9.93
89178 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | 11.35
89179 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | 11.35
89180 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | 12.77
89181 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | 15.6
89182 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | 15.6
89183 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | 17.02
89184 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | 19.86
89185 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | 19.86
89186 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | 21.28
89187 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | 24.12
89188 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | 18L | 0.35
89189 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | 18L | 0.45
89190 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | 18L | 0.61
89191 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | 18L | 0.74
89192 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 21.28
89193 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 35.47
89194 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | 52.5
89195 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 8.51
89196 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 14.19
89197 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | 21.28
91104 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.05
91105 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.13
91106 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.05
91107 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.06
91108 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.13
91109 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.11
91110 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.13
91111 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.18
91112 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.1
91113 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.2
91114 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.39
91115 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.06
91116 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.11
91117 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.16
91118 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.13
91119 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.26
91120 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.39
91121 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.65
91122 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 0.91
91123 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | 1.17
91124 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M³ | 60.3
91125 | TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | KG | 0.07
91128 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | 18L | 0.15
91129 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | 18L | 0.22
91130 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | 18L | 0.31
91132 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | 18L | 0.43
91134 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | T | 2.61
91135 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | T | 4.63
91136 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | T | 6.64
91137 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | T | 8.66
91138 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | 86.71
91139 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | 46.34
91140 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | 20.16
91141 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | 133.06
91142 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | 86.71
91143 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | 20.16
91144 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | 179.43
91145 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | 133.06
91146 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | 26.16
91147 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | 245.96
91148 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | 159.25
91149 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | 40.34
92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M³ | 20.26
92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M³ | 34.02
92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M³ | 28.92
94926 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016 | M² | 1.02
94927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | M² | 0.53
94928 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016 | UN | 1.62
94929 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016 | UN | 2.85
94930 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016 | UN | 0.84
94931 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016 | UN | 1.48
94932 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 3.02
94934 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 1.04
94935 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 1.63
94936 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 2.63
94937 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 3.87
94938 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | 5.11
94939 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016 | M² | 1.59
94940 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016 | M² | 0.83
94941 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016 | KG | 0.05
94942 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07/2016 | M² | 0.64
94943 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016 | M² | 0.34
94944 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016 | M² | 0.89
94945 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016 | M² | 0.24
94946 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 0.91
94947 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 0.67
94948 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 0.48
94949 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 0.73
94950 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 1.04
94951 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 1.35
94952 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | 0.3
94953 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 4.12
94954 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 0.66
94955 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 1
94956 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 1.41
94957 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 1.82
94958 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M² | 0.55
94959 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016 | M | 1.13
94960 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016 | M | 0.93
94961 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 | M | 0.42
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2.18
73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M² | 1.46
73948/2 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | 7.58
73948/3 | LIMPEZA AZULEJO | M² | 5.62
73948/8 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M² | 10.77
73948/9 | LIMPEZA FORRO | M² | 21.77
73948/11 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M² | 18.7
73948/15 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M² | 12.41
73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 3.54
74086/1 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 23.82
84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M² | 17.1
84120 | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | M² | 13.17
84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M² | 5.02
84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M² | 6.79
74163/1 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | 48.12
74163/2 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | 83.44
84127 | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO | M | 265.19
40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | 97.16
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 127.31
84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 214.29
84133 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL | M | 282.78
71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | 593
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M³ | 337.49
73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 1255.2
86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | 28.72
86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM | UN | 25.11
97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 31.37
97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 25.35
97012 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 22.33
97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 41.93
97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 32.59
97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 27.86
97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 26.53
97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 20.81
97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 17.83
97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 51.71
97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 33.1
97033 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | 48.11
97034 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | 30.45
97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M² | 28.85
97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M² | 10.05
97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M² | 83.14
97046 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017 | M² | 0.28
97047 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017 | M² | 0.11
97048 | PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017 | M² | 0.08
97051 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 | M | 0.49
97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 17.31
97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M² | 4.98
97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M² | 10.94
97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 20.09
97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M³ | 6.9
97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M² | 223.52
97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M | 378.43
73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 85.08
73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 0.36
73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 0.52
73859/1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 0.13
73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 1.13
85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M² | 1.09
85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 5.67
74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 51.35
74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 2.33
74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 55.82
74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 43.94
84126 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO | M² | 33.6
85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M² | 9.96
97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 75.69
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 36.88
97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 113
97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 69.35
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 40.84
97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 382.7
97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 227.3
97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.31
97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 107.82
97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.13
97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1.74
97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15.24
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 9.67
97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.16
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 10.9
97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.22
97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 6.49
97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 12.85
97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1.4
97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 3.2
97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.52
97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15.8
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 5.94
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 17.27
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.34
97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1.35
97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 2.92
97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 5.05
97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 55.87
97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 126.67
97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 82.13
97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 101.51
97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 14.31
97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 144.04
97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 285.53
97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 117.07
97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 157.83
97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.42
97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.42
97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.31
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 7.93
97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.98
97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.82
97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5.77
85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M² | 6.36
85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 20.08
72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND | UN | 505.36
72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO | UN | 252.68
73900/11 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | T | 28.45
73900/12 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 39.59
74020/1 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M³ | 18.9
74020/2 | ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M³ | 17.26
74021/2 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M³ | 1.49
74021/3 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M² | 0.68
74021/4 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | M³ | 1.23
74021/5 | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M³ | 1.23
74021/6 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M³ | 1.32
74021/7 | ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M³ | 1.23
74021/8 | ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO | M³ | 1.35
74022/1 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 107.38
74022/2 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 138.97
74022/3 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 126.34
74022/4 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 138.97
74022/5 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO | UN | 110.54
74022/6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 101.07
74022/7 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | 120.02
74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 63.17
74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 56.85
74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 120.02
74022/11 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | 183.19
74022/12 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS | UN | 240.04
74022/13 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UN | 126.34
74022/14 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UN | 44.21
74022/15 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 50.53
74022/16 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | 56.85
74022/17 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | 265.31
74022/18 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | UN | 69.48
74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 145.29
74022/20 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | 164.24
74022/21 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS | UN | 176.87
74022/22 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS | UN | 37.9
74022/23 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 37.9
74022/24 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS | UN | 50.53
74022/25 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 101.07
74022/26 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 164.24
74022/27 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 44.21
74022/28 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | 157.92
74022/29 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 113.7
74022/30 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 113.7
74022/31 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | 113.7
74022/32 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UN | 126.34
74022/33 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | 814.89
74022/34 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 170.55
74022/35 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 94.75
74022/36 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 75.8
74022/37 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | UN | 63.17
74022/38 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | 91.59
74022/39 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | UN | 69.48
74022/40 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 221.09
74022/41 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS | UN | 63.17
74022/42 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 56.85
74022/43 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO | UN | 63.17
74022/44 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO | UN | 50.53
74022/45 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 126.34
74022/47 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 63.17
74022/48 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 47.37
74022/49 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | 126.34
74022/50 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | 31.58
74022/51 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | 69.48
74022/52 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 63.17
74022/53 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | 56.85
74022/54 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | 56.85
74022/55 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 157.92
74022/56 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 43.47
74022/57 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | 43.47
74022/58 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | UN | 43.47
95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 113.02
72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 750.13
72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | 339.07
72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | 544.6
73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 0.9
73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 2.07
73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M² | 15.23
73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 8.3
74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 3.8
74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M² | 4.7
85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 1.32
73758/1 | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. | M | 1.32
78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 0.29
93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 1.6
93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 1.22
93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 0.81
93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 1.45
93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 1.11
93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M³XKM | 0.74
93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 1.06
93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.81
93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.54
93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.96
93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.74
93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 0.49
95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M³XKM | 1.24
95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M³XKM | 0.95
95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M³XKM | 0.63
95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 0.83
95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 0.63
95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | 0.42
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M³XKM | 1.14
95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M³XKM | 1.04
95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M³XKM | 0.89
95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 0.76
95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 0.69
95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | 0.59
93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 0.49
93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1.74
93178 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 0.56
93179 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1.93
74038/1 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | 25.07
74039/1 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 25.07
74118/1 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M | M | 251.1
74142/1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 37.92
74142/2 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 22.71
74142/3 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 32.93
74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 46.39
74143/1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 45.41
74143/2 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 43.49
85171 | RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM | M | 3.39
73787/1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M² | 185.54
74244/1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² | 115.62
85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 99.76
73788/2 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UN | 106.37
73967/1 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 100.25
73967/2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 145.08
73967/4 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | 0.37
85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 69.75
98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 37.49
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 55.88
98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 106.46
98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 255.25
98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 1.38
98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M² | 2.91
98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M² | 0.24
98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 129.68
98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 2.21
74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 9.46
85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M² | 11.18
85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 11.18
98503 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | M² | 10.87
98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 7.14
98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M² | 53.87
85182 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M² | 2.27
85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M² | 2.12
85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M² | 3.54
85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M² | 4.19
85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | UN | 88.2
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 0.28
98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 62.61
98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 134.8
98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 197.13
98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 47.82
98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 85.19
98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 192.35
98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 71.72
98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 199.63
98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 507.62
98535 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 809.99
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.48
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.98
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.42
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.29
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.95
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.72
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.16
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.26
88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.67
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.61
88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.7
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.69
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.06
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.23
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.86
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.8
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.75
88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.21
88258 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.27
88259 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.08
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.26
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.52
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.26
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.52
88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.52
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.33
88268 | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.87
88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.24
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.36
88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.77
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.29
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.76
88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.91
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44.68
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.93
88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.51
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.87
88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.24
88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.34
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.4
88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.97
88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.43
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.49
88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.91
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.86
88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.93
88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.59
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.54
88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.54
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.47
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.39
88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.39
88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 37.6
88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.35
88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.28
88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33.38
88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.29
88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 46.73
88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.54
88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.75
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.36
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.29
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.58
88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.25
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.14
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.59
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.19
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.26
88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.01
88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.13
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.77
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.39
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.71
88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.03
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.26
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.3
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.15
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.78
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.57
90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.78
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.94
90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 51.79
90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 73.4
90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96.92
90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.05
90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.74
90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.59
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.19
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.85
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70.49
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80.17
90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 109.45
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45.47
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.56
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.68
91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75.23
93556 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 102.96
93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 190.68
93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4782.91
93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4317.74
93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3275.95
93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3592.32
93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3180.33
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2786.79
93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2808.49
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12271.27
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2777.26
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 13955.8
93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 19046.84
93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9031.28
93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12793.42
93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16887.39
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5746.25
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7912
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3268.75
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.15
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.04
95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.3
95326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.03
95327 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.37
95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.47
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.2
95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.48
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09
95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09
95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.09
95350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05
95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.27
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.29
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.23
95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.22
95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.19
95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.39
95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.18
95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.17
95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.26
95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.07
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.16
95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95381 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95382 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.12
95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.31
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.13
95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.24
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.11
95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.04
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.14
95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.04
95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.08
95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05
95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.21
95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.34
95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.48
95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.64
95397 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.06
95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05
95399 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.06
95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.07
95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.49
95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.82
95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.93
95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.28
95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.75
95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.1
95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1.82
95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 12.99
95409 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 11.55
95410 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8.33
95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 9.59
95412 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 8.04
95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 6.79
95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 28.49
95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 109.91
95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 6.79
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 125.1
95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 171.01
95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 45.4
95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 64.49
95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 85.26
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 66.19
95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 100.47
95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 13.6